Голові постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв'язку

Лілії ФІЛІПІШИНІЙ

Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради надає інформацію на засідання постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв'язку щодо питання: "Про хід виконання  Програми розвитку малого і середнього   підприємництва  на 2019 – 2020 роки в Первомайську за станом на 01.01.2020 року ".

В місті розроблена та реалізується Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Первомайську на 2019-2020 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 29.11.2018 року №7.

Динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва за 2019 року в місті Первомайськ характеризується наступними показниками. Станом на 01.01.2020 року загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності  по місту склала 3905, з них 3657 - фізичні особи-підприємці та 248 - юридичні особи.

За 2019 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців складає 361 особа, за відповідний період 2018 року - 451 осіб. Кількість зареєстрованих юридичних осіб за 2019 року становить 23 одиниці, за відповідний період 2018 року було зареєстровано 37 юридичних осіб.

Загальна кількість діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення становить 602 суб’єкти.

Забезпечено інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про майно комунальних підприємств, що пропонується в продаж або в оренду. Дана інформація оприлюднюється шляхом  розміщення в місцевій пресі та  на офіційному сайті міста Первомайськ.

Станом на 01.01.2020 року загальна площа приміщень, переданих суб’єктам підприємницької діяльності в оренду склала  5418,5 м2.

Забезпечено надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень комунальної власності суб’єктам малого та середнього підприємництва.

Встановлено пільгову орендну ставку з коефіцієнтом 0,7 на приміщення комунальної власності для підприємців – інвалідів та суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (окрім офісів), надають соціально необхідні послуги.

Забезпечено реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  Протягом звітного періоду   згідно із нормами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Протягом 2019 року прийнято  3 регуляторних акти.

З метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу суб’єкти підприємницької діяльності залучаються бюджетними установами міста до участі у тендерах на закупівлю робіт, послуг за кошти місцевого бюджету. Станом на 01.12.2019 року укладено 75 договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг на загальну суму 98914,9 тис. грн. Закупівлі без проведення тендерів проведено на загальну суму по договорах 47671,1 тис.грн.

Одним із видів послуг, орієнтованих на максимальне задоволення потреб роботодавців у робочій силі, є надання їм компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних. Протягом звітного періоду надана компенсація 10 суб'єктам підприємницької діяльності, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності. Протягом 2019 року допомогу по безробіттю для здійснення підприємницької діяльності надано 5 особам на суму 135,7 тис.грн.

Начальник відділу підприємницької діяльності

управління економіки міської ради                                                    Інна ЧОРНА

Відомості про стан  виконання

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Первомайськ на 2019-2020 роки

Період дії Програми : за 2019 року

Регіон : місто Первомайськ

Звітний період : 2019 рік

| № з/п | Зміст заходу | Термін вико-нання | Стан виконання |  | Сума витрачена у звітному періоді коштів, тис.грн. |  | Джерела фінансу-вання |  | Виконавці |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| 4.1 Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Поліпшення законодавчої та нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Внесення змін та доповнень до діючих регуляторних актів відповідно до змін в законодавстві, що регулюють підприємницьку діяльність | 2019-2020 роки | Зміни та доповнення протягом звітного періоду до діючих регуляторних актів не вносились. |  | - |  | - |  | Управління міської ради, відділи та інші структурні підрозділи апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |
| 4.1.2 | Забезпечення реалізації заходів державної регуляторної політики та публічності, прозорості, гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів | 2019-2020 роки | Протягом звітного періоду якісний та повний аналіз регуляторного впливу підготовлений до 1 проекту регуляторного актів. |  | - |  | - |  | Управління міської ради, відділи та інші структурні підрозділи апарату виконавчого комітету міської ради, інші розробники (за узгодженням) |  |  |
| 4.1.2.2 | Забезпечення оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів з оприлюдненням їх на офіційному сайті міста, публікації в засобах масової інформації | Постійно | На офіційному сайті міста оприлюднений 1 проект регуляторного акту разом з аналізом регуляторного впливу. Проведені та оприлюднені на офіційному сайті міста 13 відстежень результативності регуляторних актів: періодичні відстеження - 4, базові відстеження - 1, повторні відстеження - 8. |  | - |  | Місцевий бюджет |  | Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради |  |  |
| 4.1.2.3 | Проведення відкритих обговорень проектів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на бізнес-середовище. Залучення підприємницьких кіл до активної участі в цих обговореннях | Постійно | Суб’єкти підприємницької діяльності надають пропозиції до проектів регуляторних актів, які враховуються при їх прийнятті. На засіданні міської ради від 31.01.2019 року затверджено рішення №9 "Про затвердження Положення про надання в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Первомайська". На засіданні міської ради від 25.04.2019 року затверджено рішення №13 "Про затвердження Правил благоустрою території міста Первомайська". На засіданні виконавчого комітету міської ради від 12.07.2019 року затверджене рішення №341 "Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Первомайську". |  | - |  | - |  | Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради, відділи та інші структурні підрозділи апарату виконавчого комітету міської ради, інші розробники (за узгодженням) |  |  |
| 4.1.2.4 | Постійне оновлення на офіційному сайті м. Первомайськ інформації про регуляторну діяльність та забезпечення вільного доступу до нього підприємців, громадських організацій підприємців, інших об’єднань громадян | Щомісяця та в разі необхідності | Інформація про регуляторну діяльність постійно оновлюється на офіційному сайті міста. Вільний доступ до офіційного сайту міста забезпечений. |  | - |  | Місцевий бюджет |  | Відділ інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської ради, відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради. |  |  |
| 4.1.3 | Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Проведення моніторингу планових та позапланових обстежень малого і середнього підприємництва органами державного нагляду та правоохоронними органами | 2019-2020 роки | Протягом звітного періоду інспектором по захисту прав споживачів проведено 16 рейдових перевірок, перевірено 18 об’єктів торгівлі та 21 суб’єктів підприємництва за зверненнями громадян. |  | - |  | - |  | Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради |  |  |
| 4.1.3.2 | Залучення на конкурсних засадах суб’єктів підприємницької діяльності для перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування | 2019-2020 роки | 15.03.2019 року відбувся конкурс з визначення переможців на здобуття права здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ. За результатами його проведення Організатору перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ (виконавчому комітету Первомайської міської ради) рекомендовано визначити переможцями конкурсу перевізників – претендентів: ТОВ «Голта Автотранс», ПП «Автореал», ФОП Ковальчук В.Л., що подали документи на 7 об’єктів конкурсу, які включають автобусні маршрути загального користування по місту Первомайськ. 07.05.2019 року відбувся конкурс, за підсумками якого ПП «Автореал» визначено переможцем. 20.05.2019 року рішенням виконкому №242 «Про призначення тимчасового перевізника для здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ терміном на 3 місяці визначено ТОВ «Голта Автотранс» для здійснення перевезень за об’єктом конкурсу (пакетом) №22. 13.09.2019 року виконавчим комітетом прийнято рішення №431 «Про призначення конкурсу на здобуття права здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ», яким визначено дату проведення наступного конкурсу. 23.10.2019 року відбувся конкурс на здобуття права здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ, за результатами якого визнано переможцем ТОВ «Голта Автотранс». |  | - |  | - |  | Сектор з питань енерго-ефективності, транспорту та зв’язку управління економіки міської ради |  |  |
| 4.1.3.3 | Вжиття заходів щодо легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати найманим працівникам на підприємствах малого і середнього бізнесу | 2019-2020 роки | Постійно забезпечується інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням щодо переваг легальної праці, соціальних ризиків громадян, які працюють без оформлення трудових відносин та отримують заробітну плату неофіційно. У 2019 році проведено 12 «гарячих ліній» та 89 зустрічі у трудових колективах, розповсюджено 1087 буклетів щодо переваг легальної зайнятості. |  | - |  | - |  | Управління соціального захисту населення міської ради |  |  |
| 4.1.3.4 | Проведення нарад з різних питань малого і середнього підприємництва | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року фахівцями відділу підприємницької діяльності проведено 12 нарад з різних питань малого і середнього підприємництва. |  | - |  | - |  | Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради |  |  |
| 4.1.3.5 | Проведення семінарів з питань податкового законодавства для суб’єктів малого і середнього підприємництва юридичних та фізичних осіб | 2019-2020 роки | За звітний період з питань податкового законодавства для суб’єктів малого і середнього підприємництва юридичних та фізичних осіб проведено 25 семінарів з них 5 тренінгів та 12 з новоствореними СПД. Загальна кількість учасників 250 осіб. |  | - |  | - |  | Первомайське відділення Южноукраїнської об’єднаної Державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області (за узгодженням) |  |  |
| 4.1.3.6 | Проведення телефонних зв’язків «гаряча лінія» для суб’єктів малого і середнього підприємництва – юридичних та фізичних осіб | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року проведено 19 сеансів «гаряча лінія» для суб’єктів малого і середнього підприємництва – юридичних та фізичних осіб. |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.1.3.7 | Висвітлення у місцевих ЗМІ (преса, радіо, телебачення) матеріалів щодо роз’яснень податкового та іншого законодавства | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року в ЗМІ надруковано 26 статей з питань податкового та іншого законодавства. В інтернет-виданнях розміщено 180 матеріалів. |  | - |  | місцевий бюджет |  | Первомайське відділення Южноукраїнської об’єднаної Державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області (за узгодженням), управління міської ради, відділи та інші структурні підрозділи апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |
| 4.1.3.8 | Проведення роботи по ліквідації місць стихійної торгівлі | 2019-2020 роки | Протягом звітного періоду проведено 47 рейдів по ліквідації місць стихійної торгівлі. За результатами проведеної роботи 38 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. |  | - |  | - |  | Первомайський відділ Поліції Головного управління Національної Поліції України у Миколаївській області (за узгодженням), робоча група з питань ліквідації місць стихійної торгівлі. |  |  |
| 4.1.4 | Удосконалення надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1 | Забезпечення якісного надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень. Здійснення моніторингу надання адміністративних послуг в даних сферах | 2019-2020 роки | За 2019 року надано 1413 адміністративних послуг в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Проведено 1047 реєстраційних дій, з ЄДР надано 362 витяги на запит юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. З державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за 2019 року надано 3603 адміністративні послуги. |  | - |  | - |  | Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців апарату виконавчого комітету міської ради. |  |  |
| 4.1.4.2 | Проведення роз’яснювальної роботи, надання консультаційних послуг для суб’єктів підприємницької діяльності, постійне оновлення інформації для юридичних та фізичних осіб-підприємців на інформаційному стенді. | 2019-2020 роки | Інформаційні стенди оновлюються в разі надходження або зміни інформації, консультаційні послуги для суб’єктів підприємницької діяльності надаються в разі необхідності. |  | - |  | - |  | Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |
| 4.1.4.3 | Забезпечення ефективної взаємодії представників дозвільних органів щодо прийняття та видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності. | 2019-2020 роки | По п’ятницям, по мірі надходження документів, проводяться засідання комісії місцевих дозвільних органів щодо прийняття та видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності. |  | - |  | - |  | Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |
| 4.1.4.4 | Забезпечення надання адміністративних послуг та проведення консультацій з суб’єктами надання послуг в приміщенні Центру надання адміністративних послуг | 2019-2020 роки | Консультації з питань надання адміністративних послуг суб’єктами надання послуг в приміщенні Центру надання адміністративних послуг здійснюється по мірі необхідності. |  | - |  | - |  | Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |
| 4.1.4.5 | Висвітлювання у засобах масової інформації матеріалів щодо роз’яснень про надання адміністративних послуг відповідно до затверджених щорічних графіків інформування | 2019-2020 роки | Здійснюється висвітлення роз’яснень щодо надання адміністративних послуг відповідно до графіку інформування, затвердженого розпорядженням міського голови від 21.01.2019р. №20-р. З початку року надано 11 інформацій в міську газету «Вісник Первомайська» та на офіційний сайт міста. |  | - |  | - |  | Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |
| 4.1.4.6 | Скоречння процедур надання адміністративних послуг шляхом перегляду технологічних карток з одночасним підвищенням якості надання. | 2019-2020 роки | У лютому та серпні поточного року здійснювався перегляд термінів надання адміністративних послуг. |  | - |  | - |  | Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету міської ради, надавачі адміністративних послуг |  |  |
| 4.1.4.7 | Забезпечення ефективної діяльності центру обслуговування у м. Первомайськ на Первомайське відділення Южноукраїнської об’єднаної Державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області | 2019-2020 роки | Центр обслуговування надає адміністративні послуги та працює з подовженим робочим днем до 20.00 та в останній день подання звітності. Постійно проводиться приймання документів та видача оформлених ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. |  | - |  | - |  | Первомайське відділення Южноукраїнської об’єднаної Державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області (за узгодженням) |  |  |
| 4.1.5 | Запровадження діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1 | Організація зустрічей, проведення нарад, семінарів, конференцій, «круглих столів» для підприємців з питань роз’яснення чинного законодавства та проблем підприємництва | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року проведено 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва та 12 наради з суб’єктами підприємницької діяльності по розгляду актуальних питань. |  | - |  | - |  | Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради |  |  |
| 4.1.5.2 | Розробка нового Положення про надання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Первомайська в оренду, яким передбачено сприяння розвитку малого і середнього підприємництва | 2019 рік | Рішенням міської ради від 31.01.2019 року №9 затверджено Положення про надання в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Первомайська. |  | - |  | - |  | Відділ комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради |  |  |
| 4.2 Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Створення сприятливих умов щодо розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Залучення місцевих товаровиробників до участі у виставках, ярмарках товарів народного споживання для рекламування своєї продукції та збільшення обсягів виробництва | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року проведено 56 ярмарок по реалізації сільгосппродукції. |  | - |  | - |  | Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради |  |  |
| 4.2.1.2 | Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами банків, що надаються на реалізацію проектів | 2019-2020 роки | Відповідно до рішення міської ради від 21.12.2018 року №1 "Про бюджет міста Первомайська на 2019 рік" та додатку №4 до рішення в бюджеті міста на 2019 рік не заплановані витрати на фінансування часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами банків, що надаються на реалізацію проектів. |  | - |  | - |  | Фінансово- господарський відділ виконавчого комітету міської ради, фінансове управління міської ради, відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради, кредитнофінансові установи (за узгодженням), суб’єкти підприємницької діяльності (за узгодженням) |  |  |
| 4.2.1.3 | Застосування пільгових орендних ставок за приміщення, надані суб’єктам малого і середнього підприємництва, що провадять виробничу діяльність, надають соціально – необхідні види послуг, підприємцям – інвалідам | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року пільги суб’єктам малого і середнього підприємництва не надавалися. |  | - |  | - |  | Відділ комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради |  |  |
| 4.2.1.4 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в тендерах на виконання місцевих замовлень | 2019-2020 роки | Станом на 01.12.2019 року бюджетними установами міста проведено тендери та укладено 75 договорів по закупівлі товарів, робіт і послуг на загальну суму 98914,9 тис.грн. Закупівлі без проведення тендерів проведено на загальну суму по договорах 47671,1 тис.грн. |  | - |  | - |  | Відділ економіки та інвестицій управління економіки міської ради |  |  |
| 4.2.1.5 | Сприяння залученню інвестицій для реалізації проектів суб’єктів підприємництва міста шляхом організації зустрічей та переговорів | 2019-2020 роки | З метою залучення інвестицій для реалізації проектів суб’єктів підприємництва міста надсилаються листи з анкетою для подальшого заповнення інвестиційної пропозиції. Інформація про конкурси, в яких можуть приймати участь суб’єкти підприємництва, розміщується на офіційному сайті міста в закладці «оголошення». |  | - |  | Міський бюджет |  | Відділ економіки та інвестицій управління економіки міської ради |  |  |
| 4.2.2 | Надання фінансової допомоги у створенні нових робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Надання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 2019 році – 6 осіб 2020 році – 6 осіб | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року Первомайською міськрайонної філією Миколаївського ОЦЗ допомога по безробіттю для здійснення підприємницької діяльності надана 5 особам |  | 135,7 | Фонд загально-обов´язково го державного соціального страхування у випадку безробіття |  |  | Первомайська міськрайонна філія Миколаївського обласного центру зайнятості, (за узгодженням) |  |  |
| 4.2.2.2 | Надання компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування: 2019 році – 43 прийнятих рішень 2020 році – 43 прийнятих рішень | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року Первомайською міськрайонною філією Миколаївського ОЦЗ прийнято 10 рішень до 5 ФОП, щодо надання компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 10 рішень прийнято щодо надання компенсації суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності. |  | 320,0 | Фонд загально-обов´язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  |  | Первомайська міськрайонна філія Миколаївського обласного центру зайнятості, (за узгодженням) |  |  |
| 4.2.2.3 | Забезпечення проведення моніторингу щодо збільшення чисельності зайнятого населення за рахунок створення нових робочих місць в індивідуальному підприємництві, малому та середньому бізнесі | 2019-2020 роки | За січень-жовтень 2019 року у місті Первомайську було створено 455 робочих місць: 67 - юридичними та 388 – фізичними особами-підприємцями шляхом проведення державної реєстрації приватної особи-підприємця та шляхом укладання трудових договорів з найманими працівниками. |  | - | - |  |  | Управління соціального захисту населення міської ради |  |  |
| 4.2.2.4 | Проведення фінансування для отримання фахової підготовки безробітних у сфері підприємництва | 2019-2020 роки | Для осіб, що виявили бажання зайнятись підприємницькою діяльністю організовуються курси за навчальною програмою- «Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу» з метою ознайомлення з нормативно правовою базою підприємництва, розрахунків та опису бізнес ідеї. Протягом звітного періоду на навчання направлено 6 осіб. |  | - | Фонд загально-обов´язкового державного соціального страхування у випадку безробіття |  |  | Первомайська міськрайонна філія Миколаївського обласного центру зайнятості, (за узгодженням) |  |  |
| 4.2.3 | Формування інвестиційного портрету міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 | Постійне оновлення на офіційному сайті міста інформації щодо інвестиційної привабливості міста | 2019-2020 роки | Щопівроку управління економіки міської ради оновлює інформацію щодо інвестиційної привабливості міста Первомайськ, яка оприлюднюється на офіційному сайті міста http://pervomaisk.mk.ua | - |  |  | - | Відділ економіки та інвестицій управління економіки міської ради |  |  |  |
| 4.2.3.2 | Оновлення пакету інвестиційних пропозицій міста | 2019-2020 роки | З метою оновлення пакету інвестиційних пропозицій надсилаються листи підприємствам, організаціям та установам міста Первомайськ з метою визначення актуальності існуючих та розроблення нових інвестиційних пропозицій | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.2.3.3 | Участь у конкурсних відборах Проведення моніторингу впровадження інвестиційних проектів | 2019-2020 роки | В рамках програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» реалізований проєкт «Будівництво спортивного стадіону (міні-футбольного поля) з штучним покриттям на території ДЮСШ по вул. Театральна (Дзержинського), 7 у місті Первомайськ Миколаївської області». Загальна вартість проєкту становить 1494,5 тис.грн. Фінансування проєкту здійснене з місцевого та обласного бюджетів. 13 квітня 2019 року відбулося урочисте відкриття міні-футбольного поля зі штучним покриттям. В Україні триває реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, яка передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад. Місцевий економічний розвиток неможливий без спільної діяльності влади, бізнесу, громади. Він пов’язаний з діями, програмами та проєктами, здійснення яких дозволяє громаді підвищити конкурентоздатність та поліпшити економіку. Важливим моментом є те, що проєкти та програми регіонального розвитку приймаються на місцях та передбачають залучення до цього процесу усієї громади міста та району. З метою розвитку та покращення умов життєдіяльності виконавчий комітет Первомайської ради затвердив Перспективний план розвитку міста на 2019-2021. До проєктного портфелю включено 34 об’єкти, в тому числі в сфері культури -7, освіти – 6, охорони здоров’я – 7, соціального захисту населення – 8, житлово-комунального господарства – 6 (рішення виконавчого комітету від 08.02.2019 року №49 «Про затвердження Перспективного плану розвитку міста Первомайськ на 2019-2021 роки»). Даний перелік проєктів постійно оновлюється та доповнюється. Перспективний план розвитку внесений у 2 додаток Програми економічного і соціального розвитку міста Первомайськ на 2018-2020 роки (рішенням міської ради від 25.04.2019 № 9 «Про внесення змін у додатки 2 та 4 рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 9 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Первомайська на 2018-2020 роки»). Для участі у конкурсі з відбору мікропроєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, направлено 12 проєктів. Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 2 липня 2019 року № 255-р «Про затвердження переліку мікропроєктів місцевого розвитку та розподіл субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію» отримали фінансування за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроєктів місцевого розвитку вісім проєктів, з яких станом на 01.12.2019 року реалізовані такі проєкти: - «Поточний ремонт будівлі ДНЗ № 1 м. Первомайськ, вул. Театральна, 4 (заміна віконних блоків на металопластикові)» (195,0 тис. грн.) – встановлено 27 вікон; - «Поточний ремонт будівлі ДНЗ-ЦРД №21 м. Первомайськ вул. Олександра Коротченко, 13 (заміна віконних блоків на металопластикові)» (195,0 тис. грн.) - встановлено 26 вікон; - «Поточний ремонт будівлі ДНЗ №24 м. Первомайськ вул. Корабельна, 13 (заміна віконних блоків на металопластикові)» (195,0 тис. грн.) - встановлено 24 вікна; - «Поточний ремонт будівлі НВК ЗОШ №15 м. Первомайськ вул. Олександра Коротченко, 18 (заміна віконних блоків на металопластикові)» (195,0 тис. грн.) - встановлено 25 вікон; - «Поточний ремонт будівлі Гімназії м. Первомайськ вул. Театральна, 26 (заміна віконних блоків на металопластикові)» (195,0 тис. грн.) - встановлено 22 вікна; - «Поточний ремонт будівлі ДНЗ № 31 м. Первомайськ вул. Нова, 17 (заміна віконних блоків на металопластикові)» (196,0 тис.грн.) - встановлено 36 вікон. Для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку на 2020 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області направлено 4 проєкти, а саме: 1. Реконструкція споруди котельної під фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном по вулиці Михайла Грушевського, 52 б, місто Первомайськ Миколаївської області. Загальний обсяг необхідних коштів 18619,2 тис.грн., в тому числі очікуваний обсяг фінансування проєкту з державного фонду регіонального розвитку – 16757,3 тис. грн. та з місцевого бюджету міста – 1861,9 тис. грн.; 2. Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 в м. Первомайськ Миколаївської області. Загальна вартість проєкту 13795,6 тис. грн., в тому числі 12541,5 тис.грн. - за рахунок державного бюджету; 1254,1 тис.грн. - за рахунок місцевого бюджету; 3. Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області – ІІ черга. Загальний обсяг фінансування проєкту – 36105,7 тис. грн., в тому числі кошти державного бюджету – 32823,4 тис. грн., кошти міського бюджету – 3282,3 тис. грн.; 4. Поетапне впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів – крок до сталого розвитку міста Первомайська. Загальний обсяг фінансування проєкту 2200,0 тис.грн., в тому числі кошти державного бюджету 1980,0 тис.грн., кошти міського бюджету – 220,0 тис.грн. В рамках реалізації проєкту «Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській в м. Первомайськ Миколаївської області – нове будівництво» з державного фонду регіонального розвитку виділено кошти в сумі 13965,54 тис. грн. Будівельні роботи розпочаті, фінансування здійснювалося: - за рахунок коштів ДФРР виконано робіт на 7404,837 тис. грн.; - за рахунок коштів міського бюджету – 900,769 тис. грн.. В рамках проєкту «Нове будівництво водопровідної мережі від ОСВ-2 до проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області» було завершено будівництво водопровідної мережі на мікрорайоні «Дроздівка». Закуплені матеріали на загальну суму понад 400 тис.грн. Фінансування здійснювалось із державного та міського бюджетів. Як результат, населення мікрорайону має змогу користуватися централізованим водопостачанням. Для участі в гранті в рамках офіційної допомоги Республіки Болгарія від Міністерства закордонних справ Республіки Болгарія через Посольство Республіки Болгарія в Києві було подано такі проєкти: - «Капітальний ремонт фасаду будівлі закладу дошкільної освіти ясел-садка № 5 комбінованого типу «Золота рибка»; - «Створення спеціалізованого консультативного Офісу для надання допомоги представникам малого і середнього бізнесу – «START-UP»; - «Фестиваль: Територія українського року «ГАРД РОК-ФЕСТ». Реалізований субпроєкт «Надання Центром психологічної підтримки та реабілітації внутрішньо переміщеним особам, учасникам та ветеранам АТО», в рамках якого: - проведений капітальний ремонт у відділенні реабілітації КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Бульвар Миру,53) на загальну суму 1478,8 тис.грн.; - отримано та встановлено обладнання для реабілітації та відновлення на суму 1009,1 тис.грн.; - придбано комп’ютерну та побутову техніку на суму 135,0 тис.грн.; - придбано меблі на суму 73,98 тис.грн. На даному етапі працює 3 практичні психологи, які отримують заробітну плату згідно штатного розпису. Для участі у проєкті «Глобальний кліматичний виклик міст», що оголошений Європейським інвестиційним банком та Угодою Мерів за клімат та енергію (GCoM) направлено проєктну пропозицію «Реконструкція очисних споруд каналізації міста Первомайськ Миколаївської області (розташування – с. Грушівка Миколаївської області)», яка спрямована на оновлення та модернізацію діючих очисних споруд каналізації міста Первомайська, що збудовані в 1976 році з використанням технології неповного біологічного очищення на біофільтрах. Розрахунковий обсяг інвестицій по даному проєкту становить 652000 євро. Для участі у проєкті «Реформа децентралізації» та «Права людини», який оголошений Посольством Великої Британії в Україні направлено проєктну пропозицію «Облаштування пандусів, тротуарів та підсвічування по вулиці Одеській у місті Первомайськ Миколаївської області», яка спрямована на забезпечення прав учасників дорожнього руху на безпечне і комфортне переміщення по вулицях міста. Розрахунковий обсяг інвестицій по проєкту становить 69500 фунтів стерлінгів. Проєктна пропозиція «Реконструкція будівлі Дитячого юнацького центру національного відродження та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді по вул. Михайла Грушевського, 10 в м. Первомайськ Миколаївської області» спрямована на збереження об’єкта культурної спадщини, підвищення теплотехнічних характеристик будівлі, створення комфортних умов для заняття учнівської молоді науково-технічною творчістю тощо, направлено для участі у спільному проєкті Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку». Розрахунковий обсяг інвестицій по проєкту «Реконструкція будівлі Дитячого юнацького центру національного відродження та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді по вул. Михайла Грушевського, 10 в м. Первомайськ Миколаївської області» становить 566,0 тис. дол. США, із них грантові кошти 50,0 тис. дол. США. Проєктна пропозиція «Впровадження системи GPS моніторингу транспорту, що здійснює пасажирські перевезення у місті Первомайськ Миколаївської області та створення інтерактивної зупинки» спрямована на модернізацію та інновацію міських пасажирських перевезень і транспортної інфраструктури міста Первомайськ та створення комфортних умов для покращення якості послуг, які надаються в галузі пасажирського автомобільного транспорту в місті Первомайськ, в тому числі для осіб з обмеженими можливостями, направлено для участі у спільному проєкті Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку». Розрахунковий обсяг інвестицій по проєкту «Впровадження системи GPS моніторингу транспорту, що здійснює пасажирські перевезення у місті Первомайськ Миколаївської області та створення інтерактивної зупинки» становить 56,604 тис. дол. США, із них грантові кошти 28,31 тис. дол. США. В межах грантової програми «Кусаноне» від посольства Японії у Києві подано проєкт «Якісні музичні інструменти – основа якісної музичної освіти», який передбачає придбання нових музичних інструментів для підвищення якості музичного виховання дітей, збільшення зацікавленості у вивченні нових партитур та підвищення власного професіоналізму. Загальна вартість проєкту - 1910,0 тис.грн. В рамках програми «House of Europe_Infrastructure Grants» подано проєкт «Купівля світлового обладнання для вуличного збірно-розбірного сценічного арочного комплексу з порталами». Загальна вартість проєкту – 181,0 тис.грн. Першочергові пропозиції включенні до інвестиційного паспорту міста Первомайськ та розміщені на офіційному сайті міста за адресою http://pervomaisk.mk.ua. | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Загальна сума коштів по розділу |  |  |  |  | 455,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Продовження роботи з інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Забезпечення актуалізації інформаційного наповнення сторінки «Розвиток малого і середнього підприємництва» на офіційному сайті міста | 2019-2020 роки | Інформація на сторінці «Розвиток малого і середнього підприємництва» на офіційному сайті міста постійно оновлюється. |  | - |  | -- | Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради, відділ інформаційних технологій та компьютерно-техничного забезпечення апарата виконавчого комітету міської ради |  |  |  |
| 4.3.1.2 | Інформування суб’єктів підприємницької діяльності шляхом розміщення інформації на офіційному сайті міста про виробничі площі, обладнання, об’єкти незавершеного будівництва та іншого майна комунальних підприємств та установ, що пропонується до здачі в оренду чи на продаж суб’єктам підприємницької діяльності. | 2019-2020 роки | Відділом створено реєстр даних про нежитлові приміщення комунальної власності, які не використовуються та пропонуються до передачі в оренду. Реєстр оновлюється по мірі надходження відповідної інформації від комунальних підприємств та управлінь міської ради. Також надається відповідна інформація при зверненні підприємців особисто та в телефонному режимі. |  | - |  | - | Відділ комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради |  |  |  |
| 4.3.1.3 | Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва через ЗМІ про проведення земельних конкурсів (аукціонів), про перелік земельних ділянок, які пропонуються для надання в оренду на конкурентних засадах | 2019-2020 роки | Інформація про земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок розміщується на сайті Держгеокадастру у Миколаївській області, офіційному сайті міста та публікується в місцевій пресі |  | - |  | - | Відділ комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради |  |  |  |
| 4.3.1.4 | Надання практичної допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва по питанням охорони праці, техніки безпеки та ведення кадрової роботи | 2019-2020 роки | Головним спеціалістом з питань охорони праці управління соціального захисту населення постійно надається роз’яснювальна та методична допомога суб’єктам малого підприємництва, які використовують найману працю по питанням охорони праці та ведення кадрової роботи. З початку року таку допомогу надано 14 суб’єктам. |  | - |  | - | Управління соціального захисту населення міської ради |  |  |  |
| 4.3.1.5 | Забезпечення надання консультацій суб’єктам підприємництва п заповненню Декларацій щодо виконання будівельних робіт спеціалістами Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області. | 2019-2020 роки | Консультації суб’єктам підприємництва по заповненню Декларацій надаються по мірі необхідності представниками місцевого підрозділу Державної архітектурно - будівельної інспекції у Миколаївській області, відповідних сертифікованих проектних організацій міста. |  | - |  | - | Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету міської ради, Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області (за узгодженням) |  |  |  |
| 4.3.2 | Підвищення професійної якості працівників малого і середнього бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю 2019 рік – 6 осіб 2020 рік – 6 осіб | 2019-2020 роки | Для осіб, що виявили бажання зайнятись підприємницькою діяльністю організовуються курси за навчальною програмою- «Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу» з метою ознайомлення з нормативно правовою базою підприємництва, розрахунків та опису бізнес ідеї. Протягом звітного періоду на навчання направлено 6 осіб. |  | - |  | - | Первомайська міськрайонна філія Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням) |  |  |  |
| 4.3.3 | Підвищення рівня професійної освіти державних службовців з питань регулювання та підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 | Підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, виконання функціональних обов’язків, яких пов’язані із регулюванням підприємницької діяльності | 2019-2020 роки | Протягом звітного періоду посадові особи, виконання обов’язків яких пов’язано з регулюванням підприємницької діяльності, підвищували кваліфікацію на апаратних навчаннях та шляхом самоосвіти. |  | - |  | - | Відділ кадрової та мобілізаційно-оборонної роботи апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |
| 4.3.4 | Скерування безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4.1 | Інформаційне забезпечення безробітних з питань відкриття власної справи | 2019-2020 роки | Функціонує ресурсно-інформаційний центр, де розміщена інформація “Майбутньому підприємцю“, аналогічна інформація розміщена в профінформаційному секторі, де відвідувачі можуть самостійно користуватись необхідним. |  | - |  | - |  | Первомайська міськрайонна філія Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням) |  |  |
| 4.3.4.2 | Систематичне проведення інформаційних та консультаційних семінарів з метою виявлення готовності безробітних до відкриття власної справи та рівня їх орієнтації на підприємницьку діяльність | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року проведено 12 семінарів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність. |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.3.4.3 | Проведення профдіагностичних обстежень з метою виявлення рівня розвитку індивідуальних психологічних якостей, яким повинен відповідати підприємець | 2019-2020 роки | З метою виявлення рівня розвитку індивідуальних психологічних якостей проведено 6 профдіагностичних обстеження, яким повинен відповідати підприємець. |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Сприяння створенню нових робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5.1 | Проведення навчальних семінарів, тренінгів спрямованих на підприємницьку діяльність: 2019 рік – 8 семінарів (кількість учасників – 160 осіб); 2020 рік – 8 семінарів (кількість учасників – 160 осіб); | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року проведено 12 семінарів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність за участю 86 осіб. |  | - |  | Фонд загально-обов´язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  | Первомайський міжрайонний центр зайнятості, (за узгодженням) |  |  |
| 4.3.6 | Забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.1 | Затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста на приватизацію. | 2019-2020 роки | Рішенням міської ради від 25.04.2019 року №39 затверджено перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, які підлягають приватизації у 2019 році, до якого входить 4 об'єкти. |  | - |  | - |  | Відділ комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради |  |  |
| 4.3.6.2 | Передача суб’єктам підприємницької діяльності в оренду комунального майна строком не менше, ніж на 5 років, якщо підприємцям не встановлено інший (менший) термін | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року передано в оренду нерухоме майно комунальної власності - нежитлова будівля по вул.Михайла Грушевського, 35, терміном на 7 років. |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.3.6.3 | Передача суб’єктам підприємницької діяльності в оренду земельних ділянок строком не менше, ніж на 5 років | 2019-2020 роки | Протягом 2019 року суб’єктам підприємницької діяльності передано в оренду 46 земельних ділянок строком на 5 років і більше. |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.3.7 | Формування позитивного іміджу підприємців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7.1 | Організація та проведення заходів з відзначення «Дня підприємця» | Вересень 2019 року та 2020 року |  |  | - |  | - |  | Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради |  |  |
| 4.4 Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Організація діяльності з підвищення конкурентоспроможності випускників міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 | Організація співробітництва між навчальними закладами та підприємцями міста | 2019 – 2020 роки | Підприємцями міста постійно надається спонсорська допомога для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. |  | - |  | - |  | Управління освіти міської ради, навчальні заклади (за узгодженням), суб’єкти підприємництва (за узгодженням) |  |  |
| 4.4.1.2 | Організація фахової підготовки у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності 2019 рік – 6 осіб; 2020 рік – 6 осіб | 2019-2020 роки | Для осіб, що виявили бажання зайнятись підприємницькою діяльністю організовуються курси за навчальною програмою - «Бізнес-планування для організації підприємницької діяльності» з метою ознайомлення з нормативно - правовою базою підприємництва, розрахунків та опису бізнес ідеї. Протягом звітного періоду на навчання направлено 6 осіб. |  | - |  | Фонд загально-обов´язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  | Первомайська міськрайонна філія Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням) |  |  |
| 4.4.2 | Розвиток туристичної, курортної та рекреаційної інфраструктури міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1 | Проведення засідань робочої групи з питань розвитку туризму в місті Первомайськ | 2019-2020 роки | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.06.2016 року №296 затверджено склад координаційної ради з питань розвитку туризму при виконавчому комітеті міської ради. У лютому 2019 року спеціалістом управління економіки взято участь у роботі круглого столу на тему: «Туризм як драйвер розвитку місцевих громад», який організовувався управлінням молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації. |  | - |  | - |  | Управління економіки міської ради |  |  |
| Розділ 5. Цільові проекти та підпрограми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Розвиток туризму та розбудови туристичної інфраструктури в місті Первомайськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Розробка та організація виробництва когенераційних установок на базі двигун-генераторів з використанням альтернативних видів | 2019-2020 роки | Інвестиційна пропозиція по проєкту «Розробка та організація виробництва когенераційних установок на базі поршневих двигунів з використанням традиційних та альтернативних видів палива» розроблена ТДВ «Первомайськдизельмаш» та включена до інвестиційного паспорту міста Первомайськ. Суть інвестиційної пропозиції: Створення та постачання енергоефективних засобів по комбінованому виробництву електричної та теплової енергії за рахунок використання традиційних та альтернативних видів палива із місцевих енергетичних ресурсів, а саме: біогаз, в т.ч. зі звалищ ТПВ, газ метан вугільних родовищ, побіжний нафтовий газ, піролізний газ з вуглецевмісних виробничих відходів, рідке біопаливо рослинного походження та інші. Реалізація проєкту дозволить інвестору: - створювати додаткові робочі місця з високою доданою вартістю; - зменшити споживання енергоресурсів на виробництво електричної і теплової енергії ~ до 40% у порівнянні з традиційним роздільним їх виробництвом; - знизити витрати на споживання електричної і теплової енергії ~ у 2 рази по відношенню діючих тарифів на енергоринку; - скорочувати викиди парникових газів ~ до 3,3 тис. тон на рік на 1МВт установленої електричної потужності когенераційної установки. Реалізація проєкту запланована протягом 3-х років. |  | - |  | Інвестиційні кошти |  | Управління економіки міської ради, ТДВ «Первомайськдизельмаш» (за узгодженням) |  |  |
| 5.1.2 | Покращення якості міських пасажирських перевезень шляхом оновлення пасажирського автомобільного транспорту | 2019-2020 роки | Станом на 01.01.2020 року автотранспортний парк ТОВ «Голта Автотранс» не оновлювався |  | - |  | Інвестиційні кошти |  | Управління економіки міської ради, ТОВ «Голта Автотранс» (за узгодженням) |  |  |
| 5.1.3 | Реконструкція асфальтного заводу та придбання нової спеціалізованої техніки | 2019-2020 роки | Інвестиційна анкета по проекту «Реконструкція асфальтобетонного заводу та придбання нової спеціалізованої техніки» розроблена ПрАТ «Первомайське ШРБУ» та включена до інвестиційного паспорту міста Первомайськ. Проектом передбачено повне оновлення комплектації заводу. |  | - |  | Інвестиційні кошти |  | Управління економіки міської ради, ПрАТ «Первомайське ШРБУ» (за узгодженням) |  |  |

Стан  фінансування  Програми

в  Первомайську за станом на 01.01.2020 року

Таблиця  1

Фінансування  Програми,  тис. грн.

| Джерела фінансування | Передбачено в бюджеті на 2019 рік, рішення міської ради від 21.12.2018р. № 1 «Про бюджет м. Первомайська на 2019 рік» (з урахуванням змін) | Фактично профінансовано з початку року |
| --- | --- | --- |
| 1. За цільовим спрямуванням (окрема стаття бюджету) - Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності міською радою та виконавчим комітетом в ЗМІ - Публікація в ЗМІ інформації про проведення конкурсів, відомостей щодо започаткування підприємництва та іншої інформації, що стосується підприємницької діяльності та матеріалів щодо роз'яснення податкового та іншого законодавства. - Висвітлення в ЗМІ матеріалів щодо роз’яснень надання адміністративних послуг відповідно до затверджених щорічних графіків інформування | 2,1 0,0 3,8 | 1,8 0,0 2,8 |
| Усього вартість Програми | 5,9 | 4,6 |

Напрямки фактичного фінансування заходів

(на підтримку МСП за цільовими спрямуваннями)

в  Первомайську  за станом  на 01.01.2020 року

| № з/п | Напрямок | Обсяги, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фінансово – кредитна підтримка МСП, всього : | - |
|  | - часткове відшкодування | - |
|  | - мікрокредитування | - |
|  | - з них інноваційних бізнес - проектів | - |
| 2. | Формування інфраструктури, поповнення статутного та оборотних фондів | - |
| 3. | Навчальні заходи (семінари, тренінги) | - |
| 4. | Видання посібників, довідників, методичних рекомендацій, буклетів | - |
| 5. | Проведення форумів, конференцій, виставкових заходів | - |
| 6. | Інші заходи (вказати) | - |

Начальник  відділу підприємницької діяльності

управління економіки міської ради                                                                                                                І.В.Чорна

Основні показники стану розвитку підтримки МСП на місцевому рівні в  Первомайську за станом на 01.01.2020 року

Критерії результативності виконання Програми (з початку року)

| № з/п | Щоквартально | Показник |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кількість суб’єктів інфраструктури підтримки МСП, одиниць : | 50 |
|  | - бізнес - центри | - |
|  | - бізнес - інкубатори | - |
|  | - технопарки | - |
|  | - лізінгові центри | - |
|  | - фонди підтримки підприємництва, всього : | - |
|  | в т.ч.- регіональні | - |
|  | - створені за участю УФПП | - |
|  | - інвестиційні фонди і компанії | - |
|  | - інноваційні фонди і компанії | - |
|  | - інформаційно – консультативні установи | 8 |
|  | - інші | 42 |
|  | Об’єкти інфраструктури, створені за участю місцевих органів влади (вказати) - ЦНАП | 1 |
| 2. | Кількість громадських об’єднань суб’єктів підприємництва, одиниць | 7 |
|  | - з них зареєстрованих на регіональному рівні | 7 |
| 3. | Кількість координаційних рад з питань підприємництва, створених на місцевому рівні | 1 |
| 4. | Інформація про результати проведених заходів, зокрема : |  |
|  | - кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів | 43 |
|  | - кількість учасників | 200 |
|  | - кількість проведених форумів, круглих столів, конференцій | 1 |
|  | - кількість профінансованих бізнес - проектів | - |
|  | з них інноваційних | - |
|  | - загальна площа приміщень, переданих підприємцям в оренду, м.кв. | 5418,5 |
|  | - кількість регіональних замовлень, розміщених серед МСП, одиниць | 75* |

* укладено 75 договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг; виділення регіональних замовлень, розміщених серед МСП,

звітністю не передбачено.

Начальник  відділу підприємницької діяльності

управління економіки міської ради                                                                                                                                               Інна ЧОРНА