ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

9 СЕСІЯ     VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  25.02.2021 року    № 7

м. Первомайськ

# Про затвердження  Програми розвитку освіти

# Первомайської міської територіальної громади

# на 2021-2025 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», рішення Первомайської міської ради Миколаївської області  від 23.12.2020 № 24 «Про  безоплатне передавання установ та майна закладів освіти Первомайського району зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Первомайського району до комунальної власності Первомайської територіальної громади», з  метою  дотримання  вимог щодо реалізації освітнього законодавства, підвищення ролі місцевого компоненту в розвитку галузі   міська рада

В И Р І Ш И Л А:

# Затвердити Програму  розвитку освіти  Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі –  Програма), що додається.

- Управлінню освіти Первомайської міської ради (Остапенко) щороку  під час складання проєктів бюджету галузі освіти передбачати кошти на фінансування  заходів    Програми  розвитку освіти  Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

- Фінансовому управлінню  міської ради (Шугуров) при  формуванні міського бюджету на бюджетний рік  враховувати потребу на фінансування Програми  розвитку освіти  Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

# Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21.12.2017  року № 2 «Про затвердження Програми  розвитку освіти                     м. Первомайська  на 2018-2022 роки».

- Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимира РЯБЧЕНКА.

- Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова 				                       	Олег ДЕМЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

25.02.2021 № 7

Програма

розвитку освіти  Первомайської міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

Розділ 1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Первомайська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 12.03.2019 № 100 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання» |
| 3. | Розробник Програми | Управління освіти Первомайської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець | Управління освіти Первомайської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Управління освіти Первомайської міської ради, заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 7. | Мета Програми | Утримання та розвиток закладів освіти Первомайської міської ради, їх матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, вимог трудового законодавства, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 143084,0 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1. | коштів державного бюджету | - |
| 9.2. | коштів обласного бюджету | - |
| 9.3. | коштів місцевого бюджету | 143084,0 тис. грн. |
| 9.4. | коштів інших джерел | - |
| 10. | Очікувані результати | Реалізація Програми надасть можливість: - удосконалити мережу закладів освіти для задоволення потреб Первомайської територіальної громади; - забезпечити розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти для виконання ними вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; - створити в закладах освіти інклюзивне освітнє середовище; - забезпечити в закладах освіти дотримання санітарно-гігієнічних вимог, створення умов для організації харчування; - створити безпечне середовище для учасників освітнього процесу; - забезпечити утримання будівель, приміщень та територій закладів освіти відповідно до нормативних вимог. |
| 11. | Контроль за виконанням | Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства |

Розділ 2. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Статтею 25 Закону України  «Про освіту», статтею  37 Закону України  «Про повну загальну середню освіту» передбачено обов’язки засновника закладів освіти  (міської ради) щодо забезпечення утримання та розвитку заснованих ним закладів освіти, їх матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, вимог трудового законодавства, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо; створення безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, дотримання принципів універсального дизайну та розумного пристосування для найкращих інтересів дитини.

Однак сьогодні матеріально-технічне забезпечення закладів освіти Первомайської міської ради не відповідає в повній мірі встановленим вимогам, а в утриманні закладів освіти мають місце серйозні проблеми, які потребують вирішення.

Ці проблеми спричинені значним віком будівель (на балансі управління освіти перебувають близько 200 будівель та споруд; із 62-х будівель, в яких  безпосередньо здійснюється освітній процес, мають вік понад 100 років  – 9 будівель (14, 5%), 50-100 років – 21 (33,9%), понад 30 років – 29 будівель (46,8%), понад 25  років – 3 будівлі (4,8%)) та недостатнім фінансуванням заходів з питань безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, оновлення матеріальної бази тощо.

У ряді садочків і шкіл протікають дахи, існує необхідність ремонту водопровідних, каналізаційних та  опалювальних систем. На часі – заміна технологічного обладнання харчоблоків,  ремонт спортивних майданчиків, огорож, асфальтового покриття дворів, утеплення будівель. Крім того, щодня в кожному закладі освіти виникає необхідність у здійсненні робіт поточного характеру та вирішенні певних господарчих проблем.

Розділ 3. Мета Програми

Програму  розвитку освіти  Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки розроблено з метою створення умов для утримання та розвитку закладів освіти Первомайської міської ради, їх матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, вимог трудового законодавства, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

Розділ 4.  Аналіз факторів впливу на проблему та ресурси для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

| Сильні сторони (S) | Слабкі сторони (W) |
| --- | --- |
| - оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти територіальної громади; - дотримання в закладах освіти санітарно-гігієнічних вимог; - виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти; - виконання вимог трудового законодавства, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки; - забезпечення доступності до навчальних приміщень маломобільних груп населення; - удосконалення мережі закладів освіти для задоволення потреб Первомайської територіальної громади. | - відсутність в місцевому бюджеті відповідних коштів; - нестабільність та тенденція до зростання вартості ремонтних робіт, обладнання, господарчих товарів тощо; - відсутність заздалегідь підготовленої проєктно-кошторисної документації на більшість заходів Програми; - втрата часу через можливість виявлення експертизою недоліків у проєктно-кошторисній документації; - необхідність проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг; - невизначеність загального часу тривалості певної процедури закупівлі товарів, робіт, послуг через можливість відхилення усіх пропозицій, оскарження результатів торгів тощо. |
| Можливості (О) | Загрози (Т) |
| - створення зручних умов та ефективного навчального середовища для провадження освітньої діяльності, підвищення якості навчання; - дотримання принципів універсального дизайну та розумного пристосування для найкращих інтересів дитини; - інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір; - створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу. | - невідповідність тендерної пропозиції учасників певної процедури закупівлі встановленим у тендерній документації вимогам та необхідність повторного проведення цієї процедури; - несвоєчасне фінансування робіт та порушення строків їх виконання; - завищення підрядником вартості матеріалів, включеної до кошторису; - неякісне виконання будівельних робіт; - невисока якість будівельних матеріалів, які використовуються підрядниками при здійсненні робіт. |

Розділ  5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми та джерела  фінансування Програми

Реалізація Програми передбачає:

  - Прийняття міською радою рішення щодо виділення коштів на розроблення  проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи.

  - Розроблення проєктно-кошторисної документації  проєктною організацією.

  - Проведення державним підприємством Укрдержбудекспертизи в Миколаївській області експертизи проєктно-кошторисної  документації.

  - Прийняття міською радою рішення щодо фінансування певного заходу Програми.

  - Проведення процедур  закупівель товарів, робіт та послуг та визначення переможців.

  - Укладання договорів про закупівлю  між  управлінням освіти та установами, організаціями,  фізичними особами-підприємцями, яких визнано переможцями закупівлі.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.

Обсяг коштів визначається Первомайською міською радою щорічно під час формування та уточнення відповідних бюджетів.

Обсяг фінансування Програми в поточному бюджетному періоді може коригуватися в разі виникнення непередбачуваних факторів.

Розділ 6. Строки виконання Програми розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки

Програму  розроблено на 2021-2025 роки.

Розділ 7.  Перелік завдань Програми розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки

Пріоритетними завданнями Програми є:

  - Удосконалення мережі закладів освіти для задоволення потреб громади.

  - Забезпечення розвитку  матеріально-технічної бази закладів освіти для виконання ними вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

  - Створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, забезпечення безперешкодного доступу для осіб з особливими освітніми потребами.

  - Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог,  створення умов для організації харчування;

  - Забезпечення належного рівня охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

  - Утримання будівель, приміщень та територій закладів освіти відповідно до нормативних вимог.

Розділ 8. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  |  | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу (роки) | Виконавці |  | Джерела фінансування |  |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Удосконалення мережі закладів освіти |  |  | Приведення установчих документів, печаток, штампів закладів освіти у відповідність до вимог чинного законодавства | 2021 2022 | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 55,0 60,0 |  |  | Виконання вимог законодавчих та нормативних документів |
| 2 | Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти для виконання ними вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності |  | Укомплектування кабінетів початкових класів засобами навчання відповідно до Орієнтовного переліку, затвердженого наказом МОН України |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Державний, місцевий бюджети |  |  | 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державного стандарту початкової освіти |  |
|  |  |  | Обладнання навчальних кабінетів природничо-математичного профілю |  | 2022 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 690,0 790,0 | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів базової та загальної середньої освіти |  |
|  |  |  | Обладнання навчальних кабінетів навчально-дидактичними матеріалами (карти, таблиці тощо) |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 220,0 240,0 250,0 260,0 270,0 | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів базової та загальної середньої освіти |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  | Облаштування спортивних майданчиків |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |  |
|  |  |  | Облаштування в ЗДО ігрових та спортивних майданчиків, альтанок |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог БКДО |  |
|  |  |  | Придбання комп’ютерів |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0 1500,0 | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |  |
|  |  |  | Придбання принтерів, сканерів, багатофункціональних пристроїв |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 | Забезпечення закладів освіти принтерами, сканерами, багатофункціональними пристроями |  |
|  |  |  | Придбання мультимедійних проєкторів з екранами |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 320,0 325,0 330,0 335,0 340,0 | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |  |
|  |  |  | Придбання інтерактивних дощок для шкіл (37 дощок) |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 510,0 540,0 560,0 580,0 600,0 | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  | Придбання меблів |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 2400,0 2600,0 2800,0 3000,0 3200,0 | Виконання вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів |  |
|  |  |  | Розроблення та виготовлення посібника «Первомайськ у моєму серці» |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 | Забезпечення усіх першокласників посібником на уроках |  |
| 3 | Створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, забезпечення безперешкодного доступу для осіб з особливими освітніми потребами |  | Створення в закладах освіти безбар’єрного освітнього середовища відповідно до Державних будівельних норм (облаштування пандусів) |  | 2021 2022 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Місцевий бюджет |  |  | 500,0 550,0 600,0 | Виконання Державних будівельних норм В.2.2-17:2006 |  |
|  |  |  | Облаштування туалетних кімнат |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  |  |  |  |  | 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 |  | Виконання Державних будівельних норм В.2.2-17:2006 |
|  |  |  | Забезпечення закладів навчально-реабілітаційним обладнанням |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління |  | Державний, місцевий бюджети |  |  | 440,0 450,0 500,0 500,0 500,0 |  | Забезпечення якісної та доступної освіти для осіб з особливими освітніми потребами |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| 4 |  | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог, створення умов для організації харчування |  | Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №11 | 2021 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1716,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ № 16 | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1500,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ–ЦРД | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1000,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 32 | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1000,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 25 | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1000,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 33 | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 850,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ № 8 | 2024 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 500,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ № 12 | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 800,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
|  |  |  |  | Поточний ремонт харчоблоку Підгороднянського ЗЗСО | 2024, 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 200,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
|  |  |  |  | Придбання технологічного та холодильного обладнання для харчоблоків | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 730,0 750,0 750,0 750,0 750,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
|  |  |  |  | Придбання меблів для їдалень | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 |  |  |  | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
|  |  |  |  | Придбання м’якого інвентарю | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
|  |  |  |  | Придбання миючих засобів | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Забезпечення деззасобами | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
|  |  |  |  | Придбання будівельних матеріалів та господарських товарів | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1200,0 1300,0 1400,0 1500,0 1500,0 |  |  |  | Забезпечення належних умов діяльності закладів освіти |
|  |  |  |  | Реконструкція системи газопостачання Кінецьпільського ЗДО | 2021 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 |  |  |  | Забезпечення функціонування системи газопостачання Кінецьпільського ЗДО |
| 5 |  | Забезпечення належного рівня охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу |  | Навчання відповідальних працівників з охорони праці та техніки безпеки | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 3,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці |
|  |  |  |  | Навчання керівників та посадових осіб з пожежно-технічного мінімуму | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 60,0 |  |  |  | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
|  |  |  |  | Навчання відповідальних працівників з цивільного захисту | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 65,0 |  |  |  | Забезпечення виконання Кодексу з ЦЗ |
|  |  |  |  | Навчання відповідальних працівників за газове господарство | 2021 2022 2023 2024 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 14,0 2,0 2,0 2,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Проведення атестації робочих місць кухарів за умовами праці | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 220,0 |  |  |  | Визначення розмірів доплат та додаткових відпусток кухарям |
|  |  |  |  | Придбання вогнегасників | 2021 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 15,0 100,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
|  |  |  |  | Перезарядка вогнегасників | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
|  |  |  |  | Встановлення та обслуговування пожежної сигналізації | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 170,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
|  |  |  |  | Обробка горищ вогнетривкою рідиною | 2022 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 2810,0 2810,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з безпеки життєдіяльності |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Монтаж та ревізія блискавкозахисту | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 160,0 160,0 160,0 160,0 60,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
|  |  |  |  | Монтаж евакуаційних сходів ДНЗ №13 | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 100,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
|  |  |  |  | Проведення вимірювань опору заземлення | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
|  |  |  |  | Доукомплектування пожежних щитів | 2021 2022 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 10,0 10,0 10,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
|  |  |  |  | Встановлення протипожежних дверей 3-го типу в електрощитових | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
| 6 |  | Утримання будівель, приміщень та територій закладів освіти відповідно до нормативних вимог |  | Реконструкція частини даху ЗОШ №5 | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 2505,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Реконструкція будівлі ДЮЦНВ та ЦНТТУМ | 2021 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 6500,0 6700,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт даху ЗОШ № 6 | 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1700,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт даху ЗОШ № 9 | 2021 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 2020,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт даху ДНЗ № 3 | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1500,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт даху ДНЗ № 33 | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1500,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт манежу важкої атлетики та адміністративних приміщень ДЮСШ | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1500,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт волейбольного залу та допоміжних приміщень ДЮСШ | 2024 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1500,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт спортивної та актової зали ЗОШ № 4 | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 890,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт спортивних залів ЗОШ №12, Підгороднянського ЗЗСО | 2021 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1300,0 1300,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт асфальтового покриття подвір'я ЗОШ № 1 | 2021 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 450,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт асфальтового покриття подвір'я ЗОШ № 6 | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 450,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт асфальтового покриття подвір'я ЗОШ № 12 | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 380,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт асфальтового покриття подвір'я ЗДО № 12 | 2021 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 430,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт асфальтового покриття подвір'я ДНЗ № 30 | 2024 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 250,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт асфальтового покриття подвір'я ДНЗ № 32 | 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 350,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт огорожі ЗОШ № 12 | 2024 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 260,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт спортивної зали Грушівського ЗЗСО | 2021 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт системи каналізації Грушівського ЗДО | 2021 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт системи водовідведення ЗОШ № 4 | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт системи водовідведення ДНЗ № 4 | 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 130,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Поточний ремонт системи водовідведення ДНЗ № 16 | 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 100,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт водогону та системи каналізації ДНЗ № 33 | 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт даху ЗОШ № 16 | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 170,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт будівлі ЗОШ № 16 (фундамент) | 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт будівлі (відмостка) ДНЗ № 4, 5 | 2024 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 300,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт групових приміщень ДНЗ № 4 | 2021 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 650,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт туалетів ЗОШ № 12 | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Поточний ремонт туалетів Кінецьпільського ЗЗСО | 2021 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт пральні ДНЗ № 3 | 2023 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 100,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт огорожі в ДНЗ № 25, Підгороднянського ЗДО | 2022 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Поточний ремонт асфальтового покриття подвір'я ДЮСШ та встановлення тротуарної плитки | 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 200,0 200,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Придбання (заміна) м/п вікон | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1200,0 1200,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Придбання (заміна) дверей | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 130,0 150,0 160,0 160,0 160,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт (утеплення) будівель ДНЗ № 3, 30, 5 | 2022 2023 2024 |  | Управління освіти, фінансове управління | Місцевий бюджет |  | 1200,0 1850,0 2300,0 |  |  |  | Виконання Державних будівельних норм |

Розділ 9. Ресурсне забезпечення Програми

| Завдання Програми | Обсяг фінансових ресурсів (тис. грн.), |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | у тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Удосконалення мережі закладів освіти для задоволення потреб громади. | 115,0 | 55,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти для виконання ними вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. | 38310,0 | 6760,0 | 7015,0 | 8360,0 | 7915,0 | 8260,0 |
| 3.Створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, забезпечення безперешкодного доступу для осіб з особливими освітніми потребами. | 5290,0 | 1190,0 | 1250,0 | 1350,0 | 750,0 | 750,0 |
| 4.Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог, створення умов для організації харчування. | 24496,0 | 4646,0 | 6150,0 | 6100,0 | 4050,0 | 3550,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.Забезпечення належного рівня охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. | 28428,0 | 634,0 | 8347,0 | 5885,0 | 5427,0 | 8135,0 |
| 6.Утримання будівель, приміщень та територій закладів освіти відповідно до нормативних вимог. | 46445,0 | 13280,0 | 16215,0 | 6940,0 | 5970,0 | 4040,0 |
| Усього | 143084,0 | 26565,0 | 39037,0 | 28635,0 | 24112,0 | 24735,0 |

Розділ 10. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладено на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Розділ 11.  Очікувані результати Програми

Реалізація Програми надасть можливість:

  - Удосконалити мережу закладів освіти для задоволення потреб Первомайської  міської територіальної громади.

  - Забезпечити розвиток  матеріально-технічної бази закладів освіти для виконання ними вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

  - Створити в закладах освіти інклюзивне освітнє середовище.

  - Забезпечити в закладах освіти дотримання санітарно-гігієнічних вимог, створення умов для організації харчування.

  - Створити безпечне середовище для учасників освітнього процесу.

  - Забезпечити утримання будівель, приміщень та територій закладів освіти відповідно до нормативних вимог.

Заступник міського голови 
з питань діяльності

виконавчих органів міської ради                                  Володимир РЯБЧЕНКО