ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

10 СЕСІЯ     VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  25.03.2021 року    № 5

м. Первомайськ

Про затвердження Міського плану

дій з реформування системи

інституційного догляду та виховання дітей у Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статей 3,4 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», від 01 червня 2020 року № 703-р «Про затвердження плану заходів з реалізації ІІ етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки», Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно, рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №12 «Про затвердження Регіонального плану дій з реформи системи інституційного догляду та виховання дітей у Миколаївської області на 2021-2023 роки», з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей на сімейне виховання в Первомайській міській територіальній громаді в умовах адміністративно - територіальної реформи та децентралізації влади міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Міський план дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у  Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (далі - Міський план), що додається.

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

25.03.2021 № 5

МІСЬКИЙ ПЛАН ДІЙ

з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у
Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Міський план дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки розроблено на виконання завдань рішення Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 року № 12 «Про затвердження Регіонального плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Миколаївській області на 2021-2023 роки».

Міський план відповідно до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно стане важливим інструментом в частині забезпечення реалізації прав дитини на сімейне виховання.

Стратегія ставить перед нами надзвичайно важливе завдання - перетворити Первомайську міську територіальну громаду в громаду сталого соціально-економічного зростання, де є всі умови для всебічного розвитку людини, зокрема дитини.

Міський план ґрунтується на положеннях Конвенції ООН про права дитини та принципах Національної стратегії.

Безпека і благополуччя кожної дитини є пріоритетом міської політики. Сім'я є найкращим середовищем для виховання і розвитку дитини, збереження сім'ї для дитини є головною умовою безпеки і благополуччя дитини. В рамках реформи всі рішення щодо дитини будуть прийматися з урахуванням її потреб, інтересів, дотримуючись принципу найвищих інтересів дитини.

Розділ 2. МЕТА МІСЬКОГО ПЛАНУ

Основною метою Міського плану є послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в громаді та формування такої системи, яка забезпечить право дитини на проживання, догляд і виховання в сім'ї або умовах, максимально наближених до сімейних, на доступ до якісних соціальних, освітніх, медичних послуг. Очікується, що всі зусилля, суб’єктів соціальної роботи та громадянського суспільства будуть спрямовані на успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених Стратегією розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно.

Розділ 3. ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Прийняття Міського плану врегульовано положеннями Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», від 01 червня 2020 року № 703-р «Про затвердження плану заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки».

Розділ 4. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Реалізація заходів Міського плану здійснюватиметься у межах видатків, передбачених у місцевому бюджеті на відповідну мету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Паспорт Міського плану наведено у додатку 1.

Розділ 5. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ МІСЬКОГО ПЛАНУ

Основними завданнями Міського плану є:

5.1. забезпечення в процесі реформи ефективної координації дій між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжвідомчого співробітництва та взаємодії;

5.2. створення ефективної системи раннього виявлення та підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, з метою попередження розлучення дитини з сім'єю і потрапляння в заклад інституційного догляду та виховання дітей;

5.3. створення і розвиток освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг відповідно до потреб дітей та їх сімей, перш за все, на рівні громади;

5.4. розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та альтернативних форм виховання, наближених до сімейних.

З метою виконання завдань Міського плану передбачено ряд заходів, спрямованих на створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, які об'єднують фінансову, матеріальну допомогу та послуги щодо сприяння батькам у виконанні своїх обов'язків з догляду та виховання дітей, подолання складних життєвих обставин.

Особливу увагу приділено питанням розвитку базових медичних, освітніх, соціальних послуг, послуг раннього втручання, інклюзивного навчання, альтернативних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського з піклування, підвищення професійного рівня фахівців, які надають послуги дітям та сім'ям з дітьми, створення умов для участі неурядових організацій у наданні послуг сім'ям з дітьми, а також питанням інформаційно-просвітницької діяльності, моніторингу та оцінки виконання плану.

Завдання і заходи Міського плану наведено у додатку 2.

Розділ 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
МІСЬКОГО ПЛАНУ

Виконання заходів Міського плану дасть можливість досягти за станом на 31 січня 2022 року таких ключових показників ефективності реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Первомайській міській територіальній громаді:

6.1. створення умов для інклюзивного навчання в усіх закладах дошкільної та загальної середньої освіти;

6.2. зменшення кількості дітей, які виховуються в установах інституційного догляду та виховання дітей, на 30 відсотків;

6.3. забезпечення інтеграції в суспільство і послугами соціального супроводу випускників закладів інституційного догляду та виховання, дітей/ осіб з числа вихованців прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників з метою їх підготовки до самостійного життя;

6.4. забезпечення дітям і сім'ям з дітьми доступу до послуг відповідно до їх потреб, не менше ніж 20 відсотків (на рівні міської територіальної громади).

Реалізація міського плану буде здійснюватися із залученням до цієї роботи представників громадянського суспільства, неурядових організацій, донорів, інших зацікавлених осіб.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЬКОГО ПЛАНУ

Контроль за виконанням завдань і заходів Міського плану здійснює виконавчий комітет Первомайської міської ради, керівники структурних підрозділів Первомайської міської ради, голова міської територіальної громади та інші виконавці забезпечують виконання заходів місцевого плану та щороку до 10 січня інформують управління у справах дітей  Первомайської міської ради про хід виконання заходів.

Управління у справах дітей Первомайської міської ради  10 лютого (починаючи з 2022 року) інформує постійні комісії міської ради : з питань етики, регламенту, законності, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів, міжнародного співробітництва, взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, інформаційної і регуляторної політики та розвитку територій громади, з питань охорони здоров'я, освіти, науки,культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Міської програми здійснює виконавчий комітет Первомайської міської ради.

Начальники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, інші виконавці забезпечують виконання заходів Міської програми щороку до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують управління у справах дітей міської ради про їх виконання.

Управління у справах дітей Первомайської міської ради щороку до 10 січня інформує виконавчий комітет та Первомайську міську раду про виконання заходів Міської програми.

Управління у справах дітей Первомайської міської ради щороку до 15 числа місяця, що настає за звітнім періодом, інформує про виконання заходів Міської програми службу у справах дітей облдержадміністрації.

Додаток 1

до рішення міської ради

25.03.2021 № 5

ПАСПОРТ

Міського плану дій

з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у
Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки.

- Міський план дій Первомайської міської територіальної громади затверджено рішенням Первомайської міської ради  25.03.2021 № 5

2 . Ініціатор –управління у справах дітей Первомайської міської ради.

3. Відповідальні виконавці:

управління у справах дітей Первомайської міської ради; управління освіти Первомайської міської ради; управління соціального захисту населення Первомайської міської ради; КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, КП «Первомайський міський центр первинної медико – санітарної допомоги», Первомайський центр соціальних служб.

- Строк виконання: 2021-2023 роки.

- Обсяги та джерела фінансування:

|  | На всю Програму | У тому числі за роками: |
| --- | --- | --- |
| Усього: |  | 2021 2022 2023 |
| у тому числі: | У межах наявного фінансового ресурсу |  |
| кошти місцевого бюджету | У межах наявного фінансового ресурсу |  |
| інші джерела фінансування | У межах наявного фінансового ресурсу |  |

Начальник управління у справах дітей                                         Наталія ПЕРКОВА

міської ради

Додаток 2

до рішення міської ради

25.03.2021 №5

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Міського  плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

| № з/п | Найменування завдання | Перелік заходів | Строк виконан-ня | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансового забезпечен-ня (тис. гривень)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії в міський план, плани місцевих адміністрацій; впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. | 1.1. Спрямування діяльності комісії з питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед неповнолітніх при управлінні у справах дітей Первомайської міської ради, створеної рішенням від 15.01.2021 № 21 «Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Первомайської міської ради». | 2021-2023 роки | Управління у справах дітей Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 1.2. Проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Первомайської міської ради | щомісяця | Управління у справах дітей Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 1.3. Розгляд та проведення відкритого /розширеного засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Первомайської міської ради | щороку | Управління у справах дітей Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 1.4. Створення в Первомайській міській територіальній громаді міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримання дітей і сім'ї | I квартал 2021 року | Територіальна міська громада | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 1.5. Залучення неурядових організацій щодо надання підтримання місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування | 2021-2023 роки | Управління у справах дітей Первомайської міської ради, управління освіти Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», управління соціального захисту населення Первомайської міської ради, Первомайський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
| Розділ 2. РОЗВИТОК ОСВІТНІХ, МЕДИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ І РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ДІТЕЙ І СІМЕЙ З ДІТЬМИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Освітні послуги |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громади, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі; збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, на 30 відсотків щороку (починаючи з 2021 року); забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими організаціями), не менше 50 відсотків від загальної кількості тих, хто потребує таких послуг, (починаючи з 2023 року) | 2.1.1. Створення комплексного підходу до психолого-педагогічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, їх соціалізації та адаптації, а також соціально-психологічної підтримки сімей, які виховують дитину з інвалідністю або порушеннями психофізичного розвитку | 2021-2023 роки | Управління освіти Первомайської міської ради, управління у справах дітей Первомайської міської ради, Первомайський центр соціальних служб, громадські об’єднання | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.1.2. Запровадження груп подовженого дня до 18.00 години у закладах загальної середньої освіти | з вересня 2021 року | Управління освіти Первомайської міської ради, | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.1.3. Забезпечення отримання освітніх послуг дітьми з особливими освітніми потребами за місцем проживання | з 2021 року | Управління у справах дітей Первомайської міської ради, управління освіти Первомайської міської ради, виконавчий комітет Первомайської міської ради | Місцевий бюджет |  |
|  |  | 2.1.4. Розвиток інклюзивного середовища за місцем проживання дітей з особливими освітніми потребами | з 2021 року | Управління освіти Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.1.5. Забезпечення надання психолого-педагогічної допомоги дітям в інклюзивно-ресурсних центрах з урахуванням територіальної доступності та відповідно до розробленого і затвердженого положення | 2021-2023 роки | Управління освіти Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», громадські об'єднання (за узгодженням) | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
| 2.2. Медичні послуги |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів | 2021-2023 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.2.2. Забезпечення патронажного медичного спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками | 2021-2023 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, управління у справах дітей Первомайської міської ради, Первомайський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.2.3. Впровадження механізму взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - первинна медична ланка - відділення катамнестичного спостереження - служба раннього втручання - центри реабілітації - сім'я | 2021-2022 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.2.4. Забезпечення ефективної системи вторинної медичної допомоги. Розвиток установ, що надають високоспеціалізовану медичну допомогу для дитячого населення | 2021-2023 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, виконавчий комітет Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.2.5. Створення кабінету катамнестичного спостереження в закладах охорони здоров’я в місті (за потребою), які будуть входити до складу госпітальних округів | 2021-2023 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, виконавчий комітет Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.2.6. Розвиток кабінету планування сім'ї зі школою відповідального батьківства при жіночій консультації | 2021-2023 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.2.7. Створення і розвиток послуг (центри, відділення) раннього втручання, відповідно до розробленого і затвердженого положення про центр раннього втручання: 2020 рік – 40 відсотків від потреби, 2021 рік – 70 відсотків від потреби | 2021-2022 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, виконавчий комітет Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.2.8. Створення і розвиток послуг раннього втручання, в закладах охорони здоров’я міста, які будуть входити до складу госпітального округу (в разі потреби) | 2021-2022 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.2.9. Формування міждисциплінарної команди раннього втручання для надання медико-соціальної реабілітації та паліативної допомоги на базі в закладах охорони здоров'я міста, які будуть входити до складу госпітального округу (в разі потреби) | 2021-2023 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.2.10. Забезпечення надання медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям на базі в закладах охорони здоров’я міста, які будуть входити до складу госпітального округу (в разі потреби). | 2021-2023 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, КНП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.2.11. Забезпечення послуги особистого асистування в закладах освіти для дітей з порушенням розвитку | 2021-2023 роки | Управління освіти Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
| 2.3. Соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими організаціями) | 2.3.1. Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних послугах в територіальній громаді | I півріччя 2021 року | Первомайський центр соціальних служб, неурядові організації | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.3.2. Розроблення перспективних планів розвитку системи соціальних послуг в територіальній громаді | до кінця ІV кварталу 2021 року | Первомайський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.3.3. Створення та забезпечення функціонування системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в кожній громаді до 2024 року. | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.3.4. Забезпечення надання в громаді соціальних послуг для дітей і сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Розроблення та затвердження в територіальній громаді програми адресного підтримання сімей з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги) | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.3.5. Розвиток послуги консультування з питань соціального захисту та підтримання | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.3.6. Створення послуги денного догляду. | 2021 рік | Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.3.7. Створення послуги тимчасового відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають за дітьми з комплексними обмеженнями можливостей | 2021-2022 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.3.8. Забезпечення якісного та ефективного надання соціально психологічної допомоги дітям і сім'ям кризового і екстреного втручання. | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.3.9. Забезпечення розвитку інституту наставництва для дітей, які виховуються в інтернатних закладах, з метою підготовлення їх до самостійного життя | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб, неурядові організації (за узгодження) | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.3.10. Створення і розвиток послуги для підтримання/ забезпечення соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб, управління у справах дітей Первомайської міської ради, неурядові організації (за узгодження) | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.3.11. Проведення аудиту і створення реєстру надавачів соціальних послуг, проведення збору та узагальнення інформації для внесення до Реєстру отримувачів соціальних послуг | до 2022 року | Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.3.12. Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам (на рівні структур та послуг) | 2021-2023 роки | Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
| 2.4. Реабілітаційні послуги |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Визначення потреби в реабілітаційних послугах для дітей з об меженними можливостями | 2021-2023 роки | Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», Первомайський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.4.2. Забезпечення надання якісних послуг в діючих на території громадських центрах реабілітації | 2021-2023 роки | Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради, КП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.4.3. Організація та проведення навчальних тренінгів для фахівців із соціальної роботи | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.4.4. Створення послуги персонального асистента для дітей з комплексними порушеннями розвитку | 2021-2023 роки | Управління освіти Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 2.4.5. Створення послуги соціальне таксі: | 2021-2023 роки | Виконавчий комітет Первомайської міської ради, неурядові організації (за узгодженням) | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
| Розділ 3. РОЗВИТОК СІМЕЙНИХ ТА ІНШИХ ФОРМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДОГЛЯДУ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду; створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейного середовища | 3.1. Організація підбору та підготовлення кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб,управління у справах дітей Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 3.2. Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом/ супроводженням опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб, управління у справах дітей Первомайської міської ради, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 3.3. Створення сім'ї патронатних вихователів | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб, управління у справах дітей Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 3.4. Створення 1 дитячого будинку сімейного типу | 2021-2023 роки | Первомайський центр соціальних служб, управління у справах дітей Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
| Розділ 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Організація підготовлення та перепідготовлення всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації Регіонального плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Миколаївській області на 2021- 2023 роки; забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами; обслуговування та керування професійної перепідготовки кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей | 4.1. Розроблення і впровадження плану і програм навчання різних категорій керівників і фахівців з реалізації Регіонального плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Миколаївській області на 2021-2023 роки | з січня 2021 року до 2023 року | Управління освіти Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 4.2. Здійснення оцінки потреби асистентів дитини, вихователя, учителя, дитини з особливими освітніми потребами у підвищенні кваліфікації | 01 жовтня щороку | Управління освіти Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 4.3. Визначення кадрової потреби для повноцінного і ефективного функціонування інклюзивно-ресурсних центрів | з січня 2021 року | Управління освіти Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 4.4. Введення посадових штатних одиниць для кадрового забезпечення інклюзивного навчання дітей у закладах дошкільної, закладах загальної середньої освіти та проведення підвищення їх кваліфікації | з вересня 2021 року | Управління освіти Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
|  |  | 4.5. Проведення тренінгово-навчальних занять з підготовлення педагогічних працівників навчанню читанню шрифтом Брайля, володіння жестовою мовою | з 2021 року | Управління освіти Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 4.6. Введення посадових одиниць для кадрового забезпечення катамнестичного кабінету. Підготовлення персоналу | 2021-2022 роки | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
| Розділ 5. ТРАНСФОРМАЦІЯ УСТАНОВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду та виховання на 10 відсотків щороку (починаючи з 2021 року); скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей на 10 відсотків щороку (починаючи з 2021 року); | 5.1. Вивчення потреби дітей - вихованців, які перебувають в установах інституційного догляду та виховання | 2021 - 2023 роки | Управління освіти Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
| Розділ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, на освіту в загальному середовищі і про обов'язки дорослих щодо забезпечення реалізації цих прав; просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей | 6.1. Підготовлення відеорепортажів про дітей, які мають правові підстави для влаштування в сім’ї громадян України | 2021 - 2023 роки. | Управління у справах дітей Первомайської міської ради, управління освіти Первомайської міської ради, представники громадських організацій (за узгодженням) | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
| Розділ 7. ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО ПЛАНУ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Гарантування стабільного і достатнього фінансування заходів міського плану; забезпечення ефективності використання коштів, що спрямовуються на систему захисту, догляду та виховання дітей | 7.1. Щорічне передбачення коштів для фінансового забезпечення заходів | 2021 - 2023 роки | Виконавчий комітет Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу |
| Розділ 8. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО ПЛАНУ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Забезпечення реалізації міського плану у встановлені строки та відповідно до встановлених показників; забезпечення прозорості процесу реалізації місцевого плану; інформування жителів громади про результати виконання міського плану; забезпечення моніторингу та оцінки стану дітей для гарантування їхнього добробуту в процесі впровадження міського плану | 8.1. Планування і проведення моніторингу та оцінки виконання місцевого плану структурними підрозділами Первомайської територіальної громади | 2021 - 2023 роки | Управління освіти Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |
|  |  | 8.2. Визначення відповідальних працівників, що відповідають за збір інформації, необхідної для моніторингу реалізації міського плану | 2021 рік | Управління освіти Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування |  |

* Остаточний обсяг фінансування заходів Міського плану визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету на відповідний бюджетний рік в межах наявного фінансового ресурсу бюджету.

Начальник управління                                                                                                                                                Наталія ПЕРКОВА

у справах дітей