ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

51 СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  28.09.2023 року № 2

м. Первомайськ

Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих

цільових програм

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97 ВР зі змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», статті 91 Бюджетного кодексу України, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання обласних цільових та комплексних програм, затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 13.08.2021 року № 433-р, з метою удосконалення формування, затвердження та виконання програм Первомайської міської ради, як засобу програмного управління, забезпечення виконання заходів та завдань програм в установлені терміни, досягнення передбачених показників програм, використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням, покращення контролю за належним їх виконанням міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Порядок розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, що додається.

- Розробникам місцевих цільових програм, при їх складанні  та внесенні змін до них забезпечити дотримання цього Порядку.

- Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                        Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

28.09.2023 № 2

ПОРЯДОК

розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм

І. Загальні положення

- Порядок розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм (далі – Порядок) встановлює єдиний підхід до процедури розроблення, контролю за станом реалізації заходів і досягнення запланованих результативних показників місцевих  цільових програм.

- Порядок розроблений з метою удосконалення формування, затвердження та виконання місцевих цільових програм як засобу програмного управління, забезпечення виконання заходів та завдань програм в установлені терміни, досягнення передбачених показників програм, використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням, покращення контролю за належним їх виконанням.

- Місцева цільова програма – це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку громади, окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери громади.

Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі та передбачає їхнє фінансування за кількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету громади, а також, якщо вона об’єднує різні галузі та сфери діяльності для вирішення проблем розвитку громади.

Програма має бути направлена на досягнення мети та цілей, що задекларовані у змісті. При цьому цілі повинні бути вимірними та співставними ключовими показниками ефективності.

Програма не повинна мати аналогів, а її заходи не повинні дублюватися іншими місцевими (комплексними) програмами.

- Місцеві цільові і комплексні програми (далі – Програми) є складовою щорічної Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на відповідний рік.

- Джерелами фінансування заходів Програми є бюджетні кошти та інші кошти, не заборонені законодавством.

      - 5. Ініціаторами розроблення Програми можуть бути: Первомайська міська рада та її виконавчі органи, міський голова, виконавчий комітет Первомайської міської ради, депутати Первомайської міської ради, постійні комісії Первомайської міської ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, органи самоорганізації населення та громадські організації.

                - 6. Проєкт Програми готується розробником відповідно до чинного законодавства та цього Порядку.

ІІ. Порядок розроблення Програми, організація

та звітність про її виконання

1. Основними етапами розроблення та виконання Програми є:

1.1. ініціювання розроблення Програми;

1.2. підготовка проєкту Програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів Програми, а також головних виконавців, головних розпорядників коштів;

1.3. погодження та затвердження Програми;

1.4. здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання Програми, внесення змін до Програми;

1.5. здійснення контролю за виконанням Програми.

2. Ініціювання розроблення Програми здійснюється за таких умов:

2.1. існування проблеми територіальної громади, що відноситься до компетенції місцевого самоврядування, розв’язання якої потребує залучення  бюджетних коштів та інших коштів, не заборонених законодавством, координації спільних дій виконавчих органів Первомайської міської ради, комунальних підприємств, підприємств, установ та організацій;

2.2. відповідність мети Програми пріоритетним напрямам розвитку територіальної громади;

2.3. наявність реальних можливостей для забезпечення виконання заходів Програми: фінансових ресурсів – коштів місцевого бюджету, обласного бюджету, державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

2.4. Ініціатор готує службову записку з пропозиціями щодо наявності підстав для розроблення Програми, зазначені у підпунктах 2.1, 2.2, 2.3 цього Порядку. Пропозиції щодо визначення доцільності розроблення Програми ініціатор надає фінансовому управлінню міської ради. Після отримання позитивного висновку розробник готує проєкт Програми.

- Проєкт Програми має містити:

  - Паспорт місцевої цільової програми згідно з додатком 1.

  - Проблема(и), на розв'язання якої (яких) спрямована Програма.

Чітко формулюється проблема(и), з обґрунтуванням шляхів і засобів її (їх) розв’язання, а також необхідності фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів та інших коштів, не заборонених законодавством.

Визначення проблеми (проблем), на розв’язання якої (яких) спрямована Програма, повинно мати чітке формулювання, яке логічно випливає з визначеного (визначених) в установленому порядку пріоритетного напряму (пріоритетних напрямів) розвитку громади, окремих її галузей економіки чи соціально-культурної сфери громади з посиланням на конкретний документ.

  - Мета Програми.

Мета Програми визначається чітко і стисло з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку громади. Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв'язок із її назвою.

Формулювання мети повинно давати змогу оцінити її виконання та результат. У зв’язку із цим при визначенні мети слід уникати слів «розвиток», «посилення ролі», «підвищення рівня», «регіональна підтримка» тощо.

Мета Програми поєднує комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку громади, окремих її галузей економіки та соціально-культурної сфери громади.

  - Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми.

Зазначаються шляхи, методи та засоби розв'язання проблеми галузі або території, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання завдань, заходів.

  - Перелік завдань і заходів програми та результативні показники згідно з додатком 2.

Визначаються завдання, заходи та результативні показники виконання Програми, реалізація яких сприятиме усуненню причин виникнення проблеми. Визначаються виконавці, строки виконання, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками.

Завдання Програми – це конкретні напрями та заходи, які планується здійснити протягом певного періоду для забезпечення досягнення мети Програми.

Результативні показники Програми (кількісні та якісні) відображають результат реалізації Програми (в цілому і поетапно) та є підставою для здійснення оцінки ефективності виконання завдань Програми і визначення ступеня досягнення її мети.

Результативні показники виконання Програми подаються по роках і використовуються для відстеження динаміки процесів і оцінки кількісних та якісних змін.

  - Обсяги та джерела фінансування (додаток 3).

Подаються детальні розрахунки разом з поясненням необхідних прогнозних обсягів фінансування заходів Програми з різних джерел з розподілом по роках.

  - Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Зазначається орган, який здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює стан її виконання, визначається порядок інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

3.7.1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

3.7.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

3.7.3. Перелік Програм, які фінансуються із залученням коштів бюджету громади, включається окремим додатком до Програми економічного і соціального  розвитку Первомайської міської територіальної громади.

3.8. Розрахунок очікуваних результатів

У розділі стосовно очікуваних результатів виконання Програми та її ефективності зазначаються кінцеві результати, зокрема конкретні кількісні та якісні показники (економічні, соціальні, екологічні, наукові, енергозберігаючі тощо), які будуть досягнуті в результаті виконання Програми. Очікуванні результати виконання програми наводяться згідно з додатком 4.

Критерії оцінки ефективності виконання Програми визначаються відповідальним  виконавцем з урахуванням її специфіки та наведених кінцевих результатів.

- Погодження та затвердження Програми

  - Розробник програми готує проєкт Програми та погоджує його:

4.1.1.Управлінням економіки апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради.

4.1.2. Фінансовим управлінням міської ради.

4.1.3. Головою профільної постійної комісії міської ради.

4.1.4. До погодження проєкту Програми можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради, співвиконавці заходів Програми.

4.2. За необхідністю, суб’єктами, зазначеними в пункті 1 цього розділу, викладаються зауваження до проєкту Програми, з врахуванням яких проєкт Програми доопрацьовується розробником.

4.3. Після погодження проєкту Програми, проєкт Програми подається на затвердження міській раді.

4.4. Прийняте у встановленому порядку рішення міської ради про затвердження Програми разом із затвердженою Програмою в чинній редакції протягом 10 робочих днів надаються в електронному та паперовому вигляді управлінню економіки апарату виконавчого комітету міської ради для внесення її в єдиний реєстр місцевих цільових програм, який веде зазначене управління (далі – Реєстр). Відповідальним за надання Програми для внесення її до Реєстру є розробник Програми.

4.5. Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, після надання йому Програми, протягом трьох робочих днів вносить її до Реєстру.

5. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми, включення Програми до щорічних програм економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади

5.1. За затвердженою міською радою Програмою головний розпорядник коштів надає фінансовому управлінню міської ради бюджетний запит щодо її фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету чи інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

При необхідності невідкладного фінансування Програми бюджетний запит щодо виділення коштів подається фінансовому управлінню міської ради для включення у проєкт рішення міської ради про внесення змін до місцевого бюджету.

5.2. Фінансове управління міської ради аналізує подані бюджетні запити щодо реальних можливостей бюджету і включає пропозиції до проєкту місцевого бюджету на відповідний рік (проєкту внесення змін до бюджету).

Фінансове управління Первомайської міської ради надає управлінню економіки апарату виконавчого комітету міської ради узагальнену інформацію про фінансування Програм на наступний рік.

5.3. Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням міської ради про місцевий бюджет на відповідний рік (рішення про внесення змін до місцевого бюджету на відповідний рік), згідно з розподілом видатків місцевого бюджету.

- 5.4. Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів місцевого бюджету, включається окремим додатком до Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади Первомайської міської ради.

6. Здійснення моніторингу та звітування про результати виконання Програми

6.1. Виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку розглядається міською радою періодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм – не рідше одного разу на рік.

Звіт повинен містити дані про заплановані та фактичні обсяги i джерела фінансування Програми, виконання очікуваних результатів, виконання заходів Програми.

Щорічний (проміжний) звіт про хід виконання програми (додаток 6) подається міській раді.

6.2. Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів i завдань, уточнення показників, обсягів i джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів i завдань тощо.

Відповідальний виконавець довгострокової Програми після завершення відповідного етапу її дії готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів i джерел фінансування, строків виконання Програми та окремих заходів i завдань тощо на наступний етап Програми.

6.3. Прийняте у встановленому порядку рішення міської ради про затвердження щорічного (проміжного) звіту про хід виконання Програми розробник протягом 10 робочих днів надає в електронному та паперовому вигляді управлінню економіки апарату виконавчого комітету міської ради для внесення даних в єдиний реєстр місцевих цільових програм.

6.4. Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відповідальний виконавець Програми складає заключний звіт про результати її виконання та надає його управлінню економіки апарату виконавчого комітету міської ради, а саме: досягнення мети Програми, рівня виконання запланованих результативних показників, дані про роботу учасників Програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів. Звіт про результати виконання Програми надається відповідно до запропонованої форми додаток 5.

6.5. Контроль за ходом виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм міська рада здійснює,  як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії міської ради відповідно до їх компетенції.

6.6. Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за поданням відповідального виконавця Програми. Рішення про дострокове припинення дії Програми приймається на пленарному засіданні Первомайської міської ради. Подання про дострокове припинення виконання надається відповідно до запропонованої форми додаток 7.

7. Внесення змін до Програми.

7.1. При необхідності внесення змін до Програми проєкт змін до неї з уточненими показниками і заходами погоджується відповідно до підпункту 4.1 розділу ІІ цього Порядку.

__________________________________________

Додаток 1

до Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм

## ПАСПОРТ

місцевої цільової програми

Назва програми: _____________________________________________________

____________________________________________________________________

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми |  |
| 3. | Розробник програми |  |
| 4. | Співрозробники програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми |  |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів |  |
| 6. | Учасники програми |  |
| 7. | Мета програми |  |
| 8. | Строк реалізації програми |  |
| 8.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього |  |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1. | коштів державного бюджету |  |
| 9.2. | коштів обласного бюджету |  |
| 9.3. | коштів місцевого бюджету |  |
| 9.4. | коштів інших джерел |  |
| 10. | Очікувані результати |  |
| 11. | Контроль за виконанням програми (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) |  |

_____________________________________________

Додаток 2

до Порядку розроблення та моніторингу

виконання місцевих цільових програм

Перелік завдань і заходів програми ______________________________ та результативні показники

(назва програми)

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________________________________________

Додаток 3

до Порядку розроблення та моніторингу

виконання місцевих цільових програм

Обсяги та джерела фінансування

Ресурсне забезпечення місцевої цільової програми______________________________________

(назва Програми)

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | Всього (тис. грн) | Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн) за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти інших джерел |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________________________________________________

Додаток 4

до Порядку розроблення та моніторингу

виконання місцевих цільових програм

Очікувані результати виконання Програми

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________________________________________

Додаток 5

до Порядку розроблення та моніторингу

виконання місцевих цільових програм

# Звіт про результати виконання Програми за 20___рік

________________________________________________________________________

назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

_________________________________________________________________________

найменування головного розпорядника коштів програми

_________________________________________________________________________

найменування відповідального виконавця програми

      - Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн станом на 20__ р. | Факт до плану, % | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Завдання 1 | Захід 1 |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Захід 2 |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього |  |  |  |  |
| Завдання 2 | Захід 1 |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього |  |  |  |  |
|  | Захід 2 |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього |  |  |  |  |
| Разом по Програмі |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього |  |  |  |  |

      - Виконання завдань та заходів Програми

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_______________________________________________________________________________________

Додаток 6

до Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання у ______________ році

_____________________________________________________

(назва місцевої цільової  програми)

1. Основні дані

Зазначаються мета Програми, рішення про розроблення, дата прийняття та номер нормативно-правового акта про затвердження Програми, виконавці та строки її виконання.

2. Виконання завдань і заходів

Наводяться дані про заплановані завдання і заходи, дані про виконання завдань і заходів із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів у звітному році, про планове та фактичне фінансування Програми. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.

3.  Оцінка ефективності виконання

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка ефективності виконання Програми.

4. Фінансування

Наводяться дані про плановий та фактичний обсяг фінансування Програми у звітному році з визначенням джерел, у тому числі за рахунок коштів державного, обласного, міського  бюджетів, позабюджетних коштів зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених Програмою. Проводиться аналіз фінансування порівняно з попередніми роками.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Наводяться пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми та у разі потреби щодо коригування завдань та заходів.

Виконавець:

_______________                    ___________                      ___________________________

(посада )                              (підпис)                                (ініціали та прізвище)

___________________________________________________________

Додаток 7

до Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм

Міському голові

ПОДАННЯ

про дострокове припинення виконання

__________________________________________________________

(назва міської цільової програми)

- Основні дані

Зазначаються мета Програми, дата прийняття та номер нормативно-правового акта про затвердження Програми, виконавці, строк виконання і оцінка досягнення мети (обґрунтування втрати її актуальності).

- Виконання завдань і заходів. Причини дострокового припинення Програми

Наводяться дані про заплановані завдання і заходи із зазначенням виконавця та строку виконання, очікувані та досягнуті результати їх виконання, причини, що вплинули на рівень виконання Програми та обумовили її дострокове припинення.

- Оцінка ефективності виконання Програми

На основі аналізу кількісних та якісних показників виконання завдань і заходів за весь період дії Програми з моменту її затвердження дається оцінка ефективності виконання Програми.

- Фінансування

Наводяться дані про плановий та фактичний обсяг фінансування Програми за визначеними джерелами фінансування, їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених Програмою. Проводиться аналіз фінансування у порівнянні з попередніми роками.

- Заключний висновок

Наводяться пропозиції щодо дострокового припинення виконання Програми.

Відповідальний виконавець:

______________________________               ___________                ___________________

(назва структурного підрозділу та посада)    (ініціали та прізвище)           (підпис)

Фінансове управління

Первомайської міської ради

______________________________            ___________                 ___________________

(посада )                                  (ініціали та прізвище)          (підпис)

Управління економіки апарату

виконавчого комітету

Первомайської міської ради

______________________________              ___________                 ___________________

(посада )                                  (ініціали та прізвище)          (підпис)

_____________________________________