

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

58 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 21.12.2023 року № 15

м. Первомайськ

Про внесення змін до рішення міської ради

від 23.12.2021 року № 4 «Про затвердження

цільової Програми протидії захворюванню

на туберкульоз Первомайської міської

територіальної громади на 2022 - 2026 роки»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 року № 1463-р «План заходів щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки» та з метою поліпшення організації надання протитуберкульозної допомоги населенню Первомайської міської територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до цільової Програми «Протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки», затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 4, а саме викласти в новій редакції, що додається:

1.1. підпункт 9.3 «коштів місцевого бюджету» і пункт 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього» розділу 1 «Паспорт Програми»;

1.2. пункт 1 та пункт 3 розділу 8 «Напрями діяльності та заходи Програми»;

1.3. ЗАХІД 1«Забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу закладами первинної та вторинної медичної допомоги, її інтеграція, навчання кадрів, обмін досвітом» та ЗАХІД 3 «Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, Стандарту інфекційного контролю: а) закупівля змінних бактерицидних ламп» розділу 9 «Ресурсне забезпечення Програми»;

1.4. Завдання 1 «Забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу закладами первинної та вторинної медичної допомоги, її інтеграція, навчання кадрів, обмін досвітом» та завдання 3 «Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, Стандарту інфекційного контролю» розділу 11 «Розрахунок очікуваних результатів».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради **з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.**

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

## 21.12.2023 № 15

## Розділ 1. Паспорт Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 2 517,0 тис.грн. |
|  | у тому числі: | - |
| 9.3. | коштів місцевого бюджету | 2 517,0 тис.грн. |

Розділ 8. Напрями діяльності та заходи Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму діяльності  (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Прог-рами | Тер-мін  вико-нання  заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування  (вартість)  тис. грн.  2022  2023  2024  2025  2026 | Очікуваний  результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Забезпечення своє-часного виявлення туберкульозу закла-дами первинної та вторинної медичної допомоги, її інтег-рація, навчання кадрів, обмін досвідом:  а) Забезпечення пацієнтів контейнерами для збору мокротиння, ємкістю для забору сечі; | Придбання  прид-бання | Щорічно | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 2,5  4,0  6,0  8,5  10,0 | Забезпечення ранньої діагностики  тубер-  кульозу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | б) закупівля рентненівських касет, плівок, ФГ-плівок, проявників, фіксажу. | Придбання  прид-бання | Щорічно | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 50,0  50,0  260,0  260,0  260,0 |  |
| 3. | Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, Стандарту інфекційного контролю:  а) закупівля змінних бактерицидних ламп; | Придбання  прид-бання | Щорічно | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 3,5  15,0  20,0  25,0  30,0 | Проведення профілактичних заходів у вогнищах туберкульозу та поперед-ження зах-ворюваності на тубер-кульоз серед медичних працівників |

Продовження додатка

Розділ 9. Ресурсне забезпечення Програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи | Виконавці | Обсяги фінансових ресурсів  (тис. грн.) | |
| Усього | 2022  2023  2024  2025  2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАХІД 1 - забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу закладами первинної та вторинної медичної допомоги, її інтеграція, навчання кадрів, обмін досвітом | КНП «ПЦМБЛ» | 130,5 | 22,5  24,0  26,0  28,0  30,0 |
| КП «ПМЦПМСД» | 1195,5 | 102,5  112,5  323,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 328,5  329,0 |
| ЗАХІД 3 - оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, дотримання вимог Стандарту інфекційного контролю | КНП «ПЦМБЛ» | 399,5 | 31,5  60,0  77,0  103,0  128,0 |

Продовження додатка

Розділ 11. Розрахунок очікуваних результатів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Усього | 2022  2023  2024  2025  2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Завдання 1:  забезпечення своєчасного виявлення ту-беркульозу зак-ладами первин-ної та вторин-ної медичної допомоги, її інтеграція, нав-чання кадрів, обмін досвітом | Показник витрат:  Видатки на своєчасне виявлення туберкульозу: (контейнери для збору мокротиння, ємкості для забору сечі), рентгеноплівка | тис. грн. | 1134,5 | 96,0  98,0  310,5  313,5  316,5 |
| Показник продукту: Кількість хворих, що будуть забезпечені достатньою кількістю контей-нерів для збору мокротиння, ємкостями для забору сечі), рентгеноплівка | осіб |  | 200 |
| Показник ефективності:  Сума коштів на одного хворого на придбання контейнери для збору мокротиння, ємкості для забору сечі), рентгеноплівка | грн. | 5672,5 | 480,0  490,0  1552,50  1567,50  1582,50 |
| Показник якості:  Своєчасне виявлення тубер-кульозу | % | 100 | 100 |
| Завдання 3:  оздоровлення вогнищ тубер-кульозної інфе-кції, дотриман-ня вимог Стандарту | Показник витрат:  Видатки на забезпечення оздоровлення вогнищ тубер-кульозної інфекції, придбання змінних бактерицидних ламп, дез.засобів, засобів індивіду-ального захисту працівника, респіраторів для | тис. грн. | 405,5 | 34,5  60,0  84,0  106,0  121,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| інфекційного контролю | медичних працівників |  |  |  |
| Показник продукту:  Кількість медичних працівників які будуть забезпечені засобами захисту. Кількість дітей, які будуть оздоровлені та медичні працівники, які будуть за без-печені предметами | осіб | 15 | 15 |
| Показник ефективності:  Сума коштів на одного медичного працівника які будуть забезпечені засобами захисту | грн. | 27034 | 2300  4000  5600  7067  8067 |
| Показник якості:  Виконання умов інфекційного контролю | % | 100 | 100 |

Продовження додатка

Медичний директор Медичний директор

КНП «ПЦМБЛ» КП «ПМЦПМСД»

\_\_\_\_\_\_\_ Андрій ДЯТЛОВ \_\_\_\_В’ячеслав ПИСЬМЕНЮК