

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

60 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 25.01.2024 року № 7

м. Первомайськ

Про хід виконання в 2023 році Програми

військово-патріотичного виховання

населення Первомайської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 25.02.2021 року №8

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97 ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою визначення стану виконання в 2023 році Програми військово-патріотичного виховання населення Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2023 році Програми військово-патріотичного виховання населення Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.02.2021 року № 8 (додаток).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

25.01.2024 № 7

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання в 2023 році

Програми військово-патріотичного виховання населення Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

*(назва місцевої цільової програми)*

1. Основні дані

Програма військово-патріотичного виховання населення Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». Метою Програми є удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення Первомайської міської територіальної громади через спрямування на виховання любові до України, усвідомлення громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування мотивації до військово-патріотичної загартованості, готовності до захисту Вітчизни; формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, упровадження принципів українознавства; сприяння духовно-моральній єдності суспільства.

Програма військово-патріотичного виховання населення Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням Первомайської міської ради від 25.02.2021 року № 8.

Відповідальні виконавці заходів Програми:

1. Первомайський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

2. Виконавчий комітет Первомайської міської ради.

3. Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради.

4. Управління освіти Первомайської міської ради.

5. Управління соціального захисту населення міської ради.

6. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради.

7. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради.

8. Дитячо-юнацький центр національного відродження.

9. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

10. Первомайська міська організація ветеранів України (за узгодженням).

11. Громадські організації національних меншин міста (за узгодженням).

12. Первомайська філія Миколаївського обласного музею на правах відділу (за узгодженням).

13. Філія Центрального Музею Збройних Сил України – Музей ракетних військ стратегічного призначення (за узгодженням).

14.Первомайська міська централізована бібліотечна система.

15. Первомайська станція швидкої медичної допомоги Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (за узгодженням).

16. ЗАТ «ТКМ «Всесвіт» (за узгодженням).

17. ТК «Олта» (за узгодженням).

18. Газета «Вісник Первомайська».

Строк виконання Програми: 2021-2025 роки.

1. Виконання завдань і заходів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2023 році | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планове/  фактичне фінансуван  ня | Досяг  нуті резуль  тати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення Первомайської міської територіальної громади, яка спрямована на виховання любові до України, усвідомлення громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування мотивації до військово-патріотичної загартованості, готовності до захисту Вітчизни. | | | | | |
| 1.1. | - | Первомайський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за узгодженням), управління освіти міської ради | Місцевий бюджет | У 2023 році кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми не виділялися | - |
| 1.2. Участь у обласній Спарта-кіаді, змагань з військово-приклад-них видів спорту, ігор оборонно-масової і війсь-ково-патріотичної спрямованості | - | Первомайський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за узгодженням), управління освіти міської ради, управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місцевий бюджет | У 2023 році кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми не виділялися | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. Участь у обласному учнів-ському освітньому проєкті «Воїни Світла» | - | Управління освіти міської ради | Місцевий бюджет | У 2023 році кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми не виділялися | - |
| 1.4. Міська виставка образотворчого та декоративно-ужит-кового мистецтва «Знай і люби свій край» та конкурсу дитячого малюнку «Як я захищатиму Батьківщину» | На обласний конкурс декоративно-ужитко--вого та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край у 2023 році представлено 123 творчі роботи вихован-ців гімназій № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Чаусівської, Кінець-пільської, ПШ № 11, ліцеїв «Лідер», «Престиж», «Ерудит», СЮН, ЦНТТУМ та ДЮЦНВ. У міському етапі конкурсу «Як я захищатиму Батьків-щину» (вересень-жовтень 2023) взяли участь 76 учнів гімна-зій № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 9, № 10, Грушівської гімназії, Кінецьпільської гімна-зії, | Управління освіти міської ради, Дитячо-юнацький центр національного відродження |  | Не потребує фінансування | Участь більше 500 учасни  ків  На високому рівні виконані роботи учнів та вихован-ців гімназій  № 1, 2, 9, Кінець  пільсь  кої гімназії, ліцею «Ерудит», СЮН, ЦНТТУМ та ДЮЦНВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Підгороднянської гімназії, початкової школи № 11, ліцеїв «Лідер», «Ерудит», «Престиж», а також ДЮЦНВ, ЦНТТУМ, СЮН. Усього було представлено понад 400 робіт з номінацій: «Живопис», «Графіка», «Плакат». |  |  |  |  |
| 1.5. Участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | У травні 2023 року команда «Орлик» Первомайського ліцею «Лідер» посіла ІІІ місце у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріо-тичної гри «Сокіл» («Джура»). | Управління освіти міської ради | Місцевий бюджет | У 2023 році кошти з місцево-го бюджету на фінансування Програ-ми не виділялися | ІІІ місце |
| 1.6. Проведення декади «Жива бібліотека» в закладах загаль-ної середньої освіти за участю ветеранів Другої Світової війни, воїнів-учасників антитерористичної операції та представників національних меншин громади. | Протягом жовтня 2023 року в закладах освіти було проведено Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Вірю в майбутнє твоє, Україно!». У рамках Національного тижня читання проведено семінар шкільних бібліотекарів «Читання як інструмент для зняття стресу», флешмоб «Вірш українською».  Впродовж 2023 року на базі Артхабу «Вінграновський» проведено ряд заходів для освітянської та учнівської спільнот міста. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, управління освіти міської ради, громадські організації національ-них меншин (за узгод-женням) |  | Не потребує фінансування | Підготовлено ряд цифро-  вих  продуктів щодо популяри-зації  української книги (презентації, відео, інтерактивні плакати тощо) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7. Акція для учнів «Врятуй солдатську долю від забуття»: збір, передача та використання в експозиціях музеїв спогадів, документів та особистих речей солдатів Другої світової війни, воїнів АТО | - | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, філія Миколаївського обласного краєзнавчого музею на правах відділу  (за узгодженням) | - | Не потребує фінансування | - |
| 1.8. Організація і проведення уроків пам'яті на місцях боїв, масових розстрілів та поховань представників національних меншин у місті за часів Другої світової війни за участю ветеранів Другої світової війни, воїнів-учасників антитерористичної операції, представників національних меншин міста, учнівської молоді | У закладах загальної середньої освіти громади протягом 2023 року було проведено: уроки патріотизму; уроки пам'яті «Ангелами стали назавжди» (випускники школи – герої війни); уроки мужності «Земляки – Герої України», «Їх подвиг пам'ятатимемо завжди», «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм»; години спілкування «Вічна слава героям», «Ми – нащадки козаків», «Герої нашого краю. Пам'ятаємо і шануємо», «Герої завжди поміж нас»; круглі столи «Українці – нація героїв!»; хвилини пам’яті «Воїни світла»; майстер-клас «Виготовлення сувенірів для захисників»; створено відеопривітання для військовослужбовців. | Управління освіти міської ради, Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, громадські організації національних меншин  (за узгодженням) |  | Не потребує фінансування | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вихованці та учні ЗПО та ЗЗСО стали учасниками: онлайн-акції «Роблю для захисника та захисниці України»; велопробігові «Коло перемоги»; акції «Подякуй військово-службовцю за…» (виготовлення подарун-ків, вітальних листівок, оберегів, приготування солодощів та смаколиків). |  |  |  |  |
| 1.9. Організація і проведення до Дня Перемоги заходу «Солдатський казанок» - презентації страв національної кухні численного етносу Первомайська | - | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, громадські організації національних меншин (за узгодженням) | - | Не потребує фінансування | - |
| 1.10. Підготовлення та проведення вистав, концертних програм військово-патріотичної тематики | Протягом 2023 року в громаді проведені віче, покладання квітів з нагоди Дня пам’яті героїв Крут, Дня Соборності України, Дня пам’яті та примирення, Дня Конституції України та Дня Незалежності України, Дня українсь- кого козацтва та Дня захисника України, Дня Гідності та Свободи, проведені виставки, огляди, акції, онлайн флеш-моби до Дня української писемності та мови, з нагоди вшанування річниць народження видатних українських митців. | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | Не потребує фінансування | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11. Огляд вете-ранських колективів аматорська творчість «Пісні наших батьків» | - | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту  міської ради | - | Не потребує фінансування | - |
| 1.12. Створення та підтримання діяльності музеїв бойової слави, кімнат історії та бойової слави українського народу, експозицій пам'яті «Небесної сотні», куточків з національно-патріотичного виховання, роботи пошукових загонів закладів освіти | У музеях гімназій  № 1, 2, 5, 9, 10, ліцеї «Престиж» створено куточки з національно-патріотичного вихован-ня.  З метою вшанування загиблих на Сході було встановлено меморіальні дошки воїнам, колишнім учням ЗОШ І-ІІІ ст.  № 1, ЗОШ І-ІІ ст. № 7, ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 та гімназії Ходоровському Сергію, Довгому Роману, Слободянюку Роману, Яновичу Вадиму.  У закладах освіти громади створено Дошки Пам’яті, де розміщені фото випускників – воїнів ЗСУ, які загинули захищаючи волю та незалежність України в боях з російським окупантом. | Управління освіти міської ради, філія Миколаївського обласного міського краєзнавчого музею (за узгодженням), Первомайський об'єднаний міський тери-торіальний центр комплектуван-ня та соціаль-ної підтримки (за узгоджен-ням) | Місце-вий бюджет | У 2023 році кошти з місцево-го бюджету на фінансування Програ-ми не виділялися | Створено Дошки Пам’я  ті |
| 1.13. Створення електронної бази даних «Алея героїв» (учасників анти-терористичної операції), проведення облас-них молодіжних конкурсів та патріотичних акцій | - | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, міська централізована бібліотечна система (за узгодженням) | - | Не потребує фінансування | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.14. Здійснення рекламно-агітаційних заходів щодо патріотичного виховання молоді, проходження строкової військової служби, військової служби за контрактом у засобах масової інформації та на бігбордах, виготовлення поліграфічної продукції та інше) | - | Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради, Первомайський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки  (за узгодженням) | Місцевий бюджет | У 2023 році кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми не виділялися | - |
| 1.15. Забезпечення міського збірного пункту Первомайського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідним медичним обладнанням та препаратами для проведення відповідного медичного огляду громадян України | - | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, Первомайський об'єднаний міський територіальний центр комплектування  та соціальної підтримки (за узгодженням) | Місцевий бюджет | У 2023 році кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми не виділялися |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.16. Поповнення навчальної та матеріально-технічної бази міських ресурсних центрів ДПЮ та МСП (на базі  ЗОШ І-ІІІ ст. № 12) | - | Управління освіти міської ради, Первомайський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки  (за узгодженням) | Місце-вий бюджет | У 2023 році кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми не виділялися |  |
| 1.17. Підвезення призовників до обласного комісаріату | - | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюджет | У 2023 році кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми не виділялися |  |
| 2. Формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, упровадження принципів українознавства. | | | | | |
| 2.1. Організація захисту творчих робіт «Я – патріот України» | - | Управління освіти міської ради, Дитячо-юнацький центр національного відродження | - | Не потребує фінансування | - |
| 2.2. Участь у обласному конкур-сі «Український сувенір» | Протягом листопада 2023 року на базі СЮН було проведено місь-кий етап щорічного Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір». До участі долучилися вихованці гімназій № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ліцеїв «Ерудит», «Лідер», «Престиж», початкової школи № 11, Кінецьпільської, Підгороднянської, Грушівської гімназій, СЮН, ДЮЦНВ, ЦНТТУМ. | Управління освіти міської ради, станція юних натуралістів | - | Не потребує фінансування | На конкурс подано 109 робіт.  15 з них взяли участь в облас  ному етапі. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3. Участь в обласному конкурсі «Квітуча Україна» | - | Управління освіти міської ради, станція юних натуралістів | - | Не потребує фінансування | - |
| 3. Сприяння духовно-моральній єдності суспільства. | | | | |  |
| 3.1. Міський фестиваль педагогічної майстерності вихователів закладів дошкільних закладів «Мій рідний край – моя Україна» | - | Управління освіти міської ради | - | Не потребує фінансування | - |
| 3.2. Проведення фестивалю шкільних музеїв закладів освіти Первомайської міської територіальної громади «Музейні перлини Миколаївщини» | - | Управління освіти міської ради | - | Не потребує фінансування | - |
| 3.3. Участь в обласному конкурсі юних екскурсоводів «Музейна скарбниця Миколаївщини» | Команда учнів Первомайської гімназії №1 (керівник Важоха Л.В.) посіла ІІІ місце в ІІ етапі «Конкурс знавців музейної справи» обласного конкурсу юних екскурсоводів «Музейна скарбниця Миколаївщини» | Управління освіти міської ради |  | Не потребує фінансування | Посіли ІІІ місце |
| 3.4. Участь в обласному зльоті юних краєзнавців-дослідників «З думою про рідний край» | У квітні 2023 року керівники краєзнавчих гуртків брали участь в обласному семінарі-практикумі «Краєзнавчі дослідження в навчально-виховному процесі закладу освіти». | Управління освіти міської ради,  Дитячо-юнацький центр національного відродження | - | Не потребує фінансування | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.5. Проведення міського етапу всеукраїнської краєзнавчої конференції «Мій рідний край, моя земля очима сучасників» | - | Управління освіти міської ради, станція юних натуралістів | - | Не потребує фінансування | - |
| 3.6. Проведення свята козацької творчості «На Покрови» | - | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  | Не потребує фінансування |  |
| 3.7. Запровадження соціокультурного проєкту «Ми – українці!» | - | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту, міська централізована бібліотечна система  (за узгодженням) | - | Не потребує фінансування |  |
| 3.8. Запровадження інформаційно-комунікаційного проєкту «Україна – моя Батьківщина!» | - | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, міська централізована бібліотечна система  (за узгодженням) | - | Не потребує фінансування | - |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково через відсутність фінансування, широкомасштабну агресією росії проти України, змішаний і дистанційний формати навчання в закладах освіти громади.

Викладання предмету «Захист України» для учнів 10-11-х класів ліцеїв «Лідер», «Престиж», «Ерудит» відбувається на базі міського ресурсного центру допризивної підготовки юнаків та медико-санітарної підготовки. Навчальна та матеріально-технічна база центру міститься в гімназії № 2. В умовах сьогодення викладання предмету «Захист України» здійснюється у дистанційному форматі, тому що у зазначеній гімназії відсутнє найпростіше укриття.

Разом з тим протягом 2023 року в закладах загальної середньої освіти громади функціонують волонтерські загони. Зусиллями волонтерів закладів освіти були проведені благодійні акції: «Разом до перемоги!», «Сила нескорених», «На допомогу ЗСУ» (збір теплих речей, засобів гігієни, лікарських засобів, виготовлення та збір продуктів харчування швидкого приготування), «В єдності наша сила!», «Смаколики для ЗСУ», «Допомога для ВПО» (збір теплих речей, одягу, канцелярського приладдя) для ВПО учнів ліцеїв, «Добра шафа» (збір одягу, іграшок, засобів гігієни) для ВПО громади), «Від маленького серця до великого миру» (збір дитячого одягу, канцелярського приладдя, іграшок), «Зігрій солдата» (виготовлення окопних свічок), «Слава Україні! Героям слава!» (виготовлення патріотичних оберегів та листівок із патріотичною символікою), збір речей білого та зеленого кольорів для плетіння маскувальних сіток.

3.Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання в 2023 році Програми військово-патріотичного виховання населення Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.02.2021 року № 8, свідчить про часткову її реалізацію: виконувалися лише заходи, які не потребували фінансування.

4. Фінансування

У 2023 році Програма військово-патріотичного виховання населення Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.02.2021 року № 8, не фінансувалася. У 2024 році коштів з місцевого бюджету на фінансування Програми не передбачено.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | На всю Програму (тис. гривень) | У тому числі за роками  (тис. гривень) | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Місцевий бюджет | У 2021, 2022, 2023 роках кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми не виділялися | | | |
| Інші джерела фінансування | - | - | - | - |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання:

- проводити заходи з національно-патріотичного виховання здобувачів освіти;

- залучати до проведення навчальних занять з предмету «Захист України» військовослужбовців ЗСУ, учасників бойових дій російсько-української війни;

- розглянути питання щодо впровадження для учнів 8-9-х класів факультативних занять з навчального предмету «Захист України»;

- організувати діяльність військово-патріотичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

Начальник управління освіти

Первомайської міської ради Світлана ТКАЧУК