ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

60 СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  25.01.2024 року № 6

м. Первомайськ

- Про  хід виконання в 2023 році Програми

підтримки книговидання та книгодрукування

в Первомайській міській  територіальній

громаді на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 24.06.2021 року № 11

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням  міської   ради від 28.09.2023 № 2, з метою визначення стану виконання в              2023 році  Програми підтримки книговидання та книгодрукування в Первомайській міській  територіальній громаді на 2021-2025 роки  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2023 році Програми підтримки книговидання та книгодрукування в Первомайській міській  територіальній  громаді на 2021-2025 роки,  затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2021 року № 11  (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я,  освіти, науки, культури, молоді, спорту  та туризму,  соціального захисту,  мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства   та дитинства.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

- до рішення міської ради

- 25.01.2024  № 6

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання в 2023  році

Програми підтримки книговидання та книгодрукування

в Первомайській міській  територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2021  № 11

- Основні дані

Програма підтримки книговидання та книгодрукування в Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки розроблена на виконання Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", "Про видавничу справу", затверджена рішенням міської ради від 24.06.2021  № 11. Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої справи, книгорозповсюдження та популяризації української книги, задоволення потреб населення у книжковій продукції, поширення всебічної інформації про місто Первомайськ та Первомайщину, популяризація культурної та історичної спадщини рідного краю, формування позитивного й привабливого іміджу міста та громади в цілому, а також всебічного вивчення творів місцевих авторів, популяризація української книги, розвиток і підтримка читацької культури.

Відповідальними виконавцями заходів Програми є:

1. Виконавчий комітет Первомайської міської ради.

2. Управління освіти Первомайської міської ради.

3. Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради.

4.Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради.

5. Заклади загальної середньої та позашкільної освіти Первомайської міської ради.

6. Первомайська міська централізована бібліотечна система.

Строк виконання Програми: 2021-2025 роки.

- Виконання завдань і заходів

| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2023 році | Виконавці | Дже рела фінан суван ня | Планове/ фактичне фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.Надання методичної, організаційно-практичної та консультаційної допомоги суб’єктам видавничої справи усіх форм власності | - | Відділ прес-служби апарату виконав чого комітету міської ради | - | - |
| 1.2. Видання книг та брошур до ювілейних та святкових дат, тематичних посібників, буклетів краєзнавчого характеру | - | Управ ління освіти міської ради, управління культу ри, націо нальнос тей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - |
| 1.3. Організація заходів щодо видання книг краєз-навчого характеру, кращих творів міс-цевих авторів за кошти місцевого бюджету | - | Управ ління освіти, управлін ня культу ри, націо нальнос тей, релігій, молоді та спорту | - | - |
| 2.1.Поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек, міської централі-зованої бібліотечної системи новою українською літера-турою, виданою за рахунок Програми | Бібліотечні фонди шкільних бібліотек поповнилися у 2023 році на 642 примірники української художньої літера-тури. З них видано за рахунок Програми – 0. | Управління освіти, управлін ня культури, національностей, релігій, молоді та спорту | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. Передбачення бюджетних коштів для видання книг та брошур краєзнавчого характеру, тематич-них та ознайомчих посібників, буклетів до ювілейних та святкових дат | - | Управління освіти, управлін ня культури, національностей, релігій, молоді та спорту |  | - |
| 2.3.Проведення заходів, у тому числі презентацій, вис-тавок, круглих столів, конференцій та семінарів із питань популяризації літератури краєзнавчого характеру. | У закладах бібліотечної системи Первомайської міської територіальної громади, бібліотеках закладів освіти організовано ряд тематичних та постійно діючих книжкових, краєзнавчих виставок, виставок-подорожей, презентацій, оглядів книг, бієнале: «Рідне місто, ти прекрасне», «Миколаївщина – це свята земля», «Обереги рідного краю», «Прекрасний край чудової краси - степи і гори, і ліси», «Гранітно-степове Побужжя», «Нема переводу добрим звичаям народу», «Коштовний скарб України», «22 березня - День визволення Первомайська», «Я прописаний в тому краю, де бували і скіфи, і греки», «Первомайськ від А до Я», «Є щось святе в словах: мій рідний край», «Мій рідний дім, моя родина, Первомайщина та Україна», «Поети Первомай-щини. Дозвольте сказати», «Первомайськ Диво край», «Село моє, моя родина, моя ти рідна Україна», «Мій край, моя історія жива», «Літературні постаті Первомайщини», книжкові виставки творів письменників Первомайщини Антоніни Григоренко, Василя Монастирного, | Управ ління освіти, управлін ня культу ри, національ ностей, релігій, молоді та спорту | - | Не потребує фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лоріни Лисогурської тощо. Усього за рік відбулося більше 40 виставок. Реалізовувалися проєкти та відеопроєкти «У полоні світлого таланту» (вересень, 2023), «Поетичне сузір'я рідного краю» (жовтень, 2023), флешмоби: «Книжковий ланцюг єдності», з нагоди державного свята Дня Соборності України. |  |  |  |
| 3.1. Виділення коштів на друк матеріалів про Первомайщину | - | - | - | - |
| 3.2.1. Інформування населення про нові книги, видані за кошти Програми | - | - | - | - |
| 3.2.2. Популяризація і видання краєзнавчої літератури та літера-тури місцевих авторів. | - Презентація книги Грушівської поетеси Людмили Гончарової під назвою «Записки Мандрівниці»; - поетичне асорті “Барви рідного слова” (09.01.23); літературно- мистецький проєкт «Бентежні вірші 2023» студії Мовосвіт (19.09.23); - мереживо поезії «3 любов’ю до рідного краю» (30.03.23); - краєзнавча скарбничка «Кінецьпіль: моє село над Бугом» (26.09.23). | Управління освіти, управлін ня культури, національностей, релігій, молоді та спорту | - | Не потребує фінансування |
| 4.1.Підвищення читацької культури батьків і дітей Організація презен-тації книг місцевих авторів, літературні вечори, тематичні книжкові виставки, огляди, перегляди літератури, читацькі конференції, літературні свята, | У Первомайській міській територіальній громаді впродовж 2023 року здійснювалася робота щодо популяризації книг вітчизняних авторів. Зокрема, проведено заходи: виставки літературної спадщини М Вінграновського «З обійнятих тобою днів», «Де Кодима з Бугом», «З любов’ю до людей і слова»; презентації творчості Дмитра Креміня «Літописець нашої доби», |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| зустрічі з письменниками, краєзнавцями, видавцями, книгорозповсюджувачами з метою популяри-зації української книги | - «Дмитро Кремінь - Поет і Громадянин», «Знайомство з поетичною спадщиною Д. Креміня», «З днів шалених. Д. Кремінь»; виставка «100 р. від дня народження О. Сизоненка», презентації новинок української літератури «Дивосвіт українських книжок», «Сузір'я письменників Миколаївщини», «Сьогодення та майбутнє української книги», «Книги Сашка Дерманського»; - презентації «Сузір'я письменників Миколаївщини»; «Дивосвіт українських книжок»; - віртуальна виставка «Українське слово проситься до тебе: уподобання українських читачів»; - караван книг письменників-ювілярів «Невідомі факти про відомих авторів»; - ігрова програма «Зоряна мандрівка сторінками українських казок» онлайн-зустріч освітян із письменницею Миколаївщини (Доманівка) Світланою Мироненко; засідання круглого столу «Українська книга: погляд крізь століття»; - участь в обласній акції - Поетичного акценту «Мелодія його життя»; - - літературне досьє «Микола Аркас»; - - Арт-фест Вінграновського «Я світом жив, Я жив у боротьбі». У закладах освіти розповсюджувалися бук-трейлери до творів сучасної української літератури, відеопрезентації книг сучасних авторів (Сашко Дерманський, Лариса Ніцой, |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лариса Денисенко та ін.). До Всесвітнього дня поезії проведена літературна зустріч з поетесою Антоніною Григоренко «Стежина життя доганя небокраї». Також відбулися зустрічі учнів та педагогів з поетами Первомайщини Василем Монастирним «Там де обрій за обрієм тоне», Антоніною Григоренко «Люблю Україну, всім серцем люблю», з Лоріною Лисогурською «Летять журавлі у далекі краї», «Пісня скіфського степу», Олексієм Резніченком тощо. Заклади освіти стали активними учасниками Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Вірю в майбутнє твоє, Україно!»: https://h5p.org/node/1461244 У рамках Національного тижня читання проведено семінар шкільних бібліотекарів «Читання як інструмент для зняття стресу», флешмоб «Вірш українською», акцію «Нові книжки - бібліотекам», підготовлено ряд цифрових продуктів щодо популяризації української книги (презентації, відео, інтерактивні плакати, коворкінги, бібліотечні сер-фінги, години спілкування та бібліотечні уроки тощо) | Управління освіти, управлін ня культури, національностей, релігій, молоді та спорту |  | Не потребує фінансування |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково через відсутність фінансування  та ініціатив щодо книговидання.

3.  Оцінка ефективності виконання

Аналіз  кількісних та якісних показників виконання у 2023 році  Програми підтримки книговидання та книгодрукування в Первомайській міській  територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2021 року № 11,  свідчить про часткову її реалізацію: виконувалися лише окремі заходи, які не потребували фінансування.  Зокрема, проводилися інформаційно-презентаційні заходи щодо популяризації української літератури.

4. Фінансування

У 2021, 2022, 2023 роках Програма підтримки книговидання та книгодрукування в Первомайській міській  територіальній громаді на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.06.2021 року № 11,  не фінансувалася. У  2024 році  коштів з місцевого бюджету  на фінансування Програми не передбачено.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

У зв’язку із відсутністю фінансування Програми та ініціатив щодо  видання книг краєзнавчого характеру, творів місцевих авторів  активізувати роботу з популяризації культурної та історичної спадщини Первомайщини. Сприяти вивченню творів місцевих авторів, залученню учнівської та студентської молоді до пошукової й дослідницької  краєзнавчої діяльності.

Начальник управління освіти

Первомайської міської ради                                                         Світлана ТКАЧУК

, 066883