ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

61 СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  06.03.2024 року № 11

м. Первомайськ

Звіт про виконання за 2023 рік

Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 3

Розглянувши звіт про виконання за 2023 рік Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.09.2023 року № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання за 2023 рік Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 № 3, взяти до відома (Додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                             Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

06.03.2024 № 11

ЗВІТ

про виконання за 2023 рік

Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Програма розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки від 20.08.2021 року № 929-07/05-21.

Метою Програми є створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору Первомайської міської територіальної громади, стабільного забезпечення населення якісною і безпечною місцевою сільськогосподарською продукцією та промисловості – сільськогосподарською сировиною, виробництво продукції з високою доданою вартістю та економічною ефективністю, нарощування обсягів виробництва та розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції, поглиблення інтеграційних зв’язків, підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, поліпшення розвитку села, якості життя в сільській місцевості та збереження довкілля.

Програму затверджено рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 3.

Відповідальні виконавці Програми: управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, управління комунальної власності та земельних відносин міської ради, Миколаївська філія Держаної установи «Держгрунтохорона», Головне Управління Держгеокадастру у Миколаївській області, Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області, Уповноважені банки, сільгоспвиробники (за узгодженням).

Термін виконання Програми: 2022-2026 роки.

Аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворюючих секторів економіки громади. Аграрна сфера зіштовхнулась з серйозними наслідками війни в Україні та попри складні умови, сільгоспвиробники продовжують сіяти, збирати врожай, доглядати за господарством. Аграрії громади змогли провести посівну та збиральну кампанії в запланованих об’ємах.

Всього на території громади здійснюють діяльність 30 фермерських господарств, з них основного кола (які мають площу угідь понад 50 га) – 12.

Сільськогосподарські культури вирощувались на площі 7938 га.

Протягом 2023 року аграрії Первомайської міської територіальної громади збирання зернових та зернобобових культур провели на площі 4116 га. Намолочено 22028 тонн зерна, що на 6823 тонни більше у порівнянні з 2022 роком. В середньому з гектара зібрано 53,5 центнера, у 2022 році – 46,4 центнера.

Зокрема:

- пшениці обмолочено 2637 га, при врожайності 56,2 ц/га намолочено 14832 тонни;

- ячменю обмолочено 453 га, при врожайності 47,8 ц/га намолочено 2165 тонн;

- гороху обмолочено 164 га, при врожайності 25,0 ц/га намолочено 410 тонн;

- кукурудзи на зерно обмолочено 862 га, при врожайності 53,6 ц/га намолочено 4621 тонна.

Соняшник зібрали з площі 2596 га. Намолотили 6517 т насіння при врожайності 25,1 ц/га. Збирання ріпаку озимого проведено на площі 1219 га, намолочено 2999 т, при врожайності 24,6 ц/га. На 7 гектарах зібрано сою при середній урожайності 17,1 ц/га, намолочено 12 т.

Під час осінньої посівної під урожай 2024 року озимими культурами засіяно 3536,6 га. Площі включають такі культури, як озимі пшеницю – 1933,9 га, ячмінь – 237 га та ріпак – 1365,7 га.

На сьогодні значна увага приділяється питанню підтримки агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. Постійно інформуються фермерські господарства (телефонограми, оголошення на офіційному сайті Первомайської міської ради) про реалізацію проєктів, програм через Державний аграрний реєстр.

Зокрема, з метою отримання допомоги від іноземних інвестиційних фондів, спілкою економічної співпраці «Україна-Чехія» проведено опитування щодо потреби у матеріально-технічному забезпеченні населення, відбудови підприємств та інфраструктури України для його переоснащення на сучасний лад, та постачання сучасного обладнання для скорішого початку співробітництва та розв’язання сучасних проблем. Потребу надали: ФГ «Парус» - трактор Джон Дір 6130 та ФГ «Руслан» - культиватор КПС – 4. Відповідна інформація надана для узагальнення Первомайській районній військовій адміністрації.

В рамках виконання проєкту для підтримки продовольчої безпеки країни, який реалізувала Громадська спілка «Всеукраїнська Аграрна рада» за підтримки програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) була можливість надати жителям деокупованих територій та внутрішньо переміщеним особам насіння овочів (квасоля, горох, буряк, цибуля, редиска, кабачки, латук, морква) для весняної посівної компанії 2023 року. З переліку внутрішньо переміщених осіб, у розрізі населених пунктів були сформовані списки отримувачів насіннєвого матеріалу. Насіннєвий матеріал отримали 560 осіб.

Для проведення комплексу весняно-польових робіт у 2023 році, проведено опитування щодо потреби сільгоспвиробників в мінеральних добривах. Потребу в мінеральних добривах надали: ФГ «Сатурн», ФГ «Золота рибка», ФГ «Золота пташка», ФГ «Руслан», ФГ «Парус», ТОВ «Агро-Пан Трейдинг».

Також до агровиробників нашої громади, які мають в обробітку від 5 до 500 га доведена інформація про початок збору заявок через Державний аграрний реєстр на отримання посівного матеріалу ярих культур (пшениця, ячмінь, горох), кукурудзи, соняшника та мінеральних добрив для ярих і озимих культур.

На підтримку сільськогосподарського виробництва, що має вирішальне значення для забезпечення продовольчої безпеки та харчування населення продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Уряду Японії реалізувала програму з надання насіння кукурудзи та соняшника під час весняної посівної кампанії 2023 року. Програма орієнтована на юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які мають зареєстровані сільськогосподарські угіддя площею від 10 до 200 га.

Невеликі агровиробники, які мають в обробітку від 5 до 500 га та займаються вирощуванням зернових і олійних культур завдяки проєкту, що впроваджувався USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України мали можливість отримати підтримку, у вигляді мінеральних добрив для ярих і озимих культур та посівного матеріалу соняшника.

В системі Державний реєстр приймалися заявки від малих агровиробників на отримання насіння кукурудзи бренду DEKALB. Проєкт реалізувався Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку – АГРО за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та компанії БАЙЄР у межах ініціативи USAID AGRI-Україна.

Також продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) для підтримки малих фермерів (від 10 до 500 га) у межах програми реагування Організації для України у 2023 році надавала посівний матеріал ярих культур (пшениця, ячмінь, горох), кукурудзи, соняшника та мінеральних добрив для ярих і озимих культур.

Для підтримки стійкості агросектору України під час війни, уряд США через програму USAID АГРО надавав 12000 тонн мінеральних добрив для осінньої посівної кампанії. Кожен учасник мав можливість отримати 1 тонну нітроамофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного та припосівного внесення.

Агровиробникам, які вирощують зернові або олійні культури, зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна безоплатно надавав мінеральні добрива для весняної посівної – 2024:

від 5 до 20 га землі (власна та орендована) по 1,0 тонні добрива;

від 20 до 500 га по 2,0 тонни добрива. Пріоритетність в отриманні добрив мали господарства, власницями або заявниками яких є жінки.

Допомога суб’єктам господарювання агропромислового комплексу надавалася виключно через Державний аграрний реєстр.

У кабінеті аграрія Державного аграрного реєстру відбулися зміни, додано новий розділ Фермерське господарство. Новий функціонал дозволяє фермерським господарствам отримувати через Державний аграрний реєстр допомогу на усі землі у складі господарства, зокрема ті, що належать громадянам – членам фермерського господарства на праві власності, користування.

Щоб забезпечити зміцнення та розвиток жіночого фермерства в умовах повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила про проведення освітньо-грантової програми для жінок-фермерок TalentA-2023. Програма допоможе учасницям отримати доступ до інформації, яка б допомогла їм забезпечити життєдіяльність власного бізнесу в умовах війни відповідно до практик сталого розвитку, а також надасть їм можливість виграти гранти на загальну суму понад 1 мільйон гривень для зростання власного бізнесу та соціальної підтримки громад.

Для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» Українським державним фондом було оголошено конкурс на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами. Фінансова підтримка фермерським господарствам надавалась у розмірі, що не перевищує 1 мільйон гривень із забезпечення виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років.

Розуміючи важливість підтримки аграрного сектору, у 2023 році Урядом було продовжено Державну програму «Доступні кредити 5-7-9%». Агровиробники мали можливість отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі з можливістю пролонгації раніше виданих кредитів для посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту, з можливістю отримання державних гарантій для часткового виконання боргових зобов'язань за такими кредитами.

У рамках державної програми пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» для провадження сільськогосподарської діяльності кредити отримали сільгоспвиробники: ФГ «Руслан», ФГ «Нектар»,«Меркурій Б».

За значний особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу, сумлінну працю, активну громадську позицію, заслуги у громадсько-політичній діяльності, вагомий внесок у зміцнення економічного, промислового потенціалу та з нагоди відзначення професійного свята «Дня працівника сільського господарства» керівникам 11 фермерських господарств оголошено Подяку виконавчого комітету Первомайської міської ради.

Виконання завдань і заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

протягом 2023 року

| Завдання та заходи | Стан виконання завдань і заходів у 2023 році | Виконавці | Дже- рела фінан суван- ня | Пла-нове/ Факти-чне фінан-сува-ння | Досягнуті результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення розвитку галузей рослинництва та тваринництва |  |  |  |  |  |
| 1.1 Підтримка розвитку суб’єктів господарювання у галузі рослинництва |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Часткова компенсація вартості насіння зернових та зернобобових культур, придбаних у суб’єктів насін-ництва та розсад-ництва громади | Сільгоспвиробники Первомайської міської територіальної громади мали можли-вість через Державний аграрний реєстр отри-мати від міжнародних компаній гуманітарну допомогу: 1. насіння ярих культур (пшениця, ячмінь, горох); 2. посівний матеріал кукурудзи; 3. посівний матеріал соняшника; 4. 2 тонни насіння озимих культур (пшениця або ячмінь) для осінньої посівної кампанії 2023 року; 5. мінеральні добрива для ярих і озимих культур 2023 року; 6. 1 тонну нітроамо-фоски для основного та припосівного внесення 2023 року; 7. 2 тонни карбаміду під ярі зернові та олійні в сезоні 2024 року. Інформація до-ведена до сільгосп-товаровиробників. | Управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради | - | - | Посівний матеріал кукурудзи отримало ФГ «Руслан». По 1 тонні добрив та по 2 тонни карбаміду отримали господар-ства: ФГ «Руслан», ФГ «Нектар» |
| 1.2 Підтримка виробника органічної продукції |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Компенсація витрат, понесених суб’єктом господарювання на проведення сертифікації органічного виробництва переробки | Міжнародним фондом «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільсько-го господарства» на-дана часткова компен-сація витрат, понесе-них суб’єктом господ-дарювання на прове-дення сертифікації органічного виробництва. | Управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради | - | - | Часткову компенса-цію витрат, понесених на проведе-ння серти-фікації ор-ганічного виробниц-тва отрима-ло ТОВ «Стодола». |
| 1.3 Підвищення родючості грунтів |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Проведення обстеження сільськогоспо-дарських угідь | Розпорядженням міського голови від 12.09.2022 року № 147-р створено постійно діючу комісію, з метою обстеження земельних ділянок сільсько-господарського та несільськогоспо-дарського призначення. | Миколаївська філія ДУ «Держ-грунт-охорона», управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради, сільгоспвиробники(за узгодже-нням) | - | - | Засідання комісії прово-диться за не обхід-ності. |
| 1.3.2 Інвентаризація, проведення нормативної грошової оцінки земель, поліпшення та охорона земель | Рішенням міської ради від 12.07.2023 року № 1 затверджено технічну документа-цію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах Первомайської міської територіальної громади і буде застосовуватися з 01.01.2024 року. Технічна доку-ментація розробля-ється раз у 5 років. | Миколаївська філія ДУ «Держ-грунт -охорона», Головне Управління Держгео-кадастру у Миколаїв-ській області, управління комуналь-ної власно-сті та земельних відносин міської ради | - | - | Збільшення надхо-джень до місцевого бюджету. |
| 2. Забезпечення поліпшення екологічного стану зрошувальних угідь |  |  |  |  |  |
| 2.1 Модернізація міжгосподарських мереж та будівництво нових внутрішньогосподарських зрошувальних систем |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Проведення аналізу використання зрошуваних земель, інвентаризації інженерної інфраструктури зрошувальних міжгосподарських та внутрішньогоспо-дарських систем, енергетичний аудит ефективності насосних станцій | Інвентаризація інженерної інфра-структури зрошу-вальних міжгоспо-дарських та внутріш-ньогосподарських систем проводилася станом на 01.11.2021 року відповідно до розпорядження міського голови від 07.06.2021 року № 145-р «Про створення інвентари-заційної комісії для проведення на тери-торії Первомайської міської територіальної громади аналізу вико-ристання зрошу-вальних систем». Узагальнені результа-ти роботи інвента-ризаційної комісії надані Первомайській районній військовій адміністрації. | Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради | - | - | Інвентари-зація інженерної інфра-структури зрошу-вальних міжгоспо-дарських та внутріш-ньогоспо-дарських систем, енерге-тичний аудит ефектив-ності насосних станцій протягом 2023 року не проводи-лися. |
| 2.1.2. Залучення інвестицій у модернізацію та відновлення насосних станцій міжгосподарської мережі зрошувальних систем, модернізацію, відновлення та будівництва внутрішньо- господарських систем | На виконання листа Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації із су-б’єктами господарю-вання опрацьовував-лося питання щодо визначення потреби в коштах на зрошення. Інформація для узагальнення надана Первомайській районній військовій адміністрації. | Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Микола-ївській області, управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради, сільгоспвиробники (за узго-дженням) | - | - | Інвестиції у модерні-зацію та відновлен-ня насос-них стан-цій між-госпо-дарської мережі зро-шувальних систем, мо-дернізацію, відновлен-ня та будів-ництва внутрішньогоспо-дарських систем протягом 2023 року не залучалися. |
| 2.1.3. Сприяння встановленню агропідприємствами систем краплинного зрошення шляхом часткової компенсації вартості матеріалів і засобів, придбаних для будівництва і встановлення систем краплинного зрошення | «Німецьким Фондом майбутнього для сільського господарства» у співпраці з керівником проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільсько-го господарства» профінансовано у 2022 році закупівлю матеріалів для кра-пельного зрошування та органічних засобів захисту рослин ТОВ «Стодола». | Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради | - | - | У 2023 році систему краплинно-го зроше-ння (на 2 га) встано-вило ТОВ «Стодола». |
| 3. Створення якісної продукції сільського господарства |  |  |  |  |  |
| 3.1 Сприяння створенню сімейних фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Часткове відшкодування вартості придбаної нової техніки та обладнання сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи) | З метою отримання допомоги від іноземних інвести-ційних фондів, спілки економічної співпраці «Україна-Чехія» проведено опитування аграріїв громади щодо потреби у мате-ріально-технічному забезпеченні. Потребу надали: ФГ «Парус» - трактор Джон Дір 6130 та ФГ «Руслан» - культиватор КПС – 4. | Управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради | - | - | Інформація для уза-гальнення надана Перво-майській районній військовій адміністра-ції. |
| 3.2 Сприяння розвитку сільськогосподарського дорадництва |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Часткова компенсація витрат, пов’язаних із наданням сільськогосподарсь-ких дорадчих послуг | Для представників органів місцевого самоврядування з метою надання експертних роз’яснень актуальних питань у сфері земельних відносин Всеукраїнська організація місцевого самоврядування «Асоціація об’єдна-них територіальних громад проводила онлайн-вебінар на тему: «Чому громадам варто працювати з адвокатами». Для підвищення рівня обізнаності держав-них службовців щодо вимог законодавства України до органічно-го виробництва, обігу та маркування орга-нічної продукції, а також законодавчого регулювання Європейського Союзу у цій сфері Міністерство аграрної політики та продо-вольства України разом з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною установою «Офіс з розвитку підприєм-ництва та експорту» та ТОВ «Органік Стандарт» у співпраці з об’єднанням «Органічна ініціатива» за підтримки швей-царсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» проводили тренінги на тему «За-конодавство України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування орга-нічної продукції» та «Органічне законо-давство ЄС 2018/848». | Уповнова-жені банки, управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради | - | - | Посадові особи взяли участь у онлайн-вебінарах. |
| 4. Поліпшення інвестиційного клімату на селі та популяризація аграрної галузі |  |  |  |  |  |
| 4.1 Залучення інвестицій в розвиток аграрного бізнесу на селі Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Співфінансування проєктів, спрямованих на забезпечення системного оновлення і розвиток матеріально-технічних засобів аграрних господарств громади, поліпшення соціальної інфраструктури села | Реалізовано інвести-ційні проєкти з під-вищення потужностей переробки органічної агропродукції через закупівлю обладнання для переробки орга-нічних овочів/ фрук-тів/ягід у співфінан-суванні з міжнародни-ми фондами-донора-ми: USAID АГРО, DRC (Данська рада з питань біженців), Швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органіч-ному та молочному секторах України». У рамках дер-жавної програми пільгового кредиту-вання «Доступні кре-дити 5-7-9» сільгосп-виробники отримали кредити для прова-дження сільського-подарської діяльності (ФГ «Руслан», ФГ «Нектар»,«Меркурій Б»). | Управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради, сільгоспвиробники (за узго-дженням) | - | - | ТОВ «Стодола» закуплено обладнання для переробки органічних овочів/ фруктів/ ягід. |
| 4.2 Заходи з популяризації аграрної галузі |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Організація та представлення експозиції Первомайської міської територіальної громади на агропромислових виставках та інших ярмарково-виставкових заходах | У зв’язку із введен-ням воєнного стану в Україні агропро-мислові виставки та інші ярмарково-виставкові заходи протягом 2023 року не проводилися. | Регіональ-на торгово-промисло-ва палата Микола-ївської області, управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради, сільгоспвиробники (за узго-дженням) | - | - | - |
| 4.2.2. Формування геопросторових даних щодо об’єктів інфраструктури, мережі комунікацій, земельних ділянок | Відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради здійснюється форму-вання геопросторових даних при наданні: -містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єктів будівництва; - будівельних пас-портів забудови зе-мельних ділянок; - у разі присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна. | Управління комуналь-ної власності та земельних відносин міської ради, управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради | - | - | В Реєстрі державної електрон-ної систе-ми у сфері будівницт-ва фор-муються геопросто-рові дані щодо об’єктів інфраструктури, мере-жі комуні-кацій земельних ділянок. За 2023 рік: присвоєно адрес 69 об’єктам житлових та громадсь-ких забудов; видано 40 будівель-них паспортів земельних ділянок та 24 місто-будівних умови. |
| 4.2.3. Організація та проведення заходів з відзначення «Дня працівника сільського господарства України» | У 2023 році за значний особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу, сумлінну працю, активну гро-мадську позицію, заслуги у громадсько-політичній діяльності, вагомий внесок у зміцнення економіч-ного, промислового потенціалу та з нагоди відзначення професій-ного свята «Дня пра-цівника сільського господарства» керів-никам фермерських господарств оголоше-но Подяки виконав-чого комітету Перво-майської міської ради. | Управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради | 20.0 | - | Подяки оголошено 11 керівникам фермерсь-ких гос-подарств |

Основні показники розвитку агропромислового комплексу

Первомайської міської територіальної громади за 2023 рік

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Роки |  | Відхилення (+,-) | Темп росту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | Економічні |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяги виробництва продукції сільського господарства |  |  |  |  |  |
|  | Зернові та зернобобові | тис. тонн | 15,2 | 22,0 | 6,8 | 144,7 |
|  | Соняшник | тис. тонн | 6,6 | 6,5 | -0,1 | 98,5 |
|  | Ріпак озимий | тис. тонн | 0,5 | 3,0 | 2,5 | в 6 р.б. |
|  | Яйця | млн.шт. | 0,7 | - | - | - |
|  | Кури | тис.од. | - | - | - | - |
| 1.2 | Урожайність |  |  |  |  |  |
|  | Зернові та зернобобові | ц/га | 46,4 | 53,5 | 7,1 | 115,3 |
|  | Соняшник | ц/га | 22,3 | 25,1 | 2,8 | 112,6 |
|  | Ріпак озимий | ц/га | 20,2 | 24,6 | 4,4 | 121,8 |
| 2 | Соціальні |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сімейні фермерські господарства | од. | - | - | - | - |
| 3 | Екологічні (охорона ґрунтів та підвищення їх природної родючості) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обстеження сільськогосподарських угідь | тис.га | - | - | - | - |
| 3.2 | Виробництва органічної продукції | тис.тонн | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 120,0 |
| 4 | Інші |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кількість інвестиційних проєктів | од. | - | - | - | - |

З метою розвитку аграрного сектору громади та виконання заходів Програми забезпечувалося постійне інформування аграріїв щодо реалізації проєктів, програм через Державний аграрний реєстр та розвиток сімейних фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації. Сільгоспвиробники Первомайської міської територіальної громади мали можливість отримати від міжнародних компаній гуманітарну допомогу у вигляді мінеральних добрив для ярих та озимих культур, посівний матеріал ярих культур, соняшника, кукурудзи.

Завдяки наполегливості та заходам підтримки аграрії громади змогли провести посівну та збиральну кампанії.

Чималу роль у підтримці аграріїв відіграла держава: за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Представники агробізнесу мали можливість отримати кредити в розмірі до 90 мільйонів гривень. Кошти надавалися під ставку 5-7-9% річних, залежно від категорії кредитного продукту, та особливостей компанії.

Протягом 2023 року кошти з місцевого бюджету на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 № 3 не виділялися.

Попри підтримку держави та міжнародних партнерів в агропромисловому комплексі залишаються проблеми: здорожчання палива, електроенергії, витрати на логістику, низькі закупівельні ціни на продукцію рослинництва та ускладнення збуту продукції.

Необхідне подальше забезпечення умов для проведення аграріями необхідного комплексу робіт, сприяння з боку держави – допомога в отриманні матеріалів та добрив.

Перший заступник міського голови                             Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ