ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

61 СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  06.03.2024 року № 13

м. Первомайськ

Звіт про виконання Програми

розвитку туризму Первомайської

міської територіальної громади на

2021-2023 роки, затвердженої

рішенням міської ради від

25.03.2021 року № 28

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, статті 11 Закону України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР зі змінами та доповненнями, рішення Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 року № 33 «Про затвердження Програми розвитку туризму і курортів Миколаївської області на                         2021-2023 роки», рішення міської ради від 28.09.2023 року № 2                           «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Звіт про виконання Програми розвитку туризму Первомайської міської територіальної громади на 2021-2023 роки взяти до відома. (Додаток).

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

# Додаток

до рішення міської ради

06.03.2024  № 13

# Звіт про результати виконання

# Програми розвитку туризму Первомайської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,

# затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2021 року № 28

виконавчий комітет Первомайської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

виконавчий комітет Первомайської міської ради, управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради

найменування відповідального виконавця програми

      - Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн станом на 2023 р. | Факт до плану, % | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Розвиток туристичної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |
| 1. Утримання у належному стані автомобільних доріг. | Управління житлово-комунального господарства міської ради | - | - | - | - | З метою утримання у належному стані автомобільних доріг проводився поточний ремонт асфальтного покриття; грейдерування доріг. Протягом 2023 року виконано грейдерування проїжджої частини вулиць населених пунктів зі спрощеним покриттям загальною площею 346,4 тис. м2 та поточний ремонт ділянок міських доріг загальною площею 130,6 тис. м2. Виділені кошти на загальну суму 170210,2 тис. грн, у тому числі на грейдерування – 11100,7 тис.грн; поточний ремонт проїжджої частини вулиць – 156860,8 тис. грн; зимове утримання доріг – 865,2 тис. грн; нанесення горизонтальної розмітки на дорогах населених пунктів міської громади та магістральних дорогах на загальну суму 886,9 тис. грн; поточний ремонт огорожі та відбійників мостів через річки Південний Буг та Синюха – 496,7 тис. грн. |
| - Проведення туристичних форумів, круглих столів, засідань тощо. | Управління економіки апарату виконавчого міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | Не проводилось |
| - Створення і ведення реєстру суб’єктів туристично-рекреаційного та екскурсійного комплексу. | Управління економіки апарату виконавчого міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик» (за узгодженням) | - | - | - | - | Оновлення інформації здійснюється |
| 4. Розроблення екскурсійних та спеціалізованих маршрутів. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик» (за узгодженням) | - | - | - | - | Розроблено по Первомайському регіону 6 екскурсійних та 5 маршрутів походів вихідного дня, у тому числі по Первомайській міській територіальній громаді 3 екскурсії: по місту, по Грушівським околицям, по річці Південний Буг та 3 маршрути ПВД: Первомайськ – Кінецьпіль - К.Міст - Кримка, Первомайськ – Грушівка - Івановка. Первомайськ – Грушівка - балка Дубова. |
| 5. Організація та проведення конкурсів інноваційних інвестиційних проєктів у сфері туризму, рекламування, сприяння впровадженню проєктів-переможців. | Управління економіки апарату виконавчого міської ради | - | - | - | - | Протягом 2023 року проєкти у сфері туризму не впроваджувались |
| 6. Сприяння розвитку торгівлі сувенірами, продукцією народних промислів та іншою продукцією з яскраво визначеним національним колоритом (організація проведення виставок-ярмарок продукції місцевих товаровиробників). | Суб’єкти підприємницької діяльності | - | - | - | - | Управлінням культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради організовано виставку - продаж робіт викладачів до Міжнародного дня прав жінок і миру, брали участь у ярмарках : до Дня захисту дітей, до Дня міста, до Дня Захисників та захисниць України, ярмарок на Різдво та Великдень. В с. Кінецьпіль проведено: виставку – продаж дитячих робіт та викладача класу образатворчого мистецтва «Нездолані, незламні, незалежні»; виставку – продаж дитячих робіт класу образотворчого мистецтва до Дня козацтва та села Кінецьпіль. |
| 7. Реконструкція центральної площі міста Первомайська імені Тараса Григоровича Шевченка (ремонт дорожнього покриття площі та центральної алеї; облаштування зон відпочинку; облаштування сухого фонтану тощо). | Управління житлово-комунального господарства міської ради | - | - | - | - | Реконструкція центральної площі міста не проводилася. |
| 8. Облаштування туристичних зупинок (встановлення столів, біо туалетів, забезпечення торгівлі продуктами харчування). | Суб’єкти підприємницької діяльності | - | - | - | - | Кошти на фінансування заходу з місцевго бюджету не виділено. |
| 9. Облаштування міського пляжу «Райдуга». | Управління житлово-комунального господарства міської ради, cуб’єкти підприємницької діяльності | - | - | - | - | В 2021 році проведено реконструкцію берегової зони на центральному міському пляжі «Райдуга». Щорічно згідно з укладеними договорами здійснюється обстеження акваторії річки Південний Буг в межах міського пляжу «Райдуга»; дно очищується від сторонніх предметів спеціальною бригадою ДСНС; здійснюється догляд за територією – зеленої зони пляжу; видалення сміття, покоси бур’янів, вивезення сміття; догляд за туалетом. |
| ІІ. Розвиток спортивного туризму |  |  |  |  |  |  |
| 1. Особисто-командна першість району та міста по спортивному орієнтуванню. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик» (за узгодженням) | - | - | - | - | Проведені змагання з особисто-командної першості району та міста по спортивному орієнтуванню. Участь прийняли 6 команд. |
| 2. Змагання по сімейному туризму «Тато, мама, я – туристична сім’я». | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик» (за узгодженням) | - | - | - | - | Проведені змагання. Участь прийняли 8 родин. |
| 3. Змагання по техніці пішохідного туризму. | Міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик» (за узгодженням) | - | - | - | - | Не проведено у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |
| 4. Змагання по техніці гірського туризму. | Міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик» (за узгодженням) | - | - | - | - | Не проведено у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |
| 5. Особисто-командна першість по спортивному скелелазінню. | Міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик» (за узгодженням) | - | - | - | - | Не проведено у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |
| 6. Відкриття мотосезону (мотопікники, проїзд по місту, концерт, змагання тощо). | Байкери, суб’єкти підприємницької діяльності, мешканці та гості міста | - | - | - | - | Не проведено у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |
| 7. Змагання з автоманев-рування. | Суб’єкти підприємницької діяльності, мешканці та гості міста | - | - | - | - | Не проведено у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |
| 8. Проведення відкритих тренувань із сучасного мечового бою в Первомайському парку культури та відпочинку «Дружба народів», проведення майстер класів із фехтування та історії обладунку. | Спортивно-історичний клуб «Ранкова зірка» (за узгодженням) | - | - | - | - | Не проведено у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |
| 9.Проведення спортивного турніру з сучасного мечового бою в Первомайському парку культури та відпочинку «Дружба народів». | Спортивно-історичний клуб «Ранкова зірка» (за узгодженням) | - | - | - | - | Не проведено у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |
| ІІІ. Пропаганда та популяризація шкільного туризму, підвищення технічної та тактичної майстерності юних туристів |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведення щорічних змагань з техніки туризму, спортивного орієнтування серед команд ЗЗСО, ЗПО | Управління освіти міської ради | - | - | - | - | У 2023 році проводились щорічні змагання, а саме: змагання до Всесвітнього дня туризму, загальнокомандні змагання та проводились змагання зі спортивного орієнтування. |
| 2. Проведення щорічної Першості з краєзнавства для команд ЗЗСО, ЗПО | Управління освіти міської ради | - | - | - | - | Не проведено у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |
| ІV. Розвиток сільського (зеленого) туризму |  |  |  |  |  |  |
| 1. Залучення сільського населення до туристичної діяльності: - проведення конкурсів проєктів з розвитку сільських маршрутів та популяризації продуктів; - організація та проведення фестивалів, свят, конкурсів, заходів, присвячених пам’ятним датам, проведення туристично-спортивних заходів у сільській місцевості; - гарантія організаційно-інформаційної підтримки проєктів. | Старости; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | Не проведено у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |
| 2. Інформування сільського населення з питань туристичної діяльності. | Старости; управління економіки апарату виконавчого міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | Інформація для ознайомлення розміщена на офіційному Первомайської міської ради http://www.pervomaisk.mk.ua/ |
| 3. Розроблення рекламного Інтернет-сайту сільського туризму. | Старости; управління економічного розвитку територіальної громади міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | Не розроблено у зв’язку з відсутністю фінансування |
| 4. Створення реєстру об’єктів, що надають додаткові послуги для туристів у сільській місцевості. | Старости; управління економіки апарату виконавчого міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | Не створено |
| 5. Впровадження проєктів із виробництва крафтової продукції (сири, бринза, в’ялена та сушена плодоовочева продукція, маринади, джеми, вино, спеції тощо). | Старости; управління економіки апарату виконавчого міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | Не впроваджувались |
| 6. Розвиток туризму в селі Грушівка (створення бази рафтінгу на 50 ос., облаштування волейбольного майданчику, будиночків відпочинку, велосипедної доріжки вздовж річки Південий Буг). | Грушівський старостинський округ | - | - | - | - | Створений та працює Рафтінг - табір «Брояка», облаштовано волейбольний майданчик, очищено берегову зону для відпочинку. Виконано грейдерування проїжджої частини загальною площею 6579 м2 села Грушівка на суму 50,0 тис. грн та поточний ремонт ділянок доріг загальною площею 6467 м2 на суму 6744,6 тис. грн. Постійне озеленення: засадження самшитів, ялинок, сезонних квітів. |
| V. Підвищення туристичної привабливості та створення сучасного позитивного туристичного іміджу |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розміщення на сайті презентаційного матеріалу з довідковою інформацією про територіальну громаду. | Старости; управління економіки апарату виконавчого міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | Розміщено на офіційному сайті Первомайської міської ради http://www.pervomaisk.mk.ua/ |
| 2. Забезпечення висвітлення туристичного потенціалу та туристичних продуктів Первомайської міської територіальної громади на спеціалізованих виставках, форумах, зустрічах із потенційними інвесторами та інших. | Первомайська міська рада | - | - | - | - | Не проведено у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |
| 3. Розроблення презентаційних матеріалів, туристичних маршрутів із картами та схемами туристичних об’єктів, туристичних буклетів, тематичних карт (транспорт, торгівля тощо). | Старости; управління економіки апарату виконавчого міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик» (за узгодженням); суб’єкти підприємницької діяльності | - | - | - | - | Міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик» розробив 6 буклетів екскурсійних маршрутів по місту та регіону. 5 буклетів маршрутів походів вихідного дня . В буклетах надані карти-схеми, фотографії цікавих об’єктів, опис шляху, історія та топоніміка. Розроблено та підготовлено до друку карти-схеми: - руху пасажирського транспорту по місту та району та на кожний маршрут окремо, де вказані назви зупинок та графік руху; - карта розташування та назвами пам’яток архітектури та природи; - розроблені проекти карт розташування з назвами туристських стоянок по місту та Грушівським околицям; - розробляються карти з назвами: - «Будьте здорові» з вказанням аптек та всіх лікувальних закладів, - «Все для автомобілістів» з позначеними АЗС, СТО, автомагазинів, шиномонтажів, банкоматів.- «Для дому та сімї» де будуть позначені продовольчі, промтоварні та господарські магазини, банкомати. |
| 4. Висвітлення в пресі, на радіо та телебаченні матеріалів про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської і студентської молоді. | Управління освіти міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | Висвітлення в соцмережах інформації щодо відпочинку українських дітей у місті Брест (Франція). |
| 5. Створення інформаційних друкованих та електронних матеріалів для представлення туристичного потенціалу Первомайської міської територіальної громади. | Первомайська міська рада, cуб’єкти підприємницької діяльності | - | - | - | - | Розроблено по Первомайському регіону 6 екскурсійних та 5 маршрутів походів вихідного дня. Інформація щодо туристичного потенціалу розміщена на офіційному сайті Первомайської міської ради http://www.pervomaisk.mk.ua/ |
| 6. Пошук міст – побратимів. | Первомайська міська рада | - | - | - | - | Постійно проводиться робота щодо пошуку міст побратимів. Так станом на 01.01.2024 року: - Підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо організації відпочинку українських дітей у 2023 році. Підписантами є чотири сторони: Асоціація департаменту Francas du Finistere в особі директора Діани Л’ЕРОНДЕЛЬ. Програма «Європа Прихисток» в особі директора Бенджаміна АБТАНА. Бельгійська організація «Бібліотеки без кордонів» в особі директора Дмітрія ВЕРБУМЕНА. Первомайська міська рада - міський голова міста Первомайськ Олег ДЕМЧЕНКО. - Підписано Проектну угоду про партнерство між містом Аугсбург, в особі мера міста Євою ВЕБЕР та містом Первомайськ, в особі міського голови Олега ДЕМЧЕНКА. - Підписано Угоду про партнерську співпрацю Первомайська міська територіальна громада Харківської області, в особі міського голови Миколи БАКШЕЄВА та Первомайська міська територіальна громада Миколаївської області, в особі міського голови Олега ДЕМЧЕНКА. - Підписано Декларацію про дружбу між берлінським округом Нойкельн та містом Первомайськ. - Підписано Договір про дружбу і співпрацю містами Добрич (Болгарія) і Первомайськ. |
| 7. Проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів і конкурсів (фестиваль ковалів, фестиваль фарб тощо). | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; cуб’єкти підприємницької діяльності; управління економіки апарату виконавчого міської ради | - | - | - | - | Щорічно в Первомайській міській територіальній громаді проводиться конкурс дитячої творчості «Первомайське джерельце». Конкурс проводиться в трьох номінаціях: «Вокал», «Хореографія», «Розмовний жанр». Кожного року в конкурсі приймає участь більше 300 дітей. У 2023 році в конкурсі прийняло участь 370 дітей. |
| 8. Організація святкових заходів із нагоди відзначення загальноміських свят. | управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | Найбільш значимим святом для мешканців є річниця заснування міста Первомайська, яка щорічно проводиться в третю суботу вересня. У 2021 році Програма Дня міста була різноманітною, яка включала проведення відкритого регіонального фестивалю української пісні «Пісенна моя Україна, танцювальної хвилі, ретро-дискотеки, свята борщу, спортивних заходів, ярмарки-продажі, виставки робіт з образотворчого мистецтва учнів та викладачів мистецьких шкіл, концертні програми, творчі майстерні та майстер-класи. Окремо була розроблена програма «Місто без окраїн», яка проводилась в мікрорайонах міста. У 2022 та 2023 році святкування проходило більш лаконічно та стримано, у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України та обмежувались переважно онлайн-заходами. |
| VI. Забезпечення збереження існуючих туристичних об’єктів, об’єктів історичної та культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення належного догляду та утримання територій об’єкту природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Дружба народів». | Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів"», управління житлово-комунального господарства міської ради | - | - | - | - | Протягом звітного періоду проведено такі заходи: 2021 рік: встановлена пішохідна доріжка з тротуарної плитки; висаджені багаторічні насадження – 4 шт; встановлені декоративні навіси над лавками «Парасолька» - 4 шт.; встановлені паркові лавки – 11 шт.; 2022 рік: встановлений дитячий ігровий майданчик; встановлені паркові лавки – 8 шт.; встановлені урни для сміття – 19 шт.; 2023 рік: висаджені багаторічні насадження – 484 шт.; встановленні шахові столи - 8 шт. та до них лавки – 8 шт.; встановленні інформаційні таблички – 20 шт. Постійно проводиться робота прибирання та косіння травостою на території міського парку. |
| 2. Реконструкція пам’ятки садово-паркового мистецтва Парк культури та відпочинку «Дружба народів» (проведення підготовчих та ремонтно-будівельних робіт). | Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів"»; управління житлово-комунального господарства міської ради | - | - | - | - | Проведено поточний ремонт покриття центральної частини парку культури та відпочинку «Дружба народів», навколо фонтану, загальною площею 1700 кв.м. |
| 3. Упорядкування пам’яток культури, історії на території Первомайської міської територіальної громади. | Управління житлово – комунального господарства міської ради | - | - | - | - | Станом на 01.01.2024 року в Первомайській міській територіальній громаді загальна кількість пам'яток, ураховуючи ті, що входять до складу комплексів (ансамблів), які перебувають на державному обліку, складає 123 об’єкти, з яких за видом: археологічних нараховується – 41, історичних – 66, монументального мистецтва – 8, архітектури та містобудування – 3, архітектури – 3, архітектури та історії -1, садово-паркового мистецтва - 1. Чотири пам’ятки національного значення. Актуальний перелік пам’яток зі змінами та доповненнями постійно уточнюється. |
| 4. Інформаційне облаштування, ознакування та маркування найбільш цінних туристичних об’єктів на території міста Первомайська. | Управління житлово – комунального господарства міської ради; управління культури, спорту та молодіжної політики міської ради | - | - | - | - | Виконано |
| 5. Проведення спільно з населенням та громадськими організаціями сезонних заходів із благоустрою туристичних територій в місті та на околицях. | Управління житлово-комунального господарства міської ради; суб’єкти підприємницької діяльності; комунальні підприємства | - | - | - | - | Проведені: весняний двомісячник з благоустрою і санітарного очищення території Первомайської міської територіальної громади, який тривав з 20 березня 2023 року по 19 травня 2023 року, та осінній місячник з благоустрою і санітарного очищення територіальної громади, який тривав з 26 вересня по 26 жовтня 2023 року. |
| 6. Залучення учнівської молоді до соціально-корисних робіт і робіт із благоустрою на об’єктах культурної спадщини з метою формування у підростаючого покоління усвідомлення необхідності їх збереження. | Управління освіти міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; управління житлово-комунального господарства міської ради | - | - | - | - | Не залучались у зв’язку з обмеженнями встановленими воєнним станом. |

Перший заступник міського голови                                                                                                Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ