

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 06.03.2024 року № 20

м. Первомайськ

Про затвердження підсумкового

звіту про виконання Міського

плану дій з реформування

системи інституційного догляду та

виховання дітей у Первомайській

міській територіальній громаді

на 2021-2023 роки, затвердженого

рішенням міської ради

від 25.03.2021 року № 5

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, статті 5 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ, статей 3,4 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», від 01 червня 2020 року № 703-р «Про затвердження плану заходів з реалізації ІІ етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки», рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 12 «Про затвердження Регіонального плану дій з реформи системи інстуційного догляду та виховання дітей у Миколаївської області на 2021-2023 роки», з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей на сімейне виховання в Первомайській міській територіальній громаді в умовах адміністративно - територіальної реформи та децентралізації влади міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити підсумковий звіт про виконання Міського плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженого рішенням міської ради від 25.03.2021 року № 5, (далі – звіт), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю рішення міської ради від 25.03.2021 року № 5 «Про затвердження Міського плану дій з реформування систем догляду та виховання дітей у Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

06.03.2024 № 20

Підсумковий звіт про результати виконання

Міського плану дій з реформування систем інституційного догляду та виховання дітей у

Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженого рішенням міської ради від 25.03.2021 року № 5 управління «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела  Фінансува-ння | Планові обсяги фінансува-ння,  тис.грн | Фактичні обсяги фінансування,  тис.грн  станом на  2023р. | Факт до плану, % | Стан виконання заходів (результативні показники виконання) |

| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ | | | | | | | | | | |
| 1. Створення ефектив-них механізмів корди-натції і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, визначення рівнів відповідальності проце-сів реформи, інтегру-вавння основних прин-ципів, цілей і завдань Національної стратегії в міський план, плани місцевих адміністрацій; впровадження механі-зму прийняття ріше-ння в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосується їх долі. | | | 1.2. Проведення засі-дань комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Первомайсь-кої міської ради та колегії з питань соціального захисту дітей та профілактики пра-вопорушень серед не-повнолітніх при управлінні «Служба у  справах дітей» Первомайської міської ради, | Управління «Служба у спра-вах дітей» Пер-вомайської місь-кої ради  Управління «Служба у спра-вах дітей» Пер-вомайської місь-кої ради | Не потребує фінансування  \_\_\_\_\_\_\_ | Не потребує фінансування  \_\_\_\_\_\_\_ | Не потребує фінансування  \_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_ | При виконавчому комітеті Первомайської міської ради створена та ефективно працює комісія з питань захисту прав дитини, колегія з питань соціального захисту дітей та профілактики право-порушень серед непов-нолітніх при управлінні «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради, діяльність яких спрямована на соціальний захист дітей та профілактику правопо-рушень серед неповно-літніх |
| 1.3. Розгляд та прове-дення відкритого розширеного засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Первомайської міської ради. |
| 1.4. Створення у Первомайській міській територіальній громаді міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримання дітей і сім'ї. | Первомайська міська територі-альна громада | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_ | Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 15.01. 2021 року № 21 «Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Первомайської міської ради», від 14.07. 2023 року № 348 «Про внесення змін до рішення виконкому від 08.10.2021 року № 450 «Про затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав дитини при вико-навчому комітеті Перво-майської міської ради» затверджено її склад. За-сідання комісії проводи-ться щомісяця в останню п'ятницю місяця. За 2023 рік відбулось -12 засідань комісії, на яких розгляднуто – 265 питань; 5 засідань колегій, де розглянуто – 26 питань. |
| 1.5. Залучення неуря-дових організацій щодо надання підтри-мання місцевим дер-жавним адміністра-ціям та органам міс-цевого самоврядува-ння. | Управління «Служба у спра-вах дітей» Пер-вомайської місь-кої ради, управ-ління освіти Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна багато профільна лікарня», управління  соціального захисту населен-ня Первомайської міської ради, Первомайський центр соціальних служб | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_ | Протягом звітного періоду Первомайський центр со-ціальних служб співпра-цював з Фондом Народо-населення ООН в Україні, з громадською організацією «Віра, Надія, Любов».  Управління освіти міської ради співпрацювало з такими організаціями: «Юнісеф», БФ «Вітри змін», гуманітарний штаб Миколаївської обласної військової адміністрації.  КНП «Первомайська цен-тральна багатопрофільна лікарня» з такими органі-заціями: бюро ВООЗ в Україні, гуманітарний склад Миколаїв, виконав-чий комітет Первомайської міської ради, товариство Червоного Хреста, Перво-майська районна військова адміністрація. |
| Розділ 2. РОЗВИТОК ОСВІТНІХ, МЕДИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ І РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ДІТЕЙ І СІМЕЙ З ДІТЬМИ | | | | | | | | | | |
| 2.1. Освітні послуги | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Створення системи якісних і ефективних послуг на рівні грома-ди, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлу-чнення дітей з біологічною родиною; забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідни-ми для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі; збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзив-ним навчанням, на 30 відсотків щороку (починаючи з 2021 року); забезпечення  надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неуря-довими організаціями), не менше 50 відсотків від загальної кількості тих, хто потребує таких послуг. | | | 2.1.1. Створення комплексного підходу до психолого-педаго-гічної реабілітації ді-тей з особливими освітніми потребами, їх соціалізації та адаптації, а також соціально-психо-логічної підтримки сімей, які виховують дитину з інвалідністю або порушеннями психофізичного розвитку. | Управління освіти Первомайської міської ради, управління «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради, Первомайський центр соціальних служб, гро-мадські об'єд-нання. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_ | Корекційну допомогу діти з особливими освітніми потребами отримують безпосередньо у закладах освіти та у комунальному закладі «Інклюзивно-ре-сурсний центр Перво-майської міської ради». Протягом 2023 року  КЗ «Інклюзивно-ресурний центр Первомайської міської ради» здійснено 191 комплексну оцінку, для 72 дітей проведено 2494 корекційно-розвивальних занять.  Протягом звітного періоду Первомайським центром соціальних служб була надана соціально-психологічна підтримка сім'ям, які виховують ди-тину з інвалідністю або порушенням психологіч-ного розвитку. Так у 2022 році на обліку перебувало 11 сімей, в яких виховуються 36 дітей. В 2023 році - 22 сім'ї, в яких виховується - 57 дітей заз-наченої категорії. Такі сім'ї охоплені соціальним супроводом та їм надаєть-ться соціально-психоло-гічна підтримка шляхом надання соціальних послуг та послуг психологів за потребами. |
| 2.1.2. Запровадження груп продовженого дня до 18.00 годин у закладах загальної освіти. | Управління освіти Первомайської  міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_ | У зв'язку з дистанційним та/або змішаним навчан-ням у 2022 -2023 році групи продовженого дня в ЗЗСО не працювали. |
| 2.1.3. Забезпечення отримання освітніх послуг з дітьми з особливими потребами за місцем проживання. | Управління «Служба у спра-вах дітей» Пер-вомайської місь-кої ради, управ-ління освіти Первомайської міської ради, виконавчий комітет міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_ | Мережа закладів освіти складає: 20- закладів дош-кільної освіти, 18- закладів загальної середньої освіти, 4-заклади позашкільної освіти та КЗ «Інклюзивно –ресурсний центр Первомай-ської міської ради». Основні форми здобуття освіти в ЗЗСО та ЗДО є: інстуційна, дистанційна, екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж. Станом на 01.02.2024 року у гімназія № 3,7,9,  початковій школі № 11, Кінецьпільська, освітній процес здійнюється в офлайн режимі № 1,2,4,5,6,  8,10, Гушівському, Підгороднянському, Чаусівському, ліцеях: «Престиж», «Лідер», «Ерудит» - у змішаному форматі ЗДО 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,  14,15,16, Грушівський, Підгороднянський працю-ють в очному форматі. ЗДО № 2,9, Кінецьпільській, Чаусівський не працюють. |
| 2.1.4. Розвиток інклюзивного середовища за місцем проживання дітей з особливими освітніми потребами.. | Управління освіти Первомайської міської ради. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_ | У ЗЗСО для 66 дітей з особливими освітніми потребами організоване інклюзивне навчання. У закладах до штатного роз-пису введено посади асистента вчителя для роботи в інклюзивних класах. 52 учні здобувають освіту за формою педагогічного патронажу, 174 – за сімейною. У ЗДО інклюзивне навчання ор-ганізоване для 25 дітей з синдромом Дауна, пору-шеннями опорно- рухового апарату, ЗПР, розладами аутистичного спектру, порушення мовлення. |
| 2.1.5. Забезпечення надання психолого-педагогічної допомоги дітям в інклюзивно –ресурсних центрах з урахуванням територіа-  льної доступності та відповідно до розроб-леного і затвердженого положення. | КНП «Перво-майська цент-ральна міська багатопрофільна лікарня» Перво-майської міської ради, КП «Пер-вомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_ | Для кожної дитини з ООП, яка перебуває на інклюзивному навчанні створено команду супро-воду. Розроблено та погод-жено педагогічною радою форму/шаблон інди-відуального навчального плану. Складено індиві-дуальні програми розвит-ку. Укладено цивільно – правові договори з фахів-цями для проведення корекційно- розвиткових занять. Затверджено ко-рекційно – розвиткові програми. У закладах освіти та КУ «ІРС» здій-снюється психолого- пе-дагогічна допомога дітям з ООП. |
| 2.2. Медичні послуги | | | | | | | | | | |
|  | | | 2.2.1. Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів. | КНП «Перво-  майська центра-льна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, КП «Первомайський міський центр первинної –медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | У 2023 році до педіат-ричного відділення влаш-товано за направленням управління «Служба у справах дітей» Перво-  майської міської ради -52 дитини без супроводу за-конних представників, це діти, які опинились у складних життєвих обс-тавинах. |
| 2.2.2. Забезпечення патронажного медич-ного спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обс-тавинами спільно з соціальними праців-никами. | КНП «Перво-майська цент-ральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради,  КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, управління «Служба у спра-вах дітей» Пер-вомайської місь-кої ради, Перво-майський центр соціальних служб | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | У 2023 році до педіатрич-ного відділення влаш-товано за направленням управління «Служба у справах дітей» Перво-  майської міської ради -52 дитини без супроводу законних представників, це діти, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом звітного періоду фахівці із соціальної роботи Пер-вомайського центру соціальних служб сприяли в проходженні медичного спостереження у 2022 році -3, в 2023 році -6 сім'ям за новонародженими дітьми і дітьми раннього віку, з числа сімей зі складними життєвими обставинами. |
| 2.2.3. Впровадження механізму взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра-первинна медична ланка-відділення катамнестичного спостереження служба раннього втручання центри реабілітації- сім'я. | КНП «Перво-  майська цент-  ральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |
| 2.2.4. Забезпечення ефективної системи вторинної медичної допомоги. Розвиток установ, що надають високоспеціалізовану медичну допомогу для дитячого населення. | КНП «Перво-  майська центра-льна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, виконавчий комітет Пер-вомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |
| 2.2.5. Створення кабінету катамнес-тичного спостережен-ня в закладах охорони здоров'я в місті (за потребою), які будуть входити до складу госпітальних округів. | КНП «Перво  майська цент- ральна міська багатопрофільна лікарня» Перво-майської міської ради, виконавчий комітет Пер-вомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |
| 2.2.6. Розвиток кабі-нету планування сім'ї зі школою відпові-дального батьківства при жіночій консуль-тації. | КНП «Перво- майська центральна міська багатопрофільна лікарня» Перво-майської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | На базі жіночої консуль-  тації створений та функціо-нує кабінет планування сім'ї зі школою відпові-дального батьківства. |
| 2.2.7. Створення і розвиток послуг (центри, відділення) раннього втручання, відповідно до розроб-леного і затвердже-ного положення про центр раннього втру-чання: 2020 рік- 40  відсотків від потреби 2021 рік – 70 відсотків від потреби. | КНП «Перво-майська центра-льна міська бага-топрофільна лі-карня» Перво-майської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |
| 2.2.8. Створення і розвиток послуг ран-нього втручання, в закладах охорони здоров'я міста, які будуть входити до складу госпітального округу (в разі потреби). | КНП «Перво-майська цент- ральна міська багатопрофільна лікарня» Перво-майської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |
| 2.2.9. Формування міждисциплінарної команди раннього втручання для надан-ня медико- соціальної реабілітації та паліативної допомоги на базі в закладах охорони здоров'я міста, які будуть входити до складу госпітального округу (в разі потреби). | КНП «Перво-майська центра-льна міська бага-топрофільна лі-карня» Первома-йської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |
|  | | 2.2.10. Забезпечення надання медичної реабілітації та паліа-тивної допомоги дітям на базі в закладах охорони здоров'я міста, які будуть входити до складу госпітального округу (в разі потреби). | КНП «Перво- майська центра-льна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |
|  | | 2.2.11. Забезпечення послуги особистого асистування в закла-дах освіти для дітей з порушенням розвитку. | Управління освіти Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | У штатних розписах закладів освіти посада «Асистент дитини» не передбачена |
| 2.3. Соціальні послуги | | | | | | | | | |
| Створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими організаціями). | | 2.3.1. Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних послугах в територіальній громаді. | Первомайський центр соціальних служб, неурядові організації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Протягом 2022 року надано 21180, а в 2023 році -26834 соціальних послуги різного характеру. |
| 2.3.2. Розроблення перспективних планів розвитку системи соціальних послуг в територіальній громаді. | Первомайський центр соціальних служб | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Первомайським центром соціальних служб не розроблялись перспективні плани розвитку системи со-ціальних послуг в терито-  ріальній громаді. |
| 2.3.3. Створення та  забезпечення функціонування системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в кожній громаді до 2024 року. | Первомайський центр соціальних служб | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Для забезпечення функ-ціонування системи соціальних послуг в громаді при Первомайсько-  му центрі соціальних послуг створені та діють п'ять спеціалізованих формувань: служба соціальної підтримки сімей; школа відповідального батьківства; консультатив-ний пункт при пологовому будинку; служба соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених сімей; мобільна бригада соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі та надання допомоги сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах. |
| 2.3.4. Забезпечення надання в громаді соціальних послуг для дітей і сімей, що перебувають у склад-них життєвих обставинах. Розроб-лення та затвердження в територіальній громаді програми адресного підтриман-ня сімей з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги). | Первомайський центр соціальних служб | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | У 2023 році до педіат-ричного відділення влаштовано 68 дітей, без супроводу законних представників, які ви-лучені зі складних життєвих обставин у т.ч. за направленням управління «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради -52 дитини. Діти в повному обсязі забезпечуються за рахунок бюджетних коштів, гуманітарної та благо-дійної допомоги меди-каментами, дитячим харчуванням, памперсами, засобами особистої гігієни та предметами догляду за малюками, одягом та іншим.  Протягом звітного періоду в Первомайському центрі соціальних послуг програма адресного підтримання сімей з дітьми, що пе-ребувають в складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та мате-ріальної допомоги) не розроблялась. |
| 2.3.5. Розвиток пос-луги консультування з питань соціального захисту та підт-римання. | Первомайський центр соціальних служб | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Протягом звітного періоду Первомайським центром соціальних служб надано в 2022 році – 3409, в 2023 році – 1234, послуги з кон-сультування сім'ям/  особам за їх потребами. |
| 2.3.6. Створення пос-луги денного догляду. | Управління со-ціального захиcту населення Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |
| 2.3.7. Створення послуги тимчасового відпочинку (пере-починку) для батьків, які доглядають за дітьми з комплекс-ними обмеженнями можливостей. | КНП «Перво-  майська цент-  ральна міська багатопрофільна лікарня» Перво-майської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Цієї категорії 9 дітей перебувало на лікуванні КНП «ПЦМБЛ», у випадку необхідності догляд за цією категорією дітей здійснюється медичним персоналом лікарні. За сприянням та підтримки Міжнародного медичного корпусу створено кімнату «Простір матері та дитини» (де є можливість провести з дитиною час та вирішити питання гігієни, годування, повивання. Це приміщення забезпечене відповідним обладнанням: повивальні столи, ширми, крісло для годування, та розхідним матеріалами: одноразові пелюшки, памперси, рідке мило, санітазери, вологі серветки. |
| 2.3.8. Забезпечення якісного та ефектив-ного надання соці-ально-психологічної допомоги дітям і сі-м'ям кризового і екст-реного втручання. | Первомайський центр соціальних служб. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Протягом 2023 року Первомайським центром соціальних служб 27 - сім'ям надано соціально – психологічну допомогу з екстреного (кризового) втручання. В результаті здійснення соціальної роботи підвищено батьківський потенціал, покращено мікроклімат в сім'ях, поліпшено пси-хоемоційний стан членів родин, налагоджено відносини між батьками та дітьми. В 2022 році соціально психологічна допомога з екстреного (кризового) втручання не надавалась. |
| 2.3.9. Забезпечення розвитку інституту наставництва для дітей, які виховуються в інтернатних закладах, з метою підготовлення їх до самостійного життя. | Первомайський центр соціальних служб, неурядові організації (за узгодженням) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | З метою розвитку інституту наставництва для дітей, які виховуються в інтернатних закладах та з метою підготовки їх до сімейного життя, фахівцями із соціальної роботи Первомайського центру соціальних служб про-тягом 2022 року проведено 1 захід з наставництва, яким охоплено 8 осіб, а в 2023 році проведено 8 заходів, яким охоплено 30 осіб. |
| 2.3.10. Створення і розвиток послуги для підтримання/забезпечення соціальної ін-теграції випускників інтернатних закладів. | Первомайський центр соціальних служб, неурядові організації (за узгодженням) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Протягом 2022 року - 1 особа, а в 2023 році -8 осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування були охоплені послугами Первомайського центру соціальних служб з метою забезпечення соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів. |
| 2.3.11. Проведення аудиту і створення реєстру надавачів соціальних послуг, проведення збору та узагальнення інфор-мації для внесення до Реєстру отримувавчів послуг. | Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | В Первомайській міській територіальній громаді створено Реєстр отримувачів соціальних послуг, відповідно до якого здійснено реєстрацію в Реє-стрі надавачів соціальних послуг: від 26.05.2023 року рішенням №2302301 зареєстровано Територіаль-ний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ від 30.05.2023 року № 2302328 зареєстровано Первомайсь-кий центр соціальних служб. |
| 2.3.12. Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам (на рівні структур та послуг). | Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Управлінням соціального захисту населення міської ради забезпечено облік послуг, що надаються одержувачам. |
| 2.4. Реабілітаційні послуги | | | | | | | | | |
|  | | 2.4.1. Визначення потреби в реабіліта-ційних послугах для дітей з обмеженими можливостями. | Управління соціального захисту населен-ня Первомайської міської ради,  Первомайський центр соціальних служб.  КНП «Перво-  майська цент-  ральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю надає реабі-літаційні послуги дітям з інвалідністю відповідно до потреб, вказаних в індивідуальній програмі реабілітації.  Протягом звітного періоду до Первомайського центру соціальних служб, звернень щодо потреб в реабілітацій-них послугах для дітей з обмеженими можли-востями не надходило. |
|  | | 2.4.2. Забезпечення надання якісних послуг в діючих на території громадських центрах реабілітації. | Управління соціального за-хисту населення Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | На території Первомайсь-кої територіальної громади працює відділення відновлювального лікування, куди лікарями первинної ланки направляються діти на оздоровлення та реабілітацію. У діючих на території громади реабілітаційних центрах забезпечене постійне надання якісних послуг. |
|  | | 2.4.3. Організація та проведення навчальних тренінгів для фахівців із соціальної роботи. | Первомайський центр соціальних служб | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Протягом 2022 року фахівці із соціальної роботи Первомайського центру соціальних служб в зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації не залучались до навчальних тренінгів. |
|  | | 2.4.4. Створення послуги персонального асистента для дітей з комплексним пору-шеннями розвитку. | Управління ос-віти Первомай-ської міської ради,  КНП «Перво-  майська цент-  ральна багато-профільна лікар-  ня» Первомай-ської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | У штатних розписах закладів освіти посада «Асистент дитини» не передбачена. |
|  | | 2.4.5. Створення послуги соціальне таксі. | Виконавчий комітет Перво-майської міської ради, неурядові організації (за узгоджtнням) | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Послуга соціальне таксі не створена. |
| Розділ 3. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | | | | | | | | |
| Створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду; створення умов для забезпечення прав дитини – сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейного середовища. | | 3.1. Організація підбору та підготовлення кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі. | Первомайський центр соціальних служб, управлін-ня «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Протягом 2022 – 2023 років створено 2 прийомних родини, до яких влаштовано по 1 дитині. До дитячих будинків сімейного типу довлаштовано – 9 дітей, до прийомних сімей- 5 дітей.  Протягом 2023 року –дитячих будинків сімейого типу та 9 –прийомних сімей, в яких виховується 34 дитини та 18 – сімей опікунів, в яких виховується 28- дітей та перебувають під соціальним супроводженям центру. |
| 3.2. Забезпечення якісним, система-тичним соціальним супроводом/супровод-женням опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів та дітей. | Первомайський центр соціальних служб, управлін-ня «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Первомайський центр соціальних служб постійно працює з прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу, а також сім'ями опікунів, піклувальників, забезпе-чує їх соціальним супроводженням відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради. |
| 3.3. Створення сім'ї патронатних вихова-телів. | Первомайський центр соціальних служб, управління «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Протягом звітного періоду сім'ї патронатних вихователів не створювались.  Управління «Служба у справах дітей» Перво-майської міської ради систематично проводить роботу по створенню патронатної сім'ї. |
| 3.4. Створення 1 ди-тячого будинку сімейного типу. | Первомайський центр соціальних служб, управління «Служба у спра-вах дітей» Первомайської міської ради,  КНП «Перво-майська цент-ральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |
| Розділ 4. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | | | | | | | | | |
| Організація підготов-лення та перепідго-товлення усіх су-б'єктів, що мають повноваження і відпо-відальність в процесі реалізації Регіональ-ного плану дій з ре-формування системи інституційного дог-ляду та виховання дітей в Миколаївській області 2021-2023 роки; забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійсню-ють свою діяльність у сфері захисту прав ді-тей та надання їм пос-луг; забезпечення но-вих структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами; обслуговуваннями та керування професійної перепідготовки кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей. | | 4.1. Розроблення і впровадження плану і програми навчання різних категорій ке-рівників і фахівців з реалізації Регіональ-ного плану дій з ре-формування системи інстуційного догляду та виховання дітей в Миколаївській області на 2021-2023 роки. | Управління освіти Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Управлінням освіти міської ради не проводилось розроблення і впровадження плану і програми навчання різних категорій керівників і фахівців реалізації регіонального плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Миколаївській області на 2021 -2023 роки. |
| 4.2. Здійснення оцінки потреби асистентів дитини, вихователя, учителя, дитини з особливими освітніми потребами у підвищені кваліфікації. | Управління освіти Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Педагоги підвищують кваліфікацію за особисто визначеною потребою за кошти, передбачені зако-нодавством. Усім педагогам виплачуються надбавки за роботу в інклюзивних класах у розмірі 20%. |
| 4.3. Визначення кадрової потреби для повноцінного і ефек-тивного функціону-вання інклюзивно- ресурсних центрів. | Управління освіти Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | КУ«ІРЦ» укомплектовано кадрами відповідно до потреби. |
| 4.4. Введення посадо-вих штатних одиниць для кадрового за-безпечення інклю-зивного навчання дітей у закладах дошкільної, закладах загальної середньої освіти та проведення підвищення їх квалі-фікації. | Управління освіти Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | При відкритті інклюзивних класів/груп вводиться ставка асистента учителя/вихователя. Заклади освіти забезпечені в повному обсязі педагогічними кадрами для надання корекційно- розвиткових занять та психолого – педагогічного супроводу всіх дітей з ООП. |
| 4.5. Проведення тре-нінгово – навчальних занять з підготовле-ння педагогічних працівників навчанню читанню шрифтом Брайля, володіння жестовою мовою. | Управління освіти Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Під час курсової пере-підготовки педагогічних працівників проводяться заняття з підготовки навчання читанню шрифтом Брайля, володіння жестовою мовою. |
| 4.6. Введення поса-дових одиниць для кадрового забезпе-чення катамнести-чного кабінету. Підготовлення пер-соналу. | КНП «Первома-йська центральна міська багато-профільна лікар-ня» Первомайсь-кої міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | За звітній період посадові одиниці для кадрового забезпечення ката-мнестичного кабінету не вводились. |
| Розділ 5. Трансформація установ інституційного догляду та виховання | | | | | | | | | |
| Поступове зменшення кількості дітей в установах інститу-ційного догляду та виховання на 10 % щороку (починаючи з 2021 року) | 5.1. Вивчення потреби дітей – вихованців, які перебувають в установах інститу-ційного догляду та виховання управління освіти Первомайської міської ради | | Управління освіти Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | У підпорядкуванні управління освіти Первомайської міської ради установи інституційного догляду та виховання. |
| Розділ 6. Інформаційно –просвітницька діяльність | | | | | | | | | |
| Забезпечення про-інформованості ке-рівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; інформування гро-мадськості та батьків про права дитини на сім'ю, на освіту в загальному середо-вищі і про обов'язки дорослих щодо за -безпечення реалізацій цих прав; просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. | 6.1. Підготовлення відео репортажів про дітей, які мають правові підстави для влаштування в сім'ї громадян України. | | Управління «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради, управління освіти Первомайської міської ради, представники громадських організацій (за узгодженням) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Управлінням «Служба у справах дітей» Перво-майської міської ради систематично та за необхідності виставляється та поновлюється інформація на сторінці фейсбук про дітей, які мають правові підстави на влаштування в сім'ю, різні форми сімейного виховання, інформація про прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, які функціонують в громаді. |
| Розділ 7 . Залучення ресурсів для виконання міського плану | | | | | | | | | |
| Гарантування стабі-льного і достатнього фінансування заходів міського плану; за -безпечення ефектив-ності використання коштів, що спрямо-вуються на систему захисту, догляду та виховання дітей. | 7.1. Щорічне передба-чення коштів для фі-нансового забезпече-ння заходів. | | Виконавчий комітет Перво-майської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Кошти не передбачались для забезпечення заходів. |
| Розділ 8. Моніторинг та оцінка виконання міського плану | | | | | | | | | |
| Забезпечення реалі-зації Міського плану у встановлені строки та відповідно до встановлених показ-ників; забезпечення прозорості процесу реалізації Міського плану; інформування жителів громади про результати виконання Міського плану; забезпечення моніторингу та оцінки стану дітей для гарантування їхнього добробуту в процесі впровадження Місь-кого плану. | 8.1. Планування і проведення моні-торингу та оцінки виконання місцевого плану структурними підрозділами Перво-майської територіаль-ної громади. | | Управління освіти Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної ме-дико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Планування і проведення моніторингу та оцінки виконання місцевого плану проводиться структурними підрозділами. |
| 8.2. Визначення відповідальних працівників, що відповідають за збір інформації, необхідної для моніторингу реалі-зації міського плану. | | Управління освіти Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багато-профільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Пер-вомайської місь-кої ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Збором інформації про хід виконання Міського плану дій відповідають відповідальні працівники. |

Начальник управління

«Служба у справах дітей» міської ради Наталія ПЕРКОВА