

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 06.03.2024 року № 29

м. Первомайськ

# 

Про хід виконання в 2023 році Соціальної

комплексної програми підтримки сім’ї та

дітей, запобігання домашньому насильству,

забезпечення рівних прав та можливостей жінок

і чоловіків та попередження торгівлі людьми

Первомайської міської територіальної громади

на 2022 - 2025 роки, затвердженої рішенням

міської ради від 27.01.2022 року № 3

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням  міської   ради від 28.09.2023 року № 2, з метою визначення стану виконання в 2023 році  Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022- 2025 роки міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2023 році Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.01.2022 року № 3. (Додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я,  освіти, науки, культури, молоді, спорту  та туризму,  соціального захисту,  мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства   та дитинства.

Міський голова                                                                Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

06.03.2024 № 29

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання в 2023 році

Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради

від 27.01.2022 року № 3

1. Основні дані.

Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті».

Метою Програми є Забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім'ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, зниження рівня торгівлі людьми в Первомайській міській територіальній громаді з метою виведення України із ряду країн-постачальників та споживачів живого товару, гендерного інтегрування в усі сфери життєдіяльності суспільства.

Розробник Програми -управління соціального захисту населення міської ради.

Відповідальними виконавцями заходів Програми є:

1. Первомайський центр соціальних служб;

2. Управління «Служба у справах дітей» міської ради;

3. Управління освіти міської ради;

4. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради;

5. Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради;

6. Комунальне неприбуткове підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»;

7. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

8. Первомайський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням);

9. Первомайський районний відділ управління Державної міграційної служби в Миколаївській області (за узгодженням);

10. Первомайський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням)

Строк виконання Програми: 2022-2025 роки.

2. Виконання завдань і заходів Програми.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2023 році | Виконавці | Джерела фінансування | Плано-ве/фак-тичне фінан-суван-ня | Досягнуті  резуль  тати |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ  1.1. Сприяння життєдіяльності сім’ї та її стабільному розвитку | | | | | | |
| 1. Забезпечувати виготовлення та видачу багатодітним сім’ям посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. | Управління соціального захисту населення міської ради видає посвідчення батькам з багатодітної сім’ї та дітям з багато-  дітних сімей. | Управління соціального захисту населення міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | 69 – батьків з багатодітних сімей та 196 – дітей з багатодітних сімей отримали посвідчення | |
| 2. Сприяти батькам неповних і багатодітних сімей у працевлаштуван-  ні, здійсненні професійної підготовки та підвищенні кваліфікації. Сприяти розвитку ініціативи багатодітних сімей для поліпшення їх матеріального становища. Залучати осіб із багатодітних  сімей до участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру. | Проводиться робота у працевлаштуванні, здійснюється професійна підготовка, залучаються до громадських, робіт тимчасового характеру та суспільно-корисних робіт батьки неповних і неповнолітніх сімей. | Первомайсь-  кий міськрайон-ний центр зайнятості (за узгод-женням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
|  |  |  |  | |
| 3. Сприяти проведенню семінарів, тренінгів, конференцій за участю учнівської молоді з метою створення умов для інтелектуального самовдосконалення учнів та розвитку їх особистості. | На базі дитячо-юнацького центру національного відродження функціонує школа «Лідер». | Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Проводить-ся навчання президентів органів учнівського самовряду-вання, що стосується організації планування роботи, відбору змісту заходів, форм їх проведення та ведення документації. | |
| 4. Забезпечити привітання з врученням солодких наборів та подарунків населенню Первомайської міської територіальної громади, в тому числі дітям до вісімнадцяти років, до Дня матері, Дня захисту дітей, Дня батька, Дня родини, Дня сім’ї, Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят згідно з рішенням  виконавчого комітету Первомайської міської ради. | До Дня захисту дітей, Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят здійснено привітання з врученням солодких наборів та подарунків дітям Первомайської міської територіальної громади. | Управління соціального захисту населення міської ради  Управління освіти міської ради  Первомайсь-кий міський центр соціальних служб  Первомайсь-кий центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю  Управління «Служба у справах  дітей» міської ради. | Місцевий бюджет | 1507640  тис. грн. | 1933 дитини отримали привітання,  а саме:  діти, які опинились в складних життєвих обставинах, діти, які виховують  ся в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, діти з інвалідністю, діти внутрішньо переміще-них сімей, діти сімей  загиблих, діти з багатодітних сімей, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. | |
| 1.2. Поліпшення охорони здоров’я сім’ї та дітей, формування відповідального ставлення до власного життя і здоров’я, у тому числі й репродуктивного | | | | | | |
| 1. Створювати умови для активного розвитку масової фізичної культури та спорту, зокрема розширення доступу дітей та підлітків до фізкультурно-спортивних закладів. | Проводиться робота 3 посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості у всіх напрямах для мешканців громади, які займаються фізичною культурою та спортом. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради  Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання |  | Контроль за збережен-ням існуючої мережі спортивних клубів. Активне залучення дітей та підлітків до фізично-спортивних закладів. | |
| 2. Забезпечити ефективну роботу системи надання гінекологічної допомоги дітям та підлітків з метою профілактики і ранньої діагностики захворювань. | За кожною амбулаторією ЗПСМ закріплено відповідального лікаря гінеколога. | Комунальне підприємс-тво «Первомай-ський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Проводить-  ся профілак-тика і рання діагностика захворювань серед дітей та підлітків. | |
| 3. Забезпечити медичне обстеження профільними спеціалістами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей з прийомних та багатодітних сімей. Проводити  відбір дітей цих категорій, які потребують санаторного лікування. | Ведення моніторингу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей з прийомних  сімей та багатодітних сімей. | Комунальне некомерцій-  не підприємст-во «Первомай-ська центральна міська багато про-фільна лікарня»  Комунальне  підприємст-во | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Відбір дітей на санаторно-курортне лікування не проводився в зв’язку з військовим станом у країні. | |
|  | «Первомай-ський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  |  |  | |
| 4. Забезпечити проведення у навчальних закладах роз’яснювальної роботи серед учнівської молоді з питань формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. | У закладах освіти проводиться роз’яснювальна робота щодо формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя. | Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Розроблено плани превентивної роботи, що передбача-ють заходи з профілактики негативних звичок та мають на меті формування стійкої життєвої позиції щодо здорового способу життя та відповідної системи цінностей у всіх учасників освітнього процесу. | |
| 5. Продовжувати пропаганду серед населення грудного вигодовування дітей. | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» має статус «Лікарня доброзичлива до дитини». | Комунальне підприємст-во «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| 6. Поліпшити стан надання медико-генетичної допомоги (застосування перинатальних і постнатальних технологій для ранньої діагностики природженої та спадкової патології вагітних жінок групи ризику і новонародже-них). | Медико-генетична допомога надається генетиком Комунального неприбуткового підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня». | Комунальне підприємст-во «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| 7. Забезпечити проведення заходів для дітей, молоді, різних категорій сімей з метою формування відповідального батьківства, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та соціально небезпечних хвороб (школа відповідального батьківства). | Функціонує спеціалізоване формування «Школа відповідального батьківства» для дітей, молоді та інших категорій сімей. | Первомайсь-кий центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Проведені соціально-профілактич-  ні заходи:  - 15 заходів з питань пропаганди здорового способу життя, охоплено  155 осіб;  -15 заходів з питань профілак-тики соціально-небезпечних хвороб, охоплено  155 осіб;  -15 заходів з профілактики ВІЛ/СНІДу, охоплено  155 осіб;  -15 заходів з профілак-тики туберку-льозу охоплено  155 осіб;  - 18 заходів з пропаганди сімейних цінностей (відповідаль-не батьківство, підготовка молоді до сімейного життя), охоплено  182 особи;  -22 заходи з питань профілактики насильства охоплено  210 осіб;  -7 заходів з питань протидії торгівлі людьми, охоплено  90 осіб. | |
| 1.3. Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | | | | | |
| 1. З метою запобігання влаштуванню дітей до інтернатних закладів надавати сім`ям та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, комплексну соціальну, психологічну, педагогічну та інші види допомоги. | Сім’ям та дітям, які опинились в складних життєвих обставинах надається комплекс соціальних послуг. | Первомайсь-кий центр соціальних служб  Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Надано 26834 соціальних послуг різного характеру.  Під соціальним супроводом перебувало 49 сімей,  в яких виховується 111 дітей.  За карткою клієнта центру отримали 19417 соціальних послуг 1222 сім’ї, в яких виховується 736 дітей.  З метою захисту прав дітей  84 дитини евакуйовані з них: 52 дитини до педіатрично-го відділення КНП «Перво-  майська центральна міська багато про-фільна лікарня» та 32 дитини до центру соціально-психологіч-ної  реабілітації Миколаївсь-кої області. | |
| 2. Проводити інформаційні компанії з метою профілактики сімейного неблагополуччя та безвідповідального батьківства. | Функціонує спеціалізоване формування «Школа відповідального батьківства» для дітей, молоді та інших категорій сімей. | Первомайський центр соціальних служб | Місцевий бюджет | - | Проведено 3 заходи з питань профілак-тики сімейного неблагопо-луччя та пропаганди відповідаль-ного батьківства, охоплено 50 осіб. | |
| 3. Забезпечити охоплення соціальними послугами (соціальний супровід, консультування, представництво інтересів, соціальна інтеграція, соціальна профілактика) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників інтернатних закладів, студентів системи професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів з метою визначення їх потреб та підготовки до самостійного життя. | З дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування, випускниками інтернатних закладів, студентами системи професійно-технічної освіти та вищих навчальних проводиться соціально-профілактична робота, направлена на первинну профілактику соціально-небезпечних хвороб, насилля, торгівлі людьми, збереження репродуктивного здоров’я, сімейних цінностей та пропаганду здорового способу життя. | Первомайсь-кий центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансування | - | Здійснено оцінки потреб на 23 особи з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьків-  ського піклування. | |
| 4. Забезпечити організацію та проведення семінарів, «круглих столів», робочих нарад за участю центру соціальних служб та інших суб’єктів соціальної роботи з метою налагодження співпраці під час надання соціальних послуг особам та сім’ям, які потребують допомоги та підтримки. | В Первомайській міській територіальній громаді діє координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті, комісія з питань захисту прав дитини та колегія з питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед неповнолітніх. | Первомайсь-кий центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2023 року відбулось 4 засідання координа-ційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті, 12 комісій з питань захисту прав дитини та 12 колегій з питань соціального захисту дітей та профілактики правопору-шень серед неповно-літніх. | |
| 5. Сприяти подальшому навчанню, фаховій підготовці та працевлаштував-ню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Управління «Служба у справах дітей» міської ради проводить роботу по навчанню, фаховій підготовці та працевлаштував-ню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після здобуття базової та повної загальної середньої освіти, продовжують навчання в закладах професійної освіти, вищих навчальних закладах різного рівня акредитації. | |
| 6. Забезпечити здійснення соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (за потреби) з метою сприяння у вирішенні проблем, у тому числі житлових та майнових. | Первомайським центром соціальних служб ведеться облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (за потреби) з метою сприяння у вирішенні проблем, у тому числі житлових та майнових. | Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | На обліку перебуває  86 осіб,  з них 39 осіб перебувають на квартирному обліку.  Під соціальним супроводом перебувала 1 особа. | |
| 1.4. Підтримка дітей та підлітків з особливими потребами. | | | | | | |
| 1. Продовжити практику проведення міського конкурсу дитячої творчості серед дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і у тебе повірять інші». | В 2023 році конкурс дитячої творчості серед дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і у тебе повірять інші» в Первомайській міській територіальній громаді не проводився в зв’язку з введенням військового стану в країні та відсутністю фінансування заходу. | Первомай-ський центр соціальних служб | Місцевий бюджет | - | - | |
| 2. Забезпечити надання послуг дітям та молоді з особливими потребами та їх найближчому оточенню з метою сприяння їх реінтеграції у суспільстві. | З метою сприяння реінтеграції у суспільстві діти та молодь з особливими потребами та їх найближче оточення охоплені соціальною роботою Первомайського центру соціальних служб. | Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Охоплено соціальними послугами сімей/осіб, в яких є інвалідність -23 сім’ї в них 57 дітей,  з них: сім’ї, в яких виховуються діти-інваліди -22 в них 27 дітей. | |
| 1.5. Підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей як головних напрямів діяльності, спрямованої на поліпшення демографічної ситуації. | | | | | | |
| 1. Проводити конференції, семінари та інші заходи з питань підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, демографічного розвитку та пріоритетних завдань демографічної політики. | Конференції, семінари та інші заходи з питань підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, демографічного розвитку та пріоритетних завдань демографічної політики не проводились в зв’язку з військовим станом в Україні. | Управління соціального захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| 2. Влаштовувати у бібліотеках територіальної громади виставки фото - та документальних матеріалів, книжкові виставки, присвячені сім’ї та родині. | На базі Публічної бібліотеки Первомайської міської ради функціонують сімейні клуби: «Гармонія життя», «Родина» та «Сімейне коло» | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2023 року проводились заходи, які присвячені сім’ї та родині:  -виставка-привітання «Кажуть, що на світі все від жінки»;  - музично-поетичне вітання«Жінка -  краси земної Берегиня»;  - виставка – інсталяція «Весна. Кохання. Квіти і кохання»;  - книжкова виставка «Наша любов і святиня»;  -літературно-поетичний скарб «А пісня для мами лине увись…»;  - книжкова виставка «Книга. Родина. Дитина»;  - година спілкування «Це вічне і святе, найперше слово «МАМА»;  - виставка книг  «Є цінності святі- любов, життя, родина»;  - диспут - бесіда з батьками «Моя родина - мій скарб!». | |
| 3. Сприяти функціонуванню в закладах культури та бібліотеках клубів молодої родини та сімейних клубів. | - | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| 4. Забезпечити підготовку необхідних документів багатодітних матерів, які претендують на присвоєння почесного звання «Мати-героїня». | Протягом 2023 року до управління соціального захисту міської ради звернулось 4 багатодітні матері, які претендують на присвоєння почесного звання «Мати-героїня». | Управління соціального захисту населення міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | 2 особам присвоєно почесне звання «Мати - героїня».  Документи на 2 осіб станом, на 01.01.2024 р. розглядають-  ся в Департа-  менті соціального захисту населення Миколаївсь-кої військової адміністра-ції | |
| 5. Здійснювати організаційну підтримку громадських організацій у проведенні заходів, спрямованих на поліпшення демографічної ситуації в територіальній громаді. | В Первомайській міській територіальній громаді діє волонтерський Арт- Центр психологічної підтримки родин внутрішньо переміщених осіб з дітьми. Робота центру спрямована на надання психологічної та кризової   допомоги родинам | Управління соціального захисту населення міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Надано 2 гуманітарні допомоги родинам та дітям з числа внутрішньо переміщених осіб.  Проведено 41 захід та арт – терапевти-чне заняття з метою консульту-вання, соціально психологі-чної підтримки. | |
| 6. Здійснювати моніторинг висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей, демографічної ситуації в області, патріотичного і духовного виховання населення, формування відповідального материнства і батьківства, сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Протягом звітного періоду було здійснено моніторинг висвітлення у ЗМІ питань підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей, патріотичного і духовного виховання населення, формування відповідального материнства і батьківства, сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Відбулась зустріч із представни-ками Миколаївсь-кого обласного фонду «Любисток» | |
| 1.6. Підтримка творчо обдарованих дітей і талановитих сімей. | | | | | | |
| 1. Проводити міські культурно-мистецькі заходи, спрямовані на відродження духовності, національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання любові до рідної землі та національної гідності громадян України, зміцнення української родини. | В 2023 році проведено біля 50 спортивно-масових заходів. | Управління культури, національ-  ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - зимова Першість громади з міні-футболу;  - чемпіонат Миколаїв-ської області з ММА (змішані єдиноборст-ва);  - футбольні змагання на Кубок відкриття сезону, який дав старт розіграшу чемпіонату міста з міні футболу;  - відкритий турнір Первомайсь-кої федерації  з кіокушин карате  ІКО-І серед дітей, юнаків та жінок у розділі «куміте»;  - олімпійсь-кий день бігу;  - відкритий чемпіонат Миколаївсь-кої області з веслування на байдарках і каное, присвячений пам’яті  Героя АТО Гуцаленка Миколи;  - відзначення Всесвітнього дня дитячо-го футболу та церемонія урочистого нагороджен-ня команд переможців  та призерів Кубку губернатора Віталія Кіма «Разом до Перемоги!», це Футбольна академія «Victory», Футбольний клуб  «Дербі», Футбольний клуб «Торпедо», ДЮСШ «Первомай-ськ, ФК «Все для даху»;  - чемпіонат міста Первомайсь-ка з міні-футболу;  - розіграш «Кубка друзів Первомайськ 2023» серед ветеранів футболу;  - в рамках відзначення Дня фізичної культури і спорту пройшли спортивні заходи під гаслом «До перемоги разом з ЗСУ»;  - відкритий чемпіонат міст Первомайсь-ка та Миколаєва, присвячений Дню міста Первомай-ська та пам’яті Заслуженого тренера Дмитрієва  А. Л.;  - кубок міського голови з футболу 2023;  - турнір з футболу на Кубок пам’яті Почесного громадянина міста Первомайсь-ка, Заслуженого тренера України Л. Кривиць-  кого;   * спортивні змагання «До Перемоги разом із ЗСУ» за участю команд військових, Первомай-ського районного відділу поліції, команди «Доброволь-чого формування Первомай-ської міської територіаль-ної громади «ГАРД». | |
| Розділ 2. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ | | | | | | |
| 1. Проводити семінари, «круглі столи», конференції та інші заходи з питань запобігання асоціальним проявам у сім’ї, передусім жорстокості та насильству. | Управлінням соціального захисту населення на території Первомайської територіальної громади проводяться інформаційно-просвітницька робота серед населення. | Управління соціального захисту населення міської ради  Первомайсь-кий центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансування | - | На офіційному сайті Первомай-ської  міської ради розміщено статтю з детальною інформацією щодо координатів фахівців соціальної роботи, до яких особа, яка зіткнулася з насильством може звернутися за допомогою. | |
| 2. Забезпечити проведення через засоби масової інформації інформаційно-просвітницької роботи з питань запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми. | Проводиться інформаційно-просвітницька робота. | Управління соціального захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб | Місцевий бюджет | - | Для  клієнтів в інформацій-них куточках управління соціального захисту населення міської ради та Первомай-ського міського центру соціальних служб розміщено інформацію про насильство та його види, які наслідки вчинення насильства, як діяти та куди звертатися в разі загрозливої ситуації.  Інформаційні матеріали та репости опубліковано на сторінці Facebook управління соціального захисту населення Первомай-ської міської ради за посиланнями  Первомай-ським міським центром соціальних служб.  27.11.2023 року проведено вуличну акцію «Наші долоньки проти насильства». | |
| 3. Забезпечити раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою подолання сімейного неблагополуччя. | Первомайським центром соціальних служб ведеться облік сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. | Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | На обліку протягом 2023 року перебували - 1259 сімей, в них 735 дітей.  Під соціальним супроводом перебували – 49 сімей,  в них 111 дітей. | |
| 4. Здійснювати систематичні профілактичні заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству в сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. | Первомайським центром соціальних служб та Первомайським районний відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області проводяться соціально- профілактичні заходи. | Первомай-ський центр соціальних служб  Управління «Служба у справах дітей» міської ради  Первомай-ський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаїв-ській області (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2023 року проведено  22 заходи, направлених на профілактику насилля в родині, охоплено 210 осіб.  Управління «Служба у справах дітей» міської ради провели  61 захід, спрямований на протидію домашньому насильству в сім'ях з дітьми.  Поставлено на облік  2 дитини.  В 49 сім'ях,  в яких виховується 80 дітей проведено профілак-  тичну роботу щодо поперед-  ження домашнього насильства.  За 2023 рік працівниками Первомай-ського районного відділу поліції Головного управління  Національної поліції України в Миколаїв-ській області складено 155 адміністра-тивних протоколів за статтею 173-2 КУпАП відносно осіб, які вчинили домашнє насильство.  На профілак-тичному обліку перебуває 148 осіб, які вчинили насильство. | |
| 5. Здійснювати моніторинг висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми. | Розміщення на інформаційних інтернет ресурсах виконавчого комітету. | Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Оприлюд-нена інформація про засідання координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми при виконав  чому комітеті міської ради. | |
| 6. Забезпечити функціонування спеціалізованого формування «Мобільна бригада», здійснення соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та надання допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах. | При Первомайському міському центрі функціонує  спеціалізоване формування «Мобільна бригадасоціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства  та/або насильства за ознакою статі,та надання допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах». | Управління соціального захисту населення міської ради, Первомайський центр соціальних служб | Місцевий бюджет | - | Протягом 2023 року Мобільною бригадою здійснено 181 виїзд, роботою охоплено 767 клієнтів, надано 9083 соціальних послуги, а саме: психологіч-них -3328, інформацій-них  -2820 та 1656 консульту-  вань по телефону.  До психолога перенапра-влено  338 осіб для отримання психологіч-ної допомоги. | |
| 7. Здійснювати виготовлення буклетів, біл-бордів та роздаткового матеріалу, проведення акцій, круглих столів щодо домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. | Протягом 2023 року буклети,  біл-борди та роздатковий матеріал щодо домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі не виготовлявся. | Управління соціального захисту населення міської ради, 0  Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради,  Первомай-ський центр соціальних служб | Місцевий бюджет | - | - | |
| Розділ 3. ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ | | | | | | |
| 1. Проводити семінари, «круглі столи» та інші заходи з питань протидії торгівлі людьми. | В 2023 році семінари та «круглі столи» з питань протидії торгівлі людьми не проводились. | Управління соціального захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| 2. Проводити широкомасштабні інформаційні кампанії серед населення, насамперед серед вразливих груп населення, внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих учасників антитерористич-ної операції, дітей та молоді щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та небезпеки нелегальної міграції, а також можливостей отримання комплексної допомоги постраждалим у державних інституціях. | Серед вразливих груп населення, внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей та молоді проводиться роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та небезпеки нелегальної міграції, а також можливостей отримання комплексної допомоги постраждалим. | Управління соціального захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб | Місцевий бюджет | - | - | |
| 3. Забезпечити проведення через засоби масової інформації інформаційно-просвітницької роботи з питань підвищення поінформовано-сті суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, про нові тенденції торгівлі людьми (трудова експлуатація, вилучення органів, використання у збройних конфліктах тощо) та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. | Співробітниками сектору превенції Первомайськогорайонного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області проводиться роз’яснювальна робота серед населення, як не стати жертвою торгівлі людьми та  забезпечується проведення через засоби масової інформації роз’яснення з питань підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуації торгівлі людьми, про нові тенденції торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. | Управління соціального захисту населення міської ради  Первомай-  ський центр соціальних служб  Первомай-  ський районний відділ поліції Головного управління Національ-  ної поліції України в Миколаїв-ській області  (за узгод-женням) | Місцевий бюджет | - | В 2023 році не було виявлено осіб, які постраждали від торгівлі людьми. | |
| 4. Здійснювати організаційну підтримку та сприяти громадським організаціям, фондам у проведенні семінарів, «круглих столів», акцій, тренінгів та інших заходів, спрямованих на попередження торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. | За участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради в 2023 році відбулась зустріч з представниками Миколаївського обласного фонду «Любисток» з метою обговорення заходів, спрямованих на попередження торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. | Управління соціального захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | 1 «круглий стіл». | |
| 5. Забезпечити проведення заходів до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. | Проведено роз’яснювальну роботу серед населення з питань підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, про нові тенденції торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. | Первомай-ський центр соціальних служб  Управління соціального захисту населення міської ради | Місцевий бюджет | - | Роботою охоплено – 155 осіб | |
| 6. Проводити заходи щодо ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, серед внутрішньо переміщених осіб. | Дільничними офіцерами поліції постійно проводиться профілактична та роз’яснювальна робота серед внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Первомайської територіальної громади, щодо попередження торгівлі людьми, та як не стати жертвою торгівлі людьми. | Первомай-ський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївсь-кій області (за узгод-женням)  Первомай-ський центр соціальних служб  Управління соціального захисту населення міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | В 2023 році не було виявлено серед внутрішньо переміщених осіб жертв, які постраждали від торгівлі людьми.  Первомай-ським центром соціальних служб проведено 7 соціально-профілактичних заходів, спрямованих на  профілактику  торгівлі людьми, серед учнівської молоді та студентів, охоплено 90 осіб. | |
| 7. Висвітлювати у засобах масової інформації матеріали стосовно фактів доведення досудових розслідувань у кримінальному провадженні, пов’язаних із торгівлею людьми. | Протягом 2023 року не було виявлено та зареєстровано жодного факту пов’язаного із торгівлею людьми. | Первомай-ський районний відділ поліції Головного управління Національ-ної поліції України в Миколаїв-ській області (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| 8. Проводити роботу з ідентифікації іноземців та осіб без громадянства – жертв торгівлі людьми в Україні, зокрема, серед неповнолітніх розлучених із сім’єю, нелегальних мігрантів та шукачів притулку. | Первомайським управлінням державної міграційної служби України в Миколаївській області проводиться робота по боротьбі з нелегальною міграцією. | Первомай-ський районний відділ управління Державної міграційної служби в Миколаїв-ській області (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | На обліку перебуває 530 іноземних громадян. | |
| 9. Забезпечити реєстрацію всіх дітей при народженні як превентивний захід проти торгівлі людьми. | З метою створення сприятливих умов для реалізації прав дитини у 2020 році стартував експерименталь-ний проєкт під назвою «єМалятко».  На підставі однієї заяви батьки новонародженої дитини можуть отримати послуги в рамках комплексної послуги «єМалятко» | Первомайсь-кий міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіаль-ного управління юстиції у Миколаївсь-кій області (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | В пологовому відділенні Комуналь-ного некомер-ційного підприємства «Первомайс-ка центральна міська багатопро-фільна лікарня» Первомай-ської міської ради  консульту-ють батьків новонарод-женої дитини куди звернутись для реєстрації. | |
| 10. Надавати в закладах охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади медичну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми. | В 2023 році медична допомога не надавалась особам, які постраждали від торгівлі людьми. | Комунальне некомерцій-не підприємс-тво «Первомай-ська центральна міська багатопро-фільна лікарня»  Комунальне підприємс-тво «Первомай-ський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Осіб, які постраж-дали від торгівлі людьми не було. | |
| 11.Забезпечувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань зайнятості населення. | Первомайський міськрайонний центр зайнятості проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань зайнятості населення. Фахівцями надаються профінформацій-ні та профконсульта-ційні послуги, які містять індивідуальний та груповий характер, шляхом відвідування семінарів для різних категорій клієнтів. | Первомай-ський міськрайон-ний центр зайнятості населення (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Проведено 42 семінари із загальних питань зайнятості, охоплено 382 особи, 3 профінфор-маційні семінари для внутрішньо переміще-них осіб, охоплено 35 осіб,  80 тренінгів з техніки пошуку роботи, охоплено 664 особи, 1 вебінар для внутрішньо переміщених осіб, охоплено 8 осіб.  Проведено день кар’єри для внутрішньо переміще-них осіб, охоплено 6 осіб.  В рамках Всеукраїн-ської програми ментального здоров’я «Ти як?» проведено 8 тренінгів, охоплено 96 осіб. | |
| 12. Продовжу-вати роботу, пов’язану із залученням та підтримкою безробітних жінок у провадженні ними підприємницької діяльності. | Фахівцями Первомайської філії проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед безробітних, що потенційно здатні стати підприємцями, надаються індивідуальні консультації. | Первомай-ський міськрайон-ний центр зайнятості населення  (за згоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2023 року інформацій-ні семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» не проводилися та одноразова виплата допомоги по безробіттю для зайняття підприєм-ницькою діяльністю протягом звітного періоду не виплачува-лась | |
| 13. Забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для торгівлі людьми, та притягнення до відповідальності винних у цьому осіб. | Дільничними офіцерами поліції здійснюється контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для торгівлі людьми. | Первомай-ський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївсь-кій області (за узгодженням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Під час виявлення порушень такими суб’єктами підприємницької діяльності вносяться пропозиції щодо їх закриття та винні у цьому особи притягую-ться до відповідаль-ності згідно чинним законодав-ством. | |
| 14. Організовува-ти у навчальних закладах територіальної громади «круглі столи», семінари, виставки, огляди літератури з питань протидії торгівлі людьми. | Фахівці психологічної служби, класні керівники закладів проводять лекції, класні години, «круглі столи», огляди літератури з питань протидії торгівлі людьми. | Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансування | - | 6 - тренінгів на теми: «Поняття насилля: його види та прояви. Подолання стереотипів і формування правил безпечної поведінки»,  «Як не потрапити в тенета торгівця людьми або Безпечна поведінка»,  «Щастя моєї сім’ї»,  «Мій вибір-життя без насильства»,  «Терпіти не можна діяти-де ставити кому?» та «Торгівля людьми-як уберегтися від небезпеки». | |
| 15. У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» організовувати у бібліотечних закладах територіальної громади виставки, огляди літератури з питань протидії торгівлі людьми. | В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» на базі Публічної бібліотеки Первомайської міської ради проводяться заходи. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - бесіда -діалог  «Що ми розуміємо під насильств-вом»;  - інформ вікно «Знай, щоб захистити себе»;  -виставка-консультація «Важливо для кожного, стосується всіх» | |
| 16. Проводити заходи щодо припинення злочинної діяльності груп та окремих осіб, які під прикриттям легальної діяльності займаються торгівлею людьми та незаконним переміщенням громадян України за кордон. | Протягом 2023 року  не було виявлено та зареєстровано жодного факту пов’язаного зі злочинною діяльністю груп чи окремих осіб, які б під прикриттям легальної діяльності займалися торгівлею людьми та незаконним переміщенням громадян України за кордон. | Первомай-ський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївсь-кій області (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| 17. Здійснювати моніторинг висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від такого злочину. | - | Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| Розділ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ | | | | | | |
| 1. Забезпечити проведення культурно-просвітницьких акцій, конференцій, семінарів, «круглих столів» та інших заходів, спрямованих на формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві. | У плани виховної роботи ЗЗСО, плани роботи фахівців психологічної служби включено заходи з питань ґендерного виховання, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. | Управління соціального захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб  Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансування | - | Проведено тренінги відповідаль-ного батьківства, круглі столи, лекції: «Формуван-ня гендерної культури підлітків», «Тато, мама, я - ось моя сім'я», виставки, акції, зустрічі із відповід-ними фахівцями тощо | |
| 2. Забезпечити проведення міських конкурсів, фестивалів, оглядів, виставок, спрямованих на піднесення ролі жінки та подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету в духовній сфері. | Протягом травня-жовтня 2023 року реалізувався проєкт Президента України «Активні парки-локації здорової України». | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Проведено 80 фізкультурно-спортивних заходи в парку культури і відпочинку «Дружба народів» для всіх бажаючих верств населення | |
| 3. Влаштовувати у бібліотеках міста книжкові виставки з питань подолання гендерних стереотипів та формування гендерної культури. | - | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| 4. Продовжити практику проведення семінарів «Моя власна справа», «Пошук роботи». | - | Первомайський міськрайон-ний центр зайнятості населення  (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| 5. Сприяти зростанню професійної мобільності серед жінок шляхом надання їм профорієнтацій-них послуг.  Здійснювати проведення інформаційних семінарів з питань пошуку роботи, започаткування і ведення підприємницької діяльності. | Надається одноразова фінансова допомога для організації підприємницької діяльності відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» | Первомай-ський міськрайон-ний центр зайнятості населення  (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Надано 40 консульта-цій | |
| 6. Організовува-ти професійну підготовку та перепідготовку для жінок з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці або для самозайнятості. | - | Первомай-ський міськрайон-ний центр зайнятості населення  (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | | - |
| 7. Організувати проведення «круглих столів», просвітницьких програм з пропаганди збереження та зміцнення здоров’я жінок і чоловіків. | На прийомах сімейні лікарі проводять просвітницьку роботу по пропаганді здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я жінок і чоловіків. | Комунальне підприєм-ство «Первомай-ський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | | - |
| 8. Забезпечити проведення через засоби масової інформації інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації усіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та у суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету в духовній сфері. | Протягом звітного періоду було здійснено моніторинг висвітлення у засобах масової інформації питань утвердження паритетних відносин, подолання гендерних стереотипів щодо ролі чоловіків і жінок у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, патріотичного та духовного виховання населення, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерної рівності у духовній сфері. | Управління соціального захисту населення міської ради    Первомайський центр соціальних служб | Місцевий бюджет | - | | 2 публікації |
| 9. Здійснювати моніторинг висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань утвердження паритетних відносин, подолання гендерних стереотипів щодо ролі чоловіків і жінок у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, патріотичного та духовного виховання населення, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерної рівності у духовній сфері. | - | Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - | |
| 10. Проведення для педагогічних та соціальних працівників, батьків навчань з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат та хлопчиків, у тому числі щодо поводження з вибухонебезпеч-ними предметами, здійснення психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дівчат та хлопчиків, які постраждали від воєнних дій. | Для педагогічних та соціальних працівників, учнів працівниками поліції й ДСНС у закладах освіти проведені навчання з питань особливостей безпеки життєдіяльності дітей та дорослих, у тому числі щодо поводження з вибухонебезпеч-  ними предметами. | Первомай-ський центр соціальних служб  Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансування |  | Консультації: «Психологі-чна підтримка дітей та дорослих у кризових ситуаціях», «Психопро -філактична робота з педагогіч-ним колекти-вом», «Консуль-тативна діяльність в системі роботи практичного психолога, соціального педагога», «Інноваційні технології в роботі практичного психолога» | |

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання у 2023 році Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022- 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.01.2022 року № 3, свідчить про часткову її реалізацію: виконувалися лише окремі заходи, які не потребували фінансування. Зокрема, проводилась робота по видачі посвідчення батькам з багатодітної сім’ї та дітям з багатодітних сімей, робота з посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості у всіх напрямах для мешканців громади, які займаються фізичною культурою та спортом, роз’яснювальна робота щодо формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, робота по навчанню, фаховій підготовці та працевлаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактична та роз’яснювальна робота серед внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Первомайської міської територіальної громади, щодо попередження торгівлі людьми, та як не стати жертвою торгівлі людьми, робота по боротьбі з нелегальною міграцією, інформаційно-роз’яснювальна робота з питань зайнятості населення, проводились лекції, класні години, «круглі столи», огляди літератури з питань протидії торгівлі людьми. Сімейні лікарі проводили просвітницьку роботу по пропаганді здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я жінок і чоловіків. Сім’ям та дітям, які опинились в складних життєвих обставинах надавалися комплексі соціальні послуги та здійснювався соціальний супровід.

Організовано привітання з врученням солодких наборів та подарунків дітям Первомайської міської територіальної громади До Дня захисту дітей, Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят.

4. Фінансування

У 2023 році Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022- 2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.01.2022 року № 3, фінансувалась частково. У 2024 році коштів з місцевого бюджету на фінансування Програми не передбачено.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | На всю Програму (тис. гривень) | У тому числі за роками  (тис. гривень) | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Місцевий бюджет | 30,7 | 0 | 0 | 1507640 |
| Інші джерела фінансування | - | - | - | - |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

# Виготовляти буклети, біл-борди та роздатковий матеріал щодо домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Так, як поширення проявів насильства і жорстокості у сім’ях не лише руйнують гармонію і злагоду в родині, але й виступають однією із передумов злочинності у суспільстві загалом. Ця проблема небезпечна тим, що від неї страждають діти, які, спостерігаючи за насильством у сім’ї, переносять у майбутньому цей негативний досвід у власне життя. Продовжити практику проведення міського конкурсу дитячої творчості серед дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і у тебе повірять інші».

Начальник управління

соціального захисту населення Ольга ПОЛІЩУК