

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 06.03.2024 року № 16

м. Первомайськ

# Про хід виконання за 2023 рік Програми

# розвитку освіти Первомайської міської

# територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 25.02.2021 № 7

# Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою визначення стану виконання в 2023 році Програми розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки міська рада

ВИРІШИЛА:

# 1.Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2023 році Програми розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

06.03.2024 № 16

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання в 2023 році

Програми розвитку освіти Первомайської міської територіальної

громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради

від 25.02.2021 № 7

1. Основні дані

Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.02.2021 року № 7, розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту». Метою Програми є утримання та розвиток закладів освіти Первомайської міської ради, їх матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, вимог трудового законодавства, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

Відповідальним виконавцем Програми є управління освіти Первомайської міської ради. Термін реалізації Програми – 2021-2025 роки.

1. Виконання завдань і заходів

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Джерела фінансування | Обсяги  фінансування (вартість), тис.грн.  План Факт | | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удосконалення мережі закладів та установ  освіти, забезпечення їх централізо-  ваного фінансування та господар-  ського обслугову-  вання | Приведення установчих документів, печаток, штампів закладів освіти у відповідність до вимог чинного законодавства | Місцевий бюджет | - | 27,9 | Виконання вимог законодавчих та нормативних документів |
| Фінансування й утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи управління освіти | Місцевий бюджет | 12 059,6 | 10 547,3 | Виконання вимог законодавчих та нормативних документів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази закладів  освіти для виконання ними вимог державних стандартів ліцензійних умов проваджен-  ня освітньої діяльності | Укомплектування кабінетів початкових класів засобами навчання відповідно до Орієнтовного переліку | Державний,  місцевий бюджет | -  1000,0 | -  - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти |
| Обладнання навчальних кабінетів природничо-математичного профілю | Державний,  місцевий бюджет | -  790,0 | 528,7  304,4 | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів базової та загальної середньої освіти |
| Обладнання навчальних кабінетів навчально-дидактичними матеріалами (карти, таблиці тощо) | Місцевий бюджет | 250,0 | - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів базової та загальної середньої освіти |
| Облаштування спортивних майданчиків | Місцевий бюджет | 400,0 | - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |
| Облаштування в ЗДО ігрових та спортивних майданчиків, альтанок | Місцевий бюджет | 400,0 | - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог БКДО |
| Придбання комп’ютерів | Державний,  місцевий бюджет | -  1300,0 | 396,0  - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |
| Придбання принтерів, сканерів, багатофункціональ-  них пристроїв | Місцевий бюджет | 400,0 | - | Забезпечення закладів освіти принтерами, сканерами, багатофункціональними пристроями |
| Придбання мультимедійного обладнання | Державний,  місцевий бюджет | -  330,0 | 490,3  - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |
| Придбання інтерактивних дощок для шкіл (37 дощок) | Місцевий бюджет | 560,0 | 9,8 | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |
| Придбання меблів | Державний,  місцевий бюджет | -  2800,0 | -  203,0 | Виконання вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів |
| Розроблення та виготовлення посібника «Первомайськ у моєму серці» | Місцевий бюджет | 130,0 | - | Забезпечення всіх першокласників посібником на уроках |
| 3 | Створення в закладах освіти інклюзив-  ного освітнього середовища, забезпечення безперешкодного доступу для осіб з особливими освітніми потребами | Створення в закладах освіти безбар’єрного освітнього середовища відповідно до Державних будівельних норм (облаштування пандусів) | Місцевий бюджет | 600,0 | - | Виконання Державних будівельних норм  В.2.2-17:2006 |
| Облаштування туалетних кімнат | Місцевий бюджет | 250,0 | - | Виконання Державних будівельних норм  В.2.2-17:2006 |
| Забезпечення закладів навчально-реабілітаційним обладнанням | Державний,  місцевий бюджет | -  500,0 | -  - | Забезпечення якісної та доступної освіти для осіб з особливими освітніми потребами |
| 4 | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог, створення умов для організації харчування | Капітальний ремонт харчоблоку  ДНЗ № 32 | Місцевий бюджет | 1000,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Капітальний ремонт харчоблоку  ДНЗ № 25 | Місцевий бюджет | 1000,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Капітальний ремонт харчоблоку  ДНЗ № 33 | Місцевий бюджет | 850,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Придбання технологічного та холодильного обладнання для харчоблоків | Місцевий бюджет | 750,0 | 3449,1 | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Придбання меблів для їдалень | Місцевий бюджет | 500,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Придбання м’якого інвентарю | Місцевий бюджет | 200,0 | 88,8 | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
| Придбання миючих засобів | Місцевий бюджет | 200,0 | 136,2 | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
| Забезпечення деззасобами, медикаментами та приладами мед. призначення | Місцевий бюджет | 200,0 | 402,8 | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
| Придбання будівельних матеріалів та господарських товарів | Місцевий бюджет | 1400,0 | 2896,5 | Забезпечення належних умов діяльності закладів освіти |
| Реконструкція системи газопостачання Кінецьпільського ЗДО | Місцевий бюджет | - | 435,9 | Забезпечення функціонування системи газо  постачання Кінецьпільського ЗДО |
| 5 | Забезпечення належного рівня охорони праці та безпеки життєдіяль-  ності учасників освітнього процесу | Навчання керівників та посадових осіб з пожежно-технічного мінімуму | Місцевий бюджет | 60,0 | - | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
| Навчання відповідальних працівників з цивільного захисту | Місцевий бюджет | 65,0 | 14,6 | Забезпечення виконання Кодексу з ЦЗ |
| Навчання відповідальних працівників за газове господарство | Місцевий бюджет | 2,0 | - | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці |
| Проведення атестації робочих місць кухарів за умовами праці | Місцевий бюджет | 220,0 | 75,0 | Визначення розмірів доплат та додаткових  відпусток  кухарям |
| Придбання вогнегасників | Місцевий бюджет | 100,0 | 126,3 | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Перезарядка вогнегасників | Місцевий бюджет | 120,0 | 42,8 | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Встановлення та обслуговування пожежної сигналізації | Місцевий бюджет | 5000,0 | 1631,7 | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Обробка горищ вогнетривкою рідиною | Місцевий бюджет | - | 95,5 | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Монтаж та ревізія блискавкозахисту | Місцевий бюджет | 160,0 | - | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Проведення вимірювань опору заземлення | Місцевий бюджет | 45,0 | 42,4 | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Доукомплектування  пожежних щитів, щити пожежні | Місцевий бюджет | 10,0 | 176,6 | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Встановлення протипожежних дверей 3-го типу в електрощитових | Місцевий бюджет | 100,0 | - | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| 6 | Утримання будівель, приміщень та територій закладів освіти відповідно до норматив  них вимог | Капітальний ремонт даху ДНЗ № 3 | Місцевий бюджет | 1500,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |
| Капітальний ремонт манежу важкої атлетики та адміністративних приміщень ДЮСШ | Місцевий бюджет | 1500,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |
| Поточний ремонт частини фасаду ДЮСШ | Місцевий бюджет | - | 185,6 | Виконання Державних будівельних норм |
| Поточний ремонт частини даху ДЮСШ | Місцевий бюджет | - | 162,1 | Виконання Державних будівельних норм |
| Капітальний ремонт волейбольного залу та допоміжних приміщень ДЮСШ (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | Місцевий бюджет | - | 340,0 | Виконання Державних будівельних норм |
| Капітальний ремонт асфальтового покриття подвір'я ЗОШ № 6 | Місцевий бюджет | 450,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |
| Капітальний ремонт асфальтового покриття подвір'я ЗОШ № 12 | Місцевий бюджет | 380,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |
| Поточний ремонт пральні та туалету ДНЗ № 3 (ЗДО № 3) | Місцевий бюджет | 100,0 | 231,3 | Виконання Державних будівельних норм |
| Придбання (заміна) м/п вікон | Місцевий бюджет | 1000,0 | 2870,7 | Виконання Державних будівельних норм |
| Придбання (заміна) дверей | Місцевий бюджет | 160,0 | 246,6 | Виконання Державних будівельних норм |
| Капітальний ремонт (утеплення) будівель ДНЗ № 3, 30, 5 | Місцевий бюджет | 1850,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |

Кошти з місцевого бюджету на фінансування заходів Програми, окрім фінансування й утримання ЦБ та господарчої групи управління, не виділялися. Виконання окремих зазначених заходів Програми в 2023 році управлінням освіти здійснювалось за рахунок зекономлених коштів та перерозподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету).

1. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання в 2023 році Програми розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.02.2021 року № 7, свідчить про часткову її реалізацію: здійснені заходи за рахунок зекономлених коштівта перерозподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету).

1. Фінансування

У 2023 році Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.02.2021 року № 7, не фінансувалася, окрім фінансування й утримання ЦБ та господарчої групи управління. У 2024 році коштів з місцевого бюджету на фінансування Програми, окрім фінансування й утримання ЦБ, господарчої групи управління та КУ «ЦПРПП», не передбачено.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела  фінансування | На всю Програму  (тис. грн.)  план | У тому числі за роками (тис. грн.) | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Місцевий  бюджет | 143084,0 | - | - | 10 547,3 |
| Державний  бюджет | - | 250,0  (залишки субвенції на надання підтримки особам з особливими потребами) | 1415,0  (перерозподіл освітньої субвенції за спеціальним фондом державного  бюджету) |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

У зв’язку із відсутністю фінансування Програми, з метою підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів, дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності, продовжувати здійснювати окремі заходи за рахунок можливої економії коштів.

Начальник управління освіти Світлана ТКАЧУК