

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 06.03.2024 року № 17

м. Первомайськ

Про хід виконання в 2023 році Програми

Первомайської міської територіальної

громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 28.01.2021 року № 18

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою визначення стану виконання в 2023 році Програми Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2023 році Програми Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 18 (додаток).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

06.03.2024 № 17

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання в 2023 році

Програми Первомайської міської територіальної громади

«Маршрут до школи» на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 18

1. Основні дані

Метою Програми Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки є створення умов для рівного доступу дітей і підлітків шкільного віку до якісної освіти, забезпечення регулярного підвезення учнів, що проживають за межами пішохідної доступності, до місця навчання й у зворотному напрямку.

Програма Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки затверджена рішенням Первомайської міської ради від 28.01.2021 року №18.

Відповідальний виконавець заходів Програми - управління освіти Первомайської міської ради.

1. Виконання завдань і заходів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2023 році | Виконавці | Джерела  фінансу-вання | Планове/  скориговане/  фактичне фінансування | Досягнуті результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Фінансове забезпечення виконання Програми | Планування коштів на фінансування міської Програми | Управління освіти Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | 295 846,0 грн/  99 989,0 грн/  99 989,0 грн | Виконано |
| Здійснення видатків на фінансування міської Програми та забезпечення їх цільового використання | Здійснено своєчасні розрахунки з перевізни-ками |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Організаційне забезпечення виконання Програми | Укладання договорів із перевізниками на здійснення організованого підвезення учнів | Управління освіти міської ради | - | Не потребує фінансуван-ня | Укладено договори з перевізни-ками |
| Визначення кількості учнів, що потребують підвезення, складання списків дітей | Управління освіти міської ради, заклади загальної середньої освіти | - | Не потребує фінансуван-ня | Складено список дітей |
| Розроблення та затвердження транспортних маршрутів для перевезення учнів, складання графіків підвезення школярів | Управління освіти міської ради | - | Не потребує фінансуван-ня | Затверджено |
| Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з учнями та їх батьками щодо дотримання правил безпечного підвезення | Заклади загальної середньої освіти | - | Не потребує фінансуван-ня | Проведено |
| Супровід учнів під час посадки та зустрічі | Заклади загальної середньої освіти | - | Не потребує фінансуван-ня | Організовано |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково внаслідок організації освітнього процесу в закладах освіти в змішаному й дистанційному форматах.

3.Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання в 2023 році Програми Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 18, свідчить про часткову її реалізацію.

4. Фінансування

У 2023 році Програма Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.01.2021 року №18, була профінансована. У 2024 році кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми були передбачені лише на січень-лютий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | На всю Програму (тис. гривень) | У тому числі за роками  (тис. грн) | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Місцевий бюджет | 1086, 854 | 178 024,0 | 111 782,16 | 213 267,0 | 14490,28 | 295 846,0 | 99 989,0 |
| Інші джерела фінансування | - | - | - | - | - | - | - |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Управлінням освіти Первомайської міської ради в 2023 році придбано шкільний автобус «АTAMAN», яким із лютого 2024 року здійснюється організоване підвезення учнів та дітей мікрорайону «Грензавод». Проте в умовах сьогодення (воєнний стан) вважаємо за доцільне продовжити виконання Програми Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки.

Начальник управління освіти

Первомайської міської ради Світлана ТКАЧУК