ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Миколаївської  області

61 СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  06.03.2024 року № 10

м. Первомайськ

Звіт про виконання за 2023 рік Програми

економічного і соціального розвитку

Первомайської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням

міської ради від 23.12.2021 року № 2

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України                     «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.09.2023 року № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», враховуючи інформацію структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Звіт про виконання за 2023 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки взяти до відома. (Додаток).

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                        Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

06.03.2024  № 10

ЗВІТ

про виконання за 2023 рік

Програми економічного і соціального розвитку

Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 року,

затвердженої рішенням міської ради

від 23.12.2021 року № 2

м. Первомайськ

2024 рік

|  | Зміст |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вступ |  |  |
| 1. | Розвиток реального сектора економіки |  |  |
| 1.1. | Інвестиційна діяльність |  |  |
| 1.2. | Промисловість |  |  |
| 1.3. | Транспорт |  |  |
| 1.4. | Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва |  |  |
| 1.5. | Агропромисловий комплекс |  |  |
| 1.6. | Житлова політика та житлово-комунальне господарство |  |  |
| 1.7. | Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |
| 1.8. | Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |
| 1.9. | Адміністративні послуги |  |  |
| 2. | Фінансові та матеріальні ресурси |  |  |
| 2.1. | Бюджетна політика |  |  |
| 2.2. | Управління об’єктами комунальної власності |  |  |
| 2.3. | Управління земельними ресурсами |  |  |
| 3. | Соціальна сфера |  |  |
| 3.1. | Демографічна ситуація та гендерна політика |  |  |
| 3.2. | Зайнятість населення та ринок праці |  |  |
| 3.3. | Соціальне забезпечення |  |  |
| 4. | Гуманітарна сфера |  |  |
| 4.1. | Охорона здоров’я |  |  |
| 4.2. | Освіта |  |  |
| 4.3. | Культура |  |  |
| 5. | Екологія, безпека життєдіяльності людини |  |  |
| 5.1. | Охорона навколишнього природного середовища |  |  |
| 5.2. | Техногенна безпека |  |  |
| Додатки: | 1. | Основні показники економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади за 2023 рік |  |
|  | 2. | Виконання заходів щодо реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку за 2023 рік |  |
|  | 3. | Перелік програм, які фінансувались протягом 2023 року з бюджету Первомайської міської територіальної громади |  |
|  | 4. | Перелік об’єктів, які фінансувались за рахунок коштів бюджету розвитку протягом 2023 року |  |
|  | 5. | Орієнтований перелік інвестиційних проєктів на 2024 рік |  |
|  | 6 | ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ про хід виконання у 2023 році Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки |  |

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Програма), затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 2, розроблена згідно зі статтею 143 Конституції України та статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку соціально-економічного потенціалу громади, підвищення конкурентоспроможності економіки громади, посилення інвестиційної привабливості, покращення добробуту та соціальної захищеності населення.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

У складанні Звіту про виконання за 2023 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, заходів з її реалізації взяли участь заступники міського голови, управління, відділи міської ради, комунальні та промислові підприємства територіальної громади. Звіт про виконання Програми є комплексом економічних і галузевих показників і відображає головні підсумки соціально-економічного розвитку громади за 2023 рік.

Оцінка виконання програмних завдань за 2023 рік здійснена на підставі щоквартального моніторингу соціально-економічної ситуації у громаді.

1.Розвиток реального сектора економіки

1.1. Інвестиційна діяльність

Первомайська міська територіальна громада приймає активну участь у проєктах різної сфери життєдіяльності громади, співпрацює з міжнародними організаціями та фондами, а саме:

За фінансової підтримки Уряду Королівства Швеція через Шведське Агентство з міжнародного розвитку (SIDA - СІДА) в рамках проєкту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй  «Забезпечення доброго врядування завдяки участі громадськості та підвищенню якості надання послуг і захисту довкілля на сході України» реалізуються проєкти, а саме:

- отримано мобільний кейс для надання адміністративних послуг вартістю 73 тис.грн. Також, у Онлайн-програмі «Підвищення ефективності управління органів місцевого самоврядування» підвищили свої знання 11 осіб від Первомайської міської територіальної громади;

- відкриття Офісу відновлення та розвитку, який відіграватиме ключову роль у втіленні загальнонаціональної ініціативи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України з координації міжнародного співробітництва на місцевому рівні. Офіс заплановано відкрити в приміщенні Первомайської міської ради (І поверх, кабінет № 100);

- відкриття Простору соціальної адаптації по вул. Корабельній, 20. Проєктом передбачена допомога у вигляді меблів, обладнання, а також передача спеціалізованого автомобіля «Мобільні соціальні послуги».

Також отримали погодження на супровід, навчання та консультативну підтримку написання Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади до 2027 року.

За фінансової підтримки Агенства США з міжнародного розвитку, Tetra Tech ES, Inс. в рамках проєкту "Проєкт енергетичної безпеки" отримали генератори для КП «Первомайський водоканал».

У червні 2023 року підготовлено та направлено пакет документів по проєкту Програми Чеської Республіки з допомоги Україні. В рамках реалізації якого планується розробити техніко-економічне обґрунтування реконструкції або нового будівництва систем водопостачання та водовідведення міста Первомайськ.  Наше місто одне із шести міст України, яке включене до програми ЄС на фінансування цього проєкту. Початок реалізації проєкту заплановано  на 2024 рік (на сьогодні збирається загальна інформація по КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства»).

У жовтні 2023 року направлено анкету і форми для участі в проєкті «Удосконалення системи соціальної роботи та надання соціальних послуг у шести цільових областях проєкту шляхом проведення аналізу стану організації та надання соціальних послуг у територіальних громадах цих регіонів, ідентифікації надавачів та визначення потреб задля цифровізації процесів», що реалізується Програмою Розвитку ООН спільно з Міністерством соціальної політики України. (Первомайський центр соціальних служб; Територіальний центр соцобслуговування; міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю).

В рамках благодійної допомоги від громадської організації «Екоклуб» направлено заявку та отримано сонячні павербанки в кількості 30 од.  (липень 2023 року), частина яких була передана на потреби Збройних Сил України.

У листопаді 2023 року підготовлено та направлено пакет документів до Агенції регіонального розвитку Миколаївської області щодо потреб Первомайської міської ради по різних сферах життєдіяльності громади, а саме: водопостачання; медичне обслуговування; ремонт доріг; підтримка бізнесу.

У грудні 2023 року направлено два проєкти для участі у третьому відборі проєктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок субвенції, в рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком, а саме: 1. «Нове будівництво насосної станції ІІІ-го підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській в м. Первомайську Миколаївської області, Коригування», 2. «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: вул. Одеська, 109 м. Первомайськ, Миколаївська область».

Також Первомайська міська територіальна громада продовжує роботу щодо налагодження міжнародних зв’язків та здійснює пошук іноземних партнерів:

09 жовтня 2023 року підписано Меморандум про співпрацю між Первомайською міською територіальною громадою і DAI Global LLC щодо Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»). Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» передбачає собою надання техніки та обладнання для центру надання адміністративних послуг, управління соціального захисту населення, підприємств охорони здоров’я. Передбачено супровід та консультативна підтримка у написанні Стратегії розвитку комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». На сьогодні активно проводиться робота по збору інформації, а саме: проблемні питання та потреби громади (потреба в техніці, акумуляторних установках, генераторах; поточний стан будівель громади, які потребують реконструкції в рамках проєкту тощо). У грудні 2023 року в рамках проєкту   USAID «ГОВЕРЛА», КП «Первомайське управління водопроводно-каналізаційного господарства» Первомайської міської ради, отримало багатофункціональний екскаватор-навантажувач CASE 570V Backhoe Loader, для надання комунальних послуг населенню. Перелік сфер застосування такої спецтехніки широкий. Навантажувач здатний працювати в умовах суворого клімату та бездоріжжя, його можна використовувати для прокладання або ремонту комунікацій, а також для переміщення вантажів всіх типів – від сипких до важких монолітних конструкцій. Відтепер комунальне підприємство має можливість при ліквідації поривів на водопровідних мережах, проведенні різноманітних земляних робіт використовувати цей екскаватор. Завдяки якісній техніці з’явилась додаткова можливість швидко виконувати великий ряд аварійно-відбудовних робіт та робіт, спрямованих на благоустрій нашої громади.

В липні 2023 року підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо організації відпочинку українських дітей у 2023 році в місті Брест, Франція. В рамках проєкту організовано відпочинок українських дітей до французького міста Брест з 31 липня до 11 серпня 2023 року та з  13 листопада по 02 грудня 2023 року. Відповідний захід ініційовано Програмою «Європа Прихисток» під егідою бельгійської організації «Бібліотеки без кордонів» для діток, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації на території України). Для дітей організовували навчання, екскурсії, тренінги, тощо. Усі дітки позитивно вражені поїздкою, та із захопленням розповідали про різноманітні заходи, на яких вони отримали можливість побувати.

14 листопада 2023 року у місті Лейпциг підписано Проєктну угоду про партнерство між містом Первомайськ та містом Аугсбург. Угода підписана мером міста Аугсбург Євою Вебер і мером міста Первомайськ Олегом Демченко. Цією декларацією обидва міста висловлюють намір співпрацювати в рамках проєктного партнерства та реалізовувати спільні проєкти, які стосуються покращення умов життя в містах, обмін досвідом і знаннями, підготовка та реалізація спільних проєктів співпраці. Сфери співпраці Угоди включають усі теми, що стосуються місцевих державних послуг та місцевого самоврядування. Сьогодні вже почався обмін і співпраця у сфері міського водопостачання та водовідведення  в межах своїх можливостей та обов’язків, заплановано отримання допомоги у вигляді комунальної техніки для житлово-комунального господарства та насосного обладнання для КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства».

Окрім цього, в ході конференції у Лейпцигу (шоста німецько-українська конференція муніципального партнерства під гаслом «Разом до Європи: Солідарність, відбудова, перспективи на майбутнє»),  очільник Первомайської міської територіальної громади Олег Демченко спільно з міським головою Первомайської міської територіальної громади Харківської області Миколою Бакшеєвим домовились та підписали Угоду про партнерську співпрацю. В рамках цієї угоди обидві сторони встановлюють довгострокове співробітництво у розвитку економіки, інвестиційних проєктів, культури, мистецтва, спорту, освіти, охорони здоров’я та інших галузей для сприяння успішному розвитку обох територіальних громад.

В рамках проєкту «Шана» 1 квітня 2023 року підписано Декларацію про дружбу між берлінським округом Нойкельн та місто Первомайськ. Наприкінці 2022 року бургомістр (мер) берлінського округу Нойкельн Мартін Хікель виступив з пропозицією гуманітарно підтримати Первомайську міську територіальну громаду, тоді і зав'язалася співпраця з благодійним проєктом «Шана» від гуманітарного фонду LaruHelpsUkraine e.V.  У квітні 2023 року міський  голова Олег Демченко з представницькою делегацією від Первомайської міської територіальної громади, зустрівся із делегацією Нойкельна, де обговорили шляхи співпраці в економічному, гуманітарному та туристичному напрямах та була надана гуманітарна допомога громаді.

1 грудня 2023 року відбулася зустріч  із делегацією UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення. Під час зустрічі обговорювалася ситуація у Первомайську щодо забезпечення переселенців, військових та місцевого населення послугами у сфері надання соціально-психологічної допомоги. Центром соціальних служб представлено як втілюється проєкт «Денного стаціонару соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства». Цей проєкт вдалося реалізувати саме за підтримки Фонду ООН та співпраці з ГО ««Громадський рух «Віра, Надія, Любов». Протягом 2023 року Денний центр та мобільна бригада працювали досить потужно і згідно з умовами Меморандуму про співпрацю і з моменту дії проєкту охоплено 680 осіб, які постраждали від випадків домашнього насильства. Також обговорено можливість створення у місті Первомайськ Притулку для постраждалих осіб від насилля. Його наявність дасть можливість не лише проводити необхідну соціальну роботу з потерпілими, а й надати їм місце для проходження реабілітації на період роботи психолога з кривдником. Таким чином, послуга з надання соціально-психологічної допомоги стане завершеною та дасть позитивні результати по ліквідації проявів агресії в домашніх умовах. Зустріч з делегацією UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення пройшла у досить конструктивному руслі. Іноземні партнери запевнили в своїй готовності допомагати Первомайській громаді у створенні комфортних, безпечних та відповідно Європейським цінностям умов.

Спеціалісти управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради систематично проходять навчання, приймають участь у семінарах, вебінарах та тренінгах, які стосуються написання грантових заяв, пошук донорів, контактів.

1.2. Промисловість

За 9 місяців 2023 року відповідно до інформації основного кола промислових підприємств Первомайської міської територіальної громади обсяг виробленої продукції та наданих послуг промислового характеру становить 927,0 млн грн, що на 15,6 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Динаміка показників розвитку промисловості

|  | 9 місяців 2022 року | 9 місяців 2023 року | Відхилення (+,-) | Темп росту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах, млн грн | 800,7 | 866,6 | 65,9 | 108,2 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | 1910 | 1458 | -452 | 76,3 |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн | 126047,8 | 102876,8 | -23171,0 | 81,6 |
| Середньомісячна заробітна плата, одного штатного працівника, грн | 7332,62 | 7840,02 | 507,4 | 106,9 |
| Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн | 8760,1 | 4635,5 | -4124,6 | 52,9 |
| Фінансовий результат до оподаткування, тис. грн | -157940,0 | -128221,5 | 29718,5 | - |

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами основного кола за 9 місяців 2023 року збільшився на 65,9 млн грн або на 8,2 % та склав 866,6 млн грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників на основних промислових підприємствах громади за звітний період склала 1458 осіб і зменшилась порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 452 особи або на 23,7 %.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в галузі промисловості за 9 місяців 2023 року склала 7840,02 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати за звітний період 2023 року склала 4635,5 тис. грн (за наданою інформацією КП «Первомайськводоканал» та ТДВ «Бриг») та порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 4124,6 тис. грн або на 47,1 %.

Фінансовий результат до оподаткування в галузі промисловості за 9 місяців 2023 року склав 128221,5 тис. грн збитку, який порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 29718,5 тис. грн.

Основні проблеми, з якими зіштовхнулися  підприємства протягом 9 місяців 2023 року, пов’язані з нестабільною ситуацією в країні внаслідок військових дій з боку російської федерації, а саме:

- відсутність замовлень по основним видам продукції;

- постійне зростання цін на енергоресурси, паливно-мастильні матеріали, матеріали для виконання поточних ремонтів основних засобів, податкове навантаження;

- дефіцит кваліфікованих кадрів робочих професій.

1.3. Транспорт

Транспорт є важливою сферою інфраструктурного забезпечення населення громади.

Транспортна мережа Первомайської міської територіальної громади складається з 396,2 км автошляхів загального користування.

Протягом 2023 року пасажирські перевезення автомобільним транспортом в межах Первомайської міської територіальної громади здійснювали 5 юридичних осіб: ТОВ «Голта Автотранс», ПП «Автореал», ПП «Граф», ПП «Євротранс Юг», ПП «Талісман» та фізична особа-підприємець Люхнич П.П.

Станом на 01.01.2023 року на автобусних маршрутах загального користування перевезення пасажирів фактично здійснюються 40 транспортними засобами, а саме: 12 автобусами та 28 мікроавтобусами.

Основні економічні показники діяльності

автотранспортної галузі Первомайської міської територіальної громади*

| Показник | 2022 рік | 2023 рік | Відхилення (+/-) | Темп росту 2022 року до 2021 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг перевезень пасажирів, тис.пас. | 1493,1 | 1971,1 | 478,0 | 132,0 |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників (та/або за трудовим договором), осіб | 49 | 56 | 7 | 114,3 |
| Фонд оплати праці штатних працівників (та/або за трудовим договором), тис.грн | 3228,7 | 4572,0 | 1343,3 | 141,6 |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн | 5491,0 | 6803,6 | 1312,6 | 123,9 |
| Заборгованість із виплати заробітної плати | - | - | - | - |
| Дохід від перевезень, тис. грн | 13136,2 | 20482,0 | 7345,8 | 155,9 |

* Основні економічні показники наведено згідно зі звітами перевізників через відсутність статистичних даних. З 01.01.2020 року управління статистики не надає інформацію щодо транспортної галузі по місту Первомайськ (Первомайській міській територіальній громаді).

Середньооблікова чисельність штатних працівників в автотранспортній галузі за 2023 рік порівняно з 2022 роком збільшилась на 7 осіб і склала 56 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за звітний період поточного року склала 6803,6 грн та збільшилась проти минулого року на 1312,6 грн або на 23,9 %.

Дохід від надання послуг з пасажирських перевезень в автотранспортній галузі за 2023 рік склав 20482,0 тис. грн і збільшився порівняно з 2022 роком на 7345,8 тис. грн або на 55,9 %.

Загальний обсяг перевезень пасажирів на міських та приміських маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади  за 2023 рік порівняно з 2022 роком збільшився на 478,0  тис. пас. або на 32,0 % та склав 1971,1 тис. пас.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі перевезених пасажирів складає ПП «Євротранс Юг» - 39,1 %, за результатами роботи автотранспортних підприємств за 2023 рік порівняно з минулим роком ПП «Євротранс Юг»  збільшило обсяг перевезених пасажирів 46,6%.

Сума податків, сплачених юридичними особами-перевізниками, станом на 01.01.2024 року становить 2022,6 тис. грн.

Інформація щодо діяльності поштових відділень, розташованих на території міста Первомайськ, є комерційною таємницею підприємства АТ «Укрпошта», таким чином у цьому звіті не наведена (лист керівника Миколаївської дирекції АТ «Укрпошта» від 21.10.2020 року № 22/07-99).

На території міста Первомайськ здійснюють діяльність кур’єрські служби:

логістична компания «Делівері» (вул. Вознесенська, 52-б);

- «Автолюкс» (вул. Успенська, 3);

- «КСД»  (вул. Л. Толстого, 6);

- «Ін- Тайм» (№ 1 вул. Вокзальна, 34; вул. Корабельна, 27);

- «Нова Пошта»:

відділення № 1 (вул. Вознесенська, 52);

відділення № 2 (вул. Первомайська, 37а);

відділення № 3 (вул. Миколи Вінграновського, 39);

відділення № 4 (вул. Вокзальна, 5-а);

відділення № 5 (вул. Одеська, 99);

відділення № 6 (вул. Гетьмана Мазепи, 112);

паштомат № 986 (вул. Михайла Грушевського, 33/12 (маг. «MOYO»));

поштомат № 5122 (вул. Корабельна, 46б (маг. АТБ));

поштомат № 5338 (вул. Одеська, 141 (маг. АТБ));

поштомат № 5671 (вул. М. Вінграновського, 9 (маг. АТБ));

поштомат № 6519 (вул. Михайла Грушевського, 33а (маг. АТБ));

поштомат № 6592 (вул. Михайла Грушевського, 32/2 (маг. Копійка));

поштомат № 10208 (вул. Герцена, 16 (магазин "Так"));

поштомат № 10209 (вул. Театральна, 31 (маг. "Скрепка"));

поштомат № 20483 (вул. Первомайська, 37а);

поштомат № 20484 (вул. Вокзальна, 5а);

поштомат № 20486 (вул. Миколи Вінграновського, 39);

поштомат № 45346 (вул. Одеська, 99);

поштомат № 45349 (вул. Вознесенська, 52);

поштомат № 46017(вул. Київська, 7 (Біля фасаду АЗС "ОККО"));

- поштомат Приват банку (площа Шевченка, будинок 2);

- «САТ» (вул. Вознесенська, 52 б);

- «Нічний експрес» (вул. Загородня, 48).

Послуги мобільного зв’язку надають такі оператори: «Київстар», «Vodafone», «Life».

Інтернет-провайдери: «Київстар», «Фобос», «Всесвіт», «Голта», «Укртелеком», «Інтертелеком Україна».

1.4. Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва

Підприємництво є одним з найважливіших чинників розвитку громади, має суттєвий вплив на підвищення надходжень до місцевого бюджету, зниження рівня безробіття. Рішенням міської ради від 21.12.2023 року № 2 затверджена Програма розвитку малого та середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.

Попри воєнну агресію росії проти України, бізнес прилаштовується до нових викликів, торгівельна галузь громади продовжує розвиватись – відкриваються нові магазини, ресторани та кафе, розширюється фірмова мережа підприємств-виробників продовольчих товарів. Результатом чого є створення нових робочих місць. Сфера торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу, так і у забезпеченні потреб населення необхідним обсягом товарів, робіт, послуг. На виконання розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 15.03.2022 року № 89-р проводиться щодекадний моніторинг цін на основні продукти харчування в торгівельній мережі та на визначенні постановою лікарські засоби та паливно-мастильні матеріали.

За даними моніторингу, за період з січня 2023 року  по січень 2024 року динаміка цін на основні продукти харчування показали стійку тенденцію до зростання  на  такі групи товарів:

- хліб вагою 750 г на 19,8 % з 22,20 грн за 1 одиницю до 26,60 грн;

- молоко пастеризоване фасоване (1000 г) на 10,5 % з 36,10 грн до 39,90 грн;

- масло вершкове фасоване (200 г) на 7,7 % з 59,90 грн до 64,50 грн;

- птиця (тушки курячі) за 1 кг на 9,6 % з 93,9 грн до 102,90 грн;

- картопля за 1 кг на 213,3 % з 9,80 грн до 20,90 грн;

- капуста білокачанна за 1 кг на 24,1 % з 11,20 грн до 13,90 грн;

- буряк за 1 кг на 32,4 % з 10,95 грн до 14,50 грн.

Зростання цін пов’язане з різними чинниками: ситуації на внутрішньому ринку, зростанням цін на енергоносії, сезонним зростанням закупівельних цін на молоко та відповідним підвищенням оптово-відпускних цін, конкуренції та попиту.

Є також тенденція до зниження цін на такі продукти харчування:

- борошно пшеничне за 1 кг на 5,7 % з 14 грн до 13,20 грн;

- яйця курячі категорії С1 за 1 шт. на 12,5 % з 6,40 грн до 5,60 грн;

-олія «Олейна» фасована (0,85 л) на 5,4 % з 62,90 грн до 59,70 грн;

- цукор кристалічний за 1 кг на 12,2 % з 32,90 грн до 28,90 грн;

-цибуля ріпчаста за 1 кг на 48,6 % з 30,95 грн до 15,90 грн;

-морква за 1 кг на 45,1 % з 23,50 грн до 12,90 грн.

Аналіз динаміки цін (за даними моніторингу) на пальне за період з січня 2023 року по січень 2024 року показує, що зросли ціни на: бензин А-95 на 2,3% з 49,15 грн до 50,66 грн; газ скраплений для автомобілів за 1 л на 2,8% з 29,26 грн до 30,09 грн.

Знизились ціни за 1 л на: дизельне пальне на 9,3% з 53,49 грн до 48,49 грн.

Вартість пального залежить від світових цін на нафтопродукти, ситуації на внутрішньому ринку, валютного курсу, конкуренції та попиту.

Станом на 01.01.2024 року за даними ГУ ДПС у Миколаївській області в громаді кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб-підприємців – 5195, в тому числі юридичних осіб – 1278, фізичних осіб – 3917.

На території Первомайської міської територіальної громади кількість діючих об’єктів торгівлі 834, із них – 453 непродовольчих, 291 продовольчий магазин, 90 підприємств ресторанного господарства, 45 аптек, 24 автозаправні станції, 31 об’єкт СТО, 10 об’єктів автомийок. Побутові послуги надають 123 об’єкти побутового обслуговування.

Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в громаді займаються 5 господарюючих суб’єктів, потреба населення в хлібі забезпечена в повному обсязі.

Значне місце у задоволенні потреб населення в продовольчих та непродовольчих товарах і сільськогосподарської продукції продовжує належати ринкам, на яких мешканці громади мають можливість придбати якісні продукти харчування за цінами виробників та безпосередньо від домашніх господарств.

На території громади функціонують 3 ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 6 об’єктів з торговими місцями. На ринках облаштовано 4735 торгових місць.

Протягом 2023 року видано 90 погоджень на здійснення ярмаркової діяльності на території Первомайської міської територіальної громади та отримано надходжень 139,2 тис. грн.

Забезпечено інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Первомайської міської ради про перелік вільних об’єктів нерухомого майна комунальної власності Первомайської міської територіальної громади (виробничі площі, обладнання, об’єкти незавершеного будівництва та іншого майна комунальних підприємств та установ), що пропонуються до здачі в оренду чи на продаж суб’єктам підприємницької діяльності. Інформація про проведення земельних конкурсів (аукціонів), земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок розміщується на сайті Держгеокадастру у Миколаївській області та на офіційному сайті Первомайської міської ради.

Забезпечено реалізацію завдань державної регуляторної політики та відкритість регуляторного процесу. Протягом 2023 року згідно із нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів та визначення оцінки їх провадження затверджений План-графік проведення відстеження результативності регуляторних актів Первомайської міської ради та її виконавчого комітету із зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів (базових, повторних, періодичних). Протягом року прийнято 3 регуляторні акти, на офіційному сайті було оприлюднено 5 проєктів регуляторних актів разом з аналізами регуляторного впливу. Відповідно до Плану-графіку у 2023 році проведено відстеження результативності регуляторних актів та розміщено на офіційному сайті Первомайської міської ради 23 відстеження результативності регуляторних актів (з них: 5 базових відстежень, 15 повторних відстежень та 3 періодичних відстеження).

Для інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності на офіційному сайті Первомайської міської ради у розділі «Економіка» створено і функціонують сторінки: «Розвиток малого та середнього підприємництва», «Агропромисловий комплекс» та «Куточок споживача», які постійно оновлюються.

Під час дії правового режиму воєнного стану надається консультаційна допомога споживачам з питань захисту їх прав, проводиться роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання  щодо діяльності в умовах воєнного стану, змін до законодавства України та інших нормативно-правових актів. Звернення споживачів стосовно порушень їх прав при придбанні товарів чи замовленні послуг не залишаються без уваги та постійно розглядаються. Протягом 2023 року до інспектора по захисту прав споживачів за консультацією та допомогою звернулося 389 споживачів та 96 суб’єктів господарювання, з них 304 споживачам (або 78,2%) питання вирішено позитивно та 96 суб’єктам надано консультацію. Незважаючи на те, що правове забезпечення контрольної функції не закріплено жодним нормативно-правовим актом, більшість питань (повернення грошових коштів, заміна товарів, виконання робіт, надання послуг) вирішено на користь споживачів на суму понад 74 тис. грн, у інших випадках надано роз’яснення відповідно до норм чинного законодавства України.

1.5. Агропромисловий комплекс

Аграрний сектор є одним із основних бюджетоутворюючих секторів економіки громади. Важливим питанням цьогоріч було забезпечення проведення посівної та збиральної кампаній сільгоспвиробниками, які є запорукою продовольчої безпеки як країни, так і нашої територіальної громади.

Всього на території громади здійснюють діяльність 30 фермерських господарств, з них основного кола (які мають площу угідь більше 50 га) – 12.

За інформацією сільгоспвиробників під урожай 2023 року засіяно 7938 га.

Протягом 2023 року аграрії Первомайської міської територіальної громади зібрали зернових та зернобобових культур 22028 т: пшениці, ячменю, гороху та кукурудзи.

Соняшник зібрали з площі 2596 га. Намолотили 6517 т насіння при врожайності 25,1 ц/га. Збирання ріпаку озимого проведено на площі 1219 га, намолочено 2999 т, при врожайності 24,6 ц/га. На 7 гектарах зібрано сою при середній урожайності 17,1 ц/га, намолочено 12 т.

В осіннню посівну під урожай 2024 року озимими культурами засіяно 3536,6 га. Площі включають такі культури, як озимі пшеницю, ячмінь та ріпак.

1.6. Житлова політика та житлово-комунальне господарство

У 2023 році на розвиток житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади виділені бюджетні кошти на загальну суму 256740,9 тис. грн, з них профінансовано – 256507,4 тис. грн або 99,9%.  Економія бюджетних коштів в сумі 233,5 тис. грн виникла у результаті проведення тендерних торгів в кінці року, у тому числі комунальними підприємствами – 120,0 тис. грн. Економія коштів від проведення тендерних торгів протягом року своєчасно перерозподіляється на інші об’єкти житлово-комунального господарства.

У тому числі:

– по загальному фонду виділено 226537,3 тис. грн, з них профінансовано – 226331,6 тис. грн або 99,9 %;

– по спеціальному фонду виділено 29532,4 тис. грн, з них профінансовано – 29504,5 тис. грн або 99,9 %;

- по фонду охорони навколишнього природного середовища виділено та профінансовано в повному обсязі 671,3 тис. грн.

Робота управління житлово-комунального господарства в частині проведення публічних закупівель та публікації інформації на електронному закупівельному майданчику: протягом 2023 року проведено 545 закупівель на загальну суму 219622,8 тис. грн. З них придбано обладнання:

- косарка на маніпуляторі з мульчиватором та пилкою торгової марки MaxiMarin RM 600 виробництва Україна на суму 1509,00

- машина для нанесення розмітки на дорогах міської територіальної громади торгової марки HVBAN HB 5900 виробництва Китайська Народна Республіка на суму 476,5 тис. грн;

- міні-навантажувач із додатковим обладнанням (бункерна щітка, відвал) торгової марки BOBCAT S18 виробництва Чеська Республіка крупно-вузлової збірки в Україні на суму 2344,8 тис. грн;

- міні-екскаватор із додатковим обладнанням (гідромолот, гідробур, ковші шириною 30 см, 40 см, 60 см, 150 см, корчувач пнів) торгової марки CASE X37C виробництва Південна Корея на суму 3271,8 тис. грн;

- компактор для утримання полігону ТПВ  торгової марки XCMG XH263J виробництва Китайська Народна Республіка на суму 8112,0 тис. грн;

- придбання трактора торгової марки LOVOL FT754 FC виробництва Китайська Народна Республіка на суму 950,0 тис. грн.

Крім цього, проведено закупівлю робіт з поточного ремонту доріг та вулиць Первомайської міської територіальної громади на суму 168327,2 тис. грн.

Затрати на придбання обладнання становили 456,1 тис. грн. Зокрема обладнання для транспорту, а саме: причеп до трактора (221,8 тис. грн), відвал (78,0 тис. грн), дорожня щітка (78,0 тис. грн) та інструменти (кущорізи, садовий пилосос, мотокоса).

Закупівля матеріалів для забезпечення функціонування благоустрою становила 1549,1 тис. грн,  у тому числі придбання паливо-мастильних матеріалів запасних частин та інших розхідних матеріалів, необхідних для виконання задач із забезпечення благоустрою.

Також проведено закупівлі для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на суму 6543,6 тис. грн.

Решта закупівель забезпечували потреби в послугах з благоустрою територій.

Щодо питання залучення приватних підприємств до управління, утримання та обслуговування житлового фонду на сьогодні здійснює діяльність п’ять управителей: ТОВ «Еталонсервіс» - 62 будинки, ТОВ «Комунтехбудсервіс» - 30 будинків, ФОП Фролова І.І. – 28 будинків, ФОП Горбенко І.І. – 20 будинків, ТОВ «ЧистКомп» - 31 будинок.

Станом на 01.01.2024 року в громаді створено 91 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, в тому числі – 2, створені у 2023 році.

Співвласники семи будинків обрали самоуправління без створення юридичної особи, 21 будинок – житлово-будівельні кооперативи.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який набув чинності з 01 липня 2015 року, обов’язки із забезпечення належного утримання спільного майна багатоквартирного будинку (у тому числі покрівлі), забезпечення належного санітарного, протипожежного і технічного стану, забезпечення технічного обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту покладено на співвласників багатоквартирного будинку.

Враховуючи складність для співвласників самостійно вирішувати проблеми їх будинку, виконавчим комітетом міської ради розроблено Положення про фінансування капітального ремонту спільного майна багатоквартирних житлових будинків, яке 14 квітня 2023 року, затверджене рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради № 146 «Про затвердження Положення про фінансування капітального ремонту спільного майна багатоквартирних житлових будинків».

Положення передбачає фінансову підтримку місцевого бюджету у вигляді співфінансування робіт у відсотковому розмірі очікуваної вартості робіт згідно з прогресивною шкалою за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку та решти вартості робіт – за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.

Пропозиції щодо участі у заходах по залученню державних коштів на проведення робіт з переоснащення та капітального ремонту будинків, модернізації та диспетчеризації ліфтового господарства, та на заходи з енергоефективності і енергозбереження від співвласників багатоквартирних будинків протягом 2023 року не надходило.

Задля реалізації економічно обґрунтованої державної тарифно-цінової політики в галузі житлово-комунального господарства, враховуючи постійне зростання складових витрат, які формують структуру тарифів, необхідність приведення тарифів економічно обґрунтованого рівня, для забезпечення належного функціонування підприємств житлово-комунального господарства протягом 2023 року управлінням житлово-комунального господарства, дотримуючись норм чинного законодавства, здійснювався розгляд тарифів на житлово-комунальні послуги.

Управлінням житлово-комунального господарства міської ради подано, а виконавчим комітетом Первомайської міської ради прийнято:

1. рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 14.04.2023 року № 148 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади»;

2. рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 13.10.2023 року № 491 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для опалення бюджетних установ міста Первомайськ, яку надає ТОВ «Південь Енерго 2»;

3. рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 13.10.2023 року № 490 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для опалення бюджетних установ міста Первомайськ, яку надає ТОВ «Південь Енерго 1»;

4. рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 13.10.2023 року № 489 «Про встановлення тарифу ТОВ «Теплоенергоцентраль ТБ» на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії споживачам, що фінансуються з державного бюджету та знаходяться на території Первомайської міської територіальної громади»;

5. рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 13.10.2023 року № 488 «Про встановлення тарифу ТОВ «БанісаЕнерджіЮкрейн» на виробництво теплової енергії споживачам, що фінансуються з державного бюджету та знаходяться на території Первомайської міської територіальної громади»;

6. рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 13.10.2023 року № 487 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальному підприємству «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області»;

7. рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 19.10.2023 року № 580 «Про встановлення тарифу на виробництва теплової енергії для опалення бюджетних установ міста Первомайськ, яку надає ТОВ «АВКУБІ ПЛЮС»;

8. рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 10.11.2023 року № 660 «Про визначення виробника і постачальника теплової енергії та встановлення тарифів на виробництво і постачання теплової енергії для опалення бюджетних установ міста Первомайськ, яку надає ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО»;

9. рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 08.12.2023 року № 738 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  комунальному підприємству Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства».

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

По комунальному підприємству «Первомайськводоканал»: нараховано за послуги централізованого водопостачання та водовідведення – 53655,63 тис. грн, сплачено – 61636,31 тис. грн, рівень оплати складає 114,9 %, у тому числі: населенню нараховано 45284,27 тис. грн, сплачено – 53182,19 тис. грн, рівень оплати складає 117,4 %; бюджетним установам нараховано 3351,4 тис. грн, сплачено – 3200,6 тис. грн або 95,5 %; іншим споживачам нараховано 5020,01 тис. грн, сплачено – 5253,53 тис. грн або 104,7 %. Заборгованість порівняно з 2022 роком зменшилася на 7980,67 тис. грн та склала станом на 01.01.2024 року - 10361,62 тис. грн, у тому числі: заборгованість населення на 01.01.2024 року – 9890,06 тис. грн, бюджетних установ – 154,3 тис. грн, інших споживачів – 317,26 тис. грн.

По комунальному підприємству «Житло-плюс»: нараховано за послуги централізованого водопостачання та водовідведення – 646,2 тис. грн, сплачено – 623,8 тис. грн, рівень оплати складає 96,5 %.

Станом на 01.01.2024 року загальна кількість абонентів-населення, які отримують послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – 30898 (КП «Житло-Плюс» – 1158 абонентів). Із загальної кількості абонентів: 11717 абонентів мають поточну заборгованість на загальну суму 10384,1 тис. грн, 963 боржника із заборгованістю від 3 до 6 місяців на суму 582,5 тис. грн,  1422 боржника із заборгованістю від 6 до 12 місяців на суму 1088,0 тис. грн, 7168 боржників із заборгованістю понад 12 місяців на суму 8713,6 тис. грн. За звітний період укладено 127 договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 1350,3 тис. грн, вручені 130 попереджень боржникам, подані 109 заяв про видачу судових наказів на загальну суму 1052,0 тис. грн, видано 33 накази про сплату боргу на загальну суму 246,7 тис. грн, з них – 19 сплатили добровільно на загальну суму 459,9 тис. грн, до ДВС направлено 28 рішень та наказів про стягнення боргу на загальну суму 162,5 тис. грн.

На розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення міської територіальної громади в 2023 році  виділені кошти на загальну суму 53118,5 тис. грн.

БЛАГОУСТРІЙ

Рішенням міської ради від 23.02.2023 року № 1 затверджено Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 28.07.2022 року № 245 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади» визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Коммунсервіс» як таке, що пройшло конкурс.

Для недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території Первомайської міської територіальної громади, увага приділяється питанню укладання договорів з мешканцями, організаціями, підприємствами на вивіз побутового сміття. Рівень охопленості населення договірними відносинами послугою зі збирання та вивезення побутових відходів становить 22469 договорів.

На території Первомайської міської територіальної громади обслуговується 113 контейнерних майданчиків, на яких розміщено 409 контейнерів. Вивезення відходів проводиться щоденно згідно з графіком. Зібрані відходи зберігаються на тимчасовому полігоні побутових відходів, розміщеному по вулиці Богопільській, загальна площа полігону складає 3,8 га на відстані від житлової забудови 1 км. Для належного утримання полігону побутових відходів вжито такі заходи: здійснюється ущільнення завезених побутових відходів спецтехнікою; проводиться постійна технологічна пересипка ґрунтом ущільнених відходів, ведеться постійний облік надходження відходів, в наявності резервуар запасу води ємкістю 20 м³, для обслуговування тимчасового полігону твердих побутових відходів наявна техніка: ЗІЛ 431412, цистерна – 6 м³, бульдозер Т – 130, запас ґрунту – 300 м³. Для утримання полігону в 2023 році придбано компактор в сумі 8112,0 тис. грн.

Для підтримки чистоти проведено поточний ремонт контейнерних майданчиків (6 шт.) на загальну суму 321,7 тис. грн та закуплено нові контейнери для ТПВ в кількості 72 штуки на загальну суму 599,9 тис грн. Відшкодування витрат за утримання майна, переданого на баланс, а саме вивіз негабаритного сміття з контейнерних майданчиків в 2023 році здійснено на суму 2736,0 тис. грн.

Проведено ліквідацію 18 несанкціонованих сміттєзвалищ.

Контроль за належним виконанням правил благоустрою та дотримання вимог законодавства у сфері поводження з побутовими відходами здійснюється інспекторами відділу муніципальної варти апарату виконавчого комітету міської ради, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення по статті 152 КУпАП. За 2023 рік складено 187 протоколів.

Рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 29 затверджено Програму розвитку та збереження зелених насаджень Первомайської міської територіальної громаді на 2021-2025 роки.

Озеленення території Первомайської міської територіальної громади займає важливе місце у вирішенні екологічних проблем. Зелені насадження виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій.

Для примноження зеленого фонду Первомайської міської територіальної громади, по старостинським округам та квартальним комітетам надані 1830 фруктових дерев для подальшого висадження.

На клумбах міста, колах дорожних розв’язок, скверах та старостинських округах висаджено квіти хризантем, кущі самшиту, можевельнику та туї на загальну суму 195,5 тис. грн, в міському парку «Дружба народів» висаджено 7 ялинок на загальну суму 9,6 тис. грн. На Уманському узвозі висаджено 100 саджанців дерев катальпи, які отримано, як благодійна допомога. Загальна сума за отримані послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (копання ям для посадки кущів, обрізання кущів, садіння однолітніх рослин, розпушування ґрунту, проведення покосів, поливання рослин) становить 2002,8 тис. грн.

Відшкодування витрат за утримання об’єктів комунальної власності, переданих на баланс КП ПМР «Флора», а саме Уманський узвіз, сквер по вул. Богопільській, берегова зона біля міського пляжу «Райдуга» здійснено в сумі 22,3 тис. грн.

З метою підвищення громадської свідомості щодо забезпечення та збереження чистоти рідного міста, залучення підприємств, установ, організацій та жителів Первомайської міської територіальної громади до участі у спільній роботі з благоустрою, озеленення та покращення зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою і прилеглих територій, щорічно проводиться конкурс «Чисте місто», присвячений черговій річниці міста Первомайськ, з визначенням переможців конкурсу.

Рішенням міської ради від 24.06.2021 року № 9 затверджено Програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

Для вирішення питань по регулюванню чисельності тварин гуманними методами у минулих роках укладено договір з Первомайською районною Державною лікарнею ветеринарної медицини. Проведено стерилізацію 208 тваринам (35 собак, 173 котів) на суму 99,3 тис. грн та проведено щеплення домашніх тварин, а саме 2589 собак та 1040 котів.

Також укладено договір з ФОП Левкович Олександр Павлович (Ветеринарна клініка «Абсолют») на загальну суму 26,0 тис. грн, згідно з яким стерилізовано 26 кішок.

Благодійним фондом ANIMALS в серпні 2023 року безкоштовно проведено стерилізацію 381 тварини.

Контроль за належним виконанням правил утримання домашніх тварин на території Первомайської міської територіальної громади здійснюється інспекторами відділу муніципальної варти апарату виконавчого комітету міської ради, уповноваженими складати  протоколи про адміністративні правопорушення. За 2023 рік за статтею 154 КУпАП притягнуто до адміністративної відповідальності 16 осіб, із них 9 осіб із накладанням штрафних санкцій на загальну суму 3060,00 грн, 7 осіб отримали попередження, за статтею 152 КУпАП (порушення правил благоустрою, а саме санітарних норм під час вигулу тварин) притягнуто до адміністративної відповідальності 9 осіб, із них 5 осіб із накладанням штрафних санкцій на загальну суму 1700,00 грн, 4 особи отримали попередження.

ДОРОГИ

Всього виділені кошти на поточний ремонт, утримання, грейдерування доріг міської територіальної громади на загальну суму 170210,2 тис. грн, у тому числі на грейдерування – 11100,7 тис. грн; поточний ремонт проїжджої частини вулиць – 156860,8 тис. грн; зимове утримання доріг – 865,2 тис. грн;  нанесення горизонтальної розмітки на дорогах населених пунктів міської громади та магістральних дорогах на загальну суму 886,9 тис. грн; поточний ремонт огорожі та відбійників мостів через річки Південний Буг та Синюха – 496,6 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади за 2023 рік виконано:

1. грейдерування проїжджої частини вулиць населених пунктів зі спрощеним покриттям загальною площею 346,41 тис. м2 на загальну суму 11100,65 тис. грн, у тому числі по населених пунктах громади:

- село Кінецьпіль на суму 478,5 тис. грн, загальною площею 45743 м2;

- селище Підгородна на суму 629,9 тис. грн, загальною площею 58104 м2;

- село Грушівка на суму 50,0 тис. грн, загальною площею 6579 м2.

2. поточний ремонт ділянок міських доріг загальною площею 130,6 тис. м2 на загальну суму 156860,8 тис. грн, а саме: на 134 вулицях, 4572 погонних метри тротуару, з них 975 погонних метрів нових тротуарів, відремонтовано внутрішньоквартальних проїздів (58 об’єктів) площею 10338 м2  на загальну суму 10382,5 тис. грн.

Виконано в населених пунктах міської територіальної громади:

- селище Підгородна  на суму 14728,337 тис. грн, загальною площею 14122 м2;

- село Грушівка на суму 6744,579 тис. грн, загальною площею 6467 м2;

- село Кінецьпіль на суму 5317,324 тис. грн, загальною площею 5840 м2.

Найбільш значущі об’єкти дорожнього будівництва, які реалізовані на території Первомайської міської територіальної громади у 2023 році:

1. Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Київській від кільця по вул. Вознесенській.

2. Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Андрія Чернецького.

3. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олександра Герцена.

4. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Валерія Чкалова (Варварівська) від вул. Автодорівської.

5. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Січневій.

6. Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Павла Тичини до вул. Дачної.

А також у старостинських округах Первомайської міської територіальної громади:

1. Село Кінецьпіль – «Поточний ремонт доріг комунальної власності по вулиці Перемоги, Забарська, Молодіжна, Джерельна, Гагаріна села Кінецьпіль».

2. Село Грушівка – «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній села Грушівка».

3. Смт. Підгородна – «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Центральній, Соборній смт. Підгородна».

З метою створення безпечного руху автотранспортних засобів і пішоходів виконано роботи по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки на 99-ти пішохідних переходах загальною площею 1849,7 м2, а саме на 84-х нерегульованих пішохідних переходах та на 15-ти регульованих пішохідних переходах, на 18-ти магістральних дорогах громади, загальною площею 28564 погонних метрів. Вперше роботи виконувались на придбаному за рахунок місцевого бюджету у 2023 році спеціальному дорожньому обладнанні працівниками КП «Комунсервіс».

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

У 2023 році передбачені видатки на виконання робіт по утриманню існуючого та відновлення освітлення вулиць міста 3782,0 тис. грн та 2000,0 тис. грн на оплату електричної енергії, яка спожита вуличним освітленням та світлофорними об’єктами. Всього виконано робіт з утримання вуличного освітлення на суму 3781,9 тис. грн та сплачено за спожиту електроенергію в сумі 1999,98 тис. грн.

Всього обслуговується світлоточок станом на 01.01.2024 року – 3224 штук та приладів обліку - 47 штук, 146,0 км електричних мереж, спожито за рік 282,0 тис. кВт/год електроенергії.

Всього за 2023 рік придбано техніки на суму 17302,3 тис. грн, а саме:

- для комунального підприємства «Первомайськводоканал» два насоси СМ 100-65-250/2 з електродвигунами АИР200L2 ІМ1081 45 кВт/3000 об/хв для забезпечення  роботи каналізаційної насосної станції мікрорайону Цукрового заводу на загальну суму 195,8 тис. грн;

- міні-навантажувач з додатковим обладнанням (бункерна щітка, відвал) – 2344,8 тис. грн;

- кущоріз  StihlFS 460, мотокоса StihlFS 250, садовий пилосос StihlSН 86 – 51,15 тис. грн;

- косарка на маніпуляторі з мульчиватором та пилкою – 1509,0 тис. грн;

- машина для нанесення розмітки на дорогах міської територіальної громади – 490,0 тис. грн;

- міні-екскаватор з додатковим обладнанням (гідромолот, гідробур, ковші шириною 30 см, 40 см, 60 см, 150 см, корчувач пнів) – 3271,8 тис. грн;

- трактор –  950,0 тис. грн;

- компактор для утримання полігону ТПВ – 8112,0 тис. грн;

- причеп для трактора – 221,760 тис. грн;

- щітки для трактора – 78,0 тис. грн;

- поворотний відвал до трактора – 78,0 тис. грн.

1.7. Енергозабезпечення та енергозбереження

Питання енергоефективності та енергозбереження є складовою соціально-економічного розвитку Первомайської міської територіальної громади. Для забезпечення реалізації енергоефективної політики на території громади діє Програма енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської територіальної громади на період до 2024 року, яка затверджена рішенням Первомайської міської ради від 23.12.2020 року № 7.

З метою підтримки національної ініціативи, спрямованої на раціональне використання енергії, енергоефективності, адаптації до змін клімату, використання відновлювальних джерел енергії, у квітні 2023 року Первомайська міська територіальна громада приєдналась до Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії» (рішення Первомайської міської ради № 6 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії»).

На виконання вимог Закону України «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 року № 1818-ІХ зі змінами та постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 року № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту»: розпорядженням міського голови від 21.04.2023 року № 80-р визначено відповідального за впровадження та функціонування систем енергетичного менеджменту у виконавчому комітеті Первомайської міської ради та виконувача функцій енергоменеджера.

З метою забезпечення достовірних даних щодо споживання енергетичних ресурсів, технічного стану будівель, систем опалення, вентиляції, освітлення, водопостачання/водовідведення установ та закладів бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади проведено інвентаризацію будівель установ та закладів бюджетної сфери, результати якої затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.08.2023 року № 372 «Про результати проведення інвентаризації технічного стану будівель установ та закладів бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади у 2023 році».

З метою виконання зобов’язань в рамках Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії» та «Угода мерів – Схід» про щорічне проведення заходів з популяризації ощадного ставлення до енергоресурсів та клімату серед населення та інформування громадян розроблені та прийняті рішення виконавчого комітету міської ради від 13.10.2023 року:

1. № 479 «Про затвердження Положення про проведення Днів сталої енергії та створення організаційного комітету з підготовки та проведення Днів сталої енергії в Первомайській  міській територіальній громаді;

2. № 480 «Про затвердження Положення про конкурс «Енергоменеджер - професія майбутнього».

З метою підвищення поінформованості населення щодо економного споживання енергоресурсів та обізнаності з питань сталого енергетичного розвитку у Первомайській міській територіальній громаді з 04 по 08 грудня 2023 року проведено заходи Днів сталої енергії 2023.

З метою співпраці у сфері енергозбереження та альтернативних видів енергії, адаптації до змін клімату та залучення фінансових ресурсів:

1. налагоджено співпрацю з Громадською організацією «Екоклуб» (м. Рівне), в рамках якої:

1.1 підготовлено та 08 червня 2023 року направлено на грантовий конкурс заявку на підготовку техніко-економічних обґрунтувань на встановлення сонячної електростанції на очисних спорудах водопостачання комунального підприємства «Первомайськводоканал»;

1.2 закладам медицини направлено інструкцію для медичних закладів щодо встановлення сонячних електричних станцій та опитування (заповнення анкети) для співпраці з ГО «Екоклуб»;

1.3 отримано благодійну допомогу – сонячні павербанки, які направлено на передову для Первомайських тероборонівців;

2. 25.10.2023 року направлено проєктну заявку: "Розробка проєктно-кошторисної документації з реконструкції будівлі за адресою бульвар Миру, 41, м. Первомайськ, Миколаївської області" з метою розміщення відділення реабілітації  КП "Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" для надання послуг з медичної реабілітації та кваліфікованої фізичної допомоги населенню громади з ураженнями опорно-рухового апарату, нервової системи, серцево-судинної системи в амбулаторних умовах;

3. 22.11.2023 року направлено проєктну заявку на конкурс "Відновлювальні джерела енергії для стійкої України" для втілення проєкту відновлювальної енергетики "Встановлення гібрідної сонячної електростанції на насосній станції другого підйому очисних споруд водопостачання № 1 (ОСВ-1) за адресою: вул. Павла Паповича, 123а;

4. підготовлено пакет документів та 27.10.2023 року направлено заявку щодо участі у конкурсі на отримання та встановлення геліосистем у закладах дошкільної освіти України (ЗДО № 15 "Пізнайко") в рамках спеціального проєкту «Енергія сонця для діточок». Ініціатива по безперебійному забезпеченню гарячою водою дитячих садочків в територіальних громадах в різних куточках України буде реалізовано у рамках тристороннього партнерства Держенергоефективності із проєктом GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» та НАК «Укрсвітлолізинг»;

5. у напрямі сталої енергетики розроблена проєктна ідея, попередня назва проєкту: «Сонячна енергетика як складова надання інтегрованих послуг». Мета: Підвищення рівня енергетичної та кліматичної сталості Первомайської міської територіальної громади шляхом встановлення сонячної гібридної станції для заміщення власного енергоспоживання у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ за адресою: вул. Варварівська, буд. 87.

Протягом 2023 року за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших залучених коштів в установах та закладах бюджетної сфери проведені заходи:

Протягом 2023 року за рахунок коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади та інших залучених коштів в закладах та установах бюджетної сфери громади проведено заходи:

1. Виконавчий комітет міської ради.

1.1. Проведено заміну 8 віконних блоків на металопластикові на суму 22,5 тис. грн.

2. Фінансове управління міської ради.

2.1. Освітлювальні прилади замінено на енергозберігаючі в повному обсязі (25 одиниць на суму 5,9 тис. грн).

3. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради.

3.1. Підготовлено об'єкти до опалювального сезону.

3.2. Здійснено поточний ремонт із заміною віконних блоків та дверей на енергозберігаючі на суму 506,2 тис. грн (КЗ "Дитяча школа мистецтв" на суму 81,7 тис. грн, замінено 9 вікон, палац культури "Фрегат" на суму 270,6 тис. грн, замінено 5 дверей, 12 вікон та КЗ "Дитяча музична школа" сума 153,9 тис. грн, замінено 16 вікон).

4. Управління освіти міської ради.

4.1. Проведено заміну 241 вікна та 48 дверей на металопластикові за кошти бюджету громади на загальну суму 3950,0 тис. грн.

4.2. За рахунок бюджетних коштів у сумі 684,5 тис. грн проведено поточні ремонти систем опалення.

5. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади.

5.1. Здійснено заміну дверних та віконних блоків на загальну суму 649,5 тис. грн (31 вікно та 156 дверей), за рахунок бюджету громади  410,0 тис. грн та інші кошти 239,4 тис. грн.

5.2. Проведено роботи з капітального ремонту покрівлі відділення стаціонарного догляду по вул. Михайла Волкова, 44 на загальну суму 1508,4 тис. грн: за власні кошти розроблено проєктно-кошторисну документацію - 10,0 тис. грн, за рахунок бюджету громади проведено експертизу - 6,6 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі - 1469,9 тис. грн, авторський нагляд - 4,6 тис. грн та технічний нагляд - 17,3 тис. грн.

5.3. Забезпечено поступовий перехід на використання енергоефективних ламп, замінено 100 ламп на загальну суму 3,5 тис. грн (за рахунок бюджету громади 0,7 тис. грн, інші кошти - 2,8 тис. грн.

6. КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" Первомайської міської ради.

6.1. За рахунок інших залучених коштів замінено 430 ламп розжарювання на енергозберігаючі на суму 6,4 тис. грн.

6.2. За рахунок бюджетних коштів замінено на металопластикові 41 вікно на суму 32,9 тис. грн та 218 дверей на суму 131,0 тис. грн.

6.3. Утеплено 220 вікон методом заклеювання.

6.4. За кошти бюджету громади здійснено поточний ремонт даху з утепленням технічного поверху лікувального комплексу № 2 по вул. Федора Толбухіна, 128 в сумі 1946,6 тис. грн.

6.5. Модернізовано водопровідні та каналізаційні труби (180 метрів погонних), теплові мережі (158 метрів погонних) та електричні мережі (208 метрів погонних).

6.6. Безоплатно отримані та  введені в експлуатацію дизель-електростанції (6 одиниць), проведено їх підключення за рахунок бюджету громади в сумі 615,2 тис. грн.

6.7. З метою систематизації обліку енергоресурсів за власні кошти придбано електричний лічильник на суму 14,0 тис. грн.

7. КНП "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської міської ради.

7.1. Завершено роботи з реконструкції котельні по вул. Академіка Миколи Амосова, 28 та введено в експлуатацію за рахунок бюджетних коштів 610,3 тис. грн.

7.2. За власні кошти розроблено проєктно-кошторисну документацію по об'єкту: "Капітальний ремонт з термосаноцією фасадів головного корпусу КНП "Первомайська центральна районна лікарня" по вул. Академіка Миколи Амосова, 2/8 у м. Первомайську Миколаївської області" - 98,4 тис. грн на сьогодні проєкт проходить експертизу.

7.3. Проведено заміну 7 вікон та 5 дверей на металопластикові за рахунок інших коштів на суму 99,7 тис. грн.

7.4. Проведено заміну 216 ламп на енергоефективні за рахунок інших коштів.

8. КП "Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

8.1. Проведено заміну 49 вікон на металопластикові на суму 443,0 тис. грн за рахунок інших коштів.

Заклади та установи бюджетної сфери постійно проводять контроль за дотриманням норм споживання енергоресурсів, періодично в приміщеннях очищення поверхонь освітлювальних приладів, перед початком опалювального періоду проведено утеплення неметалопластикових вікон, постійно здійснюється контроль за відключенням електроприладів в разі їх невикористання та заборонено застосування електронагрівальних приладів.

Показники споживання всіх видів енергоресурсів бюджетними закладами та установами

Первомайської міської територіальної громади

| Споживання енергоресурсів бюджетними закладами та установами Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Вид енерго-ресурсів | Одиниці вимірю-вання | Споживання енергоресурсів |  | Загальна вартість спожитих енергоресурсів (тис. грн) |  | Відхилення 2022 року до 2021 року |  |  |  |
|  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2022 рік | 2023 рік | (нат. од.) |  | (грош. од.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (+/-) | % | (+/-) | % |
| 1 | Електро-енергія | тис. кВт/ год | 2887,8 | 3053,0 | 16519,5 | 20459,0 | 165,2 | 105,7 | 3939,5 | 123,8 |
| 2 | Газ природ-ний | тис. м3 | 452,2 | 490,0 | 8591,3 | 9340,3 | 37,8 | 108,4 | 749,0 | 108,7 |
| 3 | Водо-постача-ння/ водо-відве-дення | тис. м3 | 79,3 | 49,1 | 2145,2 | 2271,6 | -30,2 | 61,9 | 126,4 | 105,9 |
| 4 | Вугілля (брикети торфяні, пелети, тощо) | тонн | 437,9 | 508,5 | 3574,1 | 3139,9 | 70,6 | 116,1 | -434,2 | 87,9 |
| 5 | Тепло-енергія | Гкал | 6694,8 | 8146,0 | 30716,9 | 41108,1 | 1451,2 | 121,7 | 10391,2 | 133,8 |
| 6 | Всього: |  | - |  | 61547,0 | 76318,9 | - | - | 14771,9 | 124,0 |

Аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами  Первомайської міської територіальної громади показав, що у 2023 році порівняно із 2022 роком збільшилось споживання паливно-енергетичних ресурсів, через відновлення  діяльності бюджетних установ освітньої та культурної сфер, окрім водопостачання.

У 2023 році порівняно із 2022 роком загальні витрати на оплату за спожиті енергоресурси збільшились на 14771,9 тис. грн або на 24,0 % та склали 76318,9 тис. грн.

У загальній вартості спожитих у 2023 році енергоресурсів питома вага витрат на оплату теплоенергії становить 53,9 %, електроенергії – 26,8 %, природного газу – 12,2 %, вугілля  – 4,1 %, води та стоків – 3,0 %.

Економія коштів, сплачених з бюджету міської територіально громади за спожиті енергоресурси бюджетними установами та закладами протягом 2023 року порівняно з 2022 роком становить за вугілля (брикети торфяні, пелети, тощо) у розмірі 434,2 тис.грн..

У 2023 році порівняно з 2022 роком для установ та закладів бюджетної сфери підвищились тарифи на енергоресурси: електроенергія на 32,3%, теплоенергія на 10,3 %, водопостачання та водовідведення на 43,4 %.

Таким чином загальні витрати коштів бюджету міської територіальної громади за споживання енергоресурсів зросли за рахунок підвищення тарифів на енергоресурси.

Основними проблемами розвитку галузі є зростання вартості енергоресурсів, брак коштів у бюджеті міської територіальної громади на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері, низький рівень енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери.

1.8. Зовнішньоекономічна діяльність

Повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну позначилось як на внутрішній економічній ситуації в нашій країні, так і на поставки української продукції за кордон.

Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів за 9 місяців 2023 року відповідно до інформації основного кола промислових підприємств Первомайської міської територіальної громади склав 3573,1 тис. дол. США. У загальній сумі торговельного обороту переважає експорт, частка якого становить 96,2 %. За 9 місяців 2023 року експорт товарів склав 3437,9 тис. дол. США. У загальному обсязі експорту переважає продукція промисловості, а саме: продукція харчової промисловості (молочні консерви), котки польові, дорожні огорожі, гідравліка. Протягом звітного періоду за межі України експортували товари такі промислові підприємства, як: ПрАТ «Первомайський МКК», ПрАТ «Завод «Фрегат», ДП «Ливарний завод».

Обсяг імпорту за 9 місяців 2023 року склав 135,2 тис. дол. США.

Сальдо зовнішньої торгівлі за звітний період позитивне і склало 3302,7 тис. дол. США.

1.9. Адміністративні послуги

Реформування сфери надання адміністративних послуг протягом звітного періоду здійснювалось відповідно до принципів державної політики у цій сфері, а саме:

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності до інформації про надання адміністративних послуг;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- доступності та зручності для суб’єктів звернень;

- захищеності персональних даних.

В управління адміністративних послуг та реєстрації входить три відділи: центр надання адміністративних послуг, відділ з реєстрації місця проживання, оформлення та видачі паспортів громадянина України та відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Протягом 2023 року надано 23701 послугу через управління адміністративних послуг та реєстрації.

Послуги, які надаються через центр надання адміністративних послуг стосуються, як земельних питань (оренда, додаткові угоди, затвердження нормативно-технічної документації, витяг з ДЗК, нормативно-грошової оцінки), питань житлово-комунального господарства (земельні роботи, видалення дерев), управління у справах дітей (дозвіл на виїзд за кордон, дозвіл на оформлення майна, опіка над неповнолітніми), соціального захисту, комунальної власності, надання інформаційних довідок з реєстру речових та майнових прав.

Відділ «ЦНАП» опрацьовує не лише паперові заяви, але й працює через Портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, так за 2023 рік надано послуг: 129 повідомлень про початок будівельних робіт, 335 - реєстрацій декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, 36 – заяв на видачу будівельних паспортів, 24 – заяви на видачу містобудівних умов та обмежень. Видано 1170 інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на суму 82,0 тис. грн. З державного земельного кадастру надано 965 витягів.

Відділ «ЦНАП» отримав від Програми ООН в Україні 10 карт-рідерів для зчитування інформації з ID карток для роботи з даними внутрішніх паспортів громадян України нового зразка, 1 «мобільну валізу» та відповідно до проєкту громада має ще отримати мобільний ЦНАП.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 року № 1157-р «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальних громад» громада отримає принтер для друку водійських прав.

Відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надано 879 адміністративних послуг в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Проведено 683 реєстраційних дій, видано 2 копії документів, 7 - довідок про зайняття підприємницькою діяльністю до 2004 року, 1159 – консультацій,  зареєстровано юридичних осіб – 10, взято на облік – 10, знято з обліку -5. Зареєстровано 169 фізичних осіб-підприємців, взято на облік - 4, знято з обліку – 3. Надходження до бюджету склали 131,5 тис. грн.

Відділом реєстрації місця проживання, оформлення та видачі паспортів громадянина України зареєстровано місце проживання 2137 осіб та знято з реєстрації місця проживання 2532 особи; з серпня 2023 року  змінити місце проживання можна також на порталі Дія. Наразі сервіс доступний для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку, але всі заяви про декларування місця проживання, які надходять через Дію, перевіряються та опрацьовуються працівниками відділу.

У зв’язку з прийняттям Урядом 07 лютого 2022 року постанови № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» втратили чинність довідка про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13) та довідка про зняття з реєстрації місця проживання (додаток 16). Зараз документом, що підтверджує відомості про місце проживання особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час його формування, є витяг із реєстру територіальної громади. Протягом 2023 року працівниками відділу було сформовано та видано громадянам за особистим зверненням 7979 витягів. Витяг про місце проживання можна отримати також через мобільний застосунок Дія. Але витяг про місце проживання в Дії сформується, якщо інформація про особу наявна у Реєстрі територіальної громади. Якщо ж відомості відсутні або не повні, громадяни звертаються до відділу з реєстрації місця проживання, оформлення та видачі паспортів громадянина України для внесення даних до реєстру.Кожен електронний витяг містить унікальний QR-код, відсканувавши який можна переконатися у дійсності документа, також витяг не має терміну дійсності. За умови наявності повної інформації в реєстрі працівники відділу здійснюють формування та видачу витягів про реєстрацію місця проживання фізичним особам, місце проживання яких зареєстроване в межах інших громад на території України.

З 01.01.2023 року відділ також видає витяг про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, що замінює довідку про склад сім’ї. Витяг відображає  кількість осіб, місце проживання яких зареєстроване за адресою та формується за допомогою засобів  Реєстру територіальної громади. За 2023 рік  видано 3582 витяги про зареєстрованих осіб.

З квітня 2023 року відділ здійснює оформлення та видачу паспортів громадянина України (внутрішнього паспорта та паспорта для виїзду за кордон). Протягом періоду роботи було 330 заяв-анкет для виготовлення паспортів та видано 280 готових документів.

Платні послуги, з яких стягується адміністративний збір, до місцевого бюджету надійшло коштів на суму 219,2 тис. грн, а саме:

- реєстрація місця проживання фізичних осіб – 134,1 тис. грн;

- оформлення та видача паспортів громадянина України – 85,1тис. грн.

Щоденно працівники відділу надають консультації щодо отримання громадянами адміністративних послуг.

2. Фінансові та матеріальні ресурси

2.1. Бюджетна політика

За 2023 рік до бюджету Первомайської міської територіальної громади надійшло коштів у сумі  815632,2 тис. грн, в тому числі:

- до загального фонду – 709154,1 тис. грн;

- до спеціального фонду – 106478,1 тис. грн.

При плані надходжень до загального фонду на звітний період в сумі 696640,6 тис. грн фактичні надходження склали 709154,1 тис. грн, перевиконання планових показників складає 12513,5  тис. грн або 1,8 % за рахунок:

- перевиконання показників по податках і зборах на 12 811,6 тис. грн або на 2,3 %;

- недовиконання показників по субвенціям з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на 298,2 тис. грн або на 2,3 %.

До загального фонду місцевого бюджету надійшло податків та зборів в сумі 570704,3 тис. грн при плані 557892,7 тис. грн, план перевиконано на 12811,6 тис. грн або на 2,3 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження по податках i зборах  зменшились  на 28173,3 тис. грн або на 4,7 %.

По податку на доходи фізичних осіб при плані 370103,4 тис. грн фактично надійшло 374279,2 тис. грн, перевиконання складає 4175,8 тис. грн або 1,1 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 114023,4 тис. грн або на 23,4 % за рахунок змін у законодавстві, в результаті чого в ІУ кварталі 2023 року «військовий» ПДФО зарахований до Державного бюджету України.

По акцизному податку з виробленого в Україні пального надійшло 3460,5 тис. грн при плані 3355,4 тис. грн, планові показники перевиконані на 105,1 тис. грн або на 3,1 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2702,7 тис. грн або в 4,6 р.

По акцизному податку з ввезеного на митну територію України пального надійшло 13257,5 тис. грн при плані 12855,5 тис. грн, планові показники перевиконані на 402,0 тис. грн або на 3,1 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 8638,6 тис. грн або в 2,9 р.

По акцизному податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України  надійшло 47655,4 тис. грн  при плані 45440,7 тис. грн, тобто на 2214,7 тис. грн або на 4,9% більше планових  показників, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 34363,6 тис. грн або в 3,6 р.

По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) надійшло 11648,8 тис. грн  при плані 10705,6 тис. грн, тобто на 943,2 тис. грн або на 8,8 % більше планових показників, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1754,6 тис. грн або на 17,7 %.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості при плані 12216,1 тис. грн фактично надійшло 12746,1 тис. грн, тобто на 530,0 тис. грн або на 4,3% більше планового показника. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 5 912,1 тис. грн або в 1,9 р.

По платі за землю при плані 37459,4 тис. грн фактично надійшло 40278,4 тис. грн, тобто на 2819,0 тис. грн або на 7,5 % більше планових показників, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 15100,2 тис. грн або на 60,0 %.

По орендній платі за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності: при плані 1241,3 тис. грн фактично надійшло 1277,0 тис. грн, тобто на 35,7 тис. грн або на 2,9 % більше планових показників, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 669,9 тис. грн або в 2,1 р.

По єдиному податку: при плані 53609,9 тис. грн фактично надійшло 54890,5 тис. грн, планові показники перевиконані на 150,57 тис. грн або на 0,3 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились  на 8861,79 тис. грн або на 24,9 %.

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період при плані 22094,6 тис. грн фактично надійшло 106478,1 тис. грн, планові показники перевиконані на 84383,5 тис. грн або в 4,8 р., порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 74047,1 тис. грн або в 3,2 р.

Планові показники перевиконані за рахунок перевиконання:

- по власним надходженням бюджетних установ – на 82180,8 тис. грн або в 5,6 рази. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження з даного джерела збільшились на 70328,4 тис. грн або в 3,3 рази;

- по надходженням до бюджету розвитку – на 2301,9 тис. грн або в 2,2 р. за рахунок перевиконання планових надходжень:

- від відчуження майна –на 805,6 тис. грн або на 82,3 %

- від продажу землі – на 1 496,4 тис.грн або в 2,8 р.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до бюджету розвитку збільшились  на 3814,2 тис. грн або в 13,1 р. за рахунок надходжень від відчуження майна  на 1784,1 тис. грн та продажу землі на 2030,2 тис. грн.

- по екологічному податку – на 24,5 тис. грн або на 19,6 % (при запланованих надходженнях в сумі 125,0 тис. грн, фактично надійшло 149,5 тис. грн), порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 46,9 тис. грн або на 45,7 %;

- по грошовим стягненням за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності - на 254,1 тис. грн (при плані 273,7 тис. грн, фактично надійшли кошти в сумі 527,8 тис. грн);

- по надходженням до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста – на 3,0 тис. грн. або на 1,0 % (при плані 305,1 тис. грн фактичні надходження склали  308,1 тис. грн), порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 766,9 тис. грн або на 71,3 %.

Видаткова частина загального фонду бюджету міської територіальної громади за 2023 рік виконана на 81,0 % при уточненому плані на звітний період 820218,7 тис. грн  виконано 793708,2 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету мала соціальну направленість.

Основну питому вагу склали:

- зарплата з нарахуваннями – 362235,9 тис. грн або 44,2 % від загальної суми фінансування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 49965,5 тис. грн або 6,1 % від загальної суми фінансування;

- поточні трансферти – 131198,1 тис. грн або 16,0 % від загальної суми фінансування;

- соціальне забезпечення – 10109,6 тис. грн або 1,2 % від загальної суми фінансування;

- медикаменти та продукти харчування – 11534,0 тис. грн або 1,4% від загальної суми фінансування.

В розрiзi галузей фінансування проводилось таким чином:

-  освіта – 340725,8 тис. грн або 42,9 % загального обсягу фінансування;

- охорона здоров’я – 60180,1 тис. грн або 7,6 % загального обсягу фінансування;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 37077,8 тис. грн або 4,7 %  загального обсягу фінансування;

-  культура – 16192,4 тис. грн або 2,0 % загального обсягу фінансування;

- житлово-комунальне господарство – 226331,6 тис. грн або 28,5 % загального обсягу фінансування.

Перевиконання дохідної частини бюджету в обсязі 120254,6 тис. грн направлене на:

- захищені статті видатків – 1061,8 тис. грн;

- поточні витрати, пов'язані з утриманням бюджетних установ – 2511,5тис. грн;

- належне забезпечення ВПО послугами – 64,7 тис. грн;

- облаштування укриттів – 10110,2 тис. грн;

- допомога підрозділам територіальної допомоги, ЗСУ, силових структур щодо здійснення заходів з відсічі агресії рф – 11130,7 тис. грн;

- заходи з благоустрою, землеустрою – 7891,2 тис. грн;

- фінпідтримка КП, внески до статутного капіталу КП – 29073,9 тис. грн;

- утримання та  ремонт доріг – 41825,2 тис. грн;

- придбання обладнання, транспорту – 9322,2 тис. грн;

- інші видатки – 7263,2 тис. грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету кошти були використані:

На об’єкти житлово-комунального господарства в сумі 81550,1 тис. грн:

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 1467,7 тис. грн;

- проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфракструктури – 42167,7 тис. грн;

- виконання заходів з благоустрою по громаді – 3700,0 тис. грн;

- благоустрій території кладовища по вулиці Героя України Дмитра Васильєва – 325,0 тис.грн.

- фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження - 10339,0 тис. грн;

- фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження – 6081,8 тис. грн;

- фінансова підтримка комунального підприємства «Затишок» на ремонт та облаштування шести споруд цивільного захисту (ПРУ)  - 1333,2 тис. грн;

- внески до статутного капіталу – 6778,5 тис. грн;

Придбання техніки по благоустрою: трактор – 950,0 тис. грн; причеп для трактора – 221,8 тис. грн; щітка для трактора – 73,4 тис. грн; компактор для утримання полігону ТПВ  - 8112,0 тис. грн;

На заклади охорони здоров’я в сумі 4016,3 тис. грн, в тому числі:

- 12,9 тис. грн за навчання студентів, згідно з цільовою  Програмою  «Медичні кадри на 2021 – 2025 роки»;

- на поточний ремонт ділянки даху будівлі КНП «ПЦМБЛ» над операційним блоком та заходи з енергозбереження: ремонт  тепло ізолюючого шару перекриття четвертого  поверху по вулиці Федора Толбухіна, 128 – 1988,0 тис. грн;

- на придбання паливних гранул (пелетів) для опалювального сезону КНП «Первомайська центральна районна лікарня» - 700,0 тис. грн;

- на придбання  трьох  автоклавів по Програмі «Комплексні заходи щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах Первомайської міської територіальної  громади на 2021-2025 роки» - 924,0 тис. грн;

- для забезпечення соціальних виплат у розмірі однієї мінімальної заробітної плати молодому спеціалісту КНП «Первомайська ЦРЛ» - 40,9 тис. грн;

- на проведення поточного ремонту сходинок фасаду будівлі консультативної поліклініки по вулиці Івана Виговського, 9  - 350,5 тис. грн.

На управління культури в сумі 950,0 тис. грн, в тому числі:

- оплата електроенергії – 200,0 тис. грн.;

- на відрядження колективів для участі в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах - 250,0 тис. грн;

- для відзначення свят та пам`ятних дат по виконавчому комітету міської ради  - 500,0 тис. грн, Програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні»;

- для проведення спортивних заходів – 599,5 тис.грн.

Фізична культура і спорт – 674,5 тис.грн, у тому числі:

- на придбання човна та двигуна до нього для проведення тренувань в фізкультурно-оздоровчому клубі – 100,0 тис.грн;

- проведення спортивних заходів – 574,5 тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради 4604,7 тис. грн, у тому числі на: виплату одноразової допомоги та щомісячних стипендій сім’ям загиблих військовослужбовців, відшкодування витрат за надані ритуальні послуги на поховання загиблих військовослужбовців, матеріальної допомоги мешканцям громади, проведення заходів до дня захисту дітей та новорічних свят, придбання пакувального матеріалу для благодійної допомоги, капітальний ремонт покрівлі та монтаж системи пожежної сигналізації стаціонарного відділення територіального центру, придбання матеріалів для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб, підтримку функціонування дитячого будинку сімейного типу.

Управлінню освіти на суму 8977,0 тис. грн, в тому числі:

- на ремонт укриття ЗДО № 9 – 857,0 тис. грн;

- на заміну вікон ЗДО № 11 «Буратіно» - 200,0 тис. грн;

- будівництво освітніх установ та закладів (Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття)) - 7 920,0 тис. грн.

Інші напрями діяльності - 4659,7 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – 14822,3 тис. грн згідно з програмою підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань, розташованих на території Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

На фінансування захищених статей видатків бюджету Первомайської міської територіальної громади мобілізовані всі наявні фінансові ресурси. Станом на 01.01.2024 року забезпечено виплату заробітної плати із нарахуваннями працівникам бюджетної сфери згідно з термінами, що визначаються трудовими угодами на оплату за спожиті енергоносії.

Прострочена кредиторська заборгованість із зазначених видатків відсутня.

Бюджетні установи громади здійснюють жорсткий режим економії споживання енергоносіїв. Розрахунки за спожиті енергоносії проводяться у межах доведених лімітів асигнувань. Розпорядниками коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади складені договори за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності  жорсткої економії коштів.

З метою забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни розпорядженням міського голови від 02.04.2018 року № 105-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 23.02.2015 року № 55-р «Про заходи щодо наповнення бюджету м. Первомайська та економного використання бюджетних коштів»» затверджені заходи щодо наповнення бюджету та економного використання бюджетних коштів.

Листом фінансового управління міської ради від 25.04.2023 № 280/04.05-21 бюджетним установам громади було рекомендовано організувати роботу щодо:

- збільшення власних надходжень у частині плати за послуги (оренда майна, господарська або виробнича діяльність, тощо) та спрямування їх, в першу чергу, на фінансування захищених статей видатків;

- спрямування надпланових обсягів надходжень на заходи, необхідні для виконання основних функцій, які не забезпечені коштами загального фонду.

Власні надходження бюджетних установ у частині плати за послуги станом на 01.01.2024 року складають  7299,4 тис. грн, на  харчування та медикаменти спрямовано 5070,6 тис. грн.

Станом на 01.01.2023 року вільний залишок коштів по загальному фонду бюджету становив  199315,1 тис. грн Протягом 2023 року проведене залучення залишку в повному обсязі  на збільшення видатків:

- заробітна плата з нарахуваннями – 30130,1 тис. грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 800,0 тис. грн;

- кошти,  що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 22344,5 тис. грн:

- інші видатки – 146040,4 тис. грн.

Фінансове управління Первомайської міської ради з метою підвищення контролю за виконанням документів вищого рівня та забезпечення моніторингу виконання місцевого бюджету у 2023 році проведена контрольно-економічна робота.

За звітний період проведено 85 перевірок. Встановлено фінансових порушень на загальну суму  9453,8 тис. грн, в т. ч.: по загальному фонду - завищені асигнування в сумі   8896,3 тис. грн, занижені асигнування  в сумі  2,6 тис. грн.

Станом на 01.01.2024 р. фінансові порушення усунуті в повному обсязі.

Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду  складає  274,2 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату складає  2592,3 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду на звітну дату складає 11,0 тис. грн.

Наказом фінансового управління міської ради від 27.12.2023 року № 10 а «Про затвердження заходів по недопущенню заборгованості у 2024 році» затверджено план заходів щодо погашення кредиторської і дебіторської заборгованості по загальному і спеціальному фондах бюджетних установ та недопущення її утворення в подальшому.

Постійно проводиться моніторинг бюджетних розрахунків, надаються пропозиції з урегулювання проблемних питань.

2.2. Управління об’єктами комунальної власності

Протягом 2023 року здійснено приватизацію об’єкта комунальної власності Первомайської міської територіальної громади - нежитлової будівлі-котельні по вул. Нова, 19-а в м. Первомайськ Миколаївської області на суму 1230040,88 грн.

Передача в оренду майна комунальної власності Первомайської міської територіальної громади здійснюється на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Рішенням міської ради від 28.07.2022 року №  8 «Про регулювання орендних відносин майна комунальної власності Первомайської міської територіальної громади» затверджено регуляторний акт, яким передбачено процедуру передачі в оренду комунального майна Первомайської міської територіальної громади.

Протягом 2023 року надходження до місцевого бюджету від оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, орендодавцем якого є управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради, складають 669,37 тис. грн.

У відповідності до статей 335 та 1277 Цивільного кодексу України з 01.01.2004 року до повноважень відділу комунальної власності віднесено роботу по безхазяйному та відумерлому майну. Розроблено та затверджено рішенням міської ради від 25.06.2010 року № 13 Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у місті Первомайськ.

Протягом 2023 року зареєстровано за Первомайською міською територіальною громадою 5 об’єктів відумерлої спадщини. Поставлено на облік, як безхазяйне майно, 3 об’єкта.

Протягом 2023 року кошти від реалізації відумерлого майна до місцевого бюджету не надходили.

2.3. Управління земельними ресурсами

Протягом 2023 року продано 11 земельних ділянок загальною площею 1,12 га на суму 1743,3 тис. грн.

Надходження від продажу землі за 2023 рік складають  2346,41 тис. грн.

Протягом 2023 року підготовлено 79 договорів оренди землі, надходження до місцевого бюджету від оренди землі складають 30570,98 тис. грн.

3.Соціальна сфера

3.1. Демографічна ситуація та гендерна політика

Чисельність наявного населення у Первомайській міській територіальній громаді за статистичними даними станом на 01.01.2022 року становить 69,3 тис. осіб. Станом на 24.01.2024 року кількість зареєстрованих осіб у Первомайській міській територіальній громаді складає 64278 осіб, з них по місту Первомайськ – 57770 осіб.

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України сотні тисяч наших громадян змушені були залишити свої домівки та тікати від війни до відносно безпечних регіонів. Первомайська міська територіальна громада надала прихисток внутрішньо переміщеним особам, так станом на 01.01.2024 року в громаді перебуває 5508 осіб, з них: місто Первомайськ – 5179 осіб, смт Підгородна – 89 осіб, село Грушівка – 71 особа, село Кам’яна Балка – 6 осіб, село Кінецьпіль – 134 особи, село Чаусове Друге – 29 осіб.

Протягом 2023 року державну допомогу при народженні дитини до 3-х років отримували 1250 осіб.

Померло в Первомайській міській територіальній громаді – 1235, з них: осіб 55 осіб загинули з причин, пов’язаних із веденням воєнних дій та 46 осіб визнано безвісти зниклими.

Одинокопроживаючих - 11518 осіб та одиноких- 2998 осіб.

Пенсіонери – 11021 особа.

Осіб з інвалідністю – 4679 осіб, з них – 267 дітей.

3.2. Зайнятість населення та ринок праці

За даними Первомайської філії Миколаївського обласного центру зайнятості на ринку праці станом на 01.01.2024 року знаходиться 125 безробітних. Протягом 2023 року працевлаштовано 165  безробітних осіб.

Протягом 2023 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 р. № 124 “Про затвердження Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних” прийнято 12 позитивних рішень щодо надання компенсацій, а саме:

- компенсація єдиного внеску - 4 рішення  щодо працевлаштування зареєстрованих осіб понад  один місяць серед квотної категорії  (2 рішення – мати, яка має на утриманні дитину до 6 років; 1 рішення - мати, яка виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років; 1 рішення відповідно статті 261  Закону України  «Про зайнятість населення»  пп 3 п 3 Порядку – зареєстровані безробітні, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 місяців;

- компенсація 50 % фактичних витрат на оплату праці - 5 рішень, серед них 3 рішення за працевлаштування осіб,  яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та 2 рішення за працевлаштування осіб з інвадіністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

- компенсація 50 % мінімальної заробітної плати - 3 рішення за працевлаштування зареєстрованих осіб з числа осіб віком до 35 років - на перше робоче місце.

Постійно здійснюється інформаційне забезпечення з питань відкриття власної справи зайнятого та незайнятого населення шляхом виїздів до територіальних громад, надання групових та індивідуальних консультацій, відвідування профінформаційного сектору та ресурсно-інформаційного центру, де розміщено багато цікавої та корисної інформації, буклетної продукції, а також розповсюджується безкоштовно інформаційно-роздаткова література, яка надходить централізовано із Державного центру зайнятості.

Протягом  2023 року  надано 55 профорієнтаційних послуг для незайнятого населення з метою адаптації до нових економічних умов та орієнтації щодо можливостей здобуття нової професії та надано 68 послуг з професійної орієнтації та психодіагностичного тестування незайнятим з числа молоді, яка не має початкової професійної підготовки, учням загальноосвітніх шкіл із сприянням їх працевлаштуванню.

3.3. Соціальне забезпечення

У Первомайській міській територіальній громаді діє Комплексна програма соціального захисту «Громада, де зручно всім», яка спрямована на підтримання найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, посилення адресності.

Станом на 01.01.2024 року з місцевого бюджету виділено: адресну матеріальну допомогу на лікування 267 осіб на суму 971 000 грн.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська  проводиться робота по виявленню осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, які  потребують поліпшення матеріально-побутових умов і потребують соціального обслуговування. Станом на 01.01.2024 року надано послуг 2261 особі.

Також з 24 лютого 2022 року територіальний центр додатково  працює в режимі пункту приймання/надання допомоги для потреб територіальної оборони, військових, осіб, переміщених з місць ведення активних бойових дій. Для надання благодійної та гуманітарної допомоги з метою її подальшого розподілу налагоджена співпраця з релігійними та благодійними організаціями, навчальними закладами, волонтерами, підприємцями та небайдужими громадянами  Первомайської територіальної громади.

У відділенні організації надання адресної допомоги та соціальної адаптації надаються послуги соціальної адаптації, консультування, прокату технічних та інших засобів реабілітації, надання натуральної допомоги (продукти харчування, речі б/в, перукарські та швацькі послуги), ремонтна бригада надає ремонтно-побутові послуги.

Станом на 01.01.2024 року  надано послуг:

За звітний період ремонтно-господарчою групою територіального центру надано послуг:  перукарем – 198, швачкою - 175, ремонтною групою – 187, з пункту прокату 262 особи забезпечено засобами пересування.

На обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома з початку 2024 року перебувало 439 одиноких непрацездатних осіб.

У відділені стаціонарного паліативного догляду за 2023 ріку надано послуг 56 особам.

У відділені стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів з початку 2022 року надано послуг 40 особам.

У відділенні інтегрованих послуг з початку року забезпечено обслуговуванням 109 осіб.

Рішенням міської ради від 26.10.2023 року № 4 «Про зміну назви територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ та затвердження Положення в новій редакції» були внесенні зміни в Положення про територіальний центр щодо ветеранського сервісного офісу, яким передбачено надання, окрім інших,  таких соціальних послуг:

- здійснення  підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів;

- сприяння ветеранам у реалізації передбачених законодавством можливостей, прав, гарантій, пільг, на які мають право ветерани, за результатом  зверненням ветерана до помічника ветерана.

За грудень надано 34  послуги 11 особам.

Також приміщення територіального центру з березня 2022 року (вул. Михайла Волкова, 44 та вул. Варварівська, 87) використовуються для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.01.2024 р. там проживає 28 осіб (відповідно 14 та 14), які мають статус ВПО. З початку року 82 внутрішньо переміщених особи скористались послугою тимчасового проживання у відділеннях терцентру.

Для створення комфортних  умов для проживання ВПО  у відділеннях територіального центру здійснено ремонт  приміщень, облаштовано кухні, вбиральні, санітарно-побутові кімнати,  встановлено опалення, приміщення забезпечені відповідним інвентарем, меблями, посудом, побутовою технікою та ін.

За звітний період  надано натуральну допомогу вразливим категоріям населення, перш за все внутрішньо переміщеним особам, одиноким та одиноко проживаючим особам похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та багатодітним родинам на загальну суму 410278,0 грн, а саме: продукти харчування на суму 47364,0 грн; предмети санітарно-гігієнічного призначення – 84866,0 грн; ковдри – на 22516,0 грн; постільна білизна та рушники – 22119,0 грн; електричні лампочки – 3178,0 грн; вживані речі – 230235,0 грн.

Гуманітарну та благодійну допомогу для забезпечення потреб вразливих категорій населення було отримано від виконавчого комітету Первомайської міської ради, Первомайської міської військової адміністрації, ГО «Сенсоріка», ГО «Десяте квітня», МБО «Сумка самарянина», Миколаївської обласної організації Червоного хреста України, Міжнародної організації з міграції, БФ «Тіни Кароль», інших організацій, представників бізнесу, небайдужих мешканців громади.

Також на території громади функціонує Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Станом на 01.01.2024 року у Первомайському міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю курс реабілітації отримали 39 дітей з інвалідністю. Без зарахування, на підставі довідки вимушено переміщених осіб, реабілітацію пройшли 4 дітей.

Мета діяльності Центру – дати можливість дітям із особливими потребами перебороти труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути здібності, створити передумови для їх поступової інтеграції у суспільство.

Курс реабілітації здійснюється згідно з індивідуальним планом реабілітації дитини, розробленим з урахуванням її психічного, розумового та фізичного розвитку. Послуги, що надаються Центром, на безоплатній основі.

Спеціалісти Центру проводять індивідуальні та групові заняття згідно з розкладом за чотирма основними напрямами:

- психолого-педагогічний;

- соціально-побутовий;

- фізичний;

- розвиток творчих здібностей.

Курс реабілітації проводять: вчитель-реабілітолог, вчитель-логопед, практичний психолог. Вихователь по роботі з дітьми-інвалідами надає послуги дома дітям, які не можуть відвідувати Центр.

На сьогодні для надання  послуг дітям:

- сучасно облаштовані реабілітаційні кабінети;

- масажний кабінет;

- сенсорна кімната, яка є потужним інструментом для розширення і розвитку світогляду, сенсорного та пізнавального розвитку;

- зала лікувальної фізкультури, оснащена сучасними тренажерами, шведською стінкою, підвісною туристичною системою та іншим спортивним інвентарем реабілітаційного призначення;

- затишна територія з великим ігровим майданчиком.

На сьогодні в Центрі функціонує 2 групи. У групах створено всі умови для виховання й розвитку дітей з розумовими та фізичними вадами. Кімнати обладнані необхідними дидактичними матеріалами та розвиваючими іграми для повного реабілітаційного процесу.

4. Гуманітарна сфера

4.1. Охорона здоров’я

Медичне обслуговування мешканців громади здійснюється комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна районна лікарня» та комунальним підприємством «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»

Ліжковий фонд складає 262 ліжка цілодобового перебування.

Середня  кількість працівників у медичному закладі за 2023 рік склала 555 осіб, середньомісячна заробітна плата одного працівника дорівнює 15719,75 грн.

У 2023 році підписаний договір з Національною Службою Здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по 17 (сімнадцять) пакетам надання медичної допомоги.

У КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» за рахунок місцевого бюджету було придбано обладнання на суму 3,8 млн. грн, а саме відеоколоноскоп, компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури, промислова пральна машина, автоклави для стерилізації операційного медичного матеріалу та інше обладнання. Придбане обладнання дозволило лікарні протягом 2023 року заключити із Національною службою здоров’я України додаткові пакети медичних послуг «Колоноскопія» та «Езофагогастродуоденоскопія».

З метою виконання умов Міністерства охорони здоров’я, згідно з інформацією  Урядового порталу щодо забезпечення кондиціонерами палат та ординаторських у приміщеннях медичного закладу, з місцевого бюджету виділено кошти на закупівлю та  встановлення кондиціонерів у кількості 50 штук на  загальну суму 885,0 тис. грн.

Також за рахунок місцевого бюджету проведено поточні та капітальний ремонти у відділеннях лікарні, а саме лікувальний комплекс № 1, № 2 та консультативна поліклініка.

Загалом у 2023 році лікарня працювала у стабільному режимі.

Комунальне  підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради

Ліжковий фонд медичної установи  складає 78 ліжок денного стаціонару.

Середньооблікова кількість штатних працівників  на підприємстві за 2023 рік склала 279 осіб; середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника 19626,00 грн.

З Національною службою здоров’я України в 2023 році підприємством підписано договори по 7 пакетам.

Пакет «Первинна медична допомога»

Станом на 01.01.2024 р. підписаних декларацій 58468.

Підприємством  в 2023 році за кошти місцевого бюджету придбано обладнання на суму 3068,0 тис. грн, а саме:

- систему рентгенографічну Perfom-X (виробник Control-XMedicalLtd, Hungary) у комплекті з Приймачем малодозовим з цифровою обробкою рентгенівського зображення IONA2-R-4343 (флюрапарат) на суму 2778,0 тис. грн;

- апаратуру для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії «Пристрій для реабілітації MOTOmed viva 2 для ніг  або еквівалент» на суму 290,0 тис. грн.

Також у 2023 році за кошти місцевого бюджету проведені поточні ремонти на загальну суму 2548,8 тис. грн, а саме:

- поточний ремонт частини покрівлі будівлі відділення реабілітації за адресою: Бульвар Миру, 53  - 757,3 тис. грн;

- поточний ремонт приміщень АЗПСМ Центр-2 в будівлі консультативної поліклініки за адресою: вул. Івана Виговського, 9 -  391,2 тис. грн;

- поточний ремонт денного стаціонару АЗПСМ Центр-1 в будівлі консультативної поліклініки за адресою: вул. Івана Виговського, 9 -  411,5 тис. грн;

- поточний ремонт кабінетів 405 та 413 АЗПСМ Центр-2 в будівлі консультативної поліклініки за адресою: вул. Івана Виговського, 9 – 988,8 тис. грн.

За кошти місцевого бюджету проведена закупівля вікон на суму 414,0 тис. грн (61 шт.) та електричних опромінювачей на суму 90,0 тис. грн (24 шт.).

Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради.

Ліжковий фонд складає 168 ліжок цілодобового перебування та 10 ліжок денного стаціонару.

Середньооблікова  кількість штатних працівників  на підприємстві за 2023 рік склала 250 осіб; середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  склала у 2023 році 12649,53 грн.

У КНП «Первомайська ЦРЛ» протягом 2023 року проведено наступні заходи та реалізовано такі проєкти:

- Завершено виконання робіт по проєкту «Реконструкція котельні в КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області», що дозволить збільшити коефіцієнт корисної дії існуючої системи опалення та зменшити витрати пального (паливних гранул) та в подальшому дасть економію бюджетних коштів. Вартість робіт виконаних у 2023 році – 781,8 тис. грн. Загальна вартість виконаних робіт – 2 145,0 тис. грн. Кошти на реалізацію проєкту виділено з бюджету Первомайської  міської територіальної громади.

- Реалізовано проєкт «Реконструкція системи киснепостачання в КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради, за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка». У рамках проєкту придбано Ємність для стиснених (скраплених) газів та проведено монтаж кисневих трубопроводів із облаштуванням точок доступу до кисневої терапії в усіх відділеннях лікарні. Загальна вартість виконаних робіт складає 4 367,4 тис. грн (субвенція з Державного бюджету – 1 500,00 тис. грн; місцевий бюджет  – 1467,4 тис. грн; обласний бюджет – 500,00 тис. грн; кошти лікарні – 900,00 тис. грн).

Проведено монтаж блискавкозахисту до системи киснепостачання. Вартість робіт – 158,5 тис. грн.

Отримано дозвільні документи (акт введення в експлуатацію та сертифікат) на експлуатацію ємності для стиснених або скраплених газів та системи киснепостачання лікарні.

- Встановлено водонапірну башту Рожновського (ВБР-25). Кошти для придбання у сумі 300,00 тис. грн виділені з бюджету Первомайської міської територіальної громади. Співфінансування від закладу склало – 118,0 тис. грн.

- Завершено роботи з поточного ремонту водомережі із підключенням водонапірної башти Рожновського в КНП «Первомайська ЦРЛ». Вартість робіт – 328,8 тис. грн. Кошти виділено з місцевого бюджету.

- Закуплено 65 кондиціонерів для стаціонарних відділень лікарні. Загальна сума договору складає 1 096,7 тис. грн. Кошти виділено із місцевого бюджету.

- Тривають роботи із ремонту туалетних кімнат та оснащення їх для потреб маломобільних груп населення. Придбано сантехнічні вироби та оздоблювальні засоби (поручнів та ін). Вартість придбаного інвентарю – 168,0 тис. грн. Кошти виділено із місцевого бюджету.

- Придбано операційний стіл універсальний електрогідравлічний для покращення якості надання хірургічної допомоги населенню громади. Вартість обладнання – 335,00 тис. грн. Кошти виділено із місцевого бюджету.

- Придбано відеоколоноскоп із системою NBI та HD якістю візуалізації (відповідно до вимог НСЗУ). Вартість обладнання – 450,00 тис. грн. Кошти виділено із місцевого бюджету.

- Придбано 2 каталки медичні для хірургічного та терапевтичного відділень КНП «Первомайська ЦРЛ». Вартість обладнання – 59,5 тис. грн. Кошти виділено із місцевого бюджету.

- Придбано оглядову лампу однокупольну на мобільній основі для кабінету хірурга консультативної поліклініки КНП «Первомайська ЦРЛ». Вартість обладнання – 85,00 тис. грн. Кошти виділено із місцевого бюджету.

4.2. Освіта

Станом на 01.01.2024 року мережа закладів освіти Первомайської міської територіальної громади складає 44 заклади й установи освіти (дошкільної освіти - 20, середньої освіти – 18 (одна початкова школа, 14 гімназій та 3 ліцеї - «Лідер», «Престиж», «Ерудит»), позашкільної освіти – 4, Інклюзивно-ресурсний центр та Центр професійного розвитку педагогічних працівників).

В умовах сьогодення заклади освіти громади навчаються за такими формами освіти, як: інституційна (очна, дистанційна) та індивідуальна (екстернат, сімейна, педагогічний патронаж). У змішаному форматі організовано освітній процес у гімназіях № 1, 2, 4, 5, 8, 10, Грушівській, Кінецьпільській, Чаусівській, ліцеях «Лідер, «Престиж», «Ерудит», в очному форматі – гімназія № 3, 7, 9, Початкова школа № 11. Дистанційне навчання було організовано в гімназіях № 6 та Підгороднянській. Це пов'язано із відсутністю в зазначених закладах найпростіших укриттів.

В освітній галузі громади станом на 01 жовтня 2023 року працювало 1528 працівників, із них педагогічних – 740.

Станом на 01.09.2023 року було охоплено дошкільним вихованням 1938  дітей від 1-го до 6-ти років. Завдяки наявності найпростіших укриттів освітній процес в дошкільних закладах освіти № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Грушівському відбувався в очному режимі, залучено 1279 вихованців. В інших закладах дошкільної освіти освітній процес призупинено.

У 2023/2024 навчальному році в закладах загальної середньої освіти територіальної громади в 293 класах навчається 7198 учнів, з яких 395 перебувають за кордоном. До першого  класу зараховано  672 дитини. Середня наповнюваність 1-11-х класів становила 24,6.

Учні 1-4-х класів працюють за новим Державним стандартом початкової школи, учні 5-6-х класів – за новим Державним стандартом  базової середньої освіти, у тому числі 24 класи  – за програмою «Інтелект України». Два 7-х класи ліцею «Лідер» беруть участь у всеукраїнському експерименті «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Ефективно функціонує комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр», який надає корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами та організаційно-консультативну допомогу педагогам з питань інклюзії. У 2023 році до колективів однолітків в інклюзивних класах та групах успішно інтегровано 66 школярів та 25 дошкільників. У гімназіях № 2, 5, 10, ліцеї «Ерудит»» для таких дітей облаштовано ресурсні кімнати.

Під час підготовки до нового навчального року використано 11965659 грн,  із них: бюджетні кошти  – 10543128  грн,  залучені (благодійні, спонсорські) –  1422531 грн.

Управлінням освіти міської ради в червні 2023 року придбано й розподілено між закладами освіти будівельні матеріали на суму 2631,0 тис. грн для проведення ремонтних робіт: фарба, ґрунтівка, шпаклівка, шпалери, клей тощо. У діючих укриттях початкової школи № 11, гімназії № 1, ліцею «Престиж» здійснено укладання підлоги плиткою, у гімназії № 5 – проведені роботи з використанням спеціальної фарби. У гімназії № 1 здійснено вогнезахисну обробку даху гімназії, установлено систему протипожежного захисту. Установлені витяжні системи на харчоблоках гімназій № 1 та № 9. Проведено поточний ремонт системи опалення та водовідведення гімназії № 1 Підгороднянській, ліцеях «Лідер», «Престиж», «Ерудит»; початкової школи № 11, закладу дошкільної освіти № 3, № 11 та № 15. Здійснені ремонтні роботи в харчоблоці та пральній кімнаті закладу дошкільної освіти № 7, у заклад закуплено новий холодильник. Проведено ремонтні роботи в пральній кімнаті закладу дошкільної освіти № 8, у заклад закуплено 2 пральні машини. Придбано також 2 пральні машини в заклад дошкільної освіти № 12, холодильник та пральну машину – у заклад дошкільної освіти № 10, пральну машину – у заклад дошкільної освіти № 6. Обладнано ручними системами тривожної сигналізації 27 закладів освіти. Частково замінено  вікна та двері в 25 закладах освіти. У серпні 2023 року управлінням освіти міської ради проведено процедуру тендерної закупівлі техніки для закладів освіти на суму 1756,0 тис. грн (холодильники, плити промислові, морозильні шафи, кухонні машини, м’ясорубки, пароконвектомати). Проведено ремонтні роботи фасаду ДЮЦНВ із заміною вікон і дверей та приміщень ДЮСШ. Управлінням освіти міської ради укладено договори і здійснено закупівлю товарів для укриттів: лікарські засоби та медичні матеріали, вода, ліхтарі,   біотуалети, ємності для води тощо. Значний обсяг робіт здійснено в закладах освіти  громади й з підготовки до опалювального періоду.

Закладами освіти розроблено та впроваджено систему безпечності харчових продуктів ХАССП (здійснено відповідне покриття та маркування столів, підготовлено інструкції з миття рук та використання деззасобів, складено схеми розведення процесів для попередження перехресного забруднення та блок-схеми технологічних процесів ,коморах, розроблено інструкції обробки яєць, овочів, дефростації м'яса, риби, графіки прибирання приміщень харчоблоку, виносу відходів, проведення дезінфекції сміттєвих контейнерів, систематично здійснюються контрольні вимірювання температури та вологи в коморах, наявні графіки перевірки технологічного обладнання, схеми розміщення пасток для шкідників та позначки в місцях їх розташування, проводяться перевірки (внутрішній аудит), валідація плану НАССР та верифікація.

Технологами управління освіти міської ради розроблено 4-тижневе меню на зимовий, весняний, літній та осінній періоди окремо, яке затверджено Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

4.3. Культура

Робота управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради у 2023 році спрямована на збереження діючої мережі закладів культури в умовах військової агресії російської федерації проти України.

Війна визначила одне із основних завдань для галузі культури – підкреслити українську ідентичність. Тому робота працівників культури Первомайської міської територіальної громади направлена саме на його реалізацію. Також з перших днів російської агресії заклади культури працювали задля підтримки Збройних Сил України та морального духу населення.

На сьогодні до мережі закладів культури Первомайської міської територіальної громади належать 5 закладів клубного типу, 3 мистецькі школи та Публічна бібліотека, яка складається з 9 бібліотек-філій.

Робота клубних закладів Первомайської міської територіальної громади

В клубних закладах Первомайської міської територіальної громади працює 30 гуртків художньої самодіяльності та 32 любительських об’єднання, 7 колективів мають звання «народний», 2 колективи мають звання «зразковий».

Відзначення значимих для громади та країни подій протягом 2023 року проводились з обмеженням у зв’язку з воєнним часом, молебнями в церквах громади, хвилинами мовчання та покладанням квітів з метою вшанування пам’яті всіх загиблих воїнів, які поклали життя за свободу та незалежність України.

Проводились також онлайн-заходи. Протягом 2023 року близько 300 заходів закладами культури Первомайської міської територіальної громади розміщені на офіційному сайті управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Youtube-каналі управління, в соціальних мережах.

Влітку 2023 року робота управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради направлена на організацію дозвілля дітей громади. В рамках проведення проєкту «Яскраве літо» в міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» та на площі перед Палацом культури «Фрегат» проводяться заняття з ритміки, хореографії та образотворчого мистецтва.

Протягом 2023 року проведено такі заходи:

- урочистості та концерт вихованців Центру культури ім. Є.Зарницької з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня;

- культурно-мистецьку акцію «Великоднє диво»;

- відкриття виставки робіт викладачів дитячої школи мистецтв;

- акцію «А пам'ять священна» до Дня пам’яті та примирення;

- фото флешмоб центру розвитку дитини «Барвінок» «Єдина родина – вся Україна»;

- урочистості до Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня захисника та захисниць України;

- конкурс дитячої творчості «Первомайське джерельце», в якому прийняло участь 370 дітей.

01 червня 2023 року в міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» відбулось відзначення Дня захисту дітей. В цей день на дітей чекала ігрова програма, наприкінці якої кожну дитину пригощали морозивом.

Найбільш знаковою подією для жителів міста у 2023 році стало відзначення 347-ї річниці утворення міста Первомайська. Протягом дня 16 вересня 2023 року на різних локаціях міста проведені виставки, ярмарки, майстер-класи, спортивні заходи, дитячі розваги та концертна програма військового духового оркестру. Проведено благодійну виставку-ярмарку, в ході якої закладами культури зібрано 14 668 грн, які направлені Збройним Силам України.

На новорічні та різдвяні свята на площі Тараса Григоровича Шевченка працювала резиденція Святого Миколая, куди могла завітати кожна дитина та отримати солодкі набори.

У травні 2023 року звання «народний» підтвердив театр юного глядача «Лицедії» Центру культури ім. Є.Зарницької (керівник Ольга Толстова).

31 жовтня 2023 року «зразковий» ансамблю танцю «Калейдоскоп» Центру культури ім. Є.Зарницької (керівник Мар’я Міхневич) підтвердив звання «зразковий».

Робота мистецьких шкіл Первомайської міської територіальної громади

Упродовж 2022-2023 навчального року в мистецьких школах Первомайської міської територіальної громади навчалось 749 учнів.

У 2023-2024 навчальному році зареєстровано 777 учнів, які здобувають мистецьку освіту.

Відповідно до чинного законодавства закладами культури надаються безкоштовні або на пільгових умовах послуги окремим категоріям населення. У 2023-2024 навчальному році в Первомайській міській територіальній громаді із загальної кількості учнів мистецьких шкіл 99 учнів звільнені від оплати за навчання.

Учні мистецьких шкіл постійно виборюють нагороди на найпрестижніших всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях щоразу доводячи високий рівень і значний потенціал мистецьких шкіл Первомайської міської територіальної громади. За 2023 рік громада представлена на 4 обласних, 29 всеукраїнських та 12 міжнародних конкурсах та фестивалях, на яких талановиті діти здобули 54 нагороди за І місце, 27 нагород за ІІ місце, 21 нагорода за ІІІ місце та 4 Гран-Прі.

Робота Публічної бібліотеки Первомайської міської ради

Фонди комунального закладу «Публічна бібліотека Первомайської міської ради» нараховують 118463 примірники. У 2023 році бібліотечний фонд поповнено на 321 примірник, які придбано за місцевою програмою, на суму 95100,0 грн, а також подарунковою літературою 1607 примірників.

Вперше за останні роки здійснена підписка періодичних видань на суму – 99884,0 грн (48 назв, 138 комплектів),  та 69 примірників на суму 5386,0 грн – спонсорські кошти.

У 2023 році комунальний заклад «Публічна бібліотека Первомайської міської ради прийняв участь в проєкті «Польська полиця в Україні», який ініціювали Міністерство культури та національної спадщини Польщі і Міністерство культури та інформаційної політики України. В рамках проєкту комунальний заклад «Публічна бібліотека Первомайської міської ради» отримали 80 примірників на суму 17944,0 грн для 4 бібліотек-філій: головної бібліотеки, бібліотеки-філії № 3, бібліотеки-філії № 4 та Підгороднянської бібліотеки-філії.

Фізичне виховання та спорт

У місті Первомайську функціонує інфраструктура для фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за місцем проживання населення та продовжується робота по її покращенню. У місті Первомайську розвинута інфраструктура для фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за місцем проживання населення, мережі дитячо-юнацьких спортивних закладів, їх утримання, ремонт, використання за призначенням. У місті функціонують: 1 стадіон, 46 спортивних майданчики, 7 футбольних полів, 27 спортивних залів.

З метою створення належних умов для зміцнення здоров’я людини засобами фізичної культури та спорту в громаді діє Міська комплексна програма “Спортивна громада” на 2021-2025 роки та цільова комплексна Програма розвитку футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

У рамках реалізації завдань програм  звітного періоду в 2023 році проведені біля 50 спортивно-масових заходів.

У громаді протягом травня-жовтня 2023 року реалізовувся Проєкт Президента України «Активні парки-локації здорової  України», в рамках Проєкту проведено 80 фізкультурно-спортивних заходів в парку культури і відпочинку «Дружба народів» для всіх бажаючих верств населення.

Влада максимально сприяє та підтримує розвиток всіх видів спорту в нашій громаді. Усі звернення щодо допомоги в організації проведення спортивних змагань чи наданні фінансової допомоги для участі в змаганнях підтримані повністю.

Молодіжна політика

У Первомайській міській територіальній громаді здійснюється підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на розвиток культурно-просвітницької роботи, здорового способу життя.

# 22.02.2023 року в рамках проєкту “Молодь проти війни” в Центрі культури ім. Є. Зарницької пройшла зустріч активної молоді міста за ініціативою відділу у справах молоді, фізичної культури та спорту управління культури, національностей, релігії молоді та спорту Первомайської міської ради. Під час зустрічі піднімалися питання участі молоді у громадському житті в умовах сьогодення. Молодь висловила свої думки з приводу подальшого розвитку України та громади після завершення війни та інтеграцію в європейське суспільство. Особливо активно сприйнялось у молоді обговорення на тему “Мова – це зброя кожного з нас”.

# 22 лютого в рамках акції “Ангели незламності” за участю молоді громади був проведений майстер-клас з виготовлення ангелів, приурочений до річниці повномаштабного вторгнення російської федерації в Україну. Ангели будуть розміщені на Дереві Пам’яті в Сквері Небесної Сотні.

# 24 лютого 2023 року в рамках акції “Ангели незламності”, задля вшанування пам’яті захисників України, молоддю громади були розміщені символічні ангели на Дереві Пам’яті в Сквері Небесної Сотні. Вічна пам’ять героям! Слава Збройним силам України! Разом до Перемоги!

Щороку у третю суботу квітня відзначається національне екологічне свято – День довкілля! В цей День молодь Первомайщини: вихованці фізкультурно-оздоровчого клубу “Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім. А. Л. Дмитрієва”, прийняли участь у санітарній очистці та посадці дерев навколо клубу.

27 квітня 2023 року серед молоді громади  проведено анкетування щодо важливих та нагальних питань для молоді.

31 квітня 2023 до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням на площі Т.Г. Шевченка була проведена молодіжна акція за здоровий спосіб життя “Ні тютюну!”. В рамках акції у перехожих була можливість обміняти сигарету на цукерку. Також активісти акції розповіли про негативний вплив нікотину на здоров’я людини. Молодь за здорову націю!

24 червня 2023 року в міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» до Олімпійського дня бігу відбувся забіг молоді громади.

12 серпня 2023 року о 9:00 в міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» до Міжнародного дня молоді та Дня молоді України за участі Первомайської районної організації Товариства МОО Червоного Хреста України, в рамках соціального проєкта Президента України “Активні парки” відбулись спортивні та інформативні заходи для молоді громади.

З 14 серпня по 11 вересня 2023 року проведений щорічний міський конкурс «Мій Первомайськ – стежками часу».

# 21 вересня 2023 року відбувся флешмоб «Молодь проти війни» до Міжнародного дня миру.

# 01 жовтня 2023 року на базі фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім.А.Л.Дмитрієва» відбувся патріотичний веслувальний заплив до Дня захисників і захисниць України «До перемоги разом з ЗСУ».

Туристично-рекреаційна галузь

Організація спортивно-туристичної роботи серед дітей, підлітків та молоді громади здійснюється відділом у справах молоді, спорту та фізичної культури управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради спільно з міськрайонним клубом туристів-мандрівників «Романтик» (керівник Горюнов М.П.). В школі туризму клубу «Романтик» займаються підготовкою учасників змагань з техніки туризму, гірських та пішохідних спортивних походів. Навчання в школі безкоштовне для дорослих та молоді з 14 років.

Організовуються та проводяться щорічні змагання з особисто-командної першості по техніці туризму, присвяченій Всесвітньому дню туризму в урочищі «Чорне озеро» с. Грушівка. Розроблені спортивні туристичні маршрути вихідного дня та 9 паспортів туристсько-спортивних маршрутів по рідному краю. Традиційно щороку  проводиться спортивно-туристичне свято «Тато, мама і я – туристична сім’я».

5. Екологія, безпека життєдіяльності людини

5.1. Охорона навколишнього  природного середовища

Для зменшення забруднення довкілля, удосконалення системи природокористування за рахунок виконання природоохоронних заходів підприємствами та населенням громади, рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 28.07.2022 року № 245 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади» визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Комунсервіс». Кількість договірних відносин послугою зі збирання та вивезення побутових відходів становить 22469 договорів. Зібрані відходи доставляються та зберігаються на тимчасовому полігоні побутових відходів, розміщеному по вулиці Богопільській.

Проводяться заходи з інформування сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств щодо запобігання забрудненню земель хімічними та радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами та щодо відповідальності за порушення законодавства.

Відділом муніципальної варти апарату виконавчого комітету міської ради та правоохоронними органами здійснюється контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями та населенням громади законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища. Проводиться інформаційна робота щодо екологічного виховання мешканців громади.

У 2023 році на заходи з охорони навколишнього природного середовища передбачені кошти в сумі 821,2 тис. грн, з них профінансовані на загальну суму – 671,3 тис. грн або 81,7 %, у тому числі за:

- погашеня кредиторської заборгованості за 2022 рік в сумі 275,5 тис. грн;

- придбано комунальному підприємству «Первомайськводоканал» електродвигуни АИР200L2 ІМ1081 45 кВт/3000 об/хв. для забезпечення  роботи каналізаційної насосної станції» на суму 99,8 тис. грн;

- придбано комунальному підприємству «Первомайськводоканал» насоси фекальні СМ 100-65-250/2 без двигуна, на рамі для забезпечення  роботи каналізаційної насосної станції»  на суму 96,0 тис. грн;

- придбано 24 контейнери для ТПВ об’ємом 1,1 м2 на загальну суму 199,980 тис. грн.

5.2. Техногенна безпека

Основні завдання цивільного захисту Первомайської міської субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області здійснюються відповідно до розпорядження міського голови від 13.06.2023 року № 51-р «Про основні завдання цивільного захисту Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік», яким затверджено план основних заходів цивільного захисту Первомайської міської субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області на 2023 рік та комплексний план проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та навчання населення Первомайської міської територіальної громади з питань цивільного захисту, діям в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та правилам безпеки життєдіяльності на 2023 рік.

З метою забезпечення виконання заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, 10-ю сесією VIII скликання міської ради затверджена цільова Програма захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки. Цільовою Програмою передбачено захід щодо впровадження сучасної системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків здійснюється згідно з цільовою Програмою захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням міської ради від 25.03.2021 року № 9.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 02.05.2023 року № 183 «Про створення та використання місцевого матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» затверджено номенклатуру місцевого матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

З початку року з місцевого матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, дизельне пальне та бензин не використано.

З початку 2023 року для поповнення матеріального резерву з бюджету Первомайської міської територіальної громади кошти на паливно-мастильні матеріали не виділялись.

На черговій комісії ТЕБ та НС (Протокол від 15.02.2023 року № 1) розглянуто та вирішено питання щодо поповнення місцевого матеріального резерву відповідно до затверджених номенклатурою норм.

Організація заходів по запобіганню загибелі людей на водних об’єктах у літній та зимовий періоди здійснюється відповідно до Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Первомайської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням міського голови від 20.05.2021 року № 124-р «Про охорону життя людей на водних об’єктах Миколаївської області».

Рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Первомайської міської ради від 27.04.2023 року протокол № 2 затверджено Перелік місць масового відпочинку людей на водних об’єктах Первомайської міської територіальної громади у літній період 2023 року. Місцем масового відпочинку населення у літній період визначено міський пляж «Райдуга», який розташований на правому березі річки Південний Буг. Усі інші місця на водних об’єктах для купання заборонені.

Охорону життя людей на міському пляжі забезпечує рятувально-водолазна станція, яка забезпечена відповідним обладнанням, а саме: рятувальний човен «Пелла» – 2, рятувальний жилет – 4, рятувальний круг – 2, мотузка Александрова – 1, комплект аквалангіста № 1 – 1, гучномовний зв'язок – 1 комплект, бінокль – 1, ноші – 1, багри – 2.

На утримання рятувально-водолазної станції у 2023 році використано 674,16 тис. грн.

З аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області укладено договір на обстеження водного об’єкту міського пляжу «Райдуга» на суму 25,5 тис. грн, профінансовано у повному обсязі.

Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та технічних засобів оповіщення і зв’язку системи централізованого оповіщення міста здійснювалось комунальним підприємством «Укрспецзв’язок» згідно з договором від 09.04.2023 року № 39. Протягом вересня 2023 року проведено річну інвентаризацію апаратури оповіщення та комплексну перевірку системи централізованого оповіщення та за результатами перевірки складено акт. На забезпечення, утримання та експлуатаційне-технічне обслуговування системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту міста профінансовано 26,352 тис. грн.

На території міста рішенням виконавчого комітету міської ради від 09.10.2020 року № 435 «Про створення пунктів видачі засобів радіаційного і хімічного захисту на території міста Первомайська» визначені 17 пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту, з них – 1 міський та 16 об’єктових.

Підготовка та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях у 2023 році було організовано відповідно до Комплексного плану проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та навчання населення Первомайської міської територіальної громади з питань цивільного захисту, діям в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та правилам безпеки життєдіяльності на 2023 рік, затвердженого розпорядженням міського голови від 13.06.2023року № 51-р «Про основні завдання цивільного захисту Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік», розпорядженням міського голови від 17.02.2022 року № 36-р «Про організацію навчання населення з питань цивільного захисту і діям в умовах надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у 2022 році», яким доведено Організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення з питань цивільного захисту і діям в умовах надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2023 рік, план-графік проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях Первомайської міської територіальної громади у 2023 році.

Відповідно до розпорядження міського голови від 18.09.2023 року № 202-р проведено штабне тренування на тему: «Про проведення штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту Первомайської міської субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області».

Підготовка та перевірка рівня знань керівників та працівників підприємств, установ та організацій до дій в умовах надзвичайних ситуацій здійснюється шляхом проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань.

_________________________________________________________

Додаток 1

до звіту про виконання за 2023 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Основні показники соціально-економічного розвитку Первомайської міської

територіальної громади за 2023 рік

| № з/п | Показники | Од. вим. | 2022 рік | 2023 рік | 2023 рік | 2023 рік до 2022 року |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | звіт | звіт | програма | Відхилен-ня (+,-) | Темп росту (%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промисловість |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг реалізації промислової продукції | млн. грн | 1148,8 | 866,6* | 1122,5 | - | - |
|  | *дані за 9 місяців 2023 року |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Загальна довжина автобусних маршрутів | км | 396,2 | 396,2 | 396,2 | 0 | 100,0 |
| 1.1 | міські | км | 290,6 | 290,6 | 290,6 | 0 | 100,0 |
| 1.2 | приміські | км | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 0 | 100,0 |
| 2. | Кількість маршрутів: | од. | 32 | 32 | 31 | 0 | 100,0 |
| 2.1 | міських | од. | 26 | 26 | 25 | 0 | 100,0 |
| 2.2 | приміських | од | 6 | 6 | 6 | 0 | 100,0 |
| 3. | Відкрито нових маршрутів: | од. | 1 | 0 | 0 | -1 | - |
| 3.1 | міських | од. | - | - | - | - | - |
| 3.2 | приміських | од. | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Загальний обсяг перевезень пасажирів всього, в тому числі: | тис. пас. | 1493,1 | 1971,1 | 1705,1 | 478,0 | 132,0 |
| 4.1 | міські | тис. пас. | 1368,0 | 1744,9 | 1524,0 | 376,9 | 127,6 |
| 4.2 | приміські | тис. пас. | 123,3 | 226,2 | 181,1 | 102,9 | 183,5 |
| 5. | На маршрутах загального користування задіяно транспорту (всього), в тому числі | од. | 44 | 46 | 45 | -2 | 104,5 |
| 5.1 | міські | од. | 38 | 40 | 39 | 2 | 105,3 |
| 5.2 | приміські | од. | 6 | 6 | 6 | 0 | 100,0 |
|  | Агропромисловий комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виробництво продукції сільського господарства: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зерно | тис. тонн | 22,4 | 31,6 | 22,2 | 9,2 | 141,1 |
| 1.2 | Яйця | млн шт. | 0,7 | - | 1,0 | - | - |
| 2. | Урожайність | ц/га | 34,3 | 39,7 | 33,8 | 5,4 | 115,7 |
| 3. | Використання зрошувальних земель | тис. га | 0,42 | 0,002 | 0,42 | -0,418 | 0,5 |
|  | Житлова політика та житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг наданих житлово-комунальних послуг | тис. грн | 87188,5 | 73754,9 | 113809,5 | -13433,6 | 84,6 |
|  | Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг зовнішньоторговельного обороту, в тому числі: | млн дол. США | 5,9 | 3,6* | 9,7 | - | - |
| 1.1 | - експорт | млн. дол. США | 5,2 | 3,4* | 8,6 | - | - |
| 1.2 | - імпорт | млн. дол. США | 0,7 | 0,2* | 1,1 | - | - |
|  | *дані за 9 місяців 2023 року |  |  |  |  |  |  |
|  | Адміністративні послуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість наданих адміністративних послуг | шт. | 23567 | 23701 | 28000 | 134 | 100,6 |
|  | Бюджетна політика |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доходи місцевого бюджету, всього | тис. грн | 813126,6 | 715685,0 |  | -97441,6 | 88,0 |
| 1.1 | Загальний фонд | тис. грн | 780695,6 | 709154,0 | 326719,9 | -71541,6 | 90,8 |
| 1.2 | Спеціальний фонд | тис. грн | 32431,0 | 6531,0 |  | -25900,0 | 20,1 |
| 2 | Обсяг надходжень до бюджету міської територіальної громади від сплати податку на доходи фізичних осіб | тис. грн | 488302,6 | 374279,2 | 206731,1 | -114023,4 | 76,6 |
| 3 | Обсяг надходжень до бюджету міської територіальної громади від плати за землю | тис. грн | 25178,1 | 40278,4 | 28330,0 | 15100,3 | 160,0 |
| 4 | Обсяг надходжень до бюджету міської територіальної громади від сплати єдиного податку | тис. грн | 43159,0 | 54890,5 | 50000,0 | 11731,5 | 127,2 |
| 5 | Обсяг надходжень до бюджету міської територіальної громади від сплати акцизного податку | тис. грн | 28565,6 | 76022,1 | 26240,8 | 47456,5 | 266,1 |
| 6 | Обсяг надходжень до бюджету міської територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно | тис. грн | 6834,0 | 12746,1 | 9781,0 | 5912,1 | 186,5 |
| 7. | Видатки місцевого бюджету | тис. грн | 594402,6 | 870103,4 |  | 275700,8 | 146,4 |
| 7.1 | Освіта | тис. грн | 303250,5 | 340725,8 |  | 37475,3 | 112,4 |
| 7.2 | Охорона здоров’я | тис. грн | 46531,2 | 60180,1 |  | 13648,9 | 129,3 |
| 7.3 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | тис. грн | 27319,2 | 37077,8 |  | 9758,6 | 135,8 |
| 7.4 | Житлово-комунальне господарство | тис. грн | 62607,2 | 226331,6 |  | 163724,4 | 361,5 |
| 7.5 | Культура | тис. грн | 13002,0 | 16192,4 |  | 3190,4 | 124,5 |
|  | Реалізація цільових та регіональних програм |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість програм | Один. | 26 | 31 | 29 | 2 | 119,2 |
| 2 | Фінансування програм | тис. грн | 148393,7 | 360481,8 | 426921,5 | 212088,1 | 242,9 |
|  | Демографічна ситуація |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наявне населення по громаді на кінець року | тис. чол. | 69,3* | 64,3** | 69,3 | 5,0 | 92,8 |
| 1.1 | В тому числі наявне населення по місту на кінець року | тис. чол. | 62,4* | 57,8** | 62,4 | -4,6 | 92,6 |
| 2 | Внутрішньо переміщені особи | осіб | 6262 | 5508 | 6276 | -754 | 88,0 |
|  | *за статистичними даними станом на 01.01.2022 року; **за даними реєстру територіальної громади |  |  |  |  |  |  |
|  | Зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число безробітних на кінець року | осіб | 450 | 125 | 750 | -325 | 27,8 |
|  | Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість територіальних центрів з надання соціальних послуг (соціального обслуговування) | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| 2 | Кількість одиноких мешканців, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі | осіб | 448 | 439 | 550 | - 9 | 98,0 |
| 3 | Кількість відділень територіального центру, в тому числі: | од. | 6 | 6 | 6 | 0 | 100,0 |
|  | соціальної допомоги вдома | од. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
| 3.1 | організації надання адресної допомоги та соціальної адаптації | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| 3.2 | стаціонарного паліативного догляду | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| 3.3 | інтегрованих послуг | од | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| 3.4 | стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання одиноких непрацездатних осіб | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| 4 | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | од | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| 5 | Центр соціальних служб | од | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
|  | Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість закладів охорони здоров’я | Один. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |
| 2 | Ліжковий фонд медичних закладів | Один. | 516 | 516 | 422 | 0 | 100,0 |
| 2.1 | цілодобового перебування | Один. | 430 | 430 | 382 | 0 | 100,0 |
| 2.2 | денного стаціонару | Один. | 86 | 86 | 40 | 0 | 100,0 |
|  | Освіта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість дошкільних закладів | од. | 20 | 20 | 22 | 0 | 100,0 |
| 2 | Кількість місць в дошкільних закладах | місць | 2476 | 2476 | 2551 | 0 | 100,0 |
|  | в тому числі управління освіти | місць | 2476 | 2476 | 2551 | 0 | 100,0 |
| 3 | Кількість дітей в постійних дошкільних закладах | осіб | 1963 | 1938 | 2500 | -25 | 98,7 |
| 4 | Охват дітей дошкільними закладами (в % до кількості дітей відповідного віку) | % | 77,7 | 75,8 | 90 | -1,9 | 97,6 |
| 5 | Кількість дітей в дошкільних закладах в розрахунку на 100 місць | осіб | 79 | 78 | 98 | -1 | 98,7 |
| 6 | Кількість шкіл | од. | 18 | 18 | 18 | 0 | 100,0 |
| 7 | Кількість учнів в школах | осіб | 7484 | 7198 | 7726 | -286 | 96,2 |
| 8 | Кількість класів – всього | од. | 297 | 293 | 302 | -4 | 98,7 |
| 9 | Кількість учнів в одному класі | осіб | 25,2 | 24,6 | 25,6 | -0,6 | 97,6 |
| 10 | Кількість дитячих будинків і шкіл-інтернатів | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| 11 | Кількість місць в дитячих будинках і школах-інтернатах | місць | 160 | 160 | 160 | 0 | 100,0 |
| 12 | Кількість вихованців в дитячих будинках і школах-інтернатах | осіб | 121 | 131 | 121 | 10 | 108,3 |
| 13 | Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу | осіб | 19 | 18,1 | 19 | -0,9 | 95,3 |
| 14 | Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку | % | 96,5 | 95,3 | 90 | -1,2 | 98,8 |
|  | Професійна освіта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всього закладів освіти | од. | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
| 2 | Кількість учнів в них | учн. | 2065 | 2729 | 2245 | 664 | 132,2 |
| 2.1 | – очна | учн. | 1820 | 2201 | 1955 | 381 | 120,9 |
| 2.2 | – заочна | учн. | 245 | 528 | 290 | 283 | 215,5 |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість бібліотек – публічна бібліотека | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
|  | - філії бібліотек | од. | 9 | 9 | 9 | 0 | 100,0 |
|  | Книжковий фонд масових бібліотек | тис. прим. | 163,8 | 118,5 | 240,6 |  |  |
| 2 | Кількість клубних закладів | од. | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
|  | - філії клубних закладів |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
|  | в них місць | місць | 2535 | 2455 | 2535 |  |  |
| 3 | Кількість парків культури і відпочинку | од. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
| 4 | Кількість дитячих музичних, художніх шкіл та шкіл мистецтв | од. | 6 | 3 | 3 | -3 | 50,0 |
|  | в них учнів | осіб | 749 | 777 | 1000 | 28 | 103,7 |

______________________________________

Додаток 2

до звіту про виконання за 2023 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Виконання заходів

«Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за 2023 рік

| № з/п | # Найменування заходу | Виконання заходу станом на 01.01.2024 року |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| І | Розвиток реального сектора економіки |  |
| 1 | Інвестиційна діяльність |  |
| 1.1 | Оновлення інвестиційного паспорта Первомайської міської територіальної громади | Розроблено інвестиційний паспорт громади, в якому відображені ключові питання щодо наявних досягнень та пріоритетів соціально-економічного розвитку громади. Паспорт розміщено на офіційному сайті Первомайської міської ради http://www.pervomaisk.mk.ua |
| 1.2 | Участь у конкурсах та грантах | Виконавчий комітет міської ради та підпорядковані структурні підрозділи постійно приймають участь у різноманітних конкурсах та грантах. |
| 1.3 | Проведення стратегічної екологічної оцінки для Програм короткострокового та стратегічного значення | Протягом 2023 року кошти не виділялися. |
| 1.4 | Придбання різографа нового покоління для комунального підприємства «Первомайська друкарня» (комунальне підприємство - далі КП) | Кошти не виділялись |
| 2 | Промисловість |  |
| 2.1 | Аналіз фінансово-господарської діяльності промислових підприємств | Управлінням економіки апарату виконавчого комітету міської ради щомісяця здійснюється моніторинг соціально-економічного розвитку Первомайської міської територіальної громади, де висвітлюється інформація щодо розвитку промисловості громади (реалізація готової промислової продукції, чисельність працюючих на основних бюджетоутворюючих підприємствах громади). |
| 2.2 | Освоєння виробництва нових видів промислової продукції | Промислові підприємства за 2023 рік не освоювали виробництва нових видів продукції. |
| 2.3 | Забезпечення участі підприємств, установ та організацій, їх науково-технічних розробок і проєктів у регіональних конкурсах, форумах, презентаціях. | Інформація не надана |
| 2.4 | Модернізація технічного обладнання |  |
| 3 | Транспорт |  |
| 3.1 | Оновлення транспортного парку (заміна застарілих транспортних засобів більш сучасними моделями) | Протягом 2023 року для здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади юридичними та фізичними особами – перевізниками придбано 6 транспортних засобів (ПП «Автореал» - 1 автобус, ПП «Євротранс Юг» - 5 автобусів). |
| 3.2 | Оптимальне коригування розкладів руху громадського пасажирського транспорту загального користування | Графіки руху громадського пасажирського транспорту складені таким чином, щоб транспорт, який працює в режимі маршрутного таксі, рухався після транспорту, який працює в режимі загального користування, що дає змогу перевозити будь-які категорії пасажирів на всіх видах транспорту. З метою упорядкування графіків руху протягом 2023 року прийнято 2 рішення виконавчого комітету міської ради: від 28.02.2023 року № 75 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 13.05.2017 року № 264 «Про затвердження графіків руху пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ»» та від 29.11.2023 року № 663 «Про затвердження графіків руху пасажирського автомобільного транспорту на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади». |
| 4 | Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва |  |
| 4.1 | Організація виїзної святкової торгівлі, залучення місцевих товаровиробників до участі у виставках, ярмарках товарів народного споживання, сільськогосподарських ярмарках | У зв’язку з дією в Україні воєнного стану виставки та ярмарки протягом 2023 року не проводились . |
| 4.2 | Подальше впровадження державної регуляторної політики. Забезпечення публічності, прозорості, гласності у процесі підготовки проєктів регуляторних актів. Забезпечення постійного оновлення реєстру власних регуляторних актів | Всі рішення - регуляторні акти, прийняті міською радою та виконавчим комітетом у терміни, визначені законодавством, розміщено на офіційному сайті Первомайської міської ради. Відповідно до Плану-графіку у 2023 році проведено відстеження результативності регуляторних актів та розміщено на офіційному сайті 23 відстеження результативності регуляторних актів (з них: 5 базових відстежень, 15 повторних відстежень та 3 періодичних відстеження). Протягом 2023 року прийнято 3 регуляторних акти, на офіційному сайті було оприлюднено 5 проєктів регуляторних актів разом з аналізами регуляторного впливу. |
| 4.3 | Застосування пільгових орендних ставок за приміщення, надані суб’єктам малого підприємництва, що провадять виробничу діяльність, надають соціально-необхідні види послуг, підприємцям-інвалідам | Протягом 2023 року пільги суб’єктам малого і середнього підприємництва не надавалися. |
| 4.4 | Організація зустрічей, проведення нарад, семінарів, конференцій, «круглих столів» для підприємців | Протягом 2023 року проводились наради з загальних питань малого і середнього бізнесу, на яких обговорені проблеми підприємництва та питання дотримання режиму роботи об’єктів під час дії воєнного стану. |
| 4.5 | Застосування механізму часткового відшкодування відсотків за кредити суб’єктам підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету | Кошти на часткове відшкодування відсотків за кредити суб’єктам підприємництва в бюджеті не передбачені. |
| 4.6 | Забезпечення оновлення банку даних щодо фінансово - кредитних установ та переліку їх послугу сфері мікрокредитування. Забезпечення доступу до інформації представникам малого бізнесу в мережі Інтернет | Для спрощеного доступу підприємців до інформації про фінансово – кредитні установи на офіційному веб – сайті розміщено банк даних щодо кредитних установ. |
| 5 | Агропромисловий комплекс |  |
| 5.1 | Фінансова підтримка агропромислових підприємств через державний аграрний реєстр (ДАР) | Сільгоспвиробники Первомайської міської територіальної громади мали можливість через Державний аграрний реєстр отримати від міжнародних компаній гуманітарну допомогу: 1. насіння ярих культур (пшениця, ячмінь, горох); 2. посівний матеріал кукурудзи; 3. посівний матеріал соняшника; 4. 2 тони насіння озимих культур (пшениця або ячмінь) для осінньої посівної кампанії 2023 року. Інформація була доведена до сільгосптоваровиробників. Посівний матеріал кукурудзи отримало ФГ «Руслан». В рамках Програми «Добрива NPK від USAID АГРО, 2023 року» господарства ФГ «Руслан», ФГ «Нектар» отримали по 1 тонні добрив; Під ярі зернові та олійні в сезоні 2024 року в рамках Програми USAID АГРО аграрії громади отримали по 2 тонни мінеральних добрив (карбамід): ФГ «Руслан» та ФГ «Нектар». |
| 5.2 | Пільгові кредити для сільськогосподарських товаровиробників в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9» | У рамках державної програми пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9» сільгоспвиробники отримали кредити для провадження сільськогосподарської діяльності (ФГ «Руслан», ФГ «Нектар»,«Меркурій Б»). |
| 5.3 | Співфінансування проєктів, спрямованих на забезпечення системного оновлення і розвиток матеріально-технічних засобів аграрних господарств громади, поліпшення соціальної інфраструктури села | Реалізовано інвестиційні проєкти з підвищення потужностей переробки органічної агропродукції через закупівлю обладнання для переробки органічних овочів/фруктів/ ягід у співфінансуванні з міжнародними фондами-донорами: USAID АГРО, DRC (Данська рада з питань біженців), Швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України». З метою отримання допомоги від іноземних інвестиційних фондів, спілки економічної співпраці «Україна-Чехія» проведено опитування аграріїв громади щодо потреби у матеріально-технічному забезпеченні. Потребу надали: ФГ «Парус» - трактор Джон Дір 6130 та ФГ «Руслан» - культіватро КПС – 4. Відповідна інформація надана для узагальнення Первомайській районній військовій адміністрації. |
| 6 | Житлова політика та житлово-комунальне господарство |  |
| 6.1 | Забезпечення виконання Програми «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2022-2024 роки» | В 2023 році на розвиток житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади виділені бюджетні кошти всього на загальну суму – 256740,9 тис. грн, з них профінансовано 256507,4 тис. грн або 99,9 %. Економія бюджетних коштів в сумі 233,5 тис. грн. Виникла завдяки проведеним тендерним торгам в кінці року, у тому числі комунальними підприємствами – 120,0 тис. грн. Економія коштів від проведення тендерних торгів протягом року своєчасно була перерозподілена на інші об’єкти житлово-комунального господарства. |
| 6.2 | Проведення інвентаризації дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства; здійснення реструктуризації заборгованості усіх споживачів послуг перед підприємствами | На постійній основі проводиться аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості задля недопущення виникнення кризових ситуацій та можливості надання підприємствами своїх послуг усім групам споживачів, у необхідних об’ємах |
| 6.3 | Проведення роботи по поліпшенню стану розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії | Для поліпшення стану розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги на підприємствах проводиться претензійно-позовна робота, яка містить роз'яснювальний характер, направляються листи до споживачів, укладаються договори реструктуризації заборгованості (на суму 1350,3 тис. грн), а також проводиться позовна робота щодо стягнення заборгованості у судовому порядку(на суму 1052,0 тис. грн). Станом на 01.01.2024 року заборгованість населення за отримані житлово-комунальні послуги становить – 17787,98 тис. грн, бюджетних установ – 3,5 тис. грн, інших споживачів – 550,81 тис. грн. |
| 6.4 | Удосконалення системи управління багатоквартирним житлом, стимулювання створення ОСББ | Задля стимулювання створення ОСББ розроблено Положення про фінансування капітального ремонту спільного майна багатоквартирних житлових будинків, яке 14 квітня 2023 року, затверджене рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради № 146 «Про затвердження Положення про фінансування капітального ремонту спільного майна багатоквартирних житлових будинків». Положення передбачає фінансову підтримку місцевого бюджету у вигляді співфінансування робіт у відсотковому розмірі очікуваної вартості робіт згідно з прогресивною шкалою за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку та решти вартості робіт - за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади. |
| 6.5 | Проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності | Не проводились в зв’язку з відсутністю фінансування |
| 6.6 | Проведення капітального та поточного ремонтів внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, водозливних систем | Відсутність фінансування та ініціативи з боку співвласників |
| 6.7 | Здійснення капітальних та поточних ремонтів ліній водопостачання та водовідведення | Не проводились в зв’язку з відсутністю фінансування |
| 6.8 | Проведення капітального ремонту самоплинних колекторів каналізації | Не проводились в зв’язку з відсутністю фінансування |
| 6.9 | Проведення реконструкції очисних споруд каналізації | Не проводились в зв’язку з відсутністю фінансування |
| 7 | Енергозабезпечення та енергозбереження |  |
| 7.1 | Забезпечення виконання програм енергозбереження в бюджетній сфері | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 13.02.2023 року № 66 «Про виконання за 2022 рік Програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року». |
| 7.2 | Моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами Первомайської міської територіальної громади | Протягом 2023 року проведено оновлення даних у програмному забезпеченні «Енергоплан-2.1», через яке здійснюється моніторинг споживання енергоносіїв закладами та установами Первомайської міської територіальної громади. |
| 7.3 | Постійне залучення позабюджетних коштів для реалізації заходів з енергефективності та енергозбереження на території Первомайської міської територіальної громади | З метою залучення позабюджетних коштів для реалізації заходів з енергефективності та енергозбереження розроблено та направлено для участі у проєктах та конкурсах 5 інвестиційних пропозицій. |
| 7.4 | Впровадження альтернативних джерел енергії в установах та закладах бюджетної сфери | Протягом 2023 року з метою забезпечення використання альтернативних джерел енергії та забезпечення бюджетних установ та закладів альтернативними видами опалення, за підтримки Представництва в Україні Міжнародної організації з міграції, в закладах освіти встановлено 17 твердопаливних котелень. |
| 8 | Зовнішньоекономічна діяльність |  |
| 8.1 | Пошук перспективних ринків для розширення ринків збуту продукції | За межі України експортували товари 5 промислових підприємств: ПрАТ «Завод «Фрегат», ТДВ «Первомайськдизельмаш», ДП «Ливарний завод», ПрАТ «Первомайський МКК» та ПрАТ «Санта Україна». |
| 8.2 | Нарощування обсягів експорту підприємствами, збереження та зростання позитивного сальдо зовнішньоторговельного обороту. | Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів за 9 місяців 2023 року відповідно до інформації основного кола промислових підприємств Первомайської міської територіальної громади склав 3573,1 тис. дол. США. |
| 9 | Адміністративні послуги |  |
| 9.1 | Інвентаризація адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами міської ради | Інвентаризація адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами міської ради, проводилась у вересні 2023 року та затверджена рішенням міської ради від 28.09.2023 року № 6 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради», відповідно до якого 277 послуг надаються структурними підрозділами міської ради |
| 9.2 | Збільшення кількості адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) | Кількість адміністративних послуг, які будуть надаватися через ЦНАП, будуть збільшуватися по мірі надходження пропозицій від надавачів послуг та при внесені змін до розпорядчих правових актів. |
| ІІ | Фінансові та матеріальні ресурси |  |
| 1 | Бюджетна політика |  |
| 1.1 | Забезпечення жорсткого контролю за плануванням і використанням бюджетних коштів у межах планового фонду оплати праці працівників бюджетної сфери. | Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням її підвищення вiдповiдно до вимог законодавства в межах фонду оплати праці. |
| 1.2 | Забезпечення здійснення видатків за принципом першочерговості, пропорційності та обґрунтованості з метою недопущення зростання кредиторської заборгованості. | Видаткова частина загального фонду бюджету міської територіальної громади за 2023 рік виконана на 81,0 % при уточненому плані на звітний період 820218,7 тис.грн виконано 793708,2 тис. грн. Спеціальний фонд місцевого бюджету виконано на 75,5 % від уточненого річного плану (план – 107952,2 тис.грн, виконано – 81545,5 тис.грн). Видаткова частина загального фонду бюджету мала соціальну направленість. Основну питому вагу склали: - зарплата з нарахуваннями – 362235,9 тис.грн або 44,2 % від загальної суми фінансування; - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 49965,5 тис. грн або 6,1 % від загальної суми фінансування; - поточні трансферти – 131198,1 тис. грн або 16,0 % від загальної суми фінансування; - соціальне забезпечення – 10109,6 тис. грн або 1,2 % від загальної суми фінансування; - медикаменти та продукти харчування – 11534,0 тис. грн або 1,4 % від загальної суми фінансування. В розрiзi галузей фінансування проводилось таким чином: - освіта – 340725,8 тис. грн або 42,9 % загального обсягу фінансування; - охорона здоров’я – 60180,1 тис. грн або 7,6 % загального обсягу фінансування; - соціальний захист та соціальне забезпечення – 37077,8 тис. грн або 4,7 % загального обсягу фінансування; - культура – 16 192,4 тис. грн або 2,0 % загального обсягу фінансування; - житлово-комунальне господарство – 188031,8 тис. грн або 23,7 % загального обсягу фінансування. На фінансування захищених статей видатків бюджету Первомайської міської територіальної громади мобілізовані всі наявні фінансові ресурси. Станом на 01.01.2024 року забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери згідно термінів, що визначаються трудовими угодами та оплату за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги. Бюджетні установи міста здійснюють жорсткий режим економії споживання енергоносіїв. Розрахунки за спожиті енергоносії проводяться у межах доведених лімітів асигнувань. Розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади складені договори за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, в межах установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів. З метою забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни розпорядженням міського голови від 02.04.2018 року № 105-р “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 23.02.2015 року № 55-р «Про заходи щодо наповнення бюджету м. Первомайська та економного використання бюджетних коштів»” затверджені заходи щодо наповнення місцевого бюджету та економного використання бюджетних коштів. |
| 1.3 | Здійснення контролю за дотриманням фінансової, бюджетної дисципліни, виконанням місцевого бюджету. | З метою забезпечення ефективного використання коштів в бюджетних установах міста проводились перевірки правильності нарахування заробітної плати, дотримання норм харчування, впровадження платних послуг, призначення різних видів пільг та доплат, використання коштів на медикаменти, харчування, зв’язок, відрядження, правильність постановки бухгалтерського обліку, складання тарифікаційних списків та інші. За звітний період проведено 85 перевірок. Встановлено фінансових порушень на загальну суму 9453,8 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду - завищені асигнування в сумі 8896,3 тис. грн, занижені асигнування в сумі 2,6 тис. грн. Станом на 01.01.2024 р. виявлені фінансові порушення усунуті в повному обсязі. |
| 1.4 | Вживання заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості. | # З метою погашення кредиторської і дебіторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах бюджетних установ Первомайської міської територіальної громади та недопущення її утворення в подальшому, наказом начальника фінансового управління міської ради від 27.12.2023 року № 10-а «Про затвердження заходів по недопущенню заборгованості у 2024 році» затверджені відповідні заходи, які прийняті до неухильного виконання. Розпорядники коштів місцевого бюджету беруть зобов’язання лише в межах затверджених лімітів асигнувань. |
| 1.5 | Розроблення, надання міськвиконкому та реалізація пропозицій щодо залучення додаткових джерел збільшення надходжень до місцевого бюджету, раціонального використання фінансових ресурсів | - забезпечення скорочення податкового боргу зі сплати податків, який утворився на початок відповідного бюджетного року, та недопущення утворення нової заборгованості (збільшення надходжень по всіх дохідних джерелах, які контролює податкова служба). - виявлення випадків недотримання земельного законодавства в частині використання земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності без наявності землевпорядної документації, укладання (поновлення) договорів оренди земельних ділянок і відповідної реєстрації права користування земельними ділянками (земельний податок та орендна плата); (збільшення надходжень по орендній платі за землю). -постійне проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності з метою збільшення надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (виявлення майна комунальної власності, що використовується без належного укладення договорів оренди та сплати орендної плати). (збільшення надходжень по орендній платі за землю). - постійне проведення інвентаризації рекламних носіїв з метою збільшення надходжень по платі за розміщення зовнішньої реклами. (збільшення надходжень по платі за розміщення зовнішньої реклами (інші надходження) . - Встановлення контролю за: - використанням праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин; - здійсненням господарської діяльності фізичними особами без державної реєстрації фізичних осіб – підприємців; - недотриманням суб’єктами господарювання (в тому числі комунальної форми власності) законодавства про працю щодо: додержання мінімальних гарантій в оплаті праці (збільшення надходжень з податку та збору на доходи фізичних осіб). |
| 1.6 | Списання кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув | Прострочена кредиторська заборгованість, термін позовної давності якої минув, по загальному фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади станом 01.01.2024 року складає 274162,56 грн. Протягом 2023 року погашення заборгованості не проводилося. |
| 2 | Управління об’єктами комунальної власності |  |
| 2.1 | Здійснення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту | Протягом 2023 року замовлено та виготовлено 4 технічних паспорти. |
| 2.2 | Замовлення незалежної оцінки для об’єктів, що передаються в оренду, на баланс, приватизуються або відчужуються | Протягом 2023 року замовлено та виготовлено 5 звітів з незалежної оцінки об’єктів комунальної власності. |
| 2.3 | Публікація на офіційному сайті Первомайської міської ради | Протягом 2023 року опубліковано 3 об’яви на сайті Первомайської міської ради. |
| 2.4 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для об’єктів, що приватизуються або відчужуються | Протягом 2023 року вказана документація не виготовлялася. |
| 2.5 | Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади | Рішенням міської ради від 23.02.2023 року № 21 затверджено перелік об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні у 2023 році; Рішеннями міської ради від 28.09.2023 року № 9 та від 26.10.2023 року № 18 вказаний перелік поповнено ще двома об’єктами. |
| 2.6 | Проведення перевірки додержання та використання умов договорів оренди нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади. | Робота по перевірці додержання та використання умов оренди нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади, проводиться регулярно (при пролонгації договорів оренди, їх переукладанні та при проведені інвентаризації комунального майна). |
| 3 | Управління земельними ресурсами |  |
| 3.1 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу | Протягом 2023 року замовлено 4 експертних грошових оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу. |
| 3.2 | Організація продажу земельних ділянок або прав на них | Протягом 2023 року в перелік включено 12 ділянок, які підлягають продажу на земельних торгах, розроблено 11 проектів землеустрою. |
| 3.3 | Проведення нормативної грошової оцінки землі | Рішенням міської ради від 12.07.2023 року № 1 затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області |
| 3.4 | Здійснення нагляду за використанням земельних ділянок з дотриманням земельного законодавства | Умови використання земельних ділянок передбачено договорами оренди землі, які укладено згідно з нормами земельного законодавства. |
| ІІІ | Соціальна сфера |  |
| 1 | Зайнятість населення та ринок праці |  |
| 1.1 | Надавати послуги з працевлаштування особам, які звертаються за допомогою в працевлаштуванні | Протягом 2023 року працевлаштовано 165 безробітних осіб. |
| 1.2 | Надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності | Протягом 2023 року фінансова підтримка незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності не надавалась. |
| 1.3 | Надання організаційної та фінансової допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування соціально незахищених верств населення, в т. ч. шляхом надання компенсації частини фактичних витрат на сплату в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування . | Протягом 2023 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 р. № 124 “Про затвердження Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних” було прийнято 12 позитивних рішень щодо надання компенсацій. |
| 1.4 | Здійснення заходів щодо розширення профорієнтаційних послуг для незайнятого населення з метою адаптації до нових економічних умов та орієнтації щодо можливостей здобуття нової професії | Протягом 2023 року надано 55 профорієнтаційних послуг для незайнятого населення з метою адаптації до нових економічних умов та орієнтації щодо можливостей здобуття нової професії. |
| 1.5 | Надання послуги з професійної орієнтації та психодіагностичного тестування щодо отримання професійної підготовки незайнятим із числа молоді, яка не має початкової професійної підготовки, учням загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів із сприянням їх працевлаштуванню. | Протягом 2023 року надано 68 послуг з професійної орієнтації та психодіагностичного тестування незайнятим з числа молоді, яка не має початкової професійної підготовки, учням загальноосвітніх шкіл із сприянням їх працевлаштуванню. |
| 1.6 | Проведення ярмарок професій для випускників вищих навчальних закладів міста. | Ярмарки професій для випускників вищих навчальних закладів міста не проводились |
| 1.7 | Стимулювання підприємців та роботодавців у створенні нових робочих місць для щорічного працевлаштування безробітних осіб шляхом надання компенсації частини фактичних витрат на сплату в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Протягом 2023 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 338 від 18 квітня 2023 року «Про затвердження Порядку компенсації суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця» було прийнято 18 позитивних рішень. |
| 2 | Соціальне забезпечення |  |
| 2.1 | Проведення планомірного обстеження умов проживання, виявлення потреб надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують різних видів допомоги, зокрема: соціальної, адресної грошової, натуральної допомоги тощо та вжиття заходів для її надання. | Працівниками територіального центру м. Первомайська щорічно проводиться робота по обстеженню матеріально-побутових умов проживання громадян похилого віку, інвалідів, хворих, інших громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. За 2023 рік проведено 255 обстежень із відповідним складанням актів матеріально-побутових умов проживання з метою надання матеріальної допомоги, соціальних послуг та соціальних допомог мешканцям громади згідно з поданими заявами. |
| 2.2 | Забезпечення створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури відповідно до визначеної потреби, з урахуванням державних стандартів і будівельних норм. | За участю представників управління комунальної власності та земельних відносин міської ради та Громадською організацією «Товариства осіб з обмеженими можливостями», управління соціального захисту населення міської ради щороку проводиться інвентаризація об’єктів соціальної інфраструктури Первомайської міської територіальної громади. Протягом 2023 року оцінка ступеню безбар’єрності була проведена у 14 лікарняних закладах міста. |
| 2.3 | Надання соціальних послуг одиноким, одинокопроживаючим громадянам похилого віку, інвалідам та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. | У 2023 році загальна чисельність виявлених осіб, які потребували різних видів соціальних послуг та отримали їх, складає 2261 особа, тобто за результатами обстеження взято на облік 100 % осіб, які потребували соціального обслуговування структурними підрозділами територіального центру. |
| 2.4 | Забезпечення виконання заходів щодо соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. | З метою зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших видів соціальних послуг, на виконання міської Комплексної програми соціального захисту «Громада, де зручно всім» в частині запобігання загибелі бездомних громадян від переохолодження у період надзвичайних ситуацій протягом осінньо-зимового періоду, функціонує кімната для постійного або нічного перебування громадян без певного місця проживання та осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, яка розрахована на 6 ліжко-місць. Відвідувачі кімнати отримують соціально-побутові послуги (забезпеченні ліжко-місцем, постільної білизною, одягом, взуттям), психологічні послуги (надання методичних порад щодо зміни асоціальної поведінки на соціально-нормативну); юридичні послуги (допомога клієнтам у відновленні документів та реєстрації за юридичною адресою територіального центру); інформаційні та консультативні послуги клієнтам щодо адаптації в суспільстві. За минулий період такими послугами скористувались 34 особи. В рамках допомоги особам без певного місця проживання та особам, що повернулись з місць позбавленні волі, завідувачем відділення організації надання адресної та грошової допомоги протягом року проводилася систематична робота по виявленню та наданню допомоги особам (12 осіб), які потребують відновлення документів та реєстрації. |
| 2.5 | Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. | Станом на 01.01.2023 року до Первомайського міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю зараховано 39 дітей. Без зарахування, на підставі довідки вимушено переміщених осіб, реабілітацію проходять 4 дітей. |
| 2.6 | Надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснення соціального супроводу даних сімей. | Спеціалістами центру та фахівцями із соціальної роботи з метою запобігання влаштуванню дітей до інтернатних закладів сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, надається комплекс соціальних послуг. Протягом звітного періоду надано 26834 соціальних послуг різного характеру. Під соціальним супроводом центру перебувало 49 сімей, в яких виховується 111 дітей. За карткою клієнта отримали 19417 соціальних послуг 1222 сім’ї, в яких виховуються 736 дітей. За результатами проведеної роботи 18 сімей знято з соціального супроводу з позитивним результатом. В результаті здійснення соціальної роботи підвищено батьківський потенціал, покращено мікроклімат в сім’ях, поліпшено психоемоційний стан членів родин, налагоджено відносини між батьками та дітьми. Протягом звітного періоду Мобільною бригадою здійснено 181 виїзд, 1656 консультувань по телефону, охоплено 767 клієнтів, надано 9083 соціальних послуг, а саме: психологічних – 3328, інформаційних – 2820. До психолога направлено 338 осіб. |
| 2.7 | Реєстрація та постановка на облік внутрішньо переміщених осіб | Протягом 2023 року управлінням соціального захисту населення міської ради здійснено реєстрацію 463 внутрішньо переміщених осіб. |
| 2.8 | Надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам | За звітний період надано натуральну допомогу вразливим категоріям населення, перш за все внутрішньо переміщеним особам, одиноким та одиноко проживаючим особам похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та багатодітним родинам на загальну суму 410278 грн. Гуманітарну та благодійну допомогу для забезпечення потреб вразливих категорій населення було отримано від виконавчого комітету Первомайської міської ради, Первомайської міської військової адміністрації, ГО «Сенсоріка», ГО «Десяте квітня», МБО «Сумка самарянина», Миколаївської обласної організації Червоного хреста України, Міжнародної організації з міграції, БФ «Тіни Кароль», інших організацій, представників бізнесу, небайдужих мешканців громади. |
| 2.9 | Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на базі приміщень територіального центру по вул. Сальвадора Альєнде, 44 та вул. Валерія Чкалова, 87 | Приміщення територіального центру з березня 2022 року (вул. Михайла Волкова, 44 та вул. Варварівська, 87) використовуються для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.01.2024р. там проживає 28 осіб (відповідно 14 та 14), які мають статус ВПО. З початку року 82 внутрішньо переміщені особи скористались послугою тимчасового проживання у відділеннях терцентру. Для створення комфортних умов для проживання ВПО у відділеннях територіального центру здійснено ремонт приміщень, облаштовано кухні, вбиральні, санітарно-побутові кімнати, встановлено опалення, приміщення забезпечені відповідним інвентарем, меблями, посудом, побутовою технікою та ін. |
| IV | Гуманітарна сфера |  |
| 1 | Охорона здоров’я |  |
| 1.1 | Проведення енергетичного аудиту та енергетичної сертифікації будівель лікувального комплексу №1; лікувального комплексу №2; лікувального комплексу №3 | Не виконано |
| 1.2 | Капітальний ремонт лікувального комплексу №2 (заміна вікон, дверей, утеплення горищного приміщення у 2 шари) | Виконано утеплення горищного приміщення; частково замінені вікна та двері |
| 1.3 | Переоснащення системи опалення лікувального комплексу №3 з газової котельні на твердопаливну | Не виконано |
| 1.4 | Капітальний ремонт даху акушерського відділення вул. Богопільскій, 43 | Не виконано, заплановано на 2024 рік при наявності фінансування |
| 1.5 | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей | Виконано частково |
| 2 | Освіта |  |
| 2.1 | Затвердження мережі закладів освіти громади | У 2022 році всі типи закладів загальної середньої та дошкільної освіти громади приведено у відповідність до вимог законодавства, переоформлено ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти. У 2023 році переоформлено ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти й анульовано ліцензії ліквідованих закладів - Санаторного ДНЗ ясла-садок № 11 «Зірочка» та ДНЗ ясла-садок № 14 «Світлячок». |
| 2.2 | Продовження розбудови системи інклюзивної освіти громади | У 2023-2024 році інклюзивне навчання організоване для 66 учнів ЗЗСО (42 інклюзивних класи); 25 дітей дошкільного віку (14 груп). У закладах введено посади асистентів вчителів та асистентів вихователів (одна ставка на клас/групу). Для всіх осіб на інклюзивному навчанні розроблено індивідуальні програми розвитку. У громаді функціонує КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Первомайської міської ради Миколаївської області», який забезпечує організаційно-методичну підтримку інклюзивного навчання шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини та забезпечення системного кваліфікованого супроводу. Протягом 2023 року комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку було здійснено 187 особам, з них: дошкільного віку – 80 осіб, шкільного віку – 107 осіб. Здійснено взаємообмін інформацією з ІРЦ України та отримано висновки на 22 дитини з тимчасово окупованих територій. З них на інклюзивному навчанні в закладах освіти Первомайської міської громади перебувають 8 осіб (2 – дошкільного віку, 6 – шкільного віку). Кількість внутрішньо переміщених осіб з особливими освітніми потребами, що отримали послуги ІРЦ (комплексну оцінку, корекційно-розвиткові послуги) протягом року становить 42 особи. Щомісяця в КУ «ІРЦ Первомайської міської ради» та закладах освіти проводяться заходи в рамках кампанії «Україна без бар’єрів». За рахунок освітньої субвенції в 2022 році придбано допоміжні засоби для навчання осіб з особливими потребами на суму 647 тис. грн. Департаментом освіти і науки Миколаївської ОВА протягом 2023 року надано обладнання для корекційно-розвиткової та діагностичної роботи (дидактичні матеріали та оргтехніку: мультимедійний проєктор, принтер, ламінатор) на суму 229 тис. грн. |
| 2.3 | Сприяння модернізації освітнього простору ЗЗСО, ЗДО, ЗПО громади, у тому числі укомплектування кабінетів початкових класів обладнанням та засобами навчання відповідно до вимог НУШ | У грудні 2023 року за рахунок освітньої субвенції на умовах співфінансування управлінням освіти міської ради придбано засоби навчання, мультимедійне обладнання, комп’ютерне обладнання та меблі для навчальних кабінетів, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти, та для кабінетів, у яких навчаються учні пілотних класів, на загальну суму 1856,4 тис.грн. |
| 2.4 | Сприяння ефективному функціонуванню в закладах освіти системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) | Протягом 2022-2023 років управлінням освіти міської ради здійснено: - поточні ремонти харчоблоків гімназій № 1, 2, 5, 9, ліцеїв «Ерудит», «Престиж» та косметичні ремонти харчоблоків усіх ЗЗСО й ЗДО; - придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту харчоблоку початкової школи № 11(планується влітку 2024 року) та для харчоблоків гімназії № 9, ліцеїв «Ерудит», «Престиж»; - закупівлю на харчоблоки закладів освіти технологічного обладнання на суму 2153,4 тис. грн (холодильники, морозильні шафи, плити промислові, кухонні машини, м’ясорубки, пароконвектомати, ножі кухонні, стелажі та столи виробничі з нержавіючої сталі, полиці, мийні ванни). Закладами освіти розроблено та впроваджено систему безпечності харчових продуктів ХАССП (здійснено відповідне покриття та маркування столів, підготовлено інструкції з миття рук та використання деззасобів, складено схеми розведення процесів для попередження перехресного забруднення та блок-схеми технологічних процесів, коморах, розроблено інструкції обробки яєць, овочів, дефростації м’яса, риби, графіки прибирання приміщень харчоблоку, виносу відходів, проведення дезінфекції сміттєвих контейнерів, систематично здійснюються контроль нівимірювання температури та вологи в коморах, наявні графіки перевірки технологічного обладнання, схеми розміщення пасток для шкідників та позначки в місцях їх розташування, проводяться перевірки (внутрішній аудит), валідація плану НАССР та верифікація; Технологами управління освіти міської ради відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 та 28.07.2021 № 786 розроблено 4-тижневе меню на зимовий, весняний, літній та осінній періоди окремо, яке затверджено Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області. |
| 3 | Культура |  |
| 3.1 | Створення необхідних умов для індивідуальної та колективної народної творчості | На території громади є всі умови для індивідуальної та колективної народної творчості. В громаді функціонує 2 заклади клубного типу, 3 сільських клуби, 3 мистецьких школи та Публічна бібліотека. |
| 3.2 | Участь творчих колективів центру культури ім. Є. Зарницької та учнів мистецьких шкіл в обласних, Всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах | Первомайська міська територіальна громада представлена на 4 обласних, 29 всеукраїнських та 12 міжнародних конкурсах та фестивалях, на яких талановиті діти здобули 54 нагороди за І місце, 27 нагород за ІІ місце, 21 нагорода за ІІІ місце та 4 Гран-Прі. |
| 3.3 | Проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів і конкурсів на території громади | Щорічно в Первомайській міській територіальній громаді проводиться конкурс дитячої творчості «Первомайське джерельце». Конкурс проводиться в трьох номінаціях: «Вокал», «Хореографія», «Розмовний жанр». Кожного року в конкурсі приймає участь більше 300 дітей. У 2023 році в конкурсі прийняло участь 370 дітей. |
| 3.4 | Організація святкових заходів з нагоди відзначення загальноміських свят | Найбільш значимим святом для мешканців є річниця заснування міста Первомайська, яке щорічно проводиться в третю суботу вересня. У 2023 році святкування проходило лаконічно та стримано, у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України та обмежувались переважно онлайн-заходами. |
| 3.5 | Збереження та поповнення матеріально-технічної бази закладів культури громади | Першочерговим завданням управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради є збереження закладів культури та поповнення їх матеріально-технічної бази. З цією метою у 2023 році придбано: 1. Комунальному закладу «Центр культури ім. Є.Зарницької»: 1.1. Меблі на суму 75000 грн (столи, стільці, журнальні столики, тумби); 1.2. Звукопідсилююча та світлова апаратура на суму 257287 грн. (радіомікрофони, активна акустична система, автономна акустична система, світлодіодні прилади, світлодіодна панель, світлодіодний прожектор, світлодіодний заливні прилади); 1.3. Костюми на суму 40620 грн; 1.4. Відеокамера на суму 21999 грн; 1.5. Проєктор на суму 69160 грн. 2. Комунальному закладу «Дитяча музична школа» Первомайської міської ради: 2.1. Музичні інструменти на суму 89102 грн; 2.2. Оргтехніку на суму 11850 грн; 3. Комунальному закладу «Кінецьпільська дитяча школа мистецтв» Первомайської міської ради: 3.1. Ноутбук на суму 17047 грн; 3.2. Принтер із запасним картриджем 33427 грн. 4. Комунальному закладу «Публічна бібліотека Первомайської міської ради»: 4.1. Комп’ютерну техніку на суму 55000 грн. |
| 3.6 | Поповнення бібліотечного фонду, передплата періодичних видань та комплектування фонду різноманітних видань для Публічної бібліотеки | Фонди Публічної бібліотеки Первомайської міської ради нараховують 118463 примірники. У 2023 році фонди поповнилися на 321 примірник, придбані за місцевою програмою (на суму 95100 грн) та подарунковою літературою в кількості 1607 примірників. |
| 3.7 | Робота по охороні пам’яток історії, культури та архітектури. Облік та впорядкування об’єктів культурної спадщини | На виконання розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 28.04.2023 року № 165-р укладені 3 охоронні договори та підготовлено до укладання ще 4 охоронних договори на об’єкти культурної спадщини. |
| 3.8 | Залучення жителів громади до участі у спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах | В громаді протягом травня-жовтня 2023 року реалізовувся Проєкт Президента України «Активні парки-локації здорової України», в рамках Проєкту проведено 80 фізкультурно-спортивних заходи в парку культури і відпочинку «Дружба народів» для всіх бажаючих верств населення. |
| 3.9 | Забезпечення підтримки талановитої молоді шляхом організації та проведення фестивалів, концертів, конкурсів, виставок, наукових конференцій | З 14 серпня по 11 вересня 2023 року проведений щорічний міський конкурс «Мій Первомайськ – стежками часу». В конкурсі взяли участь 27 конкурсних робіт. |
| 3.10 | Проведення турнірів, змагань, Кубків та Чемпіонатів з видів спорту, популярних серед населення | Протягом 2023 року проведені біля 50 спортивно-масових заходів, серед яких Чемпіонати зі ММА (змішані єдиноборства), міні-футболу, волейболу, веслування на байдарках і каное, кіокушин карате, перетягування канату, гиря. |
| V | Екологія, безпека життєдіяльності людини |  |
| 1 | Охорона навколишнього середовища |  |
| 1.1 | Ліквідація стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ | Ліквідовано 18 стихійних сміттєзвалищ |
| 1.2 | Попередження викиду небезпечної хімічної речовини-хлору, на хімічно небезпечних об’єктах шляхом використання безпечного виду знезаражуючої речовини в технологічному циклі очищення води | Не проводились в зв’язку з відсутністю фінансування |
| 2 | Техногенна безпека |  |
| 2.1 | Забезпечення утримання та експлуатаційно-технічного обслуговування системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту міста | Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та технічних засобів оповіщення і зв’язку системи централізованого оповіщення міста здійснювалось казенним підприємством «Укрспецзв’язок» згідно з укладеним договором. Протягом вересня 2023 року проведено річну інвентаризацію апаратури оповіщення та комплексну перевірку системи централізованого оповіщення та за результатами перевірки складено акт. На забезпечення, утримання та експлуатаційне-технічне обслуговування системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту міста профінансовано 26,4 тис. грн. |
| 2.2 | Створення, налагодження та експлуатаційно-технічне обслуговування сучасної міської системи централізованого оповіщення (СЦО) | Протягом 2023 року заходи щодо впровадження сучасної міської СЦО про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій не вживались. На території громади функціонує місцева автоматизована система централізованого оповіщення, Положення про яку затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.08.2020 року № 279. |
| 2.3 | Запобігання загибелі людей на водних об'єктах міста (утримання рятувально-водолазної станції, облаштування місць масового відпочинку населення на водних об’єктах міста, встановлення щитів в місцях масового та традиційного відпочинку людей на воді для розміщення на них інформаційно-пропагандистської продукції з питань безпеки поводження на воді) | Організація заходів по запобіганню загибелі людей на водних об’єктах у літній та зимовий періоди здійснюється відповідно до Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Первомайської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням міського голови від 20.05.2021 року № 124-р «Про охорону життя людей на водних об’єктах Миколаївської області». На утримання рятувально-водолазної станції у 2023 році виділено з місцевого бюджету 674,2 тис. грн. З аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області укладено договір на обстеження водного об’єкту міського пляжу «Райдуга» на суму 25,5 тис. грн., який було профінансовано в повному обсязі. |
| 2.4 | Створення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 02.05.2023 р. № 183 затверджено номенклатуру матеріального резерву міської ради. Протягом 2023 року було поповнено місцевий матеріальний резерв на загальну суму 56,9 тис. грн. |
| 2.5 | Приведення захисних споруд цивільного захисту в готовність до укриття населення | Протягом 2023 року виділено 7664,7 тис. грн з місцевого бюджету на проведення ремонтних робіт та облаштування захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності. |
| 2.6 | Улаштування на об’єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Протягом 2023 року роботи не виконувалися. |

__________________________________________

Додаток 3

до звіту про виконання за 2023 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Перелік програм, які фінансувались з бюджету

Первомайської міської територіальної громади протягом 2023 року

| № з/п | Назва програми | Дата затвердження | Розпорядник коштів | Затвердже-но на 2023 рік з урахуван-ням змін | Профінан-совано станом на 01.01.2024 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цільова програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради на 2021-2023 роки» | від 28.01.2021 року, № 12 | Виконавчий комітет міської ради | 22355,3 | 20663,1 |
| 2 | Цільова програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня Первомайської міської ради на 2023-2025 роки» | від 29.06.2023 року, № 4 | Виконавчий комітет міської ради | 3804,7 | 3767,0 |
| 3 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» | від 28.01.2021року, № 9 | Виконавчий комітет міської ради | 16333,3 | 16204,6 |
| 4 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захисту населення від інфекційних захворювань на 2021-2025 роки» | від 28.01.2021року, № 11 | Виконавчий комітет міської ради | 47,8 | 47,8 |
| 5 | Цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки» | від 23.12.2021року, № 4 | Виконавчий комітет міської ради | 74,0 | 74,0 |
| 6 | Цільова программа Первомайської міської територіальної громади «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу» на 2021-2025 роки | від 28.01.2021року, № 10 | Виконавчий комітет міської ради | 144,8 | 144,8 |
| 7 | Цільова програма «Онкологія» на 2023-2025 роки | від 29.09.2022року, № 1 | Виконавчий комітет міської ради | 120,0 | 120,0 |
| 8 | Цільова програма «Комплексні заходи щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах Первомайської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки | від 28.01.2021року, № 14 | Виконавчий комітет міської ради | 1083,0 | 1076,4 |
| 9 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Медичні кадри» на 2021-2025 роки | від 28.01.2021року, № 8 | Виконавчий комітет міської ради | 1093,9 | 1085,3 |
| 10 | Програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні» на 2021-2024 роки | від 28.01.2021року, № 60 | Виконавчий комітет міської ради | 1783,6 | 1762,8 |
|  |  |  | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | 209,0 | 209,0 |
|  |  |  | Управління освіти міської ради | 47,0 | 47,0 |
|  |  |  | Управління соціального захисту населення міської ради | 127,9 | 127,9 |
|  |  |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 38,1 | 38,1 |
| 11 | Цільова програма захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного характеру на 2021-2025 роки | від 25.03.2021 року, № 9 | Виконавчий комітет міської ради | 255,0 | 245,7 |
|  |  |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 684,2 | 664,9 |
| 12 | Міська цільова комплексна програма «Молодь громади» в Первомайській територіальній громаді на 2021–2025 роки | від 23.12.2020 року, № 13 | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | 10,0 | 9,6 |
| 13 | Міська комплексна програма «Спортивна громада» на 2021-2025 роки | від 23.12.2020року, № 14 | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | 963,5 | 905,8 |
| 14 | Комплексна програма соціального захисту «Громада, де зручно всім» на 2022-2025 роки | від 26.05.2022року, № 1 | Управління соціального захисту населення міської ради | 10724,8 | 10723,7 |
|  |  |  | Виконавчий комітет міської ради | 876,0 | 870,2 |
| 15 | Програма забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки | від 23.12.2020року, № 8 | Управління соціального захисту населення міської ради | 75,4 | 75,4 |
| 16 | Програма літнього відпочинку та оздоровлення дітей Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | від 28.01.2021року, № 19 | Управління освіти міської ради | 262,6 | 0 |
| 17 | Програма Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки | від 28.01.2021року, № 18 | Управління освіти міської ради | 100,0 | 100,0 |
| 18 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки | від 30.09.2021року, № 33 | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 256891,0 | 256507,3 |
| 19 | Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області на 2023-2025 роки | від 24.11.2022 року, № 10 | Управління, комунальної власності та земельних відносин міської ради | 115,9 | 100,0 |
| 20 | Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області на 2023-2025 роки | від 27.10.2022 року, № 17 | Управління, комунальної власності та земельних відносин міської ради | 3154,5 | 2871,7 |
| 21 | Програма висвітлення діяльності Первомайської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки | від 23.12.2020року, № 11 | Виконавчий комітет міської ради | 86,7 | 75,4 |
| 22 | Програма енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської територіальної громади на період до 2024 року | від 23.12.2020року, № 7 | Управління, комунальної власності та земельних відносин міської ради | 12100,0 | 12100,0 |
| 23 | Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | від 23.12.2021року, № 2 | Управління освіти міської ради | 16801,9 | 7109,9 |
| 24 | Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | від 25.02.2021року, № 7 | Управління освіти міської ради | 10671,5 | 10622,1 |
| 25 | Цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | від 24.02.2022року, № 4 | Виконавчий комітет міської ради | 4506,6 | 326,6 |
| 26 | Програма забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефскої допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026 роки | від 20.12.2022 року, № 1 | Виконавчий комітет міської ради | 12782,6 | 7236,5 |
| 27 | Комплексна програма захисту прав дітей Первомайської міської територіальної громади «Дитинство» на 2021-2023 роки | від 25.03.2021 року, № 3 | Виконавчий комітет міської ради | 80,0 | 80,0 |
| 28 | Програма "Профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян в м. Первомайську" на 2023 - 2026 роки | від 26.01.2023 року, № 4 | Виконавчий комітет міської ради | 2394,0 | 2394,0 |
| 29 | Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 роки | від 23.12.2020 року, № 12 | Управління культури, національнос-тей релігій, молоді та спорту міської ради | 170,0 | 170,0 |
| 30 | Міська цільова комплексна Програма розвитку футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки | від 23.12.2020 року, № 15 | Управління культури, національнос-тей релігій, молоді та спорту | 417,5 | 417,5 |
| 31 | Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки | від 27.01.2022 року, № 3 | Управління соціального захисту населення міської ради | 284,9 | 284,9 |
|  |  |  | Управління освіти міської ради | 1223,1 | 1222,8 |
|  | ВСЬОГО |  |  | 382894,1 | 360481,8 |

____________________________________________

Додаток 4

до звіту про виконання за 2023 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Перелік об’єктів, які фінансувались за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Первомайської міської територіальної громади протягом 2023 року

| № з/п | Найменування заходів, об’єктів будівництва та реконструкції відповідно до проєктно-кошторисної документації | Затверджено на 2023 з урахуванням змін, тис. грн | Профінансо-вано протягом 2023 року, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконавчий комітет | 14242,3 | 12545,1 |
| 1 | Апарат управління | 1695,0 | 1695,0 |
| 1.1 | Придбання камер відеоспостереження | 1695,0 | 1695,0 |
| 2 | Програма «Фінансова підтримка КНП “ПЦМБЛ„» | 6844,0 | 5152,8 |
| 2.1 | Капітальний ремонт даху консультативної поліклініки | 3971,9 | 2282,7 |
| 2.2 | Придбання фотометру | 37,5 | 37,5 |
| 2.3 | Придбання компресору для забезпечення роботи дихальної апаратури | 183,3 | 183,2 |
| 2.4 | Придбання промислової пральної машини | 307,3 | 307,3 |
| 2.5 | Придбання відеоколоноскопу | 1754,4 | 1754,4 |
| 2.6 | Придбання дифібрилятору | 235,1 | 235,1 |
| 2.7 | Придбання мікроскопів та термостату для лабораторних досліджень | 116,5 | 115,6 |
| 2.8 | Придбання аналізатора гематологічного для потреб акушерсько-гінекологічного відділення | 238,0 | 237,0 |
| 3 | Програма «Фінансова підтримка КНП “ПЦРЛ„» | 929,5 | 929,5 |
| 3.1 | Придбання операційного стола | 335,0 | 335,0 |
| 3.2 | Придбання відеоколоноскопу | 450,0 | 450,0 |
| 3.3 | Придбання 2 медичних каталок | 59,5 | 59,5 |
| 3.4 | Придбання 1 діагностичної лампи для кабінету хірурга діагностичної поліклініки | 85,0 | 85,0 |
| 4 | Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки | 3068,0 | 3068,0 |
| 4.1 | Придбання системи рентгенографічної Perform-X в комплекті з цифровим приймачем IONA 4343 | 2778,0 | 2778,0 |
| 4.2 | Придбання медичного обладнання для відділення реабілітації | 290,0 | 290,0 |
| 5 | Програма «Комплексні заходи щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» | 924,0 | 918,0 |
| 5.1 | Придбання автоклавів (3 одиниці) | 924,0 | 918,0 |
| 6 | Програма"Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна районна лікарня на 2021-2022 роки" Реконструкція котельні в КНП "Первомайська ЦРЛ" заміна реторних пальників в котлах | 781,8 | 781,8 |
| ІІ | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 12527,5 | 12244,7 |
| 1 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 279,0 | 102,3 |
| 1.1 | Організація продажу земельних ділянок або прав на них | 279,0 | 102,3 |
| 2 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 148,5 | 42,4 |
| 2.1 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу | 148,5 | 42,3 |
| 3 | Заходи з енергозбереження | 12100,0 | 12100,0 |
| 3.1 | Придбання до комунальної власності Первомайської міської територіальної громади майно (окремі електричні установки, газову котельню, обладнання для постачання тепла, тепломережі, тощо) | 12100,0 | 12100,0 |
| ІІІ | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 29555,4 | 29527,5 |
| 1 | Апарат управління | 23,0 | 23,0 |
| 1.1 | Придбання кондиціонеру | 23,0 | 23,0 |
| 2 | Організація благоустрою населених пунктів | 17228,0 | 17200,8 |
| 2.1 | придбання косарки на маніпуляторі з мульчиватором та пилкою | 1509,0 | 1509,0 |
| 2.2 | розробка проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт підземного переходу по вулиці Михайла Грушевського в місті Первомайськ Миколаївської області» | 99,0 | 99,0 |
| 2.3 | експертиза проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт підземного переходу по вулиці Михайла Грушевського в місті Первомайськ Миколаївської області» | 8,8 | 8,8 |
| 2.4 | придбання машини для нанесення розмітки на дорогах міської територіальної громади | 476,5 | 476,5 |
| 2.5 | придбання міні-навантажувача з додатковим обладнанням (бункерна щітка, відвал) | 2344,8 | 2344,8 |
| 2.6 | придбання міні-екскаватора з додатковим обладнанням (гідромолот, гідробур, ковші шириною 30 см., 40 см., 60 см., 150 см., корчувач пнів) | 3271,8 | 3271,8 |
| 2.7 | придбання кущоріза StihlFS 460 | 23,8 | 23,8 |
| 2.8 | придбання мотокоси StihlFS 250 | 13,6 | 13,6 |
| 2.9 | придбання садового пилососа StihlSН 86 | 13,8 | 13,8 |
| 2.10 | придбання трактора | 950,0 | 950,0 |
| 2.11 | придбання причепа для трактора | 248,9 | 221,7 |
| 2.12 | придбання компактора для утримання полігону ТПВ | 8112,0 | 8112,0 |
| 2.13 | придбання щітки для трактора | 78,0 | 78,0 |
| 2.14 | придбання поворотного відвалу до трактора | 78,0 | 78,0 |
| 3 | Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства | 668,3 | 668,3 |
| 3.1 | Нове будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській. Коригування | 633,3 | 633,3 |
| 3.2 | Виконання інженерних вишукувань, проведення робіт з топографо-геодезичного знімання території в масштабі М:500 з відображенням надземних інженерних комунікацій (у разі наявності) для будівництва секторів військових поховань «Алея Слави» на території Кам’яномостівського, Вознесенського, Богопільського кладовищ Первомайської міської територіальної громади | 35,0 | 35,0 |
| 4 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 640,0 | 639,3 |
| 4.1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на придбання башти запасу води Рожновського для водопостачання населення села Кам’яна Балка Первомайської міської територіальної громади. | 490,0 | 490,0 |
| 4.2 | Фінансова підтримка комунального підприємства Міський парк культури та відпочинку «Дружба Народів» на придбання декоративних багаторічних зелених насаджень | 90,0 | 89,5 |
| 4.3 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Флора» на придбання декоративних багаторічних зелених насаджень | 60,0 | 59,8 |
| 5 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 10996,1 | 10996,1 |
| 5.1 | Внески до статутного капіталу | 10996,1 | 10996,1 |
| IV | Управління освіти міської ради | 13212,2 | 11407,9 |
| 1 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1645,9 | 1635,9 |
| 1.1 | Розробка проєктно-кошторисної документації (нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) ліцею Ерудит). | 600,0 | 600,0 |
| 1.2 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації та вишукувальних робіт по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) в Первомайської гімназії №4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: вул. Одеська, 109 м. Первомайськ Миколаївської області» | 600,0 | 600,0 |
| 1.3 | Реконструкція існуючої системи газопостачання топкової закладу дошкільної освіти «Струмочок» Первомайської міської ради за адресою: с. Кінецьпіль, вул. Гагаріна, 18 | 435,9 | 435,9 |
| 1.4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об‘єкту «Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Підгородянської гімназії Первомайської міської ради по вул. Шкільній, 88 в селищі Підгородня Первомайського р-ну, Миколаївської обл. | 10,0 | - |
| 2 | Дошкільна освіта | 1357,4 | 1349,0 |
| 2.1 | Придбання пральних машинок, холодильників в заклади дошкільної освіти | 150,0 | 150,0 |
| 2.2 | Придбання кухонного обладнання для ЗДО | 1207,4 | 1199,0 |
| 3 | Загальна середня освіта | 3572,3 | 3572,2 |
| 3.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху Первомайської гімназії № 1 | 200,0 | 200,0 |
| 3.2 | Капітальний ремонт будівлі Первомайської гімназії № 1 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3 | Експертиза проєктної документації на капітальний ремонт частини будівлі гімназії №1 | 36,4 | 36,4 |
| 3.4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на пожежну систему Первомайської гімназії № 1 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5 | Витяжна система в укриття гімназії № 1 | 155,0 | 155,0 |
| 3.6 | Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації в гімназію № 1 | 1498,0 | 1498,0 |
| 3.7 | Придбання кухонного обладнання для ЗОШ | 1457,3 | 1457,2 |
| 3.8 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі гімназії № 1 | 11,6 | 11,6 |
| 3.9 | Телевізор для класу безпеки ліцею "Престиж" | 14,0 | 14,0 |
| 4 | Забезпечення інших закладів у сфері освіти | 194,8 | 194,8 |
| 4.1 | Придбання принтерів для бухгалтерії | 32,8 | 32,8 |
| 4.1 | Придбання кондиціонерів (15 шт) | 162,0 | 162,0 |
| 5 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 43,0 | 42,0 |
| 5.1 | Кондиціонери для ІРЦ | 43,0 | 42,0 |
| 6 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 63,5 | 55,8 |
| 6.1 | Ноутбуки для методкабінету | 63,5 | 55,8 |
| 7 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1045,3 | 1030,2 |
| 7.1 | Засоби навчання для навчальних кабінетів ЗОШ, засоби навчання, мультимедійне обладнання, комп"ютерне обладнання, меблі для кабінетів пілотних класів (НУШ) | 1045,3 | 1030,2 |
| 8 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5290,0 | 3528,0 |
| 8.1 | Капітальний ремонт волейбольної зали ДЮСШ | 340,0 | 340,0 |
| 8.2 | Придбання мікроавтобусу для ДЮСШ і автобусу для маршруту до школи | 4950,0 | 3188,0 |
| V | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 328,2 | 326,5 |
| 1.1 | Програма "Спортивна громада", утримання ФОК, придбання човна | 25,0 | 23,3 |
| 1.2 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (музичні інструменти) | 89,1 | 89,1 |
| 1.3 | Забезпечення діяльності бібліотек (книги українських видавництв) | 25,0 | 25,0 |
| 1.4 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (мікрофони, відеокамера) | 119,0 | 119,0 |
| 1.5 | Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 роки(придбання книжкової продукції) | 70,1 | 70,1 |
| VI | Фінансове управління міської ради | 14,3 | 14,3 |
| 1.1 | Апарат управління (придбання системного блоку) | 14,3 | 14,3 |
| VII | Управління соціального захисту населення міської ради | 8852,8 | 8852,8 |
| 1.1 | Територіальний центр соціального обслуговування, капітальний ремонт покрівлі за адресою М. Волкова (С. Альєнде), 44, здійснення авторського та технагляду за роботами | 1498,4 | 1498,4 |
| 1.2 | Територіальний центр соціального обслуговування, придбання меблів для ВПО | 15,7 | 15,7 |
| 1.3 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 1854,6 | 1854,6 |
| 1.4 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 3283,5 | 3283,5 |
| 1.5 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 2200,6 | 2200,6 |
|  | Всього: | 78732,7 | 74918,8 |

____________________________________________

Додаток 5

до звіту про виконання за 2023 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Орієнтовний перелік перспективних проєктів на 2024 рік

| № з/п | Назва проєкту | Форма власності | Назва суб’єкта замовника | Наявність ПКД | Орієн-товна вартість проєкту, тис. грн | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт частини будівлі (літера А паспорта технічної інвентаризації) Первомайської гімназії №1 | комуна-льна | Управління освіти міської ради | в наявності, на експертизі | 18395,0 | 2024 |
| 2 | Співфінансування на об’єкт Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» | комуна-льна | Управління освіти міської ради | в наявності | 17647,6 | 2024 |
| 3 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії № 4 | комуна-льна | Управління освіти міської ради | в наявності | 31422,9 | 2024 |
| 4 | Капітальний ремонт волейбольного залу та допоміжних приміщень ДЮСШ | комуна-льна | Управління освіти міської ради | в наявності | 12600,0 | 2024 |
| 5 | Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Підгороднянської гімназії по вул. Шкільній, 88 в селищі Підгородня Первомайського району | комуна-льна | Управління освіти міської ради | в роботі | 850,0 | 2024 |
| 6 | Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Грушівської гімназії по вул. Центральна, 34 в с. Грушівка Первомайського району | комуна-льна | Управління освіти міської ради | в роботі | 850,0 | 2024 |
| 7 | Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території гімназії №2 по вул. Чкалова, 19 м. Первомайськ | комуна-льна | Управління освіти міської ради | відсутня | 1450,0 | 2024 |
| 8 | Запровадження комунального пасажирського транспорту на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади (І етап – придбання 5 автобусів) | комуна-льна | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | - | 8950,0 | протягом року |
| 9 | Впровадження автоматизованої системи оплати та обліку оплати проїзду (система GPS- моніторингу та диспетчеризації) в Первомайській міській територіальній громаді | - | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | - | 7650,2 | протягом року |
| 10 | Завершення реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. Толбухіна, 105 | комуна-льна | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофіль-на лікарня» | в наявності | 6000,0 | протягом року в межах фінансових ресурсів |
| 11 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі акушерського відділення та надбудови машинного відділення ліфтової по вул. Богопільська, 43 | комуна-льна | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофіль-на лікарня» | відсутня | 2500,0 | протягом року в межах фінансових ресурсів |
| 12 | Капітальний ремонт в приміщенні пральні харчоблоку з перенесенням стерилізаційної лікувального комплексу № 2 по вул. Толбухіна, 128 | комуна-льна | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофі-льна лікарня» | відсутня | 3000,0 | протягом року в межах фінансо-вих ресурсів |
| 13 | Капітальний ремонт а саме: утеплення стін зовнішнім утеплювачем будівлі ІІІ та ІV поверхів лікувального комплексу № 2 по вул. Толбухіна, 128 | комуна-льна | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофі-льна лікарня» | відсутня | 2500,0 | протягом року в межах фінансо-вих ресурсів |
| 14 | Капітальний ремонт приміщень педіатричного, терапевтичного, дитячого хірургічного, дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії по вул. Толбухіна, 128 | комуна-льна | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофі-льна лікарня» | відсутня | 6000,0 | протягом року в межах фінансо-вих ресурсів |
| 15 | Капітальний ремонт стерилізаційної ВАІТ з переобладнанням в реанімацію; кардіологічного, неврологічного та хірургічних відділень № 1, 2 по вул. Толбухіна, 105 | комуна-льна | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофі-льна лікарня» | відсутня | 2000,0 | протягом року у в межах фінансо-вих ресурсів |
| 16 | Капітальний ремонт в приміщенні ПРУ№55195-консультативна поліклініка, за адресою вул. Івана Виговського, 9/1 | комуна-льна | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофі-льна лікарня» | Послуги з технічного обстеження ПКД - відсутня | 2105,1 | протягом року в межах фінансо-вих ресурсів |
| 17 | Капітальний ремонт в приміщенні ПРУ № 55241 – лікувальний комплекс№1, за адресою вул. Федора Толбухіна, 105/1 | комуна-льна | КНП «Первомайсь-ка центральна міська багатопрофі-льна лікарня» | Послуги з технічного обстеження ПКД - відсутня | 2899,0 | протягом року в межах фінансо-вих ресурсів |
| 18 | Капітальний ремонт в приміщенні Сховище № 52833 – лікувальний комплекс № 2, за адресою вул. Федора Толбухіна, 128 б | комуна-льна | КНП «Первомайсь-ка центральна міська багатопрофі-льна лікарня» | Послуги з технічного обстеження ПКД - відсутня | 3899,0 | протягом року в межах фінансо-вих ресурсів |
| 19 | Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини» за адресою вул. Панаса Саксаганського, м. Первомайськ, Миколаївської обл. | комуна-льна | КП «Первомайсь-кий міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | - | 6000,0 | 2024 |
| 20 | Поточний ремонт 4 поверху консультативної поліклініки (коридор, 2 кабінети, встановлення дверей та вікон) | комуна-льна | КП «Первомайсь-кий міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | - | 5000,0 | 2024 |
| 21 | Поточний ремонт частини нежитлового приміщення відділення реабілітації за адресою Бульвар Миру, 53 м. Первомайськ Миколаївської області (грязьове відділення) | комуна-льна | КП «Первомайсь-кий міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | - | 6000,0 | 2024 |
| 22 | Придбання та встановлення вікон по підприємству | комуна-льна | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | - | 2040,0 | 2024 |
| 23 | Установка пандусів для приєднаних селищ до Первомайської МТГ: амбулаторії с. Кінецьпіль, пункт здоров’я с. Грушівка, пункт здоров’я с. Чаусове-2 | комуна-льна | КП «Первомайсь-кий міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | - | 800,0 | 2024 |
| 24 | Облаштування вхідного фасаду амбулаторії «Кінецьпіль» | комуна-льна | КП «Первомайсь-кий міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | - | 500,0 | 2024 |
| 25 | Обладнання для відділення реабілітації | комуна-льна | КП «Первомайсь-кий міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | - | 5571,0 | 2024 |
| 26 | Нове будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам'яномостівській. Коригування | комуна-льна | Управління житлово-комунального господарства міської ради | наявна | 26476,9 | 2024 |
| 27 | Будівництво полігону ТПВ в м. Первомайськ | комуна-льна | Управління житлово-комунального господарства міської ради | наявна | 25852,8 | 2024 |
| 28 | Будівництво водопровідних споруд з використанням новітніх сучасних технологій в с. Кінецьпіль | комуна-льна | Управління житлово-комунального господарства міської ради | в стадії розробки | 18348,5 | 2024 |
| 29 | Реконструкція очисних споруд водопостачання № 1 м. Первомайськ Миколаївської області | комуна-льна | Управління житлово-комунального господарства міської ради | в стадії розробки | 118197,0 | 2024 |
| 30 | Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 в м. Первомайськ Миколаївської області. (коригування) | комуна-льна | Управління житлово-комунального господарства міської ради | наявна | 45140,9 | 2024 |
| 31 | Реконструкція очисних споруд каналізації | комуна-льна | Управління житлово-комунального господарства міської ради | наявна | 14378,4 | 2024 |
| 32 | Реконструкція водоводу від камери по вул. Січових Стрільців до камери по вул. Кам’яномостівській (друга черга) | комуна-льна | Управління житлово-комунального господарства міської ради | наявна | 1455,7 | 2024 |
| 33 | Реконструкція ділянки напірного колектора каналізації від НСК "ПТУ" - НСК "Південна" в місті Первомайськ Миколаївської області | комуна-льна | Управління житлово-комунального господарства міської ради | наявна | 2590,0 | 2024 |
| 34 | Капітальний ремонт (будівництво) приміщення стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали від насилля в сім’ї та торгівлі людьми територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ, провулок Сальвадора Альєнде, 44 | комуна-льна | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ | відсутня | 6000,0 | 2024 |
| 35 | Будівництво міжрегіонального (кущового) центру реабілітації пільгової категорії населення для надання якісних послуг пільговій категорії населення, площа Тараса Григоровича Шевченка, 3 | комуна-льна | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ | наявна, але потребує корегуван-ня | 50000,0 | 2024 |
| 36 | Реконструкція 2 поверху приміщення відділення стаціонарного паліативного догляду територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ для розширення ліжко-місць до 30, вул. Трудової Слави, 13 | комуна-льна | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ | відсутня | 7000,0 | 2024 |
| 37 | Капітальний ремонт нежитлових будівель по вул. Варварівська, 87. Відділення інтегрованих послуг територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ | комуна-льна | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ | відсутня | 25000,0 | 2024 |
| 38 | Створення послуги «Соціальне таксі» | комуна-льна | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ | відсутня | 780,0 | 2024 |
| 39 | Облаштування соляної кімнати в Первомайському міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | комуна-льна | Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | відсутня | 700,0 | 2024 |
| 40 | Упорядкування території навколо приміщень стаціонарного відділення, встановлення сучасної огорожі території | комуна-льна | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ | відсутня | 700,0 | 2024 |
| 41 | Капітальний ремонт із термосанацією фасадів головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області | комуна-льна | КНП «Первомайська ЦРЛ» | так | 11950,4 | 2024-2025 |

___________________________________________________

Додаток 6

до звіту про виконання за 2023 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання у 2023 році

Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

1. Основні дані

Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Програма), затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 2, розроблена згідно зі статтею 143 Конституції України та статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку соціально-економічного потенціалу громади, підвищення конкурентоспроможності економіки громади, посилення інвестиційної привабливості, покращення добробуту та соціальної захищеності населення.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

Строки виконання: 2022-2024 роки.

Виконавці: виконавчий комітет Первомайської міської ради, структурні підрозділи Первомайської міської ради, комунальні підприємства міської ради, промислові підприємства та суб’єкти підприємницької діяльності.

2. Виконання завдань і заходів

Додаток 2 «Виконання заходів щодо реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку за 2023 рік».

3.  Оцінка ефективності виконання

Аналіз  кількісних та якісних показників (додаток 1 «Основні показники економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади за 2023 рік») свідчить про часткову її реалізацію у зв’язку з встановленим воєнним станом та обмеженим фінансуванням. Військові дії спричинили сповільнення росту економіки, скорочення виробництва та інвестицій, зниження обсягів торгівлі, споживчої активності населення тощо.

4. Фінансування

Додаток 3 «Перелік програм, які фінансувались протягом 2023 року з бюджету Первомайської міської територіальної громади» та додаток 4 «Перелік об’єктів, які фінансувались за рахунок коштів бюджету розвитку протягом 2023 року».

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки відображає стан розвитку міської територіальної громади. Вона є актуальною, в разі необхідності вносяться зміни з метою уточнення програмних показників на 2024 рік. В грудні 2023 роки прийняті зміни до Програми на 2024 рік.

Перший заступник міського голови                                                 Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ