ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

61 СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  06.03.2024 року № 18

м. Первомайськ

Про хід виконання за 2023 рік

Комплексної програми розвитку культури

на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням

міської ради від 23.12.2020 року № 12 (зі змінами)

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26, підпункту 1 пункту а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням Первомайської міської ради від 28.09.2023 року № 2, з метою визначення стану виконання в 2023 році Комплексної програми розвитку культури на 2021-2026 роки, Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання за 2023 рік  Комплексної програми розвитку культури  на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 року № 12 (зі змінами) (Додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                          Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

06.3.2024 № 18

Звіт

про хід виконання за 2023 рік

Комплексної програми розвитку культури  на 2021-2026 роки,

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 року № 12 (зі змінами)

Комплексна програма розвитку культури  на 2021-2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту», «Про державні соціальна стандарти і державні гарантії щодо соціальних нормативів у сфері культури».

Метою Програми є створення різноманітного та самобутнього  культурного середовища, умов для реалізації державної політики в сфері культури, ефективного розвитку галузі культури, здобуття мистецької освіти, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення.

Термін реалізації Програми на 2021-2026 роки. Основні джерела фінансування заходів Програми: бюджетні кошти та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Виконання Програми у звітному періоді здійснювалось за такими напрямами та заходами:

| № з/п | Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2023 році | Викона-вець | Джере-ла фінан-суван-ня | Планове фактичне фінансу-вання у 2023 році | Досягнуті результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Підтримка мистецьких шкіл |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Впровадження нової концепції сучасної мистецької школи | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Збереження та збільшення контингенту учнів мистецьких шкіл | Упродовж 2022-2023 навчаль-ного року в мистецьких школах Перво-майської міської територіальної громади навча-лось 749 учнів. У 2023-2024 навчальному році зареєстро-вано 777 учнів, які здобувають мистецьку освіту. | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Ство-рюються робочі місця за рахунок додаткових ставок педагогів |
| 1.2. | Придбання обладнання, музичних інструментів та предметів довгострокового користування, звукопідсилюючої апаратури, комп’ютерної техніки | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 2. | Підтримка мистецьких шкіл | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Придбання матеріалів для забезпечення творчого процесу, сценічних костюмів, взуття, тощо | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 2.2 | Придбання нотних збірників та спеціалізованої літератури | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 2.3 | Проведення ремонтних робіт в приміщеннях мистецьких шкіл | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 3. | Здійснення мистецько-творчої діяльності, співпраця із закладами культури | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | ради, мистецькі школи |  |  |  |
| 3.1 | Організація, проведення міських фестивалів, конкурсів, концертів, виставок, тощо | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 3.2 | Участь у фестивалях, конкурсах, оглядах учнів, викладачів мистецьких шкіл | У 2023 році громада представлена на 4 обласних, 29 всеукраїнських та 12 міжнародних конкурсах та фестивалях, на яких талановиті діти здобули 54 нагороди за І місце, 27 нагород за ІІ місце, 21 нагорода за ІІІ місце та 4 Гран-Прі | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Підтримка творчо-обдарованої молоді |
| 4. | Створення середовища для розвитку творчого потенціалу громадян, формування їх потреб у якісному культурному продукті | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | Організація виставок-продажів, ярмарок, продажу робіт викладачів (образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво) | Організували виставку-продаж робіт викладачів до Міжнарод-ного дня прав жінок і миру, брали участь ярмарках: до Дня захисту дітей, до Дня міста, до Дня Захисників та захисниць України, ярмарок на Різдво та Великдень. В с.Кінецьпіль проведено: - виставку- продаж дитячих робіт та викладача класу образотворчого мистецтва «Нездолані, незламні, незалежні»; - виставку- продаж дитячих робіт класу образотворчого мистецтва до Дня козацтва та села Кінецьпіль». | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Підтримка викладачів образотвор-чого мистецтва через пропаганду образотвор-чого, декоратив-но-ужитко-вого мистецтва |
| 4.2 | Започаткування міського пленеру з образотворчого мистецтва за участю викладачів та учнів мистецьких шкіл | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. 5.1 | Залучення додаткових позабюджетних коштів Участь у грантових проєктах | - | Мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 5.2 | Створення на базі мистецьких шкіл сучасних курсів («Школи малювання», «Школи вокалу», «Школи гри на музичних інструментах», тощо) | - | Мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 6. 6.1 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Забезпечення підвищення професійного рівня педагогічних працівників шляхом підвищення кваліфікації | Викладачі музичних дисциплін комунального закладу «Дитяча школа мистецтв» Первомайської міської ради брали участь у курсах підвищення кваліфікації Центру неперервної культурно-мистецької освіти за програмою «Удосконалення методики викладання фахових дисциплін у мистецьких школах». Викладачі | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, мистецькі школи | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Підвищення кваліфікації педагогіч-них працівників |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | комунального закладу «Дитяча музична школа» Первомайської міської ради з 11 по 29 вересня 2023 року проходили курси підвищення кваліфікації онлайн. Комунальним закладом «Кінецьпільська дитяча школа мистецтв» Первомайської міської ради подано списки викладачів (всі 9 педагогів та директор) на проходження курсів підвищення кваліфікації протягом 2023-2024 н.р. |  |  |  |  |
| Підтримка діяльності бібліотек, забезпечення прав громадян та бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеки |  |  |  |  |  |  |
| 7. 7.1 | Забезпечення бібліотек необхідними виданнями та сучасною книжковою продукцією Поповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями | Здійснена підписка періодичних видань. Всього 48 назв, 138 комплектів. Також здійснена підписка періодичних видань. Всього 69 примірників. | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, кому-нальний заклад «Публіч-на бібліотека Перво- | Місце-вий бюд-жет | 99 884 грн. 5386 грн. | Забезпечен-ня бібліотек періоди-ними виданнями, що оперативно задоволь-няють читачів у актуальній інформації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | майської міської ради |  |  |  |
| 7.2 | Поповнення бібліотечних фондів бібліотек книжковою продукцією вітчизняного та зарубіжного видання | Придбано 321 примірник книг | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, кому-нальний заклад «Публіч-на бібліотека Перво-майської міської ради | Місце-вий бюд-жет | 70 100 грн. | Задоволен-ня духовних та інформаційних потреб населення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. 8.1 | Проведення інтерактивних заходів, навчання, тренінги Проведення інтерактивних заходів | 1.Святкова подорож «Новорічні свята: зимова казка, легенди, традиції», на яку були запрошені учасники клубу сімейного дозвілля «Родина». На зустрічі вивчали традиції новорічних свят в Україні та підготували новорічні вікторини та конкурси: конкурс «Хто? Де? Коли?», «Шифрувальник», гра «Алфавітні привітання», «Фотопроби», «Смішна вікторина для дорослих», «Літературна вікторина». 2. До Міжнародного дня захисту дітей організовано літературні змагання «Знай українську, читай українське». 3. До дня Конституції правовий бібліобоулінг «Всі діти мають право на…». | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, кому-нальний заклад «Публіч-на бібліотека Перво-майської міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Активізація діяльності бібліотек, урізноманітнення культурного дозвілля жителів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4. День казки «Казковий дивосвіт». Діти переглянули мультфільм за українською народною казкою «Зайчикова хатка». Читали в голос однойменну казку. Відгадували загадки, слухали прислів’я. 5. Сторі-тайм «Читай, я буду слухати!» для найменших користувачів бібліотеки. 6. Голосні читання «З днем батька!». 7. Зірковий час «Книжковий герой на екрані» (до Дня мультфільмів). 8. Флешмоб «Україна – це центр Європи». 9. Флешмоб «Вінграновський_вірш». |  |  |  |  |
| 9. | Розширення діяльності бібліотек як інформаційних, культурних та освітніх центрів для різних категорій населення | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1 | Перетворення публічних бібліотек на сучасні бібліотечні простори: - придбання оргтехніки, проектора, екрана, тощо - придбання матеріалів довгострокового користування |  | кому-нальний заклад «Публіч-на бібліотека Перво-майської міської ради |  |  |  |
| 10. 10.1 | Впровадження нової структурної мережі бібліотечної системи та розвиток Впровадження нової структурної мережі бібліотечної системи та розвиток існуючої: здійснення структурної перебудови міської централізованої бібліотечної системи з метою їх соціальної місії, інформаційно- комунікативних та структурних функцій | В Первомайській міській територіальній громаді створений комунальний заклад «Публічна бібліотека» Первомайської міської ради, до складу якої входять такі філії: - Головна бібліотека; - бібліотека-філія № 2; - бібліотека-філія № 3; - бібліотека-філія № 4; - Грушівська бібліотека-філія; - Підгород- нянська бібліотека-філія; - Кам’янобал- ківська бібліотека-філія; - Кінецьпільска бібліотека-філія; Чаусівська ІІ бібліотека-філія | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, кому-нальний заклад «Публіч-на бібліотека Перво-майської міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Створення комфортних умов для жителів громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. 11.1 | Впровадження інформаційних технологій з метою покращення бібліотечного обслуговування, максимального задоволення культурних, освітніх та духовних потреб населення Автоматизація та комп'ютеризація бібліотечно-бібліографічних процесів. Впровадження у мережу міської централізованої бібліотечної системи єдиної бібліотечної інформаційної системи (створення електронних баз даних, провадження електронних читацьких квитків | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, кому-нальний заклад «Публіч-на бібліотека Перво-майської міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 11.2 | Підвищення рівня інформованості про інформаційні можливості бібліотек через власні сайти, веб-сторінки, SMM -просування, засоби масової інформації | Працює сайт управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту, сторінка в Facebook комунального закладу «Публічна бібліотека Первомайської міської ради» | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, кому-нальний заклад | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Задоволен-ня потреб читачів в комфортному користуванню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | «Публіч-на бібліотека Перво-майської міської ради |  |  |  |
| 12. 12.1 | Збереження та поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією та документами на сучасних носіях інформації Поповнення фондів документами на електронних носіях інформації | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, кому-нальний заклад «Публіч-на бібліотека Перво-майської міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 13. 13.1 | Залучення позабюджетних коштів на впровадження інновацій у практику бібліотек Участь бібліотек у конкурсах на отримання грантів | Комунальний заклад «Публічна бібліотека Первомайської міської ради» прийняв участь в проєкті «Польська полиця в Україні», який ініціювали Міністерство культури та національної спадщини Польщі і | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, кому-нальний заклад «Публіч-на бібліотека Перво-майської міської ради | З місце-вого бюд-жету не потре-бує фінан-суван-ня | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Залучення позабюд-жетних коштів для роботи бібліотек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Міністерство культури та інформаційної політики України. В рамках проєкту комунальний заклад «Публічна бібліотека Первомайської міської ради» отримали 80 примірників на суму 17 944 грн. для 4 бібліотек-філій: головної бібліотеки, бібліотеки-філії № 3, бібліотеки-філії № 4 та Підгород- нянської бібліотеки-філії. |  |  |  |  |
| Підтримка діяльності клубних закладів, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості та народного мистецтва. Збереження нематеріальної культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |
| 14. 14.1 | Створення сучасного культурного простору з надання культурних послуг Зміцнення матеріально-технічної бази (придбання оргтехніки, музичної та звукової апаратури, обладнання та предметів довгострокового користування, тощо) | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, клубні заклади | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14.2 | Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи будівель клубних закладів | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, клубні заклади | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 15. 15.1 | Розвиток креативних просторів для розвитку талантів, урізноманітнення форм та змісту культурно-дозвіллєвої діяльності Створення нових студій мистецького напрямку. Організація короткострокових курсів, тощо. | Створені такі любительські об’єднання: - вечір відпочинку для тих кому за…; - Дует «Смарагд»; - Молодіжний театр «SITY F»; - «STREET Dance»; - «HOBI KONTEMIYM». | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, клубні заклади | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Розширення простору для розвитку талантів, урізноманітнення форм клубної роботи |
| 16. | Проведення міських культурно-мистецьких заходів. Організація і проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та відкритих регіональних, міських та відкритих обласних, міжрайонних та районних фестивалів, | Щорічно в Первомайській міській територіальній громаді проводиться конкурс дитячої творчості «Первомайське джерельце». Конкурс проводиться в трьох номінаціях: «Вокал», «Хореографія», «Розмовний жанр». | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, клубні заклади | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Створення привабли-вого іміджу у сфері культури та дозвілля, комфортних умов для відпочинку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.1 | свят (заходів), гала-концертів, оглядів, конкурсів, тощо, відповідно до функціональних повноважень закладів галузі - наукових конференцій, засідань «круглих столів», презентацій, тощо, відповідно до функціональних повноважень закладів галузі Реалізація культурно-мистецьких проєктів | У 2023 році в конкурсі прийняло участь 370 дітей. Крім цього, в громаді започатковані такі фестивалі: - міський фести-валь родинної творчості «Мотив для двох сердець»; - міський фести-валь мистецтв національних культур «Ми – українські»; - міський фести-валь естрадного мистецтва «Молодіжний зорепад»; - фестиваль української народної пісні «Пісенна моя Україна»; - відкритий фестиваль військово-патріотичної та козацької пісні «Покрова». У зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України більшість зазначених вище заходів не проводились. Міський фести-валь мистецтв |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | національних культур «Ми – українські» у 2023 році проведений онлайн. |  |  |  |  |
| 17. 17.1 | Проведення благодійних заходів та акцій для малозабезпечених верств населення, інших пільгових категорій Проведення ранків, вистав, концертів тощо | На базі комунального закладу «Центр культури ім. Є.Зарницької» працює центр естетичного виховання дитини «Барвінок», де безоплатно займаються діти віком від 4 до 11 років за напрямами гурткової роботи: вокал, ритміка, основи образотворчого мистецтва. | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, клубні заклади | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Змістовне дозвілля для малозабезпечених верств населення |
| 18. 18.1 | Заходи з впровадження Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини від 17.10.2003 Розробка проєктів, програм. Культурно-дослідницька робота (дослідження та картування території Первомайської територіальної громади для виявлення елементів | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, клубні заклади | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нематеріальної культурної спадщини) |  |  |  |  |  |
| 19. 19.1 | Огляд колективів народної творчості, виявлення та показ мистецьких надбань майстрів традиційного народного, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтв Проведення звітних концертів. Проведення атестації та переатестації колективів на підтвердження та присвоєння звання «народний» і «зразковий» аматорський коллектив | У травні 2023 року звання «народний» підтвердив театр юного глядача «Лицедії» Центру культури ім. Є.Зарницької (керівник Ольга Толстова). 31 жовтня 2023 року «зразковий» ансамблю танцю «Калейдоскоп» Центру культури ім. Є.Зарницької (керівник Мар’я Міхневич) підтвердив звання «зразковий». | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, клубні заклади | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Популяризація культурно-го продукту |
| 20. | Участь художніх аматорських колективів, окремих виконавців, працівників галузі у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, святах, оглядах, творчих звітах конференціях, семінарах тощо | У 2023 році 7 аматорських колективів прийняли участь в конкурсах та фестивалях, а саме: - народний ансамбль бального танцю «Натхнення» комунального закладу «Центр культури ім. Є.Зарницької» | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради, клубні заклади | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Популяризація культурно-го продукту, задоволен-ня духовних потреб учасників ама- торських колективів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Підготовка конкурсних програм | приймав участь у Всеукраїнських рейтингових та кваліфікаційних змаганнях |  |  |  |  |
|  |  | «Golden Gate 2023» в місті Київ 14 жовтня 2023 року; - хореографіч-ний колектив сучасного танцю «Modern» Палацу культури «Фрегат» приймав участь у міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «ДЖЕРЕЛО НАДІЙ» в місті Київ 14 жовтня 2023 року; - хореографіч-ний колектив «Перлинка» приймав участь у Міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв «Яскраві таланти осені» в місті Кропивницько-му 24 вересня 2023 року; - ансамбль танцю «VOLONTE» за участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | хореографічного мистецтва «DKDance» в місті Львові 23 вересня 2023 року; |  |  |  |  |
|  |  | - хореографічний колектив «Dance Way» Палацу культури «Фрегат» за участь в міжнародному фестивалі-конкурсі «ТАЛАНТИ СВІТУ 2023» в місті Львів 24 червня 2023 року; - хореографіч-ний колектив сучасного танцю «Modern» за участь у двотуровому міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Морська симфонія» в місті Одеса 27 серпня 2023 року; - хореографіч- ний колектив «Барвінок» комунального закладу «Кінецьпільська дитяча школа мистецтв» |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Первомайської міської ради за участь у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі мистецтв |  |  |  |  |
|  |  | «Бог! Родина! Батьківщина!» в місті Хмельницький 30 вересня 2023 року. |  |  |  |  |
| 20.2 | Оплата відряджень для участі в фестивалях, конкурсах, святах, оглядах, творчих звітах тощо |  |  |  |  |  |
| «Первомайськ етнічний» |  |  |  |  |  |  |
| 21. 21.1 | Комунікація з етнічними громадами Організаційна підтримка проведення заходів національних громад, приурочених знаменним подіям з їх історії, національних свят, життя і творчості відомих діячів культури та мистецтв, тощо | - книжкова викладка «Злочин проти людства» до Дня пам’яті жертв Голокосту, Кінецьпільська бібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 27.01.23; - - інформаційна кампанія до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, офіційний сайт управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Презентація національного потенціалу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Первомайської міської ради (http://kultura-pmr.com.ua), 24.01.2023; - історична свічка пам’яті «Голокост – скорботна рана на святій землі» до Дня пам’яті жертв Голокосту, бібліотека-філія № 2 комунального закладу «Публічна бібліотека», 27.01.23; - історична свічка пам’яті «Сторінки нашої історії» до Дня пам’яті жертв Голокосту, Підгороднянськабібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 27.01.23; - інтерактивна книжкова виставка-реквієм «Колюча пам’ять віків» до Дня пам’яті жертв Голокосту, читальна зала Головної бібліотеки комунального закладу |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | «Публічна бібліотека», 27.01.23; - виставка-інсталяція «Шрам на серці людства», комунальний заклад «Публічна бібліотека», 06.04.2023; - флешмоб «Вільна душа кочового народу», комунальний заклад «Публічна бібліотека», 07.04.2023); - етно-куточок «Чаусове автентичне», сільський клуб Чаусове Друге комунального закладу «Центр культури ім. Є.Зарницької», 06.04.2023; # - стаття # «Видатні роми» до Міжнарод- # ного дня ромів, комунальний заклад «Публіч- # на бібліотека», офіційний # сайт управлін- # ня культури, # національностей, релігій, молоді # та спорту Первомайської міської ради |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | # (http://kultura-pmr.com.ua), 16.04.2023; - «День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськота-тарського народу», офіційний сайт управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради (http://kultura-pmr.com.ua), 18.05.2023; - «Міжнародний день голокосту ромів», офіційний сайт управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради (http://kultura-pmr.com.ua), 02.08.2023; # - 25-річчя з дня заснування єврейської релігійної організації «Хабад», офіційний сайт управління культури, національностей, релігій, молоді та |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | # спорту Первомайської міської ради (http://kultura-pmr.com.ua), 20.09.2023; - книжкова викладка «Бабин Яр без права забуття», абонементі головної бібліотеки комунального закладу «Публічна бібліотека», 29.09.2023; - тематична поличка «Бабин Яр – пам’ять на тлі історії», бібліотека-філія № 2 комунального закладу «Публічна бібліотека», 29.09.2023; - «82-а річниця від початку масових розстрілів мирного населення, вчинених гітлерівцями в урочищі Бабин Яр», офіційний сайт управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради (http://kultura-pmr.com.ua), |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 29.09.2023; # - віртуальне знайомство з країною Польшею # «Polska», сектор обслуговування дітей комунального закладу «Публічна бібліотека», 29.11.2023; # - святкування Свята Хануки в Первомайську, офіційний сайт управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради (http://kultura-pmr.com.ua), 12.12.2023; - святкування Святого вечора в ГО «Товариство польської культури імені Яна Павла ІІ», офіційний сайт управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради (http://kultura-pmr.com.ua), 25.12.2023 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21.2 | Організація та проведення конкурсів, форумів, фестивалів, зустрічей та інших культурно-мистецьких і освітніх заходів | Фестиваль мистецтв національних культур «Ми українські» (онлайн), офіційний сайт управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради (http://kultura-pmr.com.ua), 28.12.2023 | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 21.3 | Участь в організації та поширенні інформації про діяльність засобів масової інформації, що виходять мовами національних меншин, центрам та іншим культурно-мистецьким заходам національних меншин | Онлайн-диктант кримськотатарською мовою до Міжнародного дня рідної, офіційний сайт управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради (http://kultura-pmr.com.ua), 21.02.2023 | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 21.4 | Участь у виданні науково-популярної літератури, інформаційно-аналітичних довідників, книг, збірників мовами національних меншин, методичних матеріалів, посібників, розмовників, | # Огляд польської літератури «Зустрічайте! Ми новенькі!», сектор обслуговування дітей комунального закладу «Публічна бібліотека», 28.11.2023; | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | сценарних розробок тощо | # - виставка-айстопер «Польська полиця» сектор обслуговування дітей комунального закладу «Публічна бібліотека», 28.11.2023; # - «Польська полиця» - презентація книги «Про Polska», сектор обслуговування дітей комунального закладу «Публічна бібліотека», 29.11.2023; # - книжкова виставка «Польська полиця», Підгороднянськабібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 30.11.2023; # - бібліографічний огляд польської літератури «Моє хобі – читання!» Підгороднянськабібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 30.11.2023; |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | # - вулична акція «Завітайте до бібліотеки», популяризація польських авторів, Підгороднянськабібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 01.12.2023; # - віртуальна книжкова виставка «Польська полиця в Україні», Підгороднянськабібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 01.12.2023 |  |  |  |  |
| 22. 22.1 | «Ми - українці, хоч і різного етнічного походження». Інтеграція та адаптація представників етнічних меншин в українське суспільство Проведення культурно-просвітницьких акцій, спрямованих на формування толерантності, поваги до | Всеукраїнський флешмоб до Дня Соборності України «Нитка єдності», комунальний заклад «Публічна бібліотека», 20.01.23; - бесіда «Єдина країна – Єдиний народ», Чаусівська Друга бібліотека-філія комунального закладу | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Проведення мистецьких проєктів представ-ників різних націо-нальностей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | культури, історії, мови та традицій представників різних національностей: - до Міжнародного дня рідної мови; - до Дня слов'янської писемності; - до Дня Європи; - до Міжнародного дня толерантності; - до Міжнародного дня прав людини. Реалізація у місті Первомайську Європейської хартії регіональних мов або мов меншин | «Публічна бібліотека», 22.01.23; - добірка літератури «Єдність дарує непереможність», Підгороднянська бібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 22.01.23; - тематична полиця «Соборна духом Україна», Кінецьпільська бібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 22.01.23; - книжково-ілюстративна полиця «Соборна Україна – одна на всіх як оберіг» бібліотека-філія № 4 комунального закладу «Публічна бібліотека», 22.01.23; - година Соборності «Єднання заради Незалежності», бібліотека-філія № 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | комунального закладу «Публічна бібліотека», 22.01.23; - викладка літератури «Захід, схід – одна країна! Це – соборна Україна!», сектор обслуговування дітей комунального закладу «Публічна бібліотека», 22.01.23; - виставка-інсталяція «Соборна Мати-Україна, одна для всіх як оберіг», Головна бібліотека комунального закладу «Публічна бібліотека», 22.01.23; - книжкова викладка літератури «Ми разом і ми єдині», Кінецьпільська бібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 16.02.2023; - година спілкування «Україно, твоя сила в єднанні», |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | бібліотека-філія № 2 комунального закладу «Публічна бібліотека», 16.02.2023; - відео-презентація «Україно, твоя сила в єднанні», бібліотека-філія № 4 комунального закладу «Публічна бібліотека», 16.02.2023; - заняття «Україна – єдина країна!», Центрі розвитку дитини «Барвінок» комунального закладу «Центр культури ім. Є. Зарницької», 19.02.2023; # - виставка літератури «Наш неоціненний скарб – рідна мова», абонемент головної бібліотеки комунального закладу «Публічна бібліотека», 21.02.2023; - книжкова виставка: «Із слова починається людина, із мови починається мій рід», |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | бібліотека-філія № 2 комунального закладу «Публічна бібліотека», 21.02.2023; - мовний етюд «Мова – ДНК нації» та мовна сага «Мова – душа нації її найцінніший скарб», абонемент головної бібліотеки комунального закладу «Публічна бібліотека», 27.02.2023; - книжкова викладка «Є мова – є нація», сектор обслуговування дітей комунального закладу «Публічна бібліотека», 27.02.2023; - флешмоб «Україна – це Європа!», головна бібліотека комунального закладу «Публічна бібліотека», 09.05.2023; - тематичне зібрання «Стати Європою, щоб бути Україною», |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Підгороднянська бібліотека-ілія комунального закладу «Публічна бібліотека», 09.05.2023; # - допис «Мова – це ще одна наша зброя у протистоянні ворогу» до Дня слов’янської писемності і культури, комунальний заклад «Публічна бібліотека», 24.05.2023; - експрес - виставка «Дзвенить струмочком рідна мова», Підгороднянська бібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 27.10.2023; - виставка-композиція «Рідна мова моя, поетична й пісенна!», Кінецьпільська бібліотека філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 27.10.2023; # - етична викладка |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | # «Толерантність – шлях до згоди», Кінецьпільська бібліотека-філія комунального закладу «Публічна бібліотека», 16.11.2023; # - година доброї поради «Як спілкуватися без конфліктів», бібліотека-філія № 4 комунального закладу «Публічна бібліотека», 16.11.2023; - виставка рекомендація «Абетка-правова барсетка», сектор обслуговування дітей комунального закладу «Публічна бібліотека», 05.12.2023 |  |  |  |  |
| 22.2 | Сприяння функціонуванню шкіл вихідного дня (для осіб, які належать до національних меншин) | При єврейській релігійній громаді «Хабад» функціонує програма по вивченню тори «Коль-Тара» та школа по вивченню івриту «Алія Сахнут». При Первомайській міській громадській організації | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Проведення мистецьких проєктів представ-ників різних націо-нальностей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | «Товариство польської культури імені Яна Павла ІІ» функціонує школа по вивченню польської |  |  |  |  |
| 22.3 | Участь колективів художньої самодіяльності, учасників самодіяльності у заходах (Україна, за кордоном) | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 22.4 | Запрошення делегацій з міст «побратимів», колективів художньої самодіяльності | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. 23.1 | Підтримка діяльності релігійних організацій Здійснення заходів з розгляду заяв релігійних громад щодо реєстрації статутів (установчих документів) або внесення змін до статутів (установчих документів), зокрема, шляхом надання консультацій | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |
| 23.2 | Створення та забезпечення функціонування електронної облікової бази релігійних організацій | # «Релігійна мережа первомайської об’єднаної територіальної громади миколаївської області», офіційний сайт управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради (http://kultura-pmr.com.ua) | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Надання підтримки релігійним організа-ціям громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. 24.1 | Заходи із відзначення релігійно-суспільних свят українського народу Забезпечення організації та проведення заходів із відзначення релігійно-громадських свят: - свята Водохреща; - Дня хрещення Київської Русі - України; - Покрови Пресвятої Богородиці | 06 січня Українська Православна Церква (Православна Церква України) відзначала - 04 роки про отримання Томосу про автокефалію - 07 січня духовенство та віруючі східного обряду відзначили свято Різдва Христового. - 19 січня віруючі східного обряду відзначили свято Хрещення Господнього. - з 07 по 08 березня іудеї громади святкували свято Пурим. - 06 квітня міська влада привітала іудеїв громади зі святом Песах, - 09 квітня міська влада привітала з Великоднем християн західного обряду. - 24 квітня міська влада привітала християн східного обряду громади із Великоднем. | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | Проведення на належному рівні релігійно – суспільні свята українсь-кого народу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | - 01 вересня віряни Української Православної Церкви (Православної Церкви України), Української Греко-Католицької Церкви перейшли на Новоюліанський календар. - 15 вересня іудеї громади святкували свято Рош АШана. - 20 вересня міський голова Олег Демченко спільно із заступником Володимиром Рябченко привітали із 25-річчям з дня заснування єврейської релігійної організації «Хабад» та із 75-річчям голови єврейської релігійної організації «Хабад» Михайла Леонідовича Шефкіна - 12 грудня біля головної Ханукії Первомайщини, еврейська релігійна |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | громада «Хабад» провела урочисте зібрання для відзначення свята Ханука. - 15 грудня виповнилася п’ята річниця Об’єднавчого Собору, на якому сталось об’єднання трьох гілок українського Православ’я в Єдину Помісну Православну Церкву України. - 25 грудня 2023 року віруючі Української Православної Церкви (Православної Церкви України), релігійна громада Парафії Святого Йоана Хрестителя Римсько-Католицької Церкви та релігійна громада (парафія) Преображення Господа нашого Ісуса Христа Української Греко-Католицької Церкви святкували Різдво Христове |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. 25.1 | Науково-просвітницька робота та інформаційне забезпечення Проведення конференцій, зустрічей за круглим столом, семінарів з нагоди відзначення ювілейних дат та з питань діяльності новітніх релігійних течій, міжконфесійних відносин тощо (за участю представників релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, науковців, представників громадськості) | - | Управлі-ння культури, націо-нальнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | Місце-вий бюд-жет | Кошти з місцевого бюджету не виділя-лись | - |

3. Оцінка ефективності виконання Програми

Результативні показники

| Кількість результативних показників, одиниць | Виконано | Невиконано | Відсоток виконання, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 23 | 19 | 55 |

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів Програми у звітному році, який свідчить про те, що враховуючи обмежене бюджетне фінансування у зв’язку з військовою агресією російської федерації про України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України та згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.1015 року № 389-VIII 9 (зі змінами та доповненнями) було обмежено проведення культурно-масових заходів та забезпечено роботу закладів культури Первомайської міської територіальної громади з дотриманням режиму воєнного стану. Роботи з капітального ремонту на об’єктах закладів культури у 2023 році не проводились у зв’язку з відсутністю фінансування.

4. Фінансування

4.1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів Програми

| Кількість результативних показників, одиниць |  |  | Відсоток виконання, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконано | Невиконано |  |
| 42 | 23 | 19 | 55 |

4.2. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів:

4.2.1 Участь у фестивалях, конкурсах, оглядах учнів, викладачів мистецьких шкіл.

4.2.2 Поповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями;

4.2.3 Поповнення бібліотечних фондів бібліотек книжковою продукцією вітчизняного та зарубіжного видання;

4.2.4 Участь художніх аматорських колективів, окремих виконавців,  працівників галузі  у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, святах, оглядах, творчих звітах  конференціях, семінарах тощо.

4.3. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів:

4.3.1 Придбання обладнання, музичних інструментів та предметів довгострокового користування, звукопідсилюючої апаратури, комп’ютерної техніки;

4.3.2. Поповнення  фондів документами  на електронних носіях інформації;

4.3.3 Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи будівель клубних закладів.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому: введення воєнного стану та обмежене фінансування.

Обсяги фінансування Програми у 2023 році:

План: 6692,0 тис.грн.

Факт: 169,9 тис.грн.

Відсоток виконання: 2,5%

Враховуючи дію Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та у зв’язку з обмеженим фінансуванням під час воєнного стану в Україні масові культурно-мистецькі проєкти і заходи, фестивалі, концерти, тощо на різних локаціях Первомайської міської територіальної громади були обмежені.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми:

З метою забезпечення реалізації Програми в повному обсязі необхідно було б передбачити кошти з міського бюджету на 2024 рік. Потреба становить 7052,0 тис.грн.

Начальник управління культури,

національностей, релігій, молоді

та спорту міської ради                                                       Наталія ОЛІШЕВСЬКА