

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 06.03.2024 року № 26

м. Первомайськ

# Про хід виконання за 2023 рік

цільової Програми протидії захворюванню

на туберкульоз Первомайської міської

територіальної громади на 2022-2026 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 23.12.2021 року № 4

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 року № 2, з метою визначення стану виконання в 2023 році цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 4, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2023 році цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 4 (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

06.03.2024 № 26

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання в 2023 році

цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз

Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки,

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 4

1. Цільова Програма протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки(далі – Програма) розроблена з метою поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ВІЛ-асоційованого туберкульозу, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.

Програма передбачає протягом 2022-2026 років здійснювати заходи шляхом:

- забезпечення достовірного ведення єдиного електронного реєстру хворих, що страждають на туберкульоз та потребують постійного прийому протитуберкульозних препаратів;

- підвищення рівня обізнаності населення з питань діагностики, лікування та профілактики туберкульозу, пропаганди здорового способу життя із залученням засобів масової інформації;

- залучення урядових та неурядових громадських організацій до активної участі протидії туберкульозу.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Виконавцем Програми є комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради.

Строк виконання Програми: 2022-2026 роки.

Продовження додатка

1. Виконання завдань і заходів протягом 2023 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2023 році | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планове/фактичне фінансу-вання, тис.грн. | Досягнуті результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 1  Забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу закладами первинної та вторинної медичної допомоги, її інтеграція, навчання кадрів, обмін досвідом:  а) Забезпечення пацієнтів контейнерами для збору мокротиння | У 2023 році на обліку перебував 61 пацієнт із підозрою та встановленим захворюванням на туберкульоз. Придбано 300 контейнерів для збору мокротиння та забезпечено періодичним обстеженням 61 пацієнта. | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 4/  3,390 | Забезпечено пацієнтів контейнера-ми  для збору мокротин-ня  на 100% |
| Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» | 1,5/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМСД» | 2,5/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| б) Закупівля рентгенівських касет, плівок, ФГ-плівок, проявників, фіксажу | Забезпечено рентгенографічне обстеження 1100 осіб з підозрою на туберкульоз | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 50/  25,776 | План закупівлі проведено на 52% |
| Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | 20/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» | 20/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в) Придбання туберкуліну | В 2023 році проведено 273 обстеження дітей з групи ризику захворювання на туберкульоз. | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 60/  23,219 | 100% дітей з групи ризику обстежені на туберкульоз |
| Завдання 2  Підвищення якості лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі шляхом безперебійного забезпечення протитуберку-льозними препаратами. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 25/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| КНП «ПЦРЛ» | 15/  0 |
| КП «ПМЦПМСД» | 25/  0 |
| Завдання 3  Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, Стандарту інфекційного контролю:  а) закупівля змінних бактерицидних ламп; | Придбання змінних бактерицидних ламп 6 шт. | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 15/  14,738 | План закупівлі проведено на 98% |
| б) придбання дезінфікуючих засобів та засобів для захисту рук. | Закупівля дезінфікуючих засобів в межах виділених асигнувань | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 15/  6,872 | План закупівлі проведено на 46% |
| Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» | 15/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в) закупівля респіраторів для співробітників проти-туберкульозного кабінету | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 5/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| КНП «ПЦРЛ» | 5/  0 |
| г) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторії за межами області | Відсутнє фінансування через військовий стан | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 30/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| д) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторій «Дубки»  м. Миколаїв | Відсутнє фінансування через військовий стан | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 20/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково через неповне фінансування.

У 2023 році виконання завдань та заходів проводилось в межах виділених асигнувань місцевого бюджету.

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання в 2023 році цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки,затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 4, свідчить про часткову її реалізацію в межах фінансової можливості.

4. Фінансування

У 2021, 2022, 2023 роках цільова Програма протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 4,мала фінансування, а також передбачені кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми у 2024 році.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела  фінансування | Назва заходу | Планове/фактичне фінансування,тис. грн. | | Усього,  тис. грн. |
| 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Місцевий бюджет | Завдання 1  Забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу закладами первинної та вторинної медичної допомоги, її інтеграція, навчання кадрів, обмін досвідом: а) Забезпечення пацієнтів контейнерами для збору мокротиння | 6/  0 | 8/  3,39 | 14/  3,39 |
| Місцевий бюджет | б) Закупівля рентгенівських касет, плівок, ФГ-плівок, проявників, фіксажу | 90/  0 | 90/  25,776 | 180/  25,776 |
| Місцевий бюджет | в) Придбання туберкуліну | 50/  22,993 | 60/  23,219 | 110/  46,212 |
| Місцевий бюджет | Завдання 2  Підвищення якості лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі шляхом безперебійного забезпечення протитуберкульозними препаратами. | 60/  0 | 65/  0 | 125/  0 |
| Місцевий бюджет | Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, Стандарту інфекційного контролю:  а) закупівля змінних бактерицидних ламп; | 3,5/  0 | 15/  14,738 | 18,5/  14,738 |
| Місцевий бюджет | б) придбання дезінфікуючих засобів та засобів для захисту рук. | 20/  13,997 | 30/  6,872 | 50/  20,869 |
| Місцевий бюджет | в) закупівля респіраторів для співробітників проти-туберкульозного кабінету | 6/  0 | 10/  0 | 16/  0 |
| Місцевий бюджет | г) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторії за межами області | 30/  0 | 30/  0 | 60/  0 |
| Місцевий бюджет | д) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторій «Дубки» м. Миколаїв | 10/  0 | 20/  0 | 30/  0 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Продовження фінансування заходів Програми для виконання кількісних та якісних показників та досягнення мети Програми.

Директор КП «ПМЦПМСД» Тетяна ОБОЛЕНСЬКА

Директор КНП «ПЦМБЛ» Олег ЧЕКРИЖОВ

Головний лікар

КНП «Первомайська ЦРЛ» Віктор ГОТКА

та моніторингу

виконаннямісцевихцільовихпрогра