ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

90  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  23.12.2025  № 7

м. Первомайськ

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2026 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року 
№ 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000 року № 1602-III,  постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» та постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 року № 946 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки» міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2026 рік (далі Програма), що додається.

- При уточненні бюджету внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2026 рік.

- Фінансовому управлінню міської ради проводити розподіл видатків  місцевого бюджету розвитку лише при включені зазначеного об’єкту в Програму економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2026 рік.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                           Олег ДЕМЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

23.12.2025 №  7

Програма

економічного і соціального розвитку

Первомайської міської територіальної громади на 2026 рік

м. Первомайськ

2025 рік

|  | Зміст |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вступ |  |  |
|  | Паспорт програми економічного та соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2026 рік |  |  |
| Розділ 1 | Аналіз економічного та соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади |  |  |
| Розділ 2 | Пріоритетні напрями розвитку Первомайської міської територіальної громади |  |  |
| 1. | Розвиток реального сектора економіки |  |  |
| 1.1. | Інвестиційна діяльність |  |  |
| 1.2. | Промисловість |  |  |
| 1.3. | Транспорт |  |  |
| 1.4. | Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва |  |  |
| 1.5. | Агропромисловий комплекс |  |  |
| 1.6. | Житлова політика та житлово-комунальне господарство |  |  |
| 1.7. | Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |
| 1.8. | Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |
| 1.9. | Адміністративні послуги |  |  |
| 2. | Фінансові та матеріальні ресурси |  |  |
| 2.1. | Бюджетна політика |  |  |
| 2.2. | Управління об’єктами комунальної власності |  |  |
| 2.3. | Управління земельними ресурсами |  |  |
| 3. | Соціальна сфера |  |  |
| 3.1. | Демографічна ситуація та гендерна політика |  |  |
| 3.2. | Зайнятість населення та ринок праці |  |  |
| 3.3. | Соціальне забезпечення |  |  |
| 4. | Гуманітарна сфера |  |  |
| 4.1. | Охорона здоров’я |  |  |
| 4.2. | Освіта |  |  |
| 4.3. | Культура |  |  |
| 5. | Екологія, безпека життєдіяльності людини |  |  |
| 5.1. | Охорона навколишнього природного середовища |  |  |
| 5.2. | Техногенна безпека |  |  |
| Додатки: | 1. | Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади |  |
|  | 2. | Основні заходи для забезпечення реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку |  |
|  | 3. | Перелік програм, які планується фінансувати протягом 2026 року з бюджету Первомайської міської територіальної громади |  |
|  | 4. | Інформація про потребу у видатках розвитку загального фонду Первомайської міської територіальної громади у 2026 році |  |
|  | 5. | Орієнтований перелік інвестиційних проєктів на 2026 рік |  |
|  | 6. | Орієнтовний обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Первомайської міської територіальної громади на 2026 рік |  |

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – Програма) розроблена згідно зі статтею 143 Конституції України та статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку соціально-економічного потенціалу громади, підвищення конкурентоспроможності економіки громади, посилення інвестиційної привабливості, покращення добробуту та соціальної захищеності населення.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» та постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 року № 946 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки».

У Програмі визначено основні показники розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2026 рік; заходи, які необхідно реалізувати для досягнення пріоритетних завдань розвитку, орієнтований перелік інвестиційних проєктів та програм, які планується фінансувати протягом 2026 року.

Проєкт Програми підготовлено на основі пропозицій управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, намірів господарюючих суб’єктів громади та враховують рекомендовані Міністерством економіки України індекси цін.

Проєкт Програми взаємоузгоджено з проєктом бюджету Первомайської міської територіальної громади  на наступний рік.

Програма складається з трьох частин:

частина перша – аналіз економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади у 2025 році за очікуваними даними з урахуванням виконання Програми економічного та соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади за І півріччя 2025 року та визначенням проблем, які існували протягом звітного періоду в окремих сферах діяльності (розділ 1);

частина друга – сама Програма з визначенням головної мети та наведенням показників за окремими сферами економічного і соціального розвитку громади у 2026 році, розрахованих з врахуванням вирішення проблем, існуючих у 2025 році (розділ 2);

частина третя – додатки до Програми із наведенням динаміки зміни показників розвитку Первомайської міської територіальної громади у 2026 році та заходів, спрямованих на досягнення показників Програми на 2026 рік.

Оцінка повноти та якості реалізації програмних завдань здійснюватиметься виконавчим комітетом міської ради по результатах моніторингу.

В процесі виконання Програма може уточнюватись та підлягає коригуванню, по мірі вирішення поставлених завдань або змін умов її реалізації.

## ПАСПОРТ

міської цільової Програми

економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2026 рік

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Первомайської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | - постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 року № 946 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»; - розпорядження міського голови від 03 грудня 2024 року №255-р «Про розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року» |
| 3. | Розробник Програми | Управління економіки апарату виконавчого комітетуміської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | управління, відділи, інші структурні підрозділи міської ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, суб’єкти підприємницької діяльності |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми (головний розпорядник коштів) | Виконавчий комітет Первомайської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | структурні підрозділи Первомайської міської ради, суб’єкти підприємницької діяльності |
| 7. | Мета Програми | Створення умов для сталого розвитку соціально-економічного потенціалу громади, підвищення конкурентоспроможності економіки громади, посилення інвестиційної привабливості, покращення добробуту та соціальної захищеності населення |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2026 рік |
| 8.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових Програм) | - |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | В межах наявного фінансування |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1. | коштів державного бюджету |  |
| 9.2. | коштів обласного бюджету |  |
| 9.3. | коштів місцевого бюджету |  |
| 9.4. | коштів інших джерел |  |
| 10. | Очікувані результати | підвищення добробуту населення, забезпечення стійкого розвитку усіх галузей економіки громади, збільшення промислового і сільськогосподарського виробництва, пожвавлення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної діяльності |
| 11. | Контроль за виконанням Програми (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | - постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва; - виконавчий комітет Первомайської міської ради. |

Розділ 1. Аналіз економічного та соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади

Інвестиційна діяльність – вирішальний чинник усієї економічної політики, від ефективності якої залежить стан виробництва, рівень технічного оснащення підприємств, можливості структурної перебудови економіки, розв’язання соціальних та екологічних проблем. Інвестиції становлять основу розвитку підприємств, окремих галузей та економіки в цілому. Саме тому активізацію інвестиційної діяльності віднесено до визначальних завдань забезпечення сталого розвитку Первомайської міської територіальної громади.

З метою підтримки розвитку інфраструктури громади активно ведеться робота щодо залучення бюджетних коштів, коштів міжнародних організацій, а також налагодження співпраці з міжнародними донорами, реалізації грантових програм та пошуку додаткових ресурсів, які сприятимуть модернізації об'єктів соціального, освітнього та культурного значення, розвитку транспортної мережі, благоустрою територій і підвищенню якості життя мешканців громади.

Первомайська міська територіальна громада приймає активну участь у проєктах різної сфери життєдіяльності громади, співпрацює з міжнародними організаціями та фондами, а саме:

Завдяки підтримці Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) у рамках програми «Відновлення об’єктів критичної інфраструктури Україна (Компонент 2)» реалізується проєкт «Реконструкція системи водопостачання міста Первомайськ» на загальну суму 3,065 млн євро.

Також, як продовження успішної співпраці між Первомайською міською територіальною громадою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), погоджено реалізацію ще одного інфраструктурного проєкту — «Реконструкція магістрального водопроводу м. Первомайськ Миколаївської області». Проєкт передбачає заміну 8 км водогону від ОСВ-1 до контррезервуарів по вул. Київська, 123а.
Загальна вартість робіт становитиме 3 485,0 тис. євро. 13–14 листопада 2025 року Первомайська міська територіальна громада взяла участь у міжнародній платформі ReBuild Ukraine у Варшаві, де був підписаний Меморандум  по даному інфраструктурному проєкту — реконструкція магістрального водогону міста.

У межах Програми «Зелене відновлення для України» за підтримки NEFCO та за участі компанії Egis представлено підхід до розробки місцевого плану зеленого відновлення. Проєкт передбачає визначення пріоритетних потреб громади, збір вихідних даних і підготовку комплексного плану дій для її екологічного та енергоефективного розвитку.

У співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у рамках проєкту «Відновлення та підтримка громад» Первомайська міська територіальна громада відібрана для реалізації ініціативи. Визначено до впровадження проєкт «Зміцнення реабілітаційних послуг у громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня"», а саме в приміщенні філії «Районого медичного центру».

У рамках проєкту «Відновлення та посилення спроможностей громад (HREF)», координатором якого є Асоціація учасницького розвитку громад — виконавчий партнер МОМ, наша громада бере активну участь у навчаннях і зустрічах. За результатами роботи визначено пріоритетну ініціативу — «Облаштування пляжної зони зі спортивним обладнанням та дитячим майданчиком», для реалізації якої до кінця 2025 року буде закуплено необхідне обладнання, яке в І кварталі 2026 року планується встановити на території пляжу «Райдуга».

У рамках співпраці з містом-побратимом Аугсбург (Німеччина) 29 січня 2025 року відбулася онлайн-зустріч, під час якої обговорено спільний проєкт «Міжнародний молодіжний табір 2025» для дітей з України, Німеччини та Франції. 10 молодих людей із прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу та дітей з інвалідністю з 02 по 09 листопада 2025 року відвідали місто Аугсбург.

У рамках демо-проєкту «Модернізація насосного обладнання» для комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» встановлено 4 частотні перетворювачі вартістю 460,0 тис. грн. за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

Також у партнерстві з GIZ планується закупівля двох насосів для Первомайської МТГ на суму 120 тис. євро з завершенням проєкту у квітні 2026 року. Також, у травні 2025 року до громади завітала голова спілки українців Аугсбурга Катерина Матей, з якою обговорено подальшу співпрацю та передано гуманітарну допомогу, зокрема генератор, іграшки та солодощі для родини переселенців.

Делегація Первомайської громади здійснила візит до міста Вайле (Данія), під час якого підписано Декларацію про співпрацю у сферах інфраструктури, туризму, культури та сталого міського розвитку.

Проєкт «Нове будівництво насосної станції III-го підйому з резервуарами запасу води» реалізується в рамках Програми «FELICITY II – Східне партнерство та Центральна Азія» за підтримки GIZ.

У співпраці з UNICEF реалізується проєкт із будівництва нових елементів системи централізованого водопостачання вартістю 15 948,1 тис. грн, роботи вже тривають — виконуються земляні роботи, встановлюються засувки та замінюються трубопроводи.

У Первомайській громаді запланована реалізація проєкту зі встановлення 50 модульних будинків для ВПО, який фінансуватиме Фонд GAUFonden; громада веде підготовчі роботи на території — вирівнювання ділянки, облаштування майданчиків та підготовку інженерних мереж і комунікацій.

У межах співпраці з Датською радою у справах біженців у філії «Первомайський медичний центр» (КНП «ПЦМБЛ») буде встановлено гібридну сонячну електростанцію для підвищення енергетичної безпеки об’єкта.

Первомайська міська рада затвердила Угоду про реалізацію проєкту з модернізації інфраструктури «Відновлення/модернізація КНП «Первомайська міська багатопрофільна лікарня» (філія Районний медичний центр)» між Первомайською міською радою та Норвезькою радою у справах біженців (NRC). У межах проєкту вже виконується ремонт двох процедурних кабінетів і двох санвузлів терапевтичного відділення, а також передбачено створення спеціалізованої індивідуальної палати для пацієнта з інвалідністю.

У співпраці з Данською радою у справах біженців та Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) планується реалізація проєкту зі створення Центру допомоги постраждалим від домашнього насильства, що стане важливим кроком у посиленні соціального захисту громади.

У рамках програми «Сталий розвиток через вдосконалене місцеве врядування», що реалізується VNG International у партнерстві з Асоціацією міст України, Первомайська громада бере участь у навчаннях і розробила власну Фандрейзингову стратегію; також відбувся обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів для розвитку міжнародного партнерства та залучення інвестицій.

Первомайська громада провела перемовини з благодійною організацією «Посмішка ЮА» та міжнародною гуманітарною організацією JERU щодо можливих спільних ініціатив у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та підтримки підприємництва, з ЮНІДО щодо участі в проєкті «Зелена індустріальна відбудова» за підтримки GIZ та з німецькою організацією CADUS щодо розвитку технічної освіти, однак наразі ці ініціативи ще не реалізуються.

На сьогодні Первомайською міською територіальною громадою підписано Угоди про співробітництво та співпрацю, а саме:

17 Угод щодо  допомоги за підтримки іноземних донорів:

- Угода про наміри з DAI Global LLC щодо Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»).

- Меморандум про взаєморозуміння щодо організації відпочинку українських дітей у 2023 році з  Асоціацією департаменту Francas du Finistere та Бельгійською організацією «Бібліотеки без кордонів».

- Меморандум щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування з назвою «Будівництво станції очищення стічних вод в місті Первомайськ» між Первомайською міською територіальною громадою і чеською компанією «КОНЕКО».

- Меморандум про  взаєморозуміння між Агентством  міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерландів VNG International,  Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Первомайською міською радою.

- Договір про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) по проєкту «Реконструкція системи водопостачання міста  Первомайськ, Миколаївська область».

- Тристоронній Меморандум про взаєморозуміння між GIZ, ГО «Школа Енергоефективності» та Первомайською міською радою .

- Меморандум про співпрацю щодо реалізації Проєкту міжнародної  технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка України» між Первомайською міською територіальною громадою і Dai Global LLC.

- Меморандум про співробітництво між Первомайською міською радою та Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

- Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в рамках  реалізації програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) 2 фаза (далі – Програма ЕГАП), що реалізується за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва в Україні між Первомайською міською радою Миколаївської області та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» щодо впровадження Єдиної платформи місцевої електронної демократії «e-DEM» та Конструктора сайтів та чат-ботів територіальних громад «СВОЇ».

- Меморандум про взаєморозуміння між Первомайською міською радою  та Представництвом Датської Ради у справах біженців в України.

- Меморандум про співпрацю в рамках проєкту МТД Міжнародна кліматична ініціатива (ІКІ) «Фінансування низьковуглецевої інфраструктури в містах – Програма Східної та центральної Азії (FELICITY II) між Первомайською міською радою і управлінням ЖКГ та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.

- Меморандум про співробітництво щодо реалізації проєкту «Відновлення та Посилення Спроможностей громад (HREF)» між  місцевою Асоціацією органів місцевого сомоврядування «Асоціація учасницького  розвитку громад» та  Первомайською міською радою.

- Меморандум про співпрацю між Фондом Відбудови  України та Первомайською міською радою (встановлення модульних будинків для ВПО).

- Угода про  реалізацію проєкту з модернізації інфраструктури «Відновлення/модернізація комунального некомерційного підприємства «Первомайська міська багатопрофільна лікарня» (філія Районний медичний центр») між Первомайською міською радою та  Норвезькою радою у справах біженців (NRC).

- Меморандум про намір вступу до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація прифронтових міст та громад» від 24.10.2025 року, укладений між Місцевою асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація прифронтових міст та громад» та Первомайською міською радою.

- Меморандуму про  взаєморозуміння щодо організації поїздки для дітей з міста Первомайськ  у 2025 році між Первомайською міською радою, містом Аугсбург та Програмою «Європа прихисток» під егідою організації Бібліотеки без кордонів Бельгія».

- Договір про грант щодо реалізації проєкту «Реконструкція магістрального водопроводу м. Первомайськ Миколаївської області» між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Первомайською міською радою.

4 Договори з містами-побратимами іноземних міст:

- Проектна угода про партнерство з  містом Аугсбург.

- Декларація про дружбу з берлінським округом Нойкельн.

- Договір про дружбу і співпрацю з містом Добрич (Болгарія).

- Декларація про співпрацю та взаємовідносини між Первомайською міською територіальною громадою та муніципалітетом Вайле (Королівство Данія).

3 Угоди про співпрацю з українськими громадами та фондами/організаціями:

- Угода про партнерську співпрацю з Первомайською міською територіальною громадою Харківської області.

- Меморандум про взаємодію, співпрацю і партнерство між благодійною організацією «Благодійний фонд «Посмішка ЮА».

- Меморандум (угода) про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між Первомайською МТГ Миколаївської області (партнерська громада) та Білозерською міською військовою адміністрацією Покровського району Донецької області (громада-форпост).

- Угоди з місцевими установами:

- Меморандум про співпрацю Між ПМР і редакцією інтернет-видання Гард.City в особі ГО «Агенція розвитку локальних медіа «АБО».

- Угода про співпрацю між Первомайською МТГ та Первомайським навчально-науковим інститутом Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

2 Угоди між структурними підрозділами Первомайської міської ради та міжнародними організаціями:

- Меморандум про взаєморозуміння між КНП «Первомайська центральна районна лікарня» та представництвом Датської ради у справах біженців в України.

- Договір про співпрацю ЮНІСЕФ (UNICEF) з управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради.

Загальна сума отриманої допомоги станом на 01.11.2025 року становить 30,802 млн. грн.

Заплановано підписання:

- Меморандуму про співпрацю з імплементації проєкту «Відновлення та посилення спроможностей громад (HREF)» між Міжнародною організацією з міграції та Первомайською міською радою.

Основні проблеми інвестиційної діяльності, які мали місце протягом звітного року:

- Відсутність безпеки: Високі ризики для інвесторів через небезпеку бойових дій, що знижує їхню готовність вкладати кошти.

- Дефіцит фінансових ресурсів: Обмеження в місцевих бюджетах через переорієнтацію коштів на оборону та гуманітарні потреби, що ускладнює співфінансування проєктів.

- Відтік населення та кадрів: Еміграція та переміщення жителів громади позбавляє проєкти необхідного людського ресурсу для їх реалізації.

- Зниження економічної активності: Закриття підприємств, зменшення споживчого попиту та обмеження логістики знижують інвестиційну привабливість регіону.

У 2025 році промисловими підприємствами очікується реалізувати промислової продукції, робіт, послуг на 1663,0 млн.грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників на промислових підприємствах міста у 2025 році складе 1296 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника очікується в розмірі 13516,63 грн.

Основні проблеми, які негативно впливали на розвиток промисловості громади у 2025 році:

- відсутність замовлень по основним видам продукції;

- фізична та моральна застарілість виробничих фондів;

- дефіцит кваліфікованих кадрів робочих професій;

- високі ціни на енергоресурси та стрімке їх зростання;

- високе податкове навантаження;

- відсутність пільгових кредитів.

У 2025 році автотранспортними підприємствами Первомайської міської територіальної громади очікується, що обсяг перевезених пасажирів становитиме 2556,5 тис.пас., що на 9% більше, ніж у 2024 році.

Обсяг доходу, отриманого в результаті надання послуг з перевезень пасажирів, зросте порівняно з 2024 роком на 6,7 % і складе 26017,3 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників автотранспортних підприємств міста у 2025 році зросте порівняно з 2024 роком на 1,8% і складе 57 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на автотранспортних підприємствах у 2025 році складе 9005,2 грн, що на 6,7 % більше рівня минулого року.

Заборгованість із виплати заробітної плати на автотранспортних підприємствах відсутня.

Основні проблеми в роботі автотранспортних підприємствах, які існували у звітному періоді:

- високий коефіцієнт зносу пасажирського транспортного парку;

- незначна кількість транспортних засобів, пристосованих для перевезення маломобільних груп населення;

- дефіцит водіїв відповідної кваліфікації.

Сектор малого та середнього підприємництва є важливою складовою економічного та соціального розвитку громади, забезпечує створення робочих місць, зайнятість населення та формує значну частку доходів бюджету. Для підтримки бізнес-середовища в громаді діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2024–2026 роки, затверджена рішенням міської ради.

У громаді зареєстровано 5382 суб’єкти господарювання, серед них 1317 юридичних осіб та 4065 фізичних осіб-підприємців. Найбільше малих і середніх підприємств працює у сферах послуг, гуртової та роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. На території громади функціонує 865 об’єктів торгівлі, 97 закладів ресторанного господарства, 56 аптек, 24 автозаправні станції, 38 об’єктів СТО та шиномонтажу, 11 автомийок і 126 об’єктів побутового обслуговування. Також працює 16 підприємств харчової та переробної промисловості, які забезпечують населення широким асортиментом продукції. Значну роль у забезпеченні мешканців товарами відіграють ринки. На території громади функціонують 3 ринки, 3 комплекси торгових павільйонів і 5 об’єктів з торговими місцями, загальна кількість яких становить 4735.

Для підтримки суб’єктів господарювання здійснюється інформаційний супровід через офіційні ресурси міської ради, надаються консультації щодо змін у податковому та іншому законодавстві, організовуються наради, круглі столи та онлайн-семінари в межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Підприємці отримують допомогу у пошуку грантових і кредитних програм.

У 2025 році в межах проєкту «Довіра» від ГО «Людина в біді» 22 підприємці подали заявки на участь. У грантовій програмі від БФ «Посмішка ЮА» у партнерстві з JERU за підтримки Швейцарського агентства розвитку було подано 32 заявки на мікрогранти, з яких 12 отримали фінансування, та 9 заявок на гранти до 800 000 грн. Результати відбору інших учасників грантодавці не розголошують.

За підтримки VNG International реалізовано проєкт зі створення молодіжного простору для розвитку підприємницької активності молоді. Новий простір об’єднує воркшопи з фінансової грамотності, бізнес-зустрічі, тренінги з проєктного менеджменту та стартап-школу, сприяючи формуванню нового підприємницького середовища в громаді.

Проблеми:

1.Погіршення економічної ситуації в країні та нестабільність законодавства, що не дає можливості суб’єктам підприємництва планувати свою діяльність на тривалий період.

2. Дефіцит фінансових ресурсів.

3. Повномасштабна війна, яка несе негативний вплив на  економіку.

4.Дефіцит кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців через активну мобілізацію до лав ЗСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           та відтік трудових ресурсів за кордон.

5. Порушення логістичних ланцюгів.

6. Низька інноваційна активність бізнесу, мала поінформованість суб’єктів підприємницької діяльності про інновації, креативну економіку тощо.

За товарною структурою роздрібного товарообороту торгової мережі переважає частка непродовольчих товарів.Серед яких найбільші обсяги продажу припадають на фармацевтичні товари, бензин, побутові електротовари та телекомунікаційне обладнання. В реалізації продовольчих товарів вагомими обсягами продажу виділяються: цукрові кондитерські вироби, м'ясо та птиця свіжі та заморожені, молоко та продукти молочні, м'ясо копчене, солоне, ковбасні вироби.

Актуальні проблемні питання розвитку галузі підприємництва:

1. Брак необхідних знань та навичок для започаткування та ведення бізнесу,  написання бізнес-плану та прогнозу майбутньої діяльності.

2. Низька купівельна спроможність населення.

3. Гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

4. Відтік робітничих кадрів за кордон.

5.Погіршення економічної ситуації в країні та нестабільність законодавства, що не дає можливості суб’єктам підприємництва планувати свою діяльність на тривалий період.

6.Низька інноваційна активність бізнесу, мала поінформованість суб’єктів підприємницької діяльності про інновації, креативну економіку.

7. Низький рівень інвестицій у малі та середні підприємства.

8.Відсутність податкових пільг для новостворених підприємств.

9.Обмежені можливості місцевого бюджету щодо фінансової підтримки малого і середнього підприємництва.

Агропромисловий комплекс громади відіграє ключову роль у функціонуванні економіки, виступає гарантом забезпечення продовольством населення.

Агропромисловий комплекс громади представлений агропідприємствами, фермерськими господарствами та особистими селянськими господарствами.

На території громади здійснюють діяльність 33 фермерських господарства, з них основного кола (які мають площу угідь більше 50 га) – 12 та 70 особистих селянських господарств. Аграрії громади займаються вирощуванням зернових, бобових та технічних культур.

Приватні домогосподарства населення є основними виробниками картоплі, овочів, плодів і ягід, молока та яєць.

Структура посівних площ у 2025 році по громаді виглядала наступним чином: 55,9% посівних площ займали зернові культури (пшениця – 23,6%, кукуруда – 19,5%, жито – 6,6%, ячмінь – 6,2%); 27,4% – соняшник; 12,3% – озимий ріпак; 4,3% – горох та 0,1% – соя.

Середня урожайність зернових та зернобобових культур на 01.11.2025 року, за оперативними даними, становить 35,8 ц/га. Зокрема: урожайність озимої пшениці 38,3 ц/га (торік – 67,9 ц/га), озимого ячменю – 40,1 ц/га (торік – 62,5 ц/га),  кукурудзи на зерно – 18,5 ц/га (торік – 22,1 ц/га).

Під урожай 2026 року розпочато посів озимих культур. На кінець жовтня аграрії громади засіяли 2704 га озимих зернових: пшениці – 2274 га, ячменю - 368 га та жита – 62 га. Крім того на площі 126 га посіяно ріпак озимий.

Розповсюдженим видом діяльності на території громади є бджільництво, продуктом якого є не лише мед, а також віск, прополіс, квітковий пилок, маточне молочко, бджолина отрута, воскова міль, трутневий гомогенат, які є основою для виготовлення цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування. Бджолозапилення сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур до 60% залежно від виду рослин та умов запилення. На території громади в господарствах утримується близько 5000 бджолосімей.

Агропромисловий комплекс громади продовжує демонструвати стійкість попри тиск війни. Проте у 2025 році аграрії все ще стикаються з серйозними труднощами. Серед них – нестача працівників, проблеми з фінансуванням, негативний вплив кліматичних змін, особливо під час вегетації, брак якісного насіння і добрив, висока собівартість та низька рентабельність виробництва, нестабільність цінової ситуації, а також труднощі з логістикою та експортом продукції.

Житлово-комунальне господарство (далі - ЖКГ) – це соціально важлива галузь місцевої економіки. ЖКГ включає підгалузі, що забезпечують функціонування інженерної інфраструктури і надають широкий спектр житлово-комунальних послуг та створюють тим самим необхідні умови для діяльності підприємств, забезпечують вигоди й комфорт проживання громадян, обслуговують повсякденні матеріально-побутові потреби населення за місцем проживання. До сфери ЖКГ Первомайської міської територіальної громади відносяться санітарно-технічні об`єкти (водопровід, каналізація, підприємства по санітарному очищенню); зовнішній благоустрій (дорожньо-мостове господарство, озеленення, вуличне освітлення, санітарне очищення; утримання альтернативних джерел водопостачання, кладовищ, міського пляжу «Райдуга»); житловий фонд; проводяться заходи екологічного спрямування (протималярійні, протикарантинні, здійснюється контроль якості річкової води; контроль за санітарним станом територій, тощо); комунальна енергетика (комунальні котельні, впроваджуються альтернативні джерела енергопостачання). З 2017 року на території Первомайської міської територіальної громади відсутнє централізоване теплопостачання та здійснено перехід на індивідуальне опалення. Таке рішення було ухвалено з технічних, економічних, екологічних причин та необхідності використання нових підходів для вирішення питань з теплозабезпечення житлових будинків.

Маємо визнати, що сформована система житлово-комунального забезпечення є неефективною та надто витратною, утримання якої є вкрай обтяжливим як для споживачів, так і для місцевого бюджету.

Залишається проблемним питання фінансування поточного утримання діючих потужностей ЖКГ, розвитку й відновлення, модернізації підприємств, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження інновацій та нових технологій з ресурсозбереження, залучення інвестицій, кадрового забезпечення. Через неврегульованість законодавчої бази, надавач послуг не має важелів впливу на споживача комунальних послуг з питань погашення заборгованості за надані послуги.

Соціальна залежність підприємств та організацій ЖКГ, низька платоспроможність населення (наявність заборгованості у населення за надані послуги), неврегульованість питань формування економічно обґрунтованих тарифів (недосконале ціноутворення), недостатній рівень забезпеченості кваліфікованими трудовими ресурсами, недосконалий порядок фінансування пільг - унеможливлює надійне і високоякісне забезпечення населення житлово-комунальними послугами. Монопольний стан житлово-комунальних підприємств, неврегульованість правових механізмів відповідальності за кількість і якість послуг не дозволяє ефективно захищати інтереси споживачів.

Таким чином, концептуальною основою реформування галузі ЖКГ виступає формування раціонального механізму скорочення бюджетних витрат шляхом впровадження нових технологій; оновлення матеріально-технічної бази; застосування нових моделей управління та впровадження ефективних форм управління ЖКГ; оптимізації витрат; подолання соціальної напруги в процесі зростання вартості житлово-комунальних послуг; підвищення конкурентоспроможності та якості послуг.

Головні проблеми розвитку галузі

Реформування та удосконалення роботи галузі ЖКГ можливе шляхом розв’язання головних проблем галузі, якими є:

- недосконала система управління ЖКГ та неналагодженість оптимальних для населення та влади економічних відносин і в запровадженні ринкових методів господарювання;

- збиткове функціонування суб’єктів господарювання, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги, що знижує їх конкурентоспроможність;

- відсутність оптимізації виробничих процесів житлово-комунальних підприємств, впровадження прогресивних енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій;

- неможливість задовольнити потреби споживачів у якісних, своєчасних, в необхідних обсягах та відповідаючих європейським стандартам житлово-комунальними послугами.

Вирішення проблем галузі благоустрою передбачається шляхом:

- Підтримання належного санітарного стану території громади: Надаються послуги з прибирання, підмітання вулиць, утримання зелених зон. З початку 2025 року надано послуг на суму 4265,6 тис. грн. Проведено ліквідацію 21 несанкціонованого сміттєзвалища, здійснюється регулярне прибирання та вивіз негабаритного сміття.

- Організації системи поводження з побутовими відходами: Вивезення ТПВ здійснює ТОВ «Коммунсервіс» згідно з рішенням виконкому. На території громади обслуговується 115 контейнерних майданчиків (417 контейнерів). Функціонує тимчасовий полігон площею 3,8 га, здійснюється ущільнення, пересипка ґрунтом і облік відходів. Рівень охоплення населення договірними відносинами — 22 337 договорів.

- Реалізації програмних документів: Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2023–2025 роки (рішення міської ради №1 від 23.02.2023). Програма розвитку та збереження зелених насаджень на 2021–2025 роки (рішення міської ради №29 від 28.01.2021).

- Озеленення та благоустрій територій: Придбано 9730 саджанців квітів на суму 165,4 тис. грн. На догляд та утримання зелених насаджень використано 1072,1 тис. грн. Щорічно проводиться конкурс «Чиста громада», який стимулює участь мешканців і підприємств у благоустрої.

- Контролю та адміністративних заходів: Муніципальна варта здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою. У 2025 році складено 55 протоколів, накладено штрафів на 10 240 грн, стягнуто 2 380 грн.

- Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами: Укладено договір із ФОП Левкович О.П. (ветклініка «Абсолют»). З початку року простерилізовано 85 тварин на суму 99 170 грн.

Протягом січня–жовтня 2025 року на розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення Первомайської міської територіальної громади спрямовано 158,543 млн грн, з них:

- 11,891 млн. грн. – кошти бюджету громади (освоєно 49%);

- 134,431 млн. грн. – кошти міжнародного фонду НЕФКО (освоєно 40,1%);

- 12,222 млн. грн. – кошти ЮНІСЕФ.

Основні заходи:

- проведено ремонти очисних споруд водопостачання, насосних станцій і свердловин;

- придбано насосне обладнання, електродвигуни, запірну арматуру, частотні перетворювачі;

- виконано поточні ремонти водопровідних і каналізаційних мереж у селах громади;

- розроблено проєктно-кошторисну документацію для реконструкції насосної станції водопостачання по вул. Київській, 125б та будівництва сонячної електростанції (80 кВт).

Здійснюється реалізація міжнародних проєктів:

- НЕФКО – «Нове будівництво лінії очисних споруд водопостачання ОСВ-1» (3,065 млн євро);

- ЮНІСЕФ – «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону “Фрегат”» (12,222 млн грн);

- GIZ (FELICITTY II) – підготовка проєкту «Нове будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води».

Загалом реалізація заходів спрямована на підвищення надійності систем водопостачання та водовідведення, енергоефективність об’єктів, а також покращення якості надання послуг населенню громади.

У 2025 році на поточний ремонт, утримання та грейдерування доріг Первомайської міської територіальної громади спрямовано 13,591 млн грн, зокрема:

- 5,688 млн. грн. – поточний ямковий ремонт 40 ділянок по 18 вулицях (4,9 тис. м²) – роботи виконано повністю;

- 3,767 млн. грн. – грейдерування 41 вулиці (85,45 тис. м²);

- 2,886 млн. грн. – зимове утримання доріг, з них виконано робіт на 1,561 млн грн;

- 250 тис. грн. – утримання та обслуговування світлофорів і дорожніх знаків (виконано на 140,5 тис. грн);

- 1,0 млн. грн. – нанесення дорожньої розмітки.

Створено запас 900 тонн протиожеледкового матеріалу, а також 11,6 тис. л дизельного палива і 6,1 тис. л бензину для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у зимовий період 2025–2026 років.

У 2025 році на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення Первомайської міської територіальної громади передбачено 3,9 млн грн, з них станом на 22.10.2025 року виконано робіт на 1,993 млн грн.
На оплату спожитої електроенергії передбачено 2,426 млн грн, сплачено – 1,806 млн грн.

На балансі громади перебуває 3266 світлоточок, 47 приладів обліку та 146 км електромереж (у тому числі 141,1 км повітряних і 4,9 км кабельних).
Річне споживання електроенергії становить орієнтовно 282 тис. кВт·год, у середньому – 87,65 кВт·год на одну світлоточку.

Одним із основних напрямів економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади - проведення політики енергозбереження, впровадження енергоощадних заходів та енергоефективних технологій в установах та закладах бюджетної сфери.

Робота спрямована на раціональне використання енергоресурсів, зниження енергоємності послуг та зменшення навантаження на бюджет громади.

#### Очікувані показники споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами та закладами у 2025 році становитимуть:

- електроенергія – 2668,8 тис.кВт/год

- природний газ – 385,8 тис.м3

- водопостачання – 48,6 тис.м3

- водовідведення – 42,0 тис.м3

- теплоенергія – 7 230,8 Гкал

- вугілля – 82,6 тон

- пелети – 370,9 тон.

Очікувані обсяги споживання не перевищують нормативні показники, затверджені для відповідного періоду, що свідчить про ефективну систему енергетичного менеджменту та контроль за використанням енергоресурсів у бюджетних установах.

Головні проблеми розвитку галузі:

1. Висока вартість енергоресурсів: постійне підвищення тарифів на електроенергію та зростання фінансового навантаження на бюджет громади через збільшення вартості енергопостачання.

2. Зношеність інфраструктури: стара та енерговитратна інфраструктура (тепломережі, будівлі, обладнання), високі втрати енергії через низький рівень теплової ізоляції та застарілі технології.

3. Обмеженість фінансових ресурсів: недостатність власних бюджетних коштів для масштабної модернізації, складність залучення зовнішніх інвестицій і грантів.

4. Недостатня кількість відновлюваних джерел енергії: низька частка використання сонячної та інших альтернативних джерел енергії.

5. Відсутність масової культури енергоефективності: низький рівень обізнаності населення та працівників бюджетної сфери щодо заходів з енергоефективності, відсутність мотивації до економії енергії.

6. Екологічні виклики: високий рівень викидів парникових газів через використання викопного палива.

### 7. Недосконала нормативно-правова база: нестабільність законодавства у сфері енергетики та тарифоутворення, труднощі з імплементацією сучасних європейських стандартів енергоефективності.

### 8. Кадровий дефіцит: недостатня кількість спеціалістів з енергоефективності та управління енергоресурсами.

Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг по територіальній громаді за 2025 рік очікується в розмірі 4,79 млн. дол. США, експорту – до 4,65 млн. дол. США, імпорту – до 0,14 млн. дол. США.

Сальдо зовнішньої торгівлі громади формується позитивним і в 2025 році складе 4,51 млн. дол. США.

Основні проблеми, які існували у 2025 році:

- конкуренція з боку вітчизняних та зарубіжних товаровиробників;

- значні труднощі в засвоєнні місцевими товаровиробниками зарубіжних ринків, з причин недосконалості форм фінансових розрахунків, нерозвиненості транспортної і ринкової інфраструктури, практики регулювання митних процедур і оподаткування;

- недосконалість законодавчої бази щодо діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Управлінням адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради очікується надати  30,0 тис. послуг.

Кількість послуг, що надаються згідно затвердженого переліку, складає 287 адміністративних послуг, але це не стала цифра, оскільки ця сфера постійно збільшується та удосконалюється.

Саме тому, завдяки написанню проектів в лютому 2024 року отримано обладнання (принтер для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування) для видачі посвідчення водія вартістю 123,75 тис. грн. З 01.01.2025 року почали обмін та видачу водійських прав, станом на 01.10.2025 року видано – 25.

Продовжуються виїзні прийоми в старостинських округах громади, на яких надано 221 послугу.

Основні проблеми, які є у сфері надання адміністративних послуг:

- відсутність удосконаленого програмного комплексу автоматизації ЦНАП, що має доступ до державних реєстрів та інформаційних систем з можливістю онлайн-обміну даними;

- невідповідність ресурсного забезпечення вимогам, установленим чинним законодавством, зокрема щодо створення належних умов обслуговування суб’єктів звернення;

- відсутність фінансування на розбудову центру надання адміністративних послуг, у тому числі на розширення та облаштування приміщення, придбання комп’ютерного, офісного та телекомунікаційного обладнання, збільшення кількості адміністраторів ЦНАП.

Наповнення дохідної частини бюджету громади у 2025 році очікується в розмірі 801,3 млн.грн, у тому числі загальний фонд міського бюджету складе 761,7 млн.грн, спеціальний фонд – 39,6 млн.грн.

Складне становище економіки України у поточному році негативно позначилось і на соціально-економічному становищі Первомайської міської територіальної громади. Розвиток економіки міської територіальної громади до кінця 2025 року формуватиметься при умовах несприятливого зовнішньоекономічного середовища; обмеженості фінансових ресурсів; торговельними обмеженнями на поставку значної номенклатури продукції промислових підприємств територіальної громади на зовнішні ринки.

Нині місцеві органи влади не володіють достатнім фінансовими ресурсами для організації управління економікою і соціальною сферою території.

Бюджетна децентралізація спрямована на розширення дохідних джерел, бази адміністрування та надання прав органам місцевої влади самостійно регулювати розміри податків та зборів. Проте, законодавчі нововведення  не забезпечать обіцяну урядом бюджетну  децентралізацію, оскільки із передачею додаткових джерел доходів, за громадами закріплюється величезний обсяг нових видатків, зокрема їм передається майже вся освіта, медицина, культура, дорожнє та житлово-комунальне господарство. Водночас збільшилися частки відрахувань в центр платежів, які переважно залишалися на місцях : податок на доходи фізичних осіб, рентної плати за користування надрами. Тому питання бюджетної децентралізації в Україні залишається відкритим.

Для розвитку місцевих територій запропоновано  об′єднання  громад, яким державою надані додаткові повноваження і, які повинні бути підкріплені  фінансовою базою місцевих бюджетів і підтримкою з боку держави у вигляді трансфертів. Вирішення законодавчих, організаційних та соціальних потреб дасть змогу бюджетам місцевих рад та об′єднаним громадам мати достатній обсяг коштів на виконання не тільки делегованих повноважень, а й  розвитку та можливості громадян отримувати якісні послуги.

Елементом управління комунальним майном є оренда, яка стимулює ефективне використання об’єктів комунальної власності. Розвиток оренди комунального майна розглядається як один із важелів наповнення місцевого бюджету.

До кінця 2025 року очікується приватизація 3 об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади.

Протягом 2025 року очікуються надходження до місцевого бюджету від оренди нерухомого майна в сумі 1500,0 тис. грн.

Протягом 2025 року планується зареєструвати за Первомайською міською територіальною громадою 12 об’єктів відумерлої спадщини.

Одна з основних проблем, з якими зіштовхується Первомайська міська територіальна громада у сфері управління комунальним майном – це неефективне використання комунального майна і, як наслідок, недоотримання додаткових надходжень до місцевого бюджету. Відповідно жителі громади не розуміють, що є на території і як воно використовується. З цього випливає й друга проблема – непрозоре управління комунальним майном. Наразі це питання законодавчо врегульовано, однак в цьому напрямі варто ще працювати. Як результат, наявність цих проблем призводить до того, що громада втрачає кошти.

Основними напрямками розвитку галузі управління земельними ресурсами є оренда землі та продаж земельних ділянок комунальної власності, які являються основним джерелом надходжень до місцевого бюджету.

Протягом січня-жовтня поточного року, укладено 54 договори оренди землі та здійснено продаж 28 земельних ділянок.

До кінця 2025 року очікувані надходження до місцевого бюджету від оренди та продажу землі складатимуть понад 37 млн. грн.

Головною ціллю та пріоритетом розвитку галузі являється формування ефективної системи земельних відносин, раціональне використання і управління земельними ресурсами для сталого розвитку громади та поповнення місцевого бюджету.

Головні проблеми розвитку галузі:

- відсутність межі Первомайської міської територіальної громади;

- відсутність інвентаризації земельних ділянок.

З метою розв’язання головних проблем розвитку галузі та для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин, Програмою розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області на 2026-2028 роки, яку планується подати для затвердження на засідання міської ради, яке відбудеться у листопаді поточного року, заплановано проведення робіт з:

-   розроблення  проекту  землеустрою  щодо встановлення меж території Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області;

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Первомайської міської територіальної громади.

Вказані заходи дозволять підвищити ефективність раціонального використання земель Первомайської міської територіальної громади та нададуть можливість збільшити надходження коштів до місцевого бюджету, що стане гарантією стабільного наповнення місцевого бюджету на наступні роки.

Чисельність зареєстрованого населення в Первомайській міській територіальній громаді станом на кінець 2025 року становитеме 64,5 тис. осіб. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України сотні тисяч наших громадян змушені були залишити свої домівки та тікати від війни до відносно безпечних регіонів. Первомайська міська територіальна громада надала прихисток внутрішньо переміщеним особам, так до кінця 2025 року їх кількість становитиме близько 6,0 тис. осіб.

Основні проблеми:

- низький рівень народжуваності;

- висока смертність населення;

- значні обсяги нелегальної трудової міграції;

- зростання демографічного навантаження на працюючих.

Робота Первомайської філії Миколаївського обласного центру зайнятості зосереджується на розширенні спектру соціальних послуг для населення та роботодавців, підвищенні їх якості, ефективності та результативності, а також удосконаленні методів та форм співпраці з клієнтами.

Станом на кінець 2025 року кількість зареєстрованих безробітних у Первомайському міськрайонному центрі зайнятості населення становитиме 122 особи. Незважаючи на поступове пожвавлення економічної активності у громаді, ситуація на ринку праці залишається складною через наслідки воєнної агресії, що спричинила відтік працездатного населення, особливо молоді та фахівців технічних професій.

У зв’язку з цим спостерігається дефіцит кваліфікованих кадрів у низці галузей, зокрема у сфері охорони здоров’я, освіти, комунальному господарстві та виробництві. Багато підприємств змушені пристосовуватися до нових умов, оптимізуючи штат або переводячи працівників на неповну зайнятість.

Кількість зареєстрованих безробітних в центрі зайнятості залежить від економічної та політичної ситуації в країні.

Основні проблеми:

-  зменшення кількості працездатного населення через міграційні процеси;

- зменшення кількості звернень для реєстрації в службі зайнятості та пошуку роботи;

- низький рівень заробітної плати, що знижує мотивацію до офіційного працевлаштування;

- позиція утриманців серед безробітних, які віддають перевагу державним соціальним виплатам;

- легалізація зайнятості, що ускладнює відстеження реальних обсягів безробіття та працевлаштування.

Робота у сфері соціального захисту у 2025 році спрямована на підтримання найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, посилення адресності.

В Первомайській міській територіальній громаді діє Комплексна програма соціального захисту «Громада, де зручно всім», яка спрямована на підтримання найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, посилення адресності.

Станом на 01.11.2025 року з міського бюджету виділено: адресну матеріальну допомогу на лікування 250 особам на суму 749 000 грн.

Територіальним центром  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ  проводиться робота по виявленню осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, які  потребують поліпшення матеріально-побутових умов і потребують соціального обслуговування. Станом на 01.11.2025 року надано послуг  1673 особам.

Також з 24 лютого 2022 р. територіальний центр додатково  працює в режимі пункту приймання/надання допомоги для потреб територіальної оборони, військових, осіб, переміщених з місць ведення активних бойових дій.  Для надання благодійної та гуманітарної допомоги з метою її подальшого розподілу налагоджена співпраця з релігійними та благодійними  організаціями,  навчальними закладами,  волонтерами. підприємцями та небайдужими громадянами  Первомайської територіальної громади.

У відділенні організації надання адресної допомоги та соціальної адаптації     надаються послуги соціальної адаптації, консультування, прокату технічних та інших засобів реабілітації, надання натуральної допомоги (продукти харчування, речі б/в, перукарські та швацькі послуги), ремонтна бригада надає ремонтно-побутові послуги.

Станом на 01.11.2025 року територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади продовжує виконувати важливу соціальну функцію, забезпечуючи підтримку найбільш уразливих верств населення.

Протягом звітного періоду послуги отримали:

- у відділенні соціальної допомоги вдома – 428 осіб;

- у відділенні стаціонарного паліативного догляду – 23 особи;

- у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання – 42 особи;

- у відділенні інтегрованих послуг – 49 осіб;

- у «Ветеранському сервісному офісі» – 124 особи, яким надано інформаційно-консультативну допомогу та соціальний супровід;

- у межах програми адресної натуральної допомоги – 621 особа, яким надано продукти харчування, речі першої необхідності, одяг, а також побутові, перукарські, швацькі та ремонтні послуги.

З березня 2022 року приміщення територіального центру (вул. Михайла Волкова, 44 та вул. Варварівська, 87) використовуються для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Станом на листопад 2025 року там проживає 20 осіб. Для комфортного проживання облаштовано кухні, санвузли, побутові кімнати, встановлено опалення, приміщення забезпечено меблями, інвентарем і побутовою технікою.

З 2024 року функціонує окремий підрозділ, орієнтований на потреби військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих, який надає послуги з консультування, адаптації, психосоціальної підтримки та захисту прав.

У лютому 2025 року громаду відібрано для участі у пілотній ініціативі Проєкту «Миколаїв відновлений», що реалізується ПРООН за фінансування Уряду Королівства Данії. Метою проєкту є створення Мобільної соціальної служби на базі територіального центру. До грудня 2025 року планується передача громаді вантажно-пасажирського автомобіля, обладнаного для надання соціальних послуг у віддалених населених пунктах. Також заплановано впровадження транспортних послуг для людей з інвалідністю, осіб старшого віку та маломобільних груп.

Територіальний центр активно співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами та органами місцевого самоврядування, що дозволяє розширювати спектр допомоги та своєчасно реагувати на потреби жителів громади.

Первомайський міський центр соціальних служб

Заклад надає соціальні послуги сім’ям і особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщеним особам, ветеранам, військовослужбовцям, родинам загиблих, опікунам, прийомним сім’ям, а також особам, які постраждали від насильства.

Протягом 2025 року соціальними послугами охоплено:

- денний догляд – 8 сімей/осіб;

- соціальна адаптація – 965;

- соціальна інтеграція та реінтеграція – 22;

- консультування – 94;

- соціальний супровід – 82;

- представництво інтересів – 806;

- посередництво – 62;

- соціальна профілактика – 450;

- натуральна допомога – 52;

- інформування – 546;

- психологічна допомога – 480;

- юридична допомога – 291.

Структура Центру включає:

- Службу соціальної роботи – під супроводом перебувало 82 сім’ї (202 дитини). Загалом отримано 23 653 послуги. Соціальною роботою охоплено 1 750 осіб. На обліку – 5 ДБСТ, 7 прийомних сімей (43 дитини) та 16 опікунських сімей (26 дітей).

- Денний центр соціально-психологічної підтримки осіб, які постраждали від насильства. Протягом року допомогу отримали 265 осіб (92 жінки, 22 чоловіки, 151 дитина), надано 1 357 соціальних послуг. Проведено 24 профілактичні заходи, охоплено 478 осіб.

- Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. У 2025 році здійснено 284 виїзди, проведено 987 телефонних консультацій, надано 9 051 соціальну послугу.

- Відділення комплексної реабілітації та денного догляду дітей з інвалідністю. Реабілітацію пройшли 38 дітей, надано 4 759 соціально-психологічних послуг і загалом 5 983 послуги різного характеру.

Протягом 2025 року у сфері охорони здоров’я на території Первомайської міської територіальної громади в сфері охорони здоров’я функціонували 3 комунальних підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» (КНП «ПЦМБЛ»), комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КП «ПМЦМСД») та комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» (КНП «ПЦРЛ») з 11.08.2025 реорганізоване  шляхом приєднання до КНП «ПЦМБЛ» в статусі відокремленого структурного підрозділу: філія «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ». Така реорганізація відбулася в межах створення госпітальних округів, що об’єднують лікарні за принципом взаємодоповнюваності для забезпечення якісної та доступної медичної допомоги населенню. Це сприяє формуванню чіткої ієрархії закладів охорони здоров’я та ефективнішому використанню ресурсів системи.

Ліжковий фонд медичних закладів громади складає 451 ліжко цілодобового перебування та 86 ліжок денного стаціонару.

Комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» у 2025 році підписано договір з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за 19 пакетами медичних послуг.

Кількість працівників  в медичному закладі на 01.10.2025 склала 569 осіб, середньомісячна заробітна плата одного працівника дорівнює 17549,06 грн.

За вказаний період проведена робота:

- в стаціонарних відділеннях проліковано 8 656 пацієнтів;

- при пологах надана медична допомога 446 роділлям;

- в амбулаторних умовах обслужено 32 022 пацієнтів, їм надано 79 400 медичних послуг;

- лабораторіями виконано 433 435 аналізів.

Досягнення:

Протягом 10 місяців  2025 року  було придбано  аквадистилятор. Безоплатно отримані основні засоби: 7 комплектів систем зберігання електроенергії; 2 комп’ютера портативних; 2 кушетки  та 4 стола реабілітаційні для терапії; автоклав-стерилізатор; 10 комплектів СРАР з апаратом; 2 стола для обстеження та консультацій; електрокардіограф; аварійно блочно-модульна котельня. Також придбано балони кисневі 40л, матрац для візків ТБС. Безоплатно отримані інші необоротні матеріальні активи (планшетний ПК, офісні стільці, проектори, інгалятор компресорний OTRON, апарат діатермічний, апарат хірургічний для зупинки кровотечі, насос для ентерального годування, лікарняні ліжка, полиці медичні настінні, столи письмові, шафи, комплект ременів для фіксації пацієнта КРФ-01, вишка-тура Virastar Компакт-М, та інше).

За допомогою Міжнародної організації з міграції почато реконструкцію будівлі для облаштування  стаціонарного відділення реабілітації дорослих, дітей, військових та осіб з інвалідністю по вул. Амосова Миколи Академіка, 28  філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ».

На виділені кошти з місцевого бюджету було закуплено металопластикові вікна та двері для поточного ремонту будівлі психо-наркологічного стаціонару.

За кошти благодійної організації було проведено поточні ремонти, облаштування санітарних кімнат в терапевтичному та хірургічному відділеннях.

За власні кошти було проведено декілька поточних ремонтів, із заміною електромереж, підлогового покриття, сантехнічного обладнання в наступних відділеннях: кардіологічному, неврологічному, інсультному відділеннях, психо-наркологічному відділенню, консультативної поліклініки, адміністративної будівлі також.

Отримано Технічний звіт від 08.10.2025 року за № 19/15-25-ТЗ про проведення технічного обстеження фізичного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж будівлі акушерсько-гінекологічного стаціонару за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Богопільська, 43.

Головні проблеми розвитку галузі

- необхідність проведення капітальних ремонтів приміщень лікарні (аварійна ситуація з дахом акушерсько-гінекологічного відділення; капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м. Первомайськ,  вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128б;) реконструкція системи газопостачання  с заміною модуля газової котельні Бернанд на новітню енергозберігаючу блочно-модульну котельню (БМК-500), яка отримана від Товариства червоного хреста України та інші капітальні ремонти);

- поточних  ремонтів приміщень, в тому числі каналізаційної та електричної мереж, встановлення пожежної сигналізації для забезпечення відповідності лікарні встановленим нормам та стандартам;

- недостатня кількість та застаріле лікувально-діагностичне обладнання;

- недостатнє забезпечення кадрами (дефіцит лікарів, неможливість залучити нові кадри через низький рівень оплати праці);

-    існує необхідність забезпечення житлом молодих спеціалістів;

-   велика частка витрат на непрофільні напрямки роботи (поточні ремонти та повірки застарілого обладнання, приміщень, об’єктів інфраструктури).

В Стратегію розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року в розділі Оптимізація системи охорони здоров’я надано проєкти по капітальним, поточним ремонтам приміщень лікарні, закупівлі обладнання, асфальтуванні територій та інше.

Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради

Ліжковий фонд медичної установи  складає 78 ліжок денного стаціонару.

Середньооблікова  кількість штатних працівників  на підприємстві за 10 місяців 2025 року склала 286 осіб; середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 17 880,0 грн.

Пакет «Первинна медична допомога»

Пакет «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям»

Пакет «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах»

Пакет «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах»

Пакет «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)».

Станом на 01.10.2025 р. підписаних декларацій 55 871, що складає  81% від  населення громади.

Підприємством  у 2025 році було проведено:

- Поточний ремонт коридору будівлі АЗПСМ «Фрегат 2» за адресою: вул. Толбухіна, 128, за рахунок коштів Національної служби здоров’я України на суму 1 042 020 грн..

- Поточний ремонт даху будівлі за адресою вул. Олександра Коротченко, 18а., за рахунок місцевого бюджету на суму 1 126 950,80 грн.

- Розпочато в серпні 2025 року поточний ремонт цоколя та вимощення будівлі відділення реабілітації, за рахунок місцевого бюджету на суму 2 883 000 грн.

- 23.09.2025 року укладений контракт з ТОВ «ЕСПІПІ ІНЖИНІРИНГ» на встановлення сонячної електростанції на будівлі за адресою: бульвар Миру,53 відділення реабілітації, потужністю 40кВТ, вартістю – 43 354 євро згідно рамкової угоди з Міністерством енергетики України.

- Збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування, для виготовлення ПКД будівництва об’єкту: «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Сергія Параджанова (до перейменування – вул. 1-го Травня) в м. Первомайськ, Миколаївської області», за рахунок місцевого бюджету на суму 62 441,49 грн.

- Введено в експлуатацію систему для ПЛР GXIV-4-L-10C. GENEXPERT IV R2.4 MODULE, LAPTOR, 10C (4-х модульна конфігурація з ноутбуком), вартістю 709 182,13 грн., яка була отримана від Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я».

За кошти Національної служби здоров’я України підприємством придбано:

- апарат дарсонваль Корона-С Стаціонарна на 2 робочих місця (12 електродів) вартістю 17 120 грн;

- набір пробних лінз С-266 PLM, оправа пробна TF-19 вартістю 28 000 грн.;

- УФ-радіометр LS-127C (тестер бактерицидних ламп та УФ-опромінювачів ISO) із Сертифікатом калібрування за ДСТУ/ISO 17025 вартістю 39 852,42 грн.;

- FT-30 Набір для перевірки щільності прилягання респіраторів, гіркий вартістю 12 225 грн.;

- багаторазова турбіна для спірометрів MIR 2 шт. вартістю 25 800 грн.

За кошти місцевого бюджету  придбано монітори пацієнта АВМР 50 (системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання) 5 шт. на 64 750 грн.

По Програмах місцевого бюджету  підприємством  за 10 місяців 2025 року за було забезпечено:

- спеціальним харчуванням для дітей з орфанними захворюваннями на суму 608 281,56 грн.;

- технічними засобами для людей з обмеженими можливостями на суму 934 184,56 грн.;

- сумішами для дітей до  1 року від Віл-інфікованих матерів на суму 48 549,60 грн.;

- наркотичними лікарськими засоби (знеболювальне) для онкохворих на суму 764 064,80 грн.;

- пільговими лікарськими засобами, шляхом відпуску аптеками за рецептами лікарів на суму 1 150 402,92 грн.;

- вакциною проти грипу медичних працівників на суму 26 098,16 грн.

Філія «Районний медичний центр» КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня».

Ліжковий фонд медичого закладу складає 111 ліжок цілодобового перебування та 4 ліжка денного стаціонару.

Станом на 01.11.2025 року у стаціонарних відділеннях лікарні проліковано 3 254 хворих, з них 57 пацієнтів із COVID-19.

У КНП «Первомайська ЦРЛ» проведено наступні заходи:

- Розпочато роботи із ремонту покриття підлоги у відділеннях лікарні. Роботи проводяться працівниками лікарні. Матеріали для проведення зазначених робіт придбано за кошти, виділені із міського бюджету. Вартість матеріалів  – 400,00 тис. грн.

- Проведено монтаж та налагодження обладнання, що було придбано у грудні 2024 року за кошти місцевого бюджету (операційна лампа, апарат холтерівського моніторування ЕКГ та електрохірургічний апарат).

- Розроблено проєктно-кошторисну документацію по проєкту «Реконструкція даху лікувального корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28». Вартість проєктно-кошторисної документації – 157,39 тис. грн., кошти виділені із міського бюджету. Отримання позитивного експертного висновку оплачено з власних надходжень лікарні.

- Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради та Представництвом Данської Ради у справах біженців в Україні.

Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін для забезпечення функціонування об’єктів управління охорони здоров’я, що реалізується шляхом організації та проведення заходів, спрямованих на встановлення гібридної сонячної електростанції за наступною адресою:  вулиця Амосова Миколи Академіка, будинок 28, м. Первомайськ, Первомайського району, Миколаївської області, індекс 55214. У рамках Меморандуму визначено підрядну організацію, укладено тристоронній договір на проведення проектних та електромонтажних робіт, сума договору 57 922,90 доларів США, термін виконання робіт згідно календарного плану 66 днів. Наразі тривають роботи по встановлення підключенню та налагодженню сонячної електростанції.

- Розпочато ремонтні роботи приміщень майбутнього терапевтичного відділення (маніпуляційні кабінети, палата з туалетом, туалетні кімнати). Заходи проводяться з урахуванням вимог інклюзивності та доступності. Роботи проводяться у рамках співпраці з Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні

- Завершено ремонтні роботи у двох боксах інфекційного відділення. Приміщення відремонтовано та оснащено коштом благодійника.

- Проведено ремонтні роботи у стоматологічному кабінеті консультативної поліклініки та оснащено його відповідно до сучасних вимог. Роботи проведено коштом благодійників.

- Здійснено ряд заходів, проведено низку зустрічей спрямованих на планування розташування та створення стаціонарного реабілітаційного відділення та центру ментального здоров’я.

У 2025 році пріоритетними напрямками роботи закладу є:

- Розвиток кадрового потенціалу закладу;

- Забезпечення вимог Програми медичних гарантій (далі - ПМГ) на 2025 рік;

- Запровадження та розвиток нових напрямів лікування, що у наступному році дадуть змогу розширити перелік пакетів у рамках ПМГ;

- Забезпечення енергетичної незалежності закладу, встановлення сонячних електростанцій;

- Забезпечення заходів із енергозбереження.

Протягом 2025 року планується проведення низки заходів із енергозбереження. На постійній основі проводиться пошук потенційних донорів для встановлення сонячних електростанцій та запровадження енергоощадних технологій.

Проводиться робота із пошуку та залучення медичних фахівців різних напрямків, допомога за якими надається не в повному обсязі або не надається зовсім.

Основними джерелами фінансування філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» у 2025 році є кошти Програми медичних гарантій та місцевого бюджету.

Головні  проблеми  розвитку галузі:

- недостатнє забезпечення кадрами (дефіцит лікарів, неможливість залучити нові кадри через низький рівень оплати праці);

- існує необхідність забезпечення житлом молодих спеціалістів;

- недостатня кількість та застаріле лікувально-діагностичне обладнання;

- необхідність проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень,каналізаційної та електричної мереж,встановлення пожежної сигналізації для забезпечення відповідності лікарні встановленим нормам та стандартам;

- велика  частка витрат на непрофільні напрямки роботи (поточні ремонти та повірки застарілого обладнання, приміщень, об’єктів інфраструктури;

- утримання пацієнтів за соціальними показниками.

Станом на 01.10.2025 року мережа закладів освіти Первомайської міської територіальної громади складає 41 заклад й установ освіти (дошкільної освіти – 18, середньої освіти – 17 (одна початкова школа, 14 гімназій та 3 ліцеї - «Лідер», «Престиж», «Ерудит»), позашкільної освіти – 4, Інклюзивно-ресурсний центр та Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Чаусівська гімназія перебуває в стадії припинення шляхом ліквідації (рішення міської ради від 28.08.2025 № 10).

В умовах сьогодення заклади освіти громади навчаються за такими формами освіти, як: інституційна (очна, дистанційна) та індивідуальна (екстернат, сімейна, педагогічний патронаж). У змішаному форматі організовано освітній процес у гімназіях № 1, 2, 4, 6, 5, 8, 10, Грушівській, ліцеях «Лідер, «Ерудит», в очному форматі – гімназії № 3, 7, 9, Кінецьпільська, Підгороднянська, Початкова школа № 11, ліцей «Престиж».

В освітній галузі громади станом на 01 жовтня 2025 року працює 1397 працівників, із них педагогічних – 752.

У 2025/2026 навчальному році в закладах загальної середньої освіти територіальної громади в 280 класах навчається 6603 учні, 216 з яких  перебувають за кордоном. До першого  класу зараховано  520 дітей. Середня наповнюваність 1-11-х класів становить 23,5.

Учні 1-4-х класів працюють за новим Державним стандартом початкової школи, учні 5-8-х класів – за новим Державним стандартом  базової середньої освіти, у тому числі 28 класів  – за програмою «Інтелект України». Два 9-х класи ліцею «Лідер» є учасниками всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». 10 класи ліцею «Лідер» є учасниками експериментального проєкту профільної освіти за академічним спрямуванням.

У червні 2025 року свідоцтво про початкову освіту отримали 701 здобувач освіти 4-х класів, свідоцтво про базову середню освіту – 687 випускників 9-х класів, свідоцтво про повну загальну середню освіту – 260 випускників ліцеїв. Крім того, 19 випускників 9-х класів отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою, 14 11-класників отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Усі заклади дошкільної освіти утримуються в належному стані, створено умови для безпечного перебування дітей. Заклади дошкільної освіти надають освітні послуги в режимі офлайн. Організація оздоровчої та освітньої роботи з дітьми здійснюється з дотриманням алгоритму дій під час сигналу «Повітряна тривога», відповідно до безпекової ситуації та спрямована на збереження життя і здоров’я дітей.

До закладів дошкільної освіти було зараховано 1694 дитини. Охоплення дошкільною освітою (усіма формами роботи) дітей від 4-х до 6-ти років складає 96,6 %. Охоплення дітей від 1 до 4 років становить 83 % від загальної кількості зазначеної категорії населення (905 дітей). У ЗДО громади здійснюється соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не відвідують дошкільний заклад. Станом на 01.10.2025 року педагогічним патронатом охоплено 7 дітей. Вихователями проводяться індивідуальні заняття з дітьми, консультації для батьків.

Харчування дітей організовано відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 та 28.07.2021 № 786, якими затверджено нові норми та Порядок організації харчування. Вище зазначені норми набрали чинності з 1 січня 2022 року. Середня вартість харчування однієї дитини в день протягом червня – серпня 2025 року в закладах дошкільної освіти складала 108,19 грн., з 11 квітня 2025 року - до 4-х років - 90 грн, 4 роки і старше - 115 грн.  В літній оздоровчий період вартість харчування для однієї  дитини до 4-х років – 97 грн., 4 роки і старше – 127 грн. Батьки сплачують 60% вартості харчування, діти пільгових категорій харчуються за рахунок коштів місцевого бюджету (757 осіб).

Організація харчування дітей під час літнього періоду перебувала на особливому контролі медичних сестер, директорів закладів. Щоденне меню урізноманітнювало вживання свіжих фруктів та ягід, овочів, соків. Середній показник виконання норм харчування дітей складає 83,2 %.

У поточному навчальному році інклюзивне навчання організоване в 31 інклюзивній групі для 59 дітей дошкільного віку та 62 класах для 105 дітей шкільного віку. У всіх закладах освіти створено команди психолого-педагогічного супроводу та розроблено індивідуальні програми розвитку осіб з особливими освітніми потребами, введено посади асистентів вихователів/учителів.

Протягом 2025 року комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку в Комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр Первомайської міської ради» пройшли 130 осіб. Фахівцями ІРЦ здійснюється системний психолого-педагогічний супровід осіб на інклюзивному навчанні шляхом участі в засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу в закладах освіти, проведення спостережень за навчанням і діяльністю осіб з ООП з метою вирішення конкретних психолого-педагогічних ситуацій.

З метою надання методичної допомоги учасникам освітнього процесу фахівцями ІРЦ протягом 2025 року проведено семінари, тренінги, наради, методичні об’єднання та інші заходи на різноманітні теми, зокрема: «Індивідуальна програма розвитку осіб з ООП», «Нове законодавство у сфері інклюзії», «Принцип безбар’єрності в закладі освіти» та інші.

Для поповнення матеріально-технічної бази, придбання господарчих, будівельних, канцелярських товарів було залучено 912,2 тис. грн. позабюджетних коштів (за І півріччя 2025 року).

Використано 5782,0 тис. грн. бюджетних коштів, зокрема: придбання паперу офісного та класних журналів, миючі засоби, дезінфікуючі засоби, гігрометри та водонагрівачі для кабінетів фізики, обладнання та посуд для харчоблоків, повірка вагів, столи та стільці для їдальні (ліцей «Престиж»), бак розширювальний для опалення, електричний лічильник.

Здійснено капітальний ремонт пожежної сигналізації (системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, системи блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі) в ЗДО № 13 – 676,2 тис.грн.

Загалом під час підготовки до нового навчального року використано  28784,0 тис.  грн.,  із них: бюджетні кошти  – 20162,5 тис.  грн.,  залучені (благодійні, спонсорські) –  8621,5 тис. грн.:

- ЗЗСО – 21474,2 тис. грн.: бюджет – 14156,6 тис. грн., залучені – 7317,6 тис. грн.);

- ЗДО – 4699,1 тис. грн.: бюджет –   3519,4 тис. грн., залучені – 1179,7 тис.  грн.;

- ЗПО – 2610,7 тис. грн.: бюджет – 2486,5 тис. грн., залучені – 124,2 тис.  грн.

Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ліцею «Ерудит», гімназії № 2, 4 на загальну суму 9600,0 тис.  грн. Коригування проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоку під опорну кухню (гімназія № 4) – 80,3 тис.  грн.

Питання створення відповідних умов облаштування харчоблоків, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем перебуває на контролі управління освіти міської ради. Базові  та опорна кухні забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем відповідно до вимог санітарного законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Протягом І-ІІІ  кварталів 2025 року проведено ремонти харчоблоків гімназії № 5, ліцею «Престиж», харчоблоку та укриття гімназії № 3 на загальну суму 1432,4 тис. грн. На харчоблоки закладів освіти закуплено технологічне обладнання та посуд на 328,3 тис. грн. (місцевий бюджет) та за кошти ЮНІСЕФ (постанова № 1114) на 130,6 тис. грн. (холодильники, овочерізки, мікрохвильову піч, водонагрівач, автоматичнну сушарку для рук) для гімназій № 5, 9, 10, початкової школи № 11.

Закладами освіти розроблено та впроваджено систему безпечності харчових продуктів (ХАССП).

Технологами управління освіти міської ради відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 та 28.07.2021 № 786  розроблено 4-тижневе меню на зимовий, весняний та осінній періоди окремо, яке затверджено Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

У 2025/2026 навчальному році (станом на 15.10.2025р.) гарячим безкоштовним харчуванням охоплені 3778 учнів 1-5 класів (гімназій № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ПШ № 11, ліцеїв «Ерудит», «Лідер» «Престиж»), учні 6-х класів гімназії № 5, усі учні 1-9 класів Кінецьпільської, Підгороднянської гімназії та учні пільгових категорій 6-9 (11) класів усіх закладів.

Вартість харчування для учнів 1-4 класів складає 50,0 грн (35,0 грн – освітня субвенція, 15,0 грн – Всесвітня Програма ООН), для учнів 5-11 класів  – 60 грн (освітня субвенція).

У гімназіях № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, Грушівській, Кінецьпільській, Підгороднянській, Чаусівській, ліцеях «Лідер», «Престиж» облаштовані власні харчоблоки (базові кухні);  здійснюється приготування страв і їх доставку до гімназій № 6, 7, 10 з інших закладів освіти (гімназія № 3, ліцей «Ерудит).

Пріоритетні завдання діяльності на 2025/2026 навчальний рік:

- участь у пілотному проєкті в межах реформи «Нова українська школа» щодо діяльності старшої профільної школи;

- оптимізація мережі закладів освіти громади;

- посилення роботи в закладах та установах освіти з національно патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання, громадянської освіти як складових державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності;

- облаштування    освітньо-корекційного,  інклюзивного середовища для  задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку, умов для безперешкодного доступу учнів до приміщення закладу;

- монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передавання тривожних сповіщень у закладах освіти;

- упровадження заходів із комплексної термомодернізації будівель закладів дошкільної освіти, поточний ремонт дахів, відмосток, водостічних систем закладів освіти;

- ремонт асфальтового покриття подвір’їв закладів освіти;

- ремонти харчоблоків закладів освіти.

Отже головні проблеми розвитку галузі пов’язані з необхідністю залучення значних обсягів фінансування на забезпечення виконання вимог законодавчих та нормативних документів щодо:

- формування мережі закладів освіти громади;

- утримання їх будівель, приміщень та територій;

- безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу;

- доступності до приміщень маломобільних груп населення;

- обладнання навчальних кабінетів, групових приміщень, харчоблоків та їдалень тощо.

Діяльність галузі «Культура» здійснюють 23 заклади культури: 5 закладів клубного типу, 1 філія клубного типу, 3 мистецьких школи, 5 філій мистецьких шкіл, 1 Публічна бібліотека та 9 її філій. 15 закладів культури громади розташовані в міській місцевості, 8 закладів – в сільській.

На базі клубних закладів Первомайської міської територіальної громади діє 69 аматорських формувань, 37 з яких – для дітей, 8 творчих колективів носять звання «народний», 2 колективи – звання «зразковий». Загальна кількість учасників формувань – 1368.

У звітному періоді підтвердили звання «народний»:

- театр «Рефлекс і Я» (керівник Тетяна ГАВРИЛЮК);

- вокальний ансамбль української пісні «Червона калина» (керівник Ольга ПОПОВА);

- вокальний ансамбль «Райдуга» (керівник Олексій КАРАБУЗА);

Підтвердили звання «зразковий»:

- вокальний ансамбль «Симфонік» (керівник Людмила ЯРМОШЕНКО).

В жовтні 2025 року студія естрадного танцю «Dance Way» комунального закладу «Палац культури «Фрегат» (кер. Анна-Марія ДРАТКОВСЬКА) присвоєно звання «зразкова».

З початку 2025 року творчі колективи прославляли Первомайську міську територіальну громаду  та Україну ставши дипломантами у різнопланових міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах та фестивалях.

Творчі колективи та окремі виконавці принесли низку вагомих здобутків та результатів. Нашу громаду було представлено  на 9 обласних конкурсах (отримано 2 Гран-Прі, 17 нагород за І місце, 22 нагороди за ІІ місце та 5 нагород за ІІ місце), 14 всеукраїнських конкурсах (отримано 1 Гран-Прі, 28 нагород за І місце, 24 нагороди за ІІ місце, 11 нагород за ІІ місце) та 14 міжнародних конкурсах  (отримано 6 нагород за І місце).

Мистецькі школи проводять свою діяльність за напрямами художньо-естетичної та мистецької позашкільної освіти. Освітній процес в школах здійснюється за освітніми програмами елементарного та середнього (базового) підрівнів загального мистецького спрямування.

У 2025-2026 навчальному році до мистецьких шкіл зараховано 242 дитини, зокрема до дитячої музичної школи 60 учнів, до дитячої школи мистецтв 124 дитини, до Кінецьпільської дитячої школи мистецтв 58 дітей. Всього в новому навчальному році навчається 799 дітей.

У 2024-2025 начального року мистецькі школи Первомайської міської територіальної громади випустили 132 дитини: зокрема, в комунальному закладі «Дитяча музична школа» 56 випускників, в комунальному закладі «Дитяча школа мистецтв» 63 випускники, в комунальному закладі «Кінецьпільська дитяча школа мистецтв» 13 випускників.

Комунальний заклад «Публічна бібліотека Первомайської міської ради» та її міські і сільські бібліотеки-філії беруть активну участь у реалізації всеукраїнських, обласних, районних програм, конкурсах та акціях в галузі просування книги та читання. Книжковий фонд поповнився подарунковою літературою. Це книжки української та світової літератури – всього 270 примірників книг на суму 42,2 тис. грн. При бібліотеці працює клуб сімейного дозвілля «Родина», клуби за інтересами «Світлиця», «Смайлик», «Гармонія».

Головні проблеми розвитку галузі: недостатнє фінансування галузі «Культура».

В 2025 році на заходи з охорони навколишнього середовища передбачені кошти бюджету Первомайської міської територіальної громади в сумі 339,18 тис. грн., з них профінансовано – 222,15 тис. грн., або 65,5 %. На ці кошти придбані 23 євроконтейнери об’ємом 1,1 м3, які встановлені по контейнерних майданчиках міста Первомайськ.

З метою своєчасного прийняття необхідних рішень та вжиття превентивних заходів щодо поліпшення стану цивільного захисту, техногенно-екологічної та пожежної безпеки станом на 01.11.2025 року проведені 9 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради з них: 4 чергових та 5 позачергових.

Зусилля органів управління та сил цивільного захисту Первомайської міської субланки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області у 2025 році направлені на запобігання виникненню та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Обсяг місцевого матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій станом на 01.11.2025 року становить 89,78 % від затверджених номенклатурою норм.

Рішенням міської ради від 21.12.2024 року № 10 «Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік» визначено резервний фонд у розмірі 200 тис. грн.

З метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах на території громади функціонує рятувально-водолазна станція, на утримання якої профінансовано 969,6 тис. грн.

На обліку згідно облікових карток та паспортів на території Первомайської міської територіальної громади розташовано 107 ЗС ЦЗ. Технічну інвентаризацію пройшли - 65 захисних споруд ЦЗ, що складає 61,9 % від загальної кількості. Продовжується поповнення фонду захисних споруд за рахунок облаштування придатних найпростіших укриттів, який збільшився до 99 об’єктів укриття.

Станом на 01.11.2025 року відповідно до графіку проведення перевірок готовності системи централізованого оповіщення проведено 10 щомісячних перевірок системи централізованого оповіщення цивільного захисту. На території громади функціонує 14 електросирен, з них: 10 - централізованих та 4 - автономних.

Підготовка та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях у 2025 році організовується відповідно до Комплексного плану проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та навчання населення Первомайської міської територіальної громади з питань цивільного захисту.

У 2025 році навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту організовується відповідно до План-графіку підготовки осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Відповідно до План-графіку підготовки осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у 2025 році, пройшли навчання за державним замовленням 30 осіб, що складає 100% від запланованого та за контрактом 87 осіб, що складає 100 % від запланованого.

Підготовка та перевірка рівня до дій в умовах надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності та господарювання здійснюється шляхом проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань.

З початку року на підприємствах, в установах та організаціях організовано та проведено: Спеціальних об’єктових навчань, тренувань – 13, задіяно 422 особи; об’єктових тренувань у навчальних закладах – 3, задіяно 72 особи.

Навчання непрацюючого населення з основних питань цивільного захисту здійснюється шляхом:

публікації в міських засобах масової інформації статей, застережень, оголошень з тематики дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, запобігання травмуванню та загибелі людей та попередження нещасних випадків у побуті;

розповсюдження печатної продукції із застереженнями та порядку дій при нещасних випадках, при користуванні газом у побуті та в інших екстремальних ситуаціях, в тому числі в ході рейдів по місцях масового відпочинку населення на воді, під час яких розповсюджені пам’ятки з рекомендаціями щодо дотримання правил поведінки на воді, та щодо запобігання пожежам;

розміщення інфомації з питань цивільного захисту на офіційному сайті громади;

доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій в мережі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту.

______________________________________________

Розділ 2. Пріоритетні напрямки розвитку Первомайської міської територіальної громади

1.Розвиток реального сектора економіки

1.1. Інвестиційна діяльність

Головна мета на 2026 рік:

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

- розширення співпраці з міжнародними фінансовими інституціями щодо проєктів міжнародної технічної допомоги;

- залучення інвестицій, шляхом участі громади у конкурсах, грантах, державних програмах, зокрема у конкурсному відборі проєктів ДФРР.

Протягом 2026 року у Первомайській громаді заплановано реалізацію низки інвестиційних програм і проєктів за підтримки міжнародних партнерів:

- Розвиток водопостачання — будівництво нових елементів системи централізованого водопостачання (мікрорайон «Фрегат») за підтримки UNICEF, роботи вже тривають.

- Ключовий інфраструктурний проєкт громади — будівництво нової технологічної лінії очисних споруд водопостачання (ОСВ-1). Проєкт впроваджується у співпраці з міжнародними партнерами — Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO, а також компаніями Egis Ukraina та Ecosoft. Основна мета проєкту — забезпечення мешканців громади якісною та безпечною питною водою, а також підвищення надійності та стабільності водопостачання. Завершення будівельно-монтажних робіт та введення об’єкта в експлуатацію заплановано на І квартал 2026 року.

- Енергетична безпека — встановлення гібридної сонячної електростанції на базі філії «Первомайський медичний цент» КНП «ПЦМБЛ» (вул. Амосова) за підтримки Датської ради у справах біженців (DRC).

- Модульне житло для ВПО — встановлення 50 модульних будинків на території громади (площа близько 50 000 м²) за фінансування Фонду GAUFonden (Данія), ведуться підготовчі роботи та облаштування майданчиків і комунікацій.

- Підтримка малого бізнесу та працевлаштування — ініціативи з надання грантів та мікрогрантів для підприємців та внутрішньо переміщених осіб за участі міжнародної гуманітарної організації JERU.

- Соціальна інфраструктура — створення Центру допомоги постраждалим від домашнього насильства (вул. Корабельна, 8а) за підтримки Данської ради у справах біженців (DRC) та UNFPA, а також потенційні ініціативи з оновлення гінекологічного кабінету та облаштування «Кризової кімнати» за участі Благодійного фонду «Посмішка ЮА».

- Соціальна сфера та охорона здоров’я - створення сучасного стаціонарного реабілітаційного відділення на базі філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, місто Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28. Первомайська міська територіальна громада увійшла до переліку 25 громад із 13 областей України, де реалізовуватиметься проєкт МОМ «Відновлення та підтримка громад».

- Розвиток туризму — облаштування пляжної зони з дитячим майданчиком і спортивним обладнанням на міському пляжі «Райдуга», визначено як пріоритетний проєкт громади у співпраці з програмою HREF (МОМ/Асоціація учасницького розвитку громад), передбачається закупівля майданчика та спортивного обладнання за кошти донора, а також виконання робіт із встановлення придбаного обладнання за рахунок місцевого бюджету.

Ці проєкти спрямовані на покращення якості життя мешканців, зміцнення інфраструктури, підтримку соціально вразливих категорій населення та розвиток туризму.

У 2026 році планується укладення Меморандумів про співпрацю з містами Парма (Італія) та Бад-Кройцнах (Німеччина). Наразі ведеться підготовча робота щодо підписання цих документів. Розширення партнерських зв’язків сприятиме розвитку міжнародної взаємодії, реалізації спільних проєктів і посиленню інституційної спроможності громади.

Основні очікування галузі на 2026 рік:

- Залучення міжнародних партнерів: активна співпраця з іноземними донорами та інвесторами для реалізації гуманітарних і відновлювальних програм.

- Розвиток критичної інфраструктури: інвестиції у відновлення та модернізацію енергетичної, транспортної та водопостачальної інфраструктури, що забезпечує стабільну життєдіяльність громади.

- Соціальні проєкти: залучення коштів на відновлення житлового фонду, освітніх і медичних установ, а також програм підтримки переселенців і постраждалих від війни.

- Реалізація низки інвестиційних програм і проєктів за підтримки міжнародних партнерів та через платформу «DRIM» для публічних інвестицій пріоритетних проєктів.

1.2. Промисловість

Головна мета на 2026 рік – створення умов для забезпечення сталого розвитку промислового комплексу громади, підтримка інтересів національного товаровиробника, підвищення рівня експортного потенціалу і конкурентоспроможності  продукції промислових підприємств громади.

Динаміка показників розвитку промисловості

| Показники | 2024 рік, звіт | 2025 рік, очікуване | Програма на 2026 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг реалізації промислової продукції, робіт. Послуг у діючих цінах ( без ПДВ та акцизу), млн. грн. | 1656,9 | 1663,0 | 1935,74 |
| Темп росту до попереднього року, % | 122,2 | 100,37 | 116,4 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | 1424 | 1296 | 1365 |
| Заробітна плата 1-го штатного працівника, грн | 10251,13 | 13516,63 | 13802,81 |
| Темп росту до попереднього року, % | 139,2 | 131,86 | 102,12 |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн | 175171,3 | 210210,7 | 226090,0 |
| Темп росту до попереднього року, % | 131,8 | 120,0 | 107,55 |

Впродовж 2026 року очікується збільшення обсягу реалізованої промислової продукції до 1935,74 млн. грн (на 16,4%).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2026 році зросте на 2,12% і складе 13802,81 грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2026 році  збільшиться до 1365 осіб.

Досягнення мети буде здійснюватись шляхом:

- підвищення конкурентноспроможнсті підприємств;

- ведення ефективної рекламної діяльності;

- інвестиції в модернізацію виробничого обладнання і технології;

- організація проведення професійних підготовок безробітних на замовлення роботодавців.

1.3. Транспорт

Головна мета у 2026 році – модернізація транспортної системи, задоволення потреб населення і господарського комплексу територіальної громади  в якісних послугах з перевезення.

Таблиця 1.3.1. Загальні економічні показники діяльності

транспортних підприємств Первомайської міської територіальної громади

| Показники | 2024 рік | 2025 рік очікуване | 2026 рік програма | Темп росту 2026 рік до 2025 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг перевезень пасажирів, тис. пас. | 2342,1 | 2556,5 | 2684,3 | 105 |
| Темп росту до попереднього року, % | 118,8 | 109,2 | 105 | - |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб | 56 | 57 | 57 | 100 |
| Темп росту до попереднього року, % | 101,8 | 101,8 | 100 | - |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн | 5671,5 | 6157,4 | 6569,9 | 108,6 |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн | 8439,7 | 9005,2 | 9608,5 | 106,7 |
| Темп росту до попереднього року, % | 124 | 106,7 | 106,7 | - |
| Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. | - | - | - | - |
| Дохід від перевезень, тис. грн | 24378,6 | 26017,3 | 28593,0 | 109,9 |
| Темп росту до попереднього року, % | 119 | 106,7 | 109,9 | - |

Протягом 2026 року спостерігається тенденція до зростання обсягу пасажирських перевезень, який становитиме 2684,3 тис. пасажирів (на 5 % більше, ніж у 2025 році).

Обсяг доходу від надання послуг з перевезень пасажирів протягом 2026 року буде збільшуватись та складе  28593,0 тис. грн (порівняно з 2025 роком зросте на 9,9%).

Чисельність штатних працівників автотранспортних підприємств у 2026 році залишиться на рівні 2025 року та становитиме 57 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2026 році становитиме 9608,5 грн та зросте проти 2025 року на 6,7%.

1.4. Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва

Цілі та пріоритети розвитку на 2026 рік:

-   збереження та зростання економічного потенціалу громади;

- створення сприятливих умов для ведення бізнесу та активізації інвестиційної діяльності;

- подальше формування позитивного інвестиційного іміджу громади;

-залучення інвестиційних коштів, як за рахунок державної підтримки, так і за рахунок міжнародних партнерів та грантових програм;

- об’єднання інтересів міської влади та бізнесу щодо реалізації суспільно важливих проєктів;

- активне сприяння розвитку підприємництва та зміцнення його позицій в економіці громади;

-забезпечення потреб населення у різноманітних товарах та послугах;

-створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

-забезпечення належного рівня захисту прав споживачів;

- забезпечення продуктивної зайнятості населення громади;

- зростання податкових надходжень до місцевого бюджету;

- підвищення підприємницької активності мешканців та створення нових робочих місць.

Шляхи розв’язання головних проблем розвитку та досягнення поставлених цілей в 2026 році:

1.забезпечення публічності, прозорості, гласності регуляторного процесу, залучення громадськості до формування та контролю за державною політикою у сфері дерегуляції та розвитку підприємництва;

2.залучення інвестицій в результаті здійснення активної інформаційної кампанії щодо діючих державних та міжнародних програм фінансової підтримки бізнесу, представлення інвестиційних пропозицій громади потенційним інвесторам;

3.розширення взаємодії влади та бізнесу;

4.сприяння в наданні фінансово-кредитної підтримки для створення нових та розвитку діючих суб’єктів господарювання;

5. розбудова інфраструктури підтримки бізнесу;

6.забезпечення організації та проведення професійної підготовки,  перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників сфери малого та середнього бізнесу. Інформаційне забезпечення з питань відкриття власної справи;

7.підтримка  місцевих товаровиробників шляхом їх залучення  до участі у виставках, ярмарках товарів народного споживання,  сільськогосподарських ярмарках;

8.проведення нарад, тематичних семінарів, конференцій, «круглих столів» для суб’єктів малого та середнього бізнесу;

9.проведення заходів, спрямованих на забезпечення додержання суб’єктами  підприємницької діяльності вимог законодавства щодо якості та безпеки товарів.

1.5. Агропромисловий комплекс

Головна мета на 2026 рік: створення організаційно-економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсягів аграрного виробництва, стабільне забезпечення населення якісною та безпечною продукцією, підвищення рівня зайнятості сільського населення.

Вирішення проблем аграрної галузі передбачається шляхом:

- розширення доступу до пільгового кредитування через державні банки;

- надання субсидії на закупівлю техніки та оновлення інфраструктури;

- запровадження державного агрострахування на весь період вирощування зернових, що дозволить зменшити ризики для аграріїв;

- впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур;

- застосування ефективних систем землекористовування;

- підготовка висококваліфікованих робітничих кадрів.

1.6. Житлова політика та житлово-комунальне господарство

У 2025 році на розвиток житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади заплановано бюджетні кошти  всього на загальну суму  – 59 млн. 569 тис. 783 грн., у тому числі:

– по загальному фонду виділено – 43 млн. 338 тис. 159 грн., з них профінансовано – 25 млн. 129 тис. 973 грн., або 58,0 %;

– по спеціальному фонду виділено – 15 млн. 892 тис. 448 грн., з них профінансовано – 5 млн. 991 тис. 194 грн., або 37,98 %;

- по фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 339,176 тис. грн., з них профінансовано – 222,152 тис. грн., або 65,5 %.

Головна мета на 2026 рік – здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування державної політики реформування ЖКГ, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів - це забезпечення реалізації стратегічного пріоритету державної та місцевої політики, а саме: покращення якості життя громадян, задоволення їх потреб у житлово-комунальних послугах, реформування та удосконалення системи управління ЖКГ, впровадження енергоефективних технологій та обладнання, забезпечення беззбиткового функціонування суб’єктів господарювання, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги, підвищення їх конкурентоспроможності та залучення інвестицій.

Досягнути цілей по реформуванню галузі можливо шляхом:

- оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури ЖКГ відповідно до потреб населення;

- створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

- усунення диспропорції у попиті та пропозиції на ринку житлово-комунальних послуг;

- оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційних моделей розвитку ЖКГ;

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для раціонального використання та економного витрачання енергоресурсів;

- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

- мінімізації техногенного впливу галузі на навколишнє середовище;

- розвитку ринкових відносин та відповідної інфраструктури;

- поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.

Шляхи розв`язання головних проблем розвитку та досягнення поставлених цілей в 2026 році:

- забезпечення населення якісними комунальними послугами з економічно-обґрунтованими тарифами, які відповідають поточному платоспроможному попиту, створення безпечних, комфортних умов для проживання населення, дотримання законодавчих вимог у сфері санітарного утримання комунального майна і територій;

-  забезпечення конкурентоздатності та ефективної безперебійної роботи підприємств галузі ЖКГ;

- створення розвинутого конкурентного середовища на ринку комунальних послуг та житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах;

- технічне переоснащення ЖКГ, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

- виконання законодавчих вимог щодо обліку, утримання та збереження комунального майна та ефективного його використання;

- залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями;

- залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування ЖКГ.

Основні завдання вимагають оптимізації самого процесу впровадження конкретних заходів, визначення їх пріоритетності і значимості, якості їх виконання, що сприятиме в цілому отриманню хорошого позитивного очікуваного результату, який характеризується соціальними, комплексними економічними показниками у конкретних сферах галузі ЖКГ відповідно:

1. У сфері благоустрою: необхідно провести інвентаризацію та паспортизацію об’єктів благоустрою, в тому числі пляжу «Райдуга» та оформити землевпорядну документацію; виконати роботи з поновлення і ремонту дорожнього покриття вулиць та доріг (значна частина вулиць і доріг не має твердого покриття); пішохідні зони потребують ремонту, є потреба у влаштуванні вело доріжок; недостатня наявність об’єктів зовнішнього вуличного освітлення, ліхтарі потребують ремонту та модернізації на енергоефективні освітлювальні прилади; існує потреба у збільшенні фінансування на утримання дорожніх транспортних розв’язок, узбіч вулиць та доріг, тротуарів; відсутнє забезпечення непроїзних частин доріг дорожніми тумбами та іншими засобами перешкоджання руху; є необхідність у створенні централізованих автостоянок, майданчиків для паркування; забезпеченні перехресть вулиць та доріг покажчиками та світлофорними об’єктами; встановленні, ремонті та заміні зупинок громадського транспорту і облаштуванні їх необхідним інвентарем та покажчиками; збільшенні фінансування на створення скверів, парків, місць увічнення пам’яті, дитячих майданчиків, майданчиків для вигулу тварин а також на їх ремонт, поточне утримання; необхідно збільшити фінансування догляду за кладовищами, облаштування їх внутрішньо квартальними проїздами та пішохідними доріжками з твердим покриттям, створення сектору військових поховань, санітарно-захисної зони, влаштування огорожі кладовищ, громадських вбиралень; потрібно забезпечити наявність питної води на кладовищах, своєчасне вивезення сміття, покосів, озеленення територій.

Охорона об’єктів природно-заповідного фонду та захист довкілля потребує: створення спеціалізованого підприємства з обслуговування об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення парку «Молодіжний» та острову «Довгий», проведення їх реконструкції; впровадження систем моніторингу навколишнього природного середовища (встановлення покажчиків, камер відеоспостереження, датчиків, використання комп’ютерних програм моніторингу, тощо); проведення реконструкції і переоснащення очисних споруд каналізації, насосних станцій, що забезпечують очистку стічних вод; створення резервного енергопостачання; документальне оформлення резервних джерел водопостачання (оформлення паспортів на шахтні колодязі, чистка та їх ремонт, будівництво нових свердловин); проведення постійної стерилізації безпритульних тварин; збільшення рівня фінансування заходів по знищенню карантинних бур’янів.

У зеленому господарстві: потрібно провести технічне переоснащення, оптимізувати кадрове забезпечення, провести ремонт теплиці; виконати інвентаризацію зелених насаджень та передати їх профільному підприємству, необхідно підвищити рівень фінансування заходів з утримання зелених насаджень (догляд і створення квітників, клумб, скверів та інших зелених зон); нагальним є видалення аварійних, сухих, пошкоджених дерев, підрізання гілля та реконструкція об’єктів зеленого будівництва в цілому.

2. У сфері водопостачання та водовідведення: наявна потреба у проведенні ремонту та заміні зношених мереж водопостачання і водовідведення, модернізації очисних споруд водопостачання та водовідведення, впровадження новітніх технологій очистки та знезараження, також потрібно побудувати станцію знезараження рідких нечистот, оновити матеріально-технічну базу та провести модернізацію водного господарства.

3. У сфері поводження з відходами: зменшити відсоток зношеності автомобільного парку, сміттєзбиральної техніки та інвентарю, підвищити рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами, провести оптимізацію виробничих запасів; закрити перевантажений полігон твердих побутових відходів і впровадити будівництво нового полігону твердих побутових відходів та скотомогильника; підвищити рівень фінансування заходів.

4. У сфері житлового фонду наявне фізичне та моральне старіння житлового фонду, що з кожним роком вимагає значних капітальних вкладень з ремонту і заміни покрівель та інших конструктивних елементів багатоквартирних будинків, ліфтів, систем енергопостачання, систем безперебійного забезпечення будинків теплом. Є нагальна потреба у впровадженні нових енергозберігаючих технологій та сприяння співвласникам багатоквартирних будинків у реалізації проєктів сонячної генерації, придбання генераторів електроенергії за рахунок співфінансування (часткової компенсації) з місцевих бюджетів та співпраці з регіональним представництвом проєкту «Енергоефективність та реагування на кризу».

На підставі Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» та рішення Первомайської міської ради від 29.11.2018 року № 18 «Про списання багатоквартирних будинків (гуртожитків) з балансу комунального підприємства "Затишок"» власники квартир багатоквартирних будинків отримали право самостійно приймати рішення з питань утримання спільного майна в багатоквартирному будинку та визначати форми управління будинком, але як наслідок, співвласники багатоквартирних будинків за власний рахунок не спроможні утримувати внутрішньо будинкові мережі, тому дана сфера потребує значної фінансової підтримки з місцевого бюджету.

Благоустрій

Основні проблеми:

- Недостатнє фінансування заходів з благоустрою та поводження з ТПВ.

- Зростання обсягів утворення промислових і побутових відходів.

- Потреба в розширенні системи роздільного збору та переробки вторинної сировини.

Водопостачання та водовідведення

Протягом січня–жовтня 2025 року на розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення Первомайської міської територіальної громади спрямовано 158,543 млн грн, з них:

- 11,891 млн. грн. – кошти бюджету громади (освоєно 49%);

- 134,431 млн. грн. – кошти міжнародного фонду НЕФКО (освоєно 40,1%);

- 12,222 млн. грн. – кошти ЮНІСЕФ.

Основні заходи:

- проведено ремонти очисних споруд водопостачання, насосних станцій і свердловин;

- придбано насосне обладнання, електродвигуни, запірну арматуру, частотні перетворювачі;

- виконано поточні ремонти водопровідних і каналізаційних мереж у селах громади;

- розроблено проєктно-кошторисну документацію для реконструкції насосної станції водопостачання по вул. Київській, 125б та будівництва сонячної електростанції (80 кВт).

Здійснюється реалізація міжнародних проєктів:

- НЕФКО – «Нове будівництво лінії очисних споруд водопостачання ОСВ-1» (3,065 млн євро);

- ЮНІСЕФ – «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону “Фрегат”» (12,222 млн грн);

- GIZ (FELICITTY II) – підготовка проєкту «Нове будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води».

Загалом реалізація заходів спрямована на підвищення надійності систем водопостачання та водовідведення, енергоефективність об’єктів, а також покращення якості надання послуг населенню громади.

Основними проблемами у сфері водопостачання та водовідведення залишаються значна зношеність інженерних мереж і насосного обладнання, що призводить до частих аварійних ситуацій і втрат води. Системи характеризуються високою енергоємністю та потребують модернізації з використанням енергоощадних технологій. Недостатнє фінансування не дає можливості у повному обсязі реалізувати комплекс заходів із реконструкції мереж та очисних споруд.

Дороги

У 2025 році на поточний ремонт, утримання та грейдерування доріг Первомайської міської територіальної громади спрямовано 13,591 млн грн, зокрема:

- 5,688 млн. грн. – поточний ямковий ремонт 40 ділянок по 18 вулицях (4,9 тис. м²) – роботи виконано повністю;

- 3,767 млн. грн. – грейдерування 41 вулиці (85,45 тис. м²);

- 2,886 млн. грн. – зимове утримання доріг, з них виконано робіт на 1,561 млн грн;

- 250 тис. грн. – утримання та обслуговування світлофорів і дорожніх знаків (виконано на 140,5 тис. грн);

- 1,0 млн. грн. – нанесення дорожньої розмітки.

Створено запас 900 тонн протиожеледкового матеріалу, а також 11,6 тис. л дизельного палива і 6,1 тис. л бензину для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у зимовий період 2025–2026 років.

Основними проблемами у сфері дорожнього господарства залишаються значна зношеність дорожнього покриття, потреба у капітальному ремонті більшості вулиць, особливо у віддалених населених пунктах громади. Недостатнє фінансування не дозволяє виконувати ремонти в повному обсязі та забезпечити належне утримання доріг протягом року.

Освітлення

У 2025 році на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення Первомайської міської територіальної громади передбачено 3,9 млн грн, з них станом на 22.10.2025 року виконано робіт на 1,993 млн грн.
На оплату спожитої електроенергії передбачено 2,426 млн грн, сплачено – 1,806 млн грн.

На балансі громади перебуває 3266 світлоточок, 47 приладів обліку та 146 км електромереж (у тому числі 141,1 км повітряних і 4,9 км кабельних).
Річне споживання електроенергії становить орієнтовно 282 тис. кВт·год, у середньому – 87,65 кВт·год на одну світлоточку.

Робота вуличного освітлення здійснюється відповідно до затвердженого графіка, позапланових відключень не зафіксовано.

1.7. Енергозабезпечення та енергозбереження

Головна мета на 2026 рік – підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки Первомайської міської територіальної громади через ефективне функціонування системи енергетичного менеджменту, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, розвиток відновлюваних джерел енергії та оптимізацію споживання енергоресурсів у всіх сферах життєдіяльності.
Прогнозується зменшення споживання енергії на 0,8% у порівнянні з показниками 2025 року, що позитивно вплине на стан довкілля та підвищить якість життя мешканців громади.

Таблиця 1.7.1. Показники споживання всіх видів енергоресурсів бюджетними установами Первомайської міської територіальної громади

| № з/п | Вид енерго ресурсу | Одиниці вимірювання | Споживання енергоресурсів в натуральному виразі |  | Загальна вартість спожитих енергоресурсів, тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 очікуване | програма | 2025 очікуване | програма |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |
| 1 | Електроенергія | тис.кВт*год | 2 668,8 | 2 647,4 | 27 616,4 | 29 280,2 |
| 2 | Газ природний | тис.м3 | 385,8 | 382,7 | 9 148,8 | 9 712,9 |
| 3 | Водо-постачання | тис.м3 | 48,6 | 48,2 | 2 439,9 | 2 900,2 |
| 4 | Водо-відведення | тис.м3 | 42,0 | 41,7 | 1 336,5 | 1 614,2 |
| 4 | Пелети | тонн | 370,9 | 367,9 | 1 856,3 | 3 125,3 |
| 5 | Вугілля | тонн | 82,6 | 81,9 | 578,3 | 819,0 |
| 6 | Теплоенергія | Гкал | 7 230,8 | 7 173,0 | 48 627,2 | 68 078,0 |
|  | Всього: |  | х | х | 91 603,4 | 115 529,8 |

У 2026 році загальна вартість спожитих енергоресурсів у межах громади прогнозується на рівні 115 529,8 тис. грн, що на 26,1% більше порівняно з очікуваними показниками 2025 року (91 603,4 тис. грн). Враховано тенденцію 2024–2025 років (підвищення тарифів на електроенергію, тепло та водокористування, зростання ціни на газ природний), тому закладено орієнтовне зростання вартості енергоносіїв.

Незважаючи на можливе підвищення тарифів на окремі види енергоносіїв, передбачається часткове стримування зростання витрат завдяки впровадженню заходів з енергоефективності — зокрема, модернізації насосного обладнання комунальних підприємств, поступовому переходу на відновлювані джерела енергії, а також оптимізації режимів споживання електроенергії та тепла. Реалізація цих заходів сприятиме стабілізації енергоспоживання та підвищенню енергетичної стійкості Первомайської міської територіальної громади.

Завдання на 2026 рік:

1. Забезпечити реалізацію Енергетичного плану громади на 2025–2030 роки.

2. Розширити застосування відновлюваних джерел енергії (сонячних, вітрових, біоенергетичних установок) у комунальній сфері.

3. Удосконалити енергомоніторинг у бюджетних закладах та житлово-комунальних підприємствах.

4. Забезпечити енергетичну модернізацію систем вуличного освітлення шляхом переходу на LED-технології та автоматизоване керування.

5. Реалізувати проєкти з відновлювальної енергетики у водопостачанні та водовідведенні.

6. Сприяти залученню грантів і партнерських інвестицій у сферу енергоефективності та відновлюваної енергетики.

7. Підвищити рівень інформованості мешканців громади щодо ефективного використання енергоресурсів.

### Цілі та пріоритети розвитку галузі:

1. Формування енергоефективної інфраструктури громади.

2. Зменшення споживання енергоресурсів у комунальному секторі.

3. Зниження викидів парникових газів і підвищення кліматичної стійкості території громади.

4. Розвиток локальної генерації електроенергії з відновлюваних джерел (сонячна, біоенергія).

5. Забезпечення енергетичної незалежності та безпеки критичної інфраструктури.

6. Підтримка реалізації проєктів у рамках міжнародних програм (GIZ, НЕФКО, SUN4Ukraine, Угода мерів та інші).

### Шляхи розв’язання головних проблем розвитку та досягнення цілей у 2026 році:

1. Використання даних системи енергетичного менеджменту для управлінських рішень щодо енергоефективності та оптимізації бюджетних витрат.

2. Реалізація інвестиційних проєктів з підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери.

3. Виконання заходів з термомодернізації будівель (утеплення, заміна вікон, модернізація систем опалення).

4. Встановлення сонячних електростанцій на об’єктах комунальної власності (зокрема на насосних станціях та закладах охорони здоров’я).

5. Оптимізація енергоспоживання вуличного освітлення за рахунок систем автоматизованого контролю.

6. Запровадження інформаційно-просвітницьких кампаній для населення та бізнесу.

7. Удосконалення обліку енергоресурсів та впровадження систем дистанційного моніторингу споживання.

1.8. Зовнішньоекономічна діяльність

Головна мета на 2026 рік – завоювання нових ринків збуту та освоєння сучасних технологічних рівнів модернізації виробництва.

Прогнозні показники на 2026 рік наведені в таблиці

| Показники | Од. вим. | 2024 рік, звіт | 2025 рік очікуване | Програма на 2026 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг зовнішньоторговельного обороту, в тому числі: | млн.дол. США | 6,74 | 4,79 | 5,29 |
| - експорт | млн.дол. США | 6,88 | 4,65 | 5,13 |
| - імпорт | млн.дол. США | 0,144 | 0,14 | 0,16 |

Досягнення мети буде здійснюватись шляхом:

- розширення ринків збуту продукції місцевих виробників;

- підвищення конкурентоспроможності підприємств-експортерів;

- збільшення обсягу експорту товарів виробників громади;

- проведення презентацій громади за кордоном, спрямованих на розвиток експортного потенціалу, сприяння просуванню місцевих товаровиробників на зовнішні ринки;

- організаційна та інформаційна підтримка проведення бізнес-форумів, ділових зустрічей, семінарів, «круглих столів», тренінгів з питань розвитку експортного потенціалу.

1.9. Адміністративні послуги

Головна мета на 2026 рік:

- спрощення процедур та мінімізація термінів надання адміністративних послуг шляхом перегляду надавачами послуг технологічних карток;

- збільшення кількості адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;

- осучаснення процесів надання адміністративних послуг через ЦНАП (надання можливості замовлення адміністративних послуг та отримання відповідей за допомогою мережі Інтернет, інших комунікаційних засобів), запровадження автоматизованої системи керування чергою (попереднього запису на прийом) в ЦНАП за допомогою спеціалізованих терміналів або через веб-сайт міста Первомайська;

- підтримка функціонування веб-сторінки ЦНАП на офіційному сайті міста Первомайська з розміщенням інформації про суб’єкти надання адміністративних послуг, переліку адміністративних послуг, інформаційні картки тощо.

Шляхи розв’язання проблем та завдання:

- вдосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом функціонування ЦНАП за принципом «єдиного вікна»;

- впровадження ефективних механізмів надання якісних та доступних адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання, зниження адміністративного навантаження на замовників послуг;

- сприяння запровадженню на місцевому рівні нових стандартизованих порядків і моделей надання адміністративних послуг, у тому числі комплексних послуг та послуг «одним пакетом» за життєвими обставинами й бізнес-ситуаціями, зокрема і в електронній формі;

- забезпечення систематичного навчання персоналу ЦНАПів за участю провідних суб’єктів надання адміністративних послуг із питань практичних аспектів надання адміністративних послуг, їх стандартизації, оптимізації порядків надання таких послуг, використання інструментів електронної ідентифікації у міжвідомчій взаємодії, упровадження електронних сервісів тощо.

2. Фінансові та матеріальні ресурси

2.1. Бюджетна політика

Головна мета на 2026 рік – це зростання добробуту населення громади на основі забезпечення розвитку реального сектору економіки, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць, скорочення рівня безробіття, дотримання законодавства про працю, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, покращення якості надання соціальних послуг, реалізації програм розвитку.

На середньострокову перспективу основними завданнями бюджету міської  територіальної громади  є:

а) вжиття заходів щодо зростання дохідної частини  бюджету територіальної громади;

б) підвищення результативності та ефективності здійснення бюджетних видатків, направлених на застосування дієвих заходів щодо здійснення оптимізації витрат головними розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади, зокрема, шляхом удосконалення мережі установ соціально-культурної сфери;

в) підвищення рівня прозорості в управлінні фінансами, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; забезпечення енергозбереження в бюджетній сфері;

г) підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення і розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм; удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних галузях.

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до 
норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних 
макропоказників економічного і соціального розвитку України та міста, 
особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2026 рік, положень нормативно-правових актів міської ради про 
встановлення місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання: 
сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню 
діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції; 
поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення 
інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади; 
впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької 
діяльності, поліпшення бізнес-клімату.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі 
існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її 
потенціалу.

Основним джерелом формуваня дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати.

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми  у  2026 році:

- встановлення щоденного контролю за справлянням (стягненням) податків і зборів, забезпечення виконання річних планів дохідної частини та помісячного розпису відповідних бюджетів, затверджених місцевими радами; надання у разі невиконання планів обґрунтованих пояснень щодо причин їх невиконання;

- забезпечення збільшення надходження податків і зборів та посилення роботи щодо:

дотримання суб’єктами господарювання усіх форм власності законодавства про працю і відповідно перерахування до  місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб, зокрема:

належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками (легалізація зайнятості);

проведення роз’яснювальної роботи з керівниками суб’єктів господарювання щодо необхідності створення нових робочих місць, недопущення фактів “тіньової зайнятості” та випадків порушень законодавства про оплату праці, особливо, в частині виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлений законодавством мінімум;

- проведення постійного контролю щодо дотримання земельного законадавства, а саме:

-інвентаризації земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів, та вжиття заходів щодо прискорення їх оформлення землекористувачами відповідно до вимог земельного законодавства України;

-розгляду питань щодо припинення права користування земельними ділянками у випадках систематичної несплати орендної плати за землю;

-перегляду місцевими радами ставок орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства;

поновлення у порядку, визначеному Законом України «Про оренду землі» договорів оренди землі;

- забезпечення ефективної роботи комісій з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;  проведення їх засідань не рідше одного разу на місяць з подальшим контролем виконання поставлених завдань.

- разу на місяць з подальшим контролем виконання поставлених завдань.

2.2. Управління об’єктами комунальної власності

Головна мета на 2026 рік:

- забезпечення здійснення управління майном комунальної власності Первомайської міської ради та реалізацією прав, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням даним майном у межах, визначених законодавством України;

- раціональне та ефективне управління майном комунальної власності Первомайської міської територіальної громади для задоволення потреб жителів та інших осіб, які на законних підставах перебувають та/або здійснюють свою діяльність на території Первомайської міської територіальної громади, покращення ефективності управління майном територіальної громади та прогнозованого, стабільного наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади.

Майнові операції, які здійснюються з об’єктами комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяги надходжень коштів до бюджету та погіршувати умови надання послуг населенню.

Населення обслуговується комунальними підприємствами територіальної громади:

- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Комунсервіс»;

- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства»;

- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Флора»;

- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Затишок»;

- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів»;

- комунальне підприємство «Орлик» Первомайської міської ради;

- комунальне підприємство «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області;

- комунальне підприємство «Житло-Плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області;

- комунальне підприємство «Кодима» Первомайської міської ради Миколаївської області

- комунальне підприємство «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації»;

- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайська друкарня»;

- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень»;

- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Архітектурно-планувальне бюро»;

- філія «Первомайський медичний центр» комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня»;

- комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»;

- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Розвиток підприємств комунальної форми власності у 2026 році буде здійснюватись шляхом збільшення обсягу наданих послуг з одночасним поліпшенням їх якості  та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.

2.3. Управління земельними ресурсами

Головна мета на 2026 рік: формування ефективної системи земельних відносин, раціональне використання та управління земельними ресурсамидля сталого розвитку громади.

З метою розв’язання головних проблем розвитку галузі та для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин, Програмою розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням  міської  ради  від 27.10.2022 № 17, на 2025 рік заплановано проведення робіт з:

-   розроблення  проекту  землеустрою  щодо встановлення меж території Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області;

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Первомайської міської територіальної громади.

3.Соціальна сфера

3.1. Демографічна ситуація та гендерна політика

Головна мета на 2026 рік – забезпечення планомірного вирівнювання демографічної ситуації: зупинення природного скорочення населення, зростання народжуваності, зниження смертності та надання міграційним процесам урівноваженого характеру.

Основними тенденціями демографічного розвитку громади у 2026 році є збереження чисельності населення. Одним з направлень в діяльності виконавчих органів міської ради є реалізація державної політики сприяння народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми, соціального захисту материнства і дитинства, а також здійснення заходів щодо охорони здоров’я населення.

Чисельність наявного населення в 2026 році залишатиметься на рівні 65,0 тис.осіб.

3.2. Зайнятість населення та ринок праці

Головна мета на 2026 рік – зниження рівня безробіття, забезпечення раціональної зайнятості населення шляхом реалізації економічних та організаційно-правових механізмів, спрямованих на підтримку економічної активності населення та посилення соціального захисту безробітних.

За прогнозами, у 2026 році кількість зареєстрованих безробітних може збільшитися до 130 осіб. Це зумовлено як відсутністю достатньої кількості нових робочих місць, так і повільним темпом повернення трудових мігрантів та переміщених осіб.

Для подолання виявлених проблем та досягнення поставлених цілей Первомайська філія Миколаївського обласного центру зайнятості протягом 2026-2027 років  спрямує свою роботу на розширення спектру соціальних послуг – як для населення, так і для роботодавців, з акцентом на підвищення їхньої якості. Це реалізація низки програм спрямованих на сприяння створенню нових робочих місць, підтримці зайнятості внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та осіб з інвалідністю. Використання удосконалених методів співпраці з клієнтами, залучення нових інструментів та електронних сервісів, зокрема таких як: інтерактивні портали для пошуку роботи, електронний кабінет для шукачів роботи, мобільний застосунок Державної служби зайнятості, комп'ютери вільного доступу до Інтернету, встановлені у центрах зайнятості завдяки підтримці гуманітарних організацій. Планується продовження інформаційно-роз'яснювальної  роботи з роботодавцями та населенням щодо активних програм Служби зайнятості; можливості професійного навчання, отримання ваучера; пошук кандидатів на вільні вакансії серед числа безробітних та вільного ринку; отримання компенсації за найманих працівників, в т.ч ВПО, учасників бойових дій; можливості  отримання мікрогранту або гранту на створення або розвиток власної справи; надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Також планується і надалі проводити роз’яснювальну роботу з роботодавцями про необхідність збереження кваліфікованого персоналу підприємств, сприяння роботодавцям у розвитку професійних компетенцій в умовах модернізації виробництва. Активізація профорієнтаційної роботи із зайнятим та незайнятим населенням. Сприяння виділенню коштів до місцевого бюджету для  організації громадських робіт.

3.3. Соціальне забезпечення

Головна мета на 2026 рік:

- подолання або мінімізація складних життєвих обставин, їх негативних наслідків, для осіб, які у них перебувають;

- посилення соціального захисту осіб з інвалідністю, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, реалізації ними права на участь в економічній, політичній, соціальній та культурній сферах суспільного життя;

- забезпечення своєчасності, комплексності і безперервної медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації, досягнення дітьми з інвалідністю оптимального фізичного, інтелектуального та психічного розвитку;

- профілактика складних життєвих обставин, подолання або мінімізація їх негативних наслідків, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Пріоритети:

- створення умов для забезпечення підтримки найуразливіших верств населення, удосконалення системи надання соціальних послуг, підвищення їх ефективності, посилення адресності.

Шляхи розв’язання головних проблем розвитку та досягнення поставлених цілей в 2026 році

При достатньому фінансуванні є можливість розширення спектру надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів надання соціальних послуг, що покращить становище вразливих верств населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Також це дасть змогу реалізувати державні та міські програми в частині надання усіх видів соціальної допомоги, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг, охоплення соціальним захистом.

4. Гуманітарна сфера

  - Охорона здоров’я

Головна мета на 2026 рік:

- Підвищення рівня професійної підготовки та розвитку кадрового потенціалу.

- Забезпечення якісного надання медичних послуг відповідно до вимог Програми медичних гарантій.

- Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладу.

- Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель лікарні.

- Підвищення енергоефективності та впровадження заходів з енергозбереження.

- Забезпечення енергетичної незалежності медичних закладів.

Шляхи розв’язання основних проблем та досягнення цілей:

- Залучення молодих спеціалістів і забезпечення їх житлом за програмою підтримки медичних кадрів.

- Використання різних джерел фінансування — державних, місцевих, благодійних та міжнародних.

- Послідовне оновлення обладнання і проведення ремонтних робіт.

- Реалізація заходів із підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії.

- Забезпечення повного фінансування цільових програм і залучення додаткових ресурсів для розвитку галузі.

Проблемні питання та досягнення поставлених цілей КП «ПМЦПМСД» на 2026 рік:

- Вікова структура кадрів: 57% від загальної кількості лікарів у закладі пенсійного віку, у разі їхнього звільнення погіршується якість медичного обслуговування, всі декларації укладені сімейним лікарем із пацієнтом анулюються, це означає що заклад втрачає фінансування від НСЗУ за медичне обслуговування населення. Відтік молодих спеціалістів. Нестача соціальних гарантій, відсутність забезпечення житлом та іншими пільгами для молодих спеціалістів призводить до того, що молоді фахівці змушені шукати кращі умови з вищою оплатою праці в інших містах або за кордоном.

- Виготовлення ПКД по будівництву АЗПСМ «Скала» вул. Сергія Параджанова (до перейменування вул. 1 Травня).

- Установка пандусів для приєднаних селищ до Первомайської ОТ: Пункт здоров’я с. Грушівка, Пункт здоров’я с. Чаусове-2.

- Поточний ремонт даху ПЗ «Грушівка».

- Виготовлення ПКД АЗПСМ «Кінецьпіль».

- Облаштування вхідного фасаду і пандусу амбулаторії «Кінецьпіль».

- Облаштування вхідного фасаду відділення реабілітації за адресою Бульвар Миру, 53.

- Поточний ремонт частини покрівлі приміщення відділення реабілітації за адресою Бульвар Миру, 53.

- Поточний ремонт 4 поверху консультативної поліклініки (коридор, встановлення дверей).

- Облаштування прилеглої території з пандусом запасного виходу відділення реабілітації за адресою Бульвар Миру, 53.

- Облаштування фасаду з термомодернізацією, облаштуванням запасного виходу з пандусом АЗПСМ «Коротченко».

- Облаштування входу з пандусом АЗПСМ «Фрегат-1».

- Асфальтування під’їзних шляхів та майданчиків відділення реабілітації за адресою Бульвар Миру,41 та АЗПСМ «Коротченко» за адресою вул. Олександра Коротченко 18а.

Заходи щодо забезпечення виконання завдання даної програми на 2026 рік: забезпечення фінансування міських цільових Програм в повному обсязі, виконання взятих фінансових зобов’язань, залучення спонсорської допомоги благодійних організацій, міжнародних фінансових інвестицій.

4.2. Освіта

Головна мета на 2026 рік: реалізація державної політики в сфері освіти, створення належних та безпечних умов для виконання закладами та установами освіти основних функцій із провадження освітньої діяльності, в тому числі на засадах інклюзії.

Шляхи розв’язання головних проблем розвитку галузі:

- приведення мережі закладів освіти громади у відповідність до чинного законодавства;

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти;

- модернізація освітнього простору ЗЗСО, ЗДО, ЗПО;

- забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, сприяння функціонуванню в ЗЗСО та ЗДО Системи управління безпечністю харчових продуктів (HACCP).

4.3. Культура

Головна мета на 2026 рік:

Цілі та пріоритети розвитку галузі на 2026 рік:

- естетичне виховання дітей та юнацтва;

- створення умов для розвитку всіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, державної мовної політики, релігій;

- створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва;

- залучення до сфери культури, інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва інших незаборонених законодавством джерел;

- національно-патріотичне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді у галузі літератури, театрального, вокального, образотворчого мистецтва, хореографії, народних промислів;

- збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, зміцнення наявної матеріально-технічної бази закладів культури;

захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури.

Шляхи розв’язання головних проблем розвитку та досягнення поставлених цілей в 2026 році:

- збереження і розвиток мережі закладів культури, поточні ремонти та реконструкція приміщень закладів культури;

- зміцнення матеріально-технічної бази бібліотечних установ та клубних закладів;

- здійснення технічного переоснащення закладів культури та поліпшення проведення культурних заходів;

- збереження та охорона пам’яток археології, історії, монументального мистецтва та утримання пам’яток культурної спадщини в належному стані з метою охорони.

- Екологія, безпека життєдіяльності людини

  - Охорона навколишнього середовища

Головна мета на 2026 рік: зменшення забруднення довкілля, удосконалення системи природокористування за рахунок виконання природоохоронних заходів підприємствами та  населенням громади,  підвищення рівня екологічної свідомості населення та поліпшення санітарного стану території громади.

Робота у сфері  охорони навколишнього середовища здійснюватиметься за напрямками:

- організація роботи підприємств, установ та організацій по збору, утилізації і захороненню промислових, побутових та інших видів відходів відповідно до чинного законодавства;

- організація роботи із запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

- покращення стану навколишнього природного середовища шляхом зменшення рівня екологічного забруднення навколишнього середовища підприємствами, установами, організаціями та населенням міста;

- проведення заходів щодо екологічного виховання мешканців міста.

  - Техногенна безпека

Головна мета на 2026 рік: підвищення рівня захисту населення і території Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій шляхом удосконалення матеріально-технічного забезпечення заходів, спрямованих на зниження ризиків з одночасним зменшенням матеріальних збитків від впливу надзвичайних ситуацій та підвищенням ефективності оперативного реагування.

З метою підвищення ефективності функціонування органів управління та сил цивільного захисту необхідно:

продовжити удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області;

забезпечити реалізацію заходів цільової програми захисну населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

модернізувати місцеву систему оповіщення органів управління та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

організувати оперативну підготовку органів управління та сил цивільного захисту міської ланки територіальної ідсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області шляхом проведення командно-штабних (штабних) навчань (тренувань);

забезпечити поповнення місцевого матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до затвердженої номенклатури;

організувати заходи щодо приведення захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності у стан готовності до використання за призначенням;

забезпечити здійснення завчасного планування евакуаційних заходів у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та в особливий період.

______________________________________________

Додаток 1 до Програми

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | у тому числі за роками |  |  |
|  |  |  | 2024 рік звіт | 2025 рік очіку-ване | 2026 рік програма |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Розвиток реального сектору економіки | 1.1. Промисловість |  |  |  |  |  |
|  | - Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) | млн. грн | 1656,9 |  | 1663,0 | 1935,74 |
|  | - Транспорт |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Обсяг перевезених пасажирів на автобусах загального користування | тис.пас. | 2342,1 | 2556,5 |  | 2684,3 |
|  | 1.2.2. Обсяг перевезених пасажирів пільгових категорій | тис.пас. | - | 151,2 |  | 158,8 |
|  | 1.2.3. Відшкодування з бюджету громади за перевезення пільгових категорій населення | тис.грн | - | 2134,7 |  | 2241,4 |
|  | 1.3. Розвиток підприємництва. Розвиток споживчого ринку |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі: | Од. | 5382 | 5382 |  | 5420 |
|  | 1.3.1.1. фізичних осіб – підприєців | Од. | 4065 | 4065 |  | 4100 |
|  | 1.3.1.2. юридичних осіб | Од. | 1317 | 1317 |  | 1320 |
|  | 1.3.2. Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності на 10 тис. чоловік наявного населення | Од. | 775 | 774 |  | 780 |
|  | 1.3.3. Розвиток мережі торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, в тому числі: | Од. | 974 | 994 |  | 1020 |
|  | 1.3.3.1. кількість об’єктів торгівлі | Од. | 756 | 770 |  | 792 |
|  | 1.3.3.2. кількість об’єктів ресторанного господарства | Од. | 95 | 98 |  | 100 |
|  | 1.3.3.3. кількість об’єктів побутового обслуговування | Од. | 123 | 126 |  | 128 |
|  | 1.4. Агропромисловий комплекс |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Обсяги виробництва продукції сільського господарства |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.1. зернові та зернобобові | тис. тонн | 17,8 | 16,0 |  | 21,1 |
|  | 1.4.1.2. соняшник | тис. тонн | 5,6 | 3,0 |  | 4,8 |
|  | 1.4.1.3. озимий ріпак | тис. тонн | 4,1 | 2,9 |  | 3,0 |
|  | 1.4.2. Урожайність |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.1. зернові та зернобобові | ц/га | 49,5 | 35,9 |  | 47,2 |
|  | 1.4.2.2. соняшник | ц/га | 23,5 | 12,7 |  | 20,4 |
|  | 1.4.2.3. озимий ріпак | ц/га | 30,6 | 28,8 |  | 29,6 |
|  | 1.5. Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. Обсяг зовнішньоторговельного обороту, в тому числі: | млн дол. США | 7,0 | 4,79 |  | 5,29 |
|  | 1.5.1.1. експорт | млн. дол. США | 6,9 | 4,65 |  | 5,13 |
|  | 1.5.1.2. імпорт | млн. дол. США | 0,1 | 0,14 |  | 0,16 |
|  | 1.6. Адміністративні послуги |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1. Кількість наданих адміністративних послуг в сфері реєстрації юридичних осіб та ФОП | од. | 26900 | 30000 |  | 32500 |
| 2. Фінансові та матеріальні ресурси | 2.1. Бюджетна політика |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Доходи: |  | 781322,9 | 801325,4 |  | 822102,1 |
|  | 2.1.1.1. загальний фонд | тис.грн | 660869,8 | 761700,0 |  | 798749,5 |
|  | 2.1.1.2. спеціальний фонд | тис.грн | 120453,1 | 39625,4 |  | 23352,6 |
|  | 2.1.2. Видатки: |  | 798280,0 | 828294,1 |  | 822102,1 |
|  | 2.1.2.1. загальний фонд | тис.грн | 663737,1 | 747876,8 |  | 798749,5 |
|  | 2.1.2.2. спеціальний фонд | тис.грн | 134542,9 | 80417,3 |  | 23352,6 |
|  | 2.2. Реалізація цільових та регіональних програм |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Кількість програм, які фінансуються | Один. | 26 | 26 |  | 26 |
|  | 2.2.2. Потреба у фінансуванні програм | тис. грн | 130842,7 | 103441,8 |  | 179741,7 |
| 3. Соціальна сфера | 3.1. Демографічна ситуація |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Населення по громаді (зареєстрованні особи) | тис. чол. | 64,2 | 64,5 |  | 65,0 |
|  | 3.1.2. Внутрішньо переміщені особи | осіб | 5415 | 5295 |  | 6000 |
|  | 3.2. Зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Число безробітних на кінець року | осіб | 206 | 122 |  | 130 |
|  | 3.2.1.1. внутрішньо переміщені особи | осіб | 25 | 28 |  | 25 |
|  | - учасники бойових дій | осіб | 1 | 0 |  | 10 |
|  | - Отримуютьдопомогу по безробіттю | осіб | 102 | 72 |  | 80 |
|  | 3.3. Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Кількість територіальних центрів з надання соціальних послуг (соціального обслуговування) | од. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 3.3.2. Кількість одиноких мешканців, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі | осіб | 1456 | 1468 |  | 1500 |
|  | 3.3.3. Кількість відділень територіального центру, в тому числі: | од. | 8 | 8 |  | 8 |
|  | 3.3.3.1. соціальної допомоги вдома | од. | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 3.3.3.2. організації надання адресної натуральної допомоги | од. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 3.3.3.3. денного перебування |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 3.3.3.4. стаціонарного паліативного догляду | од. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 3.3.3.5. інтегрованих послуг | од | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 3.3.3.6. стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання одиноких непрацездатних осіб | од. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 3.3.3.7. Ветеранський сервісний офіс | од. |  | 1 |  | 1 |
|  | 3.3.4. Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | од | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 3.3.5. Центр соціальних служб | од | 1 | 1 |  | 1 |
| 4. Гуманітарна сфера | 4.1. Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Кількість закладів охорони здоров’я | Один. | 3 | 3 |  | 3 |
|  | 4.1.2. Ліжковий фонд медичних закладів | Один. | 508 | 451 |  | 451 |
|  | 4.1.2.1. денного стаціонару | Один. | 86 | 164 |  | 164 |
|  | 4.2. Освіта |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Кількість дошкільних закладів | Од. | 19 | 18 |  | 18 |
|  | 4.2.1.1. Кількість місць в дошкільних закладах | місць | 2264 | 2239 |  | 2239 |
|  | 4.2.1.2. Кількість дітей в постійних дошкільних закладах | осіб | 1776 | 1695 |  | 1700 |
|  | 4.2.1.3. Охват дітей дошкільними закладами (в % до кількості дітей відповідного віку) | % | 79,8 | 89,9 |  | 90 |
|  | 4.2.1.4. Кількість дітей в дошкільних закладах в розрахунку на 100 місць | осіб | 78,4 | 75,7 |  | 75,9 |
|  | 4.2.1.5. Середня наповнюваність групи дошкільного закладу | осіб | 18,1 | 17,5 |  | 17,5 |
|  | 4.2.2. Кількість шкіл | Од. | 18 | 17 |  | 17 |
|  | 4.2.2.1. Кількість учнів в школах | осіб | 6901 | 6603 |  | 6528 |
|  | 4.2.2.2. Кількість класів | Од. | 291 | 280 |  | 276 |
|  | 4.2.2.3. Кількість учнів в одному класі | осіб | 23,7 | 23,5 |  | 23,6 |
|  | 4.2.3. Кількість шкіл-інтернатів | Од. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 4.2.3.1. Кількість місць в школах-інтернатах | місць | 160 | 160 |  | 160 |
|  | 4.2.3.2.Кількість вихованців в школах-інтернатах | осіб | 150 | 142 |  | 145 |
|  | 4.3. Професійна освіта |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Всього закладів освіти | од. | 5 | 5 |  | 5 |
|  | 4.3.2. Кількість учнів в них | учн. | 2630 | 2979 |  | 3050 |
|  | 4.3.2.1. очна | учн. | 2235 | 2603 |  | 2660 |
|  | 4.3.2.2. заочна | учн. | 395 | 376 |  | 390 |
|  | 4.4. Культура |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Кількість клубних закладів | од. | 5 | 5 |  | 5 |
|  | 4.4.1.1. їх філій | од. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 4.4.1.2. в них місць | місця | 1585 | 1585 |  | 1585 |
|  | 4.4.2. Кількість бібліотек – публічна бібліотека | од. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 4.4.2.1. кількість філій | од. | 9 | 9 |  | 9 |
|  | 4.4.3. Книжковий фонд масових бібліотек | тис.прим. | 118,8 | 118, 752 |  | 120, 0 |
|  | 4.4.4. Кількість мистецьких шкіл | од. | 3 | 3 |  | 3 |
|  | 4.4.4.1. кількість філій мистецьких шкіл | од. |  | 5 |  | 5 |
|  | 4.4.4.2. кількість учнів в мистецьких школах | учн. |  | 800 |  | 850 |
|  | 4.4.5. Кількість парків культури і відпочинку | од. | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 4.4.6. Кількість пам’яток культурної спадщини | од. |  | 124 |  | 124 |
|  | 4.4.6.1. з них національного значення | од. |  | 4 |  | 4 |

_____________________________

Додаток 2 до Програми

Основні заходи для забезпечення реалізації

завдань Програми економічного і соціального розвитку

| № з/п | Назва напря-му діяль-ності (прі-орите-тні завдан-ня) | Перелік заходів програми | Строк виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансува-ння (державний, обласний, місцевий бюджет; кошти інших джерел) | Орієнто-вані обсяги фінансу-вання (вартість) тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток реального сектора економіки | 1.1. Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Популяризація інвестиційних можливостей громади (просування інвестиційного потенціалу громади) | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  | Залучення додаткових інвестицій для розвитку громади |
|  |  | - Участь у конкурсах та грантах | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, відділи та інші структурні підрозділи міської ради та її виконавчого комітету, бюджетні установи. |  | Державний бюджет, бюджет громади або інші залучені кошти |  |  |  | Залучення додаткових інвестицій для розвитку громади |
|  |  | 1.1.3. Налагодження міжнародної співпраці | 2026 рік | Первомайська міська рада |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності промислових підприємств | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  | Не потребує коштів |  |  |  | Моніторинг діяльності промислового комплексу, складання прогнозу |
|  |  | 1.2.2. Модернізація технічного обладнання | 2026 рік | Промислові підприємства територіальної громади (за узгодженням) |  | Кошти підприємств, залучені кошти |  |  |  | Покращення та приведення до сучасного техноло-гічного рівня частини основних засобів підприємств |
|  |  | 1.2.3. Нарощування обсягів експорту підприємствами, збереження та зростання позитивного сальдо зовнішньо-торговельного обороту | 2026 рік | Промислові підприємства територіальної громади (за узгодженням), управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  | Налагодження зв’язку з існуючими та потенційними споживачами, розширення ринків збуту промислової продукції |
|  |  | - Пошук перспективних ринків для розширення ринків збуту продукції | 2026 рік | Промислові підприємства територіальної громади (за узгодженням), управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  | Розширення ринків збуту промислової продукції |
|  |  | - Придбання обладнання для КП «Первомайська друкарня», а саме резограф нового покоління та багатофункціонального пристрою, для виконання вимог замовлень територіальної оборон, добровольчих батальйонів і військових частин, медичних та освітніх закладів | 2026 рік | КП «Первомайська друкарня» |  | Місцевий бюджет, кошти інших джерел |  | В межах наявного фінансового ресурсу |  | Розвиток комунального підприємства |
|  |  | - Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів | Щомісяця | Юридичні та фізичні особи–підприємці – перевізники (згідно укладених договорів), управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Забезпечення перевезень пасажирів |
|  |  | - Забезпечення функціонування пасажирського транспорту та транспортної інфраструктури | Протягом року | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради; КП «Управління пасажирських перевезень», юридичні та фізичні особи–підприємці – перевізники (за узгодженням) |  | Місцевий бюджет, кошти інших джерел |  |  |  | Належне функціонування громадського транспорту та транспортної інфраструктури |
|  |  | - Підвищення якості перевезень пасажирів громадським транспортом (Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та встановлення GPS систем в пасажирському транспорті в межах Первомайської міської територіальної громади) | Протягом року | юридичні та фізичні особи–підприємці – перевізники (за узгодженням); КП «Управління пасажирських перевезень»; управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради;управління соціального захисту населення |  | Місцевий бюджет, кошти інших джерел |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Покращення якості перевезень пасажирів |
|  |  | - Забезпечення проведення інших заходів, спрямованих на розвиток громадського транспорту (Інформування пасажирських транспортних підприємств та населення щодо розвитку та/або змін у сфері пасажирських перевезень в межах територіальної громади) | Протягом року | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради; відділ прес – служби апарату виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  | Підвищення обізнаності перевізників та мешканців територіальної громади щодо розвитку громадського транспорту |
|  |  | - Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.Організація виїзної святкової торгівлі, залучення місцевих товаровиробників до участі у виставках, ярмарках товарів народного споживання, сільськогосподарських ярмарках | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  | Не потребує фінансува-ння |  | - |  | Пропагування товарів місцевих товаровиробників. Забезпечення населення продукцією за цінами нижче ринкових |
|  |  | 1.4.2.Подальше впровадження державної регуляторної політики. Забезпечення публічності, прозорості, гласності у процесі підготовки проєктів регуляторних актів. Забезпечення постійного оновлення реєстру власних регуляторних актів | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, управління міської ради, відділи та інші структурні підрозділи апарату виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства – розробники регуляторних актів |  | Місцевий бюджет |  | 5,0 |  | Виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Реалізація правових та організаційних засад державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності |
|  |  | 1.4.3.Організація зустрічей, проведення нарад, семінарів, конференцій, «круглих столів» для підприємців | 2026 рік | Управління міської ради, відділи та інші структурні підрозділи апарату виконавчого комітету міської ради, Первомайське відділення, Первомайська міськрайонна філія Миколаївського обласного центра зайнятості |  | Не потребує фінансува-ння |  | - |  | Покращення бізнес - зв'язків, обмін знаннями та досвідом, пошук нових можливостей для бізнесу, формування бізнес – ідей та проєктів, створення нових партнерств співпраці між підприємцями |
|  |  | 1.4.4.Проведення заходів, спрямованих на забезпечення додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства щодо якості та безпеки товарів, захисту прав споживачів та правил торговельного обслуговування населення | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  | Не потребує фінансува-ння |  | - |  | Дотримання законодавства України з питань захисту прав споживачів |
|  |  | 1.4.5.Залучення ветеранів-підприємців до участі в міжнародних та державних програмах підтримки підприємництва та навчальних тренінгах по створенню або розвитку власного бізнесу | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  | Не потребує фінансува-ння |  | - |  | Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку ветеранського підприємництва, інтеграція ветеранів в цивільне життя та сприяння економічному розвитку громади |
|  |  | - Агропромисловий комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Інформаційно-консультативна допомога суб’єктам господарювання аграрного сектору щодо участі у державних та міжнародних програмах підтримки через ДАР | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  | Міжнародні організації Банківські установи Державний бюджет |  | Не потребує фінансу-вання |  | Підвищення стійкості агросектору |
|  |  | 1.5.2. Сприяти у залученні суб’єктів господарювання аграрного сектору у програмах пільгового кредитування | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  | Банківські установи |  | Не потребує фінансу-вання |  | Забезпечення збору врожаю, та підготовка до посівної кампанії, придбання, поліпшення матеріально-технічного забезпечення |
|  |  | - Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Поховання безрідних | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Забезпечення гідного та своєчасного поховання безрідних осіб відповідно до чинного законодавства |
|  |  | 1.6.2. Організація благоустрою населених пунктів міської територільної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.2.1. Придбання матеріалів | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Забезпечено безперебійну роботу транспорту та належне утримання територій і об’єктів завдяки придбанню паливно-мастильних матеріалів та інвентарю |
|  |  | 1.6.2.2. Оплата послуг (крім комунальних) | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Забезпечення належного санітарного стану, благоустрію та безпеки на території громади шляхом утримання об’єктів інфраструктури, озеленення, прибирання, ремонту доріг, обслуговування вуличного освітлення, дорожніх знаків і світлофорів, а також контролю чисельності безпритульних тварин |
|  |  | 1.6.2.3. Оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Забезпечення безперебійного функціонування системи вуличного освітлення та світлофорних об’єктів для підвищення безпеки руху і комфортних умов у громаді |
|  |  | 1.6.3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.3.1. Придбання будівельних матеріалів матеріального резерву для проведення невідкладних і аварійних заходів, подолання надзвичайних ситуацій | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Забезпечення наявності необхідних будівельних матеріалів у матеріальному резерві для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації та проведення аварійно-відновлювальних робіт |
|  |  | 1.6.4. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.4.1. Придбання контейнерів для ТПВ | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Покращення системи збору твердих побутових відходів та санітарного стану території громади шляхом встановлення 15 нових контейнерів об’ємом 1,1 м³ |
|  |  | 1.6.5. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.5.1. Фінансова підтримка комунальних підприємств | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Забезпечення стабільної фінансово-економічної діяльністі підприємств та недопущення їх збитковості |
|  |  | 1.6.6. Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.6.1. Реконструкція Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» - облаштування Алеї Слави загиблих (померлих) захисників та захисниць України мешканців Первомайської міської територіальної громади по вул. Михайла Грушевського, сквер Перемоги, місто Первомайськ, Миколаївської області | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Створення гідного місця вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників і захисниць України, формування простору для проведення меморіальних заходів та патріотичного виховання |
|  |  | 1.6.6.2. Нове будівництво лінії очисних споруд водопостачання продуктивністю 7000 м3/добу ОСВ – 1 по вулиці Павла Поповича, 123а в місті Первомайськ Миколаївської області | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Підвищення ефективності очищення та подачі питної води, зменшення ризиків аварійних ситуацій і покращення екологічного стану завдяки введенню в експлуатацію нової лінії очисних споруд водопостачання ОСВ-1 |
|  |  | 1.6.6.3. Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Покращення надійності та безперебійності водопостачання мікрорайону «Фрегат», забезпечення стабільного тиску у мережі й підвищення якості послуг завдяки реконструкції системи водопостачання та введенню в експлуатацію нового резервуара об’ємом 3000 м³ |
|  |  | - Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Проведення Днів сталої енергії (організація заходів, тематичних семінарів, конференцій, дискусій, «круглих столів») | 2026 рік | Управління еконо-міки апарату вико-навчого комітету міської ради, управ-ління міської ради, установи та заклади бюджетної сфери |  | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади або інші залучені кошти |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Формування культури ощадливого споживання енергоресурсів серед населення, підприємств, закладів освіти та бюджетної сфери. Залучення грома-дськості, молоді, бізнесу та освітніх закладів до участі в реалізації енерго-ефективних ініціатив. Поширення кращих практик з енерго-збереження та кліматичної нейтральності. Посилення іміджу громади як активного учасника європейської ініціативи «Угода мерів» та регіональних енергетичних мереж. Розширення партнерств з міжнародними проєктами, організаціями та інституціями у сфері енергетичної трансформації Стимулювання впровадження конкретних енерго-ефективних заходів у житловому секторі та на об’єктах комунальної інфра-структури |
|  |  | 1.7.2. Моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами Первомайської міської територіальної громади | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, керів-ники управлінь міської ради, установ та закладів бюджетної сфери |  | Бюджет Перво-майської міської територіа-льної громади або інші залучені кошти |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Підвищення контролю за енерго-споживанням, своєчасне виявлення перевитрат та зниження витрат бюджетних коштів за рахунок ефективного управління енерго-ресурсами |
|  |  | 1.7.3. Постійне залучення інвестицій та грантових ресурсів для впровадження енергоефективних і енергозберігаючих заходів на території Первомайської міської територіальної громади | 2026 рік | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, керівники управлінь міської ради, установ та закладів бюджетної сфери |  |  |  |  |  | Збільшення обсягів фінансування енергоефективних проєктів за рахунок позабюджетних джерел. Зменшення навантаження на бюджет громади. Прискорення реалізації проєктів з енергомодернізації будівель та комунальної інфраструктури. Підвищення рівня енергетичної незалежності та сталого розвитку громади. Розширення партнерств із міжнародними фінансовими організаціями та фондами |
|  |  | 1.7.4. Реконструкція та енергоефективна модернізація будівель. | 2026 рік | Установи та заклади бюджетної сфери |  | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела фінансування |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету громади |  | Зниження споживання теплової енергії та комунальних витрат. Поліпшення енерго-ефективності будівель і комфортних умов перебування користувачі Подовження терміну експлуатації будівель. Зменшення викидів парникових газів та негативного впливу на довкілля |
|  |  | 1.7.5. Встановлення енергоощадних металопластикових вікон та дверей | 2026 рік | Установи та заклади бюджетної сфери |  | Бюджет Перво-майської міської територіа-льної громади або інші залучені кошти |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету громади |  | Зменшення тепловтрат у приміщеннях. Підвищення енерго-ефективності будівель. Поліпшення мікро-клімату та комфортних умов перебування. Скорочення витрат на опалення та споживання енерго-ресурсів |
|  |  | 1.7.6. Організація та проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» | 2026 рік | Голови правлінь ОСББ, управління житлово-комунального госпо-дарства міської ради |  | Бюджет Перво-майської міської територіа-льної громади |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету громади |  | Отримання об’єктивних даних про рівень енерго-ефективності будівель. Визначення пріоритетних напрямів для енерго-модернізації. Забезпечення відповідності будівель державним стандартам енерго-ефективності. Підвищення прозорості та обґрунтованості прийняття управлінських рішень у сфері енергозбереження |
|  |  | 1.7.7. Модернізація внутрішньобудинкових електромереж багатоквартирних житлових будинків із переходом на систему електроопалення | 2026 рік | Голови правлінь ОСББ, управління житлово-комунального госпо-дарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територі-альної громади |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету громади |  | Забезпечення надійного та безпечного електропостачання житлових будинків. Підвищення енерго-ефективності та комфортних умов проживання мешканців. Оптимізація споживання енергоресурсів і зниження витрат на опалення |
|  |  | 1.7.8. Впровадження відновлюваних та альтернативних джерел енергії в установах і закладах бюджетної сфери | 2026 рік | Установи та заклади бюджетної сфери |  | Державний, обласний, бюджет Первомайської міської територіаль-ної громади, інші джерела фіна-нсування |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Зниження споживання традиційних енергоресурсів та витрат на їх оплату. Підвищення енергетичної незалежності закладів бюджетної сфери |
|  |  | 1.7.9. Впровадження відновлюваних та альтернативних джерел енергії в комунальних підприємствах міської ради | 2026 рік | Комунальні підпри-ємства міської ради |  | Державний, обласний, бюджет Первомайської міської територіальної громади, інші джерела фіна-нсування |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Зниження споживання традиційних енергоресурсів та витрат на їх оплату. Підвищення енергетичної незалежності комунальних підприємств міської ради |
|  |  | 1.7.10. Нове будівництво сонячної електростанції на насосній станції 2-ого підйому очисних споруд водопроводу-1 по вул. Павла Поповича,123-а в м. Первомайськ, Миколаївська область | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно каналіза-ційного госпо-дарства», управілння житлово комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територі-альної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Забезпечення часткового або повного енерго-забезпечення насосної станції за рахунок відновлю-ваної енергії. Зниження витрат на електроенергію та підвищення енерго-ефективності об’єкта. Зменшення викидів парникових газів та екологічне покращення регіону. Сприяння розвитку відновлю-ваної енергетики в громаді та демонстрація екологічно чистих технологій |
|  |  | 1.7.11. Нове будівництво сонячної електростанції на насосній станції 2-ого підйому очисних споруд водопроводу-2 по вул. Січових Стрільців, 46 в м. Первомайськ, Миколаївська область | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналізаційного госпо-дарства», управілння житлово-комунального госпо-дарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіаль-ної громади, інші джерела фіна-нсування |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Забезпечення часткового або повного енерго-забезпечення насосної станції за рахунок відновлю-ваної енергії. Зниження витрат на електроенергію та підвищення енерго-ефективності об’єкта. Зменшення викидів парникових газів та екологічне покращення регіону. Сприяння розвитку відновлюваної енергетики у громаді та демонстрація екологічно чистих технологій |
|  |  | 1.7.12. Реконструкція дюкерів водопроводу через річки Південий Буг та Синюха діаметром 400мм в кількості 8 одиниць, загальною довжиною 4000м | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управілння житлово комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіа-льної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Забезпечення надійного та безперебійного водопостачання громади. Підвищення пропускної здатності та безпечної експлуатації водопровідних мереж. Зменшення ризику аварій та втрат води через старі або пошкоджені дюкери. Поліпшення якості водопостачання та підвищення ефективності роботи водопровідної системи. Зниження експлуатаційних витрат на ремонт та обслуговування мереж |
|  |  | 1.7.13. Реконструкція дюкерів каналізації через річку Південний Буг діаметром 400 мм в кількості 6 од., загальною довжиною 3000 м, 1977 року | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управілння житлово-комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіа-льної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Забезпечення надійного та безперебійного транспортування стічних вод через річку Південний Буг. Зменшення ризику аварійних ситуацій та витоків неочищених стоків у водне середовище. Підвищення екологічної безпеки та покращення стану водних ресурсів. Подовження терміну експлуатації каналізаційних мереж і зменшення витрат на їх обслуговування. Відповідність сучасним технічним та екологічним вимогам у сфері водовідведення |
|  |  | 1.7.14. Реконструкція машинного залу очисних споруд водопроводу-2 (2 насосних агрегати з частотними перетворювачами марки Grundfos. Потужністю Q не менше 300 куб. м/ годину, H-120м) | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управілння житлово-комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіа-льної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Підвищення ефективності та надійності роботи насосного обладнання очисних споруд. Зменшення енерго-споживання завдяки використанню насосів з частотними перетворювачами. Забезпечення стабільного водопостачання громади при опти-мальному режимі роботи обладнання. Подовження терміну служби насосних агрегатів та зниження витрат на технічне обслуговування. Зменшення витрат на електроенергію та підвищення енерго-ефективності водопровідних споруд |
|  |  | 1.7.15. Оснащення лабораторії очисних споруд водопроводу-1 сучасним аналітичним та вимірювальним обладнанням для контролю якості води | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управілння житлово-комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіа-льної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Забезпечення точного та своєчасного моніторингу якості питної води. Підвищення ефективності роботи очисних споруд та своєчасне виявлення відхилень у параметрах води. Поліпшення безпеки та здоров’я населення громади за рахунок контролю стандартів якості води. Оптимізація процесів очищення води та підвищення енергоефективності лабораторії |
|  |  | 1.7.16. Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 в м. Первомайськ Миколаївська область | 2026 | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управілння житлово-комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіа-льної громади, інші джерела фіна-нсування |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Забезпечення стабільного та ефективного хлорування води для безпечного водопостачання громади. Підвищення надійності та безпечності роботи хлораторних станцій. Зменшення ризику аварій та витрат на ремонт обладнання. Покращення якості питної води відповідно до санітарних норм. Підвищення енергоефективності та оптимізація витрат хімічних реагентів |
|  |  | 1.7.17. Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Героя України Дмитра Васильєва у м. Первомайську Миколаївської області | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управілння житлово-комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіа-льної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпо-рядників коштів |  | Забезпечення стабільного та безперебійного водопостачання для мешканців громади, особливо у високих точках мережі. Підвищення резервування та надійності водопостачання завдяки новим резервуарам запасу води. Зменшення ризику аварій та перебоїв у водопостачанні. Оптимізація роботи існуючих насосних станцій та підвищення енерго-ефективності системи водопо-стачання. Поліпшення якості та безпеки водопостачання для населення |
|  |  | 1.7.18. Будівництво очисних споруд та реконструкція каналізаційної мережі | 2026 рік | КП «Перво-майське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управління житлово-комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіаль-ної громади, інші джерела фіна-нсування |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Забезпечення ефективного та безпечного відведення та очищення стічних вод у громаді. Підвищення пропускної здатності та надійності каналізаційної мережі. Зменшення забруднення довкілля та покращення санітарно-гігієнічних умов у населених пунктах. Оптимізація експлуатаційних витрат на утримання каналізаційної системи. Підвищення екологічної безпеки та покращення якості водних ресурсів у громаді |
|  |  | 1.7.19. Ремонт очисних споруд №1 | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управління житлово-комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіа-льної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Відновлення надійної та безперебійної роботи очисних споруд №1. Підвищення ефективності очищення стічних вод та відповідність санітарно-екологічним стандартам. Зменшення ризику аварійних ситуацій та витоків забрудненої води. Оптимізація експлуатаційних витрат на утримання очисних споруд. Покращення якості водних ресурсів та захист довкілля в громади |
|  |  | 1.7.20. Реконструкція насосних станцій каналізації з заміною насосного обладнання «Головна», «Південна», «Кубанська,1», «ПТУ», КНС №1 | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управілння житлово-комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіаль-ної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Підвищення надійності та ефективності роботи насосних станцій каналізаційної мережі. Зменшення ризику аварій та перебоїв у відведенні стічних вод. Підвищення енерго-ефективності насосного обладнання та зниження витрат на електро-енергію. Забезпечення стабільного функціонування каналізаційної системи громади. Поліпшення санітарно-екологічної безпеки та захисту довкілля |
|  |  | 1.7.21. Будівництво полігону твердих побутових відходів об’ємом 400 тис. м3 у місті Первомайськ Миколаївської області | 2026 рік | КП «Комунсервіс», управілння житлово-комунального госпо-дарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіа-льної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Створення сучасного та безпечного місця для захоронення твердих побутових відходів. Зменшення негативного впливу сміттєзвалища на довкілля та підвищення санітарної безпеки громади. Забезпечення належного обліку та управління відходами, включно з контролем за обсягом і складом ТПВ. Підвищення ефективності системи поводження з відходами та покращення екологічної ситуації у громаді. Створення умов для подальшого впровадження технологій утилізації та переробки відходів. |
|  |  | 1.7.22. Розчистка русла річки Синюха довжиною 6000 метрів | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управілння житлово-комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомай-ської міської територіа-льної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Поліпшення пропускної здатності русла річки Синюха та зменшення ризику підтоплень прилеглих територій. Відновлення природного водообміну та екологічного стану річки. Поліпшення якості води та умов існування водних екосистем. Зміцнення берегів і зменшення ерозійних процесів. Створення безпечних та сприятливих умов для рекреаційного використання прибережної зони |
|  |  | 1.7.23. Розчистка русла річки Кодима довжиною 2000 метрів | 2026 рік | КП «Первомайське управління водопро-відно-каналіза-ційного госпо-дарства», управілння житлово-комуна-льного господарства міської ради |  | Бюджет Первомайської міської територіа-льної громади, інші джерела фінансува-ння |  | У межах фінансо-вого ресурсу бюджету розпоря-дників коштів |  | Відновлення природного русла річки Кодима та покращення її гідрологічного режиму. Зменшення ризику підтоплень прилеглих територій і госпо-дарських об’єктів. Поліпшення екологічного стану водного об’єкта та якості води. Зміцнення берегів і запобігання ерозійним процесам. Створення сприятливих умов для відновлення водної флори та фауни |
|  |  | - Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пошук перспективних ринків для розширення ринків збуту продукції | 2026 рік | Промислові підприємства територіальної громади (за узгодженням), управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  | Розширення ринків збуту промислової продукції |
|  |  | - Нарощування обсягів експорту підприємствами, збереження та зростання позитивного сальдо зовнішньоторговельного обороту | 2026 рік | Промислові підприємства територіальної громади (за узгодженням), управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  | Налагодження зв’язку з існуючими та потенційними споживачами, розширення ринків збуту промислової продукції |
|  |  | - Адміністративні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Здійснення моніторингу надання адміністративних послуг | Постійно | Управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради, керівники структурних підрозділів міської ради – надавачі адміністративних послуг |  | Не потребує додаткових коштів |  | - |  | Створення доступних та зручних умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг |
|  |  | 1.9.2.Забезпечення надання адміністративних послуг в приміщенні відділу «Центр надання адміністративних послуг» за принципом «єдиного вікна» | Постійно | Управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради, керівники структурних підрозділів міської ради – надавачі адміністративних послуг |  | Не потребує додаткових коштів |  | - |  | Відсутність черг, швидке та якісне обслуговування, максимальна кількість послуг та сервісів в одному місці |
|  |  | 1.9.3.Скорочення термінів та спрощення процедур надання адміністративних послуг шляхом перегляду технологічних карток з одночасним підвищенням якості надання послуг | Постійно | Управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради, керівники структурних підрозділів міської ради–надавачі адміністративних послуг |  | Не потребує додаткових коштів |  | - |  | Оперативність та своєчасність; доступність інформації щодо надання адміністративних послуг; раціональна мінімізація кількості документів і процедурних дій, які є необхідними для отримання адміністративних послуг; доступність та зручність для суб’єктів звернень |
| 2 | Фінансові та матеріальні ресурси | 2.1. Бюджетна політика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.Забезпечення жорсткого контролю за плануванням і використанням бюджетних коштів у межах планового фонду оплати праці працівників бюджетної сфери | Протягом 2026 року згідно з планом перевірок | Фінансове управління міської ради |  | Міський бюджет |  | В межах кошторису витрат виконавців |  | Раціональне та цільове використання бюджетних коштів, недопущення перевитрат фонду оплати праці |
|  |  | 2.1.2. Забезпечення здійснення видатків за принципом першочерговості, пропорційності та обґрунтованості з метою недопущення зростання кредиторської заборгованості | Протягом 2026 року | Фінансове управління міської ради |  | Міський бюджет |  | В межах кошторису витрат виконавців |  | Забезпечення здійснення видатків за принци-пом першочерговості, пропорційності та обґрунто-ваності з метою недопу-щення зростання кредиторської заборгованості |
|  |  | 2.1.3. Здійснення контролю за дотриманням фінансової, бюджетної дисципліни, виконанням міського бюджету | Протягом 2026 року згідно з планом перевірок | Фінансове управління міської ради |  | Міський бюджет |  | В межах кошторису витрат виконавців |  | Здійснення контролю за дотри-манням фінансо-вої, бюджетної дисципліни, вико-нанням міського бюджету |
|  |  | 2.1.4.Списання кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув | Протягом 2026 року | Фінансове управління міської ради |  | Міський бюджет |  | В межах кошторису витрат виконавців |  | Списання креди-торської заборго-ваності, термін позовної давності якої минув |
|  |  | 2.1.5. Вживання заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості | Постійно, протягом 2026 року | Фінансове управління міської ради |  | Міський бюджет |  | В межах кошторису витрат виконавців |  | Вживання заходів щодо недопу-щення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості |
|  |  | 2.2. Розвиток ефективного управління об’єктами комунальної власності Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Здійснення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Раціональне, економічно ефективне, прогнозоване та кероване управління майном Первомайської міської територіальної громади; покращення якості утримання та поліпшення стану об’єктів комунальної власності, і як наслідок – надання публічних послуг вищого рівня якості |
|  |  | 2.2.2. Замовлення незалежної оцінки для об’єктів нерухомого майна | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Надходження додаткових коштів до бюджету Первомайської міської територіальної громади, в тому числі від оренди об’єктів, які перебувають на обліку в управлінні |
|  |  | 2.2.3. Публікування у друкованих виданнях | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Ефективне управління об’єктами комунальної власності |
|  |  | 2.2.4. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для об’єктів, що приватизуються або відчужуються | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Прийняття майна у комунальну власність Первомайської міської територіальної громади |
|  |  | 2.2.5. Викопіювання з містобудівної документації Первомайської міської територіальної громади з нанесенням місця розташування об’єкту нерухомого майна для подальшого присвоєння адрес у масштабі 1:500 | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Надходження додаткових коштів до бюджету Первомайської міської територіальної громади |
|  |  | 2.2.6. Замовлення Звіту (висновку) про проведення технічного обстеження об’єктів нерухомого майна комунальної власності | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Ефективне управління об’єктами комунальної власності |
|  |  | 2.2.7. Оплата нотаріальних послуг | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансового ресурсу |  | Ефективне управління об’єктами комунальної власності |
|  |  | 2.2.8. Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансового ресурсу |  | Надходження додаткових коштів до бюджету Первомайської міської територіальної громади |
|  |  | 2.3. Врегулювання земельних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Ефективне врегулювання земельних відносин та раціональне використання земель |
|  |  | 2.3.2. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Первомайської міської територіальної громади | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Ефективне використання земель, посилення контролю за використанням і охороною земель, надання гарантії стабільного наповнення місцевого бюджету |
|  |  | 2.3.3. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Збільшення надходжень до місцевого бюджету Первомайської міської територіальної громади |
|  |  | 2.3.4. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Збільшення надходжень до місцевого бюджету Первомайської міської територіальної громади |
|  |  | 2.3.5. Експертна грошова оцінка земельних ділянок | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджетабо за рахунок коштів міжнародної технічної та/або фінансової допомоги |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Збільшення надходжень до місцевого бюджету Первомайської міської територіальної громади |
|  |  | 2.3.6. Викопіювання з плану території Первомайської міської територіальної громади з розробкою схем земельних ділянок, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах | 2026 рік | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Збільшення надходжень до місцевого бюджету Первомайської міської територіальної громади |
| 3 | Розвиток соціальної сфери | 3.2. Зайнятість та ринок праці |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1.Надання послуг з працевлаштування особам, які звертаються за допомогою в працевлаштуванні, в тому числі учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | - |  | - |  | Підвищення рівня зайнятості населення, зокрема учасників бойових дій та ВПО, зниження безробіття та покращення соціальної адаптації громадян |
|  |  | 3.2.2.Розширення профорієнтаційних послуг для незайнятого населення з метою адаптації до нових економічних умов та орієнтації щодо можливостей з вибору або зміни професії, виду діяльності та інших послуг | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | - |  | - |  | Підвищення поінформованості та мотивації незайнятого населення щодо вибору або зміни професії, сприяння успішній адаптації до сучасних економічних умов і вимог ринку праці |
|  |  | - Участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  | в разі потреби |  | Очікуваний результат можна визначити за наявності виділених коштів місцевого бюджету на дану програму. |
|  |  | - Залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  | В разі потреби |  | Очікуваний результат буде визначатися відповідно потреб військового командування Первомайського району |
|  |  | - Залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | Кошти фонду загально-обов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття |  | В разі потреби |  | Забезпечення тимчасової зайнятості населення, підтримка життєдіяльності громади в умовах воєнного стану, підвищення соціальної активності та матеріальної стабільності працездатних осіб |
|  |  | - Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  | В залежності від кількості звернень та за потреби |  | Підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, набуття ними актуальних професійних навичок та сприяння подальшому працевлаштуванню |
|  |  | 3.2.7.Організація видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  | В залежності від кількості звернень |  | Підвищення професійного рівня та конкурентоспромо-жності громадян на ринку праці шляхом надання можливості здобути нову професію або підвищити кваліфікацію за допомогою ваучерів |
|  |  | 3.2.8.Стимулювання підприємців та роботодавців у створенні нових робочих місць для щорічного працевлаштування безробітних осіб шляхом надання компенсації частини фактичних витрат на сплату в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | Кошти фонду загально-обов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття |  | В залежності від кількості звернень |  | Створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, зменшення безробіття та стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в громаді |
|  |  | 3.2.9.Надання організаційної та фінансової допомоги роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних, визначених статтями 26, 26-1 та частиною четвертою статті 29 Закону України “Про зайнятість населення | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | Кошти фонду загально-обов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття |  | В залежності від кількості звернень |  | Сприяння працевлаштуванню зареєстрованих безробітних, підтримка роботодавців у створенні робочих місць та зниження рівня безробіття в громаді |
|  |  | 3.2.10.Надання мікрогрантів та грантів на створення або розвиток власної справи, в т. ч. надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей (Постанова КМУ від 21 червня 2022 року № 738) | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | Кошти фонду загально-обов’язково- го державного соціального страхування на випадок безробіття; державного бюджету, у тому числі кошти, що надходять на рахунок Мінекономіки “Фонд підтримки малого та середнього бізнесу”, відкритий у Національ-ному банку, на який зарахову-ються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права в національній та іноземній валюті |  | В залежності від кількості звернень |  | Створення нових робочих місць, розвиток підприємництва серед населення, зокрема учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, підвищення економічної активності та самозайнятості громадян |
|  |  | 3.2.11.Компенсація роботодавцям фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю.(Постанова КМУ від 22.08.2023 р. № 893) | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | Кошти фонду загально-обов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття |  | В залежно-сті від кількості звернень |  | Створення доступних і безпечних робочих місць для осіб з інвалідністю, розширення їхніх можливостей для працевлаштування та підвищення рівня соціальної інтеграції |
|  |  | 3.2.12.Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. (Постанова КМУ від 20.03.2022 р. № 331) | 2026 рік | Фахівці служби зайнятості |  | Кошти фонду загально-обов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття |  | В залежно-сті від кількості звернень |  | Сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, зниження рівня безробіття серед ВПО та підтримка роботодавців у забезпеченні їх роботою під час воєнного стану |
|  |  | 3.3. Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Проведення планомірного обстеження умов проживання, виявлення потреб надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують різних видів допомоги, зокрема: соціальної, адресної грошової, натуральної допомоги тощо та вжиття заходів для її надання | 2026 рік | Управління соціального захисту населення міської ради. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ |  |  |  |  |  | Забезпечення своєчасного виявлення громадян, які потребують різних видів соціальних послуг, з подальшим наданням їм необхідної підтримки відповідно до визначених потреб |
|  |  | 3.3.2. Забезпечення створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури відповідно до визначеної потреби, з урахуванням державних стандартів і будівельних норм | 2026 рік | Управління соціального захисту населення міської ради |  | Бюджет громади та благодійні внески |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями |
|  |  | 3.3.3. Надання соціальних послуг одиноким, одинокопроживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах | 2026 рік | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  | Створення умов для забезпечення підтримки найуразливіших верств населення |
|  |  | 3.3.4. Забезпечення виконання заходів щодо соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі | 2026 рік | Управління соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |  | Бюджет громади та благодійні внески |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Виявлення та надання допомоги особам, які потребують відновлення документів та реєстрації |
|  |  | 3.3.5. Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю | 2026 рік | Первомайський центр соціальних служб |  | - |  | - |  | Досягнення дітьми з інвалідністю оптимального фізичного, інтелектуального та психічного розвитку |
|  |  | 3.3.6. Надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснення соціального супроводу даних сімей | 2026 рік | Первомайський центр соціальних служб |  | - |  | - |  | Подолання або мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин для сімей, які в них опинилися |
| 4 | Розви-ток гумані-тарної сфери | 4.1. Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Придбання медикаментів для симптоматичної терапії для онкологічних хворих | 2026 рік | Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Забезпечення населення громади безкоштовними препаратами для симптоматичного лікування злоякісних новоутворень в умовах стаціонару |
|  |  | 4.1.2. Дезінфікуючі засоби для цільової програми «Комплексні заходи щодо профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги в закладах охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади» на 2026 - 2030 роки | 2026 рік | Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Якісна дезінфекція перев’язувального матеріалу, виробів медичного призначення |
|  |  | 4.1.3. Тест-системи для діагностики ВІЛ інфекції методом імуноферментного аналізу для обстеження вагітних жінок та проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ | 2026 рік | Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Виявлення ВІЛ-інфекції під час вагітності Профілактика поширення ВІЛ-інфекції через донорську кров |
|  |  | 4.1.4.Дезінфікуючі засоби для цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз | 2026 рік | Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вогоресурсу |  | Проведення профілактичних заходів в вогнищах туберкульозу та попередження захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників |
|  |  | 4.1.5.Забезпечення щомісячною заохочувальною надбавкою у розмірі двох мінімальних заробітних плат молодим спеціалістам лікарям. | 2026 рік | Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансовогоресурсу |  | Забезпечення щомісячною заохочувальною надбавкою у розмірі однієї мінімальної заробітної плати молодим спеціалістам лікарям |
|  |  | 4.1.9. Забезпечення пільговими медикаментами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303. | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Забезпечення пільговими медикаментами окремих груп населення |
|  |  | 4.1.10. Забезпечення відповідними харчовими продуктами дітей та дорослих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідно до Постанови КМУ від 31.03.2015 № 160 | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансовогоресурсу |  | Забезпечення відповідними харчовими продуктами дітей |
|  |  | 4.1.11.Забезпечення людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, відповідно до Постанови КМУ від 03.12.2009 р. № 1301 | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансовогоресурсу |  | Забезпечення людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами |
|  |  | 4.1.12. Придбання вакцини проти грипу для щеплення медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам хворим на грип та гострі респіраторні інфекції | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансо-вого ресурсу |  | Забезпечення щепленням медичних працівників вакциною проти грипу |
|  |  | 4.1.13. Забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу закладами первинної медичної допомоги: в) Придбання туберкуліну | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансовогоресурсу |  | Забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу |
|  |  | 4.1.14. Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансовогоресурсу |  | Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей |
|  |  | 4.1.15. Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами. | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансовогоресурсу |  | Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ |
|  |  | 4.1.16. Придбання підконтрольних знеболюючих лікарських засобів для безкоштовного забезпечення онкохворих пацієнтів з хронічним больовим синдромом | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансовогоресурсу |  | Забезпечення онкохворих пацієнтів знеболюючими лікарськими засобами |
|  |  | 4.1.17. Забезпечення щомісячною заохочувальною надбавкою у розмірі двох мінімальних заробітних плат молодим спеціалістам лікарям | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансовогоресурсу |  | Забезпечення щомісячною заохочувальною надбавкою у розмірі однієї мінімальної заробітної плати молодим спеціалістам лікарям |
|  |  | 4.1.18.Придбання дезінфікуючих засобів та антисептиків | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | Місцевий бюджет |  | В межах наявного фінансовогоресурсу |  | Забезпечення дезінфікуючими засобами та антисептиками |
|  |  | 4.2. Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Затвердження мережі закладів освіти | 2026 рік | Управління освіти |  | Місцевий Державний |  |  |  | Затвердження мережі закладів освіти |
|  |  | 4.2.2. Продовження розбудови системи інклюзивної освіти громади | 2026 рік | Управління освіти |  | Місцевий Державний |  |  |  | Розбудова системи інклюзивної освіти громади |
|  |  | 4.2.3. Сприяння модернізації освітнього простору ЗЗСО, ЗДО, ЗПО громади, у тому числі укомплектування кабінетів початкових класів обладнанням та засобами навчання відповідно до вимог НУШ | 2026 рік | Управління освіти |  | Місцевий Державний |  |  |  | Модернізація освітнього простору |
|  |  | 4.2.4. Сприяння ефективному функціонуванню в закладах освіти системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) | 2026 рік | Управління освіти |  | Місцевий Державний |  |  |  | Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) |
|  |  | 4.3. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.1.Участь аматорських колективів закладів культури клубного типу та учнів мистецьких шкіл в обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах | щорічно | Управління культури, націо-нальностей, релігій, молоді та спорту Перво-майської міської ради |  | Кошти місцевого бюджету |  | 300,0 |  | Підтримка творчих колективів та талановитої молоді громади |
|  |  | 4.3.2.Проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів і конкурсів на території громади | щорічно | Управління культури, націо-нальностей, релігій, молоді та спорту Перво-майської міської ради |  | Кошти місцевого бюджету |  | 450,0 |  | Забезпечення змістовного дозвілля жителів громади незалежно від вікової категорії |
|  |  | 4.3.3.Поповнення бібліотечного фонду, передплата періодичних видань та комплектування фонду різноманітних видань для Публічної бібліотеки | щорічно | Управління культури, націо-нальностей, релігій, молоді та спорту Перво-майської міської ради |  | Кошти місцевого бюджету |  | 200,0 |  | Збільшення попиту громади на культурні послуги бібліотек |
|  |  | 4.3.4.Робота по охороні об’єктів культурної спадщини. Облік та їх впорядкування | щорічно | Управління культури, націо-нальностей, релігій, молоді та спорту Перво-майської міської ради |  | Кошти місцевого бюджету |  | 200,0 |  | Збереження культурної спадщини громади |
|  |  | 4.3.5.Проведення турнірів, змагань, Кубків та Чемпіонатів з видів спорту, популярних серед населення | щорічно | Управління культури, націо-нальностей, релігій, молоді та спорту Перво-майської міської ради |  | Кошти місцевого бюджету |  | 500,0 |  | Сприяння популяри-зації масового спорту з метою збереження та поліпшення здоров’я молоді |
|  |  | 5.Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та технічних засобів оповіщення і зв’язку системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. Впровадження сучасної міської системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | 2026-2030 | Виконавчий комітет міської ради | Кошти місцевого бюджету та залучені кошти |  | 10257,720 |  | Гарантований рівень інформування та оповіщення керівного складу органів управління та сил цивільного захисту і населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій |  |
|  |  | 5.1.2.Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та технічних засобів | 2026 рік | Виконавчий комітет міської ради | Місцевий бюджет |  | 50,00 |  | Гарантований рівень інформування та оповіщення керівного складу органів управління та сил цивільного захисту і населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій |  |
|  |  | 5.2.Заходи по запобіганню загибелі людей на водних об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.1.Утримання рятувально-водолазної станції | 2026-2030 роки | Управління житлово-комуна-льного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет |  | 710,874 |  | Запобігання загибелі людей на водних об’єктах у зоні відповідальності рятувальної станції |  |
|  |  | 5.3.Забезпечення гарантованого рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.1.Приведення в готовність до укриття населення захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності | 2026-2030 роки | Балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності | Місцевий бюджет |  |  |  | Забезпечення готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначення |  |
|  |  | 5.4.Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4.1. Поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 2026-2030 роки | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій апарату виконавчого комітету міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради | Місцевий бюджет |  |  |  | Забезпечення оперативного залучення необхідних матеріальних засобів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |

__________________________________________________________________

Додаток 3 до Програми

Перелік програм, які планується фінансувати протягом 2026 року з бюджету Первомайської міської територіальної громади

| № з/п | Назва програми | Дата затвердження |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цільова програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради» на 2024-2028 роки | від 28.09.2023, № 4 |
| 2 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги» на 2026-2030 роки | від 27.11.2025, № 5 |
| 3 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2026-2030 роки | від 27.11.2025, № 2 |
| 4 | Цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | від 27.11.2025, № 6 |
| 5 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу» на 2026-2030 роки | від 27.11.2025, № 3 |
| 6 | Цільова програма «Онкологія» на 2026-2030 роки | від 30.10.2025, № 4 |
| 7 | Цільова програма «Комплексні заходи щодо профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги в закладах охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади» на 2026-2030 роки | від 30.10.2025, № 3 |
| 8 | Цільова Програма Первомайської міської територіальної громади "Медичні кадри" на 2026-2030 роки" | від 27.11.2025, № 4 |
| 9 | Програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні» на 2025-2029 роки | від 28.11.2024, № 2 |
| 10 | Цільова програма захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного характеру на 2021-2025 роки | від 25.03.2021, № 9 (затвердження нової програми заплановано на кінець грудня 2025 року) |
| 11 | Міська комплексна програма «Спортивна громада» на 2021-2025 роки | від 23.12.2020, № 14 (затвердження нової програми заплановано на кінець грудня 2025 року) |
| 12 | Міська цільова комплексна Програма розвитку футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки | від 23.12.2020, № 15 (затвердження нової програми заплановано на кінець грудня 2025 року) |
| 13 | Комплексна програма соціального захисту «Громада, де зручно всім» на 2022-2025 роки | від 26.05.2022, № 1 (затвердження нової програми заплановано на кінець грудня 2025 року) |
| 14 | Комплексна програма розвитку культури «Культура міста» на 2021-2026 роки | від 23.12.2020, № 12 |
| 15 | Програма «Молодь громади» на 2021-2025 роки | від 23.12.2020, № 13 (затвердження нової програми заплановано на кінець грудня 2025 року) |
| 16 | Програма висвітлення діяльності Первомайської міської ради та її виконавчих на 2021-2025 роки | від 23.12.2020, № 11 (затвердження нової програми заплановано на кінець грудня 2025 року) |
| 17 | Програма забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки | від 23.12.2020, № 8 (затвердження нової програми заплановано на кінець грудня 2025 року) |
| 18 | Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки | від 27.01.2022, №3 (затвердження нової програми заплановано на кінець грудня 2025 року) |
| 19 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 28.11.2024, № 33 |
| 20 | Програма сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки | від 24.04.2025, № 9 |
| 21 | Програма «Розвитку малого і середнього підприємництва Первомайської міської територіальної програми на 2024-2026 роки» | від 21.12.2023, №2 |
| 22 | Комплексна програма захисту прав дітей Первомайської міської територіальної громади «Дитинство» на 2024-2027 роки | від 21.12.2023, №9 |
| 23 | Цільова програма забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023-2026 роки | від 20.12.2022 №1 |
| 24 | Цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | від 24.02.2022 № 4 |
| 25 | Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | від 27.11.2025 року, № 8 |
| 26 | «Програма розвитку ефективного управління об’єктами комунальної власності Первомайської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» | від 30.10.2025, №26 |

______________________________________________

Додаток 4 до Програми

Інформація про потребу у видатках розвитку загального фонду у 2026 році по Первомайській міській територіальній громаді

| № з/п | Найменування заходів, об’єктів будівництва та реконструкції відповідно до проєктно-кошторисної документації | Потреба на 2026 рік за даними розпорядників коштів, тис. грн |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| І | Виконавчий комітет міської ради | 48002,1 |
| 1 | Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» міської ради | 48002,1 |
| 1.1. | Програма «Фінансова підтримка КНП "ПЦМБЛ» | 48002,1 |
| 1.1.1. | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №52833(лікувальний комплекс №2) | 14467,1 |
| 1.1.2. | Капітальний ремонт покрівлі акушерського відділення та надбудови машинного відділення ліфтової, капітальний ремонт асфальтованих під"їзних шляхів та майданчиківпо вул. Богопільська,43 | 9500,0 |
| 1.1.3. | Капітальний ремонт асфальтованих під"їзних шляхів та майданчиків (лікувальний комплекс №1, №2, консультативна поліклініка) | 13580,0 |
| 1.1.4. | Завершення реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 м. Первомайськ | 6000,0 |
| 1.1.5. | Реконструкція системи газопостачання с заміною модуля газової котельні Бернанд на новітню енергозберігаючу блочно-модульну котельню (БМК-500) | 4000,0 |
| 1.1.6. | Розробка проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання з встановленням блочно-модульної котельні (БМК-500) | 325,0 |
| 1.1.7. | Розробка проектної документації по об'єкту: "Реконструкція системи газопостачання, а саме: встановлення, монтаж, підключення блочно-модульної котельні БМК-500" | 130,0 |
| ІІ | Управління освіти міської ради | 132222,0 |
| 1. | Апарат управління | 148,0 |
| 1.1. | Придбання ноутбуків (4 шт), принтеру (1 шт.) | 148,0 |
| 2. | Надання дошкільної освіти | 31221,0 |
| 2.1. | Капітальний ремонт (утеплення) будівлі закладу дошкільної освіти № 7 "Перлинка" Первомайської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 13а | 16580,0 |
| 2.2. | Капітальний ремонт (утеплення) будівлі закладу дошкільної освіти № 5 (ясла-садок комбінованого типу "Золота рибка" Первомайської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 21а | 9720,0 |
| 2.3. | Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі закладу дошкільної освіти № 15 "Пізнайко" за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. О. Коротченка, 30а | 1895,0 |
| 2.4. | Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі закладу дошкільної освіти № 8 "Вербиченька" за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Д. Чайки, 9 | 1500,0 |
| 2.5. | Пральні машини 10-12 кг, 17 шт. | 540,0 |
| 2.6. | Холодильне обладнання для ЗДО № 5 (1шт.), ЗДО № 14 (1 шт.) | 50,0 |
| 2.7. | Придбання ноутбуків та комп"ютерів для ЗДО в кількості 18 шт. | 576,0 |
| 2.8. | Придбання принтерів для ЗДО в кількості 18 шт. | 360,0 |
| 3. | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 26533,0 |
| 3.1. | Капітальний ремонт харчоблоку під опорну кухню Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 109 | 15700,0 |
| 3.2. | Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі Первомайського ліцею "Ерудит" за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. О. Коротченка, 18-В | 2155,0 |
| 3.3. | Пральні машини 10-12 кг для гімназій № 2,4,5,11,9, ліцею "Престиж", ліцею "Ерудит" | 154,0 |
| 3.4. | Лінія мармітів для гімназії № 4, Кінецьпільської гімназії | 104,0 |
| 3.5. | Холодильне обладнання для ліцею "Ерудит", Кінецьпільської гімназії | 100,0 |
| 3.6. | Придбання ноутбуків та комп"ютерів для гімназій та ліцеїв для 16 закладів по 15 шт. | 6720,0 |
| 3.7. | Придбання принтерів для гімназій та ліцеїв (16 закладів по 18 шт.) | 1600,0 |
| 4. | Надання позашкільної освіти закладами позашкільнох освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 272,0 |
| 4.1. | Придбання ноутбуків та комп"ютерів для закладів позашкільної освіти | 112,0 |
| 4.2. | Придбання принтерів для позашкільних закладів в кількості 4 шт. | 160,0 |
| 5. | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 84,0 |
| 5.1. | Придбання ноутбуків та комп"ютерів для централізованої бухгалтерії | 64,0 |
| 5.2. | Придбання принтеру для господарчої групи | 20,0 |
| 6. | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 76,0 |
| 6.1. | Придбання ноутбуку та комп"ютеру (забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників) | 56,0 |
| 6.2. | Придбання принтеру | 20,0 |
| 7. | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами | 558,0 |
| 7.1. | Придбання комп"ютеру для ДЮСШ | 28,0 |
| 7.2. | Придбання принтеру для ДЮСШ | 20,0 |
| 7.3. | Придбання велосипедів спортивних в кількості 5 шт. для ДЮСШ | 510,0 |
| 8. | Будівництво освітніх установ та закладів | 73330,0 |
| 8.1. | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-В, м. Первомайськ, Миколаївська область | 73330,0 |
| ІІІ | Управління соціального захисту населення міської ради | 44756,5 |
|  | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 44756,5 |
| 1.1. | Капітальний ремонт 2 поверху відділення стаціонарного паліативного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: вул. Трудової Слави,13 , м. Первомайськ, Миколаївська обл. | 8956,5 |
| 1.2. | Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт фасаду відділення стаціонарного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: провулок Михайла Волкова, 44, м. Первомайськ, Миколаївської обл. | 1000,0 |
| 1.3. | Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт системи опалення відділення стаціонарного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: провулок Михайла Волкова, 44, м. Первомайськ, Миколаївської обл. | 800,0 |
| 1.4. | Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт відділення інтегрованих послуг Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: вул. Варварівська, 87 м. Первомайськ, Миколаївської обл. | 30000,0 |
| 1.5. | Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція огорожі відділення стаціонарного догляду за адресою: м. Первомайськ, провулок Михайла Волкова,44 | 2500,0 |
| 1.6. | Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція огорожі відділення інтегрованих послуг за адресою: м. Первомайськ , вул. Варварівська, 87 | 1500,0 |
| ІV | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 2848,6 |
| 1. | Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства | 2848,6 |
| 1.1. | Реконструкція Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» - облаштування Алеї Слави загиблих (померлих) захисників та захисниць України мешканців Первомайської міської територіальної громади по вул. Михайла Грушевського, сквер Перемоги, місто Первомайськ, Миколаївської області | 2848,6 |
| V | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 525,0 |
| 1. | Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади 2026-2028 | 525,0 |
| 1.1. | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу) | 165,0 |
| 1.2. | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (організація продажу земельних ділянок або прав на них) | 360,0 |
| VI | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 3080,0 |
| 1. | «Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 роки» | 2280,0 |
| 1.1. | Придбання оргтехніки для бібліотек | 100,0 |
| 1.2. | Придбання музичних інструментів та звукопідсилюючої апаратури для мистецьких шкіл | 700,0 |
| 1.3. | Поповнення бібліотечних фондів | 150,0 |
| 1.4. | Придбання сценічних костюмів для мистецьких шкіл | 230,0 |
| 1.5. | Придбання звукопідсилюючої апаратури та цифрового пульту для клубних закладів | 800,0 |
| 1.6. | Капітальний ремонт клубних закладів | 300,0 |
| 2. | Забезпечення діяльності клубних закладів | 800,0 |
| 2.1. | Придбання сценічних костюмів та взуття | 800,0 |
|  | ВСЬОГО: | 231434,2 |

________________

Додаток 5 до Програми

Орієнтовний перелік інвестиційних проєктів на 2026 рік

| № з/п | Назва проєкту |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Нове будівництво сонячної електростанції на насосній станції 2-ого підйому очисних споруд водопроводу-1 по вул. Павла Поповича,123-а в м. Первомайськ, Миколаївська область |
|  | Реконструкція дюкерів водопроводу через річки Південий Буг та Синюха діаметром 400мм в кількості 8 одиниць, загальною довжиною 4000м |
|  | Реконструкція дюкерів каналізації через річку Південний Буг діаметром 400 мм в кількості 6 один., загальною довжиною 3000 м, 1977 року |
|  | Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 в м. Первомайськ Миколаївська область |
|  | Будівництво очисних споруд у с. Грушівка, вул. Степова, 20 та реконструкція каналізаційної мережі |
|  | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею"Ерудит" Первомайської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ вул. О.Коротченка, 18-в) |
|  | Капітальний ремонт (утеплення) будівлі закладу дошкільної освіти №7 "Перлинка"Первомайської міської ради за адресою:Миколаївська область, м. Первомайськ, вул.Корабельна 13а |
|  | Капітальний ремонт (утеплення) будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) №5 "Золота рибка"Первомайської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 21а |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку під опорну кухню Первомайської гімназії №4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою:Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 109 |
|  | Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі Первомайський ліцей "Ерудит" за адресою Миколаівська область, м. Первомайськ, вул.О. Коротченка, 18-В |
|  | Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі заклад дошкільної освіти №15 "Пізнайко" за адресою Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. О. Коротченка, 30а |
|  | Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі заклад дошкільної освіти № 8 «Вербиченька» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, пров. Д. Чайки, 9 |
|  | Проект модернізації лабораторного обладнання клінічної лабораторії комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради |
|  | Створення Кол-центру в комунальному підприємстві «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради |
|  | Отримання міжнародного сертифікату якості ISO 15189:2022 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» |
|  | Придбання ультразвукової діагностичної стаціонарної системи LogiqP10/P9 XDclearGeneralElectric (Америка) |
|  | Забезпечення доступності та безперервності мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям, здійснення патронажу за новонародженими, а також надання медичної допомоги АЗПСМ «Підгородна», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка», ПЗ «Чаусове-2» комунальним підприємством «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
|  | Розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 та вул. Бульвар Миру 53. |
|  | Реконструкція будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 (I етап ) |
|  | Реконструкція будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 та вул. Бульвар Миру 53. (II етап ) |
|  | Реконструкція будівлі АЗПСМ «Кінецьпіль» |
|  | Облаштування прилеглої території та поліпшення фасаду будівлі АЗПСМ «Фрегат-1» |
|  | Облаштування прилеглої території та будівництво бомбосховища АЗПСМ «Коротченко» |
|  | Термомодернізація будівлі АЗПСМ «Коротченко» |
|  | Встановлення автоматичної пожежної сигналізації АЗПСМ «Фрегат-1», АЗПСМ «Фрегат-2», АЗПСМ «Гвардійська», АЗПСМ «Трудова Слава», АЗПСМ «Цукровий завод», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка», адміністративна будівля |
|  | Встановлення автоматичної охоронної системи сигналізації АЗПСМ «Гвардійська», АЗПСМ «Трудова Слава», АЗПСМ «Цукровий завод», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка» |
|  | Ремонт приміщення вул. Трудової Слави,13 (адміністративна будівля) |
|  | Нове будівництво АЗПСМ «Скала» за адресою: вул. Сергія Параджанова м. Первомайськ, Миколаївської області |
|  | Ремонт приміщення клінічної лабораторії за адресою: вул. Виговського, 9 м. Первомайськ, Миколаївської області |
|  | Ремонт приміщення частини коридору 4 поверх поліклінічного відділення за адресою: вул. Виговського, 9 м. Первомайськ, Миколаївської області |
|  | Встановлення сонячної електричної станції на 10 кВт АЗПСМ «Коротченко», ВМПО |
|  | Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютера, принтери) для працівників управління соціального захисту населення міської ради |
|  | Встановлення паркану у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ |
|  | Впровадження безготівкової оплати за проїзд у міському транспорті (Е- квиток) |
|  | Капітальний ремонт 2 поверху стаціонарного паліативного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: вул. Трудової Слави, 13, м. Первомайськ, Миколаївська обл. |
|  | Капітальний ремонт нежитлових будівель по вул. Варварівська, 87 відділення інтегрованих послуг територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |
|  | «Центр денного догляду» при відділенні денного перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ |
|  | «Створення міського центру фізичної культури та спорту для людей з інвалідністю «Інваспорт» (відкриття інклюзивного спорт залу) |
|  | Покращення санітарних умов у відділенні стаціонарного паліативного догляду територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |
|  | Реконструкція Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» - облаштування Алеї Слави загиблих (померлих) захисників та захисниць України мешканців Первомайської міської територіальної громади по вул. Михайла Грушевського, сквер Перемоги, місто Первомайськ, Миколаївської області. |
|  | Нове будівництво лінії очисних споруд водопостачання продуктивністю 7000 м3/добу ОСВ – 1 по вулиці Павла Поповича, 123а в місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт підземного переходу по вулиці Михайла Грушевського в місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській у м. Первомайську Миколаївської області |
|  | Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 у місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області (перша черга) |
|  | Реконструкція водозабірного вузла № 1 з насосною станцією І підйому потужністю 35000 куб. м, напірних водоводів та добудовою блоку очищення господарсько-питних вод потужністю 16000 куб м. на добу в місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектору НСК «ПТУ – НСК «Південна» в місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Заміна напірних колекторів від насосних станцій каналізації «Головна», «Південна», «ПТУ», «Кубанська,1» до очисних споруд каналізації, побудовані в 1977 році |
|  | Реконструкція дюкерів каналізації через річку Південний Буг діаметром 400 мм в кількості 6 один., загальною довжиною 3000 м, 1977 року |
|  | Реконструкція насосних станцій каналізації з заміною насосного обладнання "Головна", "Південна", "Кубанська,1" "ПТУ", КНС № 1, побудовані в 1977-1985 роках |
|  | Реконструкція дюкерів водопроводу через річки Південний Буг та Синюха діаметром 400 мм в кількості 8 один., загальною довжиною 4000 м, 1977 року |
|  | Реконструкція мережі водопроводу в м. Первомайськ, 198 км, діаметром 100мм-400 мм, побудована в 1967 році |
|  | Нове будівництво 50 житлових будинків, призначених для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в м. Первомайськ, Миколаївської області |
|  | Впровадження сучасних методів збирання твердих побутових відходів у громаді |
|  | Реконструкція площі та вулиці Тараса Шевченка міста Первомайськ Миколаївської області |
|  | Реконструкція приміщення кінотеатру «Космос» та виготовлення проєктно-кошторисної документації |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (спеціальне будівельне обладнання) |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (комунальна техніка) |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (дорожня техніка) |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (енергетичне обладнання, насоси) |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (трубопровідне обладнання) |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (системи накопичення електричної енергії) |
|  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту сховище №52833 – лікувальний комплекс №2 КНП «ПЦМБЛ» за адресою: вул. Федора Толбухіна, 128б м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт та реконструкція існуючих приміщень терапевтичного, дитячого хірургічного відділення, а також дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 м. Первомайськ для перепрофілювання в сучасний акушерсько-гінекологічний стаціонар |
|  | Зміцнення реабілітаційних послуг у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення (по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ») |
|  | Посилення психологічної та психіатричної допомоги у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення «Центру ментального здоров'я» (по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ») |
|  | Реконструкція системи газопостачання с заміною модуля газової котельні на новітню енергозберігаючу блочно-модульну котельню (БМК-500) КНП «ПЦМБЛ» по вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт покрівлі, надбудови машинного відділення ліфтової, будівельних конструкцій, інженерних мереж будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт в приміщенні пральні харчоблоку з перенесенням стерилізаційної лікувального комплексу № 2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Толбухіна, 128 м. Первомайськ |
|  | Придбання та встановлення башти «Рожновського» в кількості 3 одиниць та буріння скважин у лікувальному комплексі № 1,2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, 128 та акушерсько-гінекологічного стаціонару по вул. Богопільська, 43 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт стерилізаційної ВАІТ (з переобладнанням в реанімацію), кардіологічного, неврологічного та хірургічних відділень № 1, 2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Толбухіна, 105 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт інженерних мереж системи вентиляції та киснепостачання інфекційного відділення по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» |
|  | Розробка проєктно-кошторисної документації до об’єктів: «Реконструкція даху діагностичного корпусу по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області» та «Реконструкція даху інфекційного корпусу по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області» філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» |
|  | Реконструкція даху інфекційного корпусу по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» |
|  | Реконструкція даху діагностичного корпусу по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» |
|  | Капітальний ремонт терапевтичного відділення по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» |
|  | Реконструкція даху головного корпусу (консультативна поліклініка) по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» |
|  | Капітальний ремонт стерилізаційного відділення по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» |
|  | Реконструкція даху лікувального корпусу по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» |
|  | Реконструкція приміщення КНП «ПЦМБЛ» та встановлення сучасного обладнання для переробки медичних відходів за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 |
|  | Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу №2 вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 |
|  | Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу №1 вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 |
|  | Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу №3 вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 |
|  | Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» акушерсько-гінекологічного стаціонару вул. Богопільська, 43 |
|  | Міжнародний рівень якості проведення лабораторних досліджень КНП «ПЦМБЛ» за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 |
|  | Капітальний ремонт фундаментної основи адміністративної будівлі лікувального комплексу № 3 КНП «ПЦМБЛ» вул. Трудової Слави, 13 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт фундаментної основи будівлі Централізованої біохімічної клінічно-діагностичної лабораторії Лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 КНП «ПЦМБЛ» м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт коридорних приміщень (штукатурка, шпаклівка, фарбування) І, ІІІ, ІV поверхів, заміна кахельного покриття підлоги коридорних приміщень І, ІІІ, ІV поверхів будівлі консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ» по вул. Івана Виговського,9 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт фундаментної основи будівлі та парапету даху над кардіологічним відділенням Лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 КНП «ПЦМБЛ» м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт в приміщенні психо-наркологічного диспансерного відділення КНП «ПЦМБЛ» по вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 м. Первомайськ |
|  | Завершення реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «ПЦМБЛ» по вул. Толбухіна, 105 м. Первомайськ |
|  | Спорудження складу пелетного палива для філії «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» по вул. Академіка Миколи Амосова, 28 |
|  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі лікувального комплексу № 3 КНП «ПЦМБЛ» вул. Трудової Слави, 13 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Толбухіна, 105 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Толбухіна, 128 м. Первомайськ |
|  | Придбання комп’ютерного обладнання для управління надання адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради (комп’ютери, принтери 3в1) |
|  | Капітальний ремонт частини приміщення - бек – офісу - для забезпечення повноцінної роботи управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету, який знаходиться за адресою: вул. Михайла Грушевського, 1, м. Первомайськ Миколаївської області |
|  | Запровадження комунального пасажирського транспорту на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади (І етап) |
|  | Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та встановлення GPS систем в пасажирському транспорті в межах Первомайської міської територіальної громади |
|  | Smart зупинки. Створення інтерактивних зупинок на території Первомайської міської територіальної громади (І етап) |
|  | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Первомайської міської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області |
|  | Встановлення сонячної електростанції на даху Палацу культури «Фрегат» забезпечить енергонезалежність закладу культури |
|  | Термомодернізація будівлі Палацу культури «Фрегат» шляхом утеплення даху, заміну вікон, дверей та встановлення системи опалення |
|  | Створення музею народної архітектури та побуту під відкритим небом |
|  | Створення молодіжного, культурно-спортивного вуличного простору в селах громади |
|  | Повна заміна футбольного покриття та встановлення нової огорожі на двох міні-футбольних майданчика в місті Первомайську: по вулиці Корабельна та по вулиці Коротченка. Встановлення камер спостереження |
|  | Створення веломаршруту містом Первомайськ через місця де зростав та навчався лавреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Микола Вінграновський |
|  | Капітальний ремонт даху та встановлення сучасної системи водовідведення на об'єкті культурної спадщини за видами «Історія» та "Архітектура" - «Будинок Рад» |
|  | Ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дитячої музичної школи» (вул. Театральна, 41) та комунального закладу «Публічна бібліотека» (Олександрівська,1) |
|  | Ремонт (термомодернізація) Підгороднянської бібліотеки-філії комунального закладу «Публічна бібліотека» (селище Підгородна, вул. Соборна, 60) |
|  | Автомобіль для кінотеатру під відкритим небом |

Додаток 6 до Програми

Орієнтовний обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Первомайської міської ткриторіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Галузь (сектор) та основні (пріоритетні) напрями публічних інвестицій | Найменування документа стратегічного планування | Загальний обсяг публічних інвестицій у розрізі галузей (секторів), тис.грн. | 2026 рік (план), тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука |  |  | 850,0 | 850,0 |
| 1 | Забезпечення протипожежної безпеки у закладах загальної середньої освіти | Стратегія розвитку Первомайської міської територіальної громади до 2027 року (рішення № 41 від 28.11.2024) |  |  |
| Муніципальна інфраструктура та послуги |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
| 1 | Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Героя України Дмитра Васильєва (колишня вул. Кам’яномостівська) у м. Первомайськ | Стратегія розвитку Первомайської міської територіальної громади до 2027 року (рішення № 41 від 28.11.2024) |  |  |
| 2 | Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ (перша черга) | Стратегія розвитку Первомайської міської територіальної громади до 2027 року (рішення № 41 від 28.11.2024) |  |  |