ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

90  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  23.12.2025  № 8

м. Первомайськ

# Про затвердження комплексної

Програми «Спортивна громада»

на 2026 – 2030 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, керуючись Законом України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3808-XII, враховуючи рішення Первомайської міської ради від 28.09.2023 № 2  «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання міських цільових Програм», з метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я людини, як найвищої гуманістичної цінності, засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити комплексну Програму «Спортивна громада» на 2026-2030 роки (далі - Програма), що додається.

- Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 23.12.2020 року №14 «Про затвердження міської комплексної Програми «Спортивна громада» на 2021-2025 роки» з 01 січня 2026 року.

- Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту  Первомайської міської ради (ОЛІШЕВСЬКА) щороку  під час складання проєктів місцевого бюджету на 2026-2030 роки передбачати кошти на фінансування  заходів Програми та забезпечувати їх цільове використання.

- Фінансовому управлінню  міської ради (ШУГУРОВ) при  формуванні бюджету на бюджетний рік  враховувати потребу на фінансування Програми.

- Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я,  освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму,  соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова                		               	                          Олег ДЕМЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради         23.12.2025 № 8

Комплексна Програма «Спортивна громада» на 2026-2030 роки

РОЗДІЛ 1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97ВР, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 року № 3808-XII |
| 3. | Розробник Програми | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради, управління освіти міської ради, федерації та спортивні клуби міста |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Спортивні заклади та організації у сфері розвитку фізичної культури та спорту Первомайської міської територіальної громади |
| 7. | Мета Програми | Створення організаційних та матеріальних умов для вдосконалення системи розвитку фізичної культури та спорту серед дітей, молоді, дорослого населення та ветеранів, подальшого розвитку дитячо-юнацького спорту в Первомайській міській територіальній громаді |
| 8. | Строк реалізації Програми | 2026-2030 роки |
| 8.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових Програм) | - |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | - місцевий бюджет (остаточний обсяг визначається рішенням міської ради на відповідний бюджетний рік); - інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1. | коштів державного бюджету | - |
| 9.2. | коштів обласного бюджету | - |
| 9.3. | коштів місцевого бюджету | в межах наявного фінансового ресурсу |
| 9.4. | коштів інших джерел | - |
| 10. | Очікувані результати | Виконання Програми забезпечить належні умови для успішного розвитку фізичної культури та спорту, та культивування різних видів спорту серед широких верств населення та дитячо-юнацького спорту в Первомайській міській територіальній громаді |
| 11. | Контроль за виконанням Програми (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства. |

РОЗДІЛ 2. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма «Спортивна громада» на 2026-2030 роки»:

- недостатні умови для занять фізичною культурою і спортом усіх верств населення, у тому числі осіб з інвалідністю, та зміцнення здоров'я громадян;

- створення сприятливих умов для розвитку масових видів спорту, організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

- заміна у підходах суспільства до зміцнення здоров’я людини як найвищої

гуманістичної цінності та пріоритетного напряму діяльності міської ради;

- недостатнє бюджетне фінансування спортивно-масових заходів;

- не достатня кількість спортивних споруд загального використання;

- недостатнє пропагування в громаді здорового способу життя та

оздоровлення населення;

- недостатня увага фізичному вихованню в сім’ях;

- погіршення фізичного стану працездатної частини населення;

- запобігання посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії.

РОЗДІЛ 3. Мета

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів,

спрямованих на створення належних умов для розвитку масових видів спорту,

організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового

відпочинку які стануть основою поліпшення здорового способу життя та

рухової активності жителів територіальної громади.

РОЗДІЛ 4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Програма передбачає протягом 2026-2030 років здійснити комплекс заходів для досягнення зазначеної мети:

- передбачити у місцевому бюджеті на 2026 та наступні роки асигнування для фінансування будівництва спортивних майданчиків (у тому числі зі штучним покриттям) та тренажерним обладнанням при загальноосвітніх, дитячо-юнацькій спортивній школах та у місцях масового відпочинку населення;

- забезпечити укомплектування дитячо-юнацької спортивної школи та спортивних клубів сучасним спортивним обладнанням та інвентарем, організувати належне функціонування цих закладів та проведення навчально-спортивної роботи;

- ініціювати введення поетапного запровадження у навчальних закладах занять із фізичного виховання по відповідних секціях;

- забезпечити дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні і вищі навчальні заклади необхідним фізкультурно-спортивним обладнанням та інвентарем;

- вжити заходів щодо посилення належної організації та забезпечення необхідного обсягу рухової активності дітей, учнівської та студентської молоді;

- запровадити встановлення тарифів на комунальні послуги для дитячо-юнацьких спортивних шкіл на рівні тарифів для населення;

- проводити разом з засобами масової інформації роботу щодо активізації пропаганди здорового способу життя, обмеження вживання алкоголю і тютюну у ході проведення молодіжних та студентських масових заходів.

РОЗДІЛ 5. Строки та етапи виконання Програми

Програма розроблена на 5 років з 2026 року по 2030 рік включно з можливістю внесення змін та доповнень.

РОЗДІЛ 6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

| № | Завдання і заходи |  | Термін виконання | Виконавці |  | Прогнозні обсяги фінансування (тис.грн) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього тис.грн |  | 2026 тис.грн | 2027 тис.грн | 2028 тис.грн | 2029 тис.грн | 2030 тис.грн |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### І.Головні напрямки фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Розробити механізм щодо впровадження клубної системи спорту шляхом надання фінансової підтримки спортивним клубам у формі громадських організацій та спортивним клубам, засновниками яких є національні спортивні федерації та фізкультурно-спортивні товариства. | 2026 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Створити на діючих спортивних спорудах реабілітаційно-відновлювальні центри, тренажерні зали, консультативні пункти, для осіб, постраждали від війни, включаючи психологічну підтримку та адаптацію. | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Проводити паспортизацію діючих спортивних споруд міста для визначення їх технічного стану і оснащення згідно з нормативами проведення фізкультурно-оздоровчої роботи | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. |  | Проводити у навчальних закладах спортивно-масові змагання, у тому числі з різних видів спортивного туризму | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; управління освіти міської ради; клуб туристів-мандрівників «Романтик» | 49 |  | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 5. |  | Продовжити роботу щодо активізації рухової діяльності дітей шляхом щоденних обов’язкових занять з фізичної культури і спорту у всіх дошкільних виховних закладах, незалежно від форм власності | 2026-2030 |  | Управління освіти міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Залучати до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей з неповних, малозабезпечених та багатодітних сімей | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; управління освіти міської ради, спортивні клуби за місцем проживання (за узгодженням) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Забезпечити участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої роботи | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. |  | Розглянути питання щодо створення та функціонування міського центру «Спорт для всіх» | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Забезпечити поетапне запровадження у навчальних закладах занять із фізичного виховання по відповідних секціях | 2026-2030 |  | Управління освіти міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Вжити заходів щодо посилення належної організації та забезпечення необхідного обсягу рухової активності дітей, учнівської і студентської молоді | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; управління освіти міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Забезпечити вдосконалення існуючої системи медичного контролю та проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів (диспансеризацій) учнів та студентів | 2026-2030 |  | Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу життя, обмеження вживання алкоголю і тютюну у ході проведення молодіжних та студентських масових заходів | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; управління освіти міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ.Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності створити умови для відпочинку, проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять в режимі робочого дня, профілактичних занять фізкультурно-спортивного спрямування, сприяти організації спортивно-оздоровчого клімату | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; керівники підприємств та організацій міста (за узгодженням) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Забезпечити проведення міських галузевих спартакіад | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; спільно з спортивними товариствами, міськими федераціями з видів спорту | 280 |  | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 3. |  | Забезпечити збереження інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивної бази за місцем проживання населення, мережі дитячо-підліткових, фізкультурно-спортивних клубів, їх утримання, ремонт, використання приміщення за призначенням | 2026-2030 |  | Управління освіти міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. |  | Створювати за рахунок благодійних коштів на спортивних спорудах, у парках культури і відпочинку, за місцем проживання населення мережу груп фізкультурно-оздоровчої спрямованості для населення різного віку | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; спільно з спортивними товариствами, міськими федераціями з видів спорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Забезпечити розвиток, культивування та фінансову підтримку різних видів спорту: - баскетбол; - волейбол; - теніс; - бокс; - важка атлетика; - веслування на байдарках та каное; - футбол; - шашки; - шахи; - спортивний туризм; - армреслінг; - тайський бокс; - карате; - хортинг; - пауерліфтинг та ін. | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 700 |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
| # ІІІ. Спортивна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Проводити комплексні спортивні заходи за Програмою спартакіади школярів, студентів, юнацьких і молодіжних ігор, спартакіад України | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; спільно з спортивними товариствами, міськими федераціями з видів спорту | 95 |  | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 2. |  | Забезпечити на рівні сучасних вимог підготовку та участь спортсменів та збірних команд міста з різних видів спорту в обласних та Всеукраїнських змаганнях | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; спільно з спортивними товариствами, міськими федераціями з видів спорту | 5100 |  | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. |  | Забезпечити збереження та підвищення ефективності діяльності спортивних шкіл, зміцнення їх матеріально-технічної бази | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; управління освіти міської ради; спортивні товариства, міські федерації з видів спорту | 490 |  | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 4. |  | Заохочувати спортивних діячів, тренерів та викладачів навчальних закладів міста | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 75 |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 5. |  | Забезпечити придбання спортивної форми та інвентаря для збірних команд міста, для участі в обласних та Всеукраїнських змаганнях | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 350 |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| ### ІV. Фізичне виховання та спортивна діяльність населення з особливими потребами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сприяти діяльності спортивно-оздоровчих клубів в роботі з молоддю з особливими потребами | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 140 |  | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. |  | Сприяти вирішенню питань щодо надання спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно-спортивних і реабілітаційно-оздоровчих занять інвалідів та обладнати зазначені споруди спеціальними пристосуваннями для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-реабілітаційної роботи з інвалідами | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Забезпечити вільний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями до спортивних споруд, через облаштування їх пандусами | 2026-2030 |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради; управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; управління соціального захисту населення міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. |  | Забезпечити щорічне проведення спортивних змагань для людей з обмеженими фізичними можливостями «Бузькі пороги» | 2026-2030 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; управління соціального захисту населення міської ради | 190 |  | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 5. |  | Вивчити питання щодо створення та утримання міського центру «Інваспорт» та проведення спеціальної лотереї, кошти від якої спрямовуватимуться на розвиток фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів | 2026 |  | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Створити рубрику у місцевих засобах масової інформації на підтримку спортивного руху інвалідів "Ми у спорті" | 2026 |  | Відділ інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Будівництво та реконструкція спортивних майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Здійснювати інвентаризацію, реконструкцію і ремонт існуючих спортивних майданчиків зі штучним покриттям та тренажерним обладнанням. | 2026-2030 |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради; управління освіти міської ради |  | 320 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 |
| 2. |  | Забезпечити дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади та дитячо-юнацькі спортивні школи необхідним фізкультурно-спортивним обладнанням та інвентарем | 2026-2030 |  | Управління освіти міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Здійснити будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям та тренажерним обладнанням | 2026-2030 |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Забезпечити ремонт та облаштування спортивних майданчиків на прибудинкових територіях в мікрорайонах міста | 2026-2030 |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради, ОСББ |  | 125 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |

VІ. Підтримка та розвиток видів спорту

| № | Завдання і заходи | Термін виконання | Виконавці | Прогнозні обсяги Фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всього | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Волейбол: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Провести паспортизацію волейбольних майданчиків громади | 2021 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Забезпечити підвищення кваліфікації та стажування в кращих волейбольних клубах України тренерів-викладачів з волейболу ДЮСШ | 2018-2020 | Управління освіти міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Рекомендувати вищим навчальним закладам створити студентські волейбольні команди організувати навчально-тренувальні заняття та участь в змаганнях | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Проводити семінари, навчання, інспектування арбітрів та інших фахівців та забезпечувати їх необхідними матеріалами | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.7. | Розробляти щорічний календарний план проведення змагань з волейболу | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Організувати комплектацію та відкриття спеціалізованих волейбольних класів на базі загальноосвітніх шкіл | 2021-2025 | Управління освіти міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Проводити змагання з волейболу серед учнів ЗНЗ в трьох вікових групах | 2021-2025 | Управління освіти міської ради | - | - | - | - |  | - |
| 1.10. | Запровадити заохочувальні призи для кращих спортсменів волейбольних команд, їхніх тренерів та інших спеціалістів у даній галузі | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.11. | Залучати до розвитку волейболу активістів волейбольного руху та громадські організації | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Сприяти залученню широких верств населення до занять волейболом та надавати всебічну допомогу в організації та проведенні волейбольних змагань | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.14. | З метою створення необхідних умов для розвитку волейболу обладнати майданчики для гри у волейбол | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | Обладнати в школах громади (де вони відсутні) майданчики для гри в волейбол | 2021-2025 | Управління освіти міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | Забезпечити підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл, що проводять навчально – тренувальні заняття та уроки фізкультури з елементами волейболу | 2021-2025 | Управління освіти міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | Забезпечити проведення літніх навчально-тренувальних зборів з метою оздоровлення та підвищення майстерності юних волейболістів. | 2021-2025 | Управління освіти міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Проводити Першість та Кубок громади з волейболу серед колективів фізичної культури | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 45 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.19. | Надавати матеріально-технічну та фінансову підтримку командам для участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних волейбольних змаганнях | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, управління освіти міської ради | 650 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 1.20. | Забезпечити участь ветеранських команд в змаганнях різних рівнів | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Забезпечити будівництво майданчиків для пляжного волейболу | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кіокушин карате |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розробляти щорічний календарний план проведення змагань з кіокушин карате | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Первомайська міська федерація кіокушин карате | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. | Передбачити щорічне виділення з місцевого бюджету коштів на розвиток кіокушин карате | 2021-2025 | Фінансове управління міської ради, управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Первомайська міська федерація кіокушин карате | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Забезпечити проведення всеукраїнських та міжнародних навчально-тренувальних зборів та семінарів з метою оздоровлення та підвищення майстерності каратистів | 2021-2025 | Первомайська міська федерація кіокушин карате | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Проводити Відкриту Першість та згідно календаря Чемпіонати області та України з кіокушин карате | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Первомайська міська федерація кіокушин карате | 105 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 2.5 | Надавати матеріально-технічну та фінансову підтримку для участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях | 2021-2025 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

VІІ.  Утримання фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім.А.Л.Дмитрієва»

| 1. | # Утримання та капітальні видатки фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім.А.Л.Дмитрієва» | 2026-2030 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 7400 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РОЗДІЛ 7. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування (тис. грн)*:

|  | На весь строк дії Програми тис. грн | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 рік тис. грн | 2027 рік тис. грн | 2028 рік тис. грн | 2029 рік тис. грн | 2030 рік тис. грн |
| Усього,у тому числі | - 7400,0 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Кошти місцевого бюджету | - 7400,0 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Інші джерела фінансування | - | - | - | - | - | - |

Примітка:  *остаточний обсяг фінансування визначається рішенням міської ради під час затвердження місцевого бюджету на відповідний бюджетний рік.

РОЗДІЛ 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, яке є розробником та відповідальним виконавцем Програми, що зазначено у Паспорті Програми.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладено на:

- міську раду;

- виконавчий комітет міської ради;

- управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради;

- федерації та спортивні клуби міста.

РОЗДІЛ 9. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить належні умови для успішного розвитку фізичної культури та спорту  серед широких верств населення та  дитячо-юнацького спорту в територіальній громаді, зокрема:

- створення сучасної спортивної бази для фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді, забезпечення їх рухової активності;

- забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів необхідним фізкультурно-спортивним обладнанням та інвентарем;

- фінансування будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям та тренажерним обладнанням при загальноосвітніх, дитячо-юнацьких спортивних школах та у місцях масового відпочинку населення;

- створення позитивного іміджу міста Первомайська з питань фізичного виховання, поліпшення медичного контролю учнівської і студентської молоді.

Начальник управління культури,

національностей, релігій, молоді

та спорту міської ради                                                              Наталія ОЛІШЕВСЬКА