

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

76 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 25.02.2025 № 31

м. Первомайськ

# Про хід виконання за 2024 рік

цільової Програми Первомайської

міської територіальної громади

«Імунопрофілактика та захист населення

від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 28.01.2021 року № 11

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 року № 2, з метою визначення стану виконання в 2024 році цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 11 міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2024 році цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 11 (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

25.02.2025 № 31

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання в 2024 році

цільової Програми Первомайської міської територіальної

громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради

від 28.01.2021 року № 11

1. Цільова Програма Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб.

Програма передбачає протягом 2021-2025 років здійснювати заходи :

- придбання вакцин та анатоксинів, які не входять до календаря щеплень або недостатньо постачаються централізовано;

- придбання обладнання для забезпечення функціонування «холодового ланцюга» під час транспортування та зберігання вакцин та анатоксинів;

- проведення активної роз’яснювальної роботи за допомогою засобів масової інформації (далі - ЗМІ) щодо інфекційних захворювань та способів їх профілактики;

- придбання засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) для медичних працівників.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Виконавцем Програми є комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради.

Строк виконання Програми: 2021-2025 роки.

1. Виконання завдань і заходів протягом 2024 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2024 році | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планове/  фактичне фінансу-вання, тис. грн | Досягнуті результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 1:  Інформаційна та санітарно-просвітницька робота з населенням щодо клініки, діагностики та профілактики інфекційних захворювань, у тому числі з використанням ЗМІ. | В 2024 році проводилось розміщення інформації на інформа-ційних стен-дах, на сайтах підприємств та на сторінці Facebook щодо інфекційних захворювань та способів їх профілактики | КНП «ПЦМБЛ»  КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | Не потребує фінансу-вання | Збільшення обізнаності пацієнтів щодо методів профілак-тики інфекцій-них захворю-вань та прихиль-ності до вакцинації |
| Завдання 2  Придбання обладнання для забезпечення функціонування «холодового ланцюга» під час транспортування та зберігання вакцин та анатоксинів (холодильники, термоконтейнери, термометри, гігрометри тощо). | Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 11/  0 | Відсутнє фінансу-вання |
| КНП «ПЦМБЛ» | 11/  0 |
| КНП «ПЦРЛ» | 11/  0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 3  Придбання вакцини проти грипу для щеплення медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам хворим на грип та гострі респіраторні інфекції. | Придбано та забезпечено вакциною проти грипу 70 осіб | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 341/  25 | 7% медичних працівни-ків забезпечені щепленням проти грипу |
| Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» | 30/  0 | Відсутнє фінансу-вання |
| Завдання 4  Придбання вакцини проти гепатиту В для щеплення медичних працівників, які мають контакт з кров’ю та іншими біологічними рідинами. | Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 17/  0 | Відсутнє фінансу-вання |
| КНП «ПЦРЛ» | 5/  0 |
| Завдання 5  Придбання вакцини проти гепатиту В для забезпечення вакцинації новонароджених дітей. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 255/  0 | Відсутнє фінансу-вання |
| Завдання 6  Придбання антирабічної вакцини для щеплення населення проти сказу. | Придбано та забезпечено вакциною проти сказу 51 особу | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 210/  29,4 | 14% фінансуван-ня вакциною проти сказу |
| КНП «ПЦРЛ» | 85/  0 |
| Завдання 7  Придбання протиправцевої сироватки для профілактики правця. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 49,6/  0 | Відсутнє фінансу-вання |
| КНП «ПЦРЛ» | 26/  0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 8  Придбання анатоксину правцевого для профілактики правця. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 55/  0 | Відсутнє фінансу-вання |
| КНП «ПЦРЛ» | 5/  0 |
| Завдання 9  Придбання імуноглобуліну антирабічного. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 24/  0 | Відсутнє фінансу-вання |
| КНП «ПЦРЛ» | 12/  0 |
| Завдання 10  Придбання засобів індивідуального захисту для запобігання інфікування медичних працівників | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 799/  0 | Відсутнє фінансу-вання |
| КП «ПМЦПМСД» | 979/  0 |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково через неповне фінансування.

У 2024 році придбання засобів імунопрофілактики проводилось в межах виділених асигнувань місцевого бюджету.

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання в 2024 році цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 11, свідчить про часткову її реалізацію в межах фінансової можливості.

4. Фінансування

У 2021, 2022, 2023, 2024 роках цільова Програма Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 11, фінансувалась, а також передбачені кошти з місцевого бюджету на фінансування програми у 2025 році.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела  фінансу-вання | Назва заходу | Планове/фактичне фінансування, тис. грн | | | | Усього,  тис. грн |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Місцевий бюджет | Завдання 1: Інформаційна та санітарно-просвітницька робота з населенням щодо клініки, діагностики та профілактики інфекційних захворювань, у тому числі з використанням ЗМІ. | - | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | Завдання 2 Придбання обладнання для забезпечення функціонування «холодового ланцюга» під час транспортування та зберігання вакцин та анатоксинів (холодильники, термоконтейнери, термометри, гігрометри тощо). | 24/  0 | 27/  0 | 30/  0 | 33/  0 | 81/  0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 3  Придбання вакцини проти грипу для щеплення медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам хворим на грип та гострі респіраторні інфекції. | 322/  0 | 334/  23 | 347/  48 | 371/2 | 1003/  71 |
| Місцевий бюджет | Завдання 4  Придбання вакцини проти гепатиту В для щеплення медичних працівників, які мають контакт з кров’ю та іншими біологічними рідинами. | 16/  0 | 18/  0 | 20/  0 | 22/  0 | 54/  0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Місцевий бюджет | Завдання 5  Придбання вакцини проти гепатиту В для забезпечення вакцинації новонароджених дітей. | 210/  0 | 225/  0 | 240/  0 | 255/0 | 930/  0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 6  Придбання антирабічної вакцини для щеплення населення проти сказу. | 274,5/  24,9 | 283/  24,8 | 288,5/  0 | 295/  29,4 | 1141/  79,1 |
| Місцевий бюджет | Завдання 7  Придбання протиправцевої сироватки для профілактики правця. | 64,8/  0 | 68,4/  0 | 72/  0 | 75/  6 | 280,8/  0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 8  Придбання анатоксину правцевого для профілактики правця. | 51/  0 | 54/  0 | 57/  0 | 60/  0 | 222/  0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 9  Придбання імуноглобуліну антирабічного. | 27/  0 | 30/  0 | 33/  0 | 36/  0 | 126/  0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 10  Придбання засобів індивідуального захисту для запобігання інфікування медичних працівників | 1334/  0 | 1468/  0 | 1615/  0 | 1778/  0 | 4417/  0 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Продовження фінансування заходів Програми для виконання кількісних та якісних показників та досягнення мети Програми.

Директор КП «ПМЦПМСД» Тетяна ОБОЛЕНСЬКА

Директор КНП «ПЦМБЛ» Олег ЧЕКРИЖОВ

Директор

КНП «Первомайська ЦРЛ» Віктор ГОТКА

та моніторингу

виконаннямісцевихцільовихпрогра