

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

76 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 25.02.2025 № 7

м. Первомайськ

# 

Про хід виконання в 2024 році Соціальної

комплексної програми підтримки сім’ї та

дітей, запобігання домашньому насильству,

забезпечення рівних прав та можливостей жінок

і чоловіків та попередження торгівлі людьми

Первомайської міської територіальної громади

на 2022 - 2025 роки, затвердженої рішенням

міської ради від 27.01.2022 № 3

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням  міської   ради від 28.09.2023 № 2, з метою визначення стану виконання в 2024 році  Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022- 2025 роки міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2024 році Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.01.2022 № 3. (Додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я,  освіти, науки, культури, молоді, спорту  та туризму,  соціального захисту,  мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства   та дитинства.

Міський голова                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

25.02.2025 № 7

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання в 2024 році

Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради

від 27.01.2022 № 3

1. Основні дані.

Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті».

Метою Програми є Забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім'ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, зниження рівня торгівлі людьми в Первомайській міській територіальній громаді з метою виведення України із ряду країн-постачальників та споживачів живого товару, гендерного інтегрування в усі сфери життєдіяльності суспільства.

Розробник Програми - управління соціального захисту населення міської ради.

Відповідальними виконавцями заходів Програми є:

1. Первомайський центр соціальних служб;

2. Управління «Служба у справах дітей» міської ради;

3. Управління освіти міської ради;

4. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради;

5. Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради;

6. Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»;

7. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

8. Первомайський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням);

9. Первомайський районний відділ управління Державної міграційної служби в Миколаївській області (за узгодженням);

10. Первомайський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням)

Строк виконання Програми: 2022-2025 роки.

2. Виконання завдань і заходів Програми.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2024 році | Виконавці | Джерела фінансування | Плано-ве/фак-тичне фінан-суван-ня | Досягну-  ті  результа-  ти |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ  1.1. Сприяння життєдіяльності сім’ї та її стабільному розвитку | | | | | |
| 1. Забезпечувати виготовлення та видачу багатодітним сім’ям посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї | Управління соціального захисту населення міської ради видає посвідчення батькам з багатодітної сім’ї та дітям з багатодітних сімей | Управління соціально-  го захисту населення міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | 93 особи – батьки з багатодіт-них сімей та 180 – дітей з багатодіт-них сімей отримали посвідчен-ня |
| 2. Сприяти батькам неповних і багатодітних сімей у працевлашту-  ванні, здійсненні професійної підготовки та підвищенні кваліфікації. Сприяти розвитку ініціативи багатодітних сімей для поліпшення їх матеріального становища. Залучати осіб із багатодітних  сімей до участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру. | Проводиться робота у працевлаштуванні, здійснюється професійна підготовка, залучаються до громадських, робіт тимчасового характеру та суспільно-корисних робіт батьки неповних і неповнолітніх сімей. | Первомай-  ський  міськрайон-ний центр зайнятості (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2024 року фахівця-  ми філії проведено 34 семінари, 59 тренінгів з техніки пошуку роботи |
|  |  |  |  |
| 3. Сприяти проведенню семінарів, тренінгів, конференцій за участю учнівської молоді з метою створення умов для інтелектуально-  го самовдоско-  налення учнів та розвитку їх особистості. | На базі дитячо-юнацького центру національного відродження функціонує школа «Лідер» | Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Проводи-  ться навчання президен-  тів органів учнівсь-  кого самовряду-вання, що стосується організації планування роботи, відбору змісту заходів, форм їх проведення та ведення документа-ції. |
| 4. Забезпечити привітання з врученням солодких наборів та подарунків населенню Первомайської міської територіальної громади, в тому числі дітям до вісімнадцяти років, до Дня матері, Дня захисту дітей, Дня батька, Дня родини, Дня сім’ї, Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят згідно з рішенням  виконавчого комітету Первомайської міської ради | До Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят здійснено привітання з врученням солодких наборів та подарунків дітям Первомайської міської територіальної громади. | Управління соціально-  го захисту населення міської ради  Управління освіти міської ради  Первомай-  ський міський центр соціальних служб  Первомай  ський центр комплекс-  ної реабілітації для дітей з інвалід-  ністю  Управління «Служба у справах  дітей» міської ради. | Місце-  вий бюджет | 134064 грн | 1400 дітей отримали привітан- ня,  а саме: діти, які опинились в складних життєвих обстави-  нах, діти, які виховую-  ться в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, діти з інвалідніс-  тю, діти внутріш-  ньо переміще-них сімей, діти сімей  загиблих, діти з багатодіт-них сімей та діти-сироти та діти позбавлені батьківсько-го піклування |
| 1.2. Поліпшення охорони здоров’я сім’ї та дітей, формування відповідального ставлення до власного життя і здоров’я, у тому числі й репродуктивного | | | | | |
| 1. Створювати умови для активного розвитку масової фізичної культури та спорту, зокрема розширення доступу дітей та підлітків до фізкультурно-спортивних закладів. | Проводиться робота 3 посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості у всіх напрямах для мешканців громади, які займаються фізичною культурою та спортом. | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради  Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання |  | У Дитячо – юнацькій спортивній школі працюють відділення з атлетики, велоспорту боксу інше. Спортивні заняття відвідують 329 дітей та підлітків.  Заклади освіти взяли участь у Всеукраїн-  ському фізкуль-  турно – оздоровчо-му заході «Шкільні ігри», благодійно-му біговому челенджі «Кожен крок в допомогу ЗСУ» . |
| 2. Забезпечити ефективну роботу системи надання гінекологічної допомоги дітям та підлітків з метою профілактики і ранньої діагностики захворювань. | За кожною амбулаторією ЗПСМ закріплено відповідального лікаря гінеколога. | Комуналь-  не підприємст-во «Первомай-ський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Проводи-  ться  профілакти-ка і рання діагности-  ка захворю-вань серед дітей та підлітків. |
| 3. Забезпечити медичне обстеження профільними спеціалістами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей з прийомних та багатодітних сімей. Проводити  відбір дітей цих категорій, які потребують санаторного лікування. | Ведення моніторингу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей з прийомних  сімей та багатодітних сімей | Комуналь-  не некомерцій  не підприємст-во «Первомай-ська центральна міська багатопро-фільна лікарня»  Комуналь-  не  підприємст-во  «Первомай-ський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Відбір дітей на санаторно-курортне лікування не проводився в зв’язку з військовим станом у країні. |
| 4. Забезпечити проведення у навчальних закладах роз’яснювальної роботи серед учнівської молоді з питань формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. | У закладах освіти проводиться роз’яснювальна робота щодо формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя. | Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Розроблено плани превентив-ної роботи, що передба- чають заходи з профілак-тики негативних звичок та мають на меті формуван-ня стійкої життєвої позиції щодо здорового способу життя та відповідної системи цінностей у всіх учасників освітнього процесу. |
| 5. Продовжувати пропаганду серед населення грудного вигодовування дітей. | Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» має статус «Лікарня доброзичлива до дитини» | Комуналь-  не підприємст-во «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - |
| 6. Поліпшити стан надання медико-генетичної допомоги (застосування перинатальних і постнатальних технологій для ранньої діагностики природженої та спадкової патології вагітних жінок групи ризику і новонародже-них) | Медико-генетична допомога надається генетиком Комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Комуналь-  не підприємст-во «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - |
| 7. Забезпечити проведення заходів для дітей, молоді, різних категорій сімей з метою формування відповідального батьківства, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та соціально небезпечних хвороб (школа відповідального батьківства). | Функціонує спеціалізоване формування «Школа відповідального батьківства» для дітей, молоді та інших категорій сімей. | Первомай-  ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Проведені соціально-профілактичні заходи:  - 22 заходи з питань пропаган-ди здорового способу життя, охоплено 220 осіб;  -22 заходи з питань профілак-тики соціально-небезпеч-  них хвороб, охоплено 220 осіб;  -22 заходи з профілак-тики ВІЛ/СНІДу охоплено 220 осіб;  -22 заходи з профілак-тики туберку-льозу охоплено 220 осіб;  - 22 заходи з пропаган-ди сімейних цінностей (відпові-дальне батьківствопідготовка молоді до сімейного життя), охоплено 220 осіб;  -20 заходів з питань профілак-тики насильства охоплено 192 особи;  -3 заходи з питань протидії торгівлі людьми, охоплено 30 осіб. |
| 1.3. Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | | | | |
| 1. З метою запобігання влаштуванню дітей до інтернатних закладів надавати сім`ям та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, комплексну соціальну, психологічну, педагогічну та інші види допомоги. | Сім’ям та дітям, які опинились в складних життєвих обставинах надається комплекс соціальних послуг. | Первомай  ський центр соціальних служб  Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Надано соціальних послуг різного характеру.  Під соціаль-ним супровідом перебувало 50 сімей, в яких виховує-  ться 97 дітей. За карткою клієнта центру отримали 21990 соціальних послуг 683сім’ї, в яких виховуєть-  ся 913 дітей.  З метою захисту прав дітей  66 дітей евакуйова-  ні, з них: 50 дітей до педіатрич-ного відділення КНП «Перво-  майська центральна міська багатопро-фільна лікарня» та 16 дітей до центру соціально-психологіч-ної реабілітації Миколаїв-  ської області. |
| 2. Проводити інформаційні компанії з метою профілактики сімейного неблагополуччя та безвідповідаль-ного батьківства. | Функціонує спеціалізоване формування «Школа відповідального батьківства» для дітей, молоді та інших категорій сімей. | Первомай-  ський центр соціальних служб | Місце-  вий бюджет | - | Проведено 17 заходів з питань профілак-тики сімейного неблагопо-луччя та пропаганди відповідаль-ного батьківства охоплено 170 осіб. |
| 3. Забезпечити охоплення соціальними послугами (соціальний супровід, консультуванняпредставництво інтересів, соціальна інтеграція, соціальна профілактика) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників інтернатних закладів, студентів системи професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів з метою визначення їх потреб та підготовки до самостійного життя. | З дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування, випускниками інтернатних закладів, студентами системи професійно-технічної освіти та вищих навчальних проводиться соціально-профілактична робота, направлена на первинну профілактику соціально-небезпечних хвороб, насилля, торгівлі людьми, збереження репродуктивного здоров’я, сімейних цінностей та пропаганду здорового способу життя | Первомай-  ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-  вання | - | Здійснено оцінки потреб на 16 осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавле-  них батьківсь-кого піклування |
| 4. Забезпечити організацію та проведення семінарів, «круглих столів», робочих нарад за участю центру соціальних служб та інших суб’єктів соціальної роботи з метою налагодження співпраці під час надання соціальних послуг особам та сім’ям, які потребують допомоги та підтримки. | У Первомайській міській територіальній громаді діє координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті, комісія з питань захисту прав дитини та колегія з питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед неповнолітніх. | Первомай-  ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2024 року відбулось – 4 засідання координа-ційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобіган-  ня та протидії домашньо-му насильству і протидії торгівлі людьми при виконавчо-му комітеті 11 комісій з питань захисту прав дитини та 9 колегій з питань соціаль-  ного захисту дітей та профілак-тики правопору-шень серед неповно-літніх. |
| 5. Сприяти подальшому навчанню, фаховій підготовці та працевлашту-  ванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Управління «Служба у справах дітей» міської ради проводить роботу по навчанню, фаховій підготовці та працевлаштуван-ню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Діти-сироти та діти, позбавлені батьківсь-кого піклуванняпісля здобуття базової та повної загальної середньої освіти, продовжу-  ють навчання в закладах професій-  ної освіти, вищих навчальних закладах різного рівня акредитації |
| 6. Забезпечити здійснення соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (за потреби) з метою сприяння у вирішенні проблем, у тому числі житлових та майнових. | Первомайським центром соціальних служб ведеться облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (за потреби) з метою сприяння у вирішенні проблем, у тому числі житлових та майнових. | Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | На обліку перебуває 83 особи, з них 21 особа перебуває на квартирно-му обліку. Під соціальним супрово-  дом особи не перебували |
| 1.4. Підтримка дітей та підлітків з особливими потребами. | | | | | |
| 1. Продовжити практику проведення міського конкурсу дитячої творчості серед дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і у тебе повірять інші» | В 2024 році конкурс дитячої творчості серед дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і у тебе повірять інші» в Первомайській міській територіальній громаді не проводився в зв’язку з введенням військового стану в країні та відсутністю фінансування заходу | Первомай-ський центр соціальних служб | Місце-  вий бюджет | - | - |
| 2. Забезпечити надання послуг дітям та молоді з особливими потребами та їх найближчому оточенню з метою сприяння їх реінтеграції у суспільстві | З метою сприяння реінтеграції у суспільстві діти та молодь з особливими потребами та їх найближче оточення охоплені соціальною роботою Первомайського центру соціальних служб | Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Охоплено соціальни-  ми послугами сімей/осіб, в яких є інвалід-  ність -7 сімей, в них 16 дітей, з них: сім’ї, в яких виховують-  ся діти-інваліди -1 в них 3 дітей. |
| 1.5. Підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей як головних напрямів діяльності, спрямованої на поліпшення демографічної ситуації. | | | | | |
| 1. Проводити конференції, семінари та інші заходи з питань підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, демографічного розвитку та пріоритетних завдань демографічної політики | Конференції, семінари та інші заходи з питань підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, демографічного розвитку та пріоритетних завдань демографічної політики не проводились в зв’язку з військовим станом в Україні | Управління соціально-  го захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | ПЦСС проведено 22 заходи з пропаганди сімейних цінностей  (відповід-  альне батьківствопідготовка молоді до сімейного життя), охоплено 220 осіб. |
| 2. Влаштовувати у бібліотеках територіальної громади виставки фото - та документаль-  них матеріалів, книжкові виставки, присвячені сім’ї та родині. | На базі Публічної бібліотеки Первомайської міської ради функціонують сімейні клуби: «Гармонія життя», «Родина» та «Сімейне коло» | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2024 року проводи-  лись заходи, які присвячені сім’ї та родині. |
| 3. Сприяти функціонуван-  ню в закладах культури та бібліотеках клубів молодої родини та сімейних клубів. | - | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - |
| 4. Забезпечити підготовку необхідних документів багатодітних матерів, які претендують на присвоєння почесного звання «Мати-героїня». | Протягом 2024 року до управління соціального захисту міської ради звернулось 2 багатодітні матері, які претендують на присвоєння почесного звання «Мати-героїня» | Управління соціально-  го захисту населення міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Документи перебу-  вають  на розгляді департаменту соціаль-  ного захисту населення Миколаїв-  ської ОВА. |
| 5. Здійснювати організаційну підтримку громадських організацій у проведенні заходів, спрямованих на поліпшення демографічної ситуації в територіальній громаді. | В Первомайській міській територіальній громаді діє волонтерський Арт- Центр психологічної підтримки родин внутрішньо переміщених осіб з дітьми. Робота центру спрямована на надання психологічної та кризової  допомо-ги родинам | Управління соціаль-  ного захисту населення міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2024р. центром надано освітню, соціально – психологічну, консульта-  ційну, гуманітар-  ну допомогу родинам ВПО з дітьми до 18 років. |
| 6. Здійснювати моніторинг висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей, демографічної ситуації в області, патріотичного і духовного виховання населення, формування відповідального материнства і батьківства, сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Протягом звітного періоду було здійснено моніторинг висвітлення у ЗМІ питань підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей, патріотичного і духовного виховання населення, формування відповідального материнства і батьківства, сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Відбулась зустріч із представ-  никами Миколаїв-  ського обласного фонду «Любисток» |
| 1.6. Підтримка творчо обдарованих дітей і талановитих сімей. | | | | | |
| 1. Проводити міські культурно-мистецькі заходи, спрямовані на відродження духовності, національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання любові до рідної землі та національної гідності громадян України, зміцнення української родини. | В 2024 році проведено культурно - мистецькі заходи | Управління культури, національ-  ностей, релігій, молоді та спорту міської ради  Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2024 року закладами освіти було проведено ряд родинних конкурсів, свят: День вишиванкитанцюваль-ний флешмоб та встановлення рекорду «Я рушник простелю вишиваний…», фото-челлендж «Моя родина у вишиван  ках», відео – челендж до Міжнарод-  ного дня дідусів і бабусь «Мої- найкращі!» фото-  челендж «Щаслива родина – міцна Україна!» до Міжнарод-  ного дня сім’ї, родинна гра «Я люблю школу», проєкт «Родина, родина від батька до сина», конкурси малюнків «Моя сім’я – мій скарб». |
| Розділ 2. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ | | | | | |
| 1. Проводити семінари, «круглі столи», конференції та інші заходи з питань запобігання асоціальним проявам у сім’ї, передусім жорстокості та насильству. | Управлінням соціального захисту населення на території Первомайської територіальної громади проводяться інформаційно-просвітницька робота серед населення | Управління соціаль-  ного захисту населення міської ради  Первомай-  ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-  вання | - | На офіційному сайті Первомай-ської міської ради розміщено статтю з детальною інформа-цією щодо координа-  тів фахівців соціальної роботи, до яких особа, яка зіткнулася з насиль-ством може звернутися за допомогою |
| 2. Забезпечити проведення через засоби масової інформації інформаційно-просвітницької роботи з питань запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми. | Проводиться інформаційно-просвітницька робота. | Управління соціаль-  ного захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб | Місце-  вий бюджет | - | Для клієнтів в інформацій-них куточках управління соціально-  го захисту населення міської ради та Первомай-ського міського центру соціальних служб розміщено інформа-  цію про насильство та його види, які наслідки вчинення насильства, як діяти та куди звертатися в разі загрозливої ситуації. Інформа- ційні  матеріали та репости опублікова-но на сторінці Facebook управління соціаль-  ного захисту населення Первомай-ської міської ради за посилан-нями. |
| 3. Забезпечити раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою подолання сімейного неблагополуччя | Первомайським центром соціальних служб ведеться облік сімей, які опинились в складних життєвих обставинах | Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | На обліку протягом 2024 року перебували - 733 сім’ї, в них 1010 дітей.  Під соціальним супровідом перебували – 50 сімей, в них 97 дітей. |
| 4. Здійснювати систематичні профілактичні заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству в сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. | Первомайським центром соціальних служб та Первомайським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області проводяться соціально- профілактичні заходи | Первомай-ський центр соціальних служб  Управління «Служба у справах дітей» міської ради  Первомай-ський районний відділ поліції Головного управління Національ-  ної поліції України в Миколаїв-ській області (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2024 року ПЦСС проведено 20 заходів, направле-  них на профілакти-ку насилля в родині, охоплено 192 особи. Управління «Служба у справах дітей» міської ради провели 101 захід, спрямова-ний на протидію домашньо-му насильству в сім'ях з дітьми. Поставле-  но на облік 2 дитини. В 24 сім'ях, в яких виховуєть-  ся 52 дитини проведено профілак-тичну роботу щодо поперед-  ження домаш-  нього насильства.  За 2024 рік працівника-ми Первомай-ського районного відділу поліції Головного управління Національ-ної поліції України в Миколаїв-ській області складено 360 адміністра-тивних протоколів за статтею 173-2 КУпАП відносно осіб, які вчинили домашнє насильство.На профілак-тичному обліку перебуває 183 особи, які вчинили насильство |
| 5. Здійснювати моніторинг висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми. | Розміщення на інформаційних інтернет ресурсах виконавчого комітету. | Відділ прес-служби апарату виконавчо-  го комітету міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Оприлюд-нена інформація про  засідання координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобіган-  ня та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми при виконав-чому комітеті міської ради. |
| 6. Забезпечити функціонуван-  ня спеціалізова-  ного формування «Мобільна бригада», здійснення соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та надання допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах | При Первомайському міському центрі функціонує  спеціалізоване формування «Мобільна бригадасоціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства  та/або насильства за ознакою статі,та надання допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах» | Управління соціально-  го захисту населення міської ради, Первомай  ський центр соціальних служб | Місце-  вий бюджет | - | Протягом 2024 року Мобільною бригадою здійснено 267 виїздів,  1394 консульту-  вання по телефону, роботою охоплено 1191 клієнт, надано 13234 соціальних послуги, а саме: психологіч-них -4165, інформацій-них-4469, соціально – педагогіч-  них і юридичних 4808. До психолога перенаправ-лено 335 осіб для отримання психологіч-ної допомоги. |
| 7. Здійснювати виготовлення буклетів, біл-бордів та роздаткового матеріалу, проведення акцій, круглих столів щодо домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Протягом 2024 року були розроблені та розповсюджені картки перенаправлення для постраждалих від домашнього насильства та/або гендерно зумовленого насильства. | Управління соціально-  го захисту населення міської ради,  Управління комуналь-  ної власності та земельних відносин міської ради,  Первомай-ський центр соціальних служб | Місце-  вий бюджет | - | У межах партнер-  ства по проєкту «Міста і громади, вільні від домашньо-  го насиль-  ства» ПЦСС були розроблені та розповсюджені карт-  ки перенаправлення для постражда-  лих від домашньо-  го насильства та/або гендерно зумовлено-го насильства |
| 8. Створення та забезпечення сталого функціонування спеціалізованих служб для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті |  | Управлін-ня соціально-го захисту населення міської ради  Перво- майський центр соціальних служб | Місце-вий бюджет    Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) |  | Роботою денного центру соціально – психологічної підтримки осіб, які постражда-  ли від насильства охоплено 288 жінок, 206 чоловіків,  262 дитини. Надано послуг інформуван-  ня – 1832, консульту-  вання - 456, інші послуги – 1615. Мобільною бригадою зроблено 267 виїздів та надано послуги:  психологіч-ні – 4165, інформацій-ні – 4469, кризове екстренне втручання – 23, інші послуги – 4808. |
| Розділ 3. ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ | | | | | |
| 1. Проводити семінари, «круглі столи» та інші заходи з питань протидії торгівлі людьми. |  | Управління соціально-  го захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | ПЦСС проведено 3 заходи з питань протидії торгівлі людьми, охоплено 30 осіб. |
| 2. Проводити широкомасштабні інформаційні кампанії серед населення, насамперед серед вразливих груп населення, внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих учасників антитерористич-ної операції, дітей та молоді щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та небезпеки нелегальної міграції, а також можливостей отримання комплексної допомоги постраждалим у державних інституціях. | Серед вразливих груп населення, внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей та молоді проводиться роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та небезпеки нелегальної міграції, а також можливостей отримання комплексної допомоги постраждалим | Управління соціально-  го захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб | Місце-  вий бюджет | - | - |
| 3. Забезпечити проведення через засоби масової інформації інформаційно-просвітницької роботи з питань підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, про нові тенденції торгівлі людьми (трудова експлуатація, вилучення органів, використання у збройних конфліктах тощо) та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. | Співробітниками сектору превенції Первомайськогорайонного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області проводиться роз’яснювальна робота серед населення, як не стати жертвою торгівлі людьми та  забезпечується проведення через засоби масової інформації роз’яснення з питань підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуації торгівлі людьми, про нові тенденції торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. | Управління соціально-  го захисту населення міської ради  Первомай-  ський центр соціальних служб  Первомай-  ський районний відділ поліції Головного управління Національ-  ної поліції України в Миколаїв-ській області (за узгоджен-ням) | Місце-  вий бюджет | - | В 2024 році не було виявлено осіб, які постражда-ли від торгівлі людьми. |
| 4. Здійснювати організаційну підтримку та сприяти громадським організаціям, фондам у проведенні семінарів, «круглих столів», акцій, тренінгів та інших заходів, спрямованих на попередження торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. | За участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради в 2024 році відбулась зустріч з представниками Миколаївського обласного фонду «Любисток» з метою обговорення заходів, спрямованих на попередження торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми | Управління соціально-  го захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | 1 «круглий стіл» |
| 5. Забезпечити проведення заходів до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. | Проведено роз’яснювальну роботу серед населення з питань підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, про нові тенденції торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. | Первомай-ський центр соціальних служб  Управління соціально-  го захисту населення міської ради | Місце-  вий бюджет | - | ПЦСС проведено 3 соціально – профілактичні заходи, спрямовані на профілактику торгівлі людьми, серед учнів молоді та студентів, охоплено 30 осіб. |
| 6. Проводити заходи щодо ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, серед внутрішньо переміщених осіб. | Дільничними офіцерами поліції постійно проводиться профілактична та роз’яснювальна робота серед внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Первомайської територіальної громади, щодо попередження торгівлі людьми, та як не стати жертвою торгівлі людьми. | Первомай-ський районний відділ поліції Головного управління Національ  ної поліції України в Миколаївсь-кій області (за узгоджен-  ням)  Первомай-ський центр соціальних служб  Управління соціального захисту населення міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | В 2024 році не було виявлено серед внутріш-  ньо переміще-них осіб жертв, які постражда-ли від торгівлі людьми.  Первомай-ським центром соціальних служб проведено 2 соціально-профілактичних заходи, спрямовані на профілакти-ку торгівлі людьми. |
| 7. Висвітлювати у засобах масової інформації матеріали стосовно фактів доведення досудових розслідувань у кримінальному провадженні, пов’язаних із торгівлею людьми. | Протягом 2024 року не було виявлено та зареєстровано жодного факту пов’язаного із торгівлею людьми | Первомай-ський районний відділ поліції Головного управління Національ-ної поліції України в Миколаїв-ській області (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | В 2024 році не було виявлено осіб, які постражда-ли від торгівлі людьми. |
| 8. Проводити роботу з ідентифікації іноземців та осіб без громадянства – жертв торгівлі людьми в Україні, зокрема, серед неповнолітніх розлучених із сім’єю, нелегальних мігрантів та шукачів притулку. | Первомайським управлінням державної міграційної служби України в Миколаївській області проводиться робота по боротьбі з нелегальною міграцією. | Первомай-ський районний відділ управління Державної міграційної служби в Миколаїв-ській області (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - |
| 9. Забезпечити реєстрацію всіх дітей при народженні як превентивний захід проти торгівлі людьми. | З метою створення сприятливих умов для реалізації прав дитини у 2020 році стартував експерименталь-ний проєкт під назвою «єМалятко».  На підставі однієї заяви батьки новонародженої дитини можуть отримати послуги в рамках комплексної послуги «єМалятко» | Первомай-ський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіаль-ного управління юстиції у Миколаївсь-кій області (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | У пологово-  му відділенні Комуналь-ного некомерцій-ного підприємст-ва «Перво-майська центральна міська багатопро-фільна лікарня» Первомай-ської міської ради  консульту-ють батьків ново народже-ної дитини куди звернутись для реєстрації. |
| 10. Надавати в закладах охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади медичну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми. | В 2024 році медична допомога не надавалась особам, які постраждали від торгівлі людьми. | Комуналь-  не некомерцій-не підприєм-  ство «Первомай-ська центральна міська багатопро-фільна лікарня»  Комуналь-  не підприємс-тво «Первомай-ський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Осіб, які постражда-ли від торгівлі людьми не було. |
| 11.Забезпечува-  ти проведення інформаційно-роз’яснюваль-  ної роботи з питань зайнятості населення. | Первомайський міськрайонний центр зайнятості проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань зайнятості населення. Фахівцями надаються профінформаційні та профконсультацій-ні послуги, які містять індивідуальний та груповий характер, шляхом відвідування семінарів для різних категорій клієнтів. | Первомай-ський міськрайон-ний центр зайнятості населення (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Проведено 34 семінари із загальних питань зайнятості, охоплено 278 осіб, 59 тренінгів з техніки пошуку роботи, охоплено 463 особи.  В рамках Всеукраїн-ської програми менталь-  ного здоров’я «Ти як?» проведено 823 тренінгів, охоплено 191особа. |
| 12. Продовжувати роботу, пов’язану із залученням та підтримкою безробітних жінок у провадженні ними підприємниць-кої діяльності. | Фахівцями Первомайської філії проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед безробітних, що потенційно здатні стати підприємцями, надаються індивідуальні консультації. | Первомай-ський міськрайон-ний центр зайнятості населення  (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | З вересня 2024 року в Первомай-  ській філії Миколаїв-  ського ОЦЗ відкрито офіс «Зроблено в Україні» для надання допомоги бажаючим відкрити або розширити бізнес. В офісі надається допомога бізнесме-  нам – початків -цям  з написан-  ня бізнес – планів або супровід в процесі здійснення підприєм-  ницької діяльності. |
| 13. Забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для торгівлі людьми, та притягнення до відповідальності винних у цьому осіб. | Дільничними офіцерами поліції здійснюється контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для торгівлі людьми. | Первомай-ський районний відділ поліції Головного управління Національ-  ної поліції України в Миколаїв-  ській області (за узгоджен-  ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Під час виявлення порушень такими суб’єктами підприєм-  ницької діяльності вносяться пропозиції щодо їх закриття та винні у цьому особи притягую-ться до відповідаль-ності згідно чинним законодав-ством. |
| 14. Організовува-ти у навчальних закладах територіальної громади «круглі столи», семінари, виставки, огляди літератури з питань протидії торгівлі людьми. | Фахівці психологічної служби, класні керівники закладів проводять лекції, класні години, «круглі столи», огляди літератури з питань протидії торгівлі людьми. | Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-  вання | - | Протягом 2024 року проведено тренінги та семінари: «Поняття насилля: його види та прояви. Подолання стерео-  типів і формуван-  ня правил безпечної поведінки» «Щастя моєї сім’ї», «Мій вибір-життя без насильства«Терпіти не можна діяти-де ставити кому?» та «Торгівля людьми-як уберегтися від небезпеки»«Насиль-  ство- це злочин, від якого стражда-ють найрідні-  ші». |
| 15. У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» організовувати у бібліотечних закладах територіальної громади виставки, огляди літератури з питань протидії торгівлі людьми. | В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» на базі Публічної бібліотеки Первомайської міської ради проводяться заходи. | Управління культури, національ-  ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Правовий майданчик «Відпові-  дальність неповноліт-ніх за скоєння правопору-  шень»;  -інформ вікно «Знай, щоб захистити себе»;  -виставка-консульта-ція «Через правову освіту – до правової держави» |
| 16. Проводити заходи щодо припинення злочинної діяльності груп та окремих осіб, які під прикриттям легальної діяльності займаються торгівлею людьми та незаконним переміщенням громадян України за кордон | Протягом 2024 року  не було виявлено та зареєстровано жодного факту пов’язаного зі злочинною діяльністю груп чи окремих осіб, які б під прикриттям легальної діяльності займалися торгівлею людьми та незаконним переміщенням громадян України за кордон | Первомай-ський районний відділ поліції Головного управління Національ-  ної поліції України в Миколаїв-  ській області (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - |
| 17. Здійснювати моніторинг висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від такого злочину. | - | Відділ прес-служби апарату виконавчо-  го комітету міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - |
| Розділ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ | | | | | |
| 1. Забезпечити проведення культурно-просвітницьких акцій, конференцій, семінарів, «круглих столів» та інших заходів, спрямованих на формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві. | У плани виховної роботи ЗЗСО, плани роботи фахівців психологічної служби включено заходи з питань ґендерного виховання, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | Управління соціально-  го захисту населення міської ради  Первомай-ський центр соціальних служб  Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-  вання | - | Проведено тренінги відповідаль-ного батьківства,  круглі столи, лекції: «Мій вибір – життя без насильст-  ва», «Терпіти неможна діяти, де ставити кому?», зустрічі із відповідни-ми фахівцями тощо |
| 2. Забезпечити проведення міських конкурсів, фестивалів, оглядів, виставок, спрямованих на піднесення ролі жінки та подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету в духовній сфері. | Протягом 2023-2024 років реалізувався проєкт Президента України «Активні парки-локації здорової України» | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | У рамках проєкту проведено 150 фізкультур-но-спортив-них заходів в парку культури і відпочинку «Дружба народів» для всіх бажаючих верств населення. |
| 3. Влаштовувати у бібліотеках міста книжкові виставки з питань подолання гендерних стереотипів та формування гендерної культури. | - | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | В 2024 році було проведено книжкові виставки: «Чи я знаю свої права?»,  «Через правову освіту – до правової держави». |
| 4. Продовжити практику проведення семінарів «Моя власна справа», «Пошук роботи». | - | Первомай-  ський міськрайон-ний центр зайнятості населення  (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Проведено 59 тренінгів з техніки пошуку роботи, до участі в яких було залучено 463 особи. |
| 5. Сприяти зростанню професійної мобільності серед жінок шляхом надання їм профорієнтацій-них послуг.  Здійснювати проведення інформаційних семінарів з питань пошуку роботи, започаткування і ведення підприємниць-кої діяльності. | Надається одноразова фінансова допомога для організації підприємницької діяльності відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» | Первомай-ський міськрайон-ний центр зайнятості населення  (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | Надано 158 консульта-цій. |
| 6. Організовува-ти професійну підготовку та перепідготовку для жінок з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці або для самозайнятості. | - | Первомай-ський міськрайон-ний центр зайнятості населення  (за узгоджен-ням) | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | У рамках проєкту «WE ACT2 діємо задля жінок та їхніх можливо-  стей» в 2024р. були проведені курси з навчання по різним спеціальностям. Після закінчення навчання жінки отримали сертифіка-  ти та стартові набори. |
| 7. Організувати проведення «круглих столів», просвітницьких програм з пропаганди збереження та зміцнення здоров’я жінок і чоловіків. | На прийомах сімейні лікарі проводять просвітницьку роботу по пропаганді здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я жінок і чоловіків | Комуналь-  не підприємст-во «Первомай-ський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - |
| 8. Забезпечити проведення через засоби масової інформації інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації усіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та у суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету в духовній сфері. |  | Управління соціально-  го захисту населення міської ради    Первомай-  ський центр соціальних служб | Місце-  вий бюджет | - | ПЦСС було проведено 22 заходи з питань пропаганди здорового способу життя, охоплено 220 осіб.  На сайті управління соціально-  го захисту населення міської ради протягом 2024року було розміщено інформаційні матеріали на теми: насилля – 35 публікацій, торгівля людьми – 10 публікацій, гендерна рівність – 4 публікації. |
| 9. Здійснювати моніторинг висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань утвердження паритетних відносин, подолання гендерних стереотипів щодо ролі чоловіків і жінок у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, патріотичного та духовного виховання населення, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерної рівності у духовній сфері. | - | Відділ прес-служби апарату виконавчо-  го комітету міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-вання | - | - |
| 10. Проведення для педагогічних та соціальних працівників, батьків навчань з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат та хлопчиків, у тому числі щодо поводження з вибухонебезпеч-ними предметами, здійснення психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дівчат та хлопчиків, які постраждали від воєнних дій. | Для педагогічних та соціальних працівників, учнів працівниками поліції й ДСНС у закладах освіти проведені навчання з питань особливостей безпеки життєдіяльності дітей та дорослих, у тому числі щодо поводження з вибухонебезпеч-  ними предметами. | Первомай-ський центр соціальних служб  Управління освіти міської ради | Виконан-ня заходу не потребує фінансу-  вання |  | Фахівцями КУ «ЦПРПП» проведено ряд заходів для педагогіч-  них працівни-  ків закладів освіти: «Розвиток здоров’я збережу-  вальної компетент-ності педагогів», «Проєктив-ні методики в роботі практич-  ного психолога» тренінг «Протидія та поперед-  ження булінгу в закладах освіти». |
| 11. Сприяння економічної спроможності вразливих жінок, які постраждали від війни, зокрема внутрішньо переміщених осіб, жінок з інвалідністю та постраждалих від гендерно зумовленого насильства |  | Управлін-ня соціально-го захисту населення міської ради  Перво-майський центр соціальних служб | Місце-вий бюджет |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання у 2024 році Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022- 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.01.2022 № 3, свідчить про часткову її реалізацію: виконувалися лише окремі заходи, які не потребували фінансування. Зокрема, проводилась робота по видачі посвідчення батькам з багатодітної сім’ї та дітям з багатодітних сімей, робота з посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості у всіх напрямах для мешканців громади, які займаються фізичною культурою та спортом, роз’яснювальна робота щодо формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, робота по навчанню, фаховій підготовці та працевлаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактична та роз’яснювальна робота серед внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Первомайської міської територіальної громади, щодо попередження торгівлі людьми, та як не стати жертвою торгівлі людьми, робота по боротьбі з нелегальною міграцією, інформаційно-роз’яснювальна робота з питань зайнятості населення, проводились лекції, класні години, «круглі столи», огляди літератури з питань протидії торгівлі людьми. Сімейні лікарі проводили просвітницьку роботу по пропаганді здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я жінок і чоловіків. Сім’ям та дітям, які опинились в складних життєвих обставинах надавалися комплексі соціальні послуги та здійснювався соціальний супровід.

Організовано привітання з врученням солодких наборів та подарунків дітям Первомайської міської територіальної громади до Новорічних та Різдвяних свят.

4. Фінансування

У 2024 році Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022- 2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.01.2022 № 3, фінансувалась частково.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | На всю Програму (тис. гривень) | У тому числі за роками  (тис. гривень) | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Місцевий бюджет | 2996,848 | 0 | 1507,640 | 1489,208 |
| Інші джерела фінансування | - | - | - | - |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

# Виготовляти буклети, біл-борди та роздатковий матеріал щодо домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Так, як поширення проявів насильства і жорстокості у сім’ях не лише руйнують гармонію і злагоду в родині, але й виступають однією із передумов злочинності у суспільстві загалом. Ця проблема небезпечна тим, що від неї страждають діти, які, спостерігаючи за насильством у сім’ї, переносять у майбутньому цей негативний досвід у власне життя. Продовжити практику проведення міського конкурсу дитячої творчості серед дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і у тебе повірять інші».

Начальник управління

соціального захисту населення Ольга ПОЛІЩУК