ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

76  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  25.02.2025 № 40

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2024 рік Програми

розвитку агропромислового комплексу

Первомайської міської територіальної

громади на 2022-2026 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 23.12.2021 № 3

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.09.2023 № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», розглянувши звіт про виконання за 2024 рік Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт про виконання за 2024 рік Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 № 3, (Додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                             Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

25.02.2025 № 40

ЗВІТ

про виконання за 2024 рік

Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

1. Основні дані

Програма розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки від 20.08.2021 № 929-07/05-21.

Метою Програми є створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору Первомайської міської територіальної громади, стабільного забезпечення населення якісною і безпечною місцевою сільськогосподарською продукцією та промисловості – сільськогосподарською сировиною, виробництво продукції з високою доданою вартістю та економічною ефективністю, нарощування обсягів виробництва та розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції, поглиблення інтеграційних зв’язків, підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, поліпшення розвитку села, якості життя в сільській місцевості та збереження довкілля.

Програму затверджено рішенням міської ради від 23.12.2021 № 3.

Відповідальні виконавці Програми: управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, управління комунальної власності та земельних відносин міської ради, Миколаївська філія Держаної установи «Держгрунтохорона», Головне Управління Держгеокадастру у Миколаївській області, Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області, Уповноважені банки, сільгоспвиробники (за узгодженням).

Термін виконання Програми: 2022-2026 роки.

В економіці громади аграрний сектор залишається винятково важливою ланкою. Сільське господарство сприяє розвитку інших галузей, які поставляють засоби виробництва та споживають продукцію сільського господарства як сировину, а також надають транспортні, торговельні та інші послуги. Нині аграрний сектор розвивається в складних умовах. Попри терористичні ракетні атаки росії, аграрії громади працюють щодня для забезпечення населення необхідною кількістю продовольства.

На території громади здійснюють діяльність 33 фермерських господарства, з них основного кола (які мають площу угідь більше 50 га) – 12 та

70 особистих селянських господарств.

Провідна галузь сільськогосподарського виробництва громади – рослинництво. Основним напрямом галузі рослинництва є виробництво зернових культур (пшениця, ячмінь, кукурудза) та технічних (соняшник, ріпак та соя).

За інформацією сільгоспвиробників під урожай 2024 року сільськогосподарські культури було посіяно на площі 7915 га. Більше половини зайнятих посівами площ (51,9%) відведено під зернові та зернобобові культури – 4110 га. Порівняно з 2023 роком збільшено площі під кукурудзою (в 1,6 рази), горохом (в 3,6 рази), натомість зменшено посіви пшениці озимої (на 26,7%), ячменю озимого (на 47,7%).

За 2024 рік господарствами всіх категорій громади намолочено 14649 т озимих зернових культур. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 67,3 ц/га зерна (торік – по 55 ц/га). Валовий збір озимого ріпаку збільшився на 36,7% і становив 4100 т. Збільшення валового збору зумовлено як розширенням зібраних площ, так і підвищенням врожайності озимого ріпаку - 30,6 ц/га (торік – 24,6 ц/га).

Сільське господарство – це галузь, що значною мірою залежить від погодних умов, які в 2024 році виявились для виробників сільськогосподарської продукції досить складними.

Через погодні умови врожайність гороху, кукурудзи та соняшнику менша, ніж торік. На площі 584 га зібрано горох, з валовим збором 1194 т при врожайності 20,4 ц/га (торік – 25,0 ц/га), кукурудзу зібрано на площі 1407 га, з валовим збором 3103 т при врожайності 22,1 ц/га (торік - 53,6 ц/га) та соняшник зібрано на площі 2396 га, з валовим збором 5623 т при врожайності 23,5 ц/га (торік – 25,1 ц/га).

Під урожай 2025 року озимими зерновими засіяно 3178 га, з них 1887 га пшениці озимої, 690 га ячменю озимого, 561 га жита озимого та 40 га озимого гороху.

Крім того, на площі 1049 га посіяно ріпак озимий.

Тваринництво є другою галуззю сільськогосподарського виробництва громади. У сільськогосподарських підприємствах громади станом на 01 січня 2025 року утримується 4729 свиней, 36 овець, 4 коней.

Також розповсюдженим видом діяльності на території громади є бджільництво, кінцевим продуктом якого є не лише мед, а також прополіс, квітковий пилок, маточне молоко, трутневий гомогенат, бджолина отрута. Вони є основою виготовлення низки цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування. На території громади в господарствах утримується близько 5000 бджолосімей.

Для профілактики отруєння бджіл, підвищення рівня обізнаності щодо вимог законодавства у сфері бджільництва, в тому числі застосування засобів захисту рослин, основних причин отруєння бджіл, а також алгоритму дій при встановлені факту отруєння бджіл та налагодження ефективної комунікації між

фізичними особами та суб’єктами господарювання, які використовують засоби захисту рослин, власниками пасіки та представниками територіальних громад було проведено нараду на тему: «Профілактика отруєння бджіл пестицидами та порядок реєстрації пасік» та на офіційному сайті Первомайської міської ради розміщені презентаційні матеріали щодо заходів профілактики отруєння бджіл.

З метою профілактики випадків отруєння бджіл на офіційному вебсайті Первомайської міської ради розміщувалися повідомлення про застосування засобів захисту рослин для обробітку посівів (ФГ «Оберіг», ФГ «Червень»).

Упродовж 2024 року із питань бджільництва було розглянуто 20 звернень. Для з’ясування фактів, викладених у зверненнях щодо факту отруєння бджіл, Комісія із встановлення факту отруєння бджіл на території Первомайської міської територіальної громади здійснила 2 виїзди.

Єдиним вікном підтримки українських аграріїв, отримання допомоги від держави, міжнародних організацій та банків є Державний аграрний реєстр. До сільгоспвиробників Первомайської міської територіальної громади доведена інформація про можливість через Державний аграрний реєстр отримати:

1. насіння ярої пшениці, кукурудзи, соняшника;

2. тонну нітроамофоски на осінню посівну – 2024;

3. модульні зерносховища місткістю 300, 500, 1000 т;

4. один з 300 комплектів обладнання FieldView YieldKit та доступ до платформи цифрового землеробства Climate FieldView™ від компанії Bayer протягом 2 років за програмою Digital4UA. Програма реалізується компанією Bayer (Bayer Ukraine) та Благодійним фондом «Твоя опора» за підтримки Міністерство аграрної політики та продовольства України. Платформа цифрового землеробства Climate FieldView™ дозволяє більш ефективно управляти господарством протягом усього сезону від посіву до збору врожаю та допомагає створювати карти врожайності;

5. бюджетну субсидію на 1 га аграріям, які обробляють до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3,1 тис. грн до 4 тис. грн на 1 га;

6. спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Аграрії, що утримують від 3 до 100 корів, мали можливість отримати 7,0 тис. грн на одну голову;

7. спеціальну бюджетну дотацію для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір підтримки – 2,0 тис. грн на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.

Для оновлення парку техніки, зниження витрат на основні засоби виробництва уряд відновив дію програми часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва. Завдяки програмі аграрії мали можливість отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 44 українських виробників. В оновлений перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2289 номенклатурних позицій продукції 44 виробників.

Для спрощення процедури присвоєння відповідних статусів об’єктам племінної справи у тваринництві, апробації та реєстрації селекційних досягнень, забезпечення вільного допуску, зацікавлених суб’єктів до загального переліку порід всіх видів тварин, що зареєстровані на території України, для переведення публічних послуг у сфері тваринництва в електронну форму, Мінагрополітики було розроблено та впроваджено новий сервіс єТВАРИННИЦТВО: Реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві та Реєстр селекційних досягнень у тваринництві.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» стала одним з основних інструментів державної підтримки аграрного сектору. Уряд затвердив зміни до програми підтримки бізнесу, що включає програми "Доступні кредити 5-7-9%", "Доступний лізинг 5-7-9%" та "Доступний факторинг". Вони передбачають зниження процентної ставки для бізнесу через поєднання державної підтримки з програмами банків; покращення механізму надання гарантій банкам через Фонд розвитку підприємництва.

З метою підвищення обізнаності малих фермерів про нові можливості із залучення кредитного фінансування Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Європейської комісії проводив освітній захід «Нові можливості для аграріїв з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві». Участь у заході прийняли представники ФГ «Колос-2».

Із агровирбниками громади опрацьовувалося питання щодо визначення потреби в рукавах для зберігання зерна. Потребу в рукавах для зберігання зерна надали 3 господарства (ФГ «Руслан, ФГ «Нектар», ПП «Перемога народу»). Інформація для узагальнення надана Первомайській районній військовій адміністрації.

У межах проєкту «Згуртовані громади», який реалізувала Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ) за підтримки програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) в межах Ініціативи «Стійкість сільського господарства» була можливість надати домогосподарствам громади насіння овочів для весняної посівної 2024 року. З переліку внутрішньо переміщених осіб та представників соціально вразливих верств населення (багатодітні сім’ї, малозабезпечені), які мають присадибні ділянки, були сформовані списки отримувачів насіннєвого матеріалу. Насіннєвий матеріал отримали 423 домогосподарства громади.

Щоб забезпечити зміцнення та розвиток жіночого фермерства в умовах повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України, міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience проводила освітньо-грантову програму для жінок-фермерок TalentA-2024. Програма передбачала проведення навчального онлайн-хабу, який охоплював широкий спектр тем з управління бізнесом, а також грантову програму для учасниць, яка надавала їм можливість отримати гранти на загальну суму понад 1 мільйон гривень для зростання власного бізнесу та соціальної підтримки громад.

Також, у зв’язку із гострим питанням виникнення значної кількості пожеж, що виникають внаслідок спалювання сухої природної рослинності, стерні, соломи, післязбиральних залишків та сміття, постійно проводиться інформування керівників фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Первомайської міської територіальної громади про настання відповідальності внаслідок вчинення таких дій, постійно розміщуються оголошення про вжиття необхідних заходів щодо недопущення виникнення пожеж під час збирання та зберігання врожаю: «Жнива без пожеж», Пам’ятка щодо забезпечення протипожежного захисту сільгоспугідь та інформаційний плакат про шкоду паління трави і альтернативне поводження з рослинними відходами, розроблений ГО Екодія.

За значний особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу, наполегливу та невтомну працю, вірність своїй справі, активну громадську позицію, зміцнення економічного потенціалу та з нагоди професійного свята «День працівників сільського господарства», «День фермера», керівникам 8 фермерських господарств громади оголошено Подяку виконавчого комітету Первомайської міської ради, Подяку начальника обласної військової адміністрації та нагороджено Почесною грамотою обласної військової адміністрації.

2. Виконання завдань і заходів

Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади у 2024 році

| Завдання та заходи | Стан виконання завдань і заходів у 2024 році | Виконавці | Дже- рела фінан суван- ня | Пла-нове/Фак-тич-не фі-нан-сува-ння | Досягнуті результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення розвитку галузей рослинництва та тваринництва |  |  |  |  |  |
| 1.1 Підтримка розвитку суб’єктів господарювання у галузі рослинництва |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Часткова компенсація вартості насіння зернових та зернобобових культур, придбаних у суб’єктів насінництва та розсадництва громади | Сільгоспвиробники Первомайської міської територіальної громади мали можливість через Державний аграрний реєстр отримати від міжнародних компаній гуманітарну допомогу: 1. насіння ярої пшениці, кукурудзи, соняшника; 2. тонну нітроамофоски на осінню посівну – 2024; 3. модульні зерносхо-вища місткістю 300, 500, 1000 т; Інформація доведена до сільгосптоваровироб-ників. | Управлін-ня економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | - | - | Фермерські господарства громади, у рамках програм ДАР отримали допомогу: насіння кукурудзи - ФГ «Руслан», ФГ «Парус»; по тонні нітроамофос-ки - ФГ «Руслан», ФГ «Парус», ФГ «Оберіг» та рукава для зберігання зерна – ФГ «Парус». Також 423 домогосподар- ства громади отримали на-сіння овочів для весняної посівної 2024 року. |
| 1.2 Підтримка виробника органічної продукції |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Компенсація витрат, понесених суб’єктом господарювання на проведення сертифікації органічного виробництва переробки | Міжнародним фондом «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства» надана часткова компенсація витрат, понесених суб’єктом госпо-дарювання на прове-дення сертифікації орга-нічного виробництва. | Управлін-ня економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | - | - | Часткову компенсацію витрат, понесених на проведення сертифікації органічного виробництва отримало ТОВ «Стодола». |
| 1.3 Підвищення родючості грунтів |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Проведення обстеження сільськогоспо-дарських угідь | Розпорядженням міського голови від 12.08.2021 № 197-р створено постійно діючу комісію, з метою обстеження земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогоспо-дарського призначення. | Миколаї-вська філія ДУ «Держ-грунт-охорона», Управлін-ня економіки апарату виконав-чого комітету міської ради, сіль-госпвиробники (за узгоджен-ням) | - | - | Обстеження сільськогос-подарських угідь у 2024 році не проводилося.Засідання комісії прово-диться за необхідності. |
| 1.3.2 Інвентаризація, проведення нормативної грошової оцінки земель, поліпшення та охорона земель | Рішенням міської ради від 12.07.2023 № 1 затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах Первомайської міської територіальної громади, яка введена в дію з 01.01.2024. Технічна документація розробляється раз у 5 років. | Миколаї- вська філія ДУ «Держ-грунт -охорона», Головне Управлін-ня Держгео-кадастру у Миколаї- вській області, управлін-ня комуналь-ної власності та земель-них відносин міської ради | - | - | За 2024 рік по новій нормативно грошовій оцінці земель зроблено 399 перерахунків. |
| 2. Забезпечення поліпшення екологічного стану зрошувальних угідь |  |  |  |  |  |
| 2.1 Модернізація міжгосподарських мереж та будівництво нових внутрішньогосподарських зрошувальних систем |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Проведення аналізу використання зрошуваних земель, інвентаризації інженерної інфраструктури зрошувальних міжгосподарських та внутрішньогоспо-дарських систем, енергетичний аудит ефективності насосних станцій | Інвентаризація інженерної інфра-структури зрошу-вальних міжгоспо-дарських та внутріш-ньогосподарських систем проводилася станом на 01.11.2021 відповідно до розпорядження міського голови від 07.06.2021 № 145-р «Про створення інвентаризаційної комісії для проведення на території Первомайської міської територіальної громади аналізу використання зрошувальних систем». Узагальнені результати роботи інвента-ризаційної комісії надані Первомайській районній військовій адміністрації. | Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Миколаї- вській області, управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | - | - | Інвентариза-ція інже-нерної інфра-структури зрошувальних міжгоспо-дарських та внутрішньогосподарських систем, енергетичний аудит ефективності насосних станцій протягом 2024 року не проводилися. |
| 2.1.2. Залучення інвестицій у модернізацію та відновлення насосних станцій міжгосподарської мережі зрошувальних систем, модернізацію, відновлення та будівництва внутрішньо- господарських систем | За підтримки Програми USAID АГРО відбувся вебінар для аграріїв, які зацікавлені у відновленні зрошення. Громадська організація Південна стратегія розвитку (SDS) у партнерстві з Mercy Corps з метою покращення доступу до водних ресурсів для забезпечення потреб сільського господарства, заохочення до застосування більш сталих і стійких сільськогосподарських практик реалізувала три проєкта з реконструкції водних об’єктів. # Інформація доведена до господарств громади. | Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Миколаї-вській області, управлін-ня економіки апарату виконав- чого комітету міської ради, сільгосп-виробни-ки (за узгоджен-ням) | - | - | Інвестиції у модернізацію та відновлен-ня насосних станцій між-господарської мережі зро-шувальних систем, мо-дернізацію, відновлення та будівництва внутрішньо-господарсь-ких систем протягом 2024 року не залучалися. |
| 3. Створення якісної продукції сільського господарства |  |  |  |  |  |
| 3.1 Сприяння створенню сімейних фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Часткове відшкодування вартості придбаної нової техніки та обладнання сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи) | Для оновлення парку техніки, зниження витрат на основні засоби виробництва уряд відновив дію програми часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва Завдяки програмі аграрії мали можливість отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 44 українських виробників. В оновлений перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2289 номенклатурних позицій продукції 44 виробників. | Управлін-ня економіки апарату виконав- чого комітету міської ради | - | - | В рамках програми придбали техніку та отримали компенсацію ФГ «Оберіг». |
| 3.2 Сприяння розвитку сільськогосподарського дорадництва |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Часткова компенсація витрат, пов’язаних із наданням сільськогос-подарських дорадчих послуг | Для представників органів місцевого самоврядування з метою надання експертних роз’яснень актуальних питань у сфері земельних відносин Всеукраїнська організація місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад проводила експертну дискусію «Земля як джерело додаткових ресурсів для агросектору і громад та онлайн-вебінар у форматі запитання-відповіді у сфері земельних відносин для громад. Мінагрополітики спільно з Всеукраїнською асоціацією громад для представників органів місцевого самовряду-вання проводили форум: - з питань вирощування худоби господарствами населення, порядку іден-тифікації сільськогоспо-дарських тварин, умов оподаткування доходів та спрощення нараху-вання субсидій для населення; - вебінар на тему «Інформування про заходи з профілактики отруєння бджіл та деякі питання у сфері бджільництва». Для підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства компанія «БАЙЄР» (ДЕКАЛБ) проводила для аграріїв конференцію-семінар на тему: «Технології виро-щування та захист сільськогосподарських культур». | Уповно-важені банки, управлін-ня економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | - | - | Посадові особи взяли участь у онлайн-вебінарах. |
| 4. Поліпшення інвестиційного клімату на селі та популяризація аграрної галузі |  |  |  |  |  |
| 4.1 Залучення інвестицій в розвиток аграрного бізнесу на селі Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Співфінансування проєктів, спрямованих на забезпечення системного оновлення і розвиток матеріально-технічних засобів аграрних господарств громади, поліпшення соціальної інфраструктури села | Реалізовано інвестиційний проєкт з підвищення потужностей переробки органічної агропродукції через закупівлю обладнання для переробки органічних овочів/фруктів/ ягід у співфінансуванні з міжнародним фондом «Німецько-українська співпраці в галузі органічного сільського господарства». З метою підвищення обізнаності малих фермерів про нові можливості із залучення кредитного фінансування Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Європейської комісії проводив освітній захід «Нові можливості для аграріїв з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві». Участь у заході прийняли представники ФГ «Колос-2». | Управлін-ня економіки апарату виконав- чого комітету міської ради, сільгосп-вироб-ники (за узгоджен-ням) | - | - | Підвищено потужності переробки органічної агропродукції в ТОВ «Стодола». У рамках державної програми пільгового кредитування для продовження сільськогосподарської діяльності кредити отримали сільгоспвиробники: ФГ «Оберіг», ФГ «Руслан», ФГ «Меркурій Б». |
| 4.2 Заходи з популяризації аграрної галузі |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Організація та представлення експозиції Первомайської міської територіальної громади на агропромислових виставках та інших ярмарково-виставкових заходах | З нагоди 348-ї річниці утворення міста Первомайська була організована ярмарка-продаж «Дари осені». | Регіо-нальна торгово-промис-лова палата Миколаї-вської області, управлін-ня економіки апарату виконав-чого комітету міської ради, сільгосп-виробни-ки (за узгоджен-ням) | - | - | Участь в ярмарку взяли господарства та бджолярі громади. |
| 4.2.2. Формування геопросторових даних щодо об’єктів інфраструктури, мережі комунікацій, земельних ділянок | В реєстрі державної електронної системи у сфері будівництва формуються геопросторові дані щодо об’єктів інфраструктури, мережі комунікацій земельних ділянок. | Управлін-ня комуналь-ної власності та земель-них відносин міської ради, управлін-ня економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | - | - | За 2024 рік: присвоєно 55 адрес об’єктам житлових та громадських забудов; видано 23 будівельних паспорти земельних ділянок та 30 місто-будівних умов та обмежень. |
| 4.2.3. Організація та проведення заходів з відзначення «Дня працівника сільського господарства України» | За значний особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу, наполегливу та невтомну працю, вірність своїй справі, активну громадську позицію, зміцнення економічного потенціалу та з нагоди професійного свята «День працівників сільського господарства» «День фермера», керівникам фермерських господарств громади оголошено Подяку виконавчого комітету Первомайської міської ради, Подяку від начальника обласної військової адміністрації, та нагороджено Почесною грамотою обласної військової адміністрації. | Управлін-ня економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | 20.0 | - | Подяки оголошено 8 керівникам фермерських господарств. |

3. Оцінка ефективності

Основні показники розвитку агропромислового комплексу

Первомайської міської територіальної громади за 2024 рік

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Роки |  | Відхилення (+,-) | Темп росту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Економічні |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяги виробництва продукції сільського господарства |  |  |  |  |  |
|  | Зернові та зернобобові | тис. тонн | 22,0 | 18,9 | -3,1 | 85,9 |
|  | Соняшник | тис. тонн | 6,5 | 5,6 | -0,9 | 86,2 |
|  | Ріпак озимий | тис. тонн | 3,0 | 4,1 | 1,1 | 136,7 |
|  | Яйця | млн.шт. | - | - | - | - |
|  | Кури | тис.од. | - | - | - | - |
| 1.2 | Урожайність |  |  |  |  |  |
|  | Зернові та зернобобові | ц/га | 53,5 | 45,5 | -8,0 | 85,0 |
|  | Соняшник | ц/га | 25,1 | 23,5 | -1,6 | 93,6 |
|  | Ріпак озимий | ц/га | 24,6 | 30,6 | 6,0 | 124,4 |
| 2 | Соціальні |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сімейні фермерські господарства | од. | - | - | - | - |
| 3 | Екологічні (охорона ґрунтів та підвищення їх природної родючості) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обстеження сільськогосподарських угідь | тис.га | - | - | - | - |
| 3.2 | Виробництва органічної продукції | тис.тонн | 0,12 | 0,06 | -0,06 | 50,0 |
| 4 | Інші |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кількість інвестиційних проєктів | од. | - | - | - | - |

4. Фінансування

Державна та міжнародна підтримка – є одним з важливих інструментів, який агропідприємства використовують для продовження роботи в умовах небачених раніше викликів. З метою розвитку аграрного сектору громади та виконання заходів Програми забезпечувалося постійне інформування аграріїв (телефонограми, оголошення на офіційному сайті Первомайської міської ради) щодо актуальних програм підтримки аграрного сектору, зокрема реалізація програм через Державний аграрний реєстр (отримання посівного матеріалу, мінеральних добрив, рукавів для зберігання зерна).

Одним з основних інструментів державної підтримки аграрного сектору стала Програма компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки та Програма «Доступні кредити 5-7-9%».

Протягом 2024 року кошти з місцевого бюджету на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 № 3, не виділялися.

Сприяння аграріям з боку держави — допомога в отриманні матеріалів та добрив, забезпечило безперешкодне виконання всіх запланованих польових робіт. Проте залишаються й серйозні виклики: нестача трудових ресурсів, погодні умови, зниження споживчого попиту, низькі закупівельні ціни на продукцію рослинництва, труднощі у сфері логістики, зберігання продукції внаслідок бойових дій подолання яких потребує подальшого вдосконалення правового регулювання, збільшення державної підтримки та посилення міжнародного співробітництва.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Необхідно надалі забезпечувати умови для проведення аграріями комплексу робіт направлених на розвиток агропромислової сфери, залучати отримувати гранти, брати участь в програмах державної підтримки.

Перший заступник міського голови                             Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ