

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

77 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 27.03.2025 № 7

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2024 рік

Програми реформування

та організації харчування дітей у закладах

загальної середньої освіти Первомайської міської

територіальної громади на 2024-2027 роки,

# затвердженої рішенням міської ради

# від 06.03.2024 № 15

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №  280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою визначення стану виконання в 2024 році Програми реформування та організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Первомайської міської територіальної громади на 2024-2027 роки міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про виконання за 2024 рік Програми реформування та організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Первомайської міської територіальної громади на 2024-2027 роки (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішенняміської ради

27.03.2025 № 7

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

Про виконання за 2024 рік Програми реформування

та організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Первомайської міської територіальної громади на 2024-2027 роки,

затвердженої рішенням міської ради від 06.03.2024 № 15

1. Програма реформування та організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Первомайської міської територіальної громади на 2024-2027 роки (далі - Програма) розроблена з метою:

* створення  умов для якісного  та  збалансованого  харчування;
* забезпечення  харчуванням учнів пільгових  категорій  (відповідно  до законодавства України);
* організації  харчування  учнів  не пільгових категорій;
* збільшення  кількості  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти, охоплених гарячим харчуванням;
* формування навичок правильного та здорового харчування;
* додержання  нормативно-правових  документів  щодо організації харчування у закладах освіти;
* поліпшення  показників  здоров’я  учнів  закладів  освіти громади (зниження  захворюваності  системи травлення тощо), що безпосередньо залежить від якості їх харчування.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень, державної субвенції, інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством України.

Виконавцями Програми є управління освіти міської ради, заклади загальної середньої освіти Первомайської міської ради.

Строк виконання Програми: 2024-2027 роки.

Продовження додатка

1. Виконання завдань і заходів протягом 2024 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання та заходи | Термін  викона-ння | Виконавці | Джерела  фінансува-ння | | Орієнтовні  Обсяги  фінансува-ння, ис.грн. | Очікуваний результат |
| 2024-2027 роки |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| І. Організаційна робота щодо створення умов для забезпечення повноцінного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах освіт | | | | | | |
| 1.1. Організація та проведення нарад,  семінарів з питань  організації  харчування дітей, дотримання вимог діючих санітарних норм та правил на харчоблоках закладів освіти | 2024-2027 | Управління  Освіти  міської ради, заклади  загальної  середньої  освіти |  | | Фінансува-ння  не потребує | Протягом 2024 року проведено чотири наради з відповідаль  ними за організацію безпечного та якісного харчування |
| 1.2. Забезпечення проведення аналізу організації харчування дітей у закладах освіти,  у тому числі виконання натуральних норм | 2024-2027 | Управління освіти міської ради, заклади загальної середньої освіти |  | | Фінансу-  вання не потребує | Відповідно до постанов[КМУвід 24.03.2021 № 305](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text), 28.07.2021 № 786 розроблено 4-ри тижневе меню на зимовий, весняний та осінній періоди окремо, яке затверджено Головним управлінням Держпрод-спожив-служби в Миколаївській області |

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. Аналіз впровадження системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на харчоблоках закладів освіти | 2024-2027 | Управління освіти  міської ради, заклади  загальної  середньої  освіти |  | Фінансу-  вання не потребує | На харчоблоках закладів освіти впроваджено систему безпечного та якісного харчування дітей (ХАССП) |
| 1.4. Вжиття у повному обсязі заходів щодо профілактики виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь в закладах освіти:  - забезпечення в достатній кількості миючими, дезінфікуючими засобами;  - створення запасу столового посуду та приборів, своєчасна заміна пошкодженого посуду та інвентарю;  - забезпеченість персоналу харчоблоків достатньою кількістю спецодягу відповідно до санітарного законодавства;  - проведення дератизаційних заходів | 2024-2027 | Управління освіти міської ради, заклади загальної середньої освіти | Місцевий бюджет | За наявності фінансового ресурсу | У 2024 році здійснювалася прфілактика виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь у дітей відповідно до норм чинного законодавства |

1. Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5. При проведенні тендерних закупівель для закладів освіти посилити вимоги щодо якості та безпеки харчових продуктів | 2024-2027 | Управління освіти  міської ради |  | Фінансу-  вання не потребує | При проведенні тендерних закупівель для закладів освіти здійснюється контроль якості та безпеки харчових продуктів |
| ІІ. Створення необхідних умов, передбачених чиним законодавством, для організації повноцінного і якісного харчування дітей у закладах освіти | | | | | |
| 2.1. Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства матеріально-технічного забезпечення приміщень харчоблоків закладів освіти (проведення поточних  ремонтів) | 2024-2027 | Управління  Освіти міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела фінансу-  вання, не заборонені  законо-давством | 1200,0  тис. грн | У 2024 році проведено ремонт харчоблоків гімназій № 5, ліцею «Престиж», початкової школи № 11, Підгород- нянської гімназії |
| 2.2. Забезпечення харчоблоків закладів освіти достатньою кількістю холодильного та технологічного обладнання, кухонного та столового посуду, інвентарю | 2024-2027 | Управління освіти міської ради | Місцевий бюджет, інші джерела фінансу-  вання, не заборонені законо-давством | 859,8  тис. грн | Протягом 2024 року харчоблоки закладів освіти поповнилися новим технологіч-ним, холодильним обладнанням, меблями, столовим і кухонним посудом |
| ІІІ. Проведення комплексу заходів щодо забезпечення дітей в закладах освіти безпечним та якісним харчуванням | | | | | |

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. Укомплекту-  вання харчоблоків закладів освіти персоналом, який має відповідну профільну освіту;  - досконалю-  вати  професійний рівень осіб відповідальних за організацію харчування | 2024-2027 | Керівники закладів  освіти |  | За наявності  фінансового ресурсу | Заклади освіти укомплектовані  кухонними працівниками на 97 % |
| 3.2. Впровадже -ння в закладах освіти оновлених та затверджених технологій приготування страв, рецептурних збірників | 2024-2027 | Управління освіти міської ради, керівники закладів освіти |  | Фінансу-  вання не потребує | Розроблено технологічні карточки приготування страв відповідно до оновленого меню |
| 3.3. Здійснення контролю за постачанням харчових продуктів до закладів освіти з питання додержання ними вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів | 2024-2027 | Управління освіти міської ради,  керівники  закладів  освіти |  | Фінансу-  вання не потребує | Впроваджено систему контролю за безпечністю харчових продуктів, які надходять до закладів освіти |
| IV. Організація та здійснення лабораторного контролю в закладах освіти | | | | | |

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1. Забезпечення проведення лабораторного контролю сировини та питної води, які використовують-ся для харчування  дітей за показниками  безпеки | 2024-2027 | Управління освіти міської ради,  керівники закладів освіти, Первомайсь-кий районний відділ ДУ «Миколаївсь-кий  ОЦКПХ МОЗ» | Місцевий бюджет  Благодійна допомога | 3,1 тис. грн  577,5  тис. грн | Щороку проводиться лабораторний контроль питної води.  у гімназіях № 1, 4, 5, 9, 11, Кінецьпіль-ській,  ліцеях «Ерудит», «Престиж» встановлено системи очищення води. |
| V.Підвищення рівня гігієнічних знань | | | | | |
| 5.1. Проведення занять з підвищення рівня гігієнічних знань працівників харчоблоків та відповідальних осіб за організацію харчування, вихованців, учнів, батьків закладів освіти | 2024-2027 | Управління освіти  міської ради, керівники закладів освіти |  | Фінансу-  вання не потребує | Медичними сестрами проводяться заняття з працівникамихарчоблоків та відповідаль- ними за організацію  щодо підвищення  рівня  гігієнічних  знань |
| 5.2. Проведення  нарад з працівниками  харчоблоків та відповідальними особами за організацію харчування дітей у закладах освіти щодо профілактики виникнення групових захворювань та отруєнь | 2024-2027 | Управління  освіти  міської ради,  керівники  закладів  освіти |  | Фінансу-  вання не потребує | Проведено 4 наради |

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3. Забезпече-ння висвітлення в засобах масової інформації актуальних питань щодо організації безпечного та якісного харчування дітей в закладах освіти | 2024-2027 | Управління освіти  міської ради, керівники  закладів  освіти |  | Фінансу-  вання не потребує | На сайті управління освіти та сайтах закладів освіти висвітлюється інформація  щодо організації харчування |
| VІ. Забезпечення вимог безпечності та якості харчування дітей пільгових категорій | | | | | |
| 6.1. Забезпече-ння якісним безкоштовним гарячим харчуванням здобувачів освіти пільгових категорій | 2024-2027 | Первомайсь-ка міська рада, управління  освіти  міської ради, керівники закладів освіти | Місцевий бюджет  Державна субвенція  Програма ООН | 4837,3  2973,0  1113,0 | Забезпечено безкоштовнимгарячим харчуванням 100 % учнів пільгових категорій, та учнів 1-4 класів |
| 6.2. Забезпече-ння якісним гарячим харчуванням здобувачів освіти 1-11 класів не пільгових категорій | 2024-2027 | Первомайсь-ка  міська рада,  управління  освіти  міської ради,  керівники  закладів освіти | Місцевий бюджет  Батьківські  кошти | 2165,2  1296,1 | Забезпеченно гарячим  харчуванням 60% учнів  5-11 класів не пільгових категорій |
| VІІ. Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я | | | | | |
| 7.1. Розроблення та здійснення інтерактивних заходів щодо формування здорових харчових звичок для дітей шкільноговіку | 2024-2027 | Керівники  Закладів  освіти |  | Фінансу-  вання не потребує | Розроблені інтерактивні заходи, які сприяють формуванню компетентнос-тей, необхідних для здорового життя |

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.2. Забезпече-ння проведення роз’яснювальноїроботи під час освітнього процесу, на батьківських зборах з питань формування засад здорового дитячого харчування | 2024-2027 | Керівники закладів освіти |  | Фінансу- вання не потребує | Проводиться роз’яснюваль-на робота, яка сприяє формуванню в учасників освітнього процесу засад здорового харчування |

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання за 2024 рік Програми реформування та організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Первомайської міської територіальної громади на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06.03.2024 № 15, свідчить про 100% їх реалізацію.

4. Фінансування

У 2024 році на виконання заходів Програми реформування та організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Первомайської міської територіальної громади на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06.03.2024 № 15,залучено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які залучено на виконання Програми у 2024 році, а саме: | Місцевий бюджет | Державна субвенція | Міжнародна програма ООН | Батьківські кошти |
| харчування учнів 1-11 класів (пільгових категорій) | 4837,4 тис. грн | - | - | - |
| харчування учнів 1-4 класів | 2165, 2 тис. грн (60%) | 2973,0 тис. грн | 1113,0 тис. грн | 621,0 тис. грн (40%) |
| харчування учнів не пільгових категорій | - | - | - | 675,3 тис. грн |
| проведення ремонтів | 1200,0 тис. грн | - | - | - |
| придбання технологічного обладнання, посуду, дезінфекційних засобів тощо | 859,8 тис. грн | - | - | - |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Продовжити роботу над створенням  умов для якісного та збалансованого  харчування учнів закладів освіти громади.

Начальник управління освіти

Первомайської міської ради Світлана ТКАЧУК

даток 5

до Порядку розроблення та моніторингу

виконаннямсцевихцільовихпрограм