ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

77  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  27.03.2025 № 3

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2024 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 2

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.09.2023 року № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», враховуючи інформацію структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про виконання за 2024 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток).

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                          Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

27.03.2025  №  3

ЗВІТ

про виконання за 2024 рік

Програми

економічного і соціального розвитку

Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 року,

затвердженої рішенням міської ради

від 23.12.2021 року № 2

м. Первомайськ

2025 рік

|  | Зміст |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вступ |  |  |
| 1. | Розвиток реального сектора економіки |  |  |
| 1.1. | Інвестиційна діяльність |  |  |
| 1.2. | Промисловість |  |  |
| 1.3. | Транспорт |  |  |
| 1.4. | Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва |  |  |
| 1.5. | Агропромисловий комплекс |  |  |
| 1.6. | Житлова політика та житлово-комунальне господарство |  |  |
| 1.7. | Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |
| 1.8. | Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |
| 1.9. | Адміністративні послуги |  |  |
| 2. | Фінансові та матеріальні ресурси |  |  |
| 2.1. | Бюджетна політика |  |  |
| 2.2. | Управління об’єктами комунальної власності |  |  |
| 2.3. | Управління земельними ресурсами |  |  |
| 3. | Соціальна сфера |  |  |
| 3.1. | Демографічна ситуація та гендерна політика |  |  |
| 3.2. | Зайнятість населення та ринок праці |  |  |
| 3.3. | Соціальне забезпечення |  |  |
| 4. | Гуманітарна сфера |  |  |
| 4.1. | Охорона здоров’я |  |  |
| 4.2. | Освіта |  |  |
| 4.3. | Культура |  |  |
| 5. | Екологія, безпека життєдіяльності людини |  |  |
| 5.1. | Охорона навколишнього природного середовища |  |  |
| 5.2. | Техногенна безпека |  |  |
| Додатки: | 1. | Основні показники економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади за 2024 рік |  |
|  | 2. | Виконання заходів щодо реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку за 2024 рік |  |
|  | 3. | Перелік програм, які фінансувались протягом 2024 року з бюджету Первомайської міської територіальної громади |  |
|  | 4. | Перелік об’єктів, які фінансувались за рахунок коштів бюджету розвитку протягом 2024 року |  |
|  | 5. | ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ про хід виконання у 2024 році Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки |  |

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Програма), затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 2, зі змінами та доповненнями розроблена згідно зі статтею 143 Конституції України та статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку соціально-економічного потенціалу громади, підвищення конкурентоспроможності економіки громади, посилення інвестиційної привабливості, покращення добробуту та соціальної захищеності населення.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

У складанні Звіту про виконання за 2024 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, заходів з її реалізації взяли участь заступники міського голови, управління, відділи міської ради, комунальні та промислові підприємства територіальної громади. Звіт про виконання Програми є комплексом економічних і галузевих показників і відображає головні підсумки соціально-економічного розвитку громади за 2024 рік.

Оцінка виконання програмних завдань за 2024 рік здійснена на підставі щоквартального моніторингу соціально-економічної ситуації у громаді.

1.Розвиток реального сектора економіки

1.1. Інвестиційна діяльність

Первомайська міська територіальна громада приймає активну участь у проєктах різної сфери життєдіяльності громади, співпрацює з міжнародними організаціями та фондами, а саме:

Завдяки активній підтримці Програми розвитку ООН,  Європейського Союзу і міжнародних партнерів у нашій громаді реалізовано два проєкти, а саме:

- створено «Простір соціальної адаптації», який розташований по вулиці Корабельна, 20. Надається методично-консультаційна підтримка і експертний супровід, здійснено ремонт приміщення та закуплена вся необхідна техніка та меблі для подальшої роботи. За допомогою ПРООН, Уряду Швеції та  Європейського Союзу реалізовано даний проєкт.

- 20 вересня 2024 року відбулося відкриття Офісу відновлення та розвитку Первомайської громади, який відіграє ключову роль у втіленні загальнонаціональної ініціативи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України з координації міжнародного співробітництва на місцевому рівні.  За допомогою ПРООН, Уряду Королівства Данії та  Європейського Союзу реалізовано даний проєкт. В якості міжнародної технічної допомоги надано меблі, сучасне обладнання та комп’ютерну техніку.

Також за підтримки ПРООН громаді надано експертну допомогу у супроводі та  написанні Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади.  Саме завдяки співпраці з ПРООН Первомайська громада має можливість активізувати роботу у визначенні місії та стратегічного майбутнього.  Адже розробка стратегії громади має вирішальне значення для залучення грантів, оскільки стратегія чітко окреслює бачення майбутнього громади та її пріоритетні цілі. 28 листопада 2024 року рішенням сесії №41 затверджено Стратегію розвитку Первомайської міської територіальної громади до 2027 року.

У січні 2024 року направлено листи на Секретаріат Кабінету Міністрів України про готовність Первомайської міської ради бути реципієнтом проєктів міжнародної технічної допомоги (1. Проєкт під назвою«EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» Номер проєкту за донором NDICI-GEO-NEAR/2022/436-306; 2. «MykolaivRecovered»  Номер проєкту за донором F2 no. 2023-23201).

Оновлено та направлено до департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської військової адміністрації перелік укладених угод, меморандумів щодо економічного, науково-технічного та культурного співробітництва.

В рамках Програми дій «Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, Україна, Компонент ІІ», що фінансується Європейським Союзом та реалізовується в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI-Global Europe) Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) реалізовуватиметься проєкт «Реконструкція системи водопостачання міста Первомайськ Миколаївської області». 13 травня 2024 року надійшов офіційний лист про те, що Інвестиційний Комітет НЕФКО, уповноважений Європейським Союзом у якості виконавчої організації, схвалив надання фінансування у формі гранту  у розмірі 3 065 000  (три мільйони шістдесят п’ять тисяч євро) на реалізацію проєкту.  Проведено ряд дій та заходів для реалізації проєкту, а саме: створено робочу групу з реалізації проєкту та затверджено Положення даної групи, також створено тендерний комітет по даному проєкту; 02 липня 2024 року між Первомайською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) був укладений Договір грант № EU04-2024-105 від 02.07.2024 з метою реалізації Проєкту «Реконструкція системи водопостачання у м. Первомайськ, Миколаївської області»; проведено тендер та визначено переможця ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «ЕКОСОФТ»;  між управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕКОСОФТ» укладено контрактну угоду від 06 грудня 2024 року №PER-1. У 2025 році заплановані будівельні роботи по даному проєкту.

15 лютого 2024 року завдяки співпраці з Громадською організацією «Десяте квітня» та матеріальній підтримці УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців), було створено дитячий інтеграційний простір для дітей ВПО та Первомайської громади на базі дитячого юнацького центру національного відродження за адресою Грушевського, 10. Даний простір розрахований для дітей від наймолодшого до старшого віку. Він має дві зони - ігрову та навчальну. В приміщенні є все необхідне для здійснення дозвілля малечі: телевізор, кондиціонер, ноутбуки, навчальні та ігрові матеріали, а також іграшки та розвиваючі ігри. За словами представників ГО «Десяте квітня», новостворений простір можуть відвідувати всі бажаючі. Адже основна мета його облаштування - це інтеграція дітей ВПО в приймаючу громаду, а також розвиток, навчання та спілкування первомайської малечі між своїми однолітками.

08 лютого 2024 року направлено заявку для участі у грантовому конкурсі проєктів у сфері «зеленої» енергетики, яку оголосили громадські організації «Екоклуб» і «Екодія». Проєкт передбачає використання відновлювальної енергетики, а саме, встановлення енергозберігаючого обладнання - сонячної гібридної станції для заміщення власного енергоспоживання 8 кВт на інверторі Deye SUN-15K та фотомодулях Ulica Solar на території Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади. Реалізація проєкту покращить і зробить більш комфортні умови перебування та проживання осіб, які знаходяться в центрі і отримують соціальні послуги.

21 лютого 2024 року Територіальним центом соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади направлено пакет документів по проєкту  «Покращення санітарних умов  у відділенні  стаціонарного паліативного  догляду територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади» на участь у конкурсі на отримання грантової допомоги по програмі «Кусаноне» Уряду Японії. Загальна вартість проєкту становить 549,5 тис.грн., передбачено закупівлю техніки та обладнання (система підйому пацієнтів з інвалідністю, ліжка механічні та з електроприводом, кондиціонери, пральні машини, холодильник), що дозволить  створити  гідні умови для пацієнтів, для яких кімнати цього відділення  – останні прихисток в цьому житті.

У лютому 2024 року за сприяння Посольства України в Японії Первомайська міська громада отримала сучасний та потужний екскаватор від Kobelco Construction Machinery, який передано КП «Управління водопровідно-каналізаційного господарства». Екскаватор надасть нові можливості комунальним працівникам не тільки для проведення поточних ремонтів, а й оперативного вирішення аварійних ситуацій.

У 2024 році реалізовано проєкт Техніко-економічне обґрунтування з назвою «Будівництво станції очищення  стічних вод в місті Первомайськ», який реалізовувався за підтримки Чеської Республіки та фінансувався Європейським Союзом. Наше місто одне із шести міст України, яке було включене до програми ЄС на фінансування даного проєкту. В рамках даного проєкту проведено обмін досвідом, зібрано всю необхідну інформацію по  КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства», яка була необхідна спеціалістам Чехії.  Відбулися зустрічі чеських спеціалістів до міста Первомайськ, детально проведено дослідження споруд водоканалу та визначення об’ємів   робіт. Також у листопаді 2024 року делегація з Первомайської міської територіальної громади відвідала Чехію. В рамках даного проєкту підписано Меморандум між чеською компанією «КОНЕКО» та міською радою. Кінцевим результатом реалізації проєкту є отримання громадою техніко-економічного обгрунтування на англійській, чеській та українській мові.

У лютому 2024 року відбулася поїздка Первомайської делегації  з представників влади до міста Аугсбург.  Поїздка приурочена до річниці початку російського вторгнення в Україну.  На зустрічі розглянуто  проблемні питання, що стосуються сфери водовідведення та водопостачання Первомайської міської територіальної громади та допомога у їх вирішенні від уряду Німеччини. Отримано гуманітарну допомогу у вигляді: навантажувач з бортовим поворотом Bobcat S 550; Ford Transit Doka; Dантажівка MAN Type 18.320 TGM 4*2 крановою установкою HIAB X-HiDuo 118BS-3.; електрогенератори  (2 од.); універсальний підйомник MZ16;  бензопила Husqvarna 130  з запасними частинами (5 шт.);  кущоріз з двигуном (3 шт.); набори електроінструментів, мотоінструментів та ручних інструментів.

Протягом 2024 рокуз завдяки плідній співпраці з Проєктом USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») громадою отримана наступна допомога:

- у травні 2024 року отримано допомогу у вигляді 5-ти дизельних генераторів, які розподілено між сферою освіти (два генератори по 100 кВт) та соціальною (три генератори по 60 кВт).

- у липні 2024 року отримано дробарку для деревини на причепі для КП «Флора». Це дозволяє переробляти деревину на місці, що зменшує витрати на її транспортування та утилізацію, переробка деревини знижує кількість відходів, які надходять на сміттєзвалища, сприяючи більш екологічно чистому середовищу також подрібнена деревина може бути використана для створення біопалива, що є екологічно чистішим варіантом порівняно з викопним паливом.

- у вересні 2024 року отримано потужний самоскид FORD TRUCKS для КП «Житло плюс», який вміщує в себе 24 тонни ваги. Це габаритна та важка техніка, яка може самостійно розвантажуватися посередництвом нахилу кузова за допомогою гідравлічних систем або телескопічного підйомника. Відкид кузова відбувається як і на бік, так і на зад, також є й комбінований варіант вивантаження.

- у жовтні 2024 року отримано сучасну пересувну освітлювальну вежу DEPCO LT5021050 з генератором потужністю 12 кВт на причепі. Завдяки цій допомозі, КП «Кодима» отримає не лише альтернативне джерело енергії, але й потужний мобільний ліхтар, який може підніматися на висоту більше 20 м. Мобільна освітлювальна вежа забезпечить безпеку та комфорт працівників у темний час доби. Особливо корисною ця система стане за холодної пори року, коли дні коротші, а робота комунальних служб продовжується в умовах зменшеної видимості.

- 01.11.2024 року отримано трактор YTO NLX 1304. Це потужний і універсальний інструмент, призначений для виконання різноманітних завдань у комунальному господарстві. З дизельним двигуном на 130 к.с. та механічною трансмісією, він забезпечує надійність і ефективність. А його компактні розміри дозволяють легко маневрувати у міських умовах;

- 13.11.2024 року отримано міні екскаватор XCMG XE35U є дуже суттєвою допомогою для Первомайської громади, він виконує широкий спектр завдань. Зокрема: підняття різного виду порід, навантаження, риття траншей, вирівнювання поверхні та інше.
Ще однією особливістю даного екскаватора є те, що він оснащений двигуном Yanmar, який відповідає екологічним нормам;

- 27.11.2024 року отримано сучасну автовишку - Truck Mounted Boom Lift. Ця техніка є  надійним інструментом для розвитку комунального господарства та покращення інфраструктури громади. Це потужний і універсальний інструмент, здатний виконувати широкий спектр завдань, від технічного обслуговування мереж до ремонтних робіт на висоті. Завдяки високій маневровості, вантажопідйомності та безпечності, техніка дозволить значно підвищити ефективність роботи комунальних служб Первомайської громади. Адже вона дозволяє працювати на висоті до 20 метрів, що забезпечує доступ до важкодоступних об'єктів. А її компактний розмір та мобільність дозволяють використовувати техніку навіть у вузьких вулицях;

- 14.12.2024 року отримано 4-ри дизель генератори ALIMAR ALMARAA82 (2 одиниці) та дизель генератори ALIMAR ALMARAA22 (2 одиниці).

У липні 2024 року від громади направлено анкету-заявку для участі в проєкті «Ефективне бюджетування і бюджетний процес в органах місцевого самоврядування» у рамках грантової співпраці Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» з Дослідницьким підприємством «Центр інформаційних та аналітичних технологій». За результатами проведеного відбору наша громада увійшла в перелік 4 громад - партнерів, які приймуть участь в аналітичному досліджені для оцінювання та аналізу стану, доцільності та ефективності типового переліку результативних показників  ефективності бюджетних програм, якими сьогодні користуються органи місцевого самоврядування в обраних сферах – освіти, соціального захисту та соціального замовлення.

У листопаді 2024 року  в рамках програми USAID «Економічна підтримка України», який виконує компанія Dai Global LLC, Первомайською міською територіальною громадою надіслано перелік потреб в генераторах та акумуляторних системах накопичення енергії для підготовки до зимового періоду 2024-2025 років. 21 листопада 2024 року підписано Меморандум про співпрацю між Dai Global LLC та Первомайською міською територіальною громадою.

Також у листопаді 2024 року в рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», який організовано Міністерством розвитку громад та територій України, Первомайською міською територіальною громадою надіслано опитувальник з переліком гуманітарної допомоги, проведення поточних ремонтів житлової і соціальної сфери, а також спільних культурно-освітніх заходів.

18 жовтня 2024 року, представники Первомайської міської територіальної громади і Доманівської селищної громади спільно з експертами проєкту USAID «ГОВЕРЛА» провели он-лайн зустріч.  В умовах повномасштабної війни в Україні, проєкт «ГОВЕРЛА» масштабував свої заходи та спрямував  їх на адаптацію до умов воєнного часу. Наразі, в межах даного проєкту проводиться діяльності для підвищення спроможності територіальних громад реагувати на надзвичайні ситуації військового та техногенного характеру, а також налагодження міжмуніципального партнерства задля оперативного вирішення спільних викликів. Є розпорядження міського голови про створення робочої групи та комісії з підготовки спільного проєкту та договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проєктів.

30 травня 2024 року відбулася он-лайн зустріч з представниками Агенства міжнародного співробітництва Асоціації муніціпалітету Королівства Нідерланди VNG International, в рамках проекту «Підтримка відновлення місцевого самоврядування та відбудови і реконструкції громад України: ФАЗА II». Первомайська міська територіальна громада пройшла перший етап відбору по проекту оголошеного Агенством міжнародного співробітництва Асоціації муніціпалітету Королівства Нідерланди VNG International. Другий етап конкурсу проведено у вигляді інтерв’ювання, де визначено напрямки співпраці з міжнародними партнерами.

Зустріч проходила в форматі питання-відповідь по трьом напрямкам:

- «Безпека, захищеність, стійкість»;

- «Місцевий економічний розвиток та управління проєктами»;

- «Децентралізація та демократизація».

Громада зацікавлена у співпраці та налагодженню транскордонного співробітництва. 17 червня 2024 року в місті Києві підписано меморандум про  взаєморозуміння між Агентством  міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерландів VNG International,  Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Первомайською міською радою. 20 червня 2024 року по напрямку «Децентралізація та демократизація» проведена  практична сесія онлайн для представників органів  місцевого самоврядування та активних громадських організацій на тему «Розвиток місцевої демократії: відкрите врядування, цифровізація та взаємодія з громадянським суспільством».

В рамках данської програми муніципального співробітництва побратимів містом Вайле (Королівство Данія) запропоновано свою підтримку в Миколаївській області. Це   підтримка через «м'які проекти», такі як обмін ідеями, ноу-хау та навичками. Наприкінці січня 2025 року делегація з Первомайської міської територіальної громади здійснила офіційний візит до муніципалітету міста Вайле (Королівство Данія). Головною метою зустрічі стало зміцнення партнерських відносин та підписання Декларації про співпрацю та взаємовідносини.  Документ закріплює наміри сторін щодо взаємодії у сферах розвитку місцевого самоврядування, обміну досвідом у відновленні громади, освітніх програм та соціальних ініціатив. Первомайська громада налагоджує співпрацю з муніципалітетом Вайлє у впровадженні енергоефективних технологій, сміттєпереробки та модернізації очисних споруд.

24 липня 2024 року в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» та за активного сприяння ЄС, Первомайська міська територіальна громада отримала сучасний "Мобільний ЦНАП". Це спеціально обладнаний транспортний засіб, який покращує доступність і якість надання адміністративних послуг мешканцям Первомайської громади у найвіддаленіших локаціях.
«Мобільний ЦНАП» - це сучасний офіс на колесах, який забезпечений усім необхідним для роботи команди адміністраторів. Він оснащений безоплатним інтернетом, опаленням, кондиціонуванням, вентиляцією, електрикою, вбудованими меблями та комп'ютерним обладнанням. Завдяки єдиному входу-виходу зі зручними сходами та допоміжним обладнанням, послуги надаватимуться у комфортних умовах для всіх категорій населення. Також, його конструкція враховує потреби мало мобільних груп населення.
Відтепер мешканці громади мають ще кращий доступ до адміністративних послуг, що підвищує якість їхнього життя.

Комунальним підприємством «Первомайська міська багатопрофільна лікарня» ПМР подано заявку на участь у благодійній програмі "Дитячий прихисток", що оголосив Райффайзен банк, передбачається отримання до 200 000 грн. на забезпечення потреб дітей у громаді. Також, у даній програмі взяли участь 12-ть закладів освіти.

Комунальним підприємством «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» заповнено та відправлено заявку для участі у новій грантовій програмі в рамках Програми “Оздоровлення економіки України” David Kartozia USA, яку оголосило споживче товариство IMTD-International. Ця програма спрямована на підтримку реабілітаційних закладів, які надають послуги населенню України, що потребує реабілітації.

У липні 2024 до ГО «Південний захист» направлено листи-прохання допомогти вирішити питання з потребою у  кулерах в закладах освіти та соціальній сфері, які надають освітні послуги та послуги психологічної корекції кризових станів мешканцям громади. Завдяки ГО «Південний захист» управління освіти ПМР отримало допомогу у вигляді  систем очищення води зворотнього осмосу – 8 шт на суму 2813,17 тис.грн.

У червні 2024 року до Представництва дитячого фонду ООН UNICEF Україна в Одесі направлено листи-прохання щодо фінансової підтримки по таким проєктах як:

- Реконструкція приміщень відділення реабілітації, благоустрою території та прилеглої території за адресою: м. Первомайськ, бульвар Миру, буд. 41;

- Створення умов для надання соціальної  послуги стаціонарний паліативний догляд у відповідності до європейських стандартів по вул. Трудової Слави, 13  у   Первомайській міській територіальній громаді Миколаївської області.

Також,  у серпні 2024 року відбулася зустріч з спеціалістами Одеського представництва дитячого фонду ООН UNICEF,  обговорювали усі нюанси та питання, щодо реалізації проєкту «Реконструкції водопровідних мереж мікрорайону «Фрегат» міста Первомайська, та добудови і введення в дію резервуарів чистої води ємністю 3.0 тисячі метрів кубічних».
Мова йшла про добудову та введення в дію резервуарів чистої води ємністю 3 тисячі метрів кубічних, що забезпечить мешканців мікрорайону «Фрегат», кількість яких складає більше 20 тисяч осіб, водою протягом 2 діб у разі виникнення надзвичайної ситуації. Окрім цього, завдяки впровадженню проєкту буде забезпечено безперебійне водопостачання в медичних закладах, закладах середньої освіти, територіальному центрі соціального обслуговування, та інших інфраструктурних об’єктів.
Реалізація проєкту запланована у 2025 році, приблизна вартість проєкту становить 15,0 млн.грн.

У жовтні 2024 року відбулася зустріч з представниками Міжнародної організації з міграції (МОМ). Ключовими аспектами робочої зустрічі було ознайомлення всіх присутніх з проєктом «Відновлення та підтримки громад» (HREF), що планується реалізувати до 2027 року за підтримки співпраці з Німеччиною, KFW та МОМ. Для участі в даному проєкті обрано 3 громади з Миколаївської області. Наша громада увійшла в трійку територій, де буде реалізовуватися в подальшому проєкт.  Проєкт має на меті зосередити основну увагу на відновленні муніципальних послуг шляхом відбудови та зміцнення об’єктів інфраструктури, оновлення планів відновлення та розвитку в громадах. Пріоритетним проєктом громада обрала «Зміцнення реабілітаційних послуг у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі терапевтичного відділення КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, місто Первомайськ, вулиця Амосова Миколи Академіка, будинок 28». У 2025 році заплановано розпочати роботи по даному об’єкту.

Також у червні 2024 року направлено онлайн-заявку на створення профілю громади  на платформі Cities4Cities|United4Ukraine. У рамках циклу буде створено профілі для 100 громад. Виготовлення профілів українських громад на платформі Cities4Cities|United4Ukraine відбувається в рамках «Академії проєктного менеджменту та міжнародної співпраці», що реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)".  Створено та надіслано профіль громади відповідно до наданої інструкції, яку надіслали спеціалісти Cities4Cities. Громада отримала перемогу в даному конкурсі профіль громади є на  платформі Cities4Cities|United4Ukraine на англійській  мові.

На сьогодні Первомайською міською територіальною громадою підписано 16 діючих  Угод, Декларацій та Меморандумів про співробітництво та дружбу, а саме:

- Угода про наміри з DAI Global LLC щодо Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»).

- Меморандум про взаєморозуміння щодо організації відпочинку українських дітей у 2023 році з  Асоціацією департаменту Francas du Finistere та Бельгійською організацією «Бібліотеки без кордонів».

- Проектна угода про партнерство з  містом Аугсбург.

- Угода про партнерську співпрацю з Златопільською (колишня назва місто Первомайськ) міською територіальною громадою Харківської області.

- Декларація про дружбу з берлінським округом Нойкельн.

- Договір про дружбу і співпрацю з містом Добрич (Болгарія).

- Меморандум щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування з назвою «Будівництво станції очищення стічних вод в місті Первомайськ» між Первомайською міською територіальною громадою і чеською компанією «КОНЕКО».

- Меморандум про  взаєморозуміння між Агентством  міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерландів VNG International,  Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Первомайською міською радою.

- Договір про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) по проєкту «Реконструкція системи водопостачання міста  Первомайськ, Миколаївська область».

- Тристоронній Меморандуму про взаєморозуміння між GIZ, ГО «Школа Енергоефективності» та Первомайською міською.

- Меморандум про співпрацю щодо реалізації Проєкту міжнародної  технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка України» між Первомайською міською територіальною громадою і Dai Global LLC.

- Меморандум про співробітництво між Первомайською міською радою та Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

- Декларація про співпрацю та взаємовідносини між Первомайською міською територіальною громадою та муніципалітетом Вайле (Королівство Данія).

- Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в рамках  реалізації програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) 2 фаза (далі – Програма ЕГАП), що реалізується за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва в Україні  між Первомайською міською радою Миколаївської області та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» щодо впровадження Єдиної платформи місцевої електронної демократії   «e-DEM» та Конструктора сайтів та чат-ботів територіальних громад «СВОЇ».

- Меморандум про взаєморозуміння між ПМР та Представництвом Датської Ради у справах біженцях в України.

- Меморандум про співпрацю в рамках проєкту МТД Міжнародна кліматична ініціатива (ІКІ) «Фінансування низьковуглецевої інфраструктури в містах – Програма Східного та центральної Азії (FELICITY II) між ПМР і управління ЖКГ та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.

Спеціалісти управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради систематично проходять навчання, приймають участь у семінарах, вебінарах та тренінгах, які стосуються написання грантових заяв, пошук донорів, контактів.

1.2. Промисловість

За 2024 рік відповідно до інформації основного кола промислових підприємств Первомайської міської територіальної громади обсяг виробленої продукції та наданих послуг промислового характеру становить 1738,4 млн грн, що на 20,3 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Динаміка показників розвитку промисловості

|  | 2023 рік | 2024 рік | Відхилення (+,-) | Темп росту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах, млн грн | 1355,5 | 1656,9 | 301,4 | 122,2 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | 1504 | 1424 | -80 | 94,7 |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн | 132921,6 | 175171,3 | 42249,7 | 131,8 |
| Середньомісячна заробітна плата, одного штатного працівника, грн | 7364,89 | 10251,13 | 2886,24 | 139,2 |
| Фінансовий результат до оподаткування, тис. грн | -188772,6 | -108557,0 | 80215,6 | - |

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами основного кола за         2024 рік збільшився на 301,4 млн грн або 22,2 % та склав 1656,9 млн грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників на основних промислових підприємствах громади за звітний період склала 1424 особи і зменшилась порівняно з 2023 року на 80 осіб або на 5,3 %.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в галузі промисловості за 2024 рік склала 10251,13 грн.

Фінансовий результат до оподаткування в галузі промисловості за 2024 рік склав 108557,0 тис. грн збитку, який порівняно з минулим роком зменшився на 80215,6 тис. грн.

Основні проблеми, з якими зіштовхнулися  підприємства протягом 2024 року, пов’язані з нестабільною ситуацією в країні внаслідок військових дій з боку російської федерації, а саме:

- відсутність замовлень по основним видам продукції;

- постійне зростання цін на енергоресурси, паливно-мастильні матеріали, матеріали для виконання поточних ремонтів основних засобів, податкове навантаження;

- дефіцит кваліфікованих кадрів робочих професій.

1.3. Транспорт

Транспорт є важливою сферою інфраструктурного забезпечення населення громади.

Станом на 01.01.2025 року перевезення на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади здійснюють 5 юридичних осіб: ТОВ «Голта Автотранс», ПП «Автореал», ПП «Граф», ПП «Євротранс Юг», ПП «Талісман» та фізична особа – підприємець Люхнич П.П..

Основні економічні показники діяльності

автотранспортної галузі Первомайської міської територіальної громади*

| Показник | 2023 рік | 2024 рік | Відхилення (+/-) | Темп росту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг перевезень пасажирів, тис.пас. | 1971,1 | 2342,1 | 371 | 118,8 |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників (та/або за трудовим договором), осіб | 55 | 56 | 1 | 101,8 |
| Фонд оплати праці штатних працівників (та/або за трудовим договором), тис.грн. | 4572,0 | 5671,5 | 1099,5 | 124 |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн | 6803,6 | 8439,7 | 1636,1 | 124 |
| Заборгованість із виплати заробітної плати | - | - | - | - |
| Дохід від перевезень, тис. грн. | 20482,0 | 24378,6 | 3896,6 | 119 |

Основні економічні показники наведено згідно звітів перевізників через відсутність статистичних даних. З 01.01.2020 року управління статистики не надає інформацію щодо транспортної галузі по місту Первомайськ (Первомайській міській територіальній громаді).

Середньооблікова чисельність штатних працівників в автотранспортній галузі за 2024 рік порівняно з 2023 роком збільшилась на 1 особу і склала 56 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2024 рік склала 8439,7 грн. та збільшилась проти 2023 року на 1636,1 грн або на 24%.

Дохід від надання послуг з пасажирських перевезень в автотранспортній галузі за 2024 рік склав 24378,6 тис. грн. і збільшився порівняно з 2023 роком на 3896,6 тис. грн або  на 19%.

3a даними автотранспортних підприємств Первомайської міської територіальної громади загальний обсяг перевезень пасажирів за 2024 рік порівняно з 2023 роком збільшився на 371 тис. пас. або на 18,8% та склав 2342,1 тис. пас., із них 1915,6 тис. пас. перевезено на міських автобусних маршрутах загального користування та 426,5 тис. пас. на приміських автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади.

Сума податків, сплачених перевізниками, станом на 01.01.2025 року становить                2917,1 тис. грн.

Інформація щодо діяльності поштових відділень, розташованих на території міста Первомайськ є комерційною таємницею  підприємства АТ «Укрпошта» та у цьому звіті не наведена (лист керівника Миколаївської дирекції АТ «Укрпошта» від 21.10.2020 року № 22/07-99).

На території Первомайської міської територіальної громади здійснюють діяльність кур’єрські служби:

логістична компания «Делівері»;

«Автолюкс»;

«КСД»;

«Ін-Тайм»;

«Нова Пошта»: 6 відділень та 46 паштоматів;

поштомат Приват банку;

«САТ»;

«Нічний експрес».

Послуги мобільного зв’язку надають такі оператори: «Київстар», «Vodafone», «Life».

Інтернет-провайдери: «Київстар», «Всесвіт», «Netmix», «Голта», «X-city», «Мегапростір», ТОВ «Фобос-Телеком», АТ «Укртелеком».

1.4. Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва

Підприємництво є одним з найважливіших чинників розвитку громади, має суттєвий вплив на підвищення надходжень до місцевого бюджету, зниження рівня безробіття. Рішенням міської ради від 21.12.2023 року № 2 затверджена Програма розвитку малого та середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади на                   2024-2026 роки.

Попри воєнну агресію росії проти України, бізнес прилаштовується до нових викликів, торгівельна галузь громади продовжує розвиватись – відкриваються нові магазини, ресторани та кафе, розширюється фірмова мережа підприємств-виробників продовольчих товарів. Результатом чого є створення нових робочих місць. Сфера торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу, так і у забезпеченні потреб населення необхідним обсягом товарів, робіт, послуг. На виконання розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від              15.03.2022 року № 89-р проводиться щодекадний моніторинг цін на основні продукти харчування в торгівельній мережі та на визначенні постановою лікарські засоби та паливно-мастильні матеріали.

За даними Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області в громаді зареєстровано 5382 суб’єктів господарювання, у тому числі: юридичних осіб  - 1317, фізичних осіб – 4065. Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності на 10 тисяч чоловік наявного населення -775.

За видами економічної діяльності найбільша кількість підприємств малого та середнього бізнесу зосереджена у сферах послуг, гуртової та роздрібної торгівлі, ресторанного господарства.

Первомайська міська територіальна громада добре забезпечена закладами торгівлі, ресторанного господарства, аптеками та закладами послуг. У складні воєнні часи заклади торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення продовжують забезпечувати життєдіяльність громади.

Впродовж  2024 року було відкрито:

- 7 непродовольчих магазинів,

- 9 продовольчих магазинів;

- 5 об’єктів ресторанного господарства;

- 3 аптеки;

- 5 об’єктів СТО та шиномонтажу, 1 автомийка.

На території Первомайської міської територіальної громади станом на 01.01.2025  кількість діючих об’єктів торгівлі 851, із них – 454 непродовольчих, 302 продовольчих магазини, 95 підприємств ресторанного господарства, 49 аптек, 24 автозаправні станції, 36 об’єктів СТО та шиномонтажу, 11 об’єктів автомийок.  Побутові послуги надають 123 об’єкти побутового обслуговування.

Харчова промисловість громади забезпечує населення широким асортиментом молочної, хлібопекарської продукції, кондитерськими виробами тощо На території громади діють 16 підприємств переробної та харчової галузі.

В структурі за видами діяльності такий розподіл виробництва: молочних продуктів –1, олії – 2, хліба та хлібобулочних виробів – 5,  кондитерських виробів – 2,  ковбасних виробів - 1, рибної продукції – 2, органічної консервації – 1, переробки сої  -2.

Значне місце у задоволенні потреб населення в продовольчих та непродовольчих товарах і сільськогосподарської продукції продовжує належати ринкам, на яких мешканці громади мають можливість придбати якісні продукти харчування за цінами виробників та безпосередньо від домашніх господарств.

На території громади функціонують 3 ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 6 об’єктів з торговими місцями. На ринках облаштовано  4735 торгових місць.

Для інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності на офіційному сайті Первомайської міської ради у розділі «Економіка» створено і функціонують сторінки: «Розвиток малого та середнього підприємництва», «Агропромисловий комплекс» та «Куточок споживача», які постійно оновлюються.

Ярмарково - виставкові заходи сприяють поширенню інформації про діяльність товаровиробників. Протягом 2024 року видано 100 погоджень на здійснення ярмаркової діяльності на території Первомайської міської територіальної громади. З нагоди 348-річниці утворення міста Первомайська організовано ярмарок-продаж «Дари осені» участь в якому взяли крафтові виробники  громади.

Надходження коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади від здійснення підприємницької діяльності становить  384,1 тис. грн (ярмаркова та дрібно роздрібна торгівля).

Реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами Первомайської міської ради упродовж 2024 року була спрямована на виконання завдань, визначених нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», метою яких є прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих  позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

В установленому порядку та у визначений термін відповідно до статті 7 Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» були розроблені та затверджені плани діяльності з підготовки регуляторних актів та графіки відстежень їх результативності на 2024 рік.

Протягом року виконавчим комітетом та Первомайською міською радою було прийнято 4 регуляторних акти (2 рішення виконавчого комітету та 2 рішення міської ради).

Відповідно до Плану-графіку проведено 7 відстежень результативності регуляторних актів (з них: 5 періодичних відстежень та 2 повторних).

Плани діяльності з підготовки регуляторних актів, проєкти регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу та графіки відстежень їх результативності  оприлюднені на офіційному сайті  Первомайської міської ради.

Для отримання зауважень та пропозицій кожен проєкт регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу виносились на обговорення громадськості шляхом оприлюднення на офіційному сайті Первомайської міської ради та направлялись для отримання зауважень та пропозицій до Державної регуляторної служби.

Станом на 01 січня 2025 року реєстр чинних рішень – регуляторних актів налічує 36, з яких 19- рішення міської ради, 17- рішення виконавчого комітету.

Протягом року  проведено 3 наради з суб’єктами малого і середнього бізнесу громади, на яких обговорювались проблеми підприємництва.

В Первомайській філії Миколаївського обласного центру зайнятості було відкрито офіс «Зроблено в Україні», де можна отримати консультацію підприємцям з питань створення власної справи, інформацію для представників бізнесу про можливість їхньої підтримки від держави.

Для виявлення готовності безробітних до відкриття власної справи та рівня їх орієнтації проведено 17 семінарів. В заході прийняли участь 17 осіб, які мають бізнес-ідею та бажають створити власний бізнес.

Під час дії правового режиму воєнного стану надається консультаційна допомога споживачам з питань захисту їх прав, проводиться роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання  щодо діяльності в умовах воєнного стану, змін до законодавства України та інших нормативно-правових актів. Звернення споживачів стосовно порушень їх прав при придбанні товарів чи замовленні послуг не залишаються без уваги та постійно розглядаються.

Протягом  2024 року до інспектора по захисту прав споживачів за консультацією та допомогою звернулося 286 споживачів та 71 суб’єкт господарювання, з них 219 споживачам (або 76,6%) питання вирішено позитивно та 71 суб’єкту надано консультацію.

Попри те, що правове забезпечення контрольної функції не закріплено жодним нормативно-правовим актом, більшість питань (повернення грошових коштів, заміна товарів, виконання робіт, надання послуг) вирішено на користь споживачів на суму понад 89 тис. грн, в інших випадках надано роз’яснення відповідно до норм чинного законодавства України.

1.5. Агропромисловий комплекс

Аграрний сектор є одним із основних бюджетоутворюючих секторів економіки громади. Важливим питанням цьогоріч було забезпечення проведення посівної та збиральної кампаній сільгоспвиробниками, які є запорукою продовольчої безпеки як країни, так і нашої територіальної громади.

Всього на території громади здійснюють діяльність 33 фермерських господарства, з них основного кола (які мають площу угідь більше 50 га) – 12.

За інформацією сільгоспвиробників під урожай 2024 року засіяно 7915 га.

Протягом 2024 року аграрії Первомайської міської територіальної громади зібрали зернових та зернобобових культур 22028 т: пшениці, ячменю, гороху та кукурудзи.

За 2024 рік, загалом зібрано 18946 тонн зернових та зернобобових культур, 9723 тонни технічних культур.

Середня урожайність зернових культур та зернобобових - 45,5 ц/га, що дещо нижче минулорічного показника 53,5 ц/га, технічних культур – 26,0 ц/га (торік – 24,9 ц/га).

Зокрема:

- пшениці обмолочено 1939 га, намолочено 13168 тонн при врожайності 67,9 ц/га (торік – 56,2 ц/га);

- ячменю обмолочено 237 га, намолочено 1481 тонна при врожайності 62,5 ц/га (торік – 47,8 ц/га);

- гороху обмолочено 584 га, намолочено 1194 тонни при врожайності 20,4 ц/га (торік – 25,0 ц/га);

- кукурудзи на зерно обмолочено 1407 га, намолочено 3103 тонн при врожайності 22,1 ц/га (торік – 53,6 ц/га);

- соняшнику обмолочено 2396 га, намолочено 5623 тонни насіння при врожайності 23,5 ц/га (торік - 25,1 ц/га);

- ріпаку обмолочено 1341 га, намолочено 4100 тонни насіння при врожайності 30,6 ц/га (торік – 24,6 ц/га).

Під урожай 2025 року озимими зерновими засіяно 3178 га, з них 1887 га пшениці озимої, 690 га ячменю озимого, 561 га жита озимого та 40 га озимого гороху.

Крім того, на площі 1049 га посіяно ріпак озимий.

1.6. Житлова політика та житлово-комунальне господарство

У 2024 році на розвиток житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади виділені бюджетні кошти на загальну суму 52 345,5 тис. грн, з них профінансовано – 51 240,2 тис. грн або 97,9%.

У тому числі:

– по загальному фонду виділено 47 463,6 тис. грн, з них профінансовано – 47 032,0 тис. грн або 99,0 %;

– по спеціальному фонду виділено 4 303,8 тис. грн, з них профінансовано – 3 632,0 тис. грн або 84,3 %;

- по фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 578,0 тис. грн.  та профінансовано в повному обсязі 576,1 тис. грн. або 99,7%.

Робота управління житлово-комунального господарства в частині проведення публічних закупівель та публікації інформації на електронному закупівельному майданчику: протягом 2024 року проведено 251 закупівлю на загальну суму 28 248,5 тис. грн. З них проведено закупівлю робіт:

- поточного ремонту доріг та вулиць Первомайської міської територіальної громади на суму 15 039,5 тис.грн.;

- послуги з благоустрою на суму 10 255,1 тис.грн.

Щодо питання залучення приватних підприємств до управління, утримання та обслуговування житлового фонду на сьогодні здійснює діяльність п’ять управителей: ТОВ «Еталонсервіс» - 62 будинки, ТОВ «Комунтехбудсервіс» - 30 будинків, ФОП Фролова І.І. – 28 будинків, ФОП Горбенко І.І. – 20 будинків, ТОВ «ЧистКомп» - 31 будинок.

Станом на 01.01.2025 року в громаді створено 91 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які включають 125 будинків.

Співвласники семи будинків обрали самоуправління без створення юридичної особи, 21 будинок – житлово-будівельні кооперативи.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який набув чинності з 01 липня 2015 року, обов’язки із забезпечення належного утримання спільного майна багатоквартирного будинку (у тому числі покрівлі), забезпечення належного санітарного, протипожежного і технічного стану, забезпечення технічного обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту покладено на співвласників багатоквартирного будинку.

Враховуючи складність для співвласників самостійно вирішувати проблеми їх будинку, виконавчим комітетом міської ради розроблено Положення про фінансування капітального ремонту спільного майна багатоквартирних житлових будинків, яке 14 квітня 2023 року, затверджене рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради № 146 «Про затвердження Положення про фінансування капітального ремонту спільного майна багатоквартирних житлових будинків».

Положення передбачає фінансову підтримку місцевого бюджету у вигляді співфінансування робіт у відсотковому розмірі очікуваної вартості робіт згідно з прогресивною шкалою за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку та решти вартості робіт – за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.

Пропозиції щодо участі у заходах по залученню державних коштів на проведення робіт з переоснащення та капітального ремонту будинків, модернізації та диспетчеризації ліфтового господарства, та на заходи з енергоефективності і енергозбереження від співвласників багатоквартирних будинків протягом 2024 року не надходило.

У 2024 році задля вирішення питання подальшого забезпечення електроенергією гуртожитку за адресою: вулиця Корабельна будинок №20, управлінням житлово-комунального господарства міської ради було організовано та проведено п’ять виїзних зборів щодо надання роз’яснень для створення ОСББ за участю міського голови, першого заступника міського голови, представників управління житлово-комунального господарства міської ради, мешканців вказаного будинку, управління комунальної власності та земельних відносин міської ради, юридичного відділу управління юридичної та кадрової роботи апарату виконавчого комітету міської ради, ТОВ «Еталонсервіс» та Первомайської дільниці АТ «Миколаївобленерго».

Також, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками від співвласників гуртожитку за адресою: вулиця Корабельна будинок №3, щодо необхідності створення ОСББ та повідомлено про алгоритм дій та перелік необхідної документації для його реєстрації задля вирішення питання подальшого забезпечення електроенергією гуртожитку.

Протягом року постійно надавались консультації та вирішувались проблемні питання мешканців щодо утримання житлового фонду.

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

По комунальному підприємству «Первомайськводоканал»: нараховано за послуги централізованого водопостачання та водовідведення – 94 155,2 тис. грн, сплачено – 90 815,0 тис. грн, рівень оплати складає 96,4 %, у тому числі: населенню нараховано 75 696,3 тис. грн, сплачено – 72 783,5 тис. грн, рівень оплати складає 96,2 %; бюджетним установам нараховано 5 994,0 тис. грн, сплачено – 5 889,3 тис. грн або 98,2 %; іншим споживачам нараховано 12 464,5 тис. грн, сплачено – 12 142,3 тис. грн або 97,4 %. Заборгованість порівняно з 2023 роком збільшилася на 3 340,0 тис. грн та склала станом на 01.01.2025 року – 4 828,1 тис. грн, у тому числі: заборгованість населення на 01.01.2025 року становить – 4 270,9 тис. грн, бюджетних установ – 157,8 тис. грн, інших споживачів – 399,3 тис. грн.

Юридичною службою комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства»  протягом 2024 року укладено 121 Договір реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги на суму -  1 085,1 тис. грн. Перший внесок сплачений боржниками при заключенні Договору реструктуризації протягом 2024 року склав 56 Договір на суму 109,3 тис. грн. Сплачувалося (за графіком) протягом 2024 року – 54 договори на суму – 486,8 тис. грн.

Протягом 2024  року повністю погашено 46 Договорів реструктуризації на суму 319,2 тис. грн.

Підготовлено та подано до суду 35 заяв про видачу судових наказів на загальну суму 156,2 тис. грн., з них по 23 справам  боржники сплатили добровільно на загальну суму 82,7 тис. грн. Три справи на суму 12,059 тис. грн. знаходяться на примусовому виконанні в Державній виконавчій службі. Через Державну виконавчу службу погашено борг на суму 4,334 тис. грн.

Працівниками юридичної служби щотижнево відпрацьовується Акти порушення на засіданні комісії з розгляду обставин  порушення правил користування системами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що були виявлені в ході перевірок, визначенню способу та порядку сплати проведених донарахувань.

Так,  з 10.05.2024 року по 01.01.2025 року було розглянуто 105 Актів порушення. Комісією проведено донарахування згідно вищезазначених Актів на суму 500,4 тис. грн. Станом на 01.01.2025 року даними боржниками в добровільному порядку сплачено 121,9 тис. грн. Укладено Договорів реструктуризації 37. Сума нарахувань, на яку заключили договори реструктуризації, склала 363,9 тис. грн.

Відпрацьовано 155 боржників (населення м. Первомайськ) за наданні послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення шляхом вручення попереджень. З них в добровільному порядку погасили 79 абонентів на суму 162,156 тис. грн.

Підготовлено 26 повідомлень про відключення від централізованого водопостачання на суму 164,361 тис. грн., з них укладені 6 договорів реструктуризації на суму 45,730 тис. грн.

По комунальному підприємству «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області за 2024 рік нараховано за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та інші послуги 1838,429 тис.  грн, сплачено – 1837,822 тис. грн., заборгованість станом на 01.01.2025 року – 0,607 тис. грн, у тому числі: за послуги централізованого водопостачання нараховано – 1509,175 тис. грн, сплачено 1508,568 тис. грн., заборгованість станом на 01.01.2025 року – 0,607 тис. грн.; за послуги централізованого водовідведення нараховано 224,143 тис. грн, сплачено – 224,143 тис. грн.; надано інші послуги на 105,111 тис. грн, за які повністю сплачено 105,111 тис. грн.

За 2024 рік комунальним підприємством «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» піднято води 4041,981 тис. м3; подано споживачам 3253,490 тис. м3, у тому числі технічної води 56,491 тис. м3; реалізовано – 1732,600 тис. м3, у тому числі населенню – 1376,944 тис. м3, іншим споживачам–355,656 тис. м3, у т. ч. технічної води–56,491 тис. м3.

Всього надійшло стоків на очисні споруди каналізації по комунальному підприємству «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» за 2024 рік – 1229,6 тис. м3 очищено каналізаційних 1152,3 тис. м3,  реалізовано послуг всього 840,2 тис. м3, у тому числі населенню – 667,4 тис. м3, іншим споживачам – 172,8 тис. м3.

За 2024 рік комунальним підприємством «Житло-плюс» піднято води 44,957 тис. м3; подано споживачам 44,957 тис. м3; реалізовано – 44,957 тис. м3, у тому числі населенню – 43,587 тис. м3, іншим споживачам – 1,370 тис. м3.

Всього надійшло стоків по комунальному підприємству «Житло-плюс» за 2024 рік – 12,118 тис. м3,  реалізовано послуг всього 12,118 тис. м3, у тому числі населенню – 11,232 тис. м3, іншим споживачам – 0,886 тис. м3.

На розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення міської територіальної громади за 2024 рік були  передбачені кошти на загальну суму 10 млн. 831 тис. 561 грн, у тому числі:

1.  поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а – 6080,460 тис. грн з них виконано з початку року -  6079,087 тис. грн. Роботи продовжуються;

- поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 – 480,540 тис. грн, з них виконані з початку року -  480,540 тис. грн. (Роботи по ремонту ОСВ-2 повністю завершені);

3. поточний ремонт та облаштування свердловин в селі Кінецьпіль – 283,905 тис. грн., роботи виконані. Підвищено дебет свердловин, забезпечено цілодобове водопостачання мешканців багатоповерхівок села Кінецьпіль;

4. придбання глибинних насосів та станції управління для забезпечення водопостачання смт. Підгородна в сумі 61,0 тис. грн. Насоси придбані та встановлені. Відновлена робота насосних станцій в свердловинах після стрибка струму. Забезпечене цілодобове водопостачання мешканців смт. Підгородна;

5. поточний ремонт водозабірних колодязів централізованого водопостачання   смт. Підгородна Первомайської міської територіальної громади в сумі 155,0 тис. грн. Роботи виконані, підвищено дебет каскаду шахтних колодязів централізованого водопостачання, якісне надання послуг;

6. виконання аварійно-відновлювальних робіт по підйому глибинного насосу з свердловини в селі Чаусове Друге в сумі 17,0 тис. грн. Роботи виконані;

7. виконання електричних замірів електрообладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення в населених пунктах міської територіальної громади – 10,8 тис. грн. Роботи виконані в травні.

8. Продовження будівництва по об’єкту: «Нове будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам'яномостівській. Коригування» - 948,750 тис. грн.;

9. Придбання глибинних насосів для свердловин в селі Чаусове Друге – 19,0 тис. грн. Роботи по їх встановленню виконані;

10. придбання насосного обладнання (електродвигуна) для насосної станції каналізації «Південна» по вул. Дачній, 44в – 158,0 тис. грн.;

11. придбання обладнання для централізованого водопостачання в смт. Підгородна Первомайської міської територіальної громади” – 170,0 тис. грн.;

12. На погашення заборгованості по заробітній платі та податках по нарахуванню на заробітну плату комунального підприємства "Житло-плюс"  – 512,201 тис. грн.;

13. На придбання паливно-мастильних матеріалів (для роботи генераторів на насосних станціях) для забезпечення резервного енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури – 300,0 тис. грн;

14. на оплату послуг з виробничого контролю якості питної води (лабораторні дослідження по селах) – 17,905 тис. грн;

15. придбання насосу для насосної станції підкачки по вул. Одеській, 115 – 17,0 тис. грн.;

16. Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція хлораторних станцій ОВНС -12, ОВНС -2 в  м. Первомайськ Миколаївської області» - 720,0 тис.грн. (Проєкт виготовлений, здійснена експертиза. Проєкт виставлений на конкурс для визначення фінансування.);

18. погашення заборгованості за електричну енергію по КП «Житло-Плюс»  – 215,456 тис. грн.;

19. для комунального підприємства "Житло-плюс" на погашення заборгованості по податках та зборах – 29,544 тис. грн.

20. Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи по об’єкту: «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області» - 485,0 тис. грн.;

21. Виконання інженерно-вишукувальних робіт  по об’єкту: «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області» - 150,0 тис. грн.

БЛАГОУСТРІЙ

Рішенням міської ради від 23.02.2023 року № 1 затверджено Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 28.07.2022 року № 245 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади» визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Коммунсервіс» як таке, що пройшло конкурс.

Закуплено нові контейнери для ТПВ в кількості 62 штуки на загальну суму 497,1 тис. грн. Проведено облаштування контейнерних майданчиків по вул. Січневій та по вул. Вокзальній на загальну суму 82,3 тис грн.

Проведено ліквідацію 24 (двадцяти чотирьох) несанкціонованих сміттєзвалищ. Постійно проводиться вивіз негабаритного сміття з контейнерних майданчиків, на відшкодування якого профінансовано 3755,9 тис.грн.  							Проведено роботи з благоустрою кладовищ м. Первомайська  та  кладовищ старостинських округів на загальну суму 552,4 тис. грн.

Щоденно проводилося прибирання міського парку культури та відпочинку «Дружба народів», скверу «Перемоги», площі Тараса Григоровича Шевченка.

В пам'ять загиблих воїнів на постійній основі прибирається сквер «Небесної Сотні» та Дошка «Слави».

З метою забезпечення утримання території Первомайської міської територіальної громади в належному стані проводяться весняний та осінній місячники, в яких приймають участь підприємства, установи та організації усіх форм власності громади.

З метою підвищення громадської свідомості щодо забезпечення та збереження чистоти рідного міста з залученням підприємств, установ, організацій та жителів Первомайської міської територіальної громади до участі у спільній роботі з благоустрою, озеленення, покращення зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою і прилеглих територій, проведено конкурс «Чисте місто», присвячений 348-й річниці м. Первомайська з визначенням переможців по різним номінаціям. Для придбання подарунків переможцям конкурсу профінансовано 30,0 тис.грн.

Для  примноження зеленого фонду Первомайської територіальної громади, вздовж доріг були висаджені дерева слива «Пісарді» (70шт), верба чорна (20 шт), на клумбах міста висаджено квіти однолітні (10,0 тис. шт.)  кущі самшиту(30 шт) та дерену (10 шт), на загальну суму 102,17 тис. грн.

Проведено роботи зі зрізання гілля дерев над проїжджою частиною дороги, проріджування крон дерев та видалення порослі по вулицях міста.

На послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень профінансовано 1519,6 тис.грн.

Проведено обстеження аварійних дерев в кількості 517 шт. та видано ордери на проведення відповідних робіт згідно актів обстеження.

З настанням купального сезону, проведено обстеження підводної частини акваторії пляжу «Райдуга», з видаленням сторонніх предметів (каміння, скла, скляної банки, пляшок, риболовної мотузки з гачками) на суму 28,5 тис.грн.

В період купального сезону Первомайським районним відділом Державної установи «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб» щотижнево проводяться відбори річкової води р. Південний Буг в акваторії пляжу для проведення санітарно-мікробіологічного дослідження. Результати лабораторних досліджень розміщуються на інформаційному стенді.

На обслуговування пляжу «Райдуга» (прибирання, покоси) проведено робіт на суму 118,3 тис. грн.

Також, проведено протималярійні заходи на загальну суму 30,0 тис.грн. Проведено роботи з чистки 20 (двадцяти) шахтних колодязів від каміння, піску, бруду в м. Первомайськ на загальну суму 104,9 тис. грн. та дезінфекція шахтних колодязів на загальну суму 68,0 тис. грн.

На послуги з стерилізації бродячих тварин  використано 226,7 тис. грн., стерилізовано 211 безпритульну  тварину.

ДОРОГИ

Всього виділені кошти на поточний ремонт, утримання, грейдерування доріг міської територіальної громади на загальну суму 14 060, 255 тис. грн, у тому числі на грейдерування – 5 994,4  тис. грн. (127,679 тис. м2); поточний ремонт проїжджої частини вулиць – 8 065,815 тис. грн. (7,134 тис.м2).

З метою створення безпечного руху автотранспортних засобів і пішоходів в 2024 році були виконані роботи по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки на 99-ти пішохідних переходах загальним об’ємом 1849,7 м2, а саме на 84-х нерегульованих пішохідних переходах та на 15-ти регульованих пішохідних переходах, та на 18-ти магістральних дорогах громади  загальним об’ємом 28564 погонних метрів.

Роботи виконувались на придбаному за рахунок бюджету міської територіальної громади у 2023 році спеціальному дорожньому обладнанні для нанесення розмітки.

Створений запас протиожеледкового матеріалу для утримання доріг комунальної власності  у зимовий період 2024-2025 років в кількості  1200 тон та 98 тон технічної солі. Укладений договір з підрядником ТОВ «СТРОЙБУД 58» на зимове утримання доріг населених пунктів Первомайської міської територіальної громади терміном дії до 31.03.2025 року. Договором визначений перелік необхідної техніки. Крім того, складений перелік власників додаткової техніки, яка може, в разі необхідності, бути використана для ліквідації наслідків негоди. Створений запас паливно-мастильних матеріалів матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в кількості: дизельного палива 11,615 тис. літрів; бензину – 6,110 тис. літрів. Станом на 01.01.2024 року резерв не використовувався.

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Рішенням Первомайської міської ради «Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023 року  № 10 і додатковими рішеннями протягом 2024 року були  передбачені видатки на виконання робіт по утриманню зовнішнього освітлення вулиць міської територіальної громади  у 2024 році, а саме:

- 3640,0 тис. грн. на обслуговування та ремонт мереж зовнішнього вуличного освітлення,   станом на 31.12.2024 року  виконані роботи профінансовані у повному обсязі всього на загальну суму 3639,725 тис. грн;

- 2195,8 тис. грн. на оплату електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об’єктами, з них оплачена станом на 31.12.2024 – 2182,307 тис. грн.

Всього обслуговується світлоточок по населених пунктах міської територіальної громади – 3266 штук  та приладів обліку -  47 штук; 146,042 км електричних мереж, з них повітряних – 141,142 км, кабельні мережі – 4,9 км.  Вуличним освітленням споживається  за рік 282,046 тис. кВт/год електроенергії, у тому числі у середньому однією світлоточкою – 87,65 кВт/год.

Основні роботи  по  обслуговуванню та ремонту мереж зовнішнього вуличного освітлення протягом   2024  року були виконані на ділянках по 278 вулицях  міської територіальної громади, у тому числі замінені  808 штук ламп  та 227 штук світильників, встановлені 127 нових світильників, додатково прокладено 673 погонних метри кабелю.

У 2024 році виконані роботи по обслуговуванню шести світлофорів та дорожніх знаків всього на загальну суму 379,716 тис. грн, у тому числі встановлено 18 штук нових дорожніх знаків.

ОТРИМАНА  ТЕХНІКА

Протягом 2024 року отримана техніка за рахунок міжнародної технічної допомоги:

1. Від DAI Global, LLC отриманий екскаватор-навантажувач марки Case, модель 570V, з комплектом додаткового обладнання: індустріальні вила, ківш траншейний, відвал для снігу, швидкознімач.  Переданий комунальному підприємству «Кодима»;

2. Від міста Аугсбург, Німеччина, отриманий навантажувач з бортовим поворотом Bobcat S 550 B#AZN814432 RU-00006663 mit Zubehor. Переданий комунальному підприємству «Житло-Плюс»;

3. Від міста Аугсбург, Німеччина, отриманий напіввантажний автомобіль Ford Transit Doka номер шасі WF0EXXTTGEHR07609, який переданий на баланс управління житлово-комунального господарства міської ради;

4. Від міста Аугсбург, Німеччина, отриманий вантажний автомобіль  MAN Type 18.320 TGM 4*2 з крановою установкою HIAB X-HiDuo 118BS-3; номер шасі WMA08DZZ6RP250433. Переданий комунальному підприємству «Житло-Плюс»;

5. Від міста Аугсбург, Німеччина, отримане наступне обладнання: Електрогенератор (4-6кВт) в кількості 2 шт.; Універсальний підйомник MZ16 (в кількості 1 шт); Бензопила Husqvarna I30 з запасними частинами  (в кількості 5 шт); Кущоріз К770 з двигуном (в кількості 3 шт); Набір електроінструментів, набір мотоінструменту, набір ручного інструменту,  які переданий на баланс управління житлово-комунального господарства міської ради;

6. Від  DAI Global, LLC отриманий причіп  MRIINYK LIGHT 2P4320 з подрібнювачем гілок ARPAL AM-200БД-K, який переданий на баланс комунального підприємства «Флора»;

7. Від USAID «ГОВЕРЛА» отриманий самоскид марки FORD NRUCKS 3542 D DC, інвентарний номер NMOLKXTPGLR699405, номер двигуна   RG99405, знаходиться на зберіганні у комунального підприємства «Житло-Плюс»;

8. Від USAID «ГОВЕРЛА» отриманий трактор YTO NLX1304 (Номер шасі 32427672 номер двигуна YT24032906). Переданий комунальному підприємству «Кодима»;

9. Від Biohaus-Stiftung NGO отримані сонячні панелі (301 од), набір муфт (1 од), інвертори (12 од), набір кабелю (1 од) для встановлення на насосних станціях водопостачання населених пунктів громади. Знаходиться на зберіганні у комунального підприємства «Житло-Плюс»;

10. Отриманий мініекскаватор,  модель XCMG XE35U, ідентифікаційний (VIN) номер XUGK0354KRKA17290 з навісним обладнанням: бульдозерний відвал – 1740 мм, землерийний ківш – 300 мм, землерийний ківш – 400 мм, землерийний ківш – 600 мм, ківш для чистки траншей – 1200 мм., який знаходиться на зберіганні комунального підприємства «Кодима»;

11. Від USAID «ГОВЕРЛА» отримано автовишку-підйомник на вантажному шасі TK-JAC-AGP 24, модель шасі JAC N721-N90, модель підйомника COMET 24/2/11(14) 4S HQ, ідентифікаційний (VIN) номер Y8CTKJ659R0000009, ідентифікаційний номер шасі LJ11KRCDXR1908606, номер двигуна 77703150, серійний номер автогідропідіймача 14758, знаходиться на зберіганні комунального підприємства «Кодима»;

12. Від USAID «ГОВЕРЛА» отриманий Пересувна освітлювальна вежа з генератором на причепі DEPCO, модель LT5021050, серійний номер DPK 202408124, ідентифікаційний (VIN) номер Y69MAG201R0D53205, знаходиться на зберіганні комунального підприємства «Кодима»;

13. Від USAID «ГОВЕРЛА» отримані два дизель генератори ALIMAR ALMARAA 62, знаходяться на зберіганні комунального підприємства «Житло-плюс»;

14. Від USAID «ГОВЕРЛА» отримані два дизель генератори ALIMAR ALMARAA 82, знаходяться на зберіганні комунального підприємства «Житло-плюс».

УЧАСТЬ В ГРАНТАХ

Управління житлово-комунального господарства міської ради в 2024 році приймало участь у підготовці документації в наступних проєктах на отримання міжнародної допомоги:

1. Програма дій «Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, Україна, Компонент ІІ», що фінансується ЄС  та реалізовується в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI-Global Europe) Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) Проєкт «Реконструкція системи водопостачання міста Первомайськ Миколаївської області», в сумі 3065,0 млн. євро. Проєкт в процесі реалізації.Укладено договір субпідряду: договір на виконання проектних робіт  №27/12/2024-ПКО від 27.12.2024 року з ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «АРХСІТІ», код ЄДРПОУ 41432591.

2. Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ. Демо-проєкт «Модернізація насосного обладнання комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно- каналізаційного господарства» (встановлення 4 частотних перетворювачів) в сумі 100,0 тис. євро. Проєкт в процесі реалізації, 24.01.2025 року  розпочато тендерну процедуру по відбору підрядників.

3. Програма відновлення України ІІІ (ПВУ ІІІ), ратифікована ЗУ «Про ратифікацію Фінансової угоди «Програма відновлення України ІІІ» між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 20.08.24 №39051Х. Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 у місті Первомайськ Миколаївської області в сумі 66,570 млн. грн. при співфінансування бюджету Первомайської МТГ 15,311 млн. грн. На стадії розгляду. Проєкт Мінрозвитку подано через екосистему DREAM.  Заявки в межах «Програми відновлення України III», яка реалізується у співпраці з Європейським інвестиційним банком.

4. Проєкт Посилення стійкості міст в Україні (SUR), програми Winter Aid II, GIZ, (21.01.2025). Потреба в когенераційних установках (КГУ)  - 2шт: 500 кВт, 1000 кВт. Заявка подана.

5. Програма розвитку ООН за фінансової підтримки Уряду Данії (14.01.2025). Насосна станція третього підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській, будівництво в сумі 26,8 млн. грн. при співфінансування бюджету Первомайської МТГ 2,68 млн. грн. Заявка подана.

6. Програма розвитку ООН за фінансової підтримки Уряду Данії (14.01.2025). Будівництво очисних споруд в місті Первомайськ (ТЕО) в сумі 600,0 млн. грн. при співфінансування бюджету Первомайської МТГ 60,0 млн. грн. Заявка подана.

7. Представництва дитячого фонду ООН UNICEF. Проєкт «Реконструкції водопровідних мереж мікрорайону «Фрегат» міста Первомайська, та добудови і введення в дію резервуарів чистої води ємністю 3.0 тисячі метрів кубічних» в сумі 15,0 млн. грн. На стадії реалізації, виділено кошти з місцевого бюджету на підготовку ПКД - 485 тис.грн, на виконання інженерно- вишукувальних робіт -150,0 тис.грн.

8. Програма Східного партнерства та Центральної Азії/FELICITTY II», який реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Проєкт «Нове будівництво насосної  станції ІІІ-го підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській в м. Первомайську Миколаївської області». Готовиться меморандум до підпису.

9. Про рамках співпраці між Первомайською міською територіальною громадою і DAI Global LLC щодо Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»), з метою отримання технічної допомоги комунальною технікою та обладнанням направлена потреба техніки та обладнання, всього дев’ять одиниць техніки,  для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підготовки до зимового сезону та надання муніципальних  послуг. Техніка поступово  надходить.

10. Участь управління в  зустрічах  з комунальними службами Аугсбурга, виробника насосів для питної води, з питання співпраці щодо отримання насосів для питної води для комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства», автомобільної техніки та генераторів. В 2024 році здійснена  передача автомобільної техніки, та іншого обладнання  наданих  комунальними службами Аугсбурга.

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

За 2024 рік до управління ЖКГ міської ради надійшло 493 звернення, що на 198 звернень менше ніж, за 2023 рік. Всі звернення розглянуті працівниками та підготовлені проєкти відповідей, у тому числі з наступних питань:

надані дозволи з видалення аварійних дерев – 126; розглянуто 41 звернення щодо ремонту житла; надані 47 дозволів на здійснення земельних робіт; розглянуто 17 звернень щодо вуличного освітлення та електропостачання будинків; розглянуті 19 звернень на надання дров; 71 звернення з водопостачання та водовідведення; 46 звернень щодо ремонту комунальних доріг та вулиць; 77 звернень з питань благоустрою (несанкціоновані звалища, чистка та ремонт колодязів, бродячі тварини тощо); теплопостачання – 1 звернення; газопостачання – 1 звернення; тарифи на житлово-комунальні послуги – 15 звернень; ремонт ліфту – 1 звернення; перейменування вулиць – 3 звернення; різне – 28 звернень.

1.7. Енергозабезпечення та енергозбереження

За 2024 рік заходи з енергозбереження не виконувалися з причини відсутності фінансування з бюджету міської територіальної громади.

Але, у 2024 році для впровадження ВДЕ на об’єктах водопостачання, зокрема свердловин у старостинських округах, отримано гуманітарну допомогу  від проєктного офісу ProSteer та Biohaus-Stiftung (неурядова організація, зареєстрована в Німеччині в Падерборні - Донор), які надали обладнання: 530 одиниць сонячних панелей a-Si технологія US 116 та 22 одиниці інверторів FRONIUSIG 30, орієнтовною вартістю 4 850,0 євро, що планується встановити протягом 2025 року.

Протягом  2024 року, за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ),  для забезпечення альтернативним опаленням бюджетних закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту в Первомайській міській територіальній громаді встановлено 24 блочно – модульних твердопаливних котельні, загальною потужністю 7,9 МВт, із них у 2024 році введено в експлуатацію 8 котелень, тепловою потужністю 3,6 МВт.

Для підвищення енергоефективності насосних станцій водопостачання за рахунок впровадження комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, у 2024 році:

-  отримана когенераційна установка потужністю 13 кВт, яка планується до встановлення на очисних спорудах водопостачання № 3 комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства»  в місті Первомайськ по проспекту Праці, 12а. Розпочаті інженерно-вишукувальні роботи з розробки проєктно-кошторисної документації щодо встановлення даної установки;

- за рахунок бюджету міської громади розпочаті роботи з розробки проєктно-кошторисної документації щодо встановлення на насосній станції «Контррезервуари» комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» по вул. Київській, 125б, в місті Первомайськ, отриманого в 2024 році обладнання сонячної електростанції потужністю 80 кВт. В даний час здійснюються інженерно-вишукувальні роботи.

Енергозабезпечення та енергозбереження є важливими стратегічними напрямами, спрямованими на оптимізацію споживання енергоресурсів і зниження витрат на комунальні послуги. Реалізація енергоефективних заходів сприяє не лише економічному розвитку Первомайської міської територіальної громади, а й допомагає зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

Рішенням міської ради від 23 грудня 2020 року № 7 затверджена Програма енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади до 2024 року (із змінами та доповненнями).

Планування сталого розвитку громади передбачає наявність стратегічних документів у сфері енергозбереження. Первомайська міська територіальна громада активно працює над розробкою ключових стратегічних документів:

Розроблено проєкт Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки (далі – МЕП), проєкт направлено на узгодження до Миколаївської обласної державної адміністрації та з 19.02.2025 по 21.03.2025  з метою громадського обговорення розміщено на офіційному сайті Первомайської міської ради.

В процесі розроблення - План дій сталого енергетичного розвитку та клімату  Первомайської міської територіальної громади до 2030/2050 року (далі - ПДСРК).

Одночасно громада активно залучає фінансування для впровадження енергоефективних рішень. Первомайська міська територальна громада здобула перемогу в конкурсі GIZ із модернізації насосного обладнання для підвищення енергоефективності водопостачання на суму 100 тис.евро.

Постійно проводиться робота щодо підвищення енергоефективності громади та розвитку відновлювальних джерел енергії в закладах та установах бюджетної сфери та комунальних підприємствах.

У 2024 році для впровадження ВДЕ на об’єктах водопостачання, зокрема свердловин у старостинських округах, отримано гуманітарну допомогу  від проєктного офісу ProSteer та Biohaus-Stiftung (неурядова організація, зареєстрована в Німеччині в Падерборні - Донор), які надали обладнання: 301 одиниць сонячних панелей a-Si технологія US 116 та 12 одиниць інверторів FRONIUSIG 30, орієнтовною вартістю 2 950,00 євро, що планується встановити протягом 2025 року.

За сприяння ГО «Регіональний центр сталого розвитку», Благодійного Фонду DAAR foundation, КАПІТАС-СПЕС (Одеса) у бюджетному секторі Первомайської міської територіальної громади протягом 2024 року в закладах охорони здоров’я: у відділенні дорослої реанімації та операційному блоці лікувального комплексу № 1 за адресою вул. Князів Острозьких, 105 встановлено системи зберігання енергії та акумуляції  Mobile Power Wall Unit (потужність СЕС - 13,5 кВт).

Для підвищення енергетичної стійкості медичних та соціальних закладів, благодійною організацією Direct Relief (США) у співпраці з Благодійним фондом Євгена Пивоварова та підтримкою народних депутатів Ірини Комишнікової й Давида Брауна надані системи акумулювання енергії Tesla Powerwall, які встановлено: 7 одиниць у закладах комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», одиниці у закладах «Первомайська районна центральна лікарня», 2 одиниці у Територіальному центрі соціального обслуговування первомайської міської теритріальної громади (надання соціальних послуг).

У 2024 році, за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ),  для забезпечення альтернативним опаленням бюджетних закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту в Первомайській міській територіальній громаді встановлено 24 блочно – модульних твердопаливних котельні, загальною потужністю 7,9 МВт, із них у 2024 році введено в експлуатацію 8 котелень, тепловою потужністю 3,6 МВт, у 2025 році активізовані заходи із забезпечення роботи 16 блочно- модульних котелень, тепловою потужністю 4,3 МВт.

За рахунок бюджету міської територіальної громади розпочаті роботи з розробки проєктно-кошторисної документації щодо встановлення на насосній станції «Контррезервуари» комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» по вул. Київській, 125б, в місті Первомайськ, отриманого обладнання сонячної електростанції потужністю 80 кВт. В даний час здійснюються інженерно-вишукувальні роботи.

Одночасно розпочаті роботи з розроблення проєктно-кошторисної документації щодо встановлення на очисних спорудах водопостачання № 3 комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» по проспекту Праці, 12а в місті Первомайськ, отриманої когенераційної установки потужністю 123 кВт.

03.12.2024 року Асоціацією міст України оголошено Первомайську міську територіальну громаду флагманським муніципалітетом, якій буде долучений до місії ЄС з кліматичної нейтральності та розумних міст. Приєднавшись до SUN4Ukraine, Первомайська міська територіальна громада отримає доступ до експертних рекомендацій, можливостей для розбудови потенціалу та стратегічних партнерств з Місією ЄС з кліматично нейтральних та розумних міст, що підвищить їхню спроможність до лідерства у плануванні кліматично-нейтрального відновлення.

Організовано та проведено Дні сталої енергії 2024 у рамках «Угоди мерів – Схід».

З 9 по 19 вересня 2024 року у Первомайській міській територіальній громаді відбулися заходи в рамках Днів сталої енергії 2024. Захід був організований відповідно до розпорядження міського голови від 2 вересня 2024 року №180-р, і мав на меті підвищення обізнаності мешканців громади щодо ефективного використання енергії та впровадження екологічно дружніх практик. Цей захід став важливою частиною загальних зусиль Первомайської міської територіальної громади в рамках національної програми з енергозбереження та адаптації до кліматичних змін.

Первомайська громада продовжує активну роботу над сталим розвитком, залученням міжнародних партнерів, реалізацією енергоефективних проєктів та участю у грантових ініціативах, спрямованих на підвищення якості життя мешканців.

Показники споживання всіх видів енергоресурсів бюджетними закладами та установами

Первомайської міської територіальної громади

| Споживання енергоресурсів бюджетними закладами та установами Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Вид енерго-ресурсів | Оди-ниці вимі-рю-вання | Споживання енергоресурсів |  | Загальна вартість спожитих енергоресурсів (тис. грн) |  | Відхилення 2024 року до 2023 року |  |  |  |
|  |  |  | 2023 рік | 2024 рік | 2023 рік | 2024 рік | (нат.од.) |  | (грош.од.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (+/-) | % | (+/-) | % |
| 1 | Електро-енергія | тис. кВт* год | 3 053,0 | 2 918,6 | 20 459,0 | 24 750,9 | -134,4 | 95,6 | 4 291,9 | 121,0 |
| 2 | Газ природ-ний | тис. м3 | 490,0 | 430,2 | 9 340,3 | 11 229,5 | -59,8 | 87,8 | 1 889,2 | 120,2 |
| 3 | Водо-постача-ння/ водо-відве-дення | тис. м3 | 49,1 | 77,6 | 2 271,6 | 3571,6 | 28,5 | 158,0 | 1 300,0 | 157,2 |
| 4 | Вугілля/пелети | тонн | 508,5 | 606,5 | 3 139,9 | 2 784,7 | 98,0 | 119,3 | -355,2 | 88,7 |
| 5 | Тепло-енергія | Гкал | 8 146,0 | 7 114,6 | 41 108,1 | 50 873,8 | -1031,4 | 87,3 | 9 765,7 | 123,8 |
| 6 | Всього: | тис. грн | х | х | 76 318,9 | 93 210,5 | х | х | 16 891,6 | 122,1 |

Аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами  Первомайської міської територіальної громади показав, що у 2024 році порівняно із 2023 роком відбулось змешення споживання електричної енергії на 134,4 тис. кВт*год, або на 4,4%, газу природного на 59,8 тис.м3, або на 12,2% та телоенергії  на 1031,4 Гкал, або на 12,7%. Відмічається збільшення споживання вугілля/пелет на 98 т, або 19,3% та водопостачання /водовідведення на 28,5 тис. м3 або на 58,0%.

У 2024 році порівняно із 2023 роком загальні витрати на оплату за спожиті енергоресурси збільшились на 16 891,6 тис. грн або на 22,1% та склали 93 210,5 тис. грн.

У загальній вартості спожитих у 2024 році енергоресурсів питома вага витрат на оплату теплоенергії становить 54,6%, електроенергії – 26,6%, природного газу – 12,0%, вугілля/пелети  – 3,0%, води та стоків – 3,8%.

Економія коштів, сплачених з бюджету Первомайської міської територіально громади за 2024 рік порівняно з 2023 роком за вугілля/пелети 355,2 тис.грн.

У 2024 році порівняно з 2023 роком для установ та закладів бюджетної сфери підвищились тарифи на енергоресурси: електроенергія на 21,0%, теплоенергія на 23,8%, водопостачання та водовідведення на 57,2% та газ природний на 20,2%.

Загальні витрати бюджету Первомайської міської територіальної громади за споживання енергоресурсів зросли за рахунок підвищення тарифів.

Основними проблемами розвитку галузі є зростання вартості енергоресурсів, брак коштів у бюджеті міської територіальної громади на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері, низький рівень енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери.

Основними викликами є: фінансові обмеження: висока вартість впровадження нових технологій та модернізації інфраструктури.

Таким чином, забезпечення надійного енергопостачання та впровадження заходів з енергозбереження є критично важливими для сталого розвитку Первомайської міської територіальної громад. Важливо проводити постійний моніторинг, впроваджувати новітні технології та підвищувати обізнаність населення щодо цих питань.

1.8. Зовнішньоекономічна діяльність

Повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну позначилось як на внутрішній економічній ситуації в нашій країні, так і на поставки української продукції за кордон.

Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів за 2024 рік відповідно до інформації основного кола промислових підприємств Первомайської міської територіальної громади склав 7026,9 тис. дол. США. У загальній сумі торговельного обороту переважає експорт, частка якого становить 97,9 %. За 2024 рік експорт товарів склав 6882,8 тис. дол. США. У загальному обсязі експорту переважає продукція промисловості, а саме: продукція харчової промисловості (молочні консерви, масло), котки польові, дорожні огорожі. Протягом звітного періоду за межі України експортували товари такі промислові підприємства, як: ПрАТ «Первомайський МКК», ПрАТ «Завод «Фрегат», ДП «Ливарний завод».

Обсяг імпорту за 2024 рік  склав 144,1 тис. дол. США.

Сальдо зовнішньої торгівлі за звітний період позитивне і склало 6738,7 тис. дол. США.

1.9. Адміністративні послуги

З метою забезпечення прав громадян на отримання якісних адміністративних послуг на території Первомайської міської територіальної громади функціонує управління адміністративних послуг та реєстрації  апарату виконавчого комітету міської ради, який результативно взаємодіє з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Одним із основних принципів, на яких базується робота Управління  доступність, зручність, своєчасне, повне та якісне надання адміністративних послуг.

В управління адміністративних послуг та реєстрації входить три відділи: ЦНАП, відділ з реєстрації місця проживання, оформлення та видачі паспортів громадянина України та відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Загальна кількість адміністративних послуг, надання яких затверджено через ЦНАП, складає 281 послугу.

Протягом звітного періоду надано 26900 послуг, що на 8266 або на 44,4% більше, ніж за 2023 рік.

Послуги, які надаються через управління стосуються як земельних питань (оренда, додаткові угоди, затвердження нормативно-технічної документації, витяг з ДЗК, нормативно-грошової оцінки), питань ЖКГ (земельні роботи, видалення дерев), соціального захисту, комунальної власності, надання інформаційних довідок з реєстру речових та майнових прав; питання, що відносяться до реєстрації місця проживання та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

На сьогоднішній день спеціалістами управління ведуться роботи в:

- Реєстрі територіальної громади;

- Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

- Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

- Порталі «Дія»;

- Єдиній інформаційній системі соціальної сфери;

- Електронні сервіси земельного кадастру.

Відділ «ЦНАП» надав 11944 послуги, у розрізі основних послуг це:

- послуги ДЗК – 4118;

- земельні питання – 1418;

- послуги ЄДЕССБ – 502;

- інформаційні довідки – 1489;

- питання у сфері архітектури та містобудування – 401;

- питання ЖКГ – 207;

- соціальні послуги – 280;

- виплати ветеранам – 16;

- пошкоджене майно – 5;

- інші – 3508.

З 18 травня 2024 року відділ «Центр надання адміністративних послуг» забезпечував надання сервісу з уточнення персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами Порталу Дія за відповідними доступами до функціоналу включно до 16 липня 2024 року. Всього з початку кампанії по актуалізації даних 2 749 осіб уточнили свої персональні дані.

Відділом реєстрації місця проживання, оформлення та видачі паспортів громадянина України велася робота відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 року № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

За 2024 рік надано:

- 10894 витягів про місце реєстрації;

- 4062 довідки про зареєстрованих в житловому приміщенні;

- 772 паспорти видано.

Надходження до бюджету склали 504,8 тис.грн.: за реєстрацію місця проживання – 172,0 тис.грн., видача паспортів – 332,8 тис.грн.

Орган реєстрації надсилає щомісяця до 5 числа до Первомайського територіального центра комплектування та соціальної підтримки повідомлення про декларування/реєстрацію (зняття із задекларованого/зареєстрованого) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про роботу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

З грудня 2021 року штатна чисельність відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради (далі - відділ) складає 5 одиниць:

начальник відділу,  державний реєстратор – 1 шт. од.,

державний реєстратор -3 шт. од.,

головний спеціаліст – архіваріус -  1 шт. од.

Відділом за 2024 рік надано 743 послуги (649 – державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців, 94 – державна реєстрація нерухомого майна), надходження до місцевого бюджету склали 108,2 тис.грн., надходження до державного бюджету склали 21,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2025 року у відділі зберігаються реєстраційні справи :

1.  Юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

- юридичних осіб – 885;

- фізичних осіб-підприємців – 3385;

- припинених юридичних осіб – 271;

- припинених фізичних осіб-підприємців – 5714;

- Реєстраційні справи на об’єкти нерухомого майна: - реєстраційні справи, які зберігаються в архівному приміщені – 18100 (опрацьовані, включені в інвентарний опис); - реєстраційні справи, які зберігаються в іншому архівному приміщенні -   6949 (опрацьовані, включені в інвентарний опис). Разом  25049 справ.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 року № 1157-р «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальних громад» 05.02.2024 року отримано принтер для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтакним енкодером та подвійним модулем ламінування у кількості 1 штука вартістю 123,75 тис. грн. для видачі національних посвідчень водія.

З метою отримання доступу до реєстру транспортних засобів для подальшого друку та видачі водійських прав надіслано лист до державного підприємства «Інфотех» та в травні 2024 року отримано перелік документів та інструкцій по створенню комплексної системи захисту інформації типового робочого місця користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Після опрацювання документів була оформлена декларація про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації. В липні направлено супровідним листом два примірники Декларації, акт завершення робіт та формуляр для розгляду і реєстрації в Адміністрацію Держспецзв’язку. Після реєстрації Декларації направлено на адресу Департаменту інформатизації МВС заявку на надання доступу уповноважених спеціалістів ЦНАП до інформації в єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ. 31.10.2024 року отримано логін та пароль спеціалістами для роботи в системі.

На даний час, робота триває щодо налагодження всіх процесів та запуску водійських прав.

24 липня 2024 року в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» та за активного сприяння ЄС, Первомайська міська територіальна громада отримала сучасний «Мобільний ЦНАП». Це транспортний засіб спеціального призначення, спеціально переобладнаного для надання адміністративних послуг на основі автомобіля Fiat Ducato.

«Мобільний ЦНАП» - це сучасний офіс на колесах, який забезпечений усім необхідним для роботи команди адміністраторів. Він оснащений безоплатним інтернетом, опаленням, кондиціонуванням, вентиляцією, електрикою, генератором, вбудованими меблями та комп'ютерним обладнанням. Вхід до такого центру інклюзивний — має зручні сходи та допоміжне обладнання для відвідувачів старшого віку та людей з інвалідністю. Послуги надаватимуться у комфортних умовах для всіх категорій населення. «Мобільний ЦНАП» може працювати у будь-яку пору року і будь-де.

Даний мобільний центр полегшить та забезпечить надання якісніших послуг для жителів нашої громади та маломобільних груп населення, дозволяючи їм отримувати основні адміністративні послуги без необхідності поїздок до наших стаціонарних ЦНАПів.

Постійне вивчення думки громадян є одним із важливих індикаторів якості роботи управління та дозволяє забезпечити зворотній зв'язок із громадськістю, показує сильні та слабкі сторони діяльності, та виявляє суспільні очікування щодо роботи виконавчих органів на основі загально прийнятих критеріїв.

Починаючи з вересня 2024 року «мобільний ЦНАП» запрацював та протягом вересня-грудня 2024 року було надано 208 послуг.

В жовтні 2024 року рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» отримано техніку для мобільного ЦНАПу на суму 168,5 тис.грн.

В листопаді 2024 року запроваджено електронну чергу через портал Дія.

Постійно працівники управління беруть участь у тренінгах, семінарах, онлайн діалогах щодо підвищення професійної кваліфікації та пошуку, удосконалення у наданні адміністративних послуг. Асоціація міст України проводила комунікативний захід щодо розширення кількості платних послуг, які надаються управлінням, поки є тільки законопроект.

Щоденно працівники відділу надають консультації щодо отримання громадянами адміністративних послуг.

2. Фінансові та матеріальні ресурси

2.1. Бюджетна політика

За   2024 рік до бюджету Первомайської міської територіальної громади надійшли кошти в  сумі 781 322,9 тис. грн, в тому числі:

- до загального фонду  -  660 869,8 тис. грн;

- до спеціального фонду –120 453,1 тис.грн.

Загальний фонд

При плані на  звітний період 650 576,1 тис. грн фактичні надходження склали            660 869,8  тис. грн, перевиконання планових показників складає 10 293,7 тис. грн або 1,6 % за рахунок перевиконання планових показників:

- по податках і зборах  на  13 222,5 тис. грн або на 3,3%

та недовиконання планових показників:

- по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на 896,3 тис, грн або на 15,1%;

- по субвенціях з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам  на 2 032,5 тис. грн або на 10,8%.

До загального фонду  бюджету громади надійшло податків та зборів в сумі                417 709,9 тис. грн при плані 404 487,4 тис. грн, план перевиконано на 13 222,5 тис. грн або на 3,3%. Порівняно з  минулим роком надходження по податках i зборах  зменшились  на  152 994,4 тис. грн або на 26,8% за рахунок  змін в законодавстві України, в результаті чого в  2024 році  надходження по   податку на доходи фізичних осіб  з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу зараховуються до Державного бюджету України.

По податку на доходи фізичних осіб  при уточненому  плані 186 692,0 тис. грн фактично надійшло 202 490,7 тис. грн, перевиконання складає 15 798,7 тис. грн або 8,5%. Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 171 788,5 тис. грн або на 45,9% за рахунок того, що надходження по  податку на доходи фізичних осіб  з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу протягом 12 місяців 2024 року зараховувались до Державного бюджету України, а в 2023 році – з 1 жовтня.  Але в 2024 році  надходження з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, збільшились порівняно з минулим роком на 30 263,8 тис. грн або на 11,2%.

По податку на прибуток при плані 38,3 тис. грн фактично надійшло 42,5 тис. грн, планові показники перевиконано на 4,2 тис. грн, або на 11,0%. Порівняно з 2023 роком надходження  збільшились  на 10,6 тис. грн або на 37,6%.

По акцизному податку з виробленого в Україні пального  надійшло 2 988,9 тис. грн при уточненому плані 2 840,0 тис. грн, уточнені планові показники перевиконані на  148,9 тис. грн або на 5,2%. Порівняно з 2023 роком надходження зменшились на 471, 5 тис. грн або на 13,6%.

По акцизному податку з ввезеного на митну територію України пального надійшло     18 406,7 тис. грн при уточненому плані  17 560,0 тис. грн, планові показники перевиконані на 846,7 тис. грн або на 4,8%. Порівняно з  минулим роком надходження збільшились на 5 149,2 тис. грн або на 38,8%.

По акцизному податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України  надійшло 26 382,8 тис. грн  при уточненому плані 49 780,0 тис. грн,  тобто на 23 397, 2 тис. грн або на 47,0% менше планових  показників. Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 21 272,6 тис. грн або на 44,6%. На зменшення надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вплинуло зменшення в 2024 році сум виторгів з роздрібного продажу зазначеної групи по ТОВ «ГАЛИЧИНА ТАБАК» (відповідно листа від 04.07.2024 року № 678085/14-29-09-05-02   ГУ державної податкової служби у Миколаївській області).

По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) надійшло 14 115,7 тис.  грн  при початковому плані  13 300,0 тис. грн,  тобто на 815,7 тис. грн або на 6,1% більше планових  показників. Порівняно з 2023 роком надходження збільшились на 2 466,9 тис. грн або на 21,2%.

Податок на майно:

в тому числі:

По платі за землю - при початковому плані 44 100,0 тис. грн фактично надійшло             50 945,6 тис. грн, тобто на 6 845,6 тис. грн або на 15,5% більше  планового показника. Порівняно з минулим роком  надходження збільшились на 10 667,3 тис грн. або на 26,5% за рахунок збільшення надходжень по:

- земельному податку з юридичних осіб на 5795,0 тис. грн або на 69,2%;

- орендній платі з юридичних осіб на 2035,6 тис. грн або на 9,5%;

- орендній платі з фізичних осіб на 2871,3 тис. грн або на 31,4%.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченому юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості - при  уточненому плані 13 045,0 тис. грн фактично надійшло        13 803,5 тис. грн, тобто на 758, 5 тис. грн або на 5,8% більше планових показників. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 1 057,4 тис. грн або на 8,3%   за рахунок збільшення надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченому фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  на 2 181,7 тис. грн або на 59,5%.

По збору за місця для паркування транспортних засобів  надійшло 31,7 тис. грн при уточненому плані 31,7 тис. грн, уточнені планові показники виконані на 100%. Порівняно з минулим роком надходження збільшились  на 16,5 тис. грн або в 2 рази. Збільшення надходжень в 2024 році порівняно з минулим роком пояснюється відсутністю в першому півріччі  2023 року юридичної особи, яка проводила би  діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

По  туристичному збору  надійшло 38,8 тис. грн, уточнені планові показники виконано на 100%. Порівняно з 2023 роком надходження збільшились  на 4,3 тис. грн або на 12,4%.

По єдиному податку при уточненому плані 66 668,6 тис. грн фактично надійшло          77 070,2 тис. грн, уточнені планові показники перевиконані на 10 401,6 тис. грн або на 15,6%. Порівняно з 2023 роком надходження збільшились на 22 179,7 тис. грн або на 40,4% за рахунок збільшення надходжень по:

- єдиному податку з юридичних осіб на 1 707,5 тис. грн або на 25,6;

- єдиному податку з фізичних осіб на 20 651,1 тис. грн або на 47,8%.

По  платі за надання адміністративних послуг за звітний період при уточненому плані 5 428,0 тис. грн фактичні надходження склали 5 681,8 тис. грн, планові   показники перевиконані   на 253,8 тис. грн або на 4,7%. Порівняно з 2023 роком збільшення надходжень складає  360,5 тис. грн або 6,8%.

По надходженнях від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, при уточненому плані 1 377,9 тис. грн фактично надійшло 1 530,2 тис. грн,  тобто на 152,3 тис. грн або на 11,1%  більше уточнених планових  показників. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 253,2 тис. грн або на 19,8%.

По адміністративних штрафах та інших санкціях  -  при уточненому   плані           98,2 тис. грн  фактично    надійшло  98,6 тис. грн,  уточнений план перевиконано  на 0,4 тис. грн або на 0,4%. Порівняно з 2023 роком надходження зменшились на 732,1 тис. грн   або на 88,1%. Зменшення надходжень по адміністративних штрафах в 2024 році в порівнянні з 2023 роком пояснюється тим, що в 2023 році по даному джерелу надійшли кошти в сумі 770,9 тис. грн по актам перевірок контролюючих органів, в 2024 році – в сумі 23,0 тис. грн.

По державному миту - при початковому плані 1100,0 тис. грн фактично надійшло       1 189,2 тис. грн, план перевиконано  на 89,2 тис. грн або на 8,1%. Порівняно з 2023 роком надходження збільшились   на  117,3 тис. грн  або на 10,9%.

По «Інших надходженнях» - при   початковому   плані 1 500,0 тис. грн,  фактично  надійшло  1 934,6 тис. грн, план перевиконано  на 434,6 тис. грн або на 29,0%. Порівняно з 2023 роком надходження зменшились на 1 129,7 тис. грн  або на 36,9%.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період при уточненому плані            46 140,6 тис. грн фактично надійшло 120 453,0 тис. грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ), уточнені планові показники перевиконані на 74 312,4 тис. грн або в 2,6 рази.  Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 13 975,0 тис. грн або на 13,1%.

Планові показники перевиконані за рахунок власних надходжень бюджетних установ, початковий план по даному джерелу перевиконано  на 75 671,0 тис грн. або в 4 рази, порівняно з 2023 роком  надходження збільшились на 1 248,5 тис. грн. або на 1,2%.

Виконання показників по податках і зборах спеціального фонду (без власних надходжень бюджетних установ та трансфертів).

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків та зборів в сумі                8 690,8 тис. грн при уточненому плані 8 109,8 тис. грн, уточнений план перевиконано на          581,0 тис. грн або на 7,2%. Порівняно з минулим роком надходження по податках i зборах  збільшились на  3 574,9 тис. грн або на 70,0%.

Планові показники по податках і зборах спеціального фонду перевиконані за рахунок надходжень по наступним джерелам:

-  кошти від продажу землі - при уточненому плані 6 993,0 тис. грн  фактичні надходження становлять 7 495,4 тис. грн,  уточнені планові показники перевиконано на 502,4 тис. грн або на 7,2%, порівняно з 2023 роком надходження  збільшились на       5 149,0 тис. грн або в 3,2 рази;

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності - при уточненому плані 601,4 тис. грн  фактичні находження склали 617,4 тис. грн, планові показники перевиконані на 16,0 тис. грн або на 2,7%.  Порівняно з  2023 роком  надходження зменшились на 1 166,7 тис. грн або на 65,4%;

- екологічний податок - при уточненому плані 132,4 тис. грн фактичні надходження становлять 134,2 тис. грн, уточнені планові показники перевиконано на 1,8 тис. грн або на 1,4%.  Порівняно з 2023 роком надходження зменшились на 15,3 тис. грн або на 10,2%;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – при уточненому плані 17,6 тис. грн фактичні надходження склали 61,0 тис. грн, уточнені планові показники перевиконано на 43,4 тис. грн або в 3,5 рази (спочатку показники по даному джерелу не планувались). Порівняно з минулим роком надходження зменшились на  466,8 тис. грн або на 88,4%;

- надходження  до цільового фонду соціально-економічного розвитку громади склали    382,8 тис. грн  при уточненому плані 365,4 тис. грн (спочатку показники не планувались), планові показники перевиконано на 17,3 тис. грн або на 4,7%. Порівняно з 2023 роком надходження збільшились на 74,6 тис. грн або на 24,2%.

Видаткова частина загального фонду  бюджету міської територіальної громади за  2024 рік   виконана на 99,3%, при уточненому плані на звітний період  668 671,3 тис.грн  виконано 663 737,1 тис.грн.

Спеціальний фонд міського бюджету виконано на 83,4% від  уточненого річного плану (план – 161 256,6 тис.грн,  виконано – 134 542,9 тис.грн).

Видаткова  частина загального фонду бюджету  мала соціальну направленість.

Основну питому вагу склали:

- зарплата з нарахуваннями – 425 202,3 тис.грн  або 64,1% від загальної суми фінансування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 68 257,3 тис.грн або 10,3% від загальної суми фінансування;

- поточні трансферти – 64 073,9тис. грн або 9,7% від загальної суми фінансування;

- соціальне забезпечення – 12 707,3 тис.грн або 1,9% від загальної суми фінансування;

- медикаменти та продукти харчування – 27 162,2тис. грн або  4,1%  від загальної суми фінансування.

В розрiзi галузей фінансування проводилось таким чином:

-  освіта – 406 650,1 тис.грн або  61,3% загального обсягу фінансування;

- охорона здоров’я – 53 675,0 тис.грн або 8,1% загального обсягу фінансування;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 45 823,7 тис.грн. або 6,9%  загального обсягу фінансування;

-  культура –  20 563,9 тис.грн або 3,1% загального обсягу фінансування;

- житлово-комунальне господарство – 36 616,3 тис.грн  або  5,5%  загального обсягу фінансування.

На фінансування захищених статей видатків бюджету Первомайської міської територіальної громади мобілізовані всі наявні фінансові ресурси. Станом на 01.01.2025 року забезпечено виплату заробітної плати із нарахуваннями працівникам бюджетної сфери згідно термінів, що визначаються трудовими угодами та оплату за спожиті енергоносії.

Прострочена кредиторська заборгованість із зазначених видатків відсутня.

Бюджетні установи громади здійснюють жорсткий режим економії споживання енергоносіїв. Розрахунки за спожиті енергоносії проводяться у межах доведених лімітів асигнувань. Розпорядниками коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади складені договори за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності  жорсткої економії коштів.

З метою забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни розпорядженням міського голови від 02.04.2018 року № 105-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 23.02.2015 року № 55-р “Про заходи щодо наповнення бюджету м. Первомайська та економного використання бюджетних коштів„» затверджені заходи щодо наповнення бюджету та економного використання бюджетних коштів.

Бюджетним установам громади було рекомендовано організувати роботу щодо:

-  збільшення власних надходжень у частині плати за послуги (оренда майна, господарська або виробнича діяльність, тощо) та спрямування їх, в першу чергу, на фінансування захищених статей видатків;

- спрямування надпланових обсягів надходжень  на заходи необхідні для виконання основних функцій, які не забезпечені коштами загального фонду.

Власні надходження бюджетних установ у частині плати за  послуги  станом на 01.01.2025  складають  12 887,2 тис.грн, з них  на  харчування  та медикаменти   спрямовано   8 508,4 грн.

Станом на 01.01.2024   вільний залишок коштів по загальному  фонду бюджету становив  42 539,7 тис.грн.  Протягом  2024 року проведене залучення  залишку в  обсязі  42 537,6 тис.грн  на збільшення видатків:

- заробітна плата з нарахуваннями – 9 044,1 тис.грн;

- придбання медикаментів – 702,8 тис.грн;

- придбання продуктів харчування – 3 560,0 тис.грн;

- соціальне   забезпечення – 8 979,1 тис.грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11 102,3 тис.грн;

- заходи та роботи з територіальної оборони – 215,0 тис.грн;

- підтримку сил безпеки і оборони – 4 600,0 тис.грн;

- кошти  субвенції  з державного  бюджету – 166,9 тис.грн;

-проєктування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення –                          1 915,8 тис.грн;

- інші видатки – 2 245,7 тис.грн.

Фінансовим управлінням Первомайської міської ради з метою підвищення контролю за виконанням документів вищого рівня та забезпечення моніторингу виконання  бюджету  громади в 2024 році проводилась контрольно-економічна робота.

За звітний період проведено 84 перевірки. Встановлено фінансових порушень на загальну суму  3 102,6 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду - завищені асигнування в сумі  2 482,3 тис.грн, занижені асигнування  в сумі 13,2 тис.грн.

Станом на 01.01.2025  усунуто фінансових порушень в сумі  2 598,3 тис.грн, у тому числі  перерозподілено завищених асигнувань в сумі  2 482,3 тис.грн.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду  складає  274, 2 тис.грн, у тому числі  прострочена – 274,2 тис грн.  Заборгованість  виникла по наступних видатках:

-  предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 38,2 тис. грн  (Освіта ) за кондиціонери;

- оплата послуг (КЕКВ 2240) – 26,4 тис. грн:

Освіта – 17,6 тис .грн за установку кондиціонерів ;

Фізкультура і спорт  -  8,8 тис. грн по програмі «Розвитку футболу» за послуги суддів;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (КЕКВ 2282) –

5,1 тис. грн  (Фізкультура і спорт) по програмі «Розвитку футболу»: внесок  на змагання.

Заборгованість по вказаних видатках виникла з причини обмеженого фінансування.

- субсидії та поточні трансферти підприємствам  (КЕКВ 2610) – 152,6 тис. грн:

Соціальний захист - прострочена субвенційна заборгованість 2015 року в частині надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського користування окремим категоріям громадян.

- інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 51,9 тис. грн, прострочена субвенційна заборгованість 2015 року по галузі Соціальний захист:

а) на безоплатний проїзд автомобільним та залізничним  транспортом приміського користування окремим категоріям громадян – 19,1 тис. грн.;

б)   по інших пільгах – 32, 8 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату складає  473,7 тис. грн.

Заборгованість  виникла по наступних видатках:

- предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 99,0 тис. грн. (Культура) - підписка періодичних видань;

- оплата електроенергії (КЕВ 2273) – 54,1 тис. грн. (Управління) - попередня оплата.

- оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 50,3 тис. грн (Освіта)  - попередня оплата.

-  субсидії та поточні трансферти підприємствам  (КЕКВ 2610) –270,3 тис. грн

(попередня оплата за природний газ по закладах охорони здоров»я).

Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального на звітну дату складає

2, 0 тис. грн, у тому числі  прострочена  1,0 тис.грн:

-  предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 1,0 тис. грн за підписку періодичних видань (Культура)

- інші поточні видатки (КЕКВ 2800) –  1,0 тис. грн, у тому числі  прострочена

1,0 тис. грн (Управління) - податок на землю вчасно не відшкодований орендарями.

Наказом фінансового управління від 27.12.2023 №10-а  «Про затвердження заходів по недопущенню заборгованості у 2024 році» затверджено план заходів щодо погашення кредиторської заборгованості по загальному і спеціальному фондах бюджетних установ та недопущення її утворення в подальшому:

1. Встановити контроль за достовірністю звітних даних. Більш тісно співпрацювати з органами державного казначейства щодо організації цього питання.

2. З метою недопущення позабюджетної заборгованості забезпечити здійснення видатків за принципом першочерговості.

3. Зобов'язати розпорядників коштів:

- здійснити погашення кредиторської та дебіторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2024 року;

- проводити видатки за рахунок бюджетних коштів тільки після надходження коштів на їх розрахунковий рахунок;

- щоквартально	проводити суцільну інвентаризацію кредиторської та дебіторської заборгованості;

- в разі  ризику виникнення заборгованості    запропонувати спрямовувати              понадпланові надходження по спеціальному фонду на погашення заборгованості загального фонду;

- встановити жорсткий контроль за споживанням тепло-енергоресурсів у фізичних обсягах;

- постійно проводити моніторинг кредиторської заборгованості за всіма кодами бюджетної класифікації видатків у розрізі її видів (бюджетної, не бюджетної, іншої);

-  посилити контроль на стадії обліку зобов'язань, проведення платежів, дотримання правил ведення бухгалтерського обліку та складання звіту про виконання кошторисів;

-  забезпечити постійну роботу щодо  своєчасного списання заборгованості, строк  позовної давності якої минув;

- з метою недопущення утворення нової заборгованості своєчасно готувати пропозиції  щодо перерозподілу асигнувань між бюджетними програмами та кодами економічної класифікації  видатків;

-  не допускати взяття зобов’язань понад  кошторисні призначення.

Постійно проводиться моніторинг бюджетних розрахунків, надаються пропозиції з урегулювання проблемних питань.

2.2. Управління об’єктами комунальної власності

Протягом 2024 року здійснено приватизацію 2 об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади по вул. Театральна, 8-б та вул. Олександра Герцена, 16-а в м. Первомайськ.

Надходження від відчуження майна протягом 2024 року склали 617,4 тис.грн.

Передача в оренду майна комунальної власності Первомайської міської територіальної громади здійснюється на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Рішенням міської ради від 28.07.2022 року №  8 «Про регулювання орендних відносин майна комунальної власності Первомайської міської територіальної громади» затверджено регуляторний акт, яким передбачено процедуру передачі в оренду комунального майна Первомайської міської територіальної громади.

Протягом 2024 року надходження до місцевого бюджету від оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, орендодавцем якого є управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради, складають 1 530,2 тис. грн.

У відповідності до статей 335 та 1277 Цивільного кодексу України з 01.01.2004 року до повноважень відділу комунальної власності віднесено роботу по безхазяйному та відумерлому майну. Розроблено та затверджено рішенням міської ради від 25.06.2010 року № 13 Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у місті Первомайськ.

Протягом 2024 року зареєстровано за Первомайською міською територіальною громадою 7 об’єктів відумерлої спадщини. Поставлено на облік, як безхазяйне майно, 1 об’єкт.

Протягом 2024 року кошти від реалізації відумерлого майна до місцевого бюджету надійшли в сумі 250,0 тис.грн. (1/2 частка житлового будинку по пров. Підпільників ОУН, 2).

2.3. Управління земельними ресурсами

Протягом 2024 року продано 23 земельні ділянки загальною площею 2,68 га на суму 4 878,4  тис. грн.

Надходження від продажу землі за 2024 рік складають  7 495,4 тис. грн.

Протягом 2024 року підготовлено 116 договорів оренди землі, надходження до місцевого бюджету від оренди землі складають 35 477,9 тис. грн.

3.Соціальна сфера

3.1. Демографічна ситуація та гендерна політика

Чисельність зареєстрованих осіб у Первомайській міській територіальній громаді складає 64181 осіб.

Протягом 2024 року державну допомогу при народженні дитини до 3-х років отримували 1305 осіб.

Померло в Первомайській міській територіальній громаді протягом 2024 року – 1463 особи.

Одинокопроживаючих - 11518 осіб та одиноких- 2998 осіб.

Пенсіонери – 13142 осіб.

Осіб з інвалідністю – 5097 осіб, дітей з інвалідністю – 327.

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України сотні тисяч наших громадян змушені були залишити свої домівки та тікати від війни до відносно безпечних регіонів. Первомайська міська територіальна громада надала прихисток внутрішньо переміщеним особам, так станом на 01.01.2025 року в громаді перебуває 5236 осіб, з них: місто Первомайськ – 4840 осіб, смт Підгородна – 113 осіб, село Грушівка – 81 особа, село Кам’яна Балка – 7 осіб, село Кінецьпіль – 166 осіб, село Чаусове Друге – 29 осіб.

3.2. Зайнятість населення та ринок праці

За даними Первомайської філії Миколаївського обласного центру зайнятості на ринку праці станом на 01.01.2025 року знаходиться 206 безробітних, в тому числі 25 внутрішньо переміщених осіб. Протягом  2024 року працевлаштовано 236  осіб, в тому числі 42 внутрішньо переміщені особи.

Постійно здійснюється інформаційне забезпечення з питань відкриття власної справи зайнятого та незайнятого населення шляхом виїздів до територіальних громад, надання групових та індивідуальних консультацій, відвідування профінформаційного сектору та ресурсно-інформаційного центру, де розміщено багато цікавої та корисної інформації, буклетної продукції, а також розповсюджується безкоштовно інформаційно-роздаткова література, яка надходить централізовано із Державного центру зайнятості.

Протягом  2024 року  профорієнтаційні послуги для незайнятого населення з метою адаптації до нових економічних умов та орієнтації щодо можливостей здобуття нової професії отримали 746 осіб. Протягом звітного періоду 7 осіб брали участь у виконанні громадських робіт.

У зв’язку зі змінами в законодавстві, а саме перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення між Міністерством соціальної політики та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, які передбачені в постанові Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 року №838 «Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» управління соціального захисту населення не здійснює роботу у сфері зайнятості населення.

3.3. Соціальне забезпечення

В Первомайській міській територіальній громаді діє Комплексна програма соціального захисту «Громада, де зручно всім», яка спрямована на підтримання найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, посилення адресності.

Протягом 2024 року з міського бюджету виділено: адресну матеріальну допомогу на лікування 299 особам на суму 839 000 грн.

Територіальним центром  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади  проводиться робота по виявленню осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, які  потребують поліпшення матеріально-побутових умов і потребують соціального обслуговування. Протягом 2024 року надано послуг  3014 особам.

Також з 24 лютого 2022р. територіальний центр додатково  працює в режимі пункту приймання/надання допомоги для потреб територіальної оборони, військових, осіб, переміщених з місць ведення активних бойових дій.  Для надання благодійної та гуманітарної допомоги з метою її подальшого розподілу налагоджена співпраця з релігійними та благодійними  організаціями,  навчальними закладами,  волонтерами. підприємцями та небайдужими громадянами  Первомайської територіальної громади.

У відділенні організації надання адресної допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади     надаються послуги соціальної адаптації, консультування, прокату технічних та інших засобів реабілітації, надання натуральної допомоги (продукти харчування, уживані речі, перукарські та швацькі послуги), ремонтна бригада надає ремонтно- побутові послуги.

За звітний період ремонтно-господарчою групою територіального центру надано послуг: перукарем – 198, швачкою - 176, ремонтною групою – 153,  пункт прокату -  249 особи забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації.

На обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома  протягом 2024 року знаходилось 435 одиноких  непрацездатних  осіб.

У відділені стаціонарного паліативного догляду протягом 2024  року надано послуг 58 особам.

У відділені стаціонарного догляду  для постійного або тимчасового  проживання одиноких непрацездатних громадян  та осіб з інвалідністю  протягом 2024 року надано  послуг 39 особам.

У відділенні інтегрованих послуг з початку року забезпечено обслуговуванням 76 осіб.

Рішенням міської ради від 26.10.2023 № 4 «Про зміну назви територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ та затвердження Положення в новій редакції» були внесенні зміни в Положення  про територіальний центр щодо  ветеранського сервісного офісу, яким  передбачено надання, окрім інших,  таких соціальних послуг:

- здійснення  підтримки переходу  від військової служби до цивільного життя ветеранів;

- сприяння ветеранам у реалізації передбачених законодавством можливостей, прав, гарантій, пільг, на які мають право ветерани, за результатом  зверненням ветерана до помічника ветерана.

Також приміщення територіального центру з березня 2022 року  (вул. Михайла Волкова, 44 та вул. Варварівська,  87) використовуються  для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб.  Станом на 01.02.2025 року там проживає 28 осіб (відповідно 14 та 14), які мають статус ВПО. Протягом звітного періоду 84 внутрішньо переміщених осіб скористались послугою тимчасового проживання у відділеннях терцентру.

Для створення комфортних  умов для проживання ВПО  у відділеннях територіального центру здійснено ремонт  приміщень, облаштовано кухні, вбиральні, санітарно-побутові кімнати,  встановлено опалення, приміщення забезпечені відповідним інвентарем, меблями, посудом, побутовою технікою та ін.

За звітний період  було надано натуральну допомогу вразливим категоріям населення (2349 осіб), перш за все внутрішньо переміщеним особам,  одиноким та одиноко проживаючим особам похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та багатодітним родинам на загальну суму  1 138 593 грн, в тому числі:

- продуктів харчування  -  1003484,05 грн;

- предметів санітарно-гігієнічного призначення –628,5 грн;

- ковдр –  1563,00 грн;

- постільної білизни, рушників – 7366,00 грн;

- електричних лампочок – 359,00 грн;

- уживаних речей – 95238,00 грн.

Гуманітарну  та благодійну допомогу для забезпечення потреб вразливих категорій населення було отримано від виконавчого комітету Первомайської міської ради, ГО «Десяте квітня»,  Міжнародної організації з міграції, ПРООН, БО "БФ "Схід-Сос" БО «БФ Наша Україна»,  БО "БФ"Стабілізейшен Суппорт» та інших організацій, представників бізнесу, небайдужих мешканців громади.

Рішенням міської ради від 31.10.2024 № 7 «Про внесення змін до рішення міської ради  від 28.01.2021 № 28 «Про затвердження структури Первомайського центру соціальних служб» було об’єднано 2 Центри: Первомайський центр соціальних служб та Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Центр дитячої реабілітації ввійшов до складу центру соціальних служб з 04 грудня 2024 року.

Так, протягом 2024 року у Первомайському міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю курс реабілітації отримали 52 дитини з інвалідністю. Без зарахування, на підставі довідки вимушено переміщених осіб, реабілітацію пройшли 3 дітей.

Мета діяльності Центру – дати можливість дітям із особливими потребами перебороти труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути здібності, створити передумови для їх поступової інтеграції у суспільство.

Курс реабілітації здійснюється згідно індивідуального плану реабілітації дитини, розробленого з урахуванням її психічного, розумового та фізичного розвитку.  Послуги, що надаються Центром, на безоплатній основі.

Спеціалісти центру проводили індивідуальні та групові заняття згідно розкладу за чотирма основними напрямками:

- психолого-педагогічний;

- соціально-побутовий;

- фізичний;

- розвиток творчих здібностей.

Курс реабілітації проводили: вчитель-реабілітолог, вчитель-логопед, практичний психолог. Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю надає послуги дома, дітям, які не можуть відвідувати Центр.

На сьогодні до послуг дітей:

-  сучасно облаштовані реабілітаційні кабінети;

- масажний кабінет;

- сенсорна кімната, яка є потужним інструментом для розширення і розвитку світогляду, сенсорного та пізнавального розвитку;

- зала з лікувальної фізкультури, оснащена сучасними тренажерами, шведською стінкою, підвісною туристичною системою та іншим спортивним інвентарем реабілітаційного призначення;

- затишна територія з великим ігровим майданчиком.

У Центрі функціонує 2 групи. У групах створено всі умови для виховання й розвитку дітей з розумовими та фізичними вадами. Кімнати обладнані  необхідними дидактичними матеріалами та розвиваючими іграми для повного реабілітаційного процесу.

4. Гуманітарна сфера

4.1. Охорона здоров’я

Медичне обслуговування мешканців громади здійснюється комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна районна лікарня» та комунальним підприємством «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»

Ліжковий фонд медичного закладу  262 ліжка цілодобового перебування.

Середня  кількість працівників  в медичному закладу за 2024 рік склала 559 осіб, середньомісячна заробітна плата одного працівника дорівнює  16999,88 грн.

На 2024 рік підписаний договір з Національною Службою Здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по 18 (вісімнадцяти) пакетам надання медичної допомоги.

У КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» за рахунок місцевого бюджету було придбано обладнання на суму 43,5 тис. грн, а саме апарату рентгенівського пересувного (послуги за введення в експлуатацію). Також за рахунок місцевого бюджету було закінчено  капітальний ремонт даху  будівлі консультативної   поліклініки  на  суму  1016,8 тис.грн. та розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи   з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Федора Толбухіна, 128б сховище №52833 – лікувальний комплекс №2  –  217,0 тис.грн. Також за рахунок місцевого бюджету було проведено поточні ремонти у відділеннях лікарні на загальну суму 1 млн. 225 тис.грн., а саме поточний ремонт ПРУ; сходинкового маршу центрального входу основної будівлі лікувального комплексу №1; операційного блоку (ургентної операційної) лікувального комплексу №1; операційного  блоку в лікувальному комплексі №1; операційної зали у відділенні дитячої хірургії лікувального комплексу №2, а також поточний ремонт асфальтобетонного покриття під’їзних шляхів до центрального входу лікувального комплексу №1.

Протягом 2024 року було заключено із Національною службою здоров’я України додатковий пакет медичних послуг «Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами».

На виконання умов міністерства охорони здоров’я, згідно інформації  Урядового порталу, щодо забезпечення кондиціонерами палат та ординаторських  в приміщеннях медичного закладу, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»  було виділено кошти з місцевого бюджету на встановлення  кондиціонерів на суму 167,5тис. грн.

Загалом у 2024 році лікарня працювала у стабільному режимі.

Комунальне  підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради

Ліжковий фонд медичної установи  складає 78 ліжок денного стаціонару.

Середньооблікова  кількість штатних працівників  на підприємстві за 2024 рік склала 274 особи і зменшилась порівняно з минулим роком на 5 осіб або на 2%; середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника порівняно з минулим роком зменшилась на 976 грн. або на 5% і склала за  2024 рік 18 650 грн.

З Національною службою здоров’я України  на 2024 рік підприємством підписано договори по 8 пакетам.

Пакет «Первинна медична допомога»

Пакет «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям»

Пакет «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах»

Пакет «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах»

Пакет «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)».

Пакет «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги»

Пакет «Супровід та лікування дорослих та дітей, з психологічними розладами на первинному рівні медичної допомоги»

Пакет «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання допомоги із залученням лікарів-інтернів»

Підписаних декларацій 56 700.

У 2024 році за кошти місцевого бюджету було придбано:

- спеціальне харчування для дітей з орфанними захворюваннями на суму 481 436,28 грн;

- технічні засоби для людей з обмеженими можливостями на суму 356 806,22 грн;

- суміши для дітей до  1 року від Віл-інфікованих матерів на суму 47 824,56 грн.

- наркотичні засоби (знеболювальне) для онкохворих на суму 89 684,19 грн.

Підприємством здійснювався відпуск пільгових рецептів на суму 969 629,56 грн за 2024 рік.

Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради.

Ліжковий фонд медичних закладів громади складає 168 ліжок цілодобового перебування та 8 ліжок денного стаціонару.

Протягом 2024 року у стаціонарних відділеннях лікарні проліковано 4 313 хворих, з них 76 пацієнтів із COVID-19.

У КНП «Первомайська ЦРЛ» проведено наступні заходи:

- Встановлено 65 кондиціонерів у стаціонарних відділеннях лікарні.

- Проведено ремонтні роботи та встановлено сантехнічні вироби у туалетних кімнатах закладу із оснащенням їх згідно вимог ДБН для маломобільних груп населення. Роботи проводяться працівниками лікарні. Будівельні матеріали та сантехнічні вироби для проведення зазначених робіт придбано за кошти виділені із міського бюджету.

- Розроблено проєктну документацію та виконано роботи із прокладання додаткової мережі електропостачання для відокремлення електроживлення системи кондиціонування від загальної мережі головного та лікувального корпусів лікарні.

- Придбано морозильну камеру для зберігання компонентів крові. Вартість обладнання – 85,50 тис.грн (кошти НСЗУ).

- Придбано спірограф для забезпечення виконання медичних оглядів та роботи ВЛК. Вартість обладнання – 45,0 тис.грн. (кошти НСЗУ).

- Проведено гідродинамічне очищення свердловини, що знаходиться на території лікарні. Відновлено водопостачання лікарні із свердловини – 291,8,00 тис. грн (кошти міського бюджету);

- Придбано операційну лампу для покращення якості надання хірургічної допомоги населенню громади. Вартість обладнання – 172,00 тис. грн. Кошти виділено із міського бюджету.

- Придбано систему аналізування електрофізіологічних показників серця (система холтерівського моніторування ЕКГ). Вартість обладнання – 122,1 тис. грн. Кошти виділено із міського бюджету.

- Придбано обладнання для анестезіології та реанімації – капнограф. Вартість обладнання – 53,2 тис. грн. Кошти виділено із міського бюджету.

- Придбано електрохірургічний апарат із можливістю підключення функції аргоноплазмової коагуляції. Вартість обладнання 1 395,00 тис. грн. Кошти виділено із міського бюджету

- Придбано будівельні матеріали для проведення заміни покриття підлоги у відділеннях лікарні. Вартість матеріалів – 400,00 тис. грн. Кошти виділено із міського бюджету.

- Створено запас скрапленого газу автомобільного для забезпечення підвозу паливних гранул пелет та функціонування ургентної служби – 160,00 тис. грн.

Крім того, протягом 2024 року з місцевого бюджету було виділено фінансування в обсязі 570,3 тис. грн на забезпечення соціальних виплат у розмірі до двох мінімальних заробітних плат молодим спеціалістам лікарям

4.2. Освіта

Станом на 01.01.2025 року мережа закладів освіти Первомайської міської територіальної громади складає 42 заклади й установи освіти (дошкільної освіти – 18 + дошкільний підрозділ, середньої освіти – 18 (одна початкова школа, 14 гімназій та 3 ліцеї - «Лідер», «Престиж», «Ерудит»), позашкільної освіти – 4, Інклюзивно-ресурсний центр та Центр професійного розвитку педагогічних працівників).

В освітній галузі громади працює 1440 працівників, із них педагогічних – 772.

Заклади загальної середньої освіти громади навчаються за такими формами освіти, як: інституційна (очна, змішана) та індивідуальна (екстернат, сімейна, педагогічний патронаж). У змішаному форматі організовано освітній процес у гімназіях № 1, 2, 4, 5, 8, 10, Грушівській, ліцеях «Лідер, «Ерудит», в очному форматі – гімназії № 3, 6, 7, 9, Кінецьпільська, Підгороднянська, Чаусівська, початкова школа № 11, ліцей «Престиж». У 2024/2025 навчальному році в ЗЗСО територіальної громади станом на 01.01.2025 в 291 класі навчалось 6831 учнів, із яких 238 перебувають за кордоном. До першого  класу зараховано  613 учнів. Середня наповнюваність 1-11-х класів становить 21,2.

Учні 1-4-х класів працюють за новим Державним стандартом початкової школи,  5-7-х класів – за новим Державним стандартом  базової середньої освіти, у тому числі 24 класи  – за програмою «Інтелект України». Два 8-х класи ліцею «Лідер» беруть участь у всеукраїнському експерименті «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Станом на 01.09.2024 року було охоплено дошкільним вихованням 1723  дитини від 1-го до 6-ти років. У 2024 році відновлено освітню діяльність в очному форматі у двох ЗДО: № 2 та Кінецьпільському. Таким чином, усі заклади дошкільної освіти громади надають освітні послуги в режимі офлайн.

У 2024 році на харчування учнів витрачено 12 800,7 тис. грн. Від 14 жовтня 2024 року в Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів. У нашій громаді долучились до урядової програми заклади освіти, які здійснюють освітній процес у змішаному або очному форматі на базі своїх закладів. Із жовтня до грудня 2024 року на безкоштовне харчування учнів початкових класів громади  (забезпечення одноразовим гарячим харчуванням) з державного бюджету виділено 5 050,1 тис. грн. Із місцевого бюджету протягом 2024 року на харчування учнів-пільговиків та учнів початкових класів (60% від вартості) до 14 жовтня 2024 року витрачено 7 750,6 тис. грн. Було звільнено  від оплати за харчування на 100% близько 1300 учнів пільгових категорій. Ціна щоденного меню в 2024 році складала для учнів 1-4 класів 41,5 грн; для учнів 5-9 класів – 51,1 грн; для учнів 10-11 класів – 54,4 грн.

На ремонт та облаштування укриттів у ЗЗСО витрачено 629,0 тис. грн: поточний ремонт укриття Підгороднянської гімназії (для цього спочатку використано ще 850,0 тис. грн на ремонт господарської споруди), заміна вентиляційної системи в укриттях гімназії № 5 та початкової школи № 11, установлення навісів над входами в укриття в гімназії № 9. Для проведення ремонтних робіт у закладах виділено 2 947,3 тис. грн. Це поточний ремонт харчоблоку та їдальні гімназії № 5, початкової школи №11 і ліцею «Престиж» установлення навісів та заміна дверей в харчоблоці ліцею «Ерудит»; поточний ремонт і просочення дерев’яних конструкцій даху одного з корпусів гімназії № 1; поточний ремонт теплотраси та системи водопостачання й водовідведення гімназії № 2. В окремих закладах проведено поточний ремонт газових котелень.

Для відновлення та модернізації харчоблоків ЗЗСО в 2024 році було закуплено обладнання та посуд на суму 1 182,2 тис. грн (марміти, сковороди електричні, кухонні машини, овочерізки, тістоміс, морозильні шафи, стелажі та столи виробничі з нержавіючої сталі тощо). Для медичних кабінетів придбано мініхолодильники та медичні препарати.

Протягом 2024 року управлінням були здійснені  важливі (і дороговартісні) роботи відповідно до вимог пожежної безпеки в закладах освіти: виготовлення ПКД й установлення системи протипожежного захисту в ПШ № 11 – 970 760 грн; ліцеї «Лідер» - 1 527 387 грн. Також виготовлена ПКД на аналогічні роботи для ліцею «Ерудит». Завдяки виділеній державній субвенції (на умовах співфінансування) управління освіти централізовано закупило засоби навчання та обладнання, комп’ютерне та мультимедійне обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти загальною вартістю 1 434, 6 тис. грн. Здійснено поточний ремонт кабінету в Осередку «Захист України» на базі ліцею «Лідер», частково закуплено навчальне обладнання (у 2025 році продовжується робота щодо оснащення кабінету).

Окрім того, придбано автомобіль для розвезення гарячого харчування в заклади загальної середньої освіти вартістю 912, 8 тис. грн. Для закладів освіти закуплено мийні  засоби, медичні засоби та канцелярські товари.

На ремонт та облаштування укриттів у ЗДО витрачено 1 064,2 тис. грн, сума видатків порівняно з 2023 роком зменшилась, це пов’язано з тим, що основну частину укриттів  було відремонтовано й облаштовано протягом 2022-2023 років; минулоріч за кошти місцевого бюджету проведено поточні ремонти в укриттях прилеглих будинків для 2-х ЗДО - №2 і Кінецьпільського ЗДО, облаштування додатковими виходами укриттів ЗДО № 5, 6, 7, 8. На проведення ремонтних робіт витрачено 1 104,1 тис. грн. Серед виконаних робіт  найбільш вагомим є: здійснення ремонтних робіт в пральних кімнатах ЗДО № 7, 15; встановлення навісів над вхідними дверима в ЗДО № 10; поточний ремонт топкової ЗДО № 3 та системи водопроводу ЗДО № 12; заміна частини теплотраси й водогону в Грушівському ЗДО; заміна вікон та дверей на енергозберігаючі (металопластикові) в ЗДО № 2, 11, 12, 16; встановлення сучасного паркану з хвіртками в ЗДО № 8; заміна даху над приміщенням пральної кімнати ЗДО № 1. Виготовлена проєктно-кошторисна документація на встановлення системи протипожежного захисту в ЗДО № 8, 13, 15. На закупівлю обладнання та господарських товарів витрачено 737,7 тис. грн: закуплено дезінфекційні засоби та медикаменти; посуд для харчоблоків; пральні машини для пральних кімнат (ЗДО № 7, 15); холодильники для медичних кабінетів освітніх закладів; автоматичний твердопаливний котел для Підгороднянського ЗДО тощо.

Для проведення ремонтних робіт у закладах позашкільної освіти виділено 547 тис. грн. Це поточний ремонт частини даху та частини фасаду, заміна вікон  ДЮЦНВ; поточний ремонт електропроводки, заміна вікон ЦНТТУМ; заміна дверей у СЮН. Для проведення ремонтних робіт у ДЮСШ придбано будівельні матеріали на суму 51,6 тис. грн, для медичного кабінету закладу – мініхолодильник. Також у цьому році за рахунок коштів міського бюджету для участі вихованців ДЮСШ у виїзних змаганнях було придбано мікроавтобус вартістю 1 799,1 тис. грн.

Діяльність комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Первомайської міської ради» спрямована на забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. Комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку було здійснено 192 особам. Із них: дошкільного віку - 98 осіб, шкільного віку - 94 особи. Усі висновки про комплексну оцінку сформовано  в системі автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів «Україна. Інклюзія».

4.3. Культура

Робота управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради у 2024 році спрямована на збереження діючої мережі закладів культури в умовах військової агресії російської федерації проти України.

З перших днів війни робота працівників культури Первомайської міської територіальної громади направлена на реалізацію української ідентичності,           а також задля підтримки Збройних Сил України та морального духу             населення.

На сьогодні до мережі закладів культури Первомайської міської територіальної громади належать 5 закладів клубного типу, 3 мистецькі школи та Публічна бібліотека, до складу якої входить 9 бібліотек-філій.

Робота клубних закладів Первомайської міської територіальної громади

В клубних закладах Первомайської міської територіальної громади працює 33 гуртків художньої самодіяльності та 36 любительських об’єднання. 7 колективів мають звання «народний», 2 колективи мають звання «зразковий».

На початку 2024 року заходи закладів культури були присвячені новорічним та різдвяним святам. Проведено культурно-мистецькі акції, фото та відео виставки, майстер-класи, фото челендж. Кожен аматорський та любительський колектив підготував для жителів громади свої новорічні онлайн привітання. 1 січня 2024 року на площі Тараса Григоровича працювала резиденція Святого Миколая, де діти громади отримували солодкі подарунки.

В травні 2024 року закладами культури проведено відкритий конкурс-виставку «Дивограй до Великодня – 2024» та міський конкурс дитячої творчості «Первомайське джерельце».

3 травня 2024 року на площі Тараса Григоровича Шевченка відбулось нагородження відкритого конкурсу-виставку «Дивограй до Великодня – 2024».  Переможців конкурсу нагороджено грошовими преміями. Крім цього, 20 учасників конкурсу-виставки нагородження заохочувальними призами. Всього прийняло участь 86 учасників.

11-12 травня 2024 року в Центрі культури ім. Є.Зарницької відбулись відбіркові тури міського конкурсу дитячої творчості «Первомайське джерельце». Протягом двох днів члени журі прослухали 290 учасників різних жанрів: вокал, хореографія, розмовний жанр. Нагородження переможців та учасників конкурсу відбулось 1 червня 2024 року з нагоди Дня захисту дітей.

Напередодні Великодня працівники Палацу культури «Фрегат» провели мистецьку акцію «Даруймо щирість Великодніх свят», в рамках якої проведений ярмарок на підтримку Збройних Сил України. Завдяки небайдужості жителів міста та гостей мікрорайону «Фрегат» було зібрано 8 240 грн. Працівники Кінецьпільської дитячої школи мистецтв також провели ярмарку під гаслом «Дякуємо ЗСУ за Великдень» та зібрали 3000 грн.

Відзначення Дня захисту дітей відбулось не лише в різних мікрорайонах міста Первомайська, але й в старостинських округах Первомайської міської територіальної громади.

Розроблені окремі розважальні програми для дітей Підгороднянського, Грушівського, Кінецьпільського старостинських округів, а також для дітей старостинського окруue с. Чаусове Друге.

1 червня в міському парку культури і відпочинку «Дружба народів» на дітей чекала розважальна програма, в рамках якої проведено ігри, конкурси, вікторини, майстер-класи. В мікрорайоні «Фрегат» проведено АРТ-простір «Планета дитячих мрій», в рамках якої відбулись такі заходи: ігрова програма «Граюче дитинство», фотозона «Щасливе дитинство під мирним небом», листи і малюнки для військових «Пишу малюю для наших героїв», психологічне розвантаження «Я мрію про мирну Україну».

Влітку робота управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради направлена на організацію дозвілля дітей громади. Працівниками клубних закладів громади розроблена літня програма для дітей «Яскраве літо», в рамках якої протягом літа в міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» будуть проводитись заняття з ритміки, хореографії та образотворчого мистецтва.

Наймасштабнішим у 2024 році було відзначення 348-ї річниці з дня заснування міста Первомайськ. Протягом дня в міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» проведені розважальні заходи для дітей та молоді, майстер класи з виготовлення патріотичної символіки, відкритий мікрофон, благодійний стендап, патріотичний боді-арт, «автограф-сесія», настільні ігри, показові виступи спортсменів, показ кіно просто неба.В мікрорайоні «Фрегат» на День міста також  проведена насичена розважальна програма, яка завершилась концертною програмою «З вірою в Перемогу».

Протягом 2024 року заклади культури Первомайської міської територіальної громади приймали активну участь у культурному житті громади працюючи, як на творчому, так і на волонтерському фронтах. Протягом року проводились благодійні акції, виставки-продажі в підтримку Збройних Сил України. Заходи з нагоди відзначення 348-ї річниці заснування міста Первомайськатакож  проведені під єдиним гаслом «День активного донату». Протягом серпня та вересня 2024 року щосуботи і щонеділі в парку культури «Дружба народів» та на площі перед Палацом культури «Фрегат» проводилися благодійні концерти.

Робота мистецьких шкіл Первомайської міської територіальної громади

Упродовж 2023-2024 навчального року в мистецьких школах Первомайської міської територіальної громади навчалось 777 учнів.

У 2024-2025 навчальному році зареєстровано 838 учнів, які здобувають мистецьку освіту.

Вихованці гуртків, учні мистецької школи, працівники закладів культури брали участь у конкурсах. За 2024 рік громада представлена на 10 обласних, 10 всеукраїнських та 11 міжнародних конкурсах та фестивалях, на яких отримали 58 нагород за І місце, 39 нагород за ІІ місце, 32 нагороди за ІІІ місце та два Гран-Прі.

Робота Публічної бібліотеки Первомайської міської ради

Книжковий фонд протягом 2024 році поповнився на 2190 примірників на суму 385 346 грн.  з них на періодичні видання виділено 99 000 грн. з місцевого бюджету,  спонсорські кошти 8183 грн.

Книжковий фонд комунального закладу «Публічна бібліотека Первомайської міської ради» налічує 118 752 примірників.

Крім цього, у 2024 році книжковий фонд Публічної бібліотеки поповнився завдяки участі в проєктах, зокрема:

- проєкт«Книжкові гранти для бібліотек України». Всього отримано 120 примірників на суму 30 000грн;

- проєкт «Німецька полиця у нашій бібліотеці».  Всього отримано 6 комплектів  по 14 книг;

- проєкт організації Український PEN. Отримано 233 книги, з них 15 книг українською мовою, 218 книг – на англійській мові.

- благодійно-просвітницька акція «Книжкова навала». Отримано 201 книгу.

Крім цього, від державної установи  «Український інститут книги» отримано 88 примірників на суму 19 538 грн.

За місцевою програмою розвитку культури - 278 примірників на суму 73 000 грн.

Подарункова література складає 377 примірників на суму 32 696 грн.

Фізичне виховання та спорт

В місті Первомайську функціонує інфраструктура для фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за місцем проживання населення та продовжується робота по її покращенню. В місті Первомайську розвинута інфраструктура для фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за місцем проживання населення, мережі дитячо-юнацьких спортивних закладів, їх утримання, ремонт, використання за призначенням. В місті функціонують: 1 стадіон, 46 спортивних майданчики, 7 футбольних полів, 27 спортивних залів.

З метою створення належних умов для зміцнення здоров’я людини засобами фізичної культури та спорту в громаді діє Міська комплексна програма “Спортивна громада” на 2021-2025 роки та цільова комплексна Програма розвитку футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

Розвиток фізкультурно-оздоровчої галузі в місті спрямований на підвищення рівня фізичної культури населення. Для цього проводиться робота щодо посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості у серед мешканців міста, що займаються фізичною культурою та спортом.

В рамках реалізації завдань програм  в місті протягом звітного періоду 2024 року проведені ряд спортивно-масових заходів:

Відкритий турнір «ММА Championship 2024» з ММА (змішані бойові мистецтва).

На базі тренувального залу Первомайської федерації з кіокушин карате ІКО-І (Президент федерації Олександр Крістін)  відбулось відкрите тренування спортсменів федерації, яка є активними учасниками спортивного життя громади.

У спорткомплексі «Фрегат» під патронатом міського голови відбувся турнір з міні-футболу серед юнаків 2015/16 р.н. та ветеранів 60+ з нагоди вшанування учасників бойових дій в зарубіжних країнах і пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів в Афганістані Первомайської міської територіальної громади.

Чемпіонат Первомайської міської територіальної громади  з  загально-фізичної підготовки серед веслярів на байдарках і каное, присвяченого  пам’яті героя АТО Гуцаленка Миколи.

Відкритий чемпіонат міста Первомайська з веслування на байдарках і каное присвячений Дню захисту дітей.

Для забезпечення покращення умов до занять веслуванням міською владою було закуплено човен та двигун для забезпечення безпечного проведення навчально-тренувального процесу та змагань.

Змагання з сімейного туризму «Тато, мама, я – туристська сім’я”.

В міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» за участю спортивного активу громади проведений Всеукраїнський Олімпійський день під гаслом «Передай вогонь Перемоги», присвячений участі Олімпійської національної збірної України в Іграх Олімпіади 2024 рок, які пройшли в Парижі (Франція).

В рамках святкування 33-ї річниці Незалежності України, 24 серпня 2024 року, у Первомайській територіальній громаді відбувся досить насичений день.

У спортивному комплексі «Фрегат» пройшов Відкритий етап чемпіонату України «ADСС Championship 2024» з греплінгу.

Пройшли фінальні змагання з вуличного футболу «Все літо з м’ячем» в міському парку та змагання з шашок в Сквері Перемоги.

На міському стадіоні відбувся розіграш «Кубка міського голови з футболу 2024».

На міському стадіоні відбулися спортивні змагання серед військових  присвячені до Дня фізичної культури і спорту. Змагання проводились з гирьового спорту, бруси, футболу та перетягування канату.

- Турнір з міні-футболу пам’яті воїна ЗСУ, футболіста Олега Монастирського.

В громаді протягом квітня-грудня 2024 року реалізовувся Проект Президента України «Активні парки-локації здорової  України», в рамках Проекту проведено 96 фізкультурно-спортивних заходи в парку культури і відпочинку «Дружба народів» для всіх бажаючих верств населення.

Всього в рамках реалізації завдань програм  в місті протягом  2024 року проведені 37 спортивно-масових заходів, в яких взяли участь біля 4,5 тис.осіб.

Спортсмени нашої громади взяли участь в 120 змаганнях рівня обласних, всеукраїнських та міжнародних та завоювали 370 золотих, 257 срібних та 112 бронзових нагород.

В 2024 році громада має: Чемпіонку України з греплінгу, Чемпіонку України з бразильського джиу–джицу, бронзового призера Чемпіонату Світу з хортингу серед юнаків, кадетів, юніорів та дорослих, 3 Чемпіонів Європи з кіокушин карате та 7 Чемпіонів України.

Молодіжна політика

В Первомайській міській територіальній громаді здійснюється підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на розвиток культурно-просвітницької роботи, здорового способу життя. Також була затверджена та діє міська цільова комплексна  Програма «Молодь громади» в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

### 23 лютого 2024 року в рамках акції “Ангели незламності” за участю молоді громади був проведений майстер-клас з виготовлення ангелів, приурочений до річниці повномаштабного вторгнення РФ в Україну. Ангели розміщені на Дереві Пам’яті в Сквері Небесної Сотні.

### 24 лютого 2024 року в рамках молодіжної акції “Ангели незламності”, задля вшанування пам’яті захисників України, молоддю громади були розміщені символічні ангели на Дереві Пам’яті в Сквері Небесної Сотні. Вічна пам’ять героям! Слава Збройним силам України! Разом до Перемоги!

В квітні 2024 року відбулися зустрічі студентської та учнівської молоді з головним спеціалістом відділу з питань молоді, фізичної культури та спорту управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради Сергієм Івановим та організатором КДД комунального закладу “Центр культури ім. Є. Зарницької” Дарією Бондар щодо створення консультативно-дорадчого органу “Молодіжна рада”. В рамках зустрічі молодь отримала інформаційні буклети та роз’яснення, а також вичерпні відповіді на свої запитання. А саме:

- 12 квітня 2024 року в Первомайському медичному фаховому коледжі;

- 16 квітня 2024 року в Державному навчальному закладі “ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЛІЦЕЙ”;

- 17 квітня 2024 року в Первомайському ліцеї “ПРЕСТИЖ”;

- 18 квітня 2024 року в медичному коледжі “Монада”;

- 23 квітня 2024 року в Кінецьпільській гімназії;

- 24 квітня 2024 року у ВСП «Первомайський фаховий коледж НУК імені адмірала Макарова».

21.05.2024 року відбулась зустріч ініціативної групи зі створення консультативно-дорадчого органу “Молодіжна рада”. Були обговорені актуальні питання та проблеми молоді громади, майбутня співпраця Молодіжної ради з міською владою та визначена дата установчих зборів щодо створення Молодіжної ради.

12 червня 2024 року відбулась зустріч очільника Первомайської територіальної громади Олега Демченка із представниками ініціативної групи «Молодіжної ради» та ініціативної групи «Громадської ради».
Розпочалось знайомство із вступного слова міського голови, після чого, присутні перейшли до поточних питань. Були обговорені організаційні питання формування та подальшої діяльності Молодіжної ради, побажання та запити від представників учнівської і студентської молоді.
Зустріч пройшла у конструктивному руслі та взаємопорозумінні.

- 09.08.2024 року виконавчим комітетом Первомайської міської територіальної громади було прийнято рішення «Про створення Молодіжної ради Первомайської міської територіальної громади при виконавчому комітеті Первомайської міської ради».

12 серпня 2024 року в парку «Дружба народів» було проведено свядкування Дня молоді. В рамках якого відбулися різноманітні заходи за участю молоді громади.

З 16 серпня по 16 вересня 2024 року в місті Первомайську було проведено щорічний міський конкурс «Мій Первомайськ – стежками часу» серед учнівської та студентської молоді громади.

1 жовтня 2024 року, в День захисників і захисниць України, День Українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці, дирекції закладів культури Первомайської громади та Молодіжна рада передали місцевій владі кошти, зібрані під час акцій на підтримку Збройних Сил України – «День активного донату».

Також на базі Центру культури ім. Є.Зарницької була створена Первомайська молодіжна рада при виконавчому комітеті Первомайської міської ради. Це дало змогу створити осередок спрямований на розвиток молодіжної політики. За декілька місяців існування молодіжна рада провела дитячий захід, була учасником молодіжної частини розваг на День міста, зібрала кошти на потреби військових та увійшла в грантову програму «Маю думку.Південь» отримавши фінансову допомогу від ГО «Молодіжна платформа» та Норвезької ради у справах біженців та за фінансової підтримки Норвезької агенції з розвитку співробітництва                       у сумі 43 000 грн. Грант було закладено у проєкт покращення умов існування Молодіжної ради. Також Дарія була учасником багатьох заходів для молоді, таких як Всеукраїнський молодіжний форум при Президентові України та заходу «Грантовий компас» від Датського молодіжного дому. Також приймала участь у грантовому проекті від Фонду Богдана Гаврилишина. Було написано 6 грантів по молодіжній діяльності та культурній сфері. Молоді ініціативи працюють на розвиток  культурного фону громади.

Ініціатива створення Молодіжного телебачення має на меті підвищення рівня медіаграмотності та медіа-культури підростаючого покоління громади. Результатом першого етапу занять є ігровий короткометражний фільм, створений студентами курсу, репортаж з Дня міста та інтерв’ю у відомих гостей міста. Написано грант на створення медіа-кімнати для запису підкастів, інтерв’ю та монтажу відео, поки в режимі розгляду.

Туристично-рекреаційна галузь

Організація спортивно-туристичної роботи серед дітей, підлітків та молоді міста здійснюється відділом у справах молоді, спорту та фізичної культури управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради спільно з міськрайонним клубом туристів-мандрівників «Романтик» (керівник Горюнов М.П.). В школі туризму клубу «Романтик» займаються підготовкою учасників змагань з техніки туризму, гірських та пішохідних спортивних походів. Навчання в школі безкоштовне для дорослих та молоді з 14 років.

Організовуються та проводяться щорічні змагання з особисто-командної першості по техніці туризму, присвяченій Всесвітньому дню туризму в урочищі «Чорне озеро» с. Грушівка. Розроблені спортивні туристичні маршрути вихідного дня та 9 паспортів туристсько-спортивних маршрутів по рідному краю. Традиційно щороку  проводиться спортивно-туристичне свято «Тато, мама і я – туристична сім’я».

5. Екологія, безпека життєдіяльності людини

5.1. Охорона навколишнього  природного середовища

Для зменшення забруднення довкілля, удосконалення системи природокористування за рахунок виконання природоохоронних заходів підприємствами та населенням громади, рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 28.07.2022 року № 245 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади» визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Комунсервіс». Кількість договірних відносин послугою зі збирання та вивезення побутових відходів становить 22613 договорів (місто Первомайськ – 21309 договорів, село Грушівка – 195, село Кінецьпіль – 526, село Підгородна – 583). Зібрані відходи доставляються та зберігаються на тимчасовому полігоні побутових відходів, розміщеному по вулиці Богопільській.

Проводяться заходи з інформування сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств щодо запобігання забрудненню земель хімічними та радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами та щодо відповідальності за порушення законодавства.

Відділом муніципальної варти апарату виконавчого комітету міської ради та правоохоронними органами здійснюється контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями та населенням громади законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища. Проводиться інформаційна робота щодо екологічного виховання мешканців громади.

За рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища придбані контейнери для збору твердих побутових відходів об’ємом 1,1 м3 в кількості 62 штуки на загальну суму 497,150 тис. грн.

Крім того, за рахунок фонду придбані контактори для насосних станцій каналізації комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства»  на загальну суму 79,0 тис. грн.

5.2. Техногенна безпека

З метою своєчасного прийняття необхідних рішень та вжиття превентивних заходів щодо поліпшення стану цивільного захисту, техногенно-екологічної та пожежної безпеки станом на 01.01.2025 року проведені 10 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради з них: 4 чергових та 6 позачергових.

Зусилля органів управління та сил цивільного захисту Первомайської міської субланки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області у 2024 році направлені на запобігання виникненню та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Обсяг місцевого матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій станом на 01.01.2025 року становить 89,78 % від затверджених номенклатурою норм.

Рішенням міської ради від 21.12.2024 року № 10 «Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік» визначено резервний фонд у розмірі 200 тис. грн.

З метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах на території громади функціонує рятувально-водолазна станція, на утримання якої профінансовано 969,6 тис. грн.

На обліку згідно облікових карток та паспортів на території Первомайської міської територіальної громади розташовано 107 ЗС ЦЗ. Технічну інвентаризацію пройшли - 65 захисних споруд ЦЗ, що складає 61,9 % від загальної кількості. Продовжується поповнення фонду захисних споруд за рахунок облаштування придатних найпростіших укриттів, який збільшився до 99 об’єктів укриття.

Станом на 01.01.2025 року відповідно до графіку проведення перевірок готовності системи централізованого оповіщення проведено 12 щомісячних перевірок системи централізованого оповіщення цивільного захисту. На території громади функціонує 14 електросирен, з них: 10 - централізованих та 4 - автономних. За результатами останньої перевірки готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення не спрацювала 1 електросирена.

Підготовка та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях у 2024 році організовується відповідно до Комплексного плану проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та навчання населення Первомайської міської територіальної громади з питань цивільного захисту.

У 2024 році навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту організовується відповідно до План-графіку підготовки осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у 2024 році.

Відповідно до План-графіку підготовки осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у 2024 році, пройшли навчання за державним замовленням 38 осіб, що складає 100% від запланованого та за контрактом 114 осіб, що складає 100 % від запланованого.

Підготовка та перевірка рівня до дій в умовах надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності та господарювання здійснюється шляхом проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань.

З початку року на підприємствах, в установах та організаціях організовано та проведено:

Спеціальних об’єктових навчань, тренувань – 10, задіяно 392 особи;

об’єктових тренувань у навчальних закладах – 4, задіяно 92 особи.

Навчання непрацюючого населення з основних питань цивільного захисту здійснюється шляхом:

публікації в міських засобах масової інформації статей, застережень, оголошень з тематики дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, запобігання травмуванню та загибелі людей та попередження нещасних випадків у побуті;

розповсюдження печатної продукції із застереженнями та порядку дій при нещасних випадках, при користуванні газом у побуті та в інших екстремальних ситуаціях, в тому числі в ході рейдів по місцях масового відпочинку населення на воді, під час яких розповсюджені пам’ятки з рекомендаціями щодо дотримання правил поведінки на воді, та щодо запобігання пожежам;

розміщення інфомації з питань цивільного захисту на офіційному сайті громади;

доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій в мережі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту.

Підготовка та перевірка рівня знань керівників та працівників підприємств, установ та організацій до дій в умовах надзвичайних ситуацій здійснюється шляхом проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань.

Додаток 1

до звіту про виконання за 2024 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Основні показники соціально-економічного розвитку Первомайської міської

територіальної громади за 2024 рік

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі за роками |  |  |
|  |  |  |  | 2023 рік звіт | 2024 рік звіт | 2024 рік програма |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Розвиток реального сектору економіки | 1.1.Промисловість |  |  |  |  |  |
|  | - Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) | млн. грн |  | 1355,5 | 1738,4 | 1280,3 |
|  | 1.2. Розвиток суб’єктів малого підприємництва |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі: | Од. | - | 5246 | 5382 | 5215 |
|  | 1.2.1.1. фізичних осіб – підприєців | Од. | - | 3966 | 4065 | 3934 |
|  | -1.2.1.2. юридичних осіб | Од. | - | 1280 | 1317 | 1281 |
|  | 1.2.2. Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності на 10 тис. чоловік наявного населення | Од. | - | 752 | 775 | 684 |
|  | 1.2.3. Розвиток мережі торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, в тому числі: | Од. | - | 957 | 974 | 981 |
|  | 1.2.3.1. кількість об’єктів торгівлі | Од. | - | 744 | 756 | 760 |
|  | 1.2.3.2. кількість об’єктів ресторанного господарства | Од. | - | 90 | 95 | 95 |
|  | 1.2.3.3. кількість об’єктів побутового обслуговування | Од. | - | 123 | 123 | 126 |
|  | 1.3. Агропромисловий комплекс |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Обсяги виробництва продукції сільського господарства |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.1. зернові | тис. тонн |  | 21,6 | 17,8 | 20,7 |
|  | 1.3.1.2. соняшник | тис. тонн | - | 6,5 | 5,6 | 6,5 |
|  | 1.3.1.3. озимий ріпак | тис. тонн | - | 2,9 | 4,1 | 2,9 |
|  | 1.3.2. Урожайність |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.1. зернові | ц/га |  | 54,7 | 49,5 | 56,2 |
|  | 1.3.2.2. соняшник | ц/га |  | 25,1 | 23,5 | 25,1 |
|  | 1.3.2.3. озимий ріпак | ц/га |  | 24,6 | 30,6 | 24,6 |
|  | 1.4. Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Обсяг зовнішньоторговельного обороту, в тому числі: | млн дол. США |  | 5,7 | 7,0 | 5,22 |
|  | 1.4.1.1. експорт | млн. дол. США |  | 5,6 | 6,9 | 5,0 |
|  | 1.4.1.2. імпорт | млн. дол. США |  | 0,1 | 0,1 | 0,22 |
|  | 1.5. Житлова політика та житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. Обсяг наданих житлово-комунальних послуг | тис. грн |  | 73754,9 | 312555,2 | 109200,0 |
|  | 1.6. Адміністративні послуги |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1. Кількість наданих адміністративних послуг в сфері реєстрації юридичних осіб та ФОП | од. |  | 879 | 649 | 700 |
|  | 1.6.2. Сплачено адміністративного збору за надані послуги з напрямку державна реєстрація ЮО та ФОП, в т.ч. | тис. грн |  | 131,2 | 114,9 | 90,0 |
|  | - до місцевого бюджету | тис.грн |  | 103,9 | 95,7 | 60,0 |
|  | - до державного бюджету | тис.грн |  | 27,3 | 19,2 | 30,0 |
| 2. Фінансові та матеріальні ресурси | 2.1. Бюджетна політика |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Доходи: |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.1. загальний фонд | тис.грн |  | 709154 | 660869,8 | 628346,0 |
|  | 2.1.1.2. спеціальний фонд | тис.грн |  | 106478,1 | 120453,1 | 26874,7 |
|  | 2.1.2. Видатки: |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.1. загальний фонд | тис.грн |  | 793708,2 | 663737,1 | 628346,0 |
|  | 2.1.2.2. спеціальний фонд | тис.грн |  | 175159,2 | 134542,9 | 26874,7 |
|  | 2.2. Реалізація цільових та регіональних програм |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Кількість програм, які фінансуються | Один. |  | 31 | 26 | 24 |
|  | 2.2.2. Обсяг фінансування програм | тис. грн |  | 360481,8 | 130842,7 | 442126,2 |
| 3. Соціальна сфера | 3.1. Демографічна ситуація |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Наявне населення по громаді* | тис. чол. |  | 64,3 | 64,2 | 64,3 |
|  | В тому числі наявне населення по місту * | тис. чол. |  | 57,8 | 64,2 | 57,8 |
|  | Внутрішньо переміщені особи | осіб |  | 5508 | 5415 | 6042 |
|  | *за даними реєстру територіальних громад Первомайської міської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Число безробітних на кінець року | осіб |  | 225 | 206 | 290 |
|  | 3.2.1.1. внутрішньо переміщені особи | осіб |  | 8 | 25 | 20 |
|  | - учасники бойових дій | осіб |  | 0 | 1 | 25 |
|  | - Отримують допомогу по безробіттю | осіб |  | 138 | 102 | 145 |
|  | 3.2 .3 Кількість одержувачів пенсій по місту Первомайськ | осіб |  |  |  | 16179 |
|  | 3.3. Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Кількість територіальних центрів з надання соціальних послуг (соціального обслуговування) | од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.2. Кількість одиноких мешканців, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі | осіб |  | 1378 | 1456 | 1600 |
|  | 3.3.3. Кількість відділень територіального центру, в тому числі: | од. |  | 7 | 8 | 6 |
|  | 3.3.3.1. соціальної допомоги вдома | од. |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 3.3.3.2. організації надання адресної допомоги та соціальної адаптації | од. |  | - | 1 | 1 |
|  | 3.3.3.3. стаціонарного паліативного догляду | од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.3.4. інтегрованих послуг | од |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.3.5. стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання одиноких непрацездатних осіб | од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.4. Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | од |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.5. Центр соціальних служб | од |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. Гуманітарна сфера | 4.1. Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Кількість закладів охорони здоров’я | Один. |  | 3 | 3 | 3 |
|  | 4.1.2. Ліжковий фонд медичних закладів | Один. |  | 430 | 508 | 430 |
|  | 4.1.2.1. денного стаціонару | Один. |  | 86 | 86 | 86 |
|  | 4.2. Освіта |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Кількість дошкільних закладів | Од. |  | 20 | 19 | 20 |
|  | 4.2.1.1. Кількість місць в дошкільних закладах | місць |  | 2476 | 2264 | 2476 |
|  | 4.2.1.2. Кількість дітей в постійних дошкільних закладах | осіб |  | 1938 | 1776 | 1950 |
|  | 4.2.1.3. Охват дітей дошкільними закладами (в % до кількості дітей відповідного віку) | % |  | 75,8 | 79,8 | 78 |
|  | 4.2.1.4. Кількість дітей в дошкільних закладах в розрахунку на 100 місць | осіб |  | 78,3 | 78,4 | 79 |
|  | 4.2.1.5. Середня наповнюваність групи дошкільного закладу | осіб |  | 18,1 | 18,1 | 18,2 |
|  | 4.2.2. Кількість шкіл | Од. |  | 18 | 18 | 18 |
|  | 4.2.2.1. Кількість учнів в школах | осіб |  | 7198 | 6901 | 7144 |
|  | 4.2.2.2. Кількість класів | Од. |  | 293 | 291 | 290 |
|  | 4.2.2.3. Кількість учнів в одному класі | осіб |  | 24,6 | 23,7 | 24,6 |
|  | 4.2.3. Кількість шкіл-інтернатів | Од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 4.2.3.1. Кількість місць в школах-інтернатах | місць |  | 160 | 160 | 160 |
|  | 4.2.3.2.Кількість вихованців в школах-інтернатах | осіб |  | 121 | 150 | 135 |
|  | 4.3. Професійна освіта |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Всього закладів освіти | од. |  | 5 | 5 | 5 |
|  | 4.3.2. Кількість учнів в них | учн. |  | 2729 | 2630 | 2245 |
|  | 4.3.2.1. очна | учн. |  | 2201 | 2235 | 1955 |
|  | 4.3.2.2. заочна | учн. |  | 528 | 395 | 290 |
|  | 4.4. Культура |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Кількість клубних закладів 4.4.1.1. їх філій | од. |  | 5 2 філії | 5 1 філія | 5 1 філія |
|  | 4.4.1.2. в них місць | місця |  | 2135 | 1585 | 2455 |
|  | 4.4.2. Кількість бібліотек – публічна бібліотека | од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 4.4.2.1. кількість філій | од. |  | 9 | 9 | 9 |
|  | 4.4.3. Книжковий фонд масових бібліотек | тис.прим. |  | 118,5 | 118,8 | 175,0 |
|  | 4.4.4. Кількість мистецьких шкіл | од. |  | 5 | 3 | 3 |
|  | 4.4.5. Кількість парків культури і відпочинку | од. |  | 2 | 2 | 2 |

Додаток 2

до звіту про виконання за 2024 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Виконання заходів

«Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за  2024 рік

| Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансування (державний, обласний, місцевий бюджет; кошти інших джерел) | Профінансовано станом на 01.01.2025 року, тис. грн | Виконання заходів станом на 01.01.2025 року | Очікуваний результат/ досягнення результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І Розвиток реального сектора економіки |  |  |  |  |  |
| 1.1. Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |
| - Популяризація інвестиційних можливостей громади (просування інвестиційного потенціалу громади) | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | - | - | Для ефективної популяризації інвестиційних можливостей Первомайської міської територіальної громади використовуються соціальні мережі: Facebook, Viber, Telegram та офіційний сайт міської ради http://www.pervomaisk.mk.ua/. | Залучення додаткових інвестицій для розвитку громади |
| - Участь у конкурсах та грантах | Управління економіки апарату виконав -чого комітету міської ради, відділи та інші структурні підрозділи міської ради та її виконавчо-го комітету, бюджетні установи. | Державний бюджет, бюджет громади або інші залучені кошти | - | Участь у конкурсах та грантах є важливою складо-вою для розвитку та популяризації громади. Для залучення грантів регулярно здійсню-ється моніторинг міжнародних та національних грантових програм та конкурсів, які підходять для громади; прово- диться підвищення кваліфікації праців-ників через тренінги та семінари з написання грантових заявок; проводиться налагодження парт-нерських відносин з громадськими орга-нізаціями, універси- тетами шляхом обміну інформацією щодо діючих грантів. | Залучення додаткових інвестицій для розвитку громади |
| - Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року | Виконавчий комітет міської ради | Бюджет громади |  | Не проводилось | Стратегію розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року затверджено рішенням міської ради від 28.11.2024 №41 |
| 1.1.4. Налагодження міжнародної співпраці | Первомай-ська міська рада |  |  | Систематично надсилаються листи-прохання до міжнародних організацій про допомогу громаді в різних сферах життєдіяльності, таких як освіта, охорона здоров'я, інфраструктура, енергетика та соціальний захист. На сьогодні Первомайською міською територі-альною громадою підписано 16 Угод про співробітництво та дружбу. |  |
| 1.2. Промисловість |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності промислових підприємств | Управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | Не потребує коштів | - | Управлінням економіки апарату виконавчого коміету міської ради щомісяця здій-нюється моніторинг соціально-економічного розвитку Первомай-ської міської територіальної громади, де висвітлюється інформація щодо розвитку промисловості громади (реалізація готової промислової продукції, чисельність працюючих на основних бюджето-утворюючих підприємствах громади). | Моніторинг діяльності промислового комплексу, складання прогнозу |
| 1.2.2. Модернізація технічного обладнання | Промис-лові підприєм-ства територі-альної громади (за узгод-женням) | Кошти підприємств, залучені кошти | - | Промислові підприємства за 2024 рік не освоювали виробництва нових видів продукції. | Покращення та приведення до сучасного техноло-гічного рівня частини основних засобів підприємств. |
| 1.2.3. Нарощування обсягів експорту підприємствами, збереження та зростання позитивного сальдо зовнішньо-торговельного обороту | Промис-лові підприєм-ства територі-альної громади (за узгод-женням); управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | - | - | Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів за 2024 рік відповідно до інфор-мації основного кола промислових підпри-ємств Первомайської міської терто-ріальної громади склав 7026,9 тис. дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі за звітний період позитивне і склало 6738,7 тис. дол. США. | Налагодження зв’язку з існуючими та потенційними споживачами, розширення ринків збуту промислової продукції. |
| - Пошук перспективних ринків для розширення ринків збуту продукції | Промис-лові підприєм-ства територіа-льної громади (за узгод-женням), управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | - | - | У загальному обсязі експорту переважає продукція промисловості, а саме: продукція харчової промис-ловості (молочні консерви), котки польові, дорожні огорожі. Протягом звітного періоду за межі України експортували товари такі промислові підприємства, як: ПрАТ «Перво-майський МКК», ПрАТ «Завод «Фрегат», ДП «Ливарний завод». | Розширення ринків збуту промислової продукції. |
| - Придбання обладнання для КП «Перво-майська друкар-ня», а саме 2-х резографів, для виконання вимог та замовлень територіальної оборон, добро-вольчих баталь-йонів і військо-вих частин, медичних та освітніх закладів | КП «Первомайська друкарня» | Місцевий бюджет, кошти інших джерел | - | Кошти з міського бюджету не виділялись | Розвиток комунального підприємства |
| - Транспорт |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів | Юридичні та фізичні особи-підприємці - перевіз-ники (згідно укладених договорів), управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | місцевий бюджет | - | - | Забезпечення стабільного та доступного перевезення мешканців громади. Покращення мобільності населення. Зменшення соціальної напруги. Підвищення безпеки та комфорту перевезень. |
| - Забезпе- чення функціонування пасажирського транспорту та транспортної інфраструктури | управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради; КП «Управлін-ня пасажир-ських пере-везень», юридичні та фізичні особи -підприємці перевізники (за узгод- женням) | Місцевий бюджет, кошти інших джерел | - | З метою отримання вживаних автобусів для перевезень пасажирів на автобусних маршр-утах загального користування у травні 2024 р. направлено онлайн заявку на ГО «Vision Zero». Також протягом 2024 року на облдержадміністрацію сформована першочергова потреба у пасажирських транспортних засобах на 5 автобусів та анкета інвестиційної пропозиції | Стабільна робота громадського транспорту, збільшення кількості рейсів, покращення якості перевезень. |
| - Підвищен- ня якості перевезень пасажирів громадським транспортом | юридичні та фізичні особи -підприємці - перевіз-ники (за узгоджен-ням); КП Управ-ління пасажирсь-ких переве-зень»; управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | місцевий бюджет, кошти інших джерел | На вико-нання заходу кошти з міського бюджету не виділялись | Покращення якості перевезень пасажирів | Оновлення або модернізація транспорту, впровадження сучасних стандартів обслуговування. Полегшення процесу оплати, зменшення готівкових розрахунків. Оптимізація маршрутів, вдосконалення розкладу руху. |
| - Забезпечення проведення інших заходів, спрямованих на розвиток громадського транспорту | управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради; відділ прес-служби апарату виконав-чого комітету міської ради | - | - | У лютому 2024 р. доведена інформація про онлайн-опитування щодо визначення поточних потреб підприємств у робітниках, затребуваних професіях та навичках, доводиться інформація про зміни у графіках руху пасажирського транспорту у святкові та вихідні дні | Підвищення обізнаності перевізників та мешканців територіальної громади щодо розвитку громадського транспорту |
| - Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |
| - Організація виїзної святкової торгівлі, залучення місцевих товаровироб-ників до участі у виставках, ярмарках товарів народного споживання, сільськогосподарських ярмарках | Управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | Протягом 2024 року видано 100 погод-жень на здійснення ярмаркової діяльності та проведено 1 ярмарково - виставковий захід. Надходження коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету становить 384,1 тис.грн (ярмаркова та дрібнороздрібна торгівля). | Підтримка місцевих виробників. Стимулювання малого та середнього бізнесу через можливість представити та реалізувати свої товари. Активне залучення мешканців до громадських подій, підвищення рівня соціальної згуртованості. |
| - Подальше впровадження державної регуляторної політики. Забезпечення публічності, прозорості, гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів. Забезпечення постійного оновлення реєстру власних регуляторних актів | Управління міської ради, відділи та інші структурні підрозділи апарату виконав-чого комітету міської ради, комунальні підпри-ємства | Місцевий бюджет | - | На офіційному сайті Первомайської міської ради постійно оновлюється реєстр чинних регуляторних актів. Станом на 01.01.2025 реєстр чинних рішень – регуляторних актів налічує 36, з яких 19 – рішення міської ради, 17 – рішення виконавчого комітету. Відповідно до Плана-графіка проведено 7 відстежень результативності регуляторних актів (з них:5 періодичних відстежень та 2 повторних). | Забезпечення відкритості процесу прийняття регуляторних актів, що сприятиме залученню громадськості та бізнесу до обговорень. Актуалізація та систематизація всіх чинних рішень для зручного доступу та контролю. |
| - Організа-ція зустрічей, проведення нарад, семінарів, конференцій, «круглих столів» для підприємців | Управління міської ради, відділи та інші структурні підрозділи апарату виконав-чого комітету міської ради, Первомай-ське відділення, Первомай-ська міськрайонна філія Миколаївського обласного центра зайнятості | Не потребує фінасування | - | Протягом року проведено 3 наради з суб’єктами малого і середнього бізнесу громади, на яких обговорювались проблеми підприємництва. Для виявлення готовності безробітних до відкриття власної справи та рівня їх орієнтації проведено 17 семінарів. В заході прийняли участь 17 осіб, які мають бізнес-ідею та бажають створити власний бізнес. | Інформування про нові можливості, законодавчі зміни, грантові програми, пільгові умови кредитування тощо. |
| - Проведення заходів, спрямованих на забезпечення додержання суб’єктами підприємниць-кої діяльності вимог законодавства щодо якості та безпеки товарів, захисту прав споживачів та правил торговельного обслуговування населення | Управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | Протягом 2024 року до інспектора по захисту прав споживачів за консультацією та допомогою звернулося 286 споживачів та 71 суб’єкт господарювання, з них 219 споживачам (або 76,6%) питання вирішено позитивно та 71 суб’єкту надано консультацію. | Підвищення рівня дотримання законодавства серед суб’єктів підприємницької діяльності щодо якості та безпеки товарів, захисту прав споживачів і правил торговельного обслуговування. Зменшення кількості порушень у сфері споживчих прав та покращення якості надання послуг у сфері торгівлі. |
| - Агропромисловий комплекс |  |  |  |  |  |
| - Підтримка агровиробників через Державний аграрний реєстр | Міністер-ство аграрної політики та продоволь-ства України Департа-мент агро-промисло-вого розвитку Миколаїв-ської ОВА | Міжнародні організації Банківські установи Державний бюджет | - | Сільгоспвиробники Первомайської міської територіальної громади через Державний аграрний реєстр отримали допомогу: насіння кукурудзи - ФГ «Руслан», ФГ «Парус»; по тонні нітроамофоски - ФГ «Руслан», ФГ «Парус», ФГ «Оберіг» та рукава для зберігання зерна – ФГ «Парус». | Збільшення кількості зареєстрованих агровиробників – стимулювання місцевих фермерів і підприємств до реєстрації в системі для отримання державної підтримки. |
| - Пільгові кредити для сільськогоспо-дарських товаровироб-ників в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9» | Міністерство аграрної політики та продовольства України Банківські установи | Банківські установи | - | У рамках державної програми пільгового кредитування для продовження сільськогосподарсь-кої діяльності кредити отримали сільгосп-виробники: ФГ «Оберіг», ФГ «Руслан», ФГ «Меркурій Б» | Збільшення доступу до фінансування – агровиробники зможуть залучити кошти для розвитку господарства за пільговими умовами. Підвищення продуктивності – залучені кредити дозволять інвестувати в сучасну техніку, обладнання, насіння, добрива, що сприятиме підвищенню врожайності. |
| - Спів-фінансування проєктів, спрямованих на забезпечення системного оновлення і розвиток матеріально-технічних засобів аграрних господарств громади, поліпшення соціальної структури села | Міністерс-тво аграрної політики та продовольства України Департа-мент агропро-мислового розвитку Миколаїв-ської ОВА Міжнарод ні організації | Державний бюджет Обласний бюджет Бюджет громади Власні кошти громади Залучені кошти | - | В рамках програми компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки придбали техніку та отримали компенсацію ФГ «Оберіг» | Завдяки співфінансуванню можуть бути закуплені новітні сільськогосподарські техніки та обладнання, що підвищить ефективність аграрного виробництва, знизить витрати та покращить якість продукції. |
| - Житлова політика та житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |
| - Форму-вання інституту ефективного власника багато- квартирного житла | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет, інші кошти. Запланована сума 2072,0 тис.грн. | - | Протягом 2024 року формування інституту ефективного власника багатоквартирного житла не проводилося | Забезпечення власників багатоквартир-ного житла знаннями щодо їхніх прав та обов'язків, а також принципів ефективного управління спільним майном |
| - Сприяння розвитку організацій та центрів підтримки розвитку системи управління ЖКГ на загальноміському рівні | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Інші кошти. Запланована сума 100,0 тис.грн. | - | Протягом 2024 року кошти не виділялися. | Розробка та впровадження центрів або організацій, які надаватимуть консультації, навчання, технічну підтримку та інші ресурси для ефективного управління ЖКГ на міському рівні. |
| - Фінансо-ва підтримка міського бюджету комунальних підприємств Первомайської міської ради, які за результатами діяльності отримали збитки | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет. Запланована сума 50 000,0 тис.грн. | 11704,69 | Виконані заходи на 23,4 % від плану. Здійснено заходи з підготовки комунальних підприємств до опалювального сезону, погашено заборгованість по заробітній платі та податкам, придбано матеріали та проведено роботи з ремонту мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | Зменшення збитків комунальних підприємств |
| - Розробка та реалізація заходів з капітального ремонту та реконструкції багатоквартирного житлового фонду | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Державний, місцевий бюджети, інші кошти, ОСББ, ЖБК Запланована сума 103246,07 тис.грн. | - | Задля стимулювання створення ОСББ розроблено Положення про фінансування капітального ремонту спільного майна багатоквартирних житлових будинків, затверджене рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 14 квітня 2023 року №146 Положення передбачає фінансову підтримку місцевого бюджету у вигляді співфінансування робіт у відсотковому розмірі очікуваної вартості робіт згідно з прогресивною шкалою за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку та решти вартості робіт - за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади. | Покращення умов проживання. Енергоефективність: впровадження заходів з модернізації (теплоізоляція, заміна вікон, ремонт систем опалення тощо) дозволить знизити витрати на енергоносії. Створення нових робочих місць. |
| - Поточний ремонт багатоквартир-ного житлового фонду: поточний ремонт багатоквартир-них житлових будинків, покрівель; поточний ремонт внутрішньо-будинкових трубопроводів холодного водопостачання, каналізації; поточний ремонт електромереж та електрообладна-ння; поточний ремонт ліфтів; поточний ремонт фасадів житлових будинків; загально-будівельні та інші роботи, що входять до переліку робіт по поточному ремонту житлового фонду (захисних споруд цивільного захисту); поточний ремонт житлових будинків із ознаками аварійності; благоустрій прибудинкової території, поточний ремонт асфальтового покриття дворових проїздів, тротуарів, алей, ремонт та облаштування ігрових та спортивних майданчиків | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет, кошти ОСББ, ЖБК, ЖКП. Запланована сума 11914,4 тис.грн. | 2958,272 | Проведено поточний ремонт внутрішньоквар-тальних проїздів та здійснено благоустрій прибудинкових територій | Покращення багатоквартир-ного житлового фонду |
| - Розробка та реалізація заходів з енергозбере-ження та енергоефек-тивності у житловому господарстві | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Державний, місцевий бюджети, кошти ОСББ, ЖБК, ЖКП. Запланована сума 40725,6 тис.грн. | - | Не виконувалось з причини відсутності фінансування | Утеплення фасадів багатоквартирних будинків; реконструкція покрівель багатоквартирних будинків;заміна застарілих вікон та дверей у квартирах на сучасні |
| - Охорона джерел питного водопостачання | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Державний, місцевий бюджети, кошти підприємств. Запланована сума 66158,64 тис.грн. | - | Не виконувалось з причини відсутності фінансування | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання (артезіанських свердловин, поверхневих водозаборів); реконструкція каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання; реконструкція та заміна аварійних каналізаційних мереж, колекторів та споруд на них. |
| - Розвиток, реконструкція, капітальний ремонт систем водопостачання | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Державний, місцевий бюджети, кошти підприємств. Запланована сума 94088,45 тис.грн. | 10831,561 | Виконання заходів становить 11,5% | Покращення систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою |
| - Підготовка кадрів, моніто-ринг у сфері питної води та питного водопостачання, інформування громадськості. Оснащення лабораторій контролю якості води та очищення стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет, кошти підприємств. Запланована сума 1115,0 тис.грн. | - | Не виконувалось з причини відсутності фінансування | Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців сфери водопровідно-каналізаційного господарства |
| - Впровад-ження інших заходів у сфері водопровідно-каналізаційного господарства | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет. Запланована сума 3040,0 тис.грн. | - | Не виконувалось з причини відсутності фінансування | Забезпечення збирання, вивезення та утилізації рідких нечистот з приватного сектору забудови; розвиток міської водорозподільної системи |
| - Сфера поводження з твердими побутовими відходами | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Державний, місцевий бюджети, інші кошти. Запланована сума 29112,8 тис.грн. | 10538,9 | Виконання заходів становить 36,2% | Поліпшення санітарного стану населених пунктів Первомайської міської територіальної громади (зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ) та якості надання послуг у сфері поводження з ТПВ |
| - Будівниц-тво ското-могильника з захороненням у біотермальних ямах | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Державний, місцевий бюджети. Запланована сума 1529,7 тис.грн. | - | Не виконувалось з причини відсутності фінансування | Виконання вимог законодавства, санітарних норм та правил; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення |
| - Зовнішнє освітлення. Будівництво нових об’єктів зовнішнього освітлення; відновлення мереж вуличного освітлення; реконструкція, ремонт об’єктів зовнішнього освітлення | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Державний, місцевий бюджети. Запланована сума 13280,0 тис.грн. | 5822,032 | Виконання заходів становить 43,8% | Покращення та забезпечення зовнішнього освітлення |
| - Зелені насадження. Проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень; розвиток послуг з озеленення та утримання зелених насаджень | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет. Запланована сума 5740,0 тис.грн. | 1519,6 | Виконання заходів становить 26,5%. Для примноження зеленого фонду Первомайської територіальної громади, вздовж доріг були висаджені дерева слива «Пісарді» (70шт), верба чорна (20 шт), на клумбах міста висаджено квіти однолітні (10,0 тис. шт.) кущі самшиту(30 шт) та дерену (10 шт). Проведено роботи зі зрізання гілля дерев над проїжджою частиною дороги, проріджування крон дерев та видалення порослі по вулицях міста. Проведено обстеження аварійних дерев в кількості 517 шт. та видано ордери на проведення відповідних робіт згідно актів обстеження. | Озеленення утримання, оновлення та збільшення кількості зелених насаджень. |
| - Вулично-дорожня мережа | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Державний, місцевий бюджети, інші кошти. Запланована сума 143540,8 тис.грн. | 14060,255 | Виконання заходів становить 9,8%. Виконано: грейдерування проїжджих частин вулиць населених пунктів зі спрощеним покриттям загальною площею 127,679 тис. м2; поточний ремонт ділянок комунальних доріг загальною площею 7,134 тис. м2 ; нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на 99-ти пішохідних переходах загальним об’ємом 1849,7 м2. Створений запас протиожеледкового матеріалу для утримання доріг комунальної власності у зимовий період 2024-2025 років в кількості 1200 тон та 98 тон технічної солі. Створений запас паливно-мастильних матеріалів матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в кількості: дизельного палива 11,615 тис. літрів; бензину – 6,110 тис. літрів. | Капітальний ремонт та поточний ремонт покриття доріг комунальної власності населених пунктів міської територіальної громади; утримання прилеглих територій (біля підприємств, установ, організацій); надання послуг з прибирання та підмітання вулиць; утримання доріг у зимовий період; Утримання інших об’єктів благоустрою та малих архітектурних форм |
| - Утримання місць відпо-чинку для населення (парки, сквери, дитячі майданчики, пляжі) | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет, інші кошти. Запланована сума 1272,0 тис.грн. | 477,6 | З настанням купального сезону, проведено обстеження підводної частини акваторії пляжу «Райдуга», з видаленням сторонніх предметів (каміння, скла, скляної банки, пляшок, риболовної мотузки з гачками) на суму 28,5 тис.грн. В період купального сезону Первомайським районним відділом Державної установи «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб» щотижнево проводяться відбори річкової води р. Південний Буг в акваторії пляжу для проведення санітарно-мікробіологічного дослідження. Результати лабораторних досліджень розміщуються на інформаційному стенді. На обслуговування пляжу «Райдуга» (прибирання, покоси) профінансовано 118,3 тис. грн. Щоденно проводилося прибирання міського парку культури та відпочинку «Дружба народів», скверу «Перемоги», площі Тараса Григоровича Шевченка. В пам'ять загиблих воїнів на постійній основі прибирається сквер «Небесної Сотні» та Дошка «Слави». | Розвиток інфраструктури що забезпечує масовий відпочинок населення у місцях загального користування |
| - Розробка та реалізація заходів з розвитку сфери ритуальних послуг та утримання кладовищ | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет. Запланована сума 1304,5 тис.грн. | 809,5 | Виконання заходів становить 62,0% | Благоустрій кладовищ Первомайської міської територіальної громади |
| - Розробка та реалізація програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Первомайській міській територіальній громаді | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет. Запланована сума 200,0 тис.грн. | 147,26 | Стерилізовано 211 безпритульних тварин. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами шляхом біостерилізації |
| - Берегоукріплювальні роботи на берегах річок Південний Буг та Синюха, виконання протизсувних робіт в районі Птахокомбіната , заходи з підтоплення територій в районі вул. Валерія Чкалова | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Державний бюджет. Запланована сума 10089,0 тис.грн. | - | Відсутність фінансування | Здійснення берегоукріплю-вальних робіт |
| - Організація підготовки кадрів для сфери благоустрою. | Управління житлово-комуналь- ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет. Запланована сума 10,0 тис.грн. | - | Відсутність фінансування | Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців сфери благоустрою |
| - Поховання безрідних громадян | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет. Запланована сума 40,6 тис.грн. | 40,6 | Захоронено 7 безрідних | Виконання вимог законодавства щодо поховання безрідних громадян, громадян родичів яких не встановлено |
| - Пошук джерел фінансування, розробка та реалізація інвестиційних проектів в галузі ЖКГ, співфінансуван-ня конкурсних проектів-переможців. | Управління житлово-комуналь- ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет. Запланована сума 2948,4 тис.грн. | - | В рамках Програми дій «Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, Україна, Компонент ІІ», що фінансується Європейським Союзом та реалізовується в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI-GlobalEurope) Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) реалізовується проєкт «Реконструкція системи водопостачання міста Первомайськ Миколаївської області». Розпочато реалізацію проєкту Техніко-економічне обґрунтування з назвою «Будівництво станції очищення стічних вод в місті Первомайськ», який реалізувався за підтримки Чеської Республіки та фінансувався Європейським Союзом. | Залучення коштів міжнародних партнерів |
| - Удосконалення фінансово-тарифної політики в сфері житлово-комунального господарства. | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет. Запланована сума 2800,0 тис.грн. | - | Відсутність фінансування | Відшкодування збитків від різниці між затвердженими тарифами на житлово-комунальні послуги та фактичними витратами на їх виробництво |
| - Оформлення технічної документації, реєстрації нерухомого майна та землевпорядної документації об’єктів нерухомого майна комунальної власності, яке підлягає реалізації | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Місцевий бюджет. Запланована сума 100,0 тис.грн. | - | Відсутність фінансування | - |
| - Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення виконання програм енергозбереження в бюджетній сфері | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, керівники управлінь міської ради, установ, закладів бюджетної сфери | В межах кошторису витрат виконавців | - | Програма енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року (рішення міської ради від 23.12.2020 року № 7 зі змінами та доповненнями) | Зменшення витрат на енергоносії |
| - Щорічне проведення на території Первомайської міської територіальної громади Днів сталої енергії | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, керівники управлінь, установ, закладів, бюджетної сфери | Бюджет громади або інші залучені кошти | - | Організовано та проведено Дні сталої енергії 2024 у рамках «Угоди мерів – Схід». З 9 по 19 вересня 2024 року у Первомайській міській територіальній громаді відбулися заходи в рамках Днів сталої енергії 2024. Захід був організований відповідно до розпорядження міського голови від 2 вересня 2024 року №180-р, і мав на меті підвищення обізнаності мешканців громади щодо ефективного використання енергії та впровадження екологічно дружніх практик. - У рамках Днів сталої енергії відбулися різноманітні інформаційно-просвітницькі акції, виставки та майстер-класи, які були спрямовані на залучення громадян, освітніх закладів та закладів культури до обговорення важливості енергозбереження та переходу до відновлюваних джерел енергії. - Була проведена серія заходів для дітей та молоді, яка включала велопробіг, конкурси малюнків на тему екології, лекції про зміну клімату та інтерактивні ігри, спрямовані на формування екологічної свідомості молодого покоління. На завершення Днів сталої енергії 2024 була Проведена церемонія нагородження переможців конкурсів та змагань | Популяризація ощадного ставлення до енергоресурсів та клімату серед населення та інформування громадян |
| - Моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами Первомайської міської територіальної громади | Управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради, керівники управлінь міської ради, установ та закладів бюджетної сфери | - | - | Щоденний моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами Первомайської міської територіальної громади здійснюється за допомогою програмного забезпечення «Енергоплан 2.1» | Моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами громади |
| - Постійне залучення позабюджетних коштів для реалізації заходів з енергефективності та енергозбереження на території Первомайської міської територіальної громади | Управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради, керівники управлінь міської ради, установ та закладів бюджетної сфери | - | - | Протягом 2024 року подано 10 грантових заявок, позитивні результати по 2: 1. Проєкт FEER (ЄС, GIZ) «Модернізація насосного обладнання комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Проєктом передбачається модернізація насосного обладнання (4 часткових перетворювачів) на 3 насосних станціях водопроводу. Сума проєкту 100 тис.евро 2. 03.12.2024 року Асоціацією міст України оголошено Первомайську міську територіальну громаду флагманським муніципалітетом, якій буде долучений до місії ЄС з кліматичної нейтральності та розумних міст. | Зменшення витрат на енергоносії за рахунок залучених коштів |
| - Проведення енергетичного аудиту та енергетичної сертифікації в установах та закладах бюджетної сфери | Енергоаудиторська компанія | Бюджет громади або інші залучені кошти | 38,5 | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» забезпечено проведення сертифікації будівлі за адресою: бульвар Миру, 53, отримано сертифікат енергетичної ефективності (клас G) | Виконання вимог Закону України "Про енергетичну ефективність будівель". Отримання енерго-сертифікатів |
| - Проведення термомодернізації будівель дошкільних та шкільних закладів освіти (капітальний ремонт будівель, відновлення покрівель та утеплення горищ, утеплення зовнішніх стін, реконструкція систем опалення та інше) | Управління освіти міської ради | Бюджет громади або інші залучені кошти | 1484,4 | Протягом 2024 року в управлінні освіти міської ради проведено поточний ремонт даху будівлі ліцей Престиж на суму 132,7 тис.грн, поточний ремонт даху ЦНТТУМ – 95,7 тис.грн, поточний ремонт даху ДЮЦНВ – 72,7 тис.грн, поточний ремонт даху ДЮСШ – 186,1 тис.грн, поточний ремонт даху ЗДО №1 – 173,8 тис.грн, поточний ремонт покрівлі гімназії №9 – 318,4 тис.грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на: утеплення стін ЗДО №5 – 250,0 тис. грн, утеплення стін ЗДО №7 – 255,0 тис. грн. | Зменшення витрат на енергоносії |
| - Проведення термомодернізації та термосанації будівель медицини (нове будівництво, капітальний, поточний, ремонт будівель, відновлення покрівель та утеплення горищ утеплення зовнішніх стін, реконструкція систем опалення та інше | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Кошти місцевого бюджету | 1025,876 | Виконано поточні ремонти у відділеннях лікарні, поточний ремонт ПРУ | Зменшення витрат на енергоносії |
| - Будівництво та реконструкція об'єктів з водопостачання та водоведвення | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Державний, обласний бюджети, бюджет громади або інші залучені кошти | 1736,750 | Виконано заходи в межах фінансування | Скорочення викидів парникових газів на території громади |
| - Впровадження альтернативних джерел енергії в установах та закладах бюджетної сфери | КНП «Первомайська центральна міська багато про-фільна лікарня» КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Інші залучені кошти Державний, бюджет громади або інші залучені кошти | 1246,4 0 | Встановлено СЕС, потужністю 13,5 кВт на лікарняному комплексі № 1 по вул. Князів Острозьких, 105 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії, опер блок) 07.11.2024 підписана Рамкова угода з Міністерством енергетики України про встановлення СЕС за адресами: бульвар Миру, 53 - відділення реабілітації та вул. Олександра Коротченка, 18а – відділення медичних профілактичних оглядів | Впровадження сонячної енергетики на території громади |
| - Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |  |  |  |
| - Пошук перспективних ринків для розширення ринків збуту продукції | Промис-лові підприємс-тва територі-алрної громади (за узгод-женням), управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | Державний та місцевий бюджет або інші залучені кошти | - | У загальному обсязі експорту переважає продукція промисловості, а саме: продукція харчової промисловості (молочні консерви, масло), котки польові, дорожні огорожі. Протягом звітного періоду за межі України експортували товари такі промислові підприємства, як: ПрАТ «Первомайський МКК», ПрАТ «Завод «Фрегат», ДП «Ливарний завод» | Розширення ринків збуту промислової продукції |
| - Нарощування обсягів експорту підприємствами, збереження та зростання позитивного сальдо зовнішньо-торговельного обороту | Промисло-ві підприємс-тва територі-альної громади (за узгод-женням), управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Державний та місцевий бюджет або інші залучені кошти |  | Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів за 2024 рік відповідно до інформації основного кола промислових підприємств Первомайської міської територіальної громади склав 7026,9 тис. дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі за звітний період позитивне і склало 6738,7 тис. дол. США. | Налагодження зв’язку з існуючими та потенційними споживачами, розширення ринків збуту промислової продукції |
| - Адміністративні послуги |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення якісного надання адміністратив-них послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень. Здійснення моніторингу надання адміністратив-них послуг в даних сферах | Управління адміністра-тивних послуг та реєстрації апарату виконав-чого комітету міської ради, керівники структур-них підрозділів міської ради – надавачі адмініст-ративних послуг | Не потребує додаткових коштів | - | За 2024 рік надано 649 послуг в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на загальну суму 129,3 тис. грн. Моніторинг надання адміністративних послуг здійснюється щомісячно. | Створення доступних та зручних умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг |
| - Забезпечення надання адміністратив-них послуг в приміщенні відділу «Центр надання адміністратив-них послуг» за принципом «єдиного вікна» | Управління адміністр-ативних послуг та реєстрації апарату виконав-чого комітету міської ради, керівники структур-них підрозділів міської ради – надавачі адміністра-тивних послуг | Не потребує додаткових коштів | - | Станом на 01.01.2025 року надається 281 послуга, яку можна отримати в одному Центрі. | Відсутність черг, швидке та якісне обслуговування, максимальна кількість послуг та сервісів в одному місці |
| - Висвітлю- вання у засобах масової інформації матеріалів щодо роз’яснень про надання адміністра-тивних послуг відповідно до затверджених щорічних графіків інформування | Управління адміністра-тивних послуг та реєстрації апарату виконав-чого комітету міської ради, керівники структур-них підрозділів міської ради – надавачі адмініс-тративних послуг | Не потребує додаткових коштів | - | У разі необхідності надається роз’яснення у офіційних джерелах міської ради щодо отримання адміністративних послуг. | Надання об’єктивної інформації населенню громади з питань отримання адміністративних послуг |
| - Скорочення термінів та спрощення процедур надання адміністратив-них послуг шляхом перегляду технологічних карток з одночасним підвищенням якості надання послуг | Управління адмініст-ративних послуг та реєстрації апарату виконав-чого комітету міської ради, керівники структур-них підрозділів міської ради – надавачі адмініст-ративних послуг | Не потребує додаткових коштів | - | Адміністративні послуги надаються в термін передбачений законодавством, але по можливості може бути скорочений. | Покращення доступності громадян до надання адміністративних послуг |
| ІІ Фінансові та матеріальні ресурси |  |  |  |  |  |
| 2.1. Бюджетна політика |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Забезпечення жорсткого контролю за плануванням і використанням бюджетних коштів у межах планового фонду оплати праці працівників бюджетної сфери. | Фінансове управління міської ради | В межах кошторису витрат виконавців |  | Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням її підвищення вiдповiдно до вимог законодавства в межах фонду оплати праці. | Раціональне використання бюджетних коштів |
| 2.1.2. Забезпечення здійснення видатків за принципом першочерговост, пропорційності та обґрунтованості з метою недопущення зростання кредиторської заборгованості. | Фінансове управління міської ради | В межах кошторису витрат виконавців | Загаль ний фонд - 660 869,8 тис. грн; Спеціальний фонд - 120 453,1 тис.грн. | Прострочена кредиторська заборгованість із видатків відсутня. Бюджетні установи громади здійснюють жорсткий режим економії споживання енергоносіїв. Розрахунки за спожиті енергоносії проводяться у межах доведених лімітів асигнувань. З метою забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни розпорядженням міського голови від 02.04.2018 року № 105-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 23.02.2015 року № 55-р “Про заходи щодо наповнення бюджету м. Первомайська та економного використання бюджетних коштів» затверджені заходи щодо наповнення бюджету та економного використання бюджетних коштів. | Недопущення зростання кредиторської заборгованості |
| 2.1.3. Здійснення контролю за дотриманням фінансової, бюджетної дисципліни, виконанням міського бюджету | Фінансове управління міської ради | В межах кошторису витрат виконавців |  | З метою за без-печення ефективного використання коштів в бюджетних установах міста проводились перевірки правильності нарахування заробітної плати, дотримання норм харчування, впровадження платних послуг, призначення різних видів пільг та доплат, використання коштів на медикаменти, харчування, зв’язок, відрядження, правильність постановки бухгалтерського обліку, складання тарифікаційних списків та інші. За звітний період проведено 84 перевірки. Встановлено фінансових порушень на загальну суму 3 102,6 тис. грн, у тому числі: по загальному фонду - завищені асигнування в сумі 2 482,3 тис. грн, занижені асигнування в сумі 13,2 тис. грн. Станом на 01.01.2025 усунуто фінансових порушень в сумі 2 598,3 тис. грн, у тому числі перерозподілено завищених асигнувань в сумі 2 482,3 тис. грн. |  |
| 2.1.4. Списання кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув | Фінансове управління міської ради |  |  | Прострочена кредиторська заборгованість, термін позовної давності якої минув по загальному фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади станом 01.01.2024 року складає 274,2 тис. грн. Протягом 2024 року погашення заборгованості не проводилося |  |
| 2.1.5. Вживання заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості | Фінансове управління міської ради |  |  | # З метою погашення кредиторської і дебіторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах бюджетних установ Первомайської міської територіальної громади та недопущення її утворення в подальшому, наказом начальника фінансового управління міської ради від 27.12.2023 року № 10-а «Про затвердження заходів по недопущенню заборгованості у 2024 році» затверджені відповідні заходи, які прийняті до неухильного виконання. Розпорядники коштів міського бюджету беруть зобов’язання лише в межах затверджених лімітів асигнувань. | Недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості |
| 2.2. Управління об’єктами комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Здійснення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту | Відділ комуналь-ної власності управління комуналь-ної власності та земельних відносин міської ради | Місцевий бюджет | 76,9 | Замовлено та виготовлено 16 технічних паспортів. | Оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна |
| 2.2.2. Замовлення незалежної оцінки для об’єктів нерухомого майна | Відділ комуналь-ної власності управління комуналь-ної власності та земельних відносин міської ради | Місцевий бюджет | 14,0 | Замовлено 2 незалежні оцінки | Отримання об’єктивної ринкової вартості об’єктів нерухомого майна для подальшого ефективного управління, укладання договорів оренди, приватизації або інших юридично-економічних рішень |
| 2.2.3. Публікування у друкованих виданнях, на радіо- та телеканалах | Відділ комуналь-ної власності управління комуналь-ної власності та земельних відносин міської ради | Місцевий бюджет | 0,5 | За 2024 рік розміщено 2 публікації | Поширення інформації по безхазяйному майну |
| 2.2.4. Викопіювання з території Первомайської міської територіальної громади з нанесенням місця розташування об’єкту нерухомого майна для подальшого присвоєння адрес в масштабі 1:500 | Відділ комуналь-ної власності управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | Місцевий бюджет | 2,6 | Замовлено викопіювання по 3 об’єктам. | Оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна. |
| 2.2.5. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для об’єктів, що приватизуються або відчужуються | Відділ комунальної власності управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | Місцевий бюджет | 5,5 | Виготовлену 1 технічну документацію із землеустрою | Забезпечення встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшої приватизації або відчуження об'єктів, що належать громаді. Це дозволить упорядкувати право власності, забезпечити юридичну прозорість та підготовку необхідних документів для передачі майна. |
| 2.3. Управління земельними ресурсами |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області | Відділ земельних відносин управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | Місцевий бюджет | - | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель не здійснювалося | Актуалізація даних про землі Первомайської міської територіальної громади, упорядкування документації, визначення меж та правового статусу земельних ділянок, оптимізація їх використання та збільшення надходжень до місцевого бюджету |
| 2.3.2. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області | Відділ земельних відносин управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | Місцевий бюджет | - | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж не здійснювалося | Офіційне встановлення та закріплення меж Первомайської міської територіальної громади, що сприятиме правовій визначеності, ефективному управлінню територією, плануванню розвитку громади та залученню інвестицій. |
| 2.3.3. Організація продажу земельних ділянок | Відділ земельних відносин управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | місцевий бюджет | 215,7 | Виготовлено викопіювання на 13 земельних ділянках та розроблено 26 проєктів землеустрою | Передача земельних ділянок в користування на умовах оренди. |
| 2.3.4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок | Відділ земельних відносин управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | місцевий бюджет | 99,7 | Замовлено та виготовлено 45 експертних грошових оцінок. | Визначення суми продажу земельних ділянок. |
| ІІІ Розвиток соціальної сфери |  |  |  |  |  |
| 3.2. Зайнятість та ринок праці |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Надання послуг з працевлашту-вання особам, які звертаються за допомогою в працевлашту-ванні, в тому числі учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консуль-тування Первомай-ської філії ЦЗ | Державний бюджет, місцевий бюджет та інші кошти | - | Протягом 2024 року працевлаштовано 236 осіб, в тому числі внутрішньо переміщених - 42 особи, учасників бойових дій -2. | 147 осіб |
| 3.2.2. Розширення профорієнта-ційних послуг для незайнятого населення з метою адаптації до нових економічних умов та орієнтації щодо можливостей з вибору або зміни професії, виду діяльності та інших послуг | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консультування Первомайської філії ЦЗ | Державний бюджет, місцевий бюджет та інші кошти | - | Отримали профорієнтаційні послуги протягом 2024 року – 746 осіб. | 645 осіб |
| 3.2.3. Участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консуль-тування, консуль-танти роботодав-ця відділу рекрутингу та взаємодії з роботодав-цями Первомай-ської філії ЦЗ | Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти місцевого бюджету, кошти роботодавця | - | 7 осіб протягом звітного періоду взяли участь у виконанні громадських робіт. | Очікуваний результат можна визначити за наявності виділених коштів місцевого бюджету на дану програму. |
| 3.2.4. Залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консуль-тування, консультанти роботодав-ця відділу рекрутингу та взаємодії з роботодав-цями Первомай-ської філії ЦЗ | Кошти фонду загально-обов’язкового держав-ного соціального страхування на випадок безробіття | - | Протягом 2024 року на території Первомайської міської територіальної громади відсутня потреба для залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. | Очікуваний результат буде визначатися відповідно потреб військового командування Первомайського району |
| 3.2.5. Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці, в тому числі учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консуль-тування, консуль-танти робото дав- ця відділу рекрутингу та взаємодії з роботодав-цями Первомай-ської філії ЦЗ | Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | - | Протягом 2024 року 72 особи пройшли підготовку, перпідготовку і підвищення кваліфікації. 6 учасників бойових дій - підвищили кваліфікацію за освітньою програмою «Водій автотранспортних засобів СЕ» та «Цивільний захист у сучасних умовах», «Основи психологічної допомоги населенню в умовах воєнного стану», згідно постанови КМУ № 984 від 15.09.2023 року. Особи з інваліднісю внаслідок війни навчання не проходили | 30 осіб |
| 3.2.6. Організація видачі ваучерів для підтримання конкурентоспро-можності деяких категорій громадян на ринку праці | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консульту-вання Первомай-ської філії ЦЗ | Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | - | Протягом 2024 року видано 18 особам ваучери за професією: «водій автотранспортних засобів» - 2 особи, підготовка за іншою спеціальністю «Психологія» - 10 осіб, «Середня освіта» - 1 особа, «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - 3 особи, «Медсестринство» - 1 особа підвищення кваліфікації за професією «Кухар» - 1 особа. | 20 осіб |
| 3.2.7. Стимулювання підприємців та роботодавців у створенні нових робочих місць для щорічного працевлашту-вання безробітних осіб шляхом надання компенсації частини фактичних витрат на сплату в розмірі єдиного внеску на загальнообов’яз-кове державне соціальне страхування | Фахівці відділу рекрутингу та взаємодії з робото дав-цями Первомай-ської філії ЦЗ | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | - | Протягом 2024 року прийнято 23 позитивних рішення про надання компенсації за працевлаштування безробітних осіб на нові робочі місця роботодавцям громади | 18 осіб |
| 3.2.8. Надання організаційної та фінансової допомоги роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних, визначених статтями 26, 26-1 та частиною четвертою статті 29 Закону України “Про зайнятість населення” | Фахівці відділу рекрутингу та взаємодії з роботодавцями Первомайської філії ЦЗ | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду інвалідів | - | Протягом 2024 року прийнято 14 позитивних рішень про надання компенсації за працевлаштування безробітних осіб на нові робочі місця роботодавцям громади | 14 осіб |
| 3.3. Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Проведення планомірного обстеження умов проживання, виявлення потреб надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують різних видів допомоги, зокрема: соціальної, адресної грошової, натуральної допомоги тощо та вжиття заходів для її надання | Управління соціаль-ного захисту населення міської ради, Територі-альний центр соціаль-ного обслуго-вування | Державний, обласний та місцевий бюджети | - | З метою виявлення громадян, потребуючих різних видів соціальних послуг, територіальним центром соціального обслуговування постійно проводиться обстеження умов проживання: громадян, які знаходяться в складних життєвих обставинах з різних причин. За результатами обстеження потребуючим надана допомога відповідно до виявлених потреб. Так, протягом 2024 року проведено 8412 актів обстеження. | Створення умов для забезпечення підтримки найуразливіших верств населення |
| 3.3.2. Забезпечення створення умов для безпереш-кодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури відповідно до визначеної потреби, з урахуванням державних стандартів і будівельних норм. | Управління соціаль-ного захисту населення міської ради | Бюджет громади та благодійні внески | - | Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, яке розташоване м. Первомайськ, пров. Волкова,44 забезпечене порогом, який облаштований для маломобільних груп населення; відділення стаціонарного паліативного догляду (вул. Гімназійна, 13) забезпечено кнопкою виклику працівників та облаштоване пандусом; відділення інтегрованих послуг (вул. Варварівська, 87) облаштовано кнопкою виклику працівників та порогом доступним для маломобільних груп населення також в приміщеннях установи, де постійно перебувають підопічні, облаштовано підвальні прміщення, що використовуються для укриття. Приміщення управління соціального захисту населення (вул. Михайла Грушевського, 3 та вул. Театральна, 6а забезпечено безперешкодним доступом для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 3.3.3. Надання соціальних послуг одиноким, одинокопрожи-ваючим громадянам похилого віку, інвалідам та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах | Управління соціаль-ного захисту населення міської ради Територі-альний центр соціаль-ного обслуго-вування | - | - | У відділеннях тер центру створені належні умови для забезпечення всіма видами соціальних послуг людей з обмеженими фізичними можливостями відповідно до їх потреб. | Створення умов для забезпечення підтримки найуразливіших верств населення |
| 3.3.4. Забезпечення виконання заходів щодо соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі | Управління соціаль-ного захисту населення міської ради Територі-альний центр соціаль-ного обслуго-вування | Бюджет громади та благодійні внески | - | В рамках допомоги особам без певного місця проживання та особам, що повернулись з місць позбавленні волі, проводиться систематична робота по виявленню та наданню допомоги особам, які потребують відновлення документів та реєстрації. Також з ними проводиться робота щодо зміни асоціальної поведінки на соціально-нормативну, надавались інформаційні та консультативні послуги щодо адаптації в суспільстві. | Створення умов для соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі |
| 3.3.5. Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю | Управління соціаль-ного захисту населення міської ради Первомай-ський міський центр комплекс-ної реабілітації для дітей з інвалідніс-тю | Бюджет громади та благодійні внески | - | Протягом 2024 року у Первомайському міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю курс реабілітації отримали 52 дитини з інвалідністю. Без зарахування, на підставі довідки вимушено переміщених осіб, реабілітацію пройшли 3 дітей. | Досягнення дітьми з інвалідністю оптимального фізичного, інтелектуального та психічного розвитку |
| 3.3.6. Надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснення соціального супроводу даних сімей | Управління соціаль-ного захисту населення міської ради Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет громади та благодійні внески | - | Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ проводиться робота по виявленню осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, які потребують поліпшення матеріально-побутових умов і потребують соціального обслуговування. Протягом 2024 року надано послуг 3014 особам. | Подолання або мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин для сімей, які в них опинилися |
| І V Розвиток гуманітарної сфери |  |  |  |  |  |
| 4.1. Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Інформаційна та санітарно-просвітницька робота з населенням щодо клініки, діагностики та профілактики інфекційних захворювань, у тому числі з використанням ЗМІ | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | - | Постійно проводиться інформаційна та санітарно-просвітницька робота з населенням | На постійній основі проводиться інформаційна та санітарно-просвітницька робота з населенням щодо клініки, діагностики та профілактики інфекційних захворювань |
| 4.1.2. Запобігання функціонування «холодного люнцюга» | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | - | Кошти не виділялись | Зменшення тепловтрат, підвищення енергоефектив-ності та економія ресурсів шляхом усунення неконтрольованих втрат тепла в системах опалення. |
| 4.1.3. Придбання вакцин, анатоксинів, сироваток | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 29,4 | Придбано 51 вакцину проти сказу по Програмі Перво-майської міської територіальної громади "Імуно-профілактики та захисту населення від інфекційних захворювань на 2021-2025 роки" | Запобігання захворюванню на сказ |
| 4.1.4. Придбання засобів індивідуального захисту | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 5,5 тис.грн. | Придбано респіратори та рукавички нітрилові по Програмі «Протидії захворю-ванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки» | Дотримання протиепідемічних заходів |
| 4.1.5. Капітальний ремонт із термосанацією фасадів головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області | КНП «Первомайська ЦРЛ» | Коштиінвесторів, міський бюджет, власнінадходженняпідприємства | - | Кошти не виділялись | Підвищення енергоефектив-ності будівлі, економія енергоресурсів та, як наслідок, економія бюджетних коштів |
| 4.1.6. Забезпечення лікарськими засобами дітей та дорослих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет, державний | - | Кошти не виділялись | Покращення якості життя пацієнтів із рідкісними (орфанними) захворюваннями шляхом безперебійного забезпечення необхідними лікарськими засобами, зниження ризику ускладнень і підвищення тривалості життя. |
| 4.1.7. Забезпечення відповідними харчовими продуктами дітей та дорослих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 481,4 | Забезпечено 2-ох дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання | Покращення якості життя дітей та дорослих з рідкісними (орфанними) захворюваннями шляхом забезпечення їх необхідними харчовими продуктами, що відповідають медичним вимогам, сприяють нормалізації обміну речовин та запобігають ускладненням. |
| 4.1.8. Забезпечення людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 356,8 | Забезпечено технічними та іншими засобами 10 осіб з інвалідністю | Підвищення якості життя людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю шляхом забезпечення їх необхідними технічними та іншими засобами, що сприятиме їхній мобільності, самостійності, соціальній інтеграції та покращенню умов для навчання і реабілітації. |
| 4.1.9. Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 47,8 | Забезпечено адаптованими молочними сумішами 7 дітей | Забезпечення здорового розвитку та зниження ризику передачі ВІЛ від матері до дитини через грудне вигодовування. |
| 4.1.10. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику, щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | - | Відсутнє фінансування | Підвищення рівня виявлення ВІЛ серед населення, зокрема груп підвищеного ризику. Це дозволить своєчасно виявляти інфікованих осіб, зменшити розповсюдження вірусу, покращити раннє лікування та профілактику, а також підвищити обізнаність про ВІЛ і важливість регулярного тестування. |
| 4.1.11. Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірус-ними препаратами | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | - | Відсутнє фінансування | Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, полягає в ідентифікації наявності вірусних інфекцій. Це дозволить точно визначити схему антиретровірусної терапії, оптимізувати лікування, запобігти ускладненням і покращити загальний прогноз для пацієнтів. |
| 4.2. Освіта |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Затвердження мережі закладів освіти | Управління освіти міської ради | - | - | Рішення виконавчого комітету ПМР від 13.09.2024р № 515 «Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Первомайської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік» | Затвердження мережі закладів освіти |
| 4.2.2. Продовження розбудови системи інклюзивної освіти громади | Управління освіти міської ради | Місцевий, державний бюджети | - | В школах громади відкрито 48 класів з інклюзивної освіти, кількість учнів-79, в дошкільних закладах відкрито 23 групи , кількість дітей – 49 | Розбудова системи інклюзивної освіти громади |
| 4.2.3. Сприяння модернізації освітнього простору ЗЗСО, ЗДО, ЗПО громади, у тому числі укомплекту-вання кабінетів початкових класів обладнанням та засобами навчання відповідно до вимог НУШ | Управління освіти міської ради | Місцевий, державний бюджети | - | Станом на 01.01.2025 року мережа закладів освіти Первомайської міської територіальної громади складає 42 заклади й установи освіти (дошкільної освіти – 18 + дошкільний підрозділ, середньої освіти – 18 (одна початкова школа, 14 гімназій та 3 ліцеї - «Лідер», «Престиж», «Ерудит»), позашкільної освіти – 4, Інклюзивно-ресурсний центр та Центр професійного розвитку педагогічних працівників). | Створення сучасного, комфортного та ефективного середовища для навчання. Це передбачає укомплектування кабінетів початкових класів необхідним обладнанням та засобами навчання відповідно до вимог НУШ, що сприятиме підвищенню якості освіти, розвитку інноваційних методів навчання та забезпеченню рівних можливостей для всіх учнів. |
| 4.2.4. Сприяння ефективному функціонуванню в закладах освіти системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) | Управління освіти міської ради | Місцевий, державний бюджети | - | - | Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) |
| 4.3. Культура |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Створення необхідних умов для індивідуальної та колективної народної творчості | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  | В закладах клубного типу громади працює 33 гуртка художньої самодіяльності та 36 любительських об’єднань. 7 колективів мають звання «народний», 2 колективи мають звання «зразковий». | Розвиток народного аматорського мистецтва |
| 4.3.2. Участь аматорських колективів закладів культури клубного типу та учнів мистецьких шкіл в обласних, Всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  | За 2024 рік громада представлена на 10 обласних, 10 всеукраїнських та 11 міжнародних конкурсах та фестивалях, на яких отримали 58 нагород за І місце, 39 нагород за ІІ місце, 32 нагороди за ІІІ місце та два Гран-Прі. | Підтримка творчих колективів та талановитої молоді громади |
| 4.3.3. Проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів і конкурсів на території громади | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  | У 2024 році проведено відкритий конкурс-виставку «Дивограй до Великодня – 2024», міський конкурс дитячої творчості «Первомайське джерельце», виставку художників Первомайщини «Ностальгія». | Забезпечення змістовного дозвілля жителів громади незалежно від вікової категорії |
| 4.3.4. Поповнення бібліотечного фонду, передплата періодичних видань та комплектування фонду різноманітних видань для Публічної бібліотеки | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  | Книжковий фонд протягом 2024 року поповнився на 2190 примірників на суму 385 346 грн. Отримано 638 книг завдяки участі в проєктах. Від державної установи «Український інститут книги» отримано 88 примірників. За місцевою програмою розвитку культури - 278 примірників. Подарункова література складає 377 примірників. | Збільшення попиту громади на культурні послуги бібліотек |
| 4.3.5. Робота по охороні об’єктів культурної спадщини. Облік та їх впорядкування | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  | Проведено роботу з перекладу інформаційних таблиць, які розміщені на об’єктах культурної спадщини, з російської на українську мову. За звітний період підготовлено проєкти перекладів з російської на українську мову інформаційних таблиць на 10 об’єктів культурної спадщини. Після їх погодження з управлінням культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації замінено таблиці на 3 пам’ятниках | Збереження культурної спадщини громади |
| 4.3.6. Проведення турнірів, змагань, Кубків та Чемпіонатів з видів спорту, популярних серед населення | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  | Проведено: - відкритий турнір «ММА Championship 2024» з ММА; - відкрите тренування спортсменів федерації, які є активними учасниками спортивного життя громади; - турнір з міні-футболу серед юнаків 2015/16 р.н. та ветеранів 60+ з нагоди вшанування учасників бойових дій в зарубіжних країнах і пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів в Афганістані; - Чемпіонат Первомайської міської територі-альної громади з загально-фізичної підготовки серед веслярів на байдарках і каное, присвяченого пам’яті героя АТО Гуцаленка Миколи; - відкритий чемпіонат міста Первомайська з веслування на байдарках і каное. | Сприяння популяризації масового спорту з метою збереження та поліпшення здоров’я молоді |
| 4.3.7. Залучення жителів громади до участі у спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |  | Розвиток фізкультурно-оздоровчої галузі в місті спрямований на підвищення рівня фізичної культури населення. Для цього проводиться робота щодо посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості серед мешканців міста, що займаються фізичною культурою та спортом. Спортсмени нашої громади взяли участь в 120 змаганнях рівня обласних, всеукраїнських та міжнародних та завоювали 370 золотих, 257 срібних та 112 бронзових нагород. | Організація і проведення заходів з популяризації здорового способу життя |
| 5. Екологія, безпере життєдіяльності людини |  |  |  |  |  |
| 5.1. Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |
| - Будівництво полігону твердих побутових відходів | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | Цільовий фонд навколиш-нього природного середовища, державний, місцевий бюджет. Заплановані сума 25852,8 тис. грн. | - | Відсутність фінансування | Виконання вимог законодавства ЗУ «Про управління відходами» |
| 5.1.2. Виконання природо охорон-них заходів згідно програми охорони навколишнього природного середовища | Управління житлово-комуналь-ного господарства міської ради | Кошти місцевого бюджету | 576,150 | Виконано заходи в межах фінансування | Покращення якості навколишнього середовища. Збереження біорізноманіття Зниження викидів забруднюючих речовин. Оптимізація використання природних ресурсів. |
| 5.2. Техногенна безпека |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та технічних засобів оповіщення і зв’язку системи централізовано-го оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | Виконав-чий комітет міської ради | Місцевий бюджет | 66,9 | Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та технічних засобів оповіщення і зв’язку системи централізованого оповіщення громади здійснювалось Казеним підприємством «Укрспецзв’язок» згідно з договором від 09.04.2023 року № 39. Протягом вересня 2024 року буде проведено річну інвентаризацію апаратури оповіщення та комплексну перевірку системи централізованого оповіщення, за результатами якої буде складено відповідний акт. На забезпечення, утримання та експлуатаційне-технічне обслуговування системи централізованого оповіщення та зв’язку, придбання джерела безперебійного живлення для апаратури оповіщення. | Підтримання у постійній готовності до застосування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій |
| 5.2.2.Утримання рятувально-водолазної станції | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради |  |  | З настанням купального сезону, проведено обстеження підводної частини акваторії пляжу «Райдуга», з видаленням сторонніх предметів (каміння, скла, скляної банки, пляшок, риболовної мотузки з гачками) на суму 28,5 тис.грн. В період купального сезону Первомайським районним відділом Державної установи «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб» щотижнево проводяться відбори річкової води р. Південний Буг в акваторії пляжу для проведення санітарно-мікробіологічного дослідження. Результати лабораторних досліджень розміщуються на інформаційному стенді. На обслуговування пляжу «Райдуга» (прибирання, покоси) профінансовано 118,3 тис. грн. | Запобігання загибелі людей на водних об’єктах у зоні відповідальності рятувальної станції |
| 5.2.3. Приведення в готовність до укриття населення захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності | Балансоут-римувачі захисних споруд цивільного захисту комуналь-ної форми власності | Місцевий бюджет | 2756,207 | В Первомайській міській територіальній громаді у період війни значна увага приділяється укриттю населення у захисних спорудах цивільного захисту (далі – ЗСЦЗ). Фонд ЗСЦЗ Первомайської громади налічує 107 захисних споруд (14 сховищ та 93 протирадіаційні укриття), 99 найпростіших укриттів. За останньою оцінкою стану готовності захисних споруд встановлено, що 22 ЗСЦЗ (21%) готові до використання за призначенням, 68 (64%) обмежено готові, 17 (15%) не готові. Продовжується поповнення фонду захисних споруд за рахунок облаштування придатних найпростіших укриттів, який збільшився до 99 об’єктів укриття. На території Первомайської МТГ знаходиться 206 ЗСЦЗ, з них сховищ – 14, протирадіаційних укриттів – 93, найпростіших укриттів – 99. По результатам щоквартальних комісійних обстежень ЗСЦЗ громади на протязі 4 кварталу 2024 року було визначено наступні стани готовності, а саме: готових – 22; обмежено готових – 68; не готових – 17, з яких 1 являється помилково облікованою (ПРУ № 54756- Грушівка ЗОШ), 3 являються зруйнованими, а також в 3 відсутній доступ; рекомендовано для укриття населення – 90. | Забезпечення готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням |
| 5.2.4.Створення та поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Виконав-чий комітет міської ради, відділ з питань надзвичай-них ситуацій апарату виконав-чого комітету міської ради, управління житлово-комуналь-ного господар-ства міської ради | місцевий бюджет | 19,704 | Створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків здійснюється згідно з цільовою Програмою захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням міської ради від 25.03.2021 року № 9. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 02.05.2023 року № 183 «Про створення та використання місцевого матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» затверджено номенклатуру місцевого матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. З початку року з місцевого матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, дизельне пальне та бензин не виділялись. | Забезпечення оперативного залучення необхідних матеріальних засобів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |

__________________________________________

Додаток 3

до звіту про виконання за 2024 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на             2022-2024 роки

Перелік програм, які фінансувались з бюджету

Первомайської міської територіальної громади протягом 2024 року

| № з/п | Назва програми | Дата затверд-ження | Розпорядник коштів | Затвердже-но на 2024 рік з урахуван-ням змін | Профінан-совано станом на 01.01.2025 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" Первомайської міської ради на 2024 - 2028 роки" | від 29.08.2023 р. № 4 | Виконавчий комітет міської ради | 15151,0 | 15095,1 |
|  | Програма "Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна районна лікарня Первомайської міської ради" на 2023-2025 роки | від 29.06.2023 р. № 4 | Виконавчий комітет міської ради | 3341,3 | 3116,4 |
|  | Програма Первомайської міської територіальної громади "Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021- 2025 роки " | від 28.01.2021 р. № 9 | Виконавчий комітет міської ради | 6860,8 | 6847,4 |
|  | Програма Первомайської міської територіальної громади "Імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2021-2025 роки" | від 28.01.2021 р. № 11 | Виконавчий комітет міської ради | 54,4 | 54,4 |
|  | Цільова Програма "Протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки" | від 23.12.2021 р. № 4 | Виконавчий комітет міської ради | 40,9 | 40,9 |
|  | Програма Первомайської міської територіальної громади "Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2021-2025 роки" | від 28.01.2021 р. № 10 | Виконавчий комітет міської ради | 99,6 | 97,7 |
|  | Цільова Програма "Онкологія на 2023-2025 роки" | від 29.09.2022 р. № 1 | Виконавчий комітет міської ради | 225,4 | 222,2 |
|  | Цільова Програма "Комплексні заходи щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах Первомайської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки" | від 29.06.2023р. № 17 | Виконавчий комітет міської ради | 133,1 | 133,0 |
|  | Програма "Громада, де зручно всім на 2022 - 2025 роки" | від 26.05.2022 р. № 1 | Виконавчий комітет міської ради | 838,3 | 838,2 |
|  |  |  | Управління соціального захисту населення міської ради | 13238,9 | 13160,6 |
|  | Програма Первомайської міської територіальної громади "Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021- 2025 роки " | від 28.01.2021 р. № 9 | Виконавчий комітет міської ради | 970,0 | 969,6 |
|  | Програма Первомайської міської територіальної громади "Медичні кадри" на 2021-2025 роки | від 28.01.2021 р. № 8 | Виконавчий комітет міської ради | 1143,3 | 1119,6 |
|  | Комплексна програма захисту прав дітей Первомайської міської територіальної громади «Дитинство» на 2024-2027 р. | від 21.12.2023 р. № 9 | Виконавчий комітет міської ради | 100,0 | 99,9 |
|  | Програма "Наша громада: її події, свята, трудові будні" на 2021-2024 роки | від 28.01.2021 р. № 60 | Виконавчий комітет міської ради | 2245,0 | 2210,0 |
|  |  |  | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | 160,5 | 160,2 |
|  |  |  | Управління соціального захисту населення міської ради | 242,1 | 242,1 |
|  |  |  | Управління освіти міської ради | 115,8 | 115,8 |
|  |  |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 15,0 | 15,0 |
|  | Програма територіальної оборони Первомайської місь кої територіальної громади на 2022-2026 роки (заходи) | від 24.02.2022р. №4 | Виконавчий комітет міської ради | 320,0 | 319,3 |
|  | Програма "Забезпечення виконання рішень суду" на 2021-2025 роки | від 23.12.2020 р. №8 | Виконавчий комітет міської ради | 10,0 | 3,2 |
|  |  |  | Управління соціального захисту населення міської ради | 2,4 | 2,4 |
|  | Програма "Захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" на 2021-2025 роки | від 25.03.2021р. №9 | Виконавчий комітет міської ради | 343,5 | 342,5 |
|  | Програма висвітлення діяльності Первомайської міської ради та її виконавчих органів на 2021 - 2025 роки | від 23.12.2020р. № 11 | Виконавчий комітет міської ради | 55,0 | 53,6 |
|  | Програма забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефскої допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026 роки | від 20.12.2022р. № 1 | Виконавчий комітет міської ради | 4600,0 | 4397,8 |
|  | Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 р.р. | від 23.12.2020 р. № 12 | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | 3654,5 | 3632,1 |
|  | Програма "Спортивна громада на 2021-2025 роки" | від 23.12.2020 р. № 14 | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | 1369,9 | 1354,1 |
|  | Цільова комплексна програма "Розвиток футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки" | від 23.12.2020 р. № 15 | Управління культури, національнос-тей, релігій, молоді та спорту міської ради | 121,9 | 121,9 |
|  | Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки | від 27.01.2022р. № 3 | Управління соціального захисту населення міської ради | 134,1 | 134,1 |
|  |  |  |  | 1355,1 | 1355,1 |
|  | Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024роки | від 23.12.2021 № 2 | Управління освіти міської ради | 7630,0 | 7629,9 |
|  | Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | від 25.02.2021 № 7 | Управління освіти міської ради | 14497,1 | 14412,2 |
|  | Програма «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки | від 28.01.2021№ 18 | Управління освіти міської ради | 24,8 | 24,8 |
|  | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | від 30.09.2021р. № 33 | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 52325,82 | 51240,32 |
|  | Програма "Захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" на 2021-2025 роки | від 25.03.2021р. № 9 | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 838,8 | 828,8 |
|  | Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2010-2023 роки | від 25.11.2021р. № 2 | Управління, комунальної власності та земельних відносин міської ради | - | - |
|  | Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | від 24.11.22 № 10 | Управління, комунальної власності та земельних відносин міської ради | 141,6 | 136,8 |
|  | Програма енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської територіальної громади на період до 2024 року | від 31.08.2023р. № 39 | Управління, комунальної власності та земельних відносин міської ради | - | - |
|  | Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | від 27.10.2022р. № 17 | Управління, комунальної власності та земельних відносин міської ради | 621,3 | 315,6 |
|  | ВСЬОГО |  |  | 133021,22 | 130842,62 |

____________________________________________

Додаток 4

до звіту про виконання за 2024 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Перелік об’єктів, які фінансувались за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Первомайської міської територіальної громади протягом 2024 року

| № з/п | Найменування заходів, об’єктів будівництва та реконструкції відповідно до проєктно-кошторисної документації | Затверджено на 2024 з урахуванням змін, тис. грн | Профінансо-вано протягом 2024 року, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконавчий комітет | 3566,0 | 3307,9 |
| 1 | Апарат управління | 54,0 | 54,0 |
| 1.1 | Капітальні придбання | 54,0 | 54,0 |
| 2 | Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ»» | 1269,0 | 1233,8 |
| 2.1 | Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Федора Толбухіна, 128б, сховище № 52833, лікувальний комплекс № 2 | 217,0 | 217,0 |
| 2.2 | капітальний ремонт даху консультативної поліклініки КНП ПЦМБЛ по вулиці Івана Виговського, 9 в місті Первомайськ Миколаївської області | 1 052,0 | 1 016, 8 |
| 3 | Програма «Фінансова підтримка КНП “ПЦРЛ„» | 1 960 ,0 | 1 739, 1 |
| 3.1 | Придбання операційної лампи | 180, 0 | 172, 0 |
| 3.2 | Придбання електрохірургічного апарату з можливістю підключення функції аргоно-плазмової коагуляції | 1 550, 0 | 1 395, 0 |
| 3.3 | Придбання системи аналізування електрофізіологічних показників серця (система холтерівського моніторування ЕКГ) | 180, 0 | 122, 1 |
| 3.4 | Придбання капнографу | 50, 0 | 50,0 |
| 4 | Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки | 283, 0 | 281, 0 |
| 4.1 | Придбання офтальмологічного обладнання | 283, 0 | 281, 0 |
| ІІ | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 621,2 | 315,6 |
| 1 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 368,7 | 215,8 |
| 1.1 | Організація продажу земельних ділянок або прав на них | 368,7 | 215,8 |
| 2 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 252,5 | 99,8 |
| 2.1 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу | 252,5 | 99,8 |
| ІІІ | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 348, 0 | 339, 1 |
|  | Забезпечення діяльності бібліотек (поповнення бібліотечних фондів) | 73, 0 | 73, 0 |
|  | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (придбання сценічних костюмів) | 275, 0 | 266,1 |
|  | придбання сценічних костюміа | 77, 0 | 76, 9 |
|  | відеокамера, відеопроєктор | 99, 0 | 97,2 |
|  | кондиціонери | 99, 0 | 92,0 |
| ІV | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 4160,1 | 3489,8 |
| 1 | Апарат управління | 54,0 | 52, 0 |
| 1.1 | Придбання моноблоку, БФП | 54,0 | 52, 0 |
| 2 | Організація благоустрою населених пунктів | 50,0 | 50,0 |
| 2.1 | Придбання багаторічних зелених насаджень для озеленення населених пунктів Первомайської міської територіальної громади | 10,0 | 10,0 |
| 2.2 | Придбання DIO-318 гойдалки з люлькою «Човник». | 40, 0 | 40, 0 |
| 3 | Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства | 2668,8 | 2000,5 |
| 3.1 | Нове будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам'яномостівській. Коригування | 948, 8 | 948,8 |
| 3.2 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція хлораторних станцій ОВНС -12, ОВНС -2 в м. Первомайськ Миколаївської області» | 720,0 | 720,0 |
|  | Реконструкція Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» - облаштування Алеї Слави загиблих (померлих) захисників та захисниць України мешканців Первомайської міської територіальної громади по вул. Михайла Грушевського, сквер Перемоги, місто Первомайськ, Миколаївської області | 1000,0 | 331,7 |
| 4 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 1334,3 | 1334,3 |
| 4.1 | Фінансова підтримка комунального підприємства Міський парк культури та відпочинку «Дружба Народів» на придбання багаторічних зелених насаджень. | 49,4 | 49,4 |
| 4.2 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заходи із зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: "Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою вул. Олександра Коротченка, 18-а м. ПЕрвомайськ Миколаївська обл." | 80,0 | 80,0 |
| 4.3 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заходи із зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: "Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою вул. Івана Віговського, 9 м. Первомайськ Миколаївська обл." | 80,0 | 80,0 |
| 4.4 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об’єкті: «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Коротченко, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область. | 60,0 | 60,0 |
| 4.5 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об’єкті: «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Виговського, 9 м. Первомайськ, Миколаївська область. | 60,0 | 60,0 |
| 4.6 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об’єкті: «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Корабельна, 13 м. Первомайськ, Миколаївська область | 60,0 | 60,0 |
| 4.7 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об’єкті: «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Корабельна, 29 м. Первомайськ, Миколаївська область | 60,0 | 60,0 |
| 4.8 | Фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба Народів» на придбання багаторічних зелених насаджень | 36,9 | 36,9 |
| 4.9 | Фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба Народів» на придбання газонокосарок бензинових в кількості 2 шт. | 53,0 | 53,0 |
| 4.10 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з зміцнення матеріальної бази (розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: "Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Корабельна, 13 міста Первомайськ Миколаївська область | 80,0 | 80,0 |
| 4.11 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з зміцнення матеріальної бази (розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: "Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Корабельна, 29 міста Первомайськ Миколаївська область | 80,0 | 80,0 |
| 4.12 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи по об’єкту: «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області» | 485,0 | 485,0 |
| 4.13 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виконання інженерно-вишукувальних робіт по об’єкту: «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області» | 150,0 | 150,0 |
| 5 | Рятувальна станція | 53,0 | 53,0 |
| 5.1 | Придбання човна з веслами | 53,0 | 53,0 |
| V | Управління освіти міської ради | 13690,6 | 11831,2 |
| 1 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1858,2 | 1858,2 |
| 1.1 | розробка проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради за адресою вул. Олександра Коротченка, 18-В м. Первомайськ, Миколаївська область», коригування | 150,0 | 150,0 |
| 1.2 | розробка проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою вул. Одеська, 109 м. Первомайськ, Миколаївська область», коригування | 150,0 | 150,0 |
| 1.3 | виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Первомайської гімназії № 2 Первомайської міської ради за адресою вул. Чкалова, 19 м. Первомайськ, Миколаївська область» | 210,0 | 210,0 |
| 1.4 | проведення робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Первомайської гімназії № 2 Первомайської міської ради за адресою вул. Чкалова, 19 м. Первомайськ, Миколаївська область» | 480,0 | 480,0 |
| 1.5 | нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Підгороднянської гімназії ПМР по вул. Шкільній, 88 в селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області | 868,2 | 868,2 |
| 2 | Дошкільна освіта | 1233,9 | 1233,9 |
| 2.1 | Придбання пральних машинок в заклади дошкільної освіти | 81, 7 | 81,7 |
| 2.2 | Виготовленя проєктно-кошторисна документація на утеплення ЗДО № 5 | 290,0 | 290,0 |
| 2.3 | Виготовлення проєктно-кошторисна документація на утеплення ЗДО № 7 | 290,0 | 290,0 |
| 2.4 | Експертиза проєктно-кошторисної документації на утеплення ЗДО № 5,7 | 30,0 | 30,0 |
| 2.5 | Придбання твердопаливного котла для Підгороднянського ЗДО | 198,5 | 198,5 |
| 2.6 | Придбання насосу для тепломережі Грушівського ЗДО | 25,8 | 25,8 |
| 2.7 | Виготовлення проєктно-кошторисна документація на пожежну сигналізацію ЗДО № 15 | 135,3 | 135,3 |
| 2.8 | Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі ЗДО № 13 "Журавлик" | 91,3 | 91,3 |
| 2.9 | Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі ЗДО № 8 "Вербиченька" | 91,3 | 91,3 |
| 3 | Загальна середня освіта | 3484,6 | 3484,6 |
| 3.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоку гімназії № 4 | 352,0 | 352,0 |
| 3.2 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на пожежну сигналізацію почакткової школи №11 | 114,1 | 114 ,1 |
| 3.3 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на пожежну сигналізацію ліцею "Лідер" | 135,3 | 135,3 |
| 3.4 | Капітальний ремонт пожежної сигналізації початкової школи № 11, технічний авторський нагляд | 848,1 | 848,1 |
| 3.5 | Капітальний ремонт сигналізації ліцею "Лідер" | 1 412,6 | 1 412,6 |
| 3.6 | проєктно-кошторисна документація на пожежну сигналізацію ліцею "Ерудит" | 144,6 | 144,6 |
| 3.7 | Придбання обладнання для харчоблоків гімназії № 5, початкової школи № 11, ліцею "Ерудит", ліцею "Престиж" (марміти для перших і других страв, роздаточні столи) | 224,7 | 224,7 |
| 3.8 | проєктно-кошторисна документація на підключення дизельних генераторів | 38,0 | 38,0 |
| 3.9 | придбання електричних промислових сковородок (6шт) для гімназій №1,9,4, початкової школи № 11, ліцеїв "Престиж", "Ерудит" | 215,2 | 215,2 |
| 4 | Забезпечення інших закладів у сфері освіти | 912,8 | 912 ,8 |
| 4.1 | придбання автомобілю для розвезення дитячого харчування (1-4 класи), гімназії № 7, 10, 6 | 912,8 | 912 ,8 |
| 5 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 593,3 | 372,9 |
| 5.1 | Засоби навчання, обладнання для кабінетів природничої галузі | 372,9 | 372,9 |
| 5.2 | Засоби навчання, обладнання для кабінетів ЗСО | 220,4 | 0,00 |
| 6 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1103.1 | 1103,1 |
| 6.1 | Закупівля засобів навчання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі | 1103.1 | 1103,1 |
| 7 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітної субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 2598,2 | 987,7 |
| 7.1 | Закупівля мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5 і 6 класів | 966,2 | 926,4 |
| 7.2 | Засоби навчання, мультимедійне обладнання для кабінетів "Захист України" | 1632,0 | 61,3 |
| 9 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 107,4 | 78,9 |
| 9.1 | Закупівля мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5 і 6 класів | 107,4 | 78,9 |
| 10 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1799,1 | 1799,1 |
| 10.1 | Придбання мікроавтобусу на 16 місць для ДЮСШ | 1799,1 | 1799,1 |
| VI | Управління соціального захисту населення міської ради | 8664,5 | 8508,7 |
| 1 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади | 1345,0 | 1199,2 |
| 1.1 | для розробки проєктно – кошторисної документації та проведення експертизи по об`єкту «Капітальний ремонт другого поверху відділення стаціонарного паліативного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: вул. Трудової Слави,13 м. Первомайськ, Миколаївської області. | 345,0 | 345,0 |
| 1.2 | капітальний ремонт ветеранського сервісного офісу Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Жуковського, 33/17, з урахуванням вартості проєктних робіт, експертизи проєктної документації, здійснення технічного та авторського нагляду. | 1000,0 | 854,2 |
| 2 | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (придбання автомобіля) | 602,0 | 592,0 |
| 3 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 4699,9 | 4699,9 |
| 4 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 2017,6 | 2017,6 |
|  | Всього: | 31050,4 | 27792,3 |

Додаток 5

до звіту про виконання за 2024 рік Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання у 2024 році

Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

1. Основні дані

Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Програма), затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 2, розроблена зі змінами та доповненнями згідно зі статтею 143 Конституції України та статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку соціально-економічного потенціалу громади, підвищення конкурентоспроможності економіки громади, посилення інвестиційної привабливості, покращення добробуту та соціальної захищеності населення.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

Строки виконання: 2022-2024 роки.

Виконавці: виконавчий комітет Первомайської міської ради, структурні підрозділи Первомайської міської ради, комунальні підприємства міської ради, промислові підприємства та суб’єкти підприємницької діяльності.

2. Виконання завдань і заходів

Додаток 2 «Виконання заходів щодо реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку за 2024 рік».

3.  Оцінка ефективності виконання

Аналіз  кількісних та якісних показників (додаток 1 «Основні показники економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади за 2024 рік») свідчить про часткову її реалізацію у зв’язку з встановленим воєнним станом та обмеженим фінансуванням. Військові дії спричинили сповільнення росту економіки, скорочення виробництва та інвестицій, зниження обсягів торгівлі, споживчої активності населення тощо.

4. Фінансування

Додаток 3 «Перелік програм, які фінансувались протягом 2024 року з бюджету Первомайської міської територіальної громади» та додаток 4 «Перелік об’єктів, які фінансувались за рахунок коштів бюджету розвитку протягом 2024 року».

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки відображає стан розвитку міської територіальної громади. Вона є актуальною, в разі необхідності вносяться зміни з метою уточнення програмних показників на 2024 рік. В грудні 2024 роки прийняті зміни до Програми на 2025 рік (№ 1 від 23.12.2024 року).

Перший заступник міського голови                                                 Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ