ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

79  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  29.05.2025 № 7

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми охорони навколишнього природного середовища Первомайської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.06.2023 року № 20

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28 вересня 2023 року № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», враховуючи інформацію структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми охорони навколишнього природного середовища Первомайської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.06.2023 року № 20 (додаток).

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

29.05.2025 № 7

Звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми охорони

навколишнього природного середовища Первомайської міської

територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням

міської ради від 29.06.2023 року № 20

Продовження додатка

- Основні дані

Мета Програми. Програма спрямована на реалізацію державної політики України у галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів, посилення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів Первомайської міської територіальної громади (далі – Громада).

Програма охорони навколишнього природного середовища Первомайської міської територіальної громади на 2023-2027 роки (далі – Програма), затверджена рішенням міської ради від 29.06.2023 року № 20, розроблена згідно зі статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 6, 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Виконавці Програми: управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради, комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайськводоканал», комунальне підприємство Первомайської міської ради «Комунсервіс».

Строки виконання Програми: 2023-2027 роки.

- Виконання завдань та заходів

Виконання заходів Програми відповідно до напрямів діяльності зазначається у додатку до звіту.

- Оцінка ефективності виконання

Аналіз виконання Програми здійснено на підставі моніторингу екологічної ситуації у Громаді протягом 2023-2024 років за такими групами заходів:

- атмосферні (забруднення атмосфери);

- водні (збереження поверхневих і підземних вод);

- ґрунтові (забруднення ґрунтів);

- біотичні ( рослинність – збільшення площ зелених насаджень, створення квітників та нових зелених зон).

3.1. Охорона атмосферного повітря

Однією з причин забруднення атмосферного повітря є спалювання рослинних решток. Під час спалювання виділяється чадний газ, важкі метали, діоксини та канцерогенні речовини. Несвідома поведінка мешканців Громади призводить до пожеж, руйнування ґрунтового покриву, знищення екосистем, частиною яких є безліч рослин, у тому числі занесених до Червоної книги України (Брандушка різнокольорова, водяний горіх плаваючий, гвоздика бузька. Усього налічується 90 рослин). Вогонь знищує дрібних тварин, корисні мікроорганізми, комах, птахів, знижує родючість ґрунту, створює загрозу для

Продовження додатка

житлової забудови. Це не лише шкідливо для здоров’я людей і довкілля, а й незаконно!

3.1.1. На виконання рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і протокольних завдань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Первомайської міської ради, з метою посилення контролю за дотриманням протипожежних правил та уникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі забруднення повітря канцерогенними речовинами, управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради проводить роз’яснювальну роботу щодо необхідності виконання законодавства сфери управління побутовими відходами та правильного поводження з рослинними рештками. Інформація з вимогою про утримання території приватних домогосподарств, організацій, установ, підприємств у належному санітарному стані на постійній основі розміщується на офіційному сайті Первомайської міської ради (статті: «Чисте місто», «Поводження зі сміттям»», «Збирай роздільно – живи спокійно», «Розділяй та компостуй», «Спалювання – «Зло», компостування – "Користь"»). У старостинські округи направляються листи відповідного спрямування. До відома населення доводиться інформація щодо заборони утворення стихійних сміттєзвалищ та вимога своєчасно здійснювання покоси травостою, видаляти суху рослинність; про користь компостування.

3.1.2. Для забезпечення контролю за виконанням Правил благоустрою Первомайської міської територіальної громади та з метою зменшення кількості випадків спалювання побутових відходів і рослинних решток, співробітники відділу муніципальної варти апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради (далі – відділ муніципальної варти) здійснюють рейди, під час яких виявляють порушників і складають протоколи про адміністративні правопорушення. У 2023 році за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) було винесено 261 постанову про здійснення правопорушень, у 2024 році складено 198 протоколів.

3.1.3. З метою проведення протипожежних заходів захисту територій Первомайської міської територіальної громади управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради спільно з підприємствами обслуговуючими житловий фонд та комунальними підприємствами Первомайської міської ради проводиться робота з прибирання, догляду прилеглих домових територій багатоквартирних будинків та територій загального користування (узбічь вулиць та доріг, скверів: «Визволення», «Небесна Сотня», парка-пам'ятки місцевого значення «Молодіжний», прилеглих територій біля міських кладовищ, тощо). Під час проведення заходів із санітарного очищення території Громади вигрібається суха трава, збирається летке сміття, вивозиться сухе гілля. Не зважаючи на проведену роботу, через брак коштів, занедбаною залишається території під пустирями.

Продовження додатка

3.1.4. Щорічно, на виконання рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради щодо проведення місячника боротьби з амброзією полинолистою, до відома керівників закладів, організацій, підприємств усіх форм власності, а також громадян доводиться вимога про виконання робіт зі знищення карантинних рослин в межах прибудинкових та закріплених територій. Належний контроль за виконанням завдань здійснює відділ муніципальної варти.

3.1.5. Здійснюється моніторинг територій Громади на предмет виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ. За результатами роботи постійно діючої комісії з питань виявлення та обліку безхазяйних відходів на території Первомайської міської територіальної громади протягом 2023 року було виявлено 18 сміттєзвалищ, у 2024 році – 24 сміттєзвалища. На території Громади відповідно до затвердженої адресної програми ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ знаходиться 8 об’єктів, які потребують постійного прибирання.

Під час суботників у 2023 році силами управління житлово-комунального господарства та управління освіти Первомайської міської ради було ліквідовано сміттєзвалище по вул. Юності, 7.

3.2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів

3.2.1. Наша Громада належить до регіону з непоганою водозабезпеченістю, так як розташована на водних артеріях України в басейнах річок Південний Буг, Синюха, Кодима, з яких здійснюється водопостачання Громади очисними спорудами комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайськводоканал».

3.2.2. Населення Громади не завжди має можливість користуватися централізованим водопостачанням, тому джерела альтернативного водопостачання потребують постійного нагляду: дезінфекції, ремонту, чищення. На території населених пунктів Громади налічується загалом 246 колодязів.

3.2.3. В період активного розмноження комах, проводяться протималярійні заходи.

3.2.4. З настанням купального сезону проводиться обстеження підводної частини акваторії пляжу «Райдуга», під час якого видаляються сторонні предмети (каміння, скляні банки, пляшки, риболовні мотузки з гачками, тощо).

На постійній основі прибирається пляж від леткого сміття, видаляються бур’яни, поливаються декоративні рослини, вивозиться побутове сміття.

З метою проведення санітарно-мікробіологічного дослідження, в період купального сезону в межах акваторії пляжу «Райдуга», Первомайським районним відділом Державної установи «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб» кожного тижня проводиться відбір проб

Продовження додатка

води з річки Південний Буг. Результати лабораторних досліджень розміщуються на інформаційному стенді на території пляжу «Райдуга».

3.3. Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

Охорона земельних ресурсів від деградаційних процесів – найважливіше питання раціонального використання земельних ресурсів, яке є актуальним для нашої Громади, оскільки у нас знаходяться фермерські господарства що працюють із засобами захисту рослин та мінеральними добривами, які підлягають особливому обліку та зберіганню.

Відповідно до законодавства України Первомайська міська рада, в межах компетенції, приймає активну участь у вирішенні питань з охорони земель. Так у 2024 році, відповідно до листа Первомайської районної військової адміністрації № 2458-01.02-01 від 05 вересня 2024 року щодо зберігання на території селища Підгородна (ФГ «Меркурій») хімічних засобів захисту рослин (далі - ХЗЗР), до роботи у комісії з інвентаризації місць накопичення заборонених до використання в сільському господарстві ХЗЗР був залучений представник від Громади. Питання з утилізації ХЗЗР знаходиться на контролі Первомайської районної військової адміністрації.

3.4. Поводження з відходами

Проблема негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище є нагальною, оскільки обсяги накопичення відходів збільшуються.

3.4.1. Для підтримки належного санітарного стану Громади існує тимчасовий полігон для складування твердих побутових відходів (далі – ТПВ). Відповідно до звітності комунального підприємства Первомайської міської ради «Комунсервіс» обсяги захоронення ТПВ від початку експлуатації у 2023 році склали 2845,4 тис. м. куб., у 2024 році – 2926,5 тис. м. куб. Тимчасовий полігон ТПВ є переповненим, тому існує необхідність будівництва нового. У сфері управління відходами виконуються також інші заходи: оновлюється контейнерний парк, доглядаються та ремонтуються контейнерні майданчики для збору ТПВ, вивозиться негабаритне сміття.

3.4.2. Питання наявності несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ знаходиться на контролі у постійно діючої комісії з питань виявлення та обліку безхазяйних відходів на території Первомайської міської територіальної громади. Протягом 2023 року виявлено та ліквідовано 18 несанкціонованих сміттєзвалищ, а впродовж 2024 року – 24 сміттєзвалища.

3.4.3. Для покращення санітарного стану, приймаються рішення щодо проведення весняного та осіннього місячників із санітарного очищення території Громади, до участі у яких залучаються підприємства, організації, установи, молодь навчальних закладів, жителі.

3.4.5. Питання стану поводження з небезпечними відходами, у тому числі непридатними до використання та забороненими до застосування ХЗЗР,

Продовження додатка

розглядаються на засіданнях місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Первомайській районній військовій адміністрації (далі – Комісія), в роботі якої приймають участь представники Первомайської міської ради. Враховуючи те, що питання утилізації ХЗЗР непридатних до використання потребує значних фінансових та кадрових ресурсів, Первомайською районною військовою адміністрацією начальнику Миколаївської обласної військової адміністрації, голові регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній військовій адміністрації направлено клопотання щодо вивозу з території ФГ «Меркурій» та утилізації 2,2 тонн ХЗЗР непридатних до використання.

3.5. Охорона та раціональне використання зелених насаджень і ресурсів тваринного світу

3.5.1. З метою збереження зелених насаджень Громади управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради щорічно укладаються договори з підрядними організаціями щодо поточного утримання зелених насаджень: створення та догляд за квітниками, газонами, деревами (видалення порослі, розчистка дерев, видалення сухостійних дерев, санітарна обрізка). Газони вздовж доріг прибираються від леткого сміття, здійснюються покоси та вигрібання сухої трави. На постійній основі проводиться прибирання території скверів «Визволення», «Перемоги», «Небесної сотні», здійснюються покоси на території парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Молодіжний».

Комунальним підприємством Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба Народів"» здійснюється догляд за територією парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Первомайського міського парку культури та відпочинку "Дружба Народів"» та міського пляжу «Райдуга», який поступово доповнюється новими рослинами. Висаджено: верби – 20 штук, кущів самшиту  - 30 штук; кущів дерену – 10 штук.

Постійно діючою комісією для обстеження зелених насаджень в межах населених пунктів Первомайської міської територіальної громади оглядаються

пошкоджені, сухі та аварійні дерева. У 2023 році підготовлено 178 ордерів, у 2024 році - 154.

Ведуться посилені роботи з догляду та поточного утримання, реконструкції квітників і зелених зон (у 2024 році висаджено 10 тисяч саджанців однорічних квітів), здійснено культивацію та висаджено траву на території трикутників дорожньої розв’язки через річку Південний Буг і Синюху, висаджено шаровидні туї «Глобоза», кущі самшиту, багаторічні квіти (хризантема). У сквері «Визволення» висаджено 14 штук туй.

Продовження додатка

Поповнено зеленими насадженнями сквер «Небесна Сотня» (20 саджанців туї «Смарагд», самшиту 33 куща). Висаджено 22 дерева липи по вул. Одеській. На дорожній розв’язці через річку Південний Буг та Синюху висаджено 4 туї, 30 кущів самшиту. У міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» висаджено 70 кущів самшиту, туй - 40 штук, тису - 50 штук, декоративних кленів - 15 штук, блакитних ялинок - 20 штук та кущі дерену і пузереплодника. На території «Алеї Слави» Кам'яномостівського кладовища висаджено 67 саджанців туї «Смарагд». По вулиці Рожевій висаджено 47 дерев сливи «Пісарді», а по вул. Полковника Василя Совічева висаджено 23 дерева сливи.

У звітному періоді проводилось підрізання гілля дерев та видалялись порослі дерев вздовж проїжджої частини доріг у мікрорайоні «Котеджі». Також здійснено підрізання гілля дерев по вулицях Каховській, Вознесенській, Леоніда Федорова, Донецькій, Богопільській, Князів Острозьких, Нацгвардійській, Одеській, Полковника Василя Совічева, Марії Демченко, Миколи Вінграновського, Чумацький шлях.

Під час суботників здійснювалось вапнування дерев по вулицях Одеській, Парковій, Івана Виговського, Театральній, Михайла Грушевського та площі Тараса Григоровича Шевченка.

3.5.2. Тваринний світ

Відповідальність за безпритульних тварин покладається на територіальні громади, де вони були виявлені. Управлінням житлово - комунального господарства Первомайської міської ради за кошти місцевого бюджету проводиться стерилізація безпритульних тварин гуманними методами. До процесу регулювання чисельності безпритульних тварин у 2023 році було залучено благодійний фонд «АНІМАЛС». Під час співпраці з фондом у звітному періоді було простерилізовано 381 особину безпритульних тварин.

Відділ муніципальної варти апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради за результатами роботи 2023 року виявив порушення правил утримання тварин. За статтею 154 КУпАП було винесено 16 постанов, з них 7 усних зауважень, по 9 постановах накладено штрафи на загальну суму 3060 грн. У 2024 році проведено 10 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті Первомайської міської ради. На розгляд адміністративної комісії надійшло 252 протоколи, із них за статтею 154 КУпАП розглянуто 18.

- Фінансування

Впровадження заходів Програми передбачалось здійснювати за рахунок:

- державного бюджету - 31048 тис. грн;

- місцевого бюджету - 23735 тис. грн,

- інших коштів - 900 тис. грн.

Фактично у звітному періоді фінансування Програми не відбувалось.

Продовження додатка

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для впровадження всіх запланованих заходів Програми необхідно здійснювати їх щорічне фінансування а також збільшити обсяги фінансування.

Перший заступник міського голови                              Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

___________________

Додаток до звіту

Виконання завдань і заходів Програми *

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Обсяги фінансування, всього тис.грн | Одиниця виміру | Фактичне виконання заходів у звітному періоді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Охорона та раціональне використання зелених насаджень і ресурсів тваринного світу | Озеленення територій | 0,00 | Шт. | Поточне утримання, реконструкції квітників: у 2024 році висаджено 10 тис. однорічних квітів здійснено утримання зелених зон (механічна підготовка грунту та висаджування трави на трикутниках дорожньої розв’язки через річку Південний Буг та Синюху, висаджено шаровидні туї «Глобоза», кущі самшиту, багаторічні квіти (у 2023 році висаджено хризонтеми). Також висаджено 14 штук туй у сквері «Визволення». Поповнено зеленими насадженнями сквер «Небесна Сотня»: 20 штук туї «Смарагд», 33 куща самшиту. Висаджено 22 штуки лип по вул. Одеській. На дорожній розв’язці через річку Південний Буг та Синюху висаджено 4 туї, 30 кущів самшиту. В міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» висаджено 70 кущів самшитів, туй - 40 штук, тису - 50 штук, декоративних кленів - 15 штук, блакитних ялинок - 20 штук та кущі дерену і пузереплодника. На «Алеї Слави» (на території Кам'яномостівського кладовища) висаджено 67 туй «Смарагд». По вулиці Рожевій висаджено 47 дерев сливи «Пісарді», по вул. Полковиника Василя Совічева - 23 дерева. Розпочато документальне оформлення скверу «Небесна Сотня» (розроблено і затверджено проєкт землеустрою). |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Обсяги фінансування, всього тис.грн | Одиниця виміру | Фактичне виконання заходів у звітному періоді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Проведення робіт по боротьбі з карантинними рослинами та бур’янами. Викошування узбіч вулиць, доріг, парків, скверів, місць загального користування | 0,0 | Га. | Щороку здійснюються покоси зелених зон на площі 24,4313 га. Роботи у звітному періоді виконувались підрядними організаціями: ТОВ «Чист-Комп», ФОП Пестов Петро Євгенович, ФОП Мокряк Олена Миколаївна. |
|  |  | Створення притулку для тварин | 0,0 |  | - |
|  |  | Видалення небезпечних та аварійних дерев | 0,0 | Шт. | Догляд та санітарне очищення зелених насаджень: у 2023 році видано ордерів -178 шт,, у 2024 році – 158 шт |
|  |  | Збереження та відновлення біологічного, ландшафтного різноманіття та території об’єктів природо заповідного фонду | 0,0 |  | З метою виконання законодавчих вимог щодо збереження та відновлення біологічного, ландшафтного різноманіття та території об’єктів природо заповідного фонду здійснюється догляд та поточне утримання об’єктів: Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дружба народів», загальною площею 6,0 га (рішення виконкому Миколаївської обласної ради про створення від 20.12.1976 №668). Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Молодіжний», загальною площею 4,9 га (рішення виконкому Миколаївської обласної ради про створення від 23.10.1984 №448). |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Обсяги фінансування, всього тис.грн | Одиниця виміру | Фактичне виконання заходів у звітному періоді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Збільшення кількісного та поліпшення якісного складу зелених насаджень та тваринного світу | 0,0 |  | Збагачення ландшафту, флори та фауни Громади: поповнюється висадженими кущами, деревами, багаторічними квітами. Стерилізуються безпритульні тварини: 2024 рік 211 особин, у 2023 році – всього 442 особини. |
| 2 | Поводження відходами: виконання законодавчих вимог, дотримання екологічної безпеки. | Придбання контейнерів для роздільного збору сміття, ремонт контейнерних майданчиків | 0,0 | Кількість об’єктів | З метою виконання законодавчих вимог сфери управління відходами прийнято рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 14.04.2023 року № 147 «Про затвердження Адресної програми ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території Первомайської міської територіальної громади на 2023-2027 роки». Протягом 2023-2024 років було проведено виявлено та ліквідовано осередки сміття: за 2023 рік – 18 шт.; за 2024 рік – 24 шт. |
|  |  | Рекультивація тимчасового полігону твердих побутових відходів | 0,0 | Об’єкт | Комунальним підприємством «Комунсервіс» ведеться робота по утриманню тимчасового полігону ТПВ. Розвантаженням та складуванням ТПВ керує спеціально призначений для цього наглядач. |
|  |  | Будівництво полігону твердих побутових відходів в місті Первомайську Миколаївської області | 0,0 | Об’єкт | Продовжується пошук альтернативних джерел фінансування. Інформація про критичний стан існуючого тимчасового полігону надається на запити контролюючих органів. |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Обсяги фінансування, всього тис.грн | Одиниця виміру | Фактичне виконання заходів у звітному періоді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Оновлення парку сміттєвозів та підмітально-прибиральних машин, техніки для обслуговування об’єктів з управління відходами | 0,0 |  | - |
|  |  | Придбання мобільної сортувальної лінії для твердих побутових відходів | 0,0 | Об’єкт | - |
|  |  | Проєктування та будівництво худобомогильника та біотермічних ям для захоронення трупів тварин | 0,0 | Об’єкт | - |
|  |  | Будівництво установок для одержання сировини або готової продукції з твердих побутових відходів, (впровадження виробництва паливних брикетів) | 0,0 | Об’єкт | - |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Обсяги фінансування, всього тис.грн | Одиниця виміру | Фактичне виконання заходів у звітному періоді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Розробка бізнес-планів, інвестиційних проєктів, проєктування, створення підприємств з сортування, переробки, транспортування твердих побутових відходів | 0,0 | Од. | Відповідно до запитів, готуються проєкти за встановленою формою. У звітному періоді запити не надходили. |
| 3 | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | Чистка та дезінфекція альтернативних джерел питної води (колодязі) | 0,0 | Шт. | - |
|  |  | Придбання зарибку | 0,0 | Шт. | - |
|  |  | Очищення від сторонніх предметів підводної частини та берегу річки Південний Буг в районі міського пляжу «Райдуга» | 0,0 |  | - |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Обсяги фінансування, всього тис.грн | Одиниця виміру | Фактичне виконання заходів у звітному періоді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Будівництво споруд щодо ліквідації наслідків підтоплення та зсуву по вул. Голтянській, вул. Єврейській, вул. Варварівська (Валерія Чкалова), вул. Автодорівській, пров. Благодатному площею 4,15 кв. км. | 0,0 |  | - |
|  |  | Проведення протизсувних та берегоукріплювальних робіт на річці Південний Буг довжиною 0,3 пог. км. | 0,0 |  | - |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Обсяги фінансування, всього тис.грн | Одиниця виміру | Фактичне виконання заходів у звітному періоді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Екологічна освіта і виховання | Популяризація заходів з екологічної обізнаності населення Громади та правил поводження з твердими побутовими відходами, освіта та підвищення кваліфікації | 0,0 |  | З метою підвищення рівня екологічної свідомості мешканців Громади на офіційному сайті Первомайської міської ради розміщено статті екологічного спрямування: «Збирай роздільно – живи спокійно», «Поводження з відходами: "Розділяй та компостуй"». Налагодження системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівного складу промислових підприємств, працівників комунальної сфери відбувалось шляхом повідомлення їх про внесення змін до законодавчих актів сфери управління відходами з вимогою впровадження діючих екологічних стандартів і нормативів. 31 жовтня 2024 року відбувся Всеукраїнський еколого-правовий консиліум «Громади і відходи: вимоги, можливості, відповідальність», під час роботи якого досконало було розглянуто питання що таке КП «Адміністратор», яка його роль і навіщо його створюють. |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Обсяги фінансування, всього тис.грн | Одиниця виміру | Фактичне виконання заходів у звітному періоді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Контроль та управління за ходом виконання Програми | Заходи з контролю за виконанням норм законодавства про охорону навколишнього природного середовища | 0,0 |  | Відділом муніципальної варти здійснюється контроль за дотриманням громадянами Правил благоустрою Первомайської міської територіальної громади. За 2023 рік було розглянуто 261 постанову. У 2024 році складено 198 протоколів. За результатами роботи постійно діючої комісії з питань виявлення та обліку безхазяйних відходів на території Первомайської міської територіальної громади протягом 2023 року було виявлено та ліквідовано 18 сміттєзвалищ, у 2024 році – 24 сміттєзвалища. На виконання доручень керівництва Миколаївської обласної військової адміністрації, Первомайської районної військової адміністрації, Держекоінспекції управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради надає звітність щодо здійснення природоохоронних заходів за встановленими формами. Постійно діюча комісія для обстеження зелених насаджень в межах населених пунктів Первомайської міської територіальної громади оглядає пошкоджені, сухі та аварійні дерева. У 2023 році підготовлено 178 ордерів, у 2024 році - 154. |

Перший заступник міського голови                                                                                                   Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

*витрат на впровадження заходів Програми не відбувалось, їх реалізація здійснювалась за Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, оскільки вони є також її складовою.