ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

79  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  29.05.2025 № 8

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.09.2023 року № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», враховуючи інформацію структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2021 року № 9, що додається.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Місцевий голова                                                                           Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

29.05.2025 № 8

Звіт про виконання за 2023-2024 роки

Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Продовження додатка

## Основні дані

Метою Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) є виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», здійснення заходів, спрямованих на зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами, покращення епізоотичної ситуації на території Первомайської міської територіальної громади (далі – Громада).

Програма затверджена рішенням міської ради від 24 червня 2021 року      № 9 «Про затвердження Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

Виконавці Програми: відповідальним виконавцем Програми є управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради.

Учасники Програми:

- Первомайське міжрайонне управління Первомайська районна державна лікарня ветеринарної медицини;

- управління освіти Первомайської міської ради;

- об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;

- житлово-будівельні кооперативи Управителі житлових будинків;

- відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради.

Строки виконання Програми: 2021 – 2025 роки.

- Виконання завдань та заходів

Перелік завдань та заходів Програми відображено у додатку.

- Оцінка ефективності виконання

Відповідальність за безпритульних тварин покладається на територіальні громади, де вони були виявлені, тому управлінням житлово - комунального господарства Первомайської міської ради щороку проводиться стерилізація безпритульних тварин гуманним методом, відповідно до укладених договорів, які оприлюднюються на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» (https://prozorro.gov.ua/uk). У 2023 році до процесу регулювання чисельності безпритульних тварин було залучено благодійний фонд «АНІМАЛС». Під час співпраці з фондом простерилізовано 381 ос. безпритульних тварин. Ведеться реєстр власників тварин, які звернулись для стерилізації чотирилапих.

Відділ муніципальної варти апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради впродовж 2023 року  виявив порушення правил утримання

Продовження додатка

тварин. За статтею 154 КУпАП було винесено 16 постанов, з них 7 усних зауважень, з 9 накладено штрафи на загальну суму 3060 грн У 2024 році проведено 10 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті Первомайської міської ради, на яких розглянуто за статтею 154 КУаП 18 протоколів.

Також на постійній основі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради та управлінням освіти Первомайської міської ради.

- Фінансування

Впровадження заходів Програми передбачалось здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 4649,7 тис. грн

Фактично за звітний період фінансування Програми не відбувалось.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для впровадження всіх запланованих заходів Програми необхідне фінансування, оскільки деякі з них потребують грошового забезпечення,      такі як: створення майданчиків для вигулу тварин, будівництво притулку для тварин, відлов безпритульних тварин, облаштування для них вольєрів, регулювання чисельності безпритульних тварин (частково цей захід виконується за рахунок Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки).

Перший заступник міського голови                          Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток до звіту

Виконання завдань та заходів Програми

| № з/п | Зміст заходів | Фактичне фінансування заходу (тис. грн) | Джерело фінансу-вання | Виконання заходів та завдань Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Упорядкування питань поводження з домашніми тваринами, що мають власників, у тому числі: | - | - |  |
| 1.1. | Моніторинг безпритульних тварин та тварин, які мають власників | - | - | Управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради (далі – Управління) ведеться реєстр громадян, які звернулись для надання послуги зі стерилізації собак та котів. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради бере участь у засіданнях Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Первомайській районній військовій адміністрації, де розглядаються питання щодо недопущення та поширення протиепізоотичних ситуацій. |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Зміст заходів | Фактичне фінансування заходу (тис. грн) | Джерело фінансу-вання | Виконання заходів та завдань Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Інформаційно-просвітницька і виховна робота з населенням з питань поводження та ставлення до домашніх тварин | 0,0 | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством України | Управління надає до відділу прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради для розміщення на офіційному сайті Первомайської міської ради інформацію щодо поводження з безпритульними тваринами, а також інформує громадян з цього приводу під час опрацювання письмових звернень громадян та при спілкуванні. |
| 1.3. | Розповсюдження поліграфічної продукції: довідників, методичних посібників, буклетів, розміщення інформації на біг-бордах, тощо | 0,0 | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством України | Управлінням освіти Первомайської міської ради проводиться робота у цьому напряму. Так у рамках проєкту «Гуманне ставлення до тварин» Первомайською станцією юних натуралістів створено та розповсюджено у закладах освіти і у громадських місцях: - інформаційні листівки «Допоможи тваринам взимку», «Стоп-кадр "Людина собаці друг"»; - буклети «До Дня захисту тварин», «Захисти бездомну тварину»; - стінівки «Друзі наші менші», «Відданий чотирилапий друг»; - методичні матеріали від Happy Paw. У рамках співпраці із закладами дошкільної освіти педагогами Первомайської станції юних натуралістів запропоновано для використання у роботі з дітьми аудіоказки, пізнавальні відеоматеріали, настільні ігри. |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Зміст заходів | Фактичне фінансування заходу (тис. грн) | Джерело фінансу-вання | Виконання заходів та завдань Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4. | Розроблення навчальних виховних курсів для дошкільних і навчальних закладів з питань гуманного ставлення до тварин і правил поведінки з ними, організація проведення тематичних акцій, семінарів, лекцій, конкурсів, виставок, тощо | - | - | Відповідно до статті 6 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» i ратифікованої в Україні Європейської конвенції про захист домашніх тварин та з метою покращення психологічного стану дітей, зняття емоційної напруги, виховання гуманного ставлення до тварин в закладах освіти проводяться різні види виховної роботи. У звітному періоді проведено: - уроки доброти на тему: «Гуманне та відповідальне ставлення до тварини», «Чорна мітка чи біла сторінка людської моралі», «Ми відповідальні за тих, кого приручили», «Хто кусається більше»; - конкурси тематичного спрямування - «Зоологічна галерея», «Тварина року», «Гуманне ставлення до тварин»; - профільні тренінги - «Всі ми різні, але всі - прекрасні», «Навчи дитину любити тварину»; - акції - «Нагодуй бездомну тварину», «Подаруй собаці дім», «Допоможи притулку бездомних тварин» тощо. Ведеться співпраця з благодійною організацією «Благодійний фонд «Щаслива лапа» («Happy paw»); із громадською організацією «Територія добра. Первомайськ». Керівниками гуртків Первомайської станції юних натуралістів (Попик К.П., |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Зміст заходів | Фактичне фінансування заходу (тис. грн) | Джерело фінансу-вання | Виконання заходів та завдань Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Костенко І.М.) розроблені та апробовані педагогами закладу й області програми для гуртків еколого-натуралістичного спрямування «Дивовижний світ тварин», «Гуманне ставлення до тварин», «Світ тварин». Програма «Гуманне ставлення до тварин» презентована на Всеукраїнському семінарі, який проходив у м. Біла Церква. Започаткований у 2014 році довгостроковий проєкт «Подбаємо про братів наших менших», який реалізується педагогами та вихованцями станції юних натуралістів. У 2024 та 2025 навчальних роках на Первомайській станції юних натуралістів працювали 4 гуртки зоолого-тваринницького напряму: «Дивовижний світ тварин», «Гуманне ставлення до тварин», «Світ тварин». Набрано 7 груп, залучено 85 здобувачів освіти. |
| 1.5. | Участь у підготовленні та проведенні тематичних телевізійних програм | - | - | - |
| 2. | Організація діяльності в сфері поводження з домашніми тваринами (собаками та котами) | - |  |  |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Зміст заходів | Фактичне фінансування заходу (тис. грн) | Джерело фінансу-вання | Виконання заходів та завдань Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Регулювання чисельності тварин, контроль за обов’язковою реєстрацією, вакцинацією проти сказу тварин | 0,0 | Місцевий бюджет | Здійснюється реєстрація громадян, які виявили бажання стерилізувати котів чи собак. |
| 2.2 | Облаштування вольєрів для тварин | 0,0 | Місцевий бюджет | - |
| 2.3 | Видача реєстраційних посвідчень та номерних знаків (жетонів) власникам зареєстрованих тварин | - | - | Під час стерилізації бездоглядні тварини підлягають реєстрації та чіпуванню. |
| 3 | Упорядкування питань поводження з домашніми безпритульними тваринами, у тому числі: |  |  |  |
| 3.1. | Відлов безпритульних домашніх тварин та доставлення їх до місця стерилізації | 0,0 | Місцевий бюджет | - |
| 3.2. | Створення майданчиків для вигулу, дресирування домашніх тварин | 0,0 | Місцевий бюджет, інші | - |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Зміст заходів | Фактичне фінансування заходу (тис. грн) | Джерело фінансу-вання | Виконання заходів та завдань Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Збирання, знешкодження і утилізація загиблих тварин та відходів життєдіяльності тварин | - | - | Необхідні роботи виконуються прибиральниками територій відділу благоустрою та охорони навколишнього природного середовища управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради. |
| 3.4. | Розроблення проєкту та будівництво притулку для тварин, місця захоронення тварин | 0,0 | Місцевий бюджет | - |

Перший заступник міського голови                          Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ