ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

81  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  31.07.2025 № 9

м. Первомайськ

Про звіт про результати проміжного

моніторингу Плану реалізації Стратегії

розвитку Первомайської міської

територіальної громади на період

до 2027 року, затвердженої рішенням

міської ради від 28.11.2024 № 41,

за І півріччя 2025 року

Відповідно до статтей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  статті 11-1 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного та соціального розвитку України» від 05.02.2015 № 156-VIII зі змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»,  наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022  № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад», з метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку Первомайської  міської територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати проміжного моніторингу Плану реалізації Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої рішенням міської ради від 28.11.2024 № 41, за І півріччя 2025 року взяти до відома. (Додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова			      	                                       Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

31.07.2025 №  9

ЗВІТ

про результати проміжного моніторингу

Плану реалізації Стратегії розвитку

Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої рішенням міської ради від 28.11.2024 № 41,

за І півріччя 2025 року

м. Первомайськ

2025 рік

| ЗМІСТ |  |
| --- | --- |
| ВСТУП; 4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА; 5. ВИСНОВОК; 12. Додаток 1. Звіт про результати проведення проміжного моніторингу Плану реалізації Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року за І півріччя 2025 року; 14. |

ВСТУП

Стратегія розвитку Первомайської міської територіальної громади до 2027 року (далі – Стратегія), затверджена рішенням міської ради від 28.11.2024 № 41, розроблена згідно зі статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головна мета Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади полягає у досягненні економічного зростання, збільшенні добробуту, підвищенні конкурентоспроможності економіки, комфорту життя населення та реалізації інтересів усіх секторів територіальної громади.

Законодавчим підґрунтям для розроблення та моніторингу виконання Стратегії є Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 року № 156-VIII зі змінами та доповненнями, постанов Кабінету Міністрів України «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів» від 04.08.2023 року № 816 зі змінами та доповненнями, «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року» від 05.08.2020 року № 695, «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024—2026 роки» від 15 грудня 2023 р. № 1315, рішення Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 року № 2 «Про затвердження Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно» та іншої нормативно-правової бази України.

У складанні Звіту про результати проміжного моніторингу Плану реалізації Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року за І півріччя 2025 року взяли участь заступники міського голови, управління, відділи міської ради, комунальні та промислові підприємства територіальної громади.

Звіт про результати проміжного моніторингу Плану реалізації Стратегії — це аналітичний документ, що містить оцінку стану виконання запланованих заходів, досягнення цілей та завдань, визначених у Стратегії, за І півріччя 2025 року.

Відповідно до розділу 6 Стратегії, управлінням економіки апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради на підставі аналізу звітних даних, статистичних показників та інформації, наданої відповідальними виконавцями заходів Плану реалізації, підготовлено Звіт про результати проміжного моніторингу Плану реалізації Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року за І півріччя 2025 року (далі – Проміжний звіт).

У Проміжному звіті надано оцінку стану виконання запланованих заходів, досягнення цілей та завдань, визначених у Стратегії, відповідно до підрозділу 5.2 «Очікувані результати та показники (план реалізації Стратегії)» розділу 5 «План реалізації Стратегії», а також викладено пропозиції щодо внесення змін до зазначеного додатка.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Цілі та завдання Стратегії досягаються й реалізуються через проєкти та заходи відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії у 2025–2027 роках.

Впровадження проєктів цього Плану можливе через:

-	Залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

-	 Залучення коштів державних цільових субвенцій;

-	Фінансування за рахунок програми секторальної бюджетної підтримки ЄС та надзвичайної кредитної програми ЄІБ;

-	Внесення заходів до місцевої програми соціально-економічного розвитку, можливо – галузевих регіональних програм;

-	Фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури територіальної громади та субвенції на соціально-економічний розвиток територій;

-	Залучення фінансування від проєктів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

-	Залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проєкту);

-	Фінансування з інших джерел відповідно до чиного законодавства.

З метою ефективного виконання Стратегії рішенням міської ради від 
28.11.2024 № 41 було затверджено План реалізації стратегії на 2025-2027 роки, яким визначено три стратегічні цілі, спрямовані на реалізацію передбачених Стратегією завдань і заходів та у рамках яких реалізовувались проєкти Плану реалізації Стратегії.

Таким чином, були обрані три головні сфери фокусування зусиль із забезпечення подальшого відновлення та розвитку Первомайської міської територіальної громади:

- Підвищення якості життя;

- Формування конкурентоспроможної економіки;

- Розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження.

Фінансування проєктів, передбачених Планом реалізації Стратегії,
у І півріччі 2025 року здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету, бюджету громади, інвестиційних і грантових коштів, власних коштів підприємств 
на загальну суму 9,08 млн.грн.

Результати моніторингу щодо виконання плану реалізації Стратегії наведено у Додатку до цього Звіту.

Стратегічна ціль 1 «Підвищення якості життя» спрямована на створення сприятливих умов для комфортного, безпечного та здорового життя мешканців громади. Основні акценти зроблено на розвиток систем охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту, а також на забезпечення доступу до якісних комунальних послуг і покращення стану довкілля. Реалізація цієї цілі має на меті зменшення соціальної нерівності, зміцнення людського потенціалу та підвищення рівня задоволеності мешканців умовами проживання у громаді.

До стратегічної цілі 1 «Підвищення якості життя» входять  6 операційних цілей:

1.1. Забезпечено безбар’єрність та безпечність громади;

1.2. Здійснено розвиток житлово-комунального господарства;

1.3. Оптимізовано систему охорони здоров’я;

1.4. Підвищено якість освіти та сформовано ефективну мережу закладів освіти;

1.5. Забезпечено доступність та поліпшено якість надання соціальних  і адміністративних послуг;

1.6. Покращено та удосконалено транспортну інфраструктуру.

В межах стратегічної цілі заплановано виконання 16 завдань та 109 заходів. На період 2025-2027 років передбачено реалізацію 109 проєктів. Станом на 01.07.2025 розпочато роботи з реалізації 8 проєктів. На виконання Стратегічної цілі 1 використано 4,68 млн.грн, у т.ч.: коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади – 1,86 млн.грн, коштів субвенції з державного бюджету -1,76 млн.грн, власних коштів комунальних підприємств – 1,06 млн.грн.

Основні проєкти по яким розпочалися роботи з реалізації це:

- Операційна ціль 1.2. Здійснено розвиток житлово-комунального господарства.

Найбільш вагомими партнерами у реалізації завдань з розвитку системи водопостачання та водовідведення громади є Північна Екологічна Фінансова Корпорація (NEFCO), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Саме ці організації надають ключову фінансову, технічну та експертну підтримку, що дає змогу розпочати реалізацію складних інфраструктурних проєктів у складних умовах обмежених місцевих ресурсів.

У співпраці з NEFCO для забезпечення стабільного централізованого водопостачання мешканців міста реалізується масштабний проєкт «Реконструкція комплексу очисних споруд водопроводу-1, очисних споруд водопроводу-2», який фінансується за підтримки Європейського Союзу та передбачає будівництво нових елементів системи водопостачання. Станом на 01.07.2025 проєкт перебуває в активній фазі реалізації: триває етап закупівель і проводяться будівельні роботи. NEFCO не лише забезпечує доступ до фінансування, а й здійснює технічний супровід, моніторинг якості виконання робіт та дотримання екологічних і енергоефективних стандартів. Сума гранту становить 3065 тис.євро.

У межах партнерства з ЮНІСЕФ укладено договір про реалізацію проєкту «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній у місті Первомайськ Миколаївської області», який затверджено рішенням міської ради від 24.04.2025 № 13. Загальна сума фінансування становить 12,22 млн грн (еквівалент 293,1 тис. дол. США). ЮНІСЕФ виступає надійним партнером, що підтримує як фінансову частину, так і впровадження стандартів безпеки, доступності та стійкості до кризових ситуацій.

Важливою складовою стратегічного партнерства є співпраця з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). З метою реалізації майбутніх етапів модернізації системи водопостачання громада підписала меморандум про співпрацю з GIZ у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Фінансування низьковуглецевої інфраструктури в містах – Програма Східного та Центрального партнерства Азії (FELICITY II)». У межах цього партнерства здійснюється підготовка пакету документів відповідно до вимог Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) по проєкту «Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул Героя України Дмитра Васильєва (колишня вул. Кам’яномостівська) у м. Первомайську Миколаївської області», що дозволить громаді претендувати на залучення значних довгострокових інвестицій у критичну інфраструктуру.

Завдяки підтримці NEFCO, ЮНІСЕФ та GIZ громада отримала можливість не лише розпочати модернізацію системи водопостачання, а й стратегічно планувати сталий розвиток цієї сфери відповідно до міжнародних стандартів.

Договір затверджено рішенням міської ради від 24.04.2025 № 13 «Про затвердження Договору про співпрацю ЮНІСЕФ (UNICEF) з управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради».

Розроблено проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу. Відомості зареєстровані в державному реєстрі будівельної діяльності за номерами: проєктна документація — № PD01:7687-7099-8645-6977, експертний звіт — № ЕХ01:0710-7371-2937.

У червні 2025 року розпочато будівельні роботи.

2. Операційна ціль 1.3. Оптимізовано систему охорони здоров’я.

У рамках реалізації цілі щодо поліпшення стану медичних об’єктів громада здійснює заходи з оновлення та модернізації закладів охорони здоров’я.

На поточному етапі досягнуто часткового виконання завдання: проведено поточний ремонт коридору та чотирьох кабінетів амбулаторії загальної практики сімейної медицини «Фрегат-2». Роботи виконані за рахунок коштів комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 1042,0 тис. грн. Також виготовлено проєктно-кошторисну документацію для подальшої реалізації запланованих робіт. 249,84 тис. грн, в тому числі 20,4 тис. грн - кошти комунальних підприємств, 229,44 тис. грн. - кошти місцевого бюджету.

По проєкту «Зміцнення реабілітаційних послуг у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі терапевтичного відділення КНП «Первомайська ЦРЛ» отримано погодження від Міжнародної організації з міграції (МОМ)  в рамках програми «Відновлення та підтримка громад». Станом на 01.07.2025 технічні спеціалісти розробляють тендерну документацію, яка в подальшому буде направлена донору.

3. Операційна ціль 1.4. Підвищено якість освіти та сформовано ефективну мережу закладів освіти.

За кошти місцевого бюджету розроблено та оновлено проєктно-кошторисну документацію для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти на загальну суму 1040,33 тис.грн з таких технічних завдань:

- 1.4.1.3. Капітальний ремонт харчоблоку під опорну кухню Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою:                      вул. Одеська, 109 м. Первомайськ Миколаївської області;

- 1.4.2.1. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-В, м. Первомайськ,  Миколаївська  область;

- 1.4.2.2. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: вул. Одеська, 109,  м. Первомайськ, Миколаївська область;

- 1.4.2.3. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту  на території Первомайської гімназії № 2  Первомайської міської ради за адресою:                   вул. Варварівська, 19,  м. Первомайськ, Миколаївська область.

4. Операційна ціль 1.5. Забезпечено доступність та поліпшено якість надання соціальних  і адміністративних послуг.

Розпочато реалізацію одного з ключових заходів, відповідно до технічного завдання 1.5.2.6. Створення та забезпечення сталого функціонування спеціалізованих служб для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті, за адресою: м. Первомайськ, вул. Корабельна, 8а — підготовку проєктно-кошторисної документації для створення спеціалізованих служб допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Це дозволить у майбутньому забезпечити функціонування служби відповідно до державних стандартів.

23 квітня 2025 року укладено тристоронній договір між Первомайським центром соціальних служб, Представництвом Датської Ради у справах біженців в Україні та ТОВ «Укрбудпроєкт» на розробку ПКД для реконструкції будівлі ЗДО № 4 «Дельфін» під відповідні служби (вул. Корабельна, 8-А, м. Первомайськ). Сума договору — 506 тис. грн з ПДВ.

Для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги з метою перевезення осіб з обмеженими можливостями придбано легковий автомобіль Citroen Jumper L2H2 вартістю 23050,0 тис.грн: 1758,0 тис. грн кошти субвенції з державного бюджету, 592,0 тис.грн - кошти місцевого бюджету.

Стратегічна ціль 2 «Формування конкурентоспроможної економіки» передбачає створення умов для сталого економічного зростання громади через підтримку підприємництва, залучення інвестицій, розвиток місцевого виробництва та інфраструктури. Особлива увага приділяється розвитку малого та середнього бізнесу, інновацій, аграрного сектору, а також формуванню сприятливого бізнес-середовища. Реалізація цієї цілі має забезпечити зростання доходів населення, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до місцевого бюджету та підвищення економічної самодостатності громади.

До стратегічної цілі 2 «Формування конкурентоспроможної економіки» входять 2 операційні цілі:

2.1. Сформовано сприятливе середовище для розвитку промисловості, агропромислового комплексу та малого і середнього бізнесу;

2.2. Реалізація інвестиційного потенціалу громади.

У межах цієї стратегічної цілі заплановано виконання 4 завдань та 14 заходів. Така ціль передбачає на період 2025-2027 років реалізацію 5 проєктів. Протягом І півріччя 2025 року практичне впровадження проєктів поки не розпочато через відсутність фінансування, однак громада не зупиняє зусиль і активно працює над пошуком грантових та донорських ресурсів для реалізації запланованих ініціатив. Постійно моніторяться актуальні програми підтримки, а відповідальні структурні підрозділи ведуть роботу із підготолення необхідних матеріалів для подання заявок.

Для створення інституційної бази залучення інвестицій сформовано та постійно оновлюється банк інвестиційних пропозицій, що включає пріоритетні напрями розвитку громади та готові до реалізації ідеї. Завдяки цілеспрямованим зусиллям налагоджено співпрацю з 5 ключовими інвесторами — NEFCO, МОМ, ПРООН, ЮНІСЕФ та GIZ. Загалом 47 національних і міжнародних благодійних та гуманітарних організацій вже долучилися до підтримки розвитку громади, що свідчить про високий рівень довіри та партнерської взаємодії.

Первомайська міська територіальна громада продовжує послідовно працювати над формуванням конкурентоспроможної та інвестиційно привабливої економіки, створюючи сприятливе середовище для бізнесу, інновацій та зовнішніх ресурсів.

Стратегічна ціль 3 «Розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження» спрямована на ефективне використання природного та культурного потенціалу громади, збереження довкілля та впровадження енергоефективних технологій. Основні завдання включають розвиток туристичної інфраструктури, популяризацію місцевих туристичних об’єктів, підвищення екологічної свідомості населення, раціональне використання природних ресурсів і зменшення енергоспоживання. Реалізація цієї цілі сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості громади та покращенню екологічного стану території.

До стратегічної цілі 3 «Розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження» входять 3 оперативні цілі:

3.1.  Використано місцеві ресурси та потенціал у сфері туризму та культури, а також розвинуто сучасну спортивну інфраструктуру для залучення молоді;

3.2. Громада чистого довкілля;

3.3. Сформовано засади ресурсоощадної та енергоефективної системи життєдіяльності громади.

У межах цієї стратегічної цілі заплановано виконання 10 завдань та 43 заходів. Ціль передбачає на період 2025-2027 років реалізацію 40 проєктів. На виконання Стратегічної цілі 3 використано 4,4 млн.грн  - кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.

Результатом активної роботи у сфері міжнародної співпраці протягом                 І півріччя 2025 року стало укладення 5 нових меморандумів про партнерство, спрямованих на зміцнення міжмуніципальних зв’язків та реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги.

Зокрема, були укладені договори з такими партнерами:

- муніципалітетом Вайле (Королівство Данія);

- представництвом Датської Ради у справах біженців в Україні;

- Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ;

- Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького розвитку» HREF (що працює під егідою Міжнародної організації з міграції);

- Фондом Відбудови України, зареєстрованим відповідно до законодавства Данії.

Ці домовленості стали наслідком послідовної діяльності Первомайської міської ради щодо розширення зовнішніх контактів та залучення ресурсів для розвитку громади.

Протягом звітного періоду укладено 1 договір із міжмуніципальної співпраці, в т.ч. у туристичній сфері міжнародного рівня,  станом на 01.07.2025 діють             4 договори міжмуніціпального партнерства міжнародного рівня.

Крім того, окремі структурні підрозділи міської ради уклали додаткові договори про співпрацю з представництвами Датської Ради у справах біженців в Україні та UNICEF.

У рамках зазначених меморандумів реалізується низка проєктів, які передбачають надання гуманітарної допомоги, підтримку місцевої інфраструктури, а також впровадження програм, спрямованих на розвиток туристичного потенціалу громади.

Операційна ціль 3.3. Сформовано засади ресурсоощадної та енергоефективної системи життєдіяльності громади.

Розпочата реалізація проєкту «Модернізація насосного обладнання               КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» шляхом встановлення частотних перетворювачів на насосних станціях водопроводу» (технічне завдання 3.3.3.1).

Цей проєкт спрямований на підвищення енергоефективності та надійності водопостачання у громаді шляхом модернізації технічної інфраструктури. Його реалізація стала можливою завдяки залученню грантової підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, яке надало фінансування в обсязі 4,4 млн. грн.

Станом на 01.07.2025 встановлено частотні перетворювачі на двох об'єктах:

- Насосна станція водопроводу 1-го підйому ОСВ-1 (м. Первомайськ,               вул. Павла Поповича, 87а) — 1 одиниця частотного перетворювача потужністю 200 кВт.

- Насосна станція водопроводу 2-го підйому ОСВ-1 (м. Первомайськ,          вул. Павла Поповича, 123а) — 2 одиниці частотних перетворювачів потужністю 250 кВт кожен.

Проєкт перебуває на стадії активної реалізації, і його завершення дозволить зменшити витрати на електроенергію, покращити контроль над роботою насосного обладнання та забезпечити стабільне водопостачання для мешканців громади.

У рамках формування базових документів для розвитку сталої енергетики в громаді затверджено Енергетичний план Первомайської міської територіальної громади до 2030 року (рішення Первомайської міської ради від 24.04.2025 № 8), що визначає стратегічні напрями енергетичного переходу, зниження викидів та підвищення енергоефективності. Розроблення цього документа передбачено технічним завданням 3.3.2.2.

Крім того, триває активна розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030/2050 років відповідно до зобов’язань громади як учасниці європейської ініціативи «Угода мерів Схід», до якої Первомайська МТГ приєдналася 04.04.2023 року. Розроблення такого документа передбачено технічним завданням 3.3.2.1.

Станом на 01.07.2025:

- сформовано базовий кадастр викидів СО₂ за всіма секторами діяльності громади;

- проведено опитування щодо адаптації до змін клімату для міста, селища та сіл;

- розроблено попередній перелік заходів з енергоефективності, відновлюваної енергетики та адаптації до кліматичних змін.

Очікується, що проєкт Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату буде винесено на розгляд та затвердження міською радою до 01 жовтня 2025 року. Таким чином, громада забезпечує послідовне формування нормативної бази, що відповідає сучасним кліматичним викликам і європейським стандартам сталого розвитку.

Первомайська громада зберігає чіткий вектор на розвиток молодіжної інфраструктури та культурного простору, активно шукаючи ресурси для реалізації проєктів, що забезпечать стійкий розвиток та якісні можливості для мешканців.

ВИСНОВОК

За підсумками І півріччя 2025 року виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади відбувалося в умовах складного соціально-економічного середовища, що суттєво вплинуло на темпи та масштаби реалізації запланованих проєктів.

Основні виклики, що визначили динаміку виконання стратегічних цілей, наведено нижче:

- 1. Воєнний стан

- Попри те, що територія громади не зазнала безпосередніх руйнувань від бойових дій, загальнонаціональна ситуація вплинула на темпи реалізації запланованих заходів. Основними труднощами стали обмеженість бюджетних ресурсів, а також необхідність їхнього перерозподілу на вирішення першочергових потреб в умовах воєнного стану.

- 2. Закриття програм міжнародної допомоги, зокрема USAID

- У І півріччі 2025 року було повністю припинено фінансування більшості проєктів у межах програм USAID. Це спричинило  зупинку або призупинення локальних проєктів: забезпечення технікою та обладнанням комунальних підприємств, проєктів з визначення межі громади, розробки комплексного плану просторового розвитку. Крім того, спостерігається ефект доміно: інші міжнародні донори також переглянули свою присутність та фінансування, що позначилося на співфінансуванні проєктів, які передбачали партнерське фінансування та координували діяльність із USAID. Як наслідок, значна кількість запланованих ініціатив втратила джерело фінансування та потребує термінового пошуку альтернатив.

- 3. Зміни в податковому законодавстві (щодо прибуткового податку)

Внесені зміни до законодавства щодо розподілу ПДФО між бюджетами різних рівнів призвели до скорочення обсягів надходжень до місцевого бюджету. Це обмежило можливості громади фінансувати капітальні видатки, реалізовувати нові інвестиційні проєкти, а також забезпечувати співфінансування для участі в державних або донорських програмах.

- 4. Загальний вплив на реалізацію стратегії

Найбільший прогрес спостерігається у проєктах, пов’язаних з покращенням енергоефективності, з розвитком системи водопостачання та водовідведення, поліпшенням стану медичних об’єктів та наданням соціальних послуг  — завдяки фінансуванню міжнародної технічної допомоги, коштів комунальних підприємств, з державного та місцевого бюджетів,

Найменший рівень реалізації — у секторах культури, спорту та молодіжної політики, благоустрою, питань землевпорядкування.

За результатами проведеного моніторингу встановлено, що:

1.У зв’язку з розпочатою реорганізацією КНП «ПЦМБЛ», відповідно до інформації цього комунального підприємства втратили свою актуальність 2 проєкти:

1.3.4.37. Реконструкція будівлі гінекологічного відділення КНП «ПЦМБЛ» для облаштування  стаціонарного відділення реабілітації дорослих, дітей, військових та осіб з інвалідністю по вул. Богопільська, 43 в м. Первомайськ.

1.3.4.39. Ремонт І поверху будівлі лікувального комплексу № 3 КНП «ПЦМБЛ» для облаштування  стаціонарного відділення реабілітації дорослих, дітей, військових та осіб з інвалідністю по вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13, м. Первомайськ.

2. У зв’язку з припиненням фінансування проєктів у межах програм USAID за інформацією управління комунальної власності та земельних відносин втратив актуальність проєкт:

2.2.2.4. Організація та проведення роботи по збору даних щодо наявного нерухомого майна з метою створення єдиного реєстру комунальної власності.

Поточна ситуація вимагає перегляду окремих підходів реалізації Стратегії до 2027 року з урахуванням нових викликів. Громада потребує посилення фінансової автономії, активного пошуку альтернативних джерел фінансування, а також оновлення підходів до партнерської взаємодії та адаптації проєктів до умов обмежених ресурсів.

РЕКОМЕНДОВАНО

Виключити зі стратегії такі проєкти:

1.3.4.37. Реконструкція будівлі гінекологічного відділення КНП «ПЦМБЛ» для облаштування  стаціонарного відділення реабілітації дорослих, дітей, військових та осіб з інвалідністю по вул. Богопільська, 43 в м. Первомайськ.

1.3.4.39. Ремонт І поверху будівлі лікувального комплексу № 3 КНП «ПЦМБЛ» для облаштування  стаціонарного відділення реабілітації дорослих, дітей, військових та осіб з інвалідністю по вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13, м. Первомайськ

2.2.2.4. Організація та проведення роботи по збору даних щодо наявного нерухомого майна з метою створення єдиного реєстру комунальної власності.

Перший заступник міського голови 	Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток

до  Звіту про результати

проміжного моніторингу

Плану реалізації Стратегії

Результати моніторингу щодо стану виконання Плану реалізації Стратегії

| Цілі/операційні цілі/завдання/заходи | Індикатор результату | Термін вико-нання | Відповідальний виконавець | Очікуваний обсяг фінансування, тис. грн |  | Стан виконання цілі/ операційної цілі/завдання/заходу станом на 01.07.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2025 рік | Факт І півріччя 2025 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегічна ціль 1. Підвищення якості життя | - Мешканці, які зазначили покрашення комфорту проживання в громаді, % - Частка мешканців, які вказали, що мають можливість для самореалізації та розвитку в громаді, % - Мешканці, які б хотіли щоб їх діти проживали в громаді,% | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 2286154,31 | 4682,17 | У рамках реалізації стратегічної цілі здійснюються кроки для покращення умов проживання мешканців громади. Зокрема, розпочато проєкти з модернізації системи водопостачання, поліпшення доступності та безбар’єрності, у сфері охорони здоров’я. Триває пошук фінансування для реалізації запланованих ініціатив у благоустрої. |
| Операційна ціль 1.1. Забезпечено безбар’єрність та безпечність громади | 1.1.1. Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня безбар’єрності громади,% 1.1.2. Населення громади, яке має можливість скористатися захисними спорудами, % до рівня базового року | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 12777,58 | 0,0 | Станом на 01 липня 2025 року реалізацію заходів за цим напрямом не розпочато через відсутність фінансування. Попри це, за окремими показниками вже досягнуто часткових результатів. |
| Завдання 1.1.1. Впроваджено системи відеоспостереження та інших технічних інструментів для забезпечення громадського порядку | 1.1.1.1. Кількість відеокамер, що встановлені в населених пунктах громади, одиниць 1.1.1.2. Кількість правопорушень, розкритих за допомогою аналізу відеозаписів з камер спостережень, % від загальної кількості правопорушень | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 2277,58 | 0,0 | Протягом І кварталу 2025 року відеокамери в населених пунктах громади не встановлювалися. Ведеться робота з пошуку грантових пропозицій для реалізації проєктів. |
| Заходи: 1.1.1.1. Встановлення системи відеоспостереження на території громади |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Первомайський районний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області | 2177,58 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 звернень щодо закупівлі обладнання для системи відеоспостереження від Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області не надходило. |
| 1.1.1.2. Впровадження системи відеоспостереження центру культури та дозвілля ім. Є. Зарницької, який розташований за адресою: м. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського,1 |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 100,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесено в екосистему DREAM. |
| Завдання 1.1.2. Створено умови щодо безперешкодного життє-вого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 1.1.2.1 Відсоток будинків соціальної сфери, що оснащені підйомниками чи пандусами, % від потреби 1.1.2.2 Кількості світлофорних об`єктів, що обладнані звуковими сигналами, тактильною плиткою для осіб із вадами зору, % від потреби | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 10500,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 реалізація проєктів у межах завдання не розпочата через відсутність фінансування. Водночас часткові результати вже досягнуті за окремими показниками. Зокрема, за звітними даними, 40% будівель соціальної сфери оснащено пандусами. Проте існує потреба у встановленні електропідйомників у Ветеранському офісі та відділенні паліативного догляду Територіального центру, а також у будівництві додаткових пандусів для забезпечення повного доступу. Щодо світлофорних об’єктів - з 6 існуючих у місті 3 вже облаштовано звуковими сигналами, тоді, як інші 3 ще потребують дообладнання засобами доступності для осіб із вадами зору (звукові сигнали та тактильна плитка). Продовжується робота над пошуком джерел фінансування, у тому числі донорської допомоги, для реалізації необхідних заходів та забезпечення інклюзивності міського середовища. |
| Заходи: 1.1.2.1. Капітальний ремонт підземного переходу по вулиці Михайла Грушевського в місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради | 0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт включено до цифрової екосистеми підзвітного управління відновленням DREAM. |
| 1.1.2.2. Створення міського центру фізичної культури та спорту для людей з інвалідністю «Інваспорт» (відкриття інклюзивного спортзалу) |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення Перво-майської міської ради | 2500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.1.2.3. Створення «Центру денного догляду» при відділенні денного перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради | 4000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.1.2.4. Створення «Центр денного догляду» при Первомайському міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради | 4000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. На період відсутності центру денного догляду соціальна послуга денного догляду відповідно до державних стандартів надається у відділенні комплексної реабілітації та денного догляду для дітей з інвалідністю. |
| Операційна ціль 1.2. Здійснено розвиток житлово-комунального господарства | 1.2.1. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи водопостачання, у громаді, % 1.2.2. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи водовідведення у громаді, % 1.2.3. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи теплопостачання у громаді, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 1935510,38 | 0,0 | Громада здійснює комплексні заходи з розвитку житлово-комунального господарства, зокрема в частині модернізації систем водопостачання та створення умов для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Найбільш вагомими партнерами у впровадженні проєктів у сфері водопостачання та водовідведення є Північна Екологічна Фінансова Корпорація (NEFCO), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Крім того, з метою покращення соціально-економічних умов проживання внутрішньо переміщених осіб підписано меморандум про співпрацю між Фондом Відбудови України та Первомайською міською радою. |
| Завдання 1.2.1. Здійснено розвиток сфери централізованого водопостачання та водовідведення | 1.2.1.1 Довжина реконструйованих та нових мереж водопостачання, км 1.2.1.2 Довжина реконструйованих та нових мереж водовідведення, км 1.2.1.3 Модернізація міських очисних споруд, % від потреби | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 659078,38 | 0,0 | Розпочато роботу по 3 інфраструктурних проєктах. Найбільш вагомими партнерами у реалізації завдань з розвитку системи водопостачання та водовідведення громади є Північна Екологічна Фінансова Корпорація (NEFCO), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Саме ці організації надають ключову фінансову, технічну та експертну підтримку, що дає змогу розпочати реалізацію складних інфраструктурних проєктів у складних умовах обмежених місцевих ресурсів. |
| Заходи: 1.2.1.1. Встановлення водяних лічильників з GPS для абонентів міста |  | 2025-2027 роки | Комунальне підприємство «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Первомайська міська рада | 100000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.1.2. Встановлення програми абонентського обліку споживачів «Абонентський відділ комунального підприємства» |  | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Первомайська міська рада | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.1.3. Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул Героя України Дмитра Васильєва (колишня вул. Кам’яномостівська) у м. Первомайську Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 26476,9 | 0,0 | З метою реалізації проєкту підписано меморандум про співпрацю з Німецьким товариством співробітництва (GIZ) в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Фінансування низько вуглецевої інфраструктури в містах – Програма Східного та Центрального партнерства Азії (FELICITY II)». Станом на 01.07.2025 триває підготовка пакету документів відповідно вимог Європейського інвестиційного банку. |
| 1.2.1.4. Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 у місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада.Управління житлово-комунального господарства міської ради | 22570,48 | 0,0 | Постійно здійснюється пошук грантових можливостей для реалізації проєкту. Проєкт було внесено до цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM. Також його подано на конкурсний відбір у межах Програми відновлення України ІІІ, що фінансується Європейським інвестиційним банком. За результатами розгляду проєкт не було відібрано для фінансування. |
| 1.2.1.5. Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області (перша черга) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 14378,4 | 0,0 | Постійно здійснюється пошук грантових можливостей для подальшої реалізації проєкту. Проєкт включено до цифрової екосистеми підзвітного управління відновленням DREAM. Наявне техніко-економічне обґрунтування, розроблене генеральним проєктувальником — компанією KONEKO (Чеська Республіка). |
| 1.2.1.6. Нове будівництво (добудова) насосної станції з резервуаром запасу води по вул. Корабельній міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 6567,2 | 0,0 | Укладено договір про співпрацю з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) щодо реалізації заходів з будівництва нових елементів системи водопостачання за проєктом «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону „Фрегат“ по вулиці Корабельній у місті Первомайськ Миколаївської області». Загальна сума фінансування становить 12,22 млн. грн еквівалент 293, 1 тис.дол. США за обмінним курсом 41,7 грн/дол.), без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який сплачуватиметься управлінням житлово- комунального господарства Первомайської міської ради. Договір затверджено рішенням міської ради від 24.04.2025 № 13 «Про затвердження Договору про співпрацю ЮНІСЕФ (UNICEF) з управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради». Розроблено проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу. Відомості зареєстровані в державному реєстрі будівельної діяльності за номерами: проєктна документація — № PD01:7687-7099-8645-6977, експертний звіт — № ЕХ01:0710-7371-2937. У червні 2025 року розпочато будівельні роботи. |
| 1.2.1.7. Реконструкція водозабірного вузла № 1 з насосною станцією І підйому потужністю 35000 куб. м., напірних водоводів та добудовою блоку очищення господарсько-питних вод потужністю 16000 куб м. на добу в місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 78472,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.1.8. Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектору НСК «ПТУ – НСК «Південна» в місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 3462,8 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.1.9. Заміна напірних колекторів від насосних станцій каналізації «Головна», «Південна», «ПТУ», «Кубанська,1» до очисних споруд каналізації, побудовані в 1977 році |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 31165,2 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.1.10. Реконструкція дюкерів каналізації через річку Південний Буг діаметром 400 мм в кількості 6 один., загальною довжиною 3000 м, 1977 року |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 13662,7 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.1.11. Реконструкція насосних станцій каналізації з заміною насосного обладнання "Головна", "Південна", "Кубанська,1" "ПТУ", КНС № 1, побудовані в 1977-1985 роках |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 12883,1 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.1.12. Реконструкція комплексу очисних споруд водопроводу-1, очисних споруд водопроводу-2 для забезпечення стабільного централізованого водопостачання мешканців міста. |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 78472,3 | 0,0 | Проєкт в стадії реалізації. Реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та адмініструється Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (NEFCO). Станом на 01.07.2025 триває етап закупівель, розпочато будівельні роботи. |
| 1.2.1.13. Реконструкція дюкерів водопроводу через річки Південний Буг та Синюха діаметром 400 мм в кількості 8 один., загальною довжиною 4000м, 1977 року |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 12117,5 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт включено до цифрової екосистеми підзвітного управління відновленням DREAM. |
| 1.2.1.14. Реконструкція мережі водопроводу в м. Первомайськ, 198 км, діаметром 100мм-400 мм, побудована в 1967 році |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 122308,3 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.1.15. Реконструкція системи водопостачання міста Первомайськ Миколаївської області (НЕФКО) |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 136541,5 | 0,0 | Розроблена проєкто-кошторисна документація за кошти Північної Екологічної Фінансової Корпорації (NEFCO). |
| Завдання 1.2.2. Розвинуто сферу благоустрою | 1.2.2.1 Мешканці, які зазначили покрашення у сфері розвитку благоустрою громади, % 1.2.2.2 Кількість облаштованих зон відпочинку, в тому числі з дотриманням умов безбарєрності, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 51589,3 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 реалізація запланованих проєктів у сфері благоустрою не розпочата через відсутність фінансування. Наразі триває активна робота з пошуку джерел фінансування, включаючи залучення грантових коштів та міжнародної технічної допомоги. У межах проєкту МОМ «Відновлення та підтримка громад», компонент «Реконструкція та розширення можливостей громади (HREF)» ведеться робота із залучення фінансування на облаштування пляжної зони спортивним обладнанням. |
| 1.2.2.1. Впровадження сучасних методів збирання твердих побутових відходів у громаді |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 41589,3 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.2.2. Реконструкція площі та вулиці Тараса Шевченка міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 9200,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.2.3. Реконструкція приміщення кінотеатру «Космос» та виготовлення проєктно-кошторисної документації |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КП ПМР «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» | 800,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| Завдання 1.2.3. Створено конкурентні умови у сфері надання комунальних послуг | 1.2.3.1 Кількість спеціалізованої техніки, шо придбана для забезпечення потреб мешканців громади у сфері ЖКГ, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 124842,7 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 реалізація запланованих проєктів у сфері надання комунальних послуг. Наразі триває активна робота з пошуку джерел фінансування, включаючи залучення грантових коштів та міжнародної технічної допомоги. |
| 1.2.3.1. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (спеціальне будівельне обладнання) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 23124,7 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.3.2. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (комунальна техніка) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 14440,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.3.3. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (дорожня техніка) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 36567,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.3.4. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (енергетичне обладнання, насоси) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 11379,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.3.5. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (трубопровідне обладнання) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 10500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.3.6. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (системи накопичення електричної енергії) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 28832,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.2.3.7. Співпраця між Первомайською міською територіальною громадою та Доманівською селищною громадою в сфері виробництва пелетів |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Доманівська селищна рада. DAI Global LLC Проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») | 0,0 | 0,0 | У зв’язку з припиненням програми USAID роботу з реалізації проєкту призупинено. |
| Завдання 1.2.4. Покращено соціально-економічні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб | 1.2.4.1 Кількість житлових приміщень наданих ВПО у власність або користування, одиниць | 2025-2027 роки |  | 1100000,0 | 0,0 | З метою покращення соціально-економічних умов для проживання внутрішньо переміщених осіб 23 травня 2025 року підписано меморандум про співпрацю між Фондом Відбудови України та Первомайською міською радою щодо створення нового житлового фонду садибних будинків для ВПО. |
| 1.2.4.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в м. Первомайськ, Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 1100000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Внесено в екосистему DREAM. |
| Операційна ціль 1.3. Оптимізовано систему охорони здоров’я | 1.3.1 Частка респондентів, які при проведенні опитування зазначили покращення якості надання послуг у сфері охорони здоров'я, % | 2025-2027 роки |  | 156573,1 | 1291,84 | Часткове виконання цілі досягнуто в межах погодженої співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у рамках програми «Відновлення та підтримка громад». Проведено поточний ремонт коридору та чотирьох кабінетів амбулаторії ЗПСМ «Фрегат-2» за кошти комунального підприємства, а також виготовлено проєктно-кошторисну документацію для подальшого оновлення медичної інфраструктури. |
| Завдання 1.3.1. Модернізовано систему надання первинної медичної допомоги та покращено доступ до неї | 1.3.1.2 Кількості структурних підрозділів у закладі первинної медицини, що були модернізовані з урахуванням покращення доступу до відповідних послуг з боку усіх верств населення громади, одиниць | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 4960,0 | 0,0 | Станом на 01 липня 2025 року модернізація структурних підрозділів закладу первинної медичної допомоги не здійснювалася через відсутність фінансування. Попри це, проводилася активна робота з пошуку грантових можливостей для реалізації запланованих проєктів модернізації, зокрема з метою покращення доступу до медичних послуг для усіх верств населення громади, включаючи жителів віддалених населених пунктів та осіб з обмеженими можливостями. Кількість модернізованих структурних підрозділів – 0 одиниць. |
| 1.3.1.1. Проєкт модернізації лабораторного обладнання клінічної лабораторії комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 2800,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.1.2. Створення Кол-центру в комунальному підприємстві «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 860,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.1.3. Отримання міжнародного сертифікату якості ISO 15189:2022 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 1300,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| Завдання 1.3.2. Підвищено рівень матеріально-технічного забезпечення закладів первинної медичної допомоги | 1.3.2.1 Кількість встановленого нового обладнання в медичних закладах первинної медичної допомоги, % від потреби | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 7500,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 встановлення нового обладнання в медичних закладах первинної ланки не здійснювалося через брак фінансування. Реалізація запланованих проєктів з модернізації матеріально-технічної бази не була розпочата. Разом з тим, на постійній основі триває пошук фінансових можливостей через гранти міжнародних донорів, зокрема в межах приєднання до цифрової екосистеми DREAM для підзвітного управління процесами відновлення. Кількість встановленого нового обладнання – 0% від наявної потреби. |
| 1.3.2.1. Забезпечення доступності та безперервності мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям, а також надання медичної допомоги АЗПСМ «Підгородна», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка», ПЗ «Чаусове-2» комунальним підприємством «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 1000,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. Проєкт внесений до цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM. |
| 1.3.2.2. Придбання ультразвукової діагностичної стаціонарної системи LogiqP10/P9 XD clear General Electric (Америка) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 6500,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. Проєкт внесений до цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM. |
| Завдання 1.3.3. Підвищено рівень матеріально-технічного забезпечення закладів вторинної медичної допомоги | 1.3.3.1 Кількість встановленого нового обладнання в медичних закладах вторинної медичної допомоги, % від потреби | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 5020,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 встановлення нового обладнання в медичних закладах вторинної ланки не здійснювалося через брак фінансування. Реалізація запланованих проєктів модернізації матеріально-технічної бази не була розпочата. Разом з тим, на постійній основі триває пошук фінансових можливостей через гранти міжнародних донорів, зокрема в межах приєднання до цифрової екосистеми DREAM для підзвітного управління процесами відновлення. Кількість встановленого нового обладнання – 0% від наявної потреби. |
| 1.3.3.1. Придбання гнучкого відеоуретеронефроскопа для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.3.2. Спорудження складу пелетного палива для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 520,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.3.3. Міжнародний рівень якості проведення лабораторних досліджень КНП «ПЦМБЛ» за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Князів Островських (колишня вул. Толбухіна, 105) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 4 500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| Завдання 1.3.4. Поліпшено стан медичних об’єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, термомодернізація тощо) | 1.3.4.1 Кількості закладів медицини, що реконструйовані, одиниць | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 139093,1 | 1291,84 | У рамках реалізації цілі щодо поліпшення стану медичних об’єктів громада здійснює заходи з оновлення та модернізації закладів охорони здоров’я. Отримано погодження від Міжнародної організації з міграції (МОМ) на участь у програмі «Відновлення та підтримка громад». На поточному етапі досягнуто часткового виконання завдання: проведено поточний ремонт коридору та чотирьох кабінетів амбулаторії загальної практики сімейної медицини «Фрегат-2». Виготовлено проєктно-кошторисну документацію для подальшої реалізації запланованого проєкту. |
| 1.3.4.1. Облаштування прилеглої території та поточний ремонт фасаду будівлі АЗПСМ «Фрегат-1» |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 1500,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.4.2. Облаштування прилеглої території та будівництво бомбосховища АЗПСМ «Коротченко» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 2000,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.4.3. Розроблення та виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 та вул. Бульвар Миру 53 |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 3000,00 | 0,0 | Виготовлено кошторис витрат на виконання окремих робіт (вимощення цоколю) |
| 1.3.4.4. Реконструкція будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 (I етап) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 10000,0 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.4.5. Реконструкція будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 та вул. Бульвар Миру 53 (II етап ) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 40000,0 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.4.6. Реконструкція будівлі АЗПСМ «Кінецьпіль» |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 300,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.4.7. Встановлення автоматичної пожежної сигналізації АЗПСМ «Фрегат-1», АЗПСМ «Фрегат-2», АЗПСМ «Гвардійська», АЗПСМ «Трудова Слава», АЗПСМ «Цукровий завод», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка», адміністративна будівля |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 1400,0 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. Проєкт частково внесений до цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM (АЗПСМ «Фрегат-1», АЗПСМ «Фрегат-2», АЗПСМ «Гвардійська», АЗПСМ «Трудова Слава»). |
| 1.3.4.8. Встановлення автоматичної охоронної системи сигналізації АЗПСМ «Гвардійська», АЗПСМ «Трудова Слава», АЗПСМ «Цукровий завод», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 500,0 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.4.9. Поточний ремонт АЗПСМ «Фрегат-2» |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 2500,00 | 1042,0 | Часткове виконання. Проведено поточний ремонт коридору та 4 кабінетів АЗПСМ «Фрегат-2». Роботи виконані за кошти комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». |
| 1.3.4.10. Поточний ремонт вул. Гімназійна, 13 (колишня вул. Трудової Слави) (адміністративна будівля) |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 2200,0 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.4.11. Нове будівництво АЗПСМ «Скала» за адресою: вул. Сергія Параджанова, м. Первомайськ, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 8200,0 | 72,44 | Заключено договір на збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування на виготовлення ПКД. Профінансовано за кошти місцевого бюджету. |
| 1.3.4.12. Ремонт приміщення клінічної лабораторії за адресою: вул. Івана Виговського, 9 м. Первомайськ, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 4500,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.4.13. Ремонт приміщення частини коридору 4 поверх поліклінічного відділення за адресою: вул. Івана Виговського, 9, м. Первомайськ, Миколаївської області. |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 2500,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 1.3.4.14. Капітальний ремонт інженерних мереж системи вентиляції та киснепостачання інфекційного відділення в КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28, Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 250,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.15. Реконструкція даху інфекційного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.16. Реконструкція даху діагностичного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.17. Капітальний ремонт терапевтичного відділення в КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28, Миколаївської області |  | 2027 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.18. Реконструкція даху головного корпусу (консультативна поліклініка) КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 200,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.19. Капітальний ремонт стерилізаційного відділення в КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28, Миколаївської області |  | 2027 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.20. Реконструкція даху лікувального корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 350,0 | 177,4 | Виготовлено проєктно – кошторисну документацію, отримано позитивний експертний звіт (157,0 тис. грн - місцевий бюджет, 20,4 тис. грн - кошти КНП «Первомайська ЦРЛ»). Ведеться робота з пошуку донора для фінансування проєкту. |
| 1.3.4.21. Капітальний ремонт даху АЗПСМ «Коротченко» |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Заключено договір на поточний ремонт даху будівлі за адресою: вул. Олександра Коротченка. |
| 1.3.4.22. Капітальний ремонт будівлі консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ» по вул. Івана Виговського, 9, м. Первомайськ |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 2000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.23. Капітальний ремонт покрівлі акушерського відділення та надбудови машинного відділення ліфтової КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43, м. Первомайськ |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 4500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проведено дві фокус-групи на тему «Пошук шляхів покращення якості медичних послуг у сфері акушерства та гінекології». Проведена презентація проєкту в м. Одеса 08.04.2025. Проєкт відхилено МОМ через брак коштів. |
| 1.3.4.24. Капітальний ремонт приміщення пральні та харчоблоку лікувального комплексу № 2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Островських, 128 (колишня вул. Толбухіна), м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.25. Реконструкція приміщення колишньої гістологічної лабораторії для використання стерилізаційної лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, м. Первомайськ, КНП «ПЦМБЛ» |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.26. Придбання та встановлення башти «Рожновського» в кількості 3 одиниць за допомогою буріння скважину лікувальному комплексі № 1,2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Толбухіна, 105, 128 та акушерсько-гінекологічного стаціонару по вул. Богопільська, 43, м. Первомайськ |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 2560,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.27. Капітальний ремонт приміщень педіатричного, терапевтичного, дитячого хірургічного, дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.28. Капітальний ремонт стерилізаційної ВАІТ (з переобладнанням в реанімацію), кардіологічного, неврологічного та хірургічних відділень № 1, 2 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, КНП «ПЦМБЛ», м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.29. Завершення реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. З метою отримання коштів на фінансування проєкту 30.05.2025 направлено лист до Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації. |
| 1.3.4.30. Капітальний ремонт адміністративної будівлі лікувального комплексу № 3 КНП «ПЦМБЛ»: вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.31. Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Івана Виговського, 9, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.32. Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.33. Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.34. Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.35. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту сховище №52833 – лікувальний комплекс №2 КНП «ПЦМБЛ» за адресою: вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 б, м. Первомайськ |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 7233,1 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. З метою отримання коштів на фінансування проєкту 30.05.2025, 02.04.2025 направлено лист до Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації. |
| 1.3.4.36. Реконструкція приміщення КНП «ПЦМБЛ» та встановлення сучасного обладнання для переробки медичних відходів за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 27600,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM. |
| 1.3.4.37. Реконструкція будівлі гінекологічного відділення КНП «ПЦМБЛ» для облаштування стаціонарного відділення реабілітації дорослих, дітей, військових та осіб з інвалідністю по вул. Богопільська, 43, в м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | У зв’язку з плановою реорганізацією КНП «ПЦМБЛ» цей проєкт втратив свою актуальність. |
| 1.3.4.38. Капітальний ремонт фундаментної основи будівлі та парапету даху Лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, КНП «ПЦМБЛ», м. Первомайськ |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 2800,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.3.4.39. Ремонт І поверху будівлі лікувального комплексу № 3 КНП «ПЦМБЛ» для облаштування стаціонарного відділення реабілітації дорослих, дітей, військових та осіб з інвалідністю вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13, м. Первомайськ |  | 2025 | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 1500,0 | 0,0 | У зв’язку з плановою реорганізацією КНП «ПЦМБЛ» проєкт втратив свою актуальність. |
| 1.3.4.40. Ремонт будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43, м. Первомайськ |  | 2025 | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 11500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проведено дві фокус-групи на тему «Пошук шляхів покращення якості медичних послуг у сфері акушерства та гінекології». Проведена презентація проєкту в м. Одеса 08.04.2025. Проєкт відхилено МОМ через брак коштів. |
| 1.3.4.41. Зміцнення реабілітаційних послуг у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі терапевтичного відділення КНП «Первомайська ЦРЛ» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 5500,0 | 0,0 | Отримано погодження від Міжнародної організації з міграції (МОМ) в рамках програми «Відновлення та підтримка громад». Станом на 01.07.2025 технічні спеціалісти розробляють тендерну документацію, яка в подальшому буде направлена донору. |
| 1.3.4.42. «Капітальний ремонт та реконструкція існуючих приміщень терапевтичного, дитячого хірургічного відділення, а також дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Острозьких (Федора Толбухіна), 128, м. Первомайськ для перепрофілювання в сучасний акушерсько-гінекологічний стаціонар |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦМБЛ» | 8800,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проведено дві фокус-групи на тему «Пошук шляхів покращення якості медичних послуг у сфері акушерства та гінекології». Проведена презентація проєкту в м. Одеса 08.04.2025. Проєкт відхилено МОМ через брак коштів. |
| Операційна ціль 1.4. Підвищено якість освіти та сформовано ефективну мережу закладів освіти | 1.4.1. Частка респондентів, які зазначили покращення якості надання послуг в дошкільній освіті, % 1.4.2. Частка респондентів, які зазначили покращення якості надання послуг в шкільній освіті, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 63060,52 | 1040,33 | За кошти місцевого бюджету розроблено та оновлено проєктно-кошторисну документацію для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. Триває активний пошук грантових можливостей. |
| Завдання 1.4.1. Покращено матеріально-технічне забезпечення закладів освіти | 1.4.1.1. Матеріально-технічна забезпеченість закладів освіти громади, % від потреби 1.4.1.2 Кількість коштів, спрямованих з усіх джерел фінансування для покращення матеріально технічного становища закладів освіти, тис.грн | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 11477,87 | 80,33 | Розроблено та скориговано проєктно-кошторисну документацію за кошти місцевого бюджету. Реалізацію проєктів відкладено через брак фінансування. Ведеться активний пошук грантів. |
| 1.4.1.1. Капітальний ремонт даху гімназії № 9 по вул. Юності, 7 в м. Первомайськ Миколаївської області |  | 2027 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.4.1.2. Капітальний ремонт частини будівлі (літера А-1 паспорта технічної інвентаризації) Первомайської гімназії № 1 Первомайської міської ради по вул. Полковника Василя Совачева, 25 (колишня вул. Лейтенанта Шмідта), в м. Первомайськ Миколаївської області |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.4.1.3. Капітальний ремонт харчоблоку під опорну кухню Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: вул. Одеська, 109, м. Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 7133,35 | 80,33 | Розроблено проєктно -кошторисну документацію (коригування) за кошти місцевого бюджету. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM. |
| 1.4.1.4. Капітальний ремонт волейбольного залу та допоміжних приміщень ДЮСШ по вул. Театральна, 7 в м. Первомайськ Миколаївської області |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.4.1.5. Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі Заклад дошкільної освіти № 15 «Пізнайко» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. О. Коротченка, 30 а |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 2033,38 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM. |
| - Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі Первомайський ліцей «Ерудит» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. О. Коротченка, 18-В |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 2311,146 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM. |
| Завдання 1.4.2. Створено безпечні умови для учнів та працівників закладів освіти | 1.4.2.1 Кількість відремонтованих (реконструйованих) закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, одиниць 1.4.2.2. Кількість закладів освіти, що мають належні захисні споруди, % від потреби | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 51582,65 | 960,0 | Розроблено та скориговано проєктно-кошторисну документацію за кошти місцевого бюджету. Реалізацію проєктів відкладено через брак фінансування. Ведеться активний пошук грантів. |
| 1.4.2.1. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-В, м. Первомайськ, Миколаївська область |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 21831,35 | 320,0 | Розроблено проєктно-кошторисну документацію (коригування) за кошти місцевого бюджету. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM. |
| 1.4.2.2. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: вул. Одеська, 109, м. Первомайськ, Миколаївська область |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 14778,7 | 320,0 | Розроблено проєктно-кошторисну документацію (коригування) за кошти місцевого бюджету. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM. |
| 1.4.2.3. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Первомайської гімназії № 2 Первомайської міської ради за адресою: вул. Варварівська, 19, м. Первомайськ, Миколаївська область |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 14972,6 | 320,0 | Розроблено проєктно-кошторисну документацію (коригування) за кошти місцевого бюджету. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM. |
| Операційна ціль 1.5. Забезпечено доступність та поліпшено якість надання соціальних і адміністративних послуг | 1.5.1 Кількість мешканців громади, які скористались соціальними послугами, осіб 1.5.2. Кількість мешканців громади, які скористались адміністративними послугами, осіб | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 8800,0 | 2350,0 | У межах реалізації зазначеної цілі триває виконання завдань, спрямованих на підвищення якості та доступності соціальних і адміністративних послуг для мешканців громади. Відповідно до індикаторів, за оперативними даними за І півріччя 2025 року соціальними послугами скористались 381 особа, а управлінням адміністративних послуг та реєстрації надано близько 25 тис. послуг, з яких 150 — соціального характеру. Ці показники свідчать про сталий попит на послуги та необхідність їх подальшого вдосконалення. |
| Завдання 1.5.1. Поліпшено якість надання адміністративних послуг та матеріально-технічне забезпечення ЦНАП | 1.5.1.1 Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня надання адміністративних послуг у громаді, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 6100,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 реалізація запланованих заходів у межах цього напряму не розпочата через обмежене фінансування. Водночас, з метою підвищення якості надання адміністративних послуг, в управлінні запроваджено «Модуль оцінки рівня задоволеності суб’єктів звернення», який є частиною Системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг. Цей інструмент дозволяє оперативно отримувати зворотний зв’язок від громадян та вдосконалювати процеси обслуговування. Крім того, в управлінні впроваджено систему попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до спеціалістів, що є важливим кроком у напряму оптимізації процедурних дій і підвищенні ефективності надання послуг. Окрім цього, ведеться активна робота з пошуку донорських організацій та можливостей залучення зовнішнього фінансування для реалізації запланованих заходів, у тому числі модернізації матеріально-технічної бази та розширення спектру наданих послуг. |
| 1.5.1.1. Придбання комп’ютерного обладнання для управління надання адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради (комп’ютери, принтери 3 в 1) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 500,0 | 0,00 | З метою удосконалення надання адміністративних послуг ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.5.1.2. Капітальний ремонт частини приміщення - бек – офісу - для забезпечення повноцінної роботи управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету, який знаходиться за адресою: вул. Михайла Грушевського, 3, м. Первомайськ, Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 5500,0 | 0,00 | З метою удосконалення надання адміністративних послуг ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.5.1.3. Запровадження в ЦНАП Первомайської міської ради принципу «Єдиного вікна» для обслуговування ветеранів/-ок та членів їх сімей. Зручні та доступні ветеранські послуги |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління надання адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради | 100,0 | 0,00 | З метою удосконалення надання адміністративних послуг ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| Завдання 1.5.2. Підвищено якість надання соціальних послуг та матеріально-технічне забезпечення відповідних установ | 1.5.2.1 Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня надання соціальних послуг у громаді, % | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. МТД | 2700,0 | 0,0 | На сьогодні розпочато реалізацію одного з ключових заходів — триває робота з підготовки проєктно-кошторисної документації для створення спеціалізованих служб, які надаватимуть допомогу особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Це дозволить у подальшому забезпечити належне функціонування такої служби відповідно до державних стандартів. Щодо інших запланованих заходів у межах цього напряму, наразі ведеться активна робота з пошуку джерел фінансування, зокрема залучення грантової підтримки для забезпечення належного рівня соціальних послуг і покращення матеріально-технічної бази відповідних установ. |
| 1.5.2.1. Капітальний ремонт 2 поверху відділення стаціонарного паліативного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: вул. Гімназійна, 13, (колишня вул. Трудової Слави), м. Первомайськ, Миколаївська області |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.5.2.2. Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютери, принтери) для працівників управління соціального захисту населення міської ради |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення міської ради | 500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.5.2.3. Встановлення паркану у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення міської ради | 1000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.5.2.4. Впровадження безготівкової оплати за проїзд у міському транспорті (Е- квиток) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення міської ради | 1200,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.5.2.5. Будівництво житла для дітей, які залишилися без батьківської опіки |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.5.2.6. Створення та забезпечення сталого функціонування спеціалізованих служб для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті, за адресою м. Первомайськ, вул. Корабельна, 8а |  | 2025 рік | Первомайська міська рада Управління соціального захисту населення міської ради. Первомайський міський центр соціальних служб. Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) | 10000, 0 | 2350,0 | 23 квітня 2025 року укладено тристоронній договір між Первомайським центром соціальних служб, Представництвом Датської Ради у справах біженців в Україні (відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації Датської Ради у справах біженців) та ТОВ «Укрбудпроєкт» на розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі закладу дошкільної освіти № 4 «Дельфін» під спеціалізовані служби для осіб постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі по вулиці Корабельна, будинок 8-а в місті Первомайськ, Миколаївської області». Сума договору – 506 тис.грн з ПДВ. Станом на 01.07.2025 при Первомайському центрі соціальних служб функціонують дві спеціалізовані служби, а саме: мобільна бригада соціально-психологічної допомоги та денний центр соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Придбано легковий автомобіль Citroen Jumper L2H2 для перевезення осіб з обмеженими можливостями (1758,0 тис. грн кошти субвенції з державного бюджету, 592,0 тис.грн -кошти місцевого бюджету). |
| Операційна ціль 1.6. Покращено та удосконалено транспортну інфраструктуру | 1.6.1 Респонденти, які відзначають підвищення рівня мобільності, % 1.6.2. Пасажиропотік, осіб | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 109432,73 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 організовано 131 паркомісце (1048 кв.м), планується розширення до 213 місць. Інші проєкти не реалізовані через брак фінансування. Триває робота із залучення міжнародної технічної допомоги для оновлення громадського транспорту, зокрема шляхом придбання або отримання автобусів як благодійної допомоги. |
| Завдання 1.6.1. Удосконалено дорожньо-транспортну інфраструктуру | 1.6.1.1 Площа реконструйованого дорожнього покриття, відповідно сучасним технічним вимогам, кв.м 1.6.1.2 Площа реконструйованої тротуарної зони, кв.м | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 104682,73 | 0,0 | Станом на 01.07.2025, за результатами конкурсу, організовано 131 паркомісце на площі 1048 кв.м. Заплановано розширення до 213 місць (2175,75 кв.м). Інші інфраструктурні проєкти не реалізовано через брак коштів, ведеться пошук донорського фінансування. |
| 1.6.1.1. Капітальний ремонт автомобільних мостів через річки Південний Буг, Синюха міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 9395,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.6.1.2. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по вул. Одеській міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 29810,2 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.6.1.3. Будівництво 5 світлофорних об’єктів міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 10710,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.6.1.4. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по вулицях Сидора Білого, Донецькій, Леоніда Федорова, Корабельній, Цегельній, Театральній міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 45655,83 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.6.1.5. Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та встановлення GPS систем в пасажирському транспорті в межах Первомайської міської територіальної громади |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада, громадська організація, комунальне підприємство Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» | 2047,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 автоматизовану систему оплати проїзду та GPS системи в пасажирському транспорті в межах Первомайської міської територіальної громади не встановлено. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.6.1.6. Стала мобільність. Розвиток вело-інфраструктури в межах Первомайської міської територіальної громади |  | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Первомайської міської ради, громадська організація, управління житлово- комунального господарства Первомайської міської ради | 4624,7 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.6.1.7. Створення та розвиток паркувального простору у місті Первомайськ Первомайської міської територіальної громади |  | 2025-2026 роки | Виконавчий комітет Первомайської міської ради, громадська організація, комунальне підприємство Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» | 390,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 за результатами конкурсу, організовано паркування транспортних засобів на 131 паркомісці, загальною площею 1048 кв.м., планується розширити паркувальний простір до 213 місць, загальною площею 2175,75 кв.м. |
| 1.6.1.8. Smartзупинки. Створення інтерактивних зупинок на території Первомайської міської територіальної громади (І етап) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада, громадська організація, комунальне підприємство Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» | 2050,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| Завдання 1.6.2. Оновлено рухомий склад громадського транспорту | 1.6.2.1 Кількість придбаних автобусів, одиниць 1.6.2.2 Рівень забезпечення міської системи громадського руху сучасними транспортними одиницями, % від потреби | 2025-2026 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 4750,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 завдання не реалізовано. Триває робота із залучення міжнародної технічної допомоги для придбання комунального транспорту. Паралельно опрацьовується можливість отримання автобусів як благодійної допомоги для обслуговування маршрутів загального користування. |
| 1.6.2.1. Запровадження комунального пасажирського транспорту на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади (І етап) |  | 2025-2026 роки | Виконавчий комітет Первомайської міської ради, громадська організація, комунальне підприємство Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» | 4750,0 | 0,0 | Проводиться робота щодо залучення коштів міжнародної технічної допомоги на придбання комунального пасажирського транспорту та одночасно, щодо отримання, в якості благодійної допомоги, автобусів для використання на автобусних маршрутах загального користування. |
| Стратегічна ціль 2. Формування конкурентоспроможної економіки | 2.1 Загальний обсяг надходжень до місцевого бюджету, тис.грн. 2.2 Надходження по податкам та зборам до бюджету громади, тис.грн. | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 23000,0 | 0,0 | Первомайська міська територіальна громада впевнено рухається шляхом формування конкурентоспроможної економіки, активно реалізуючи заходи, спрямовані на підтримку підприємництва та розвиток аграрного сектору. У громаді постійно впроваджуються ініціативи з підтримки малого і середнього бізнесу, що включають інформаційні кампанії, консультаційний супровід і популяризацію підприємницької діяльності серед населення. |
| Операційна ціль 2.1. Сформовано сприятливе середовище для розвитку промисловості, агропромислового комплексу та малого і середнього бізнесу | 2.1.1 Кількість малих та середніх підприємств, зареєстрованих у громаді протягом звітного періоду, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | У громаді постійно реалізуються заходи з підтримки малого і середнього бізнесу та популяризації підприємництва. Активно ведеться інформування агровиробників про державні та міжнародні програми підтримки. Представники агросектору долучилися до вебінарів проєкту «Діалог влади та бізнесу» та «Міжнародного Дня поля». Забезпечено супровід реєстрації у Державному аграрному реєстрі з фокусом на доступ до ресурсної допомоги. |
| Завдання 2.1.1. Популяризовано підприємницьку діяльність та розвинуто кадровий потенціал суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2.1.1.1 Кількість інформаційно-навчальних заходів для представників бізнесу та самозайнятих осіб, одиниць 2.1.1.2 Залучення представників бізнесу до участі у святкових ярмарках, осіб | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | Постійно здійснюються заходи з підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва, а також з популяризації підприємницької діяльності серед населення. |
| 2.1.1.1. Проведення тренінгів, конференцій, семінарів, онлайн-навчань для представників бізнесу та самозайнятих осіб |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Систематично залучаються представники бізнесу та фізичні особи підприємці до участі у семінарах, онлайн навчаннях в рамках програми «Діалог влади та бізнесу». |
| 2.1.1.2. Проведення святкових ярмарок та виставок виробників місцевої крафтової продукції |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Проведення святкової ярмарки та виставки виробників крафтової продукції заплановано на День міста у вересні 2025 року. |
| 2.1.1.3. Інформування суб’єктів підприємництва про існуючі механізми фінансової підтримки бізнесу на державному та обласному рівнях |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | На офіційних сайтах Первомайської міської ради розміщуються оголошення та надсилаються особисті повідомлення з пропозиціями взяти участь у міжнародних та державних програмах підтримки розвитку підприємництва. |
| 2.1.1.4. Створення умов для стимулювання підприємницької активності громадян (інформування суб'єктів підприємницької діяльності про: виробничі площі, обладнання, об'єкти незавершеного будівництва та іншого майна комунальних підприємств та установ, що пропонується до здачі в оренду чи на продаж суб'єктам підприємницької діяльності; проведення земельних конкурсів (аукціонів), які пропонуються для надання в оренду) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Розроблено інвестиційний атлас Первомайської міської територіальної громади, розміщено на офіційних сайтах Первомайської міської ради та проінформовано суб’єктів малого і середнього підприємництва через засоби масової інформації про проведення земельних конкурсів (аукціонів), про перелік земельних ділянок, які пропонуються для надання в оренду на конкурентних засадах. |
| 2.1.1.5. Сприяння виходу місцевих підприємств на ринки інших регіонів через розповсюдження інформації про міжнародні форуми, виставки, ярмарки |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Місцевих підприємців активно залучають до участі у грантових міжнародних програмах, що відкриває нові можливості для бізнес-розвитку, модернізації та налагодження співпраці на міжрегіональному й міжнародному рівнях. |
| Завдання 2.1.2. Здійснено підтримку розвитку суб’єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу | 2.1.2.1 Кількість проведених вебінарів та навчань, консультацій для суб’єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу, одиниць 2.1.2.2 Урожайність зернових та зернобобових культур, ц/га | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | Первомайська міська територіальна громада активно інформує та залучає сільгоспвиробників до державних і міжнародних програм підтримки. Аграрії взяли участь в онлайн вебінарах проєкту «Діалог влади та бізнесу» та в «Міжнародному Дні поля», де ознайомилися з новими сортами культур і сучасними технологіями. Також надано інформаційний супровід щодо реєстрації в Державному аграрному реєстрі, з акцентом на можливості отримання матеріальної підтримки. |
| 2.1.2.1. Проведення семінарів, онлайн-вебінарів з представниками агропромислового комплексу про можливість отримання грантів та участі в міжнародних програмах з розвитку сільського господарства |  | 2025 -2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Залучено представників агропромислового бізнесу до участі в онлайн вебінарах в рамках проєкту «Діалог Влади та Бізнесу», проінформовано сільгоспвиробників про можливість отримання міжнародної допомоги та грантів для розвитку сільського господарства. |
| 2.1.2.2. Запровадження консультацій щодо сортозаміни та сортооновлення, використання більш урожайних з високою якістю продукції нових сортів та гібридів замість існуючих менш цінних |  | 2025 -2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Залучено агровиробників до участі в заході «Міжнародний День поля». В ході проведення заходу було презентовано: нові сорти зернових та гібридних технічних культур вітчизняних та зарубіжних селекційних центрів; сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур. |
| 2.1.2.3. Залучення агровиробників громади до участі в державних програмах розвитку сільського господарства (можливість отримання посівного матеріалу, мінеральних добрив, часткова компенсація вартості придбаної вітчизняної техніки та обладнання, кредитних ресурсів для агропромислового комплексу, участь у програмах прямої підтримки виробників тваринництва) |  | 2025 -2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Залучено агровиробників до реєстрації в Державному аграрному реєстрі та направлено інформацію про можливість отримання посівного матеріалу, добрив та можливість отримання компенсації вартості придбаної вітчизняної техніки. |
| Операційна ціль 2.2. Створено умови для залучення інвестицій | 2.2.1 Капітальні видатки бюджету, тис.грн 2.2.2 Частка респондентів, які позитивно оцінюють рівень інвестиційної привабливості у загальній кількості опитуваних, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 23000,0 | 0,0 | Створено банк інвестиційних пропозицій, який регулярно оновлюється та є інструментом для ефективного представлення потенціалу громади. |
| Завдання 2.2.1. Реалізація інвестиційного потенціалу громади | 2.2.1.1 Створення банку та формування кількості інвестиційних пропозицій, одиниць 2.2.1.2 Кількість інвесторів, які здійснювали інвестиційну діяльність на території громади протягом року, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | У межах реалізації інвестиційного потенціалу громади створено банк інвестиційних пропозицій, який постійно оновлюється. Протягом звітного періоду співпрацю налагоджено з 5 ключовими інвесторами — NEFCO, МОМ, ПРООН, ЮНІСЕФ та GIZ. Загалом 47 національних та міжнародних благодійних та гуманітарних організації долучилися до підтримки розвитку громади, що свідчить про активне залучення ресурсів та високий рівень партнерської взаємодії. |
| 2.2.1.1. Розміщення на земельній ділянці 33,4 га індустріального парку |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. Інші учасники проєкту | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 2.2.1.2. Будівництво заводу будівельних матеріалів на земельній ділянці 4 га |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Інші учасники проєкту | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| Завдання 2.2.2. Створено єдиний реєстр комунальної власності, розроблено проєкт землеустрою для встановлення межі громади, проведено інвентаризацію земельних ділянок громади і розроблено комплексний план просторового розвитку | 2.2.2.1 Розроблені та затверджені генеральні плани населених пунктів із зонінгом, одиниць 2.2.2.2 Наявність комплексного просторового плану громади, % ступеню виконання, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 23000,0 | 0,0 | Ведеться системна робота з пошуку донорів і грантових програм, спрямованих на фінансування заходів цього завдання. |
| 2.2.2.1. Встановлення межі Первомайської міської територіальної громади |  | 2025 рік | Первомайська міська рада | 3000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 2.2.2.2. Розробка комплексного плану просторового розвитку Первомайської міської територіальної громади |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 5000,0 | 0,0 | Проводиться збір інформації вихідних даних щодо розроблення комплексного плану просторового розвитку первомайської міської територіальної громади. Проводиться постійна робота з пошуку грантових пропозицій для фінансування цього проєкту. |
| 2.2.2.3. Проведення інвентаризації земель Первомайської міського територіальної громади |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 15000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 2.2.2.4. Організація та проведення роботи по збору даних щодо наявного нерухомого майна з метою створення єдиного реєстру комунальної власності |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 0,0 | 0,0 | У зв’язку з припиненням програми USAID проєкт втратив актуальність |
| Стратегічна ціль 3. Розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження | 3.1 Обсяг податкових надходжень від туристичного збору до місцевого бюджету від СГД, що працюють у туристичній сфері, тис.грн 3.2 Збільшення частки респондентів громадського анкетування, які вказали на поліпшення стану навколишнього середовища, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 164843,68 | 4400,0 | Громада заклала основу для подальшої реалізації проєктів у сфері туризму, екології та енергоефективності, активізувавши міжнародну взаємодію та аналітичну підготовку до залучення ресурсів. |
| Операційна ціль 3.1. Використано місцеві ресурси та потенціал у сфері туризму та культури, а також розвинуто сучасну спортивну інфраструктуру для залучення молоді | 3.1.1. Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня доступності до різнопрофільного культурного середовища громади, % 3.1.2 Частка респондентів, які зазначили покращення стану справ з розбудови обєктів підтримки здорового способу життя, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 9050,0 | 0,0 | Результатом активної міжнародної діяльності стало укладення 5 нових меморандумів про партнерство, спрямованих на зміцнення міжмуніципальних зв’язків та реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги. Також укладено 1 договір у сфері міжмуніципальної співпраці міжнародного рівня, зокрема з туристичним компонентом. Загалом діє 4 міжнародних договори у сфері міжмуніципальної співпраці, що створює потенціал для розвитку культурного обміну та туристичної привабливості громади. Водночас, станом на 01 липня 2025 року, реалізація окремих завдань у межах цієї операційної цілі не розпочата. Проводиться постійна робота з пошуку грантових можливостей для запуску відповідних ініціатив. Зокрема, проєкти зі створення спортивних зон із сучасними спорудами для всіх вікових категорій залишаються на стадії планування через відсутність фінансування. |
| Завдання 3.1.1. Розвинуто міжнародну співпрацю, укладено міжмуніципальні побратимські договори | 3.1.1.1 Кількість укладених договорів із проєктами МТД, одиниць 3.1.1.2 Кількість укладених договорів із міжмуніципальної співпраці в т.ч. у туристичній сфері міжнародного рівня, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | Результатом активної роботи у сфері міжнародної співпраці протягом І півріччя 2025 року стало укладення 5 нових меморандумів про партнерство, спрямованих на зміцнення міжмуніципальних зв’язків та реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги. Ці домовленості стали наслідком послідовної діяльності Первомайської міської ради щодо розширення зовнішніх контактів та залучення ресурсів для розвитку громади. Укладено 1 договір із міжмуніципальної співпраці в т.ч. у туристичній сфері міжнародного рівня. Усього діючих договорів міжмуніципальної співпраці міжнародного рівня -4. |
| 3.1.1.1. Зміцнення міжнародних зв’язків громади |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 0,0 | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року Первомайською міською радою укладено 5 нових меморандумів, які стосуються міжнародного співробітництва з муніципалітетом Вайле (Королівство Данія), представництвом Датської Ради у справах біженців в Україні, Німецьким товариством GIZ, Асоціацією ОМС «Асоціація учасницького розвитку» HREF (підпорядковані МОМ), Фондом Відбудови України (діє за законодавством Данії). Структурні підрозділи міської ради окремо уклали договори про співпрацю з Датською Радою у справах біженців в Україні та UNICEF. В рамках зазначених Меморандумів реалізуються проєкти та надається допомога громаді. |
| Завдання 3.1.2. Збережено й модернізовано мережу закладів культури та інфраструктуру для формування сучасного культурного простору | 3.1.2.1 Кількість конкурсів, творчих вечорів, вікторин, майстер-класів що проводяться протягом року, одиниць 3.1.2.2 Кількість мешканців громади, які залучені до творчих гуртків, осіб | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 1500,00 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 реалізація завдання не розпочата, ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.1.2.1. Створення Музею народної архітектури та побуту під відкритим небом у селі Грушівка |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 1 500,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| Завдання 3.1.3. Проведено щорічні міські фестивалі у громаді, популяризовано досягнення народної та аматорської творчості | 3.1.3.1 Кількості відвідувачів фестивалів, культурно- мистецьких заходів, осіб в рік 3.1.3.2 Кількість залучених учасників до фестивалів, культурно- мистецьких заходів, осіб | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 1300,00 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 реалізація завдання не розпочата, ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.1.3.1. Облаштування літнього кінотеатру під відкритим небом для мешканців громади |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 800,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| 3.1.3.2. Проведення конкурсу дитячої творчості «Первомайське джерельце» на міжнародному рівні шляхом розширення географії його проведення |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| Завдання 3.1.4. Створено спортивні зони зі встановлення сучасних споруд для усіх верств населення | 3.1.4.1 Кількість облаштованих спортивних просторів для різних видів спорту на теренах громади, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 6250,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 заплановані проєкти зі створення спортивних зон із сучасними спорудами для всіх верств населення не реалізовані через брак фінансування. Громада продовжує пошук ресурсів для втілення цих ініціатив у майбутньому. |
| 3.1.4.1. Молодіжний, культурно-спортивний вуличний простір у селах громади |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 1000,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| 3.1.4.2. Ремонт футбольних майданчиків по вулиці Корабельна та по вулиці Олександра Коротченка |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 1500,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| 3.1.4.3. Створення веломаршруту «Місцями Вінграновського» |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 1000,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| 3.1.4.4. Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Січневій в місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 2750,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| Операційна ціль 3.2. Громада чистого довкілля | 3.2.1 Рівень задоволення мешканців які вказали на те, що навколо будинків чисто та немає сміття, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 67471,68 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 реалізація екологічних проєктів громади ще не розпочалась через обмежене фінансування. Водночас ведеться активний пошук донорів та інвесторів для підтримки природо-охоронних ініціатив, зокрема з очищення водойм та управління відходами. Також заплановано проведення фестивалю «Життя в стилі «ЕКО» з метою підвищення екологічної свідомості та залучення мешканців до формування культури відповідального ставлення до довкілля. |
| Завдання 3.2.1. Сформовано свідоме ставлення мешканців до покращення стану довкілля | 3.2.1.1 Мешканці громади, яких залучено до заходів із захисту довкілля, осіб 3.2.1.2 Кількість проведених комунікативних заходів з питань екології, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 50,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 завдання не реалізовано. Заплановано проведення фестивалю «Життя в стилі «ЕКО». |
| 3.2.1.1. Проведення фестивалю «Життя в стилі «ЕКО»» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | 50,0 | 0,0 | Фестиваль «Життя в стилі «ЕКО» відбудеться у вересні 2025 року та стане ключовою подією в межах Днів сталої енергії 2025 Первомайської міської територіальної громади, спрямованих на підвищення обізнаності мешканців щодо енергоефективності, змін клімату та відповідального споживання ресурсів. |
| Завдання 3.2.2. Забезпечено будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів та медичних відходів | 3.2.2.1 Кількості спеціалізованого обладнання та техніки для збирання відходів, % від потреби 3.2.2.2 Обсяг відсортованих ТПВ, т 3.2.2.3 Кількості встановлених баків, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 32071,68 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 реалізація запланованих проєктів не розпочиналась у зв’язку з обмеженим фінансуванням. Разом із тим, громада не зупиняється на досягнутому — ведеться активна робота з пошуку потенційних донорів та інвесторів, які можуть долучитися до реалізації екологічно важливих інфраструктурних проєктів. |
| 3.2.2.1. Будівництво полігону твердих побутових відходів об’ємом 400 тис. м3 у місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Міністерство розвитку громад та територій України. Первомайська міська рада | 15511,68 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.2.2.2. Реконструкція приміщення котельні КНП «ПЦМБЛ» та встановлення сучасного обладнання для переробки медичних відходів за адресою вул. Князів Острозьких, 128 (колишня вул. Федора Толбухіна) м. Первомайськ |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 16560,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| Завдання 3.2.3. Здійснено екологічне відновлення річок Синюха та Кодима на території громади | 3.2.3.1 Кількість розроблених пакетів документів, що необхідні для проведення робіт із очистки водойм, одиниць 3.2.3.2 Площа розчищених водойм, кв.м | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 35350,0 | 0,0 | Заплановані природоохоронні заходи поки що не реалізовані через відсутність фінансування. Громада активно працює над залученням ресурсів і веде пошук міжнародних та національних донорів, які можуть підтримати реалізацію цих важливих екологічних ініціатив. |
| 3.2.3.1. Розчищення русла річки Синюха довжиною 6000 метрів |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 25500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.2.3.2. Розчищення русла річки Кодима довжиною 2000 метрів |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 9850,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| Операційна ціль 3.3. Сформовано засади ресурсоощадної та енергоефективної системи життєдіяльності громади | 3.3.1 Зменшення споживання енергоресурсів в будинках, де пройшли заходи з енергозбереження, % до базового року | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 88322,0 | 4400,0 | Прогнозні скорочення споживання енергоресурсів та зменшення викидів парникових газів на насосній станції водопроводу 1-го підйому очисних споруд водопроводу -1: енергозбереження до 115,5 МВт*год/рік (5%), зменшення викидів СО2 до 51,8 тон/рік (5%). Прогнозні скорочення споживання енергоресурсів та зменшення викидів парникових газів на насосній станції водопроводу 2-го підйому очисних споруд водопроводу -1 : енергозбереження до 39,45МВт*год/рік (5%), зменшення викидів СО2 до 17,7 тон/рік (5%). |
| Завдання 3.3.1. Розвинуто мережу відновлювальних та альтернативних джерел енергії | 3.3.1.1 Загальна потужність встановлених сонячних та інших відновлювальних джерел енергії, кВт 3.3.1.2 Кількість встановлених твердопаливних котелень та інших альтернативних джерел енергії, одиниць 3.3.1.3 Кількість будівель бюджетної сфери та комунальної власності, які використовують енергію сонячних та інших відновлюваних джерел, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 55140,0 | 4400,0 | У громаді триває реалізація ініціативи, спрямованої на підвищення енергоефективності об’єктів критичної інфраструктури. Робота ведеться в рамках проєкту, що фінансується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ. Станом на 01.07.2025 встановлено сучасне обладнання – частотні перетворювачі – на насосних станціях водопроводу 1-го та 2-го підйому очисних споруд (ОСВ-1), що дозволяє оптимізувати споживання електроенергії та зменшити навантаження на енергосистему. Паралельно здійснено низку організаційних кроків: укладено рамкову угоду з Міністерством енергетики України, що забезпечує державну підтримку проєкту; підписано Меморандум про співпрацю з Данською радою з питань біженців; завершено відбір підрядника і розпочато підготовчі роботи на об'єктах. Проєкт знаходиться у стадії реалізації, і робота в цьому напряму триває. |
| 3.3.1.1. Модернізація насосного обладнання КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» шляхом встановлення 4 частотних перетворювачів на 3 насосних станціях водопроводу. |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 4600,0 | 4400,0 | На стадії реалізації. Проєкт реалізовується за кошти Німецького товариства міжнародного співро-бітництва (GIZ) ГмбХ. Станом на 01.07.2025 встановлено частотні перетворювачі на: насосній станції водопроводу 1-го підйому очисних споруд водопроводу -1 (ОСВ-1), за адресою :м. Первомайськ, вул. Павла Поповича, 87а (1 одиниця мінімальної потужності частотного перетворювача 200 кВт); насосній станції водопроводу 2-го підйому очисних споруд водопроводу -1 (ОСВ-1), за адресою: м. Первомайськ, вул. Павла Поповича, 123а (2 одиниці мінімальної потужності частотного перетворювача 250 кВт). |
| 3.3.1.2. Встановлення сонячної електростанції на НСВ 1 - підйому ОСВ – 1 по вул. Павла Поповича, 87а |  | 2025 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради. Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Визначений переможцем учасник процедури закупівлі | 1290,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.3.1.3. Встановлення сонячної електростанції на НСВ 2 - підйому ОСВ – 2 по вул. Павла Поповича, 123а |  | 2025-2027 роки | Управління житлово-комунального господарства міської ради. Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Визначений переможцем учасник процедури закупівлі | 3940,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.3.1.4. Встановлення сонячної електростанції на НСВ 2 - підйому ОСВ – 1 по вул. Січових Стрільців, 46 |  | 2025 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради. Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Визначений переможцем учасник процедури закупівлі | 1110,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.3.1.5. Встановлення сонячної гібридної станції для заміщення власного енергоспоживання 15 кВт на інверторі Deye SUN та фото модулях Ulica Solar на будівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади. Інвестор | 800,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.3.1.6. Встановлення когенераційної установки для забезпечення електричною та тепловою енергією Акушерського відділення КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Інвестор | 9200,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.3.1.7. Встановлення сонячної електричної станції на 10 кВт АЗПСМ «Коротченко», ВМПО |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 700,0 | 0,0 | Укладена рамкова угода з міністерством енергетики України, відповідно якої включено до переліку проєктів, що підлягають фінансуванню. |
| 3.3.1.8. Встановлення сонячної електричної станції на 30 кВт в відділенні «Реабілітація» |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 1500,0 | 0,0 | Укладена рамкова угода з міністерством енергетики України, відповідно до якої включено до переліку проєктів, що підлягають фінансуванню. |
| 3.3.1.9. Встановлення сонячної електростанції на даху головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська територіальна громада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 3000,00 | 0,0 | Укладено Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю із Данською радою з питань біженців. Завершена процедура пошуку підрядника, укладено договір підряду. Розпочато підготовчі роботи з підготовки ПКД. |
| 3.3.1.10. Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу № 2 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 |  | 2025 рік | Первомайська міська територіальна громада. КНП «ПЦМБЛ» | 13000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.3.1.11. Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу № 1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 |  | 2025 рік | Первомайська міська територіальна громада. КНП «ПЦМБЛ» | 11000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.3.1.12. Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу № 3 по вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 |  | 2025 рік | Первомайська міська територіальна громада. КНП «ПЦМБЛ» | 5000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 3.3.1.13. Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» акушерсько-гінекологічного стаціонару по вул. Богопільська, 43 |  | 2026 рік | Первомайська міська територіальна громада. КНП «ПЦМБЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| Завдання 3.3.2. Створення місцевої нормативно-правової бази в сфері сталого розвитку енергетики та кліматичної стійкості | 3.3.2.1. Формування Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату громади до 2030/2050 року, затверджено так/ні 3.3.2.2 Формування Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громадина 2025-2050 роки, затверджено так/ні | 2025 рік | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 100,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 триває активна фаза формування Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК). Планується подання проєкту ПДСЕРК на затвердження міською радою до 01 жовтня 2025 року. Індикатор 3.3.2.1 – «затверджено»: НІ (у стадії реалізації). Формування Енергетичного плану громади на 2025–2050 роки: План на період до 2030 року вже розроблено та затверджено рішенням Первомайської міської ради від 24.04.2025 № 8. Індикатор 3.3.2.2 – «затверджено»: ТАК. |
| 3.3.2.1. Формування Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади до 2030/2050 року» |  | 2025 рік | Міська рада та її виконавчі органи | 100,0 | 0,0 | На стадії реалізації. Станом на 01 липня 2025 року триває активна фаза формування Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади до 2030/2050 року (далі - ПДСЕРК). Документ розробляється відповідно до зобов’язань громади в рамках участі в європейській ініціативі «Угода мерів Схід», до якої Первомайська МТГ приєдналася 04.04.2023. На поточному етапі завершено: - сформовано Базовий кадастр викидів СО₂ за всіма секторами; - проведено опитування щодо адаптації до змін клімату для міста, селища та сіл громади; - сформовано попередній перелік заходів з енергоефективності, відновлюваної енергетики та адаптації до змін клімату. Планується винесення проєкту ПДСЕРК на розгляд та затвердження міською радою до 01 жовтня 2025 року. |
| 3.3.2.2. Розробка Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади до 2030 року |  | 2025-2027 роки | Міська рада та її виконавчі органи |  |  | Виконано. Енергетичний план Первомайської міської територіальної громади до 2030 року розроблено та затверджено рішенням Первомайської міської ради від 24.04.2025 № 8. |
| Завдання 3.3.3. Підвищено енергоефективність будівель бюджетної сфери та об’єктів комунального господарства | 3.3.4.1 Кількість приміщень закладів освіти, де проведено енергомодернізацію, одиниць 3.3.4.2 Кількість приміщень закладів медицини, де проведено енергомодернізацію, одиниць 3.3.4.3 Кількість приміщень закладів культури та спорту, де проведено енергомодернізацію, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 33082,0 | 0,0 | Станом на 01.07.2025 реалізація проєктів з підвищення енерго-ефективності будівель бюджетної сфери та об’єктів комунального господарства ще не розпочата через відсутність фінансування. Ведеться активна робота з пошуку донорських та інвестиційних джерел підтримки. Разом з тим, по двох проєктах уже розпочато розроблення проєктно-кошторисної документації, що є підготовчим етапом для подальшої реалізації енергоефективних заходів у громаді. |
| 3.3.3.1. «Капітальний ремонт та термомодернізація будівлі ЗДО № 7 по вул. Корабельна, 13А в м. Первомайськ Миколаївської області» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 11300,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозий для реалізації проєкту. |
| 3.3.3.2. Капітальний ремонт та термомодернізація будівлі ЗДО № 5 по вул. Корабельна, 21А в м. Первомайськ Миколаївської області |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозий для реалізації проєкту. |
| 3.3.3.3. Утеплення та фарбування стін ІІ поверху будівлі лікувального комплексу № 3 зовнішнім утеплювачем по вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «ПЦМБЛ» | 0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозий для реалізації проєкту. |
| 3.3.3.4. Спорудження складу пелетного палива для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 950,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозий та донорів для реалізації проєкту. |
| 3.3.3.5. Капітальний ремонт із термосанацією фасадів головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозий та донорів для реалізації проєкту. |
| 3.3.3.6. Термомодернізація будівлі АЗПСМ «Коротченко» |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 5000,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. |
| 3.3.3.7. Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 3 міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 900,0 | 0,0 | Розпочато розроблення проєктно-кошторисної документації. Фінансування розроблення ПКД буде здійснюватися за кошти місцевого бюджету, 165 тис.грн |
| 3.3.3.8. Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 20 міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 582,0 | 0,0 | Розпочато розроблення проєктно -кошторисної документації. Фінансування розроблення ПКД буде здійснюватися за кошти місцевого бюджету, 165 тис.грн. |
| 3.3.3.9. Встановлення сонячної електростанції на даху Палацу культури «Фрегат» |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 4000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| 3.3.3.10. Ремонт (термомодернізація) Палацу культури «Фрегат» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 4000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| 3.3.3.11. Встановлення системи опалення Палацу культури «Фрегат» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 5000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| 3.3.3.12. Ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дитячої музичної школи» (вул. Театральна, 41) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 100,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| 3.3.3.13. Ремонт (термомодернізація) бібліотеки-філії № 2 комунального закладу «Публічна бібліотека» (вул. Олександрівська,1) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, аціональностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 100,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| 3.3.3.14. Ремонт (термомодернізація) Підгороднянської бібліотеки-філії комунального закладу «Публічна бібліотека» (селище Підгородна, вул. Соборна, 60) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 150,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| 3.3.3.15. Капітальний ремонт даху та встановлення сучасної системи водовідведення на історико-архітектурній пам’ятці «Будинок Рад» (місто Первомайськ, вул. Михайла Грушевського, 1) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 1000,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM. |
| РАЗОМ: |  |  |  | 2473997,99 | 9082,17 |  |

Перший заступник міського голови 	        Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ