ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

91  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  27.01.2026  № 4

м. Первомайськ

Про звіт про реалізацію Стратегії розвитку

Первомайської міської територіальної

громади на період до 2027 року,

затвердженої рішенням міської ради

від 29.11.2024 №41, за 2025 рік

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  статті 11-1 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного та соціального розвитку України» від 05.02.2015 № 156-VIII зі змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»,  наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022  № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад», з метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку Первомайської  міської територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про реалізацію Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2024 №41, за 2025 рік взяти до відома. (Додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова			      		                                       Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

27.01.2026  № 4

ЗВІТ

про реалізацію Стратегії розвитку

Первомайської міської територіальної громади

на період до 2027 року, затвердженої рішенням міської ради

від 29.11.2024 №41, за 2025 рік

м. Первомайськ

2026 рік

ЗМІСТ

ВСТУП; 4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА; 5. ВИСНОВОК; 26. Додаток 1. Результати моніторингу щодо стану виконання Плану реалізації Стратегії; 28. Додаток 2. Результати моніторингу і оцінки плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади 113

ВСТУП

Стратегія розвитку Первомайської міської територіальної громади до 2027 року (далі – Стратегія), затверджена рішенням міської ради від 28.11.2024 № 41, розроблена згідно зі статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головна мета Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади полягає у досягненні економічного зростання, збільшенні добробуту, підвищенні конкурентоспроможності економіки, комфорту життя населення та реалізації інтересів усіх секторів територіальної громади.

Законодавчим підґрунтям для розроблення та моніторингу виконання Стратегії є Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 № 156-VIII зі змінами та доповненнями, постанов Кабінету Міністрів України «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів» від 04.08.2023 № 816 зі змінами та доповненнями, «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року» від 05.08.2020 № 695, «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024—2026 роки» від 15 грудня 2023 року № 1315, рішення Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 2 «Про затвердження Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно» та іншої нормативно-правової бази України.

У складанні звіту про реалізацію Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2024 №41 за 2025 рік взяли участь заступники міського голови, управління, відділи міської ради, комунальні та промислові підприємства територіальної громади.

Звіт про реалізацію Стратегії — це аналітичний документ, що містить оцінку стану виконання запланованих заходів, досягнення цілей та завдань, визначених у Стратегії, за 2025 рік.

Відповідно до розділу 6 Стратегії, управлінням економіки апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради на підставі аналізу звітних даних, статистичних показників та інформації, наданої відповідальними виконавцями заходів Плану реалізації, підготовлено Звіт про реалізацію Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року за 2025 рік (далі – Звіт).

У Звіті надано оцінку стану виконання запланованих заходів, досягнення цілей та завдань, визначених у Стратегії, відповідно до підрозділу 5.2 «Очікувані результати та показники (план реалізації Стратегії)» розділу 5 «План реалізації Стратегії», а також з метою всебічної оцінки ефективності виконання Стратегії у громаді проведено щорічне соціологічне опитування мешканців щодо рівня досягнення індикаторів, передбачених системою моніторингу. Опитування охопило представників різних соціальних груп, що дало можливість сформувати об’єктивне уявлення про зміни якості життя, оцінити результативність виконаних заходів та визначити очікування населення. Зібрані дані стали важливою складовою аналізу та були використані при формуванні висновків і рекомендацій Звіту.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Цілі та завдання Стратегії досягаються й реалізуються через проєкти та заходи відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії у 2025–2027 роках.

Впровадження проєктів цього Плану можливе через:

-	Залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

-	 Залучення коштів державних цільових субвенцій;

-	Фінансування за рахунок програми секторальної бюджетної підтримки ЄС та надзвичайної кредитної програми ЄІБ;

-	Внесення заходів до місцевої програми соціально-економічного розвитку, можливо – галузевих регіональних програм;

-	Фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури територіальної громади та субвенції на соціально-економічний розвиток територій;

-	Залучення фінансування від проєктів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

-	Залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проєкту);

-	Фінансування з інших джерел відповідно до чиного законодавства.

З метою ефективного виконання Стратегії рішенням міської ради від 
28.11.2024 № 41 було затверджено План реалізації стратегії на 2025-2027 роки, яким визначено три стратегічні цілі, спрямовані на реалізацію передбачених Стратегією завдань і заходів та у рамках яких реалізовувались проєкти Плану реалізації Стратегії.

Таким чином, були обрані три головні сфери фокусування зусиль із забезпечення подальшого відновлення та розвитку Первомайської міської територіальної громади:

- Підвищення якості життя;

- Формування конкурентоспроможної економіки;

- Розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження.

Фінансування проєктів, передбачених Планом реалізації Стратегії,
у 2025 році здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету, бюджету громади, інвестиційних і грантових коштів, власних коштів підприємств 
на загальну суму 110,7 млн.грн.

Результати моніторингу щодо виконання плану реалізації Стратегії наведено у Додатку 1 до цього Звіту.

Стратегічна ціль 1 «Підвищення якості життя» спрямована на створення сприятливих умов для комфортного, безпечного та здорового життя мешканців громади. Основні акценти зроблено на розвиток систем охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту, а також на забезпечення доступу до якісних комунальних послуг і покращення стану довкілля. Реалізація цієї цілі має на меті зменшення соціальної нерівності, зміцнення людського потенціалу та підвищення рівня задоволеності мешканців умовами проживання у громаді.

До стратегічної цілі 1 «Підвищення якості життя» входять  6 операційних цілей:

1.1. Забезпечено безбар’єрність та безпечність громади;

1.2. Здійснено розвиток житлово-комунального господарства;

1.3. Оптимізовано систему охорони здоров’я;

1.4. Підвищено якість освіти та сформовано ефективну мережу закладів освіти;

1.5. Забезпечено доступність та поліпшено якість надання соціальних  і адміністративних послуг;

1.6. Покращено та удосконалено транспортну інфраструктуру.

В межах стратегічної цілі заплановано виконання 16 завдань та 115 заходів. На період 2025-2027 років передбачено реалізацію 115 проєктів. На виконання Стратегічної цілі 1 використано 99,2 млн.грн, у т.ч.: коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади – 7,41 млн. грн, коштів субвенції з державного бюджету -3,06 млн. грн, власних коштів комунальних підприємств – 1,07 млн.грн, кошти донорів - 87,66 млн.грн

Основні проєкти, по яким розпочалися роботи з реалізації це:

- Операційна ціль 1.2. Здійснено розвиток житлово-комунального господарства.

Найбільш вагомими партнерами у реалізації завдань з розвитку системи водопостачання та водовідведення громади є Північна Екологічна Фінансова Корпорація (NEFCO), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Саме ці організації надають ключову фінансову, технічну та експертну підтримку, що дає змогу розпочати реалізацію складних інфраструктурних проєктів у складних умовах обмежених місцевих ресурсів.

У співпраці з NEFCO для забезпечення стабільного централізованого водопостачання мешканців міста реалізується масштабний проєкт «Реконструкція комплексу очисних споруд водопроводу-1, очисних споруд водопроводу-2», який фінансується за підтримки Європейського Союзу та передбачає будівництво нових елементів системи водопостачання. Наразі виконано монтаж металевого каркасу будівлі, бетонування резервуарів і фундаментів, триває встановлення сендвіч-панелей, покрівлі та прокладання інженерних мереж. Проєкт перебуває в активній фазі та реалізується згідно з графіком. Профінансовано 86650,56 тис.грн. NEFCO не лише забезпечує доступ до фінансування, а й здійснює технічний супровід, моніторинг якості виконання робіт та дотримання екологічних і енергоефективних стандартів. Сума гранту становить 3065 тис.євро.

Крім того, NEFCO  погодило участь у реалізації наступного проєкту «Реконструкція магістрального водопроводу м. Первомайськ, Миколаївська область». Прийнято рішення міської ради від 30.10.2025 № 8  «Про залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування проєкту «Реконструкція магістрального водопроводу м. Первомайськ, Миколаївська область». 13 листопада 2025 року в м. Варшава (Польща) підписано Договір про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Первомайською міською радою щодо реалізації проєкту «Реконструкція магістрального водопроводу м. Первомайськ Миколаївської області». Планується заміна 8 км  водогону від ОСВ-1 до контррезервуарів по вул. Київська, 123 а). Сума гранту становить 3485,0 тис.євро.

У межах партнерства з ЮНІСЕФ укладено договір про реалізацію проєкту «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній у місті Первомайськ Миколаївської області», який затверджено рішенням міської ради від 24.04.2025 № 13. Загальна сума фінансування становить 12,22 млн грн (еквівалент 293,1 тис. дол. США). Розроблено проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу. Відомості зареєстровані в державному реєстрі будівельної діяльності за номерами: проєктна документація — № PD01:7687-7099-8645-6977, експертний звіт — № ЕХ01:0710-7371-2937.

ЮНІСЕФ виступає надійним партнером, що підтримує як фінансову частину, так і впровадження стандартів безпеки, доступності та стійкості до кризових ситуацій. Станом на 31.12.2025 виконано частину земляних робіт, монтаж засувок з електроприводами, заміну ділянок магістральних трубопроводів і облаштування підземних вузлів. У зв’язку з відсутністю фінансування  роботи тимчасово призупинені.

Важливою складовою стратегічного партнерства є співпраця з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). З метою реалізації майбутніх етапів модернізації системи водопостачання громада підписала меморандум про співпрацю з GIZ у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Фінансування низьковуглецевої інфраструктури в містах – Програма Східного та Центрального партнерства Азії (FELICITY II)». У межах цього партнерства здійснюється підготовка пакету документів відповідно до вимог Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) по проєкту «Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул Героя України Дмитра Васильєва (колишня вул. Кам’яномостівська) у м. Первомайську Миколаївської області», що дозволить громаді претендувати на залучення значних довгострокових інвестицій у критичну інфраструктуру.

Завдяки підтримці NEFCO, ЮНІСЕФ та GIZ громада отримала можливість не лише розпочати модернізацію системи водопостачання, а й стратегічно планувати сталий розвиток цієї сфери відповідно до міжнародних стандартів.

У межах виконання заходу «Придбання техніки та обладнання комунального призначення (трубопровідне обладнання)» ГО «Гоулокал» за підтримки ініціативи «Pover 4 Just Transition» було придбано 22 зварювальні муфти на загальну суму 10,376 тис. грн. Обладнання передано комунальному підприємству «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» для встановлення на очисних системах водопостачання - 1. Реалізація заходу сприятиме підвищенню надійності та герметичності трубопровідних мереж, зменшенню втрат води, покращенню якості водопостачання та безперебійній роботі об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що напряму підвищує рівень комунальних послуг для громади.

У межах виконання завдання 1.2.4. «Покращено соціально-економічні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб», яке є вкрай актуальним в умовах зростання кількості ВПО та підвищеної потреби у безпечному й гідному житлі, громада реалізує низку відповідних проєктів.

Зокрема, проєкт «Ремонт кімнат гуртожитку по вул. Нацгвардійській, буд. № 4 для проживання внутрішньо переміщених осіб» реалізовано у повному обсязі. У межах проєкту виконано комплекс ремонтних робіт, спрямованих на покращення технічного стану приміщень і створення належних умов проживання ВПО. Загальна вартість проєкту становить 1319,0 тис. грн, у тому числі6 1300 тис.грн - за рахунок субвенції обласного бюджету за напрямом «Виконання заходів щодо будівництва нового житла, реконструкції існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КВК 1218)», а також 19,0 тис. грн коштів місцевого бюджету, спрямованих на здійснення технічного нагляду.

Крім того, з метою подальшого покращення соціально-економічних умов проживання ВПО розпочато реалізацію проєкту «Створення нового житлового фонду садибних будинків (встановлення модульних будиночків)». 23 травня 2025 року підписано меморандум про співпрацю між Фондом Відбудови України та Первомайською міською радою. У межах реалізації проєкту розроблено проєктно-кошторисну документацію та проведено її експертизу на об’єкти дорожньої інфраструктури, водопостачання і водовідведення; тривають підготовчі роботи з отримання технічних умов на підведення електропостачання. Витрати на підготовчі заходи в сумі 1724,3тис. грн профінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету.

Реалізація зазначених заходів сприяє формуванню сталих умов проживання внутрішньо переміщених осіб, їх соціальній інтеграції та підвищенню рівня соціально-економічної безпеки громади.

2. Операційна ціль 1.3. Оптимізовано систему охорони здоров’я.

З метою поліпшення стану об’єктів медичної інфраструктури громада у звітному періоді здійснювала комплекс заходів з оновлення та модернізації закладів охорони здоров’я.

У межах реалізації завдання «Капітальний ремонт даху АЗПСМ «Коротченко» виконано поточний ремонт даху будівлі за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18а. Роботи профінансовано з місцевого бюджету на загальну суму 1126,951 тис. грн.

За фінансової підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа» реалізовано проєкт «Забезпечення доступності до медичних послуг осіб з особливими потребами в стаціонарних відділеннях лікарні». У межах проєкту проведено поточні ремонти та облаштовано санітарні кімнати у двох відділеннях (терапевтичному та хірургічному №1) КНП «ПЦМБЛ» за адресою: вул. Федора Толбухіна, 128, м. Первомайськ. Загальна вартість виконаних робіт склала 490,0 тис. грн.

На поточному етапі частково виконано завдання з оновлення амбулаторії загальної практики сімейної медицини «Фрегат-2». Проведено поточний ремонт коридору та чотирьох кабінетів. Фінансування здійснювалося за рахунок коштів КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 1042,0 тис. грн.

Також частково реалізовано проєкт «Реконструкція будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру, 41 та вул. Бульвар Миру, 53 (ІІ етап)». У звітному періоді виконано поточний ремонт цоколя та вимощення будівлі відділення реабілітації. Роботи профінансовано з місцевого бюджету на суму 1965,324 тис. грн.

Розпочато реалізацію проєкту з модернізації лабораторного обладнання клінічної лабораторії КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради. За кошти місцевого бюджету придбано автоматичний аналізатор для вимірювання рівня глюкози EKSAN-Gm та аналізатор електролітів EasyLyte Analyzer Na/K/Cl на загальну суму 333,8 тис. грн.

Крім того, виготовлено проєктно-кошторисну документацію для подальшої реалізації запланованих робіт на загальну суму 639,84 тис. грн, з яких 30,4 тис. грн – кошти комунальних підприємств, 609,44 тис. грн – кошти місцевого бюджету.

У межах проєкту «Зміцнення реабілітаційних послуг у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі терапевтичного відділення КНП «Первомайська ЦРЛ» отримано погодження від Міжнародної організації з міграції (МОМ) у рамках програми «Відновлення та підтримка громад». Станом на 31.12.2025 донором визначено проєктну організацію, яка здійснюватиме розробку проєктно-кошторисної документації.

3. Операційна ціль 1.4. Підвищено якість освіти та сформовано ефективну мережу закладів освіти.

За кошти місцевого бюджету розроблено та оновлено проєктно-кошторисну документацію для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти на загальну суму 1040,33 тис.грн з таких технічних завдань:

- 1.4.1.3. Капітальний ремонт харчоблоку під опорну кухню Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою:                      вул. Одеська, 109 м. Первомайськ Миколаївської області;

- 1.4.2.1. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-В, м. Первомайськ,  Миколаївська  область;

- 1.4.2.2. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: вул. Одеська, 109,  м. Первомайськ, Миколаївська область;

- 1.4.2.3. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту  на території Первомайської гімназії № 2  Первомайської міської ради за адресою:                   вул. Варварівська, 19,  м. Первомайськ, Миколаївська область.

4. Операційна ціль 1.5. Забезпечено доступність та поліпшено якість надання соціальних  і адміністративних послуг. У межах даної цілі здійснюється поетапна реалізація ключових проєктів, спрямованих на підвищення доступності та якості соціальних і адміністративних послуг для вразливих категорій населення громади. Розпочаті заходи закладають основу для створення сучасної, інклюзивної та орієнтованої на потреби людини системи надання послуг, зокрема для ветеранів та осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Реалізація цих проєктів сприятиме сталому розвитку соціальної інфраструктури громади, посиленню міжінституційної взаємодії та виконанню стратегічних пріоритетів соціального захисту населення.

У межах реалізації проєкту «1.5.1.3. Запровадження в ЦНАП Первомайської міської ради принципу “Єдиного вікна” для обслуговування ветеранів/-ок та членів їх сімей. Зручні та доступні ветеранські послуги» забезпечено впровадження комплексного та клієнтоорієнтованого підходу до надання адміністративних послуг ветеранській спільноті.

Обслуговування ветеранів війни, членів сімей ветеранів, а також членів сімей загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України здійснюється за принципом «Єдиного вікна», що дозволяє отримувати необхідні послуги в одному місці без потреби звернення до різних установ. Такий підхід суттєво спрощує процедури, скорочує час обслуговування та зменшує адміністративне навантаження на заявників.

У звітному періоді у відділі ЦНАП забезпечено надання 30 ветеранських адміністративних послуг, що охоплюють ключові напрями соціального захисту, пільг, статусних питань та інших потреб ветеранів і членів їх сімей. Послуги адаптовані до потреб цільової аудиторії та надаються з урахуванням принципів доступності, поваги та пріоритетності обслуговування.

За звітний період у межах реалізації проєкту надано близько 1000 адміністративних послуг ветеранам та членам їх сімей, що свідчить про високу затребуваність впровадженого механізму та його практичну ефективність.

Реалізація проєкту сприяла підвищенню якості та доступності адміністративних послуг, посиленню соціальної підтримки ветеранів і членів їх сімей, а також виконанню стратегічних завдань громади щодо формування ветеранськоорієнтованого сервісного середовища.

Розпочато реалізацію одного з ключових заходів, відповідно до технічного завдання 1.5.2.6. Створення та забезпечення сталого функціонування спеціалізованих служб для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті, за адресою: м. Первомайськ, вул. Корабельна, 8а — підготовку проєктно-кошторисної документації для створення спеціалізованих служб допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Це дозволить у майбутньому забезпечити функціонування служби відповідно до державних стандартів.

23 квітня 2025 року укладено тристоронній договір між Первомайським центром соціальних служб, Представництвом Данської ради у справах біженців в Україні та ТОВ «Укрбудпроєкт» на розробку ПКД для реконструкції будівлі ЗДО № 4 «Дельфін» під відповідні служби (вул. Корабельна, 8-А, м. Первомайськ). Сума договору — 506 тис. грн з ПДВ. Договір виконано у липні 2025 року.  Станом на 31 грудня 2025 року проведено закупівлі на виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції об’єкта, за результатами яких укладено договір підряду з Консорціумом «Магістраль плюс» на суму 13203.175 тис.грн, що фінансуватиметься за рахунок коштів Датської Ради у справах біженців. Також укладено договори на здійснення технічного нагляду з ФОП Шевченко О.І. на суму 112,199 тис.грн( планується фінансування за кошти місцевого бюджету у 2026 році) та авторського нагляду з ТОВ «Укрбудпроєкт» на суму 50,797 тис.грн, що фінансуватиметься за рахунок коштів Датської Ради у справах біженців.

З 01 грудня 2025 року на об’єкті за адресою м. Первомайськ, вул. Корабельна, 8а розпочато будівельні роботи, що створює належні умови для подальшого функціонування та розвитку спеціалізованих служб допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги з метою перевезення осіб з обмеженими можливостями придбано легковий автомобіль Citroen Jumper L2H2 вартістю 23050,0 тис.грн: 1758,0 тис. грн кошти субвенції з державного бюджету, 592,0 тис.грн - кошти місцевого бюджету.

Стратегічна ціль 2 «Формування конкурентоспроможної економіки» передбачає створення умов для сталого економічного зростання громади через підтримку підприємництва, залучення інвестицій, розвиток місцевого виробництва та інфраструктури. Особлива увага приділяється розвитку малого та середнього бізнесу, інновацій, аграрного сектору, а також формуванню сприятливого бізнес-середовища. Реалізація цієї цілі має забезпечити зростання доходів населення, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до місцевого бюджету та підвищення економічної самодостатності громади.

До стратегічної цілі 2 «Формування конкурентоспроможної економіки» входять 2 операційні цілі:

2.1. Сформовано сприятливе середовище для розвитку промисловості, агропромислового комплексу та малого і середнього бізнесу;

2.2. Реалізація інвестиційного потенціалу громади.

У межах цієї стратегічної цілі заплановано виконання 4 завдань та 14 заходів. Така ціль передбачає на період 2025-2027 років реалізацію 6 проєктів. У 2025 році практична реалізація проєктів ще не розпочата через нестачу фінансування, однак громада продовжує активні зусилля щодо пошуку грантових і донорських ресурсів для втілення запланованих ініціатив. Постійно відстежуються актуальні програми підтримки, а відповідальні структурні підрозділи працюють над підготовкою необхідних матеріалів для подання заявок.

Для зміцнення інституційних основ залучення інвестицій створено й постійно оновлюється банк інвестиційних пропозицій, який охоплює пріоритетні напрями розвитку громади та підготовлені до впровадження проєкти. Завдяки системній роботі встановлено партнерство з п’ятьма ключовими інвесторами — NEFCO, МОМ, ПРООН, ЮНІСЕФ та GIZ. Загалом 60 національних і міжнародних благодійних та гуманітарних організацій уже долучилися до підтримки розвитку громади, що демонструє високий рівень довіри та ефективної співпраці.

Первомайська міська територіальна громада й надалі послідовно працює над створенням конкурентоспроможної та інвестиційно привабливої економіки, формуючи сприятливі умови для бізнесу, інновацій та залучення зовнішніх ресурсів.

Стратегічна ціль 3 «Розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження» спрямована на ефективне використання природного та культурного потенціалу громади, збереження довкілля та впровадження енергоефективних технологій. Основні завдання включають розвиток туристичної інфраструктури, популяризацію місцевих туристичних об’єктів, підвищення екологічної свідомості населення, раціональне використання природних ресурсів і зменшення енергоспоживання. Реалізація цієї цілі сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості громади та покращенню екологічного стану території.

До стратегічної цілі 3 «Розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження» входять 3 оперативні цілі:

3.1.  Використано місцеві ресурси та потенціал у сфері туризму та культури, а також розвинуто сучасну спортивну інфраструктуру для залучення молоді;

3.2. Громада чистого довкілля;

3.3. Сформовано засади ресурсоощадної та енергоефективної системи життєдіяльності громади.

У межах цієї стратегічної цілі заплановано виконання 10 завдань та 48 заходів. Ціль передбачає на період 2025-2027 років реалізацію 45 проєктів. На виконання Стратегічної цілі 3 використано 11,5 млн.грн, в тому числі: коштів донорів – 9,4 млн грн кошти Фонду підтримки енергетики України – 2,02 млн.грн, коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади – 81,9 тис.грн.

Результатом активної роботи у сфері міжнародної співпраці протягом  2025 року стало укладення 8 нових договорів/меморандумів про партнерство, спрямованих на зміцнення міжмуніципальних зв’язків та реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги.

Зокрема, були укладені договори з такими партнерами:

- муніципалітетом Вайле (Королівство Данія);

- представництвом Данської ради у справах біженців в Україні;

- Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ;

- Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького розвитку» HREF (що працює під егідою Міжнародної організації з міграції);

- Фондом Відбудови України, зареєстрованим відповідно до законодавства Данії.

- Норвезькою радою у справах біженців (NRC).

- Організацією "Бібліотеки бе кордонів Бельгія", м. Аугсбург та програмою "Європа прихисток" (Меморандум про взаєморозуміння щодо організації поїздки для дітей з міста Первомайськ у 2025 році).

- Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО).

Протягом звітного періоду укладено 1 договір із міжмуніципальної співпраці, в т.ч. у туристичній сфері міжнародного рівня,  станом на 31.12.2025 діють             4 договори міжмуніціпального партнерства міжнародного рівня. У січні 2026 року заплановано підписати Угоду з містом Бад Кройцнах (Німеччина).

Крім того, окремі структурні підрозділи міської ради уклали додаткові договори про співпрацю з представництвами Данської ради у справах біженців в Україні та UNICEF.

У рамках зазначених меморандумів реалізується низка проєктів, які передбачають надання гуманітарної допомоги, підтримку місцевої інфраструктури, а також впровадження програм, спрямованих на розвиток туристичного потенціалу громади.

Операційна ціль 3.1 Використано місцеві ресурси та потенціал у сфері туризму та культури, а також розвинуто сучасну спортивну інфраструктуру для залучення молоді.

У межах виконання завдання в громаді реалізовано низку заходів, спрямованих на розвиток сучасного культурного та молодіжного простору, підтримку творчого потенціалу молоді та створення умов для її самореалізації.

Зокрема, на базі молодіжного простору «Вільна хата» проведено табір «Літня резиденція», який було реалізовано за рахунок коштів благодійної організації «Українська освітня платформа». У ході реалізації проєкту організовано та проведено різноманітні творчі майстер-класи (театр, телебачення, мистецтво), веселі інтерактивні ігри та командні проєкти, патріотичні заходи й мотиваційні зустрічі. Також значна увага приділялася заходам із виховання самодисципліни та фізичного розвитку, створенню відеоконтенту, проведенню флешмобів і трендових молодіжних активностей. Захід сприяв активізації культурного життя, розвитку креативних навичок та формуванню спільноти активної молоді. Вартість проєкту – 125,5 тис.грн.

Крім того, реалізовано захід зі створення простору для молоді та розвитку підприємницької діяльності, який впроваджено Агенцією міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерландів VNG International BV у межах проєкту «Підтримка відновлення місцевого самоврядування та відбудови і реконструкції громад в Україні: Фаза ІІ». Загальна вартість реалізованого проєкту – 559,308 тис.грн. Новостворений простір орієнтований на поєднання культурних, освітніх та економічних ініціатив і передбачає проведення воркшопів із фінансової грамотності, бізнес-зустрічей із підприємцями, тренінгів з проєктного менеджменту та стартап-школи для молоді.

Протягом 2025 року розпочато реалізацію заходів зі створення спортивних зон із встановленням сучасних споруд для всіх верств населення. Зокрема, в процесі реалізації перебуває проєкт «Придбання спортивного та дитячого майданчика для пляжної зони». Проєкт впроваджується у межах HREF у Миколаївській області за координації Асоціації учасницького розвитку громад за участі виконавчого партнера — Міжнародної організації з міграції (МОМ). Його метою є облаштування пляжної зони спортивним обладнанням та дитячим майданчиком для створення безпечного й доступного простору активного відпочинку мешканців громади. 10 листопада 2025 року укладено договір між ПП «Люкс Інстайл», Асоціацією учасницького розвитку громад та управлінням житлово-комунального господарства. Відповідно до умов проєкту, МОМ планує здійснити закупівлю обладнання, а встановлення спортивного та дитячого майданчиків заплановано на весну 2026 року.

Реалізація зазначених заходів сприяла збереженню та оновленню культурної інфраструктури громади, формуванню сучасного культурного середовища, а також створенню багатофункціональних просторів, які поєднують культуру, освіту, спорт, молодіжну активність і розвиток підприємницьких ініціатив.

Операційна ціль 3.2. Громада чистого довкілля.

У звітному періоді реалізація завдання Стратегії щодо формування свідомого та відповідального ставлення мешканців громади до покращення стану довкілля здійснювалася комплексно, з використанням інформаційно-просвітницьких, освітніх та комунікативних заходів екологічного й енергоефективного спрямування. Зокрема, з 15 по 26 вересня 2025 року у громаді організовано та проведено комплекс заходів у рамках Днів сталої енергії 2025, основною метою яких було підвищення рівня обізнаності населення щодо питань енергоефективності, змін клімату, раціонального використання ресурсів та збереження довкілля.

У ході проведення Днів сталої енергії 2025 організовано тематичні заходи у 16 закладах управління освіти міської ради, Первомайському фаховому медичному коледжі, 4 закладах управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, на комунальних підприємствах міської ради та в управлінні житлово-комунального господарства міської ради.

Загалом у межах Днів сталої енергії 2025 проведено 76 заходів, серед яких екологічні акції, енергоуроки, виставки дитячих малюнків, презентації та конкурси з енергозбереження, перегляди мультфільмів і фільмів екологічної тематики, еко-дискусії, енергетичні квести та інші інтерактивні формати.

Ключовою подією стало проведення фестивалю «Життя в стилі «ЕКО»», у межах якого залучено понад 9 000 учасників, серед яких школярі, студенти, представники комунальних підприємств та мешканці громади різних вікових груп. Проведення фестивалю та супутніх заходів забезпечило досягнення індикаторів результату Стратегії, а саме:

- значне збільшення кількості мешканців громади, залучених до заходів із захисту довкілля;

- зростання кількості комунікативних заходів з питань екології та енергозбереження.

Реалізовані заходи сприяли формуванню екологічно відповідальної поведінки населення, підвищенню рівня екологічної культури та активній участі мешканців у ініціативах зі збереження довкілля, що свідчить про ефективне виконання відповідного завдання Стратегії розвитку громади у звітному періоді.

Операційна ціль 3.3. Сформовано засади ресурсоощадної та енергоефективної системи життєдіяльності громади.

Реалізується проєкт «Модернізація насосного обладнання  КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» шляхом встановлення частотних перетворювачів на насосних станціях водопроводу» (технічне завдання 3.3.3.1).

Цей проєкт спрямований на підвищення енергоефективності та надійності водопостачання у громаді шляхом модернізації технічної інфраструктури. Його реалізація стала можливою завдяки залученню грантової підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, яке надало фінансування в обсязі 4,4 млн. грн.

Станом на 31.12.2025 встановлено частотні перетворювачі на двох об'єктах:

- Насосна станція водопроводу 1-го підйому ОСВ-1 (м. Первомайськ,               вул. Павла Поповича, 87а) — 1 одиниця частотного перетворювача потужністю 200 кВт.

- Насосна станція водопроводу 2-го підйому ОСВ-1 (м. Первомайськ,          вул. Павла Поповича, 123а) — 2 одиниці частотних перетворювачів потужністю 250 кВт кожен.

Дата введення в експлуатацію:  серпень 2025 року.

Фактична кількість зекономленої електроенергії з моменту введення в експлуатацію, 49,7 МВт*год.

Фактична кількість зекономлених коштів на оплату електроенергії з моменту введення в експлуатацію, 313,6 тис.грн. з ПДВ.

Кількість потенційних користувачів громади, які отримали/отримають користь від реалізації проєкту: мешканці мікрорайону – 48 200 осіб, бюджетні установи – 51 особа, юридичні установи (підприємства, організації) – 773 особи.

Вигоди від реалізації проєкту:

зменшено навантаження на насосне обладнання, що подовжує термін його служби та знижує витрати на ремонт,

зменшено кількість аварійних ситуацій та простоїв у роботі насосних станцій

підвищено надійність та стабільність водопостачання споживачів,

забезпечено плавний пуск і зупинку насосів, що зменшує гідроудари в системі водопостачання,

оптимізовано споживання електроенергії відповідно до реальних потреб, що підвищує загальну енергоефективність системи,

зменшено шум та вібрацію під час роботи обладнання, що покращує умови праці персоналу,

сприяє скороченню викидів СО₂ за рахунок зменшення споживання енергії.

Упродовж звітного періоду було реалізовано проєкт «Встановлення сонячної електричної станції потужністю 30 кВт у відділенні “Реабілітація”». Проєкт виконано відповідно до укладеної рамкової угоди з Міністерством енергетики України щодо закупівлі енергетичного обладнання за кошти Фонду підтримки енергетики України. Загальна вартість сонячної електростанції становить 2021 тис. грн.

Завдяки співпраці з Данською радою у справах біженців реалізується проєкт «Встановлення сонячної електростанції на даху головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області» встановлено сонячну електростанцію потужністю 64,2 кВт. Вартість робіт склала 3136,1 тис.грн.

У рамках формування базових документів для розвитку сталої енергетики в громаді затверджено:

- План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади до 2030/2050 року (рішення Первомайської міської ради від 23.12.2025 № 30), що забезпечує системне планування в сфері енергоефективності та клімату, формує перелік пріоритетних проєктів, підсилює енергетичну стійкість громади та відкриває доступ до міжнародних інвестицій і грантових програм. Розроблення цього документа передбачено технічним завданням 3.3.2.1.

- Енергетичний план Первомайської міської територіальної громади до 2030 року (рішення Первомайської міської ради від 24.04.2025 № 8), що визначає стратегічні напрями енергетичного переходу, зниження викидів та підвищення енергоефективності. Розроблення цього документа передбачено технічним завданням 3.3.2.2.

За кошти місцевого бюджету розроблено та оновлено проєктно-кошторисну документацію для підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери та об’єктів комунального господарства на суму 81,9 тис. грн з такого технічного завдання « Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 3 міста Первомайськ Миколаївської області».

У рамках моніторингу виконання Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади було проведено соціологічне опитування населення з метою визначення рівня задоволеності якістю послуг, змінами у сфері благоустрою, комунальній інфраструктурі, соціальних сервісах, а також оцінки сприйняття мешканцями динаміки розвитку громади.

В опитування взяли участь 566 осіб.

Отримані результати свідчать про загалом позитивну оцінку громадянами стану реалізації стратегічних цілей та завдань громади.

За підсумками опитування встановлено, що більшість мешканців громади (52,1%) відзначають зростання загального комфорту проживання.

Більшість респондентів відзначають покращення у сфері благоустрою громади, зокрема стану доріг, тротуарів, вуличного освітлення, парків, скверів та громадських територій.

Мешканці підкреслюють позитивну динаміку в питаннях прибирання територій та утримання інфраструктурних об’єктів.

Позитивні зміни зафіксовано у функціонуванні системи водопостачання: значна частина учасників опитування оцінила як задовільними або такими, що покращуються, надійність водопостачання, його якість та стабільність режиму роботи.

Позитивна динаміка спостерігається у сфері дошкільної (61%) та загальної середньої освіти (57,1%). Опитані респонденти зазначають покращення умов у закладах, підвищення якості освітніх послуг.

У сфері охорони здоров’я 35,9% опитаних відзначили покращення якості надання медичних послуг, що може свідчити про позитивний ефект від реалізації заходів, передбачених Стратегією в частині модернізації та підтримки медичної інфраструктури.

Соціальна сфера демонструє позитивні результати: роботу профільних установ громади респонденти оцінюють переважно високо, що свідчить про ефективність упроваджених заходів у напрямку соціального захисту. 40,5% опитаних підкреслили, що якість та рівень надання соціальних послуг за останній період відчутно підвищилися, що вказує на реальні покращення у роботі системи підтримки населення.

Респонденти характеризують середовище громади як більш благоустроєне, безпечне та доступне. Впроваджені заходи з розвитку інфраструктури, підвищення рівня екологічної безпеки та покращення якості муніципальних сервісів позитивно впливають на загальне сприйняття якості життя населення.

Результати опитування мешканців підтверджують зазначену тенденцію. Так, на питання щодо наявності можливості скористатися захисними спорудами у громаді 47,3 % опитаних зазначили, що мають таку можливість. Отримані дані свідчать про поступове підвищення рівня безпеки та доступності захисної інфраструктури, водночас вказують на необхідність подальшого розширення мережі захисних споруд та інформування населення щодо їх розташування і доступності.

Значна частина опитаних (43,3%) підтвердила наявність у громаді можливостей для самореалізації, розвитку та участі у суспільному житті.

Мешканці демонструють високу мотивацію продовжувати проживання в громаді, що є важливим індикатором результативності Стратегії та довіри населення до органів місцевого самоврядування. 50,5% респондентів відзначають бажання, щоб їх діти проживали в громаді у майбутньому.

Оцінка рівня безпеки в громаді свідчить про позитивну динаміку або стабільність цього показника. Це може бути результатом посилення взаємодії з правоохоронними органами, розвитку профілактичних програм та вдосконалення інфраструктури безпеки.

Проблемними питаннями залишаються питання підвищення рівня безбарєрності у громаді. Лише 13,3% відчули підвищення рівня безбар’єрності у громаді.

Респонденти також відзначили проблеми з рівнем мобільності: зручності пересування територією громади, транспортної доступності, поліпшення логістичних маршрутів та дорожньої інфраструктури.

Оцінка мешканцями інвестиційної привабливості громади свідчить, що значна частина респондентів (39%) визначають її на середньому та достатньо високому рівні. Це вказує на формування сприятливих умов для створення бізнесу, реалізації інвестиційних ініціатив та розвитку підприємництва.

У межах реалізації Стратегії значну увагу приділено підвищенню якості навколишнього середовища. 37,6% респондентів відзначають покращення екологічної ситуації, зокрема чистоти територій, стану природних зон, усунення стихійних сміттєзвалищ.

Відзначається згуртованність жителів громади. 37,6% респондентів долучалися до заходів із  захисту довкілля, які проводила громада.

Також встановлено підвищення рівня доступності культурних заходів та різноманіття культурного дозвілля, що свідчить про активізацію культурно-мистецького життя громади та поступовий розвиток культурної інфраструктури.

За результатами опитування мешканців громади на питання щодо покращення рівня доступності до культурних заходів та різнопрофільного культурного середовища, 36,9 % респондентів зазначили, що рівень доступності покращився, тоді як 47,3 % опитаних вважають, що покращення відбулося частково. Отримані дані підтверджують позитивну динаміку у сфері культури, водночас свідчать про наявність резервів для подальшого розширення та урізноманітнення культурних послуг з урахуванням потреб різних груп населення громади.

Позитивні зміни спостерігаються й у розвитку спортивної інфраструктури. Зокрема, 46,5% мешканців відзначили часткове покращення доступності спортивних майданчиків, секцій та стадіонів, що створює більше можливостей для занять фізичною активністю та сприяє формуванню здорового способу життя. Крім того, 19,6% респондентів зауважили покращення ситуації із розбудовою об’єктів, орієнтованих на підтримку здоров’я населення, що свідчить про послідовний розвиток цієї сфери.

Результати моніторингу і оцінки плану заходів з реалізації Стратегії  розвитку Первомайської міської територіальної громади приведені в додатку 2 до Звіту.

ВИСНОВОК

За підсумками 2025 року виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади відбувалося в умовах складного соціально-економічного середовища, що суттєво вплинуло на темпи та масштаби реалізації запланованих проєктів.

Результати соціологічного опитування демонструють, що реалізація Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади має відчутний позитивний вплив на різні сфери життєдіяльності громади. Мешканці визнають покращення у благоустрої, соціальних і медичних послугах, транспортній інфраструктурі, екологічному стані, культурних та спортивних можливостях.

Значна частина респондентів висловлюють задоволення рівнем комфорту проживання в громаді та готовність пов’язувати з нею своє майбутнє. Це свідчить про результативність стратегічних заходів, послідовний розвиток ключових сфер та зростання довіри населення до діяльності органів місцевого самоврядування.

Основні виклики, що визначили динаміку виконання стратегічних цілей, наведено нижче:

- 1. Воєнний стан

- Попри те, що територія громади не зазнала безпосередніх руйнувань від бойових дій, загальнонаціональна ситуація вплинула на темпи реалізації запланованих заходів. Основними труднощами стали обмеженість бюджетних ресурсів, а також необхідність їхнього перерозподілу на вирішення першочергових потреб в умовах воєнного стану.

- 2. Закриття програм міжнародної допомоги, зокрема USAID

- У 2025 році було повністю припинено фінансування більшості проєктів у межах програм USAID. Це спричинило  зупинку або призупинення локальних проєктів: забезпечення технікою та обладнанням комунальних підприємств, проєктів з визначення межі громади, розробки комплексного плану просторового розвитку. Крім того, спостерігається ефект доміно: інші міжнародні донори також переглянули свою присутність та фінансування, що позначилося на співфінансуванні проєктів, які передбачали партнерське фінансування та координували діяльність із USAID. Як наслідок, значна кількість запланованих ініціатив втратила джерело фінансування та потребує термінового пошуку альтернатив.

- 3. Зміни в податковому законодавстві (щодо прибуткового податку)

Внесені зміни до законодавства щодо розподілу ПДФО між бюджетами різних рівнів призвели до скорочення обсягів надходжень до місцевого бюджету. Це обмежило можливості громади фінансувати капітальні видатки, реалізовувати нові інвестиційні проєкти, а також забезпечувати співфінансування для участі в державних або донорських програмах.

- 4. Загальний вплив на реалізацію стратегії

Найбільший прогрес спостерігається у проєктах, пов’язаних з покращенням енергоефективності, з розвитком системи водопостачання та водовідведення, поліпшенням стану медичних об’єктів та наданням соціальних послуг  — завдяки фінансуванню міжнародної технічної допомоги, коштів комунальних підприємств, з державного та місцевого бюджетів,

Найменший рівень реалізації — у секторах культури, спорту та молодіжної політики, благоустрою, питань землевпорядкування.

З огляду на позитивні результати соціологічного опитування та зростання рівня задоволеності мешканців розвитком громади, доцільно продовжити реалізацію Стратегії з одночасним коригуванням окремих підходів до 2027 року. Рекомендується посилити фінансову автономію громади, активізувати залучення альтернативних джерел фінансування та розширити партнерську співпрацю. Важливим є також адаптація стратегічних проєктів до умов обмежених ресурсів і нових викликів з метою збереження сталого розвитку та довіри населення.

Перший заступник міського голови 	Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 1

до звіту про реалізацію

Стратегії

27.01.2026  № 4

Результати моніторингу щодо стану виконання Плану реалізації Стратегії

| Цілі/операційні цілі/завдання/заходи | Індикатор результату | Термін вико-нання | Відповідальний виконавець | Очікуваний обсяг фінансування, тис. грн |  | Стан виконання цілі/ операційної цілі/завдання/заходу станом на 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2025 рік | Факт 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегічна ціль 1. Підвищення якості життя | - Мешканці, які зазначили покрашення комфорту проживання в громаді, % - Частка мешканців, які вказали, що мають можливість для самореалізації та розвитку в громаді, % - Мешканці, які б хотіли щоб їх діти проживали в громаді, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 2266941,19 | 99198,484 | У рамках реалізації стратегічної цілі здійснюються кроки для покращення умов проживання мешканців громади. Зокрема, розпочато проєкти з модернізації системи водопостачання, поліпшення доступності та безбар’єрності, у сфері охорони здоров’я. Триває пошук фінансування для реалізації запланованих ініціатив у благоустрої |
| Операційна ціль 1.1. Забезпечено безбар’єрність та безпечність громади | 1.1.1. Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня безбар’єрності громади,% 1.1.2. Населення громади, яке має можливість скористатися захисними спорудами, % до рівня базового року | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 14777,58 | 0,0 | Станом на 31 грудня 2025 року реалізацію заходів за цим напрямом не розпочато через відсутність фінансування. Попри це, за окремими показниками вже досягнуто часткових результатів |
| Завдання 1.1.1. Впроваджено системи відеоспостереження та інших технічних інструментів для забезпечення громадського порядку | 1.1.1.1. Кількість відеокамер, що встановлені в населених пунктах громади, одиниць 1.1.1.2. Кількість правопорушень, розкритих за допомогою аналізу відеозаписів з камер спостережень, % від загальної кількості правопорушень | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 4277,58 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 року по громаді працюють 77 відеокамер. Протягом 2025 року відеокамери в населених пунктах громади не встановлювалися. Ведеться робота з пошуку грантових пропозицій для реалізації проєктів. Кількість правопорушень, розкритих за допомогою аналізу відеозаписів складає: 93% по транспорту; 87% вуличні злочини; 45% майнові злочини |
| Заходи: 1.1.1.1. Встановлення системи відеоспостереження на території громади |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Первомайський районний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області | 2177,58 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 звернень щодо закупівлі обладнання для системи відеоспостереження від Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області не надходило |
| 1.1.1.2. Впровадження системи відеоспостереження центру культури та дозвілля ім. Є. Зарницької, який розташований за адресою: м. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського, 1 |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 100,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесено в екосистему DREAM |
| 1.1.1.3. Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) Первомайської міської громади Первомайського району Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 2000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесено в екосистему DREAM |
| Завдання 1.1.2. Створено умови щодо безперешкодного життє-вого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 1.1.2.1 Відсоток будинків соціальної сфери, що оснащені підйомниками чи пандусами, % від потреби 1.1.2.2 Кількості світлофорних об`єктів, що обладнані звуковими сигналами, тактильною плиткою для осіб із вадами зору, % від потреби | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 10500,0 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 реалізація проєктів у межах завдання не розпочата через відсутність фінансування. Водночас часткові результати вже досягнуті за окремими показниками. Зокрема, за звітними даними, 40% будівель соціальної сфери оснащено пандусами. Проте існує потреба у встановленні електропідйомників у Ветеранському офісі та відділенні паліативного догляду Територіального центру, а також у будівництві додаткових пандусів для забезпечення повного доступу. Щодо світлофорних об’єктів - з 6 існуючих у місті 3 вже облаштовано звуковими сигналами, тоді, як інші 3 ще потребують дообладнання засобами доступності для осіб із вадами зору (звукові сигнали та тактильна плитка). Продовжується робота над пошуком джерел фінансування, у тому числі донорської допомоги, для реалізації необхідних заходів та забезпечення інклюзивності міського середовища |
| Заходи: 1.1.2.1. Капітальний ремонт підземного переходу по вулиці Михайла Грушевського в місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради | 0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт включено до цифрової екосистеми підзвітного управління відновленням DREAM |
| 1.1.2.2. Створення міського центру фізичної культури та спорту для людей з інвалідністю «Інваспорт» (відкриття інклюзивного спортзалу) |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення Перво-майської міської ради | 2500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. |
| 1.1.2.3. Створення «Центру денного догляду» при відділенні денного перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради | 4000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.1.2.4. Створення «Центр денного догляду» при Первомайському міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради | 4000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. На період відсутності центру денного догляду соціальна послуга денного догляду відповідно до державних стандартів надається у відділенні комплексної реабілітації та денного догляду для дітей з інвалідністю |
| Операційна ціль 1.2. Здійснено розвиток житлово-комунального господарства | 1.2.1. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи водопостачання, у громаді, % 1.2.2. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи водовідведення у громаді, % 1.2.3. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи теплопостачання у громаді, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 1935510,38 | 89704,239 | Громада здійснює комплексні заходи з розвитку житлово-комунального господарства, зокрема в частині модернізації систем водопостачання та створення умов для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Найбільш вагомими партнерами у впровадженні проєктів у сфері водопостачання та водовідведення є Північна Екологічна Фінансова Корпорація (NEFCO), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Крім того, з метою покращення соціально-економічних умов проживання внутрішньо переміщених осіб підписано меморандум про співпрацю між Фондом Відбудови України та Первомайською міською радою |
| Завдання 1.2.1. Здійснено розвиток сфери централізованого водопостачання та водовідведення | 1.2.1.1 Довжина реконструйованих та нових мереж водопостачання, км 1.2.1.2 Довжина реконструйованих та нових мереж водовідведення, км 1.2.1.3 Модернізація міських очисних споруд, % від потреби | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 659078,38 | 86650,563 | Розпочато роботу по 4 інфраструктурних проєктах. Найбільш вагомими партнерами у реалізації завдань з розвитку системи водопостачання та водовідведення громади є Північна Екологічна Фінансова Корпорація (NEFCO), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Саме ці організації надають ключову фінансову, технічну та експертну підтримку, що дає змогу розпочати реалізацію складних інфраструктурних проєктів у складних умовах обмежених місцевих ресурсів |
| Заходи: 1.2.1.1. Встановлення водяних лічильників з GPS для абонентів міста |  | 2025-2027 роки | Комунальне підприємство «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Первомайська міська рада | 100000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.1.2. Встановлення програми абонентського обліку споживачів «Абонентський відділ комунального підприємства» |  | 2026 рік | Комунальне підприємство «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Первомайська міська рада | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.1.3. Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул Героя України Дмитра Васильєва (колишня вул. Кам’яномостівська) у м. Первомайську Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 26476,9 | 0,0 | З метою реалізації проєкту підписано меморандум про співпрацю з Німецьким товариством співробітництва (GIZ) в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Фінансування низько вуглецевої інфраструктури в містах – Програма Східного та Центрального партнерства Азії (FELICITY II)». Станом на 31.12.2025 триває підготовка пакету документів відповідно вимог Європейського інвестиційного банку |
| 1.2.1.4. Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 у місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада.Управління житлово-комунального господарства міської ради | 22570,48 | 0,0 | Постійно здійснюється пошук грантових можливостей для реалізації проєкту. Проєкт було внесено до цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM. Також його подано на конкурсний відбір у межах Програми відновлення України ІІІ, що фінансується Європейським інвестиційним банком. За результатами розгляду проєкт не було відібрано для фінансування |
| 1.2.1.5. Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області (перша черга) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 14378,4 | 0,0 | Постійно здійснюється пошук грантових можливостей для подальшої реалізації проєкту. Проєкт включено до цифрової екосистеми підзвітного управління відновленням DREAM. Наявне техніко-економічне обґрунтування, розроблене генеральним проєктувальником — компанією KONEKO (Чеська Республіка) |
| 1.2.1.6. Нове будівництво (добудова) насосної станції з резервуаром запасу води по вул. Корабельній міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 6567,2 | 0,0 | Укладено договір про співпрацю з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) щодо реалізації заходів з будівництва нових елементів системи водопостачання за проєктом «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону „Фрегат“ по вулиці Корабельній у місті Первомайськ Миколаївської області». Загальна сума фінансування становить 12,22 млн. грн еквівалент 293, 1 тис.дол. США за обмінним курсом 41,7 грн/дол.), без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який сплачуватиметься управлінням житлово- комунального господарства Первомайської міської ради. Договір затверджено рішенням міської ради від 24.04.2025 № 13 «Про затвердження Договору про співпрацю ЮНІСЕФ (UNICEF) з управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради». Розроблено проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу. Відомості зареєстровані в державному реєстрі будівельної діяльності за номерами: проєктна документація — № PD01:7687-7099-8645-6977, експертний звіт — № ЕХ01:0710-7371-2937. У червні 2025 року розпочато будівельні роботи. Станом на 31.12.2025 виконано частину земляних робіт, монтаж засувок з електроприводами, заміну ділянок магістральних трубопроводів і облаштування підземних вузлів. У зв’язку з відсутністю фінансування роботи тимчасово призупинені |
| 1.2.1.7. Реконструкція водозабірного вузла № 1 з насосною станцією І підйому потужністю 35000 куб. м., напірних водоводів та добудовою блоку очищення господарсько-питних вод потужністю 16000 куб м. на добу в місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 78472,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.1.8. Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектору НСК «ПТУ – НСК «Південна» в місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 3462,8 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.1.9. Заміна напірних колекторів від насосних станцій каналізації «Головна», «Південна», «ПТУ», «Кубанська,1» до очисних споруд каналізації, побудовані в 1977 році |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 31165,2 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.1.10. Реконструкція дюкерів каналізації через річку Південний Буг діаметром 400 мм в кількості 6 один., загальною довжиною 3000 м, 1977 року |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 13662,7 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.1.11. Реконструкція насосних станцій каналізації з заміною насосного обладнання "Головна", "Південна", "Кубанська,1" "ПТУ", КНС № 1, побудовані в 1977-1985 роках |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 12883,1 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.1.12. Реконструкція комплексу очисних споруд водопроводу-1, очисних споруд водопроводу-2 для забезпечення стабільного централізованого водопостачання мешканців міста. |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 78472,3 | 86650,563 | Проєкт в стадії реалізації. Реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та адмініструється Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (NEFCO). Станом на 31.12.2025 Наразі виконано монтаж металевого каркасу будівлі, бетонування резервуарів і фундаментів, триває встановлення сендвіч-панелей, покрівлі та прокладання інженерних мереж. Проєкт перебуває в активній фазі та реалізується згідно з графіком |
| 1.2.1.13. Реконструкція дюкерів водопроводу через річки Південний Буг та Синюха діаметром 400 мм в кількості 8 один., загальною довжиною 4000м, 1977 року |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 12117,5 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт включено до цифрової екосистеми підзвітного управління відновленням DREAM |
| 1.2.1.14. Реконструкція мережі водопроводу в м. Первомайськ, 198 км, діаметром 100мм-400 мм, побудована в 1967 році |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 122308,3 | 0,0 | Прийнято рішення міської ради № 8 від 30.10.2025 «Про залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування проєкту «Реконструкція магістрального водопроводу м. Первомайськ, Миколаївська область». 13 листопада 2025 року в м. Варшава (Польща) підписано Договір про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Первомайською міською радою щодо реалізації проєкту «Реконструкція магістрального водопроводу м. Первомайськ Миколаївської області». Планується заміна 8 км водогону від ОСВ-1 до контррезервуарів по вул. Київська, 123 а), вартістю 3485,0 тис.євро |
| 1.2.1.15. Реконструкція системи водопостачання міста Первомайськ Миколаївської області (НЕФКО) |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 136541,5 | 0,0 | Розроблена проєкто-кошторисна документація за кошти Північної Екологічної Фінансової Корпорації (NEFCO) |
| Завдання 1.2.2. Розвинуто сферу благоустрою | 1.2.2.1 Мешканці, які зазначили покрашення у сфері розвитку благоустрою громади, % 1.2.2.2 Кількість облаштованих зон відпочинку, в тому числі з дотриманням умов безбарєрності, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 51589,3 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 реалізація запланованих проєктів у сфері благоустрою не розпочата через відсутність фінансування. Наразі триває активна робота з пошуку джерел фінансування, включаючи залучення грантових коштів та міжнародної технічної допомоги. У межах проєкту МОМ «Відновлення та підтримка громад», компонент «Реконструкція та розширення можливостей громади (HREF)» підписано договір на фінансування на облаштування пляжної зони спортивним обладнанням.У наступному році будуть проведенні дані роботи |
| 1.2.2.1. Впровадження сучасних методів збирання твердих побутових відходів у громаді |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 41589,3 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.2.2. Реконструкція площі та вулиці Тараса Шевченка міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 9200,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.2.3. Реконструкція приміщення кінотеатру «Космос» та виготовлення проєктно-кошторисної документації |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КП ПМР «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» | 800,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| Завдання 1.2.3. Створено конкурентні умови у сфері надання комунальних послуг | 1.2.3.1 Кількість спеціалізованої техніки, шо придбана для забезпечення потреб мешканців громади у сфері ЖКГ, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 124842,7 | 10,376 | Станом на 31.12.2025 реалізація запланованих проєктів у сфері надання комунальних послуг здійснюється відповідно до визначених пріоритетів. У межах співпраці з громадським сектором громадською організацією «Гоулокал» за підтримки проєкту «Power 4 Just Transition» придбано 22 зварювальні муфти, які передано комунальному підприємству «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» для встановлення на об’єкті ОСВ-1. Реалізація зазначеного заходу сприятиме підвищенню надійності та безперебійності роботи системи водопостачання. Паралельно триває активна робота з пошуку додаткових джерел фінансування для подальшої модернізації об’єктів комунальної інфраструктури, зокрема шляхом залучення грантових коштів та міжнародної технічної допомоги |
| 1.2.3.1. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (спеціальне будівельне обладнання) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 23124,7 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.3.2. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (комунальна техніка) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 14440,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.3.3. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (дорожня техніка) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 36567,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.3.4. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (енергетичне обладнання, насоси) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 11379,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.3.5. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (трубопровідне обладнання) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 10500,0 | 10,376 | ГО "Гоулокал" придбано 22 зварювальні муфти «Pover 4 Just Transition». Передані комунальному підприємству "Первомайське управління водопровідно -каналізаційного господарства"для встановлення на ОСВ-1 |
| 1.2.3.6. Придбання техніки та обладнання комунального призначення (системи накопичення електричної енергії) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 28832,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.2.3.7. Співпраця між Первомайською міською територіальною громадою та Доманівською селищною громадою в сфері виробництва пелетів |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Доманівська селищна рада. DAI Global LLC Проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») | 0,0 | 0,0 | У зв’язку з припиненням програми USAID роботу з реалізації проєкту призупинено |
| Завдання 1.2.4. Покращено соціально-економічні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб | 1.2.4.1 Кількість житлових приміщень наданих ВПО у власність або користування, одиниць | 2025-2027 роки |  | 1100000,0 | 3043,3 | З метою покращення соціально-економічних умов для проживання внутрішньо переміщених осіб 23 травня 2025 року підписано меморандум про співпрацю між Фондом Відбудови України та Первомайською міською радою щодо створення нового житлового фонду садибних будинків для ВПО. Розроблено проєктно-кошторисну документацію та проведено її експертизу на дороги, водопостачання і водовідведення, тривають підготовчі роботи з отримання технічних умов на електропостачання. У межах його виконання здійснено ремонт кімнат гуртожитку по вул. Нацгвардійській, що дозволило покращити умови проживання внутрішньо переміщених осіб. |
| 1.2.4.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в м. Первомайськ, Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 1100000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Внесено в екосистему DREAM |
| 1.2.4.2. Ремонт кімнат гуртожитку по вул. Нацгвардійській, буд.№4 для проживання ВПО |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада Управління житлово-комунального госпо-дарства міської ради | 0,0 | 1319,0 | Реалізовано.Здійснено ремонт кімнат гуртожитку по вул. Нацгвардійській.Вартість реалізованого проєкту 1319,0 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції обласного бюджету «Виконання заходів щодо будівництва нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам(КВК1218)», 19,0 тис.грн -кошти місцевого бюджету (вартість технічного нагляду) |
| 1.2.4.3. Створення нового житлового фонду Садибних будинків (встановлення модульних будиночків) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада Управління житлово-комунального госпо-дарства міської ради | 0,0 | 1724,3 | Розроблено прооєкно-кошторисну документації та її експертизи на дороги, водопостачання та водовідведення. Йдуть підготовчі роботи по технічним умовам на підведення електропстачання даного житлового фонду. Витрати профінансовано за кошти місцевого бюджету |
| Операційна ціль 1.3. Оптимізовано систему охорони здоров’я | 1.3.1 Частка респондентів, які при проведенні опитування зазначили покращення якості надання послуг у сфері охорони здоров'я, % | 2025-2027 роки |  | 174073,1 | 5597,915 | У звітному періоді громада здійснювала заходи з модернізації та покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я. Проведено ремонти медичних об’єктів, забезпечено доступність медичних послуг для осіб з інвалідністю та розпочато оновлення лабораторного обладнання. Частково реалізовано проєкти з реконструкції та реабілітаційної інфраструктури, а також підготовлено проєктно-кошторисну документацію для подальшого розвитку галузі |
| Завдання 1.3.1. Модернізовано систему надання первинної медичної допомоги та покращено доступ до неї | 1.3.1.2 Кількості структурних підрозділів у закладі первинної медицини, що були модернізовані з урахуванням покращення доступу до відповідних послуг з боку усіх верств населення громади, одиниць | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 4960,0 | 333,8 | Станом на 31 грудня 2025 року повномасштабна модернізація структурних підрозділів закладу первинної медичної допомоги не була реалізована у зв’язку з відсутністю належного фінансування. Водночас закладом проводилася системна та цілеспрямована робота з пошуку альтернативних джерел фінансування, зокрема грантових програм, спрямованих на реалізацію запланованих проєктів модернізації та покращення доступу до медичних послуг для всіх верств населення громади, у тому числі жителів віддалених населених пунктів і осіб з інвалідністю. У межах визначеного завдання розпочато реалізацію одного з проєктів модернізації. За кошти місцевого бюджету придбано сучасне медичне обладнання |
| 1.3.1.1. Проєкт модернізації лабораторного обладнання клінічної лабораторії комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 2800,00 | 333,8 | Розпочата реалізація. Придбано аналізатори автоматичний для вимірювання глюкози EKSAN-Gm та EasyLyte Analyzer Na/K/CI аналізатор (ІзіЛайт) за кошти місцевого бюджету |
| 1.3.1.2. Створення Кол-центру в комунальному підприємстві «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 860,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| 1.3.1.3. Отримання міжнародного сертифікату якості ISO 15189:2022 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 1300,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| Завдання 1.3.2. Підвищено рівень матеріально-технічного забезпечення закладів первинної медичної допомоги | 1.3.2.1 Кількість встановленого нового обладнання в медичних закладах первинної медичної допомоги, % від потреби | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 7500,0 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 встановлення нового обладнання в медичних закладах первинної ланки не здійснювалося через брак фінансування. Реалізація запланованих проєктів з модернізації матеріально-технічної бази не була розпочата. Разом з тим, на постійній основі триває пошук фінансових можливостей через гранти міжнародних донорів, зокрема в межах приєднання до цифрової екосистеми DREAM для підзвітного управління процесами відновлення. Кількість встановленого нового обладнання – 0% від наявної потреби |
| 1.3.2.1. Забезпечення доступності та безперервності мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям, а також надання медичної допомоги АЗПСМ «Підгородна», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка», ПЗ «Чаусове-2» комунальним підприємством «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 1000,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. Проєкт внесений до цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM |
| 1.3.2.2. Придбання ультразвукової діагностичної стаціонарної системи LogiqP10/P9 XD clear General Electric (Америка) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 6500,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. Проєкт внесений до цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM |
| Завдання 1.3.3. Підвищено рівень матеріально-технічного забезпечення закладів вторинної медичної допомоги | 1.3.3.1 Кількість встановленого нового обладнання в медичних закладах вторинної медичної допомоги, % від потреби | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 5020,0 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 встановлення нового обладнання в медичних закладах вторинної ланки не здійснювалося через брак фінансування. Реалізація запланованих проєктів модернізації матеріально-технічної бази не була розпочата. Разом з тим, на постійній основі триває пошук фінансових можливостей через гранти міжнародних донорів, зокрема в межах приєднання до цифрової екосистеми DREAM для підзвітного управління процесами відновлення. Кількість встановленого нового обладнання – 0% від наявної потреби |
| 1.3.3.1. Придбання гнучкого відеоуретеронефроскопа для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.3.2. Спорудження складу пелетного палива для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 520,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.3.3. Міжнародний рівень якості проведення лабораторних досліджень КНП «ПЦМБЛ» за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Князів Островських (колишня вул. Толбухіна, 105) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 4 500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| Завдання 1.3.4. Поліпшено стан медичних об’єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, термомодернізація тощо) | 1.3.4.1 Кількості закладів медицини, що реконструйовані, одиниць | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 156593,1 | 5264,115 | У рамках реалізації цілі щодо поліпшення стану медичних об’єктів громада здійснює заходи з оновлення та модернізації закладів охорони здоров’я. Отримано погодження від Міжнародної організації з міграції (МОМ) на участь у програмі «Відновлення та підтримка громад». На поточному етапі досягнуто часткового виконання завдання: проведено поточний ремонт коридору та чотирьох кабінетів амбулаторії загальної практики сімейної медицини «Фрегат-2». Виготовлено проєктно-кошторисну документацію для подальшої реалізації запланованого проєкту |
| 1.3.4.1. Облаштування прилеглої території та поточний ремонт фасаду будівлі АЗПСМ «Фрегат-1» |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 1500,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| 1.3.4.2. Облаштування прилеглої території та будівництво бомбосховища АЗПСМ «Коротченко» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 2000,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| 1.3.4.3. Розроблення та виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 та вул. Бульвар Миру 53 |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 3000,00 | 0,0 | Виготовлено кошторис витрат на виконання окремих робіт (вимощення цоколю) |
| 1.3.4.4. Реконструкція будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 (I етап) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 10000,0 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| 1.3.4.5. Реконструкція будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 та вул. Бульвар Миру 53 (II етап ) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 40000,0 | 1965,324 | Частково реалізовано. Виконано поточний ремонт цоколя та вимощення будівлі відділення реабілітації . Роботи виконані за кошти місцевого бюджету |
| 1.3.4.6. Реконструкція будівлі АЗПСМ «Кінецьпіль» |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 300,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| 1.3.4.7. Встановлення автоматичної пожежної сигналізації АЗПСМ «Фрегат-1», АЗПСМ «Фрегат-2», АЗПСМ «Гвардійська», АЗПСМ «Трудова Слава», АЗПСМ «Цукровий завод», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка», адміністративна будівля |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 1400,0 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів. Проєкт частково внесений до цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM (АЗПСМ «Фрегат-1», АЗПСМ «Фрегат-2», АЗПСМ «Гвардійська», АЗПСМ «Трудова Слава») |
| 1.3.4.8. Встановлення автоматичної охоронної системи сигналізації АЗПСМ «Гвардійська», АЗПСМ «Трудова Слава», АЗПСМ «Цукровий завод», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 500,0 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| 1.3.4.9. Поточний ремонт АЗПСМ «Фрегат-2» |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 2500,00 | 1042,0 | Часткове виконання. Проведено поточний ремонт коридору та 4 кабінетів АЗПСМ «Фрегат-2». Роботи виконані за кошти комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| 1.3.4.10. Поточний ремонт вул. Гімназійна, 13 (колишня вул. Трудової Слави) (адміністративна будівля) |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 2200,0 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| 1.3.4.11. Нове будівництво АЗПСМ «Скала» за адресою: вул. Сергія Параджанова, м. Первомайськ, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 8200,0 | 72,44 | Заключено договір на збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування на виготовлення ПКД. Профінансовано за кошти місцевого бюджету |
| 1.3.4.12. Ремонт приміщення клінічної лабораторії за адресою: вул. Івана Виговського, 9 м. Первомайськ, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 4500,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| 1.3.4.13. Ремонт приміщення частини коридору 4 поверх поліклінічного відділення за адресою: вул. Івана Виговського, 9, м. Первомайськ, Миколаївської області. |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 2500,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| 1.3.4.14. Капітальний ремонт інженерних мереж системи вентиляції та киснепостачання інфекційного відділення в КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28, Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 250,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.15. Реконструкція даху інфекційного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.16. Реконструкція даху діагностичного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.17. Капітальний ремонт терапевтичного відділення в КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28, Миколаївської області |  | 2027 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.18. Реконструкція даху головного корпусу (консультативна поліклініка) КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 200,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.19. Капітальний ремонт стерилізаційного відділення в КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28, Миколаївської області |  | 2027 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.20. Реконструкція даху лікувального корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 350,0 | 187,4 | Виготовлено проєктно – кошторисну документацію, отримано позитивний експертний звіт (157,0 тис. грн - місцевий бюджет, 30,4 тис. грн - кошти КНП «Первомайська ЦРЛ»). Ведеться робота з пошуку донора для фінансування проєкту |
| 1.3.4.21. Капітальний ремонт даху АЗПСМ «Коротченко» |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 0,0 | 1126,951 | Реалізовано. Здійснено поточний ремонт даху будівлі за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18а за кошти місцевого бюджету |
| 1.3.4.22. Капітальний ремонт будівлі консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ» по вул. Івана Виговського, 9, м. Первомайськ |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 2000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.23. Капітальний ремонт покрівлі акушерського відділення та надбудови машинного відділення ліфтової КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43, м. Первомайськ |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 4500,0 | 380,0 | Розроблена проєктно -кошторисна документація за кошти місцевого бюджета. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проведено дві фокус-групи на тему «Пошук шляхів покращення якості медичних послуг у сфері акушерства та гінекології». Проведена презентація проєкту в м. Одеса 08.04.2025. Проєкт відхилено МОМ через брак коштів |
| 1.3.4.24. Капітальний ремонт приміщення пральні та харчоблоку лікувального комплексу № 2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Островських, 128 (колишня вул. Толбухіна), м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.25. Реконструкція приміщення колишньої гістологічної лабораторії для використання стерилізаційної лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, м. Первомайськ, КНП «ПЦМБЛ» |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.26. Придбання та встановлення башти «Рожновського» в кількості 3 одиниць за допомогою буріння скважину лікувальному комплексі № 1,2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Толбухіна, 105, 128 та акушерсько-гінекологічного стаціонару по вул. Богопільська, 43, м. Первомайськ |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 2560,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.27. Капітальний ремонт приміщень педіатричного, терапевтичного, дитячого хірургічного, дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.28. Капітальний ремонт стерилізаційної ВАІТ (з переобладнанням в реанімацію), кардіологічного, неврологічного та хірургічних відділень № 1, 2 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, КНП «ПЦМБЛ», м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.29. Завершення реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. З метою отримання коштів на фінансування проєкту 30.05.2025 направлено лист до Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації |
| 1.3.4.30. Капітальний ремонт адміністративної будівлі лікувального комплексу № 3 КНП «ПЦМБЛ»: вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.31. Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Івана Виговського, 9, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.32. Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.33. Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.34. Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128, м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.35. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту сховище №52833 – лікувальний комплекс №2 КНП «ПЦМБЛ» за адресою: вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 б, м. Первомайськ |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 7233,1 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. З метою отримання коштів на фінансування проєкту 30.05.2025, 02.04.2025 направлено лист до Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації |
| 1.3.4.36. Реконструкція приміщення КНП «ПЦМБЛ» та встановлення сучасного обладнання для переробки медичних відходів за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 27600,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM |
| 1.3.4.37. Забезпечення доступності до медичних послуг осіб з особливими потребами в стаціонарних відділеннях лікарні, а саме поточні ремонти, облаштування санітарних кімнат в 2-х відділеннях (терапевтичному та хірургічному №1) КНП «ПЦМБЛ» по вул. Федора Толбухіна, 128, 105 м. Первомайськ |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦМБЛ» | 500,0 | 490,0 | Реалізовано. Проведені поточні ремонти за кошти благодійної організації «Українська освітня платформа» |
| 1.3.4.38. Капітальний ремонт фундаментної основи будівлі та парапету даху Лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, КНП «ПЦМБЛ», м. Первомайськ |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 2800,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.39 Створення Центру ментального (психічного) здоров’я на базі КНП «ПЦМБЛ» м. Первомайськ |  | 2025-2026роки | Первомайська міська рада. | 4000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.3.4.40. Ремонт будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43, м. Первомайськ |  | 2025 | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 11500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проведено дві фокус-групи на тему «Пошук шляхів покращення якості медичних послуг у сфері акушерства та гінекології». Проведена презентація проєкту в м. Одеса 08.04.2025. Проєкт відхилено МОМ через брак коштів |
| 1.3.4.41. Зміцнення реабілітаційних послуг у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі терапевтичного відділення КНП «Первомайська ЦРЛ» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 5500,0 | 0,0 | Отримано погодження від Міжнародної організації з міграції (МОМ) в рамках програми «Відновлення та підтримка громад». Станом на 31.12.2025 донором визначена проєктна організація. У січні 2026 року планується почати роботу з розроблення проєктно- кошторисної докумениації |
| 1.3.4.42. «Капітальний ремонт та реконструкція існуючих приміщень терапевтичного, дитячого хірургічного відділення, а також дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Острозьких (Федора Толбухіна), 128, м. Первомайськ для перепрофілювання в сучасний акушерсько-гінекологічний стаціонар |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦМБЛ» | 8800,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проведено дві фокус-групи на тему «Пошук шляхів покращення якості медичних послуг у сфері акушерства та гінекології». Проведена презентація проєкту в м. Одеса 08.04.2025. Проєкт відхилено МОМ через брак коштів |
| 1.3.4.43. Заміна ліфта у лікувальному корпусі КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 200,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| Операційна ціль 1.4. Підвищено якість освіти та сформовано ефективну мережу закладів освіти | 1.4.1. Частка респондентів, які зазначили покращення якості надання послуг в дошкільній освіті, % 1.4.2. Частка респондентів, які зазначили покращення якості надання послуг в шкільній освіті, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 24347,4 | 1040,33 | За кошти місцевого бюджету розроблено та оновлено проєктно-кошторисну документацію для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. Триває активний пошук грантових можливостей |
| Завдання 1.4.1. Покращено матеріально-технічне забезпечення закладів освіти | 1.4.1.1. Матеріально-технічна забезпеченість закладів освіти громади, % від потреби 1.4.1.2 Кількість коштів, спрямованих з усіх джерел фінансування для покращення матеріально технічного становища закладів освіти, тис.грн | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 80,33 | Розроблено та скориговано проєктно-кошторисну документацію за кошти місцевого бюджету. Реалізацію проєктів відкладено через брак фінансування. Ведеться активний пошук грантів |
| 1.4.1.1. Капітальний ремонт даху гімназії № 9 по вул. Юності, 7 в м. Первомайськ Миколаївської області |  | 2027 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.4.1.2. Капітальний ремонт частини будівлі (літера А-1 паспорта технічної інвентаризації) Первомайської гімназії № 1 Первомайської міської ради по вул. Полковника Василя Совачева, 25 (колишня вул. Лейтенанта Шмідта), в м. Первомайськ Миколаївської області |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.4.1.3. Капітальний ремонт харчоблоку під опорну кухню Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: вул. Одеська, 109, м. Первомайськ Миколаївської області |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 80,33 | Розроблено проєктно -кошторисну документацію (коригування) за кошти місцевого бюджету. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM |
| 1.4.1.4. Капітальний ремонт волейбольного залу та допоміжних приміщень ДЮСШ по вул. Театральна, 7 в м. Первомайськ Миколаївської області |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.4.1.5. Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі Заклад дошкільної освіти № 15 «Пізнайко» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. О. Коротченка, 30 а |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM |
| - Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі Первомайський ліцей «Ерудит» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. О. Коротченка, 18-В |  | 2027 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM |
| 1.4.1.7 Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі Заклад дошкільної освіти № 8 «Вербиченька» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, пров. Д. Чайки, 9 |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM |
| Завдання 1.4.2. Створено безпечні умови для учнів та працівників закладів освіти | 1.4.2.1 Кількість відремонтованих (реконструйованих) закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, одиниць 1.4.2.2. Кількість закладів освіти, що мають належні захисні споруди, % від потреби | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 24347,406 | 960,0 | Розроблено та скориговано проєктно-кошторисну документацію за кошти місцевого бюджету. Реалізацію проєктів відкладено через брак фінансування. Ведеться активний пошук грантів |
| 1.4.2.1. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-В, м. Первомайськ, Миколаївська область |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 24347,406 | 320,0 | Розроблено проєктно-кошторисну документацію (коригування) за кошти місцевого бюджету. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM |
| 1.4.2.2. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: вул. Одеська, 109, м. Первомайськ, Миколаївська область |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 320,0 | Розроблено проєктно-кошторисну документацію (коригування) за кошти місцевого бюджету. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM |
| 1.4.2.3. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Первомайської гімназії № 2 Первомайської міської ради за адресою: вул. Варварівська, 19, м. Первомайськ, Миколаївська область |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 320,0 | Розроблено проєктно-кошторисну документацію (коригування) за кошти місцевого бюджету. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Проєкт внесений до екосистеми DREAM |
| Операційна ціль 1.5. Забезпечено доступність та поліпшено якість надання соціальних і адміністративних послуг | 1.5.1 Кількість мешканців громади, які скористались соціальними послугами, осіб 1.5.2. Кількість мешканців громади, які скористались адміністративними послугами, осіб | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 8800,0 | 2856 | У межах реалізації зазначеної цілі триває виконання завдань, спрямованих на підвищення якості та доступності соціальних і адміністративних послуг для мешканців громади. Відповідно до індикаторів, за оперативними даними 2025 рік соціальними послугами скористались 2155 особа, а управлінням адміністративних послуг та реєстрації надано близько 40 тис. послуг. Ці показники свідчать про сталий попит на послуги та необхідність їх подальшого вдосконалення |
| Завдання 1.5.1. Поліпшено якість надання адміністративних послуг та матеріально-технічне забезпечення ЦНАП | 1.5.1.1 Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня надання адміністративних послуг у громаді, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 6100,0 | 0,0 | Протягом 2025 року реалізація запланованих заходів у межах цього напряму не розпочата через обмежене фінансування. Водночас, з метою підвищення якості надання адміністративних послуг, в управлінні запроваджено «Модуль оцінки рівня задоволеності суб’єктів звернення», який є частиною Системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг. Цей інструмент дозволяє оперативно отримувати зворотний зв’язок від громадян та вдосконалювати процеси обслуговування. Обслуговування ветеранів війни, членів сімей ветеранів та членів сімей загиблого (померлого) захисника чи Захисниці України здійснюється за принципом «Єдиного вікна». Крім того, в управлінні впроваджено систему попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до спеціалістів, що є важливим кроком у напряму оптимізації процедурних дій і підвищенні ефективності надання послуг. Окрім цього, ведеться активна робота з пошуку донорських організацій та можливостей залучення зовнішнього фінансування для реалізації запланованих заходів, у тому числі модернізації матеріально-технічної бази та розширення спектру наданих послуг |
| 1.5.1.1. Придбання комп’ютерного обладнання для управління надання адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради (комп’ютери, принтери 3 в 1) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 500,0 | 0,00 | З метою удосконалення надання адміністративних послуг ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.5.1.2. Капітальний ремонт частини приміщення - бек – офісу - для забезпечення повноцінної роботи управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету, який знаходиться за адресою: вул. Михайла Грушевського, 3, м. Первомайськ, Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 5500,0 | 0,00 | З метою удосконалення надання адміністративних послуг ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.5.1.3. Запровадження в ЦНАП Первомайської міської ради принципу «Єдиного вікна» для обслуговування ветеранів/-ок та членів їх сімей. Зручні та доступні ветеранські послуги |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління надання адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради | 100,0 | 0,00 | Обслуговування ветеранів війни, членів сімей ветеранів та членів сімей загиблого (померлого) захисника чи Захисниці України здійснюється за принципом «Єдиного вікна». Кількість веоеранських послуг у відділі ЦНАП складає 30 одиниць. За звітний період було надано близько 1000 адміністративних послуг ветеранам та членам їх сімей |
| Завдання 1.5.2. Підвищено якість надання соціальних послуг та матеріально-технічне забезпечення відповідних установ | 1.5.2.1 Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня надання соціальних послуг у громаді, % | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. МТД | 2700,0 | 2856,0 | На сьогодні розпочато реалізацію одного з ключових заходів —розпочато будівельні роботи, що створює належні умови для подальшого функціонування та розвитку спеціалізованих служб допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті. Це дозволить у подальшому забезпечити належне функціонування такої служби відповідно до державних стандартів. Щодо інших запланованих заходів у межах цього напряму, наразі ведеться активна робота з пошуку джерел фінансування, зокрема залучення грантової підтримки для забезпечення належного рівня соціальних послуг і покращення матеріально-технічної бази відповідних установ |
| 1.5.2.1. Капітальний ремонт 2 поверху відділення стаціонарного паліативного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: вул. Гімназійна, 13, (колишня вул. Трудової Слави), м. Первомайськ, Миколаївська області |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.5.2.2. Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютери, принтери) для працівників управління соціального захисту населення міської ради |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення міської ради | 500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.5.2.3. Встановлення паркану у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення міської ради | 1000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.5.2.4. Впровадження безготівкової оплати за проїзд у міському транспорті (Е- квиток) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення міської ради | 1200,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.5.2.5. Будівництво житла для дітей, які залишилися без батьківської опіки |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.5.2.6. Створення та забезпечення сталого функціонування спеціалізованих служб для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті, за адресою м. Первомайськ, вул. Корабельна, 8а |  | 2025 рік | Первомайська міська рада Управління соціального захисту населення міської ради. Первомайський міський центр соціальних служб. Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) | 10000, 0 | 2856,0 | 23 квітня 2025 року укладено тристоронній договір між Первомайським центром соціальних служб, Представництвом Датської Ради у справах біженців в Україні (відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації Датської Ради у справах біженців) та ТОВ «Укрбудпроєкт» на розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі закладу дошкільної освіти № 4 «Дельфін» під спеціалізовані служби для осіб постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі по вулиці Корабельна, будинок 8-а в місті Первомайськ, Миколаївської області». Сума договору – 506 тис.грн з ПДВ. Договір виконано у липні 2025 року. Станом на 31.12.2025 при Первомайському центрі соціальних служб функціонують дві спеціалізовані служби, а саме: мобільна бригада соціально-психологічної допомоги та денний центр соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Придбано легковий автомобіль Citroen Jumper L2H2 для перевезення осіб з обмеженими можливостями (1758,0 тис. грн кошти субвенції з державного бюджету, 592,0 тис.грн -кошти місцевого бюджету). У вересні–листопаді 2025 року проведено закупівлі на виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції об’єкта, за результатами яких 17 листопада 2025 року укладено договір підряду з Консорціумом «Магістраль плюс» на суму 13203,18 тис.грн, що фінансуватиметься за рахунок коштів Данської ради у справах біженців. Також укладено договори на здійснення технічного нагляду з ФОП Шевченко О.І. на суму 112,19 тис.грн (планується фінансування за кошти місцевого бюджету у 2026 році) та авторського нагляду з ТОВ «Укрбудпроєкт» на суму 50,79 тис.грн, що фінансуватиметься за рахунок коштів Данської ради у справах біженців. З 01 грудня 2025 року на об’єкті за адресою м. Первомайськ, вул. Корабельна, 8а розпочато будівельні роботи, що створює належні умови для подальшого функціонування та розвитку спеціалізованих служб допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті |
| 1.5.2.7.Забезпечення обладнанням та інвентарем для роботи господарської групи відділення організації надання адресної натуральної допомоги територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Територіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| Операційна ціль 1.6. Покращено та удосконалено транспортну інфраструктуру | 1.6.1 Респонденти, які відзначають підвищення рівня мобільності, % 1.6.2. Пасажиропотік, осіб | 2025-2027 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 109432,73 | 0,0 | Станом на 31 грудня 2025 року облаштовано 131 паркомісце загальною площею 1048 кв. м, у перспективі передбачено збільшення їх кількості до 213. Реалізацію інших проєктів призупинено через недостатнє фінансування. Наразі триває робота з залучення міжнародної технічної допомоги для модернізації громадського транспорту, зокрема шляхом закупівлі або отримання автобусів у вигляді благодійної допомоги. |
| Завдання 1.6.1. Удосконалено дорожньо-транспортну інфраструктуру | 1.6.1.1 Площа реконструйованого дорожнього покриття, відповідно сучасним технічним вимогам, кв.м 1.6.1.2 Площа реконструйованої тротуарної зони, кв.м | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 104682,73 | 0,0 | Станом на 31.12.2025, за результатами конкурсу, організовано 131 паркомісце на площі 1048 кв.м. Заплановано розширення до 213 місць (2175,75 кв.м). Інші інфраструктурні проєкти не реалізовано через брак коштів, ведеться пошук донорського фінансування |
| 1.6.1.1. Капітальний ремонт автомобільних мостів через річки Південний Буг, Синюха міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 9395,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.6.1.2. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по вул. Одеській міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 29810,2 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.6.1.3. Будівництво 5 світлофорних об’єктів міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 10710,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.6.1.4. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по вулицях Сидора Білого, Донецькій, Леоніда Федорова, Корабельній, Цегельній, Театральній міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 45655,83 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.6.1.5. Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та встановлення GPS систем в пасажирському транспорті в межах Первомайської міської територіальної громади |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада, громадська організація, комунальне підприємство Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» | 2047,0 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 автоматизовану систему оплати проїзду та GPS системи в пасажирському транспорті в межах Первомайської міської територіальної громади не встановлено. Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.6.1.6. Стала мобільність. Розвиток вело-інфраструктури в межах Первомайської міської територіальної громади |  | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Первомайської міської ради, громадська організація, управління житлово- комунального господарства Первомайської міської ради | 4624,7 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 1.6.1.7. Створення та розвиток паркувального простору у місті Первомайськ Первомайської міської територіальної громади |  | 2025-2026 роки | Виконавчий комітет Первомайської міської ради, громадська організація, комунальне підприємство Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» | 390,0 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 за результатами конкурсу, організовано паркування транспортних засобів на 131 паркомісці, загальною площею 1048 кв.м., планується розширити паркувальний простір до 213 місць, загальною площею 2175,75 кв.м |
| 1.6.1.8. Smartзупинки. Створення інтерактивних зупинок на території Первомайської міської територіальної громади (І етап) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада, громадська організація, комунальне підприємство Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» | 2050,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| Завдання 1.6.2. Оновлено рухомий склад громадського транспорту | 1.6.2.1 Кількість придбаних автобусів, одиниць 1.6.2.2 Рівень забезпечення міської системи громадського руху сучасними транспортними одиницями, % від потреби | 2025-2026 роки | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 4750,0 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 поставлене завдання залишається невиконаним. Водночас продовжується робота із залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги з метою придбання комунального транспорту, а також паралельно розглядається питання отримання автобусів у межах благодійної допомоги для забезпечення перевезень на маршрутах загального користування. |
| 1.6.2.1. Запровадження комунального пасажирського транспорту на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади (І етап) |  | 2025-2026 роки | Виконавчий комітет Первомайської міської ради, громадська організація, комунальне підприємство Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» | 4750,0 | 0,0 | Здійснюється робота із залучення коштів міжнародної технічної допомоги з метою придбання комунального пасажирського транспорту, а також паралельно опрацьовується питання отримання автобусів у вигляді благодійної допомоги для їх подальшого використання на маршрутах загального користування |
| Стратегічна ціль 2. Формування конкурентоспроможної економіки | 2.1 Загальний обсяг надходжень до місцевого бюджету, тис.грн. 2.2 Надходження по податкам та зборам до бюджету громади, тис.грн. | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 9000,0 | 0,0 | Первомайська міська територіальна громада впевнено рухається шляхом формування конкурентоспроможної економіки, активно реалізуючи заходи, спрямовані на підтримку підприємництва та розвиток аграрного сектору. У громаді постійно впроваджуються ініціативи з підтримки малого і середнього бізнесу, що включають інформаційні кампанії, консультаційний супровід і популяризацію підприємницької діяльності серед населення |
| Операційна ціль 2.1. Сформовано сприятливе середовище для розвитку промисловості, агропромислового комплексу та малого і середнього бізнесу | 2.1.1 Кількість малих та середніх підприємств, зареєстрованих у громаді протягом звітного періоду, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | У громаді постійно реалізуються заходи з підтримки малого і середнього бізнесу та популяризації підприємництва. Активно ведеться інформування агровиробників про державні та міжнародні програми підтримки. Представники агросектору долучилися до вебінарів проєкту «Діалог влади та бізнесу» та «Міжнародного Дня поля». Забезпечено супровід реєстрації у Державному аграрному реєстрі з фокусом на доступ до ресурсної допомоги |
| Завдання 2.1.1. Популяризовано підприємницьку діяльність та розвинуто кадровий потенціал суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2.1.1.1 Кількість інформаційно-навчальних заходів для представників бізнесу та самозайнятих осіб, одиниць 2.1.1.2 Залучення представників бізнесу до участі у святкових ярмарках, осіб | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | Постійно здійснюються заходи з підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва, а також з популяризації підприємницької діяльності серед населення. Протягом 2025 року представників бізнесу залученодо 36 онлайн семінарів – навчань та 3-х конференцій. Залучено 27 представників бізнесу до участі у святковій ярмарці |
| 2.1.1.1. Проведення тренінгів, конференцій, семінарів, онлайн-навчань для представників бізнесу та самозайнятих осіб |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Систематично залучаються представники бізнесу та фізичні особи підприємці до участі у семінарах, онлайн навчаннях в рамках програми «Діалог влади та бізнесу» |
| 2.1.1.2. Проведення святкових ярмарок та виставок виробників місцевої крафтової продукції |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Проведено 1 святкову ярмарки та виставку виробників крафтової продукції заплановано на День міста |
| 2.1.1.3. Інформування суб’єктів підприємництва про існуючі механізми фінансової підтримки бізнесу на державному та обласному рівнях |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | На офіційних сайтах Первомайської міської ради розміщуються оголошення та надсилаються особисті повідомлення з пропозиціями взяти участь у міжнародних та державних програмах підтримки розвитку підприємництва. В 2025 році: - в рамках проєкту «Довіра» від громадської організації «Людина в біді» 22 суб’єкти господарювання подали заявки до участі (результати участи є конфеденційними) - в рамках грантової програми для бізнесів громад Миколаївської області від БФ «Посмішка ЮА» у партнерстві з JERU за підтримки Агентства розвитку і співробітництва Швейцарії залучено до участі: - програма мікрогрантів для започаткування бізнесу до 54 000 грн - подано 32 заявки (12 підприємців отримали грант); - програма гранти до 800 000 грн для малого та середнього підприємництва – подано 9 заявок (результати участі є конфеденційними) |
| 2.1.1.4. Створення умов для стимулювання підприємницької активності громадян (інформування суб'єктів підприємницької діяльності про: виробничі площі, обладнання, об'єкти незавершеного будівництва та іншого майна комунальних підприємств та установ, що пропонується до здачі в оренду чи на продаж суб'єктам підприємницької діяльності; проведення земельних конкурсів (аукціонів), які пропонуються для надання в оренду) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Розроблено інвестиційний атлас Первомайської міської територіальної громади, розміщено на офіційних сайтах Первомайської міської ради та проінформовано суб’єктів малого і середнього підприємництва через засоби масової інформації про проведення земельних конкурсів (аукціонів), про перелік земельних ділянок, які пропонуються для надання в оренду на конкурентних засадах |
| 2.1.1.5. Сприяння виходу місцевих підприємств на ринки інших регіонів через розповсюдження інформації про міжнародні форуми, виставки, ярмарки |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Місцевих підприємців залучають до участі в грантових міжнародних програмах, що відкриває можливості для розвитку, модернізації та налагодження партнерств. Для розширення доступу виробників до виставково-ярмаркових подій та встановлення ділових контактів із закордонними партнерами на офіційному сайті Первомайської міської ради та в соціальних мережах регулярно публікується актуальна інформація про такі заходи. Це сприяє активному просуванню місцевого бізнесу та його інтеграції на ширші ринки |
| Завдання 2.1.2. Здійснено підтримку розвитку суб’єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу | 2.1.2.1 Кількість проведених вебінарів та навчань, консультацій для суб’єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу, одиниць 2.1.2.2 Урожайність зернових та зернобобових культур, ц/га | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | Первомайська міська територіальна громада активно інформує та залучає сільгоспвиробників до державних і міжнародних програм підтримки. Аграрії взяли участь в онлайн вебінарах проєкту «Діалог влади та бізнесу», семінарах, які проводила компанія «Баєр Декалб», та в «Міжнародному Дні поля», де ознайомилися з новими сортами культур і сучасними технологіями. Залучено до інформаційно-просвітницького заходу на тему: «Заплануй зростання бізнесу з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві». Також надано інформаційний супровід щодо реєстрації в Державному аграрному реєстрі, з акцентом на можливості отримання матеріальної підтримки |
| 2.1.2.1. Проведення семінарів, онлайн-вебінарів з представниками агропромислового комплексу про можливість отримання грантів та участі в міжнародних програмах з розвитку сільського господарства |  | 2025 -2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Залучено представників агропромислового бізнесу до участі в онлайн вебінарах в рамках проєкту «Діалог Влади та Бізнесу», проінформовано сільгоспвиробників про можливість отримання міжнародної допомоги та грантів для розвитку сільського господарства |
| 2.1.2.2. Запровадження консультацій щодо сортозаміни та сортооновлення, використання більш урожайних з високою якістю продукції нових сортів та гібридів замість існуючих менш цінних |  | 2025 -2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Залучено агровиробників до участі в заході «Міжнародний День поля» та семінарів, які проводила компанія «Баєр Декалб». В ході проведення заходу було презентовано: нові сорти зернових та гібридних технічних культур вітчизняних та зарубіжних селекційних центрів; сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур |
| 2.1.2.3. Залучення агровиробників громади до участі в державних програмах розвитку сільського господарства (можливість отримання посівного матеріалу, мінеральних добрив, часткова компенсація вартості придбаної вітчизняної техніки та обладнання, кредитних ресурсів для агропромислового комплексу, участь у програмах прямої підтримки виробників тваринництва) |  | 2025 -2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету |  |  | Залучено агровиробників до реєстрації в Державному аграрному реєстрі та направлено інформацію про можливість отримання посівного матеріалу, добрив та можливість отримання компенсації вартості придбаної вітчизняної техніки. Малих агровиробників громади усіх форм господарювання, які обробляють землю до 500 га залучено до інформаційно-просвітницького заходу на тему: «Заплануй зростання бізнесу з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» |
| Операційна ціль 2.2. Створено умови для залучення інвестицій | 2.2.1 Капітальні видатки бюджету, тис.грн 2.2.2 Частка респондентів, які позитивно оцінюють рівень інвестиційної привабливості у загальній кількості опитуваних, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 9000,0 | 0,0 | Створено банк інвестиційних пропозицій, який регулярно оновлюється та є інструментом для ефективного представлення потенціалу громади |
| Завдання 2.2.1. Реалізація інвестиційного потенціалу громади | 2.2.1.1 Створення банку та формування кількості інвестиційних пропозицій, одиниць 2.2.1.2 Кількість інвесторів, які здійснювали інвестиційну діяльність на території громади протягом року, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | У межах реалізації інвестиційного потенціалу громади створено банк інвестиційних пропозицій, який постійно оновлюється. Протягом звітного періоду співпрацю налагоджено з 5 ключовими інвесторами — NEFCO, МОМ, ПРООН, ЮНІСЕФ та GIZ. Загалом 60 національних та міжнародних благодійних та гуманітарних організації долучилися до підтримки розвитку громади, що свідчить про активне залучення ресурсів та високий рівень партнерської взаємодії |
| 2.2.1.1. Розміщення на земельній ділянці 33,4 га індустріального парку |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. Інші учасники проєкту | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 2.2.1.2. Будівництво заводу будівельних матеріалів на земельній ділянці 4 га |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Інші учасники проєкту | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 2.2.1.3. Розробка, добування та переробка каоліну для виготовлення фарфорового посуду |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| Завдання 2.2.2. Створено єдиний реєстр комунальної власності, розроблено проєкт землеустрою для встановлення межі громади, проведено інвентаризацію земельних ділянок громади і розроблено комплексний план просторового розвитку | 2.2.2.1 Розроблені та затверджені генеральні плани населених пунктів із зонінгом, одиниць 2.2.2.2 Наявність комплексного просторового плану громади, % ступеню виконання, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 9000,0 | 0,0 | Ведеться системна робота з пошуку донорів і грантових програм, спрямованих на фінансування заходів цього завдання |
| 2.2.2.1. Встановлення межі Первомайської міської територіальної громади |  | 2025 рік | Первомайська міська рада | 3000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 2.2.2.2. Розробка комплексного плану просторового розвитку Первомайської міської територіальної громади |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 5000,0 | 0,0 | Проводиться збір інформації вихідних даних, постійно здійснюється моніторинг інших громад стосовно пракики розроблення комплексного плану просторового розвитку громади. Проводиться постійна робота з пошуку грантових пропозицій для фінансування цього проєкту |
| 2.2.2.3. Проведення інвентаризації земель Первомайської міського територіальної громади |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 1000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Кошти з місцевого бюджету не виділялися |
| Стратегічна ціль 3. Розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження | 3.1 Обсяг податкових надходжень від туристичного збору до місцевого бюджету від СГД, що працюють у туристичній сфері, тис.грн 3.2 Збільшення частки респондентів громадського анкетування, які вказали на поліпшення стану навколишнього середовища, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 50,0 | 50,5 | Громада заклала основу для подальшої реалізації проєктів у сфері туризму, екології та енергоефективності, активізувавши міжнародну взаємодію та аналітичну підготовку до залучення ресурсів |
| Операційна ціль 3.1. Використано місцеві ресурси та потенціал у сфері туризму та культури, а також розвинуто сучасну спортивну інфраструктуру для залучення молоді | 3.1.1. Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня доступності до різнопрофільного культурного середовища громади, % 3.1.2 Частка респондентів, які зазначили покращення стану справ з розбудови обєктів підтримки здорового способу життя, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 10255,45 | 0,0 | Результатом активної міжнародної діяльності стало укладення 8 нових меморандумів про партнерство, спрямованих на зміцнення міжмуніципальних зв’язків та реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги. Також укладено 1 договір у сфері міжмуніципальної співпраці міжнародного рівня, зокрема з туристичним компонентом. Загалом діє 4 міжнародних договори у сфері міжмуніципальної співпраці, що створює потенціал для розвитку культурного обміну та туристичної привабливості громади. Водночас, станом на 31 грудня 2025 року, реалізація окремих завдань у межах цієї операційної цілі не розпочата. Проводиться постійна робота з пошуку грантових можливостей для запуску відповідних ініціатив. Зокрема, проєкти зі створення спортивних зон із сучасними спорудами для всіх вікових категорій залишаються на стадії планування через відсутність фінансування |
| Завдання 3.1.1. Розвинуто міжнародну співпрацю, укладено міжмуніципальні побратимські договори | 3.1.1.1 Кількість укладених договорів із проєктами МТД, одиниць 3.1.1.2 Кількість укладених договорів із міжмуніципальної співпраці в т.ч. у туристичній сфері міжнародного рівня, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | Результатом активної роботи у сфері міжнародної співпраці протягом 2025 року стало укладення 8 нових меморандумів про партнерство, спрямованих на зміцнення міжмуніципальних зв’язків та реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги. Ці домовленості стали наслідком послідовної діяльності Первомайської міської ради щодо розширення зовнішніх контактів та залучення ресурсів для розвитку громади. Укладено 1 договір із міжмуніципальної співпраці в т.ч. у туристичній сфері міжнародного рівня. Усього діючих договорів міжмуніципальної співпраці міжнародного рівня - 4 |
| 3.1.1.1. Зміцнення міжнародних зв’язків громади |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада | 0,0 | 0,0 | Протягом 2025 року Первомайською міською радою укладено 8 нових меморандумів, які стосуються міжнародного співробітництва з муніципалітетом Вайле (Королівство Данія), представництвом Данської ради у справах біженців в Україні, Німецьким товариством GIZ, Асоціацією ОМС «Асоціація учасницького розвитку» HREF (підпорядковані МОМ), Фондом Відбудови України (діє за законодавством Данії). Структурні підрозділи міської ради окремо уклали договори про співпрацю з Данською та Норвезькою радами у справах біженців в Україні, та UNICEF. В рамках зазначених Меморандумів реалізуються проєкти та надається допомога громаді |
| Завдання 3.1.2. Збережено й модернізовано мережу закладів культури та інфраструктуру для формування сучасного культурного простору | 3.1.2.1 Кількість конкурсів, творчих вечорів, вікторин, майстер-класів що проводяться протягом року, одиниць 3.1.2.2 Кількість мешканців громади, які залучені до творчих гуртків, осіб | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 2205,45 | 684,808 | У межах виконання завдання в громаді реалізовано низку заходів, спрямованих на розвиток сучасного культурного та молодіжного простору, підтримку творчого потенціалу молоді та створення умов для її самореалізації. Зокрема, на базі молодіжного простору «Вільна хата» проведено табір «Літня резиденція», який було реалізовано за рахунок коштів благодійної організації «Українська освітня платформа». реалізовано захід зі створення простору для молоді та розвитку підприємницької діяльності, який впроваджено Агенцією міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерландів VNG International BV у межах проєкту «Підтримка відновлення місцевого самоврядування та відбудови і реконструкції громад в Україні: Фаза ІІ» |
| 3.1.2.1. Створення Музею народної архітектури та побуту під відкритим небом у селі Грушівка |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 1 500,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.1.2.2. Молодіжний простір «Вільна хата» - табір Літня резиденція |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 125,5 | 125,5 | Захід виконано за рахунок коштів благодійної організації «Українська освітня платформа» У ході реалізації проєкту проведені творчі майстер-класи (театр, телебачення, мистецтво), веселі інтерактивні ігри та командні проекти, патріотичні заходи і натхненні зустрічі, заходи з виховання самодисципліни та фізичного розвитку, зйомка відео, флешмоби і трендові активності |
| 3.1.2.3. Створення простору для молоді та розвидку підприємської діяльності |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 579,95 | 559,308 | Реалізовано агенством міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерландів VNG International BV в межах проєкту «Підтримка відновлення місцевого самоврядування та відбудови і реконструкції громад в Україні: Фаза ІІ». Простір об'єднає воркшопи з фінансової грамотності, бізнес-зустрічі з підприємцями, тренінги з проєктного менеджменту та стартап-школу. |
| Завдання 3.1.3. Проведено щорічні міські фестивалі у громаді, популяризовано досягнення народної та аматорської творчості | 3.1.3.1 Кількості відвідувачів фестивалів, культурно- мистецьких заходів, осіб в рік 3.1.3.2 Кількість залучених учасників до фестивалів, культурно- мистецьких заходів, осіб | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 1300,00 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 реалізація завдання не розпочата, ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.1.3.1. Облаштування літнього кінотеатру під відкритим небом для мешканців громади |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 800,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.1.3.2. Проведення конкурсу дитячої творчості «Первомайське джерельце» на міжнародному рівні шляхом розширення географії його проведення |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| Завдання 3.1.4. Створено спортивні зони зі встановлення сучасних споруд для усіх верств населення | 3.1.4.1 Кількість облаштованих спортивних просторів для різних видів спорту на теренах громади, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 6750,0 | 0,0 | Виконання завдання перебуває в процесі реалізації. У межах проєкту HREF у Миколаївській області, який впроваджується за координації Асоціації учасницького розвитку громад за участі виконавчого партнера — Міжнародної організації з міграції (МОМ), передбачено облаштування пляжної зони спортивним обладнанням та дитячим майданчиком з метою створення безпечного, доступного та інклюзивного простору для активного відпочинку мешканців громади. Інші заплановані проєкти зі створення спортивних зон із сучасними спорудами для всіх верств населення у звітному періоді не реалізовані через брак фінансування. Водночас громада продовжує роботу з пошуку додаткових фінансових ресурсів та партнерів для подальшого впровадження відповідних ініціатив |
| 3.1.4.1. Молодіжний, культурно-спортивний вуличний простір у селах громади |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 1000,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.1.4.2. Ремонт футбольних майданчиків по вулиці Корабельна та по вулиці Олександра Коротченка |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 1500,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.1.4.3. Створення веломаршруту «Місцями Вінграновського» |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 1000,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.1.4.4. Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Січневій в місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 2750,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.1.4.5.Прогулянкова зона відпочинку для всіх верств та категорій населення громади |  | 2025 -2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.1.4.6. Придбання спортивного та дитячого майданчика для пляжної зони |  | 2025 – 2026 рік | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 579,95 | 0,0 | В процесі реалізації. У межах проєкту HREF у Миколаївській області, який впроваджується за координації Асоціації учасницького розвитку громад за участі виконавчого партнера — Міжнародної організації з міграції (МОМ). У рамках проєкту передбачено облаштування пляжної зони спортивним обладнанням та дитячим майданчиком з метою створення безпечного та доступного простору для активного відпочинку мешканців громади. 10 листопада 2025 року підписано договір між ПП «Люкс Інстайл», Асоціацією учасницького розвитку громад та управлінням житлово-комунального господарства. Відповідно до умов проєкту, МОМ планує здійснити закупівлю обладнання та встановити спортивного та дитячого майданчиків заплановано на весну 2026 року |
| Операційна ціль 3.2. Громада чистого довкілля | 3.2.1 Рівень задоволення мешканців які вказали на те, що навколо будинків чисто та немає сміття, % | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 50911,68 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 реалізація екологічних проєктів громади ще не розпочалась через обмежене фінансування. Водночас ведеться активний пошук донорів та інвесторів для підтримки природо-охоронних ініціатив, зокрема з очищення водойм та управління відходами. Проведено фестиваль «Життя в стилі «ЕКО» з метою підвищення екологічної свідомості та залучення мешканців до формування культури відповідального ставлення до довкілля |
| Завдання 3.2.1. Сформовано свідоме ставлення мешканців до покращення стану довкілля | 3.2.1.1 Мешканці громади, яких залучено до заходів із захисту довкілля, осіб 3.2.1.2 Кількість проведених комунікативних заходів з питань екології, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 50,0 | 0,0 | У звітному періоді реалізація завдання Стратегії щодо формування свідомого та відповідального ставлення мешканців громади до покращення стану довкілля здійснювалася комплексно, з використанням інформаційно-просвітницьких, освітніх та комунікативних заходів екологічного й енергоефективного спрямування. Загалом у межах Днів сталої енергії 2025 проведено 76 заходів, серед яких екологічні акції, енергоуроки, виставки дитячих малюнків, презентації та конкурси з енергозбереження, перегляди мультфільмів і фільмів екологічної тематики, еко-дискусії, енергетичні квести та інші інтерактивні формати. Ключовою подією стало проведення фестивалю «Життя в стилі «ЕКО»», у межах якого залучено понад 9 000 учасників |
| 3.2.1.1. Проведення фестивалю «Життя в стилі «ЕКО»» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | 50,0 | 0,0 | У межах Днів сталої енергії 2025 Первомайської міської територіальної громади, спрямованих на підвищення обізнаності мешканців щодо енергоефективності, змін клімату та відповідального споживання ресурсів. проведено фестиваль «Життя в стилі ЕКО». Залучено понад 9 000 учасників, серед яких школярі, студенти, представники комунальних підприємств та мешканці громади |
| Завдання 3.2.2. Забезпечено будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів та медичних відходів | 3.2.2.1 Кількості спеціалізованого обладнання та техніки для збирання відходів, % від потреби 3.2.2.2 Обсяг відсортованих ТПВ, т 3.2.2.3 Кількості встановлених баків, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 15511,68 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 реалізація запланованих проєктів ще не була розпочата через обмежені фінансові ресурси. Водночас громада продовжує активну діяльність, зосереджуючись на пошуку можливих донорів та інвесторів, готових долучитися до впровадження екологічно значущих інфраструктурних ініціатив |
| 3.2.2.1. Будівництво полігону твердих побутових відходів об’ємом 400 тис. м3 у місті Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Міністерство розвитку громад та територій України. Первомайська міська рада | 15511,68 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| Завдання 3.2.3. Здійснено екологічне відновлення річок Синюха та Кодима на території громади | 3.2.3.1 Кількість розроблених пакетів документів, що необхідні для проведення робіт із очистки водойм, одиниць 3.2.3.2 Площа розчищених водойм, кв.м | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 35350,0 | 0,0 | Заплановані природоохоронні заходи наразі не впроваджені у зв’язку з браком фінансування. Водночас громада здійснює активні кроки із залучення додаткових ресурсів та проводить роботу з пошуку міжнародних і вітчизняних донорів, спроможних підтримати реалізацію пріоритетних екологічних проєктів |
| 3.2.3.1. Розчищення русла річки Синюха довжиною 6000 метрів |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 25500,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.2.3.2. Розчищення русла річки Кодима довжиною 2000 метрів |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 9850,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| Операційна ціль 3.3. Сформовано засади ресурсоощадної та енергоефективної системи життєдіяльності громади | 3.3.1 Зменшення споживання енергоресурсів в будинках, де пройшли заходи з енергозбереження, % до базового року | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 91364,8 | 10814,29 | У громаді забезпечено виконання заходів з енергозбереження в низці бюджетних будівель, що дозволило досягти зниження споживання енергоресурсів у порівнянні з базовим роком. За результатами енергетичного моніторингу та аналізу фактичного споживання теплової та електричної енергії у будівлях, де реалізовано заходи (утеплення огороджувальних конструкцій, заміна вікон та дверей, модернізація систем опалення, встановлення енерго-ефективного обладнання), зафіксовано зменшення енергоспоживання на рівні 12,5 % до базового року. Досягнутий результат підтверджує ефективність інвестицій у підвищення енергоефективності будівель та сприяє реалізації операційної цілі 3.3 щодо формування ресурсоощадної системи життєдіяльності громади |
| Завдання 3.3.1. Розвинуто мережу відновлювальних та альтернативних джерел енергії | 3.3.1.1 Загальна потужність встановлених сонячних та інших відновлювальних джерел енергії, кВт 3.3.1.2 Кількість встановлених твердопаливних котелень та інших альтернативних джерел енергії, одиниць 3.3.1.3 Кількість будівель бюджетної сфери та комунальної власності, які використовують енергію сонячних та інших відновлюваних джерел, одиниць | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 55140,0 | 10732,39 | У громаді триває послідовна реалізація заходів, спрямованих на розвиток відновлювальних та альтернативних джерел енергії, а також підвищення енергоефективності об’єктів критичної інфраструктури. Робота здійснюється в межах проєкту, що фінансується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, за підтримки державних та міжнародних партнерів. Станом на 31 грудня 2025 року на насосних станціях водопроводу 1-го та 2-го підйому очисних споруд (ОСВ-1) встановлено сучасне енергоефективне обладнання — частотні перетворювачі. Паралельно реалізовано низку важливих організаційних заходів, зокрема Встановлено сонячну електростанцію потужністю 64,2 кВт Філія «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ».Встановлено сонячну електричну станцію у відділенні «Реабілітація» відповідно укладеної рамкової угоди з міністерством енергетики України щодо закупівлі енергетичного обладнання за кошти Фонду підтримки енергетики України |
| 3.3.1.1. Модернізація насосного обладнання КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» шляхом встановлення 4 частотних перетворювачів на 3 насосних станціях водопроводу. |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету | 4600,0 | 5575,29 | На стадії реалізації. Проєкт реалізовується за кошти Німецького товариства міжнародного співро-бітництва (GIZ) ГмбХ. Станом на 31.12.2025 встановлено частотні перетворювачі на: насосній станції водопроводу 1-го підйому очисних споруд водопроводу -1 (ОСВ-1), за адресою :м. Первомайськ, вул. Павла Поповича, 87а (1 одиниця мінімальної потужності частотного перетворювача 200 кВт); насосній станції водопроводу 2-го підйому очисних споруд водопроводу -1 (ОСВ-1), за адресою: м. Первомайськ, вул. Павла Поповича, 123а (2 одиниці мінімальної потужності частотного перетворювача 250 кВт). Дата введення в експлуатацію -серпень 2025 року |
| 3.3.1.2. Встановлення сонячної електростанції на НСВ 1 - підйому ОСВ – 1 по вул. Павла Поповича, 87а |  | 2025 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради. Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Визначений переможцем учасник процедури закупівлі | 1290,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.1.3. Встановлення сонячної електростанції на НСВ 2 - підйому ОСВ – 2 по вул. Павла Поповича, 123а |  | 2025-2027 роки | Управління житлово-комунального господарства міської ради. Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Визначений переможцем учасник процедури закупівлі | 3940,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.1.4. Встановлення сонячної електростанції на НСВ 2 - підйому ОСВ – 1 по вул. Січових Стрільців, 46 |  | 2025 рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради. Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Визначений переможцем учасник процедури закупівлі | 1110,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.1.5. Встановлення сонячної гібридної станції для заміщення власного енергоспоживання 15 кВт на інверторі Deye SUN та фото модулях Ulica Solar на будівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади. Інвестор | 800,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.1.6. Встановлення когенераційної установки для забезпечення електричною та тепловою енергією Акушерського відділення КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Інвестор | 9200,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.1.7. Встановлення сонячної електричної станції на 10 кВт АЗПСМ «Коротченко», ВМПО |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 700,0 | 0,0 | Укладена рамкова угода з Міністерством енергетики України, відповідно якої включено до переліку проєктів, що підлягають фінансуванню |
| 3.3.1.8. Встановлення сонячної електричної станції на 30 кВт в відділенні «Реабілітація» |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | 1500,0 | 2021,0 | Реалізований. Встановлення сонячної електричної станції у відділенні «Реабілітація» відповідно укладеної рамкової угоди з Міністерством енергетики України щодо закупівлі енергетичного обладнання за кошти Фонду підтримки енергетики України. (вартість станції 43 тис. євро) |
| 3.3.1.9. Встановлення сонячної електростанції на даху головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська територіальна громада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 3000,00 | 3136,1 | Встановлено сонячну електростанцію потужністю 64,2 кВт відповідно укладеного Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю із Данською радою з питань біженців. |
| 3.3.1.10. Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу № 2 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 |  | 2025 рік | Первомайська міська територіальна громада. КНП «ПЦМБЛ» | 13000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.1.11. Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу № 1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 |  | 2025 рік | Первомайська міська територіальна громада. КНП «ПЦМБЛ» | 11000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.1.12. Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу № 3 по вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 |  | 2025 рік | Первомайська міська територіальна громада. КНП «ПЦМБЛ» | 5000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.1.13. Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» акушерсько-гінекологічного стаціонару по вул. Богопільська, 43 |  | 2026 рік | Первомайська міська територіальна громада. КНП «ПЦМБЛ» | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.1.14. Ремонт покрівлі з встановленням сонячної електростанції для енергозабезпечення відділення інтегрованих послуг Територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг) Первомайської міської територіальної громади, вул. Варварівська,87 |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. Територіальний центр соціального обслу-говування (надання послуг) | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.1.15. Ремонт покрівлі з встановленням сонячної електростанції для енергозабезпечення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг) Первомайської міської територіальної громади, вул. Михайла Волкова, 44 |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. Територіальний центр соціального обслу-говування (надання послуг) | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| Завдання 3.3.2. Створення місцевої нормативно-правової бази в сфері сталого розвитку енергетики та кліматичної стійкості | 3.3.2.1. Формування Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату громади до 2030/2050 року, затверджено так/ні 3.3.2.2 Формування Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громадина 2025-2050 роки, затверджено так/ні | 2025 рік | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. міжнародна технічна допомога | 100,0 | 0,0 | Станом на 31.12.2025 затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК). Планується подання проєкту ПДСЕРК на затвердження міською радою до 01 жовтня 2025 року. Індикатор 3.3.2.1 – «затверджено»: так. Формування Енергетичного плану громади на 2025–2050 роки: План на період до 2030 року вже розроблено та затверджено рішенням Первомайської міської ради від 24.04.2025 № 8. Індикатор 3.3.2.2 – «затверджено»: ТАК |
| 3.3.2.1. Формування Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади до 2030/2050 року» |  | 2025 рік | Міська рада та її виконавчі органи | 100,0 | 0,0 | Виконано. План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади до 2030/2050 року (далі - ПДСЕРК) розроблено та затверджено рішенням міської ради від 23.12.2025 № 30. Документ розроблявся відповідно до зобов’язань громади в рамках участі в європейській ініціативі «Угода мерів Схід», до якої Первомайська МТГ приєдналася 04.04.2023 |
| 3.3.2.2. Розробка Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади до 2030 року |  | 2025-2027 роки | Міська рада та її виконавчі органи |  |  | Виконано. Енергетичний план Первомайської міської територіальної громади до 2030 року розроблено та затверджено рішенням Первомайської міської ради від 24.04.2025 № 8. |
| Завдання 3.3.3. Підвищено енергоефективність будівель бюджетної сфери та об’єктів комунального господарства | 3.3.4.1 Кількість приміщень закладів освіти, де проведено енергомодернізацію, одиниць 3.3.4.2 Кількість приміщень закладів медицини, де проведено енергомодернізацію, одиниць 3.3.4.3 Кількість приміщень закладів культури та спорту, де проведено енергомодернізацію, одиниць | 2025-2027 роки |  | 33082,0 | 81,9 | Станом на 31.12.2025 реалізація проєктів з підвищення енерго-ефективності будівель бюджетної сфери та об’єктів комунального господарства ще не розпочата через відсутність фінансування. Ведеться активна робота з пошуку донорських та інвестиційних джерел підтримки. Разом з тим, по одному проєкту розроблено проєктно-кошторисну документацію, що є підготовчим етапом для подальшої реалізації енергоефективних заходів у громаді |
| 3.3.3.1. «Капітальний ремонт та термомодернізація будівлі ЗДО № 7 по вул. Корабельна, 13А в м. Первомайськ Миколаївської області» |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозий для реалізації проєкту |
| 3.3.3.2. Капітальний ремонт та термомодернізація будівлі ЗДО № 5 по вул. Корабельна, 21А в м. Первомайськ Миколаївської області |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. Управління освіти Первомайської міської ради | 0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозий для реалізації проєкту |
| 3.3.3.3. Утеплення та фарбування стін ІІ поверху будівлі лікувального комплексу № 3 зовнішнім утеплювачем по вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 м. Первомайськ |  | 2026 рік | Первомайська міська рада. КНП «ПЦМБЛ» | 0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозий для реалізації проєкту |
| 3.3.3.4. Спорудження складу пелетного палива для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 950,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозий та донорів для реалізації проєкту |
| 3.3.3.5. Капітальний ремонт із термосанацією фасадів головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. КНП «Первомайська ЦРЛ» | 0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозий та донорів для реалізації проєкту |
| 3.3.3.6. Термомодернізація будівлі АЗПСМ «Коротченко» |  | 2025 рік | Первомайська міська рада. Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 5000,00 | 0,0 | На постійній основі здійснюється пошук грантів міжнародних донорів |
| 3.3.3.7. Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 3 міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 900,0 | 81,9 | Розроблено проєктно-кошторисну документацію. Фінансування розроблення ПКД здійснено за кошти місцевого бюджету |
| 3.3.3.8. Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 20 міста Первомайськ Миколаївської області |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово-комунального господарства міської ради | 582,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.3.3.9. Встановлення сонячної електростанції на даху Палацу культури «Фрегат» |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 4000,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.3.3.10. Термомодернізація будівлі Палацу культури «Фрегат» шляхом утеплення даху, заміни вікон, дверей та встановлення системи опалення |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 0,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.3.3.11. Реконструкція насосної станції ІІ підйому ОСВ-1 по вул. Павла Поповича, 123а, м. Первомайськ, нове будівництво сонячної електростанції потужністю 1000 кВт та впровадження автоматизованої системи управління |  | 2026-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління житлово -комунального господарства Міжнародні організації | 23342,8 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту |
| 3.3.3.12. Ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дитячої музичної школи» (вул. Театральна, 41) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 100,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.3.3.13. Ремонт (термомодернізація) бібліотеки-філії № 2 комунального закладу «Публічна бібліотека» (вул. Олександрівська,1) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, аціональностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 100,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.3.3.14. Ремонт (термомодернізація) Підгороднянської бібліотеки-філії комунального закладу «Публічна бібліотека» (селище Підгородна, вул. Соборна, 60) |  | 2025-2027 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 150,0 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| 3.3.3.15. Капітальний ремонт даху та встановлення сучасної системи водовідведення на історико-архітектурній пам’ятці «Будинок Рад» (місто Первомайськ, вул. Михайла Грушевського, 1) |  | 2025-2026 роки | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту. Міжнародні організації | 1000,00 | 0,0 | Ведеться постійний пошук грантових пропозицій для реалізації проєкту. Занесено в екосистему DREAM |
| РАЗОМ: |  |  |  | 2428473,12 | 110697,582 |  |

Перший заступник міського голови 	         Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до  Звіту про реалізацію

Стратегії

27.01.2026  № 4

Результати моніторингу і оцінки плану заходів з реалізації Стратегії розвитку                                                  Первомайської міської територіальної громади

| Цілі / операційні цілі / завдання |  | Показники | Одиниці виміру | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ціль | факт |
| ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКІ |  | Зміна кількості постійного населення громади, % до попереднього року | % до попереднього року | 97,0 | 100,3 |
|  |  | Доходи бюджету громади на душу населення | грн/особу | 8285,7 | 8315,7 |
| Страте-гічна ціль 1 | Підвищення якості життя | 1.1 Мешканці, які зазначили покрашення комфорту проживання в громаді | % | 43 | 52,1 |
|  |  | 1.2 Частка мешканців які вказали що мають можливість для самореалізації та розвитку в громаді | % | 32 | 43,3 |
|  |  | 1.3 Мешканці, які б хотіли щоб їх діти проживали в громаді | % | 54 | 50,5 |
| Опера-ційна ціль 1.1 | Забезпечено безбар’єрність та безпечність громади | 1.1.1. Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня безбар’єрності громади | % | 60 | 63,1 |
|  |  | 1.1.2.Населення громади, яке має можливість скористатися захисними спорудами | % | 96,6 | 47,3 |
| Завдання 1.1.1 | Впроваджено системи відеоспостереження та інших технічних інструментів для забезпечення громадського порядку | 1.1.1.1. Кількість відеокамер, що встановлені в населених пунктах громади | одиниць | 150 | 77 |
|  |  | 1.1.1.2 Кількість правопорушень розкритих за допомогою аналізу відеозаписів з камер спостережень | % від загальної кількості правопору-шень | 34 | 93% по транс-порту, 87 % вуличні злочини, 45% майнові злочини |
| Завдання 1.1.2 | Створено умови щодо безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 1.1.2.1 Відсоток будинків соціально сфери та що оснащені підйомниками чи пандусами | % від потреби | 85 | 100 |
|  |  | 1.1.2.2 Кількості світлофорних об`єктів, що обладнані звуковими сигналами, тактильною плиткою для осіб із вадами зору | % від потреби | 25 | 50 |
| Опера-ційна ціль 1.2 | Здійснено розвиток житлово-комунального господарства | 1.2.1. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи водопостачання, у громаді | % | 50 | 41,3 |
|  |  | 1.2.2. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи водовідведення у громаді | % | 38 | 37,5 |
| Завдання 1.2.1 | Здійснено розвиток сфери централізованого водопостачання та водовідведення | 1.2.1.1 Довжина реконструйованих та нових мереж водопостачання | км | 67 | 0 |
|  |  | 1.2.1.2 Довжина реконструйованих та нових мереж водовідведення | км | 9,7 | 0 |
|  |  | 1.2.1.3 Модернізація міських очисних споруд | % від потреби | 30 | 0 |
| Завдання 1.2.2 | Розвинуто сферу благоустрою | 1.2.2.1 Мешканці, які зазначили покрашення у сфері розвитку благоустрою громади | % | 40 | 68,7 |
|  |  | 1.2.2.2 Кількість облаштованих зон відпочинку, в тому числі з дотриманням умов безбарєрності | одиниць | х | 0 |
| Завдання 1.2.3 | Створено сприятливих умов для надання якісних комунальних послуг у відповідній сфері | 1.2.3.1 Кількість спеціалізованої техніки, шо придбана для забезпечення потреб мешканців громади у сфері ЖКГ | одиниць | 14 | 2 |
| Завдання 1.2.4 | Покращено соціально-економічні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб | 1.2.4.2 Кількість житлових приміщень наданих ВПО у власність або користування | одиниць | 6 | 4 |
| Опера-ційна ціль 1.3 | Оптимізовано систему охорони здоров’я | 1.3.1 Частка респондентів, які при проведенні опитування зазначили покращення якості надання послуг у сфері охорони здоров'я | % | 35 | 35,9 |
| Завдання 1.3.1 | Модернізовано систему надання первинної медичної допомоги та покра -щено доступ до неї | 1.3.1.2 Кількості структурних підрозділів у закладі первинної медицини, що були модернізовані з урахуванням покращення доступу до відповідних послуг з боку усіх верств населення громади | одиниць | 7 | 4 |
| Завдання 1.3.2 | Підвищено рівень матеріально-технічного забезпечення закладів первинної медичної допомоги | 1.3.2.1 Кількість встановленого нового обладнання в медичних закладах первинної медичної допомоги | % від потреби | 65 | 2 |
| Завдання 1.3.3 | Підвищено рівень матеріально-технічного забезпечення закладів вторинної медичної допомоги | 1.3.3.1 Кількість встановленого нового обладнання в медичних закладах вторинної медичної допомоги | % від потреби | 60 | 0 |
| Завдання 1.3.4 | Поліпшено стан медичних об’єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, термомодернізація тощо) | 1.3.4.1 Кількості закладів медицини, що реконструйовані | одиниць | 4 | 1 |
| Опера-ційна ціль 1.4 | Підвищено якість освіти та сформовано ефективну мережу закладів освіти | 1.4.1. Частка респондентів, які зазначили покращення якості надання послуг в дошкільній освіті | % | 40 | 61 |
|  |  | 1.4.2. Частка респондентів, які зазначили покращення якості надання послуг в шкільній освіті | % | 40 | 57,1 |
| Завдання 1.4.1 | Покращено матеріально-технічне забезпечення закладів освіти | 1.4.1.1. Матеріально-технічна забезпеченість закладів освіти громади | % від потреби | 68 | 0 |
|  |  | 1.4.1.2 Кількість коштів, спрямованих з усіх джерел фінансування для покращення матеріально технічного становища закладів освіти | тис.грн. | 55927 | 10072,635 |
| Завдання 1.4.2 | Створено безпечні умови для учнів та працівників закладів освіти | 1.4.2.1 Кількість відремонтованих (реконструйованих) закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти | одиниць | 25 | 0 |
|  |  | 1.4.2.2. Кількість закладів освіти, що мають належні захисні споруди | % від потреби | 85 | 0 |
| Опера-ційна ціль 1.5 | Забезпечено доступність та поліпшено якість надання соціальних і адміністративних послуг | 1.5.1 Кількість мешканців громади, які скористались соціальними послугами | осіб | 3925 | 2155 |
|  |  | 1.5.2. Кількість мешканців громади, які скористались адміністративними послугами | осіб | 26450 | 40000 |
| Завдання 1.5.1 | Поліпшено якість надання адміністративних послуг та матеріально-технічне забезпечення ЦНАП | 1.5.1.1 Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня надання адміністративних послуг у громаді | % | 37 |  |
| Завдання 1.5.2 | Підвищено якість надання соціальних послуг та матеріально-технічне забезпечення відповідних установ | 1.5.2.1 Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня надання соціальних послуг у громаді | % | 39 | 40,5 |
| Опера-ційна ціль 1.6 | Покращено та удосконалено транспортну інфраструктуру | 1.6.1 Респонденти, які відзначають підвищення рівня мобільності | % | 41 | 67,5 |
|  |  | 1.6.2. Пасажиропотік | тис.осіб | 2419,1 | 2820,1 |
| Завдання 1.6.1 | Удосконалено дорожньо-транспортну інфраструктуру | 1.6.1.1 Площа реконструйованого дорожнього покриття, відповідно сучасним технічним вимогам | м2 | 70809 | 0 |
|  |  | 1.6.1.2 Площа реконструйованої тротуарної зони | м2 | 2960 | 0 |
| Завдання 1.6.2 | Оновлено рухомий склад громадського транспорту | 1.6.2.1 Кількість придбаних автобусів | одиниць | 5 | 0 |
|  |  | 1.6.2.2 Рівень забезпечення міської системи громадського руху сучасними транспортними одиницями | % від потреби | 85,9 | 0 |
| Страте-гічна ціль 2 | Формування конкурентоспроможної економіки | 2.1 Загальний обсяг надходжень до місцевого бюджету | тис. грн. | 531872,0 | 800036,2 |
|  |  | 2.2 Надходження по податкам і зборам до бюджету громади | тис. грн. | 426767,4 | 517013,9 |
| Опера-ційна ціль 2.1 | Сформовано сприятливе середовище для розвитку промисловості, агропромислового комплексу та малого і середнього бізнесу | 2.1.1 Кількість малих та середніх підприємств зареєстрованих у громаді протягом звітного періоду | одиниць | 242 | 0 |
| Завдання 2.1.1 | Популяризовано підприємницьку діяльність та розвинуто кадровий потенціал суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2.1.1.1 Кількість інформаційно-навчальних заходів для представників бізнесу та самозайнятих осіб | одиниць | 4 | 39 |
|  |  | 2.1.1.2 Залучення представників бізнесу до участі у святкових ярмарках | осіб | 25 | 27 |
| Завдання 2.1.2 | Здійснено підтримку розвитку суб’єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу | 2.1.2.1 Кількість проведених вебінарів та навчань, консультацій для суб’єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу | одиниць | 3 | 11 |
|  |  | 2.1.2.2 Урожайність зернових та зернобобових культур | ц/га | 47,9 | 36,5 |
| Опера-ційна ціль 2.2 | Створено умови для залучення інвестицій | 2.2.1 Капітальні видатки бюджету | тис. грн | 2300,0 | 21309,0 |
|  |  | 2.2.2 Частка респондентів, які позитивно оцінюють рівень інвестиційної привабливості у загальній кількості опитуваних | % | 21 | 37,1 |
| Завдання 2.2.1 | Забезпечено просування інвестиційного потенціалу громади | 2.2.1.1 Створення банку та формування кількості інвестиційних пропозицій | одиниць | 2 | 0 |
|  |  | 2.2.1.2 Кількість інвесторів, які здійснювали інвестиційну діяльність на території громади протягом року | одиниць | 1 | 9* |
| Завдання 2.2.2 | Створено єдиний реєстр комунальної власності, розроблено проєкт землеустрою для встановлення межі громади, проведено інвентаризацію земельних ділянок громади і розроблено комплексний план просторового розвитку | 2.2.2.1 Розроблені та затверджені генеральні плани населених пунктів із зонінгом | одиниць | 1 | 1 |
|  |  | 2.2.2.2 Наявність комплексного просторового плану громади, % ступеню виконання | % | 15 | 0 |
| Страте-гічна ціль 3 | Розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження | 3.1 Обсяг податкових надходжень від туристичного збору до місцевого бюджету від СГД, що працюють у туристичній сфері | тис. грн. | 50,0 | 50,5 |
|  |  | 3.3 Збільшення частки респондентів громадського анкетування, які вказали на поліпшення стану навколишнього середовища | % | 39 | 37,6 |
| Опера-ційна ціль 3.1 | Використано місцевий потенціал у сфері туризму та культури, а також розвинуто сучасну спортивну інфраструктуру для залучення молоді | 3.1.1. Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня доступності до різнопрофільного культурного середовища громади | % | 45 | 84,2 |
|  |  | 3.1.2 Частка респондентів, які зазначили покращення стану справ з розбудови об’єктів підтримки здорового способу життя | % | 33 | 66,1 |
| Завдання 3.1.1 | Розвинуто міжнародну співпрацю, укладено міжмуніципальні побратимські договори | 3.1.1.1 Кількість укладених договорів із проектами МТД | одиниць | 10 | 8 |
|  |  | 3.1.1.2 Кількість укладених договорів із міжмуніципальної співпраці, в т.ч. у туристичній сфері міжнародного рівня | одиниць | 12 | 4 |
| Завдання 3.1.2 | Збережено й модернізовано мережу закладів культури та інфраструктуру для формування сучасного культурного простору | 3.1.2.1 Кількість конкурсів, творчих вечорів, вікторин, майстер-класів що проводяться протягом року | одиниць | 170 | 1035 |
|  |  | 3.1.2.2 Кількість мешканців громади, які залучені до творчих гуртків | осіб | 1900 | 2302,5 |
| Завдання 3.1.3 | Проведено щорічні міські фестивалі у громаді, популяризовано досягнення народної та аматорської творчості | 3.1.3.1 Кількості відвідувачів фестивалів, культурно - мистецьких заходів | Осіб в рік | 87000 | 220500 |
|  |  | 3.1.3.2 Кількість залучених учасників до фестивалів, культурно- мистецьких заходів | осіб | 5600 | 3375 |
| Завдання 3.1.4 | Створено спортивні зони із встановленням сучасних споруд для усіх верств населення | 3.1.4.1 Кількість облаштованих спортивних просторів для різних видів спорту на теренах громади | одиниць | 53 | 53 |
| Опера-ційна ціль 3.2 | Громада чистого довкілля | 3.2.1 Рівень задоволення мешканців які вказали на те що навколо будинків чисто та немає сміття | % | 37 | 61,3 |
| Завдання 3.2.1 | Сформовано свідоме ставлення мешканців до покращення стану довкілля | 3.2.1.1 Мешканці громади, яких залучено до заходів з захисту довкілля | осіб | 4810 | 47,3% |
|  |  | 3.2.1.2 Кількість проведених комунікативних заходів з питань екології | одиниць | 2 | 0 |
| Завдання 3.2.2 | Забезпечено будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів та медичних відходів | 3.2.2.1 Кількості спеціалізованого обладнання та техніки для збирання відходів | % від потреби | 41 | 0 |
|  |  | 3.2.2.2 Обсяг відсортованих ТПВ | т | 14030 | 0 |
|  |  | 3.2.2.3 Кількості встановлених баків | одиниць | 638 | 0 |
| Завдання 3.2.3 | Здійснено екологічне відновлення річок Синюха та Кодима на території громади | 3.2.3.1 Кількість розроблених пакетів документів, що необхідні для проведення робіт із очистки водойм | одиниць | 2 | 0 |
|  |  | 3.2.3.2 Площа розчищених водойм | м2 | 708000 | 0 |
| Опера-ційна ціль 3.3 | Сформовано засади ресурсоощадної та енергоефективної системи життєдіяльності громади | 3.3.1 Зменшення споживання енергоресурсів в будинках де пройшли заходи з енергозбереження | % до базового року | 45 | 12,5 |
| Завдання 3.3.1 | Розвинуто мережу відновлювальних та альтернативних джерела енергії | 3.3.1.1 Загальна потужність встановлених сонячних та інших відновлювальних джерел енергії | кВт | 1265,0 | 116,7 |
|  |  | 3.3.1.2 Кількість встановлених твердопаливних котелень та інших альтернативних джерел енергії | одиниць | 30 | 7 |
|  |  | 3.3.1.3 Кількість будівель бюджетної сфери та комунальної власності, які використовують енергію сонячних та інших відновлюваних джерел | одиниць | 20 | 3 |
| Завдання 3.3.2 | Створено місцеву нормативно-правову базу в сфері сталого розвитку енергетики та кліматичної стиійкості | 3.3.2.1. Формування Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату громади до 2030/2050 року | Затверджено так/ні | так | так |
|  |  | 3.3.2.2 Формування Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки | Затверджено так/ні | так | так |
| Завдання 3.3.3 | Підвищено енергоефективність будівель бюджетної сфери та об’єктів комунального господарства | 3.3.4.2 Кількість приміщень закладів освіти, де проведено енергомодернізацію | одиниць | 10 | 0 |
|  |  | 3.3.4.3 Кількість приміщень закладів медицини, де проведено енергомодернізацію | одиниць | 11 | 0 |
|  |  | 3.3.4.4 Кількість приміщень закладів культури та спорту, де проведено енергомодернізацію | одиниць | 5 | 0 |

* Зазначено кількість міжнародних донорських організацій, які на безповоротній основі сприяли реалізації соціально та інфраструктурно важливих проєктів у громаді

Перший заступник міського голови                                                                                                    Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ