ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Миколаївської  області

92  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  26.02.2026  № 16

м. Первомайськ

Про результати виконання цільової Програми

протидії захворюванню на туберкульоз

Первомайської міської територіальної громади

на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням

міської ради від 23.12.2021 № 4

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою контролю стану виконання за 2022-2025 роки цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 № 4, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про результати виконання цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 № 4, що додається.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

26.06.2025  № 16

ЗВІТ

про результати виконання цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 № 4

- Цільова Програма протидії захворюванню на туберкульоз  Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Програма) розроблена з метою поліпшення епідемічної ситуації в напряму зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ВІЛ-асоційованого туберкульозу, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.

Програма передбачає протягом 2022-2026 років здійснювати заходи шляхом:

- забезпечення достовірного ведення єдиного електронного реєстру хворих, що страждають на туберкульоз та потребують постійного прийому протитуберкульозних препаратів;

- підвищення рівня обізнаності населення з питань діагностики, лікування та профілактики туберкульозу, пропаганди здорового способу життя із залученням засобів масової інформації;

- залучення урядових та неурядових громадських організацій до активної участі протидії туберкульозу.

Виконання заходів Програми забезпечувалося за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень.

Виконавцями Програми є комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради (далі – КП «ПМЦПМСД»), комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради (КНП «ПЦМБЛ»), комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради (далі -КНП «ПЦРЛ»).

Строк виконання Програми: 2022-2026 роки.

Рішенням Первомайської міської ради від 27.11.2025 № 6 Програму було достроково припинено у зв’язку із потребою в її оновленні та створено нову редакцію Програми на 2026-2030 роки.

- Виконання завдань і заходів протягом 2022-2025 року

| Завдання та заходи | Стан виконання заходів за 2022-2025 роки | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планове/ фактичне фінансу-вання, тис. грн | Досягнуті результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 1 Забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу закладами первинної та вторинної медичної допомоги, її інтеграція, навчання кадрів, обмін досвідом: а) Забезпечення пацієнтів контейнерами для збору мокротиння | Проводилось придбання контейнерів для збору мокротиння 2024-2025 роках. | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 21/5 | Забезпечено пацієнтів контейнера-ми для збору мокротин-ня на 100% |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» |  | 6/0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  | Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМСД» |  | 11,5/0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| б) Закупівля рентгенівських касет, плівок, ФГ-плівок, проявників, фіксажу | Забезпечено рентгенографіч-не обстеження осіб з підозрою на туберкульоз : 2023 рік – 800 осіб 2024 рік - 1300 осіб | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 620/45,6 | План закупівлі проведено на 7% |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» |  | 80/0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» |  | 80/0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в) Придбання туберкуліну | Упродовж 2022-2025 років проведено 735 обстежень осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз за рахунок залишків минулого періоду | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 235/49 | 100% осіб з групи ризику обстежені на туберкульоз |
| Завдання 2 Підвищення якості лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі шляхом безперебійного забезпечення протитуберку-льозними препаратами. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 108/0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 61/0 |  |
|  |  | КП «ПМЦПМСД» |  | 108/0 |  |
| Завдання 3 Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, Стандарту інфекційного контролю: а) закупівля змінних бактерицидних ламп; | В 2023 році було придбано 6 шт. бактерицидних ламп. | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 63,5/15 | План закупівлі проведено на 24% |
| б) придбання дезінфікуючих засобів та засобів для захисту рук. | Закупівля дезінфікуючих засобів в межах виділених асигнувань | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 90/57 | План закупівлі проведено на 63% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» |  | 70/0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| в) закупівля респіраторів для співробітників проти-туберкульозного кабінету | Закупівля респіраторів в межах виділених асигнувань | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 23/3 | План закупівлі проведено на 13% |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 23/0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| г) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторії за межами області | Через військовий стан оздоровлення дітей призупинено | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 140/0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| д) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторій «Дубки» м. Миколаїв | Через військовий стан санаторій «Дубки» припинив свою роботу | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 80/0 | Відсутнє фінансуван-ня |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково через неповне фінансування.

Упродовж 2022 - 2025 роках виконання завдань та заходів проводилось в межах виділених асигнувань місцевого бюджету.

- Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання за 2022 - 2025 роках цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз  Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 4, свідчить про часткову її реалізацію в межах фінансової можливості.

4. Фінансування

У 2021 - 2025 роках цільова Програма протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 № 4, фінансувалась:

| Джерела фінансування | Назва заходу | Планове/фактичне фінансування, тис. грн |  |  |  | Усього, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Місцевий бюджет | Завдання 1 Забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу закладами первинної та вторинної медичної допомоги, її інтеграція, навчання кадрів, обмін досвідом: а) Забезпечення пацієнтів контейнерами для збору мокротиння | 6/0 | 8/0 | 10,5/2 | 14/3 | 38,5/5 |
| Місцевий бюджет | б) Закупівля рентгенівських касет, плівок, ФГ-плівок, проявників, фіксажу | 90/0 | 90/25,8 | 300/19,8 | 300/0 | 780/45,6 |
| Місцевий бюджет | в) Придбання туберкуліну | 50/23 | 60/23 | 60/0 | 65/3 | 235/49 |
| Місцевий бюджет | Завдання 2 Підвищення якості лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі шляхом безперебійного забезпечення протитуберкульозними препаратами. | 60/0 | 65/0 | 73/0 | 79/0 | 277/0 |
| Місцевий бюджет | Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, Стандарту інфекційного контролю: а) закупівля змінних бактерицидних ламп; | 3,5/0 | 15/15 | 20/0 | 25/0 | 63,5/15 |

| Місцевий бюджет | б) придбання дезінфікуючих засобів та засобів для захисту рук. | 25/14 | 35/10 | 45/16 | 55/17 | 160/57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | в) закупівля респіраторів для співробітників проти-туберкульозного кабінету | 6/0 | 10/0 | 14/3 | 16/0 | 46/3 |
| Місцевий бюджет | г) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторії за межами області | 30/0 | 30/0 | 40/0 | 40/0 | 140/0 |
| Місцевий бюджет | д) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторій «Дубки» м. Миколаїв | 10/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 80/0 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Продовжити фінансування заходів Програми у 2026-2030 роках, залучати для її реалізації додатково кошти з обласного та державного бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Директор КП «ПМЦПМСД»                                                  Тетяна ОБОЛЕНСЬКА

Директор  КНП «ПЦМБЛ»	       	   Олег ЧЕКРИЖОВ

Директор філії

«Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ»	       	   Віктор ГОТКА