ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

92  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  26.02.2026  № 17

м. Первомайськ

# Про результати виконання цільової Програми

# Первомайської міської територіальної громади

«Імунопрофілактика та захист населення

від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 28.01.2021 № 11

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням  міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою контролю стану виконання за 2021-2025 роки цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 11 міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про результати виконання цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 11, що додається.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту  та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

26.02.2026  № 17

ЗВІТ

про результати виконання цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 11

- Цільова Програма Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на    2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб.

Програма передбачає протягом 2021-2025 років здійснювати заходи :

-	придбання вакцин та анатоксинів, які не входять до календаря щеплень або недостатньо постачаються централізовано;

-	придбання обладнання для забезпечення функціонування «холодового ланцюга» під час транспортування та зберігання вакцин та анатоксинів;

-	проведення активної роз’яснювальної роботи за допомогою засобів масової інформації (далі - ЗМІ) щодо інфекційних захворювань та способів їх профілактики;

-	придбання засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) для медичних працівників.

Виконання заходів Програми забезпечувалось за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень.

Виконавцями Програми є комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради (далі – КП «ПМЦПМСД»), комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради (КНП «ПЦМБЛ»), комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради (далі -КНП «ПЦРЛ»).

Строк виконання Програми: 2021-2025 роки.

- Виконання завдань і заходів протягом 2021-2025 років

| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2021-2025 роках | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Планове/ фактичне фінансуван-ня, тис. грн | Досягнуті результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 1: Інформаційна та санітарно-просвітницька робота з населенням щодо клініки, діагностики та профілактики інфекційних захворювань, у тому числі з використанням ЗМІ. | Упродовж 2021-2025 років проводилось розміщення інформації на інформаційних стендах, на сайтах підприємств та на сторінці Facebook щодо інфекційних захворювань та способів їх профілактики | КНП «ПЦМБЛ» КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | Не потребує фінансування | Збільшення обізнаності пацієнтів щодо методів профілакти-ки інфекційних захворювань та прихильнос-ті до вакцинації |
| Завдання 2 Придбання обладнання для забезпечення функціонування «холодового ланцюга» під час транспортування та зберігання вакцин та анатоксинів (холодильники, термоконтейне-ри, термометри, гігрометри тощо). | Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 50/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КНП «ПЦМБЛ» |  | 50/ 0 |  |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 50/ 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 3 Придбання вакцини проти грипу для щеплення медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам хворим на грип та гострі респіраторні інфекції. | Забезпечено медичних працівників вакциною: 2023 – 150 осіб; 2024 – 70 осіб; 2025 – 70 осіб. | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 1627/ 99 | 6% медичних працівників забезпечені щепленням проти грипу |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» |  | 141/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| Завдання 4 Придбання вакцини проти гепатиту В для щеплення медичних працівників, які мають контакт з кров’ю та іншими біологічними рідинами. | Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 80/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 20/ 0 |  |
| Завдання 5 Придбання вакцини проти гепатиту В для забезпечення вакцинації новонародже-них дітей. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 1200/ 0 | Відсутнє фінансування |
| Завдання 6 Придбання антирабічної вакцини для щеплення населення проти сказу. | Придбано та забезпечено вакциною проти сказу: 2021 – 9 осіб; 2022 – 9 осіб; 2024 –51 особа; 2025 – 174 осіб. | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 1033,2/ 179,4 | 17% фінансуван-ня вакциною проти сказу |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 412/ 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 7 Придбання протиправцевої сироватки для профілактики правця. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 240,4/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 120/ 0 |  |
| Завдання 8 Придбання анатоксину правцевого для профілактики правця. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 262,5/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 22,5/ 0 |  |
| Завдання 9 Придбання імуноглобуліну антирабічного. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 110/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 55/ 0 |  |
| Завдання 10 Придбання засобів індивідуального захисту для запобігання інфікування медичних працівників | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 3663/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КП «ПМЦПМСД» |  | 4487/ 0 |  |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково через неповне фінансування.

У 2021-2025 роках придбання засобів імунопрофілактики проводилось в межах виділених асигнувань місцевого бюджету.

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз  кількісних та якісних показників виконання в 2021-2025 роках  цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 11, свідчить про часткову її реалізацію в межах фінансової можливості.

4. Фінансування

У 2021-2025 роках цільова Програма Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради  від 28.01.2021 № 11, фінансувалась:

| Джерелафінансу-вання | Назва заходу | ### Планове/фактичне фінансування, тис. грн |  |  |  |  | Усього, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Місцевий бюджет | Завдання 1: # Інформаційна та санітарно-просвітницька робота з населенням щодо клініки, діагностики та профілактики інфекційних захворювань, у тому числі з використанням ЗМІ. | - | - | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | Завдання 2 # Придбання обладнання для забезпечення функціонування «холодового ланцюга» під час транспортування та зберігання вакцин та анатоксинів (холодильники, термоконтейнери, термометри, гігрометри тощо). | 24/ 0 | 27/ 0 | 30/ 0 | 33/ 0 | 36/ 0 | 150/ 0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 3 Придбання вакцини проти грипу для щеплення медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам хворим на грип та гострі респіраторні інфекції. | 322/ 0 | 334/ 0 | 347/ 48 | 371/25 | 394/ 26 | 1768/ 99 |
| Місцевий бюджет | Завдання 4 Придбання вакцини проти гепатиту В для щеплення медичних працівників, які мають контакт з кров’ю та іншими біологічними рідинами. | 16/ 0 | 18/ 0 | 20/ 0 | 22/ 0 | 24/ 0 | 100/ 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Місцевий бюджет | Завдання 5 Придбання вакцини проти гепатиту В для забезпечення вакцинації новонароджених дітей. | 210/ 0 | 225/ 0 | 240/ 0 | 255/0 | 270/ 0 | 1200/ 0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 6 Придбання антирабічної вакцини для щеплення населення проти сказу. | 274,5/ 25 | 283/ 25 | 288,5/ 0 | 295/ 29,4 | 304,2/ 100 | 1445,2/ 179,4 |
| Місцевий бюджет | Завдання 7 Придбання протиправцевої сироватки для профілактики правця. | 64,8/ 0 | 68,4/ 0 | 72/ 0 | 75,6/ 0 | 79,6/ 0 | 360,4/ 0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 8 Придбання анатоксину правцевого для профілактики правця. | 51/ 0 | 54/ 0 | 57/ 0 | 60/ 0 | 63/ 0 | 285/ 0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 9 Придбання імуноглобуліну антирабічного. | 27/ 0 | 30/ 0 | 33/ 0 | 36/ 0 | 39/ 0 | 165/ 0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 10 Придбання засобів індивідуального захисту для запобігання інфікування медичних працівників | 1334/ 0 | 1468/ 0 | 1615/ 0 | 1778/ 0 | 1955/0 | 8150/ 0 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Продовжити фінансування заходів Програми у 2026-2030 роках, залучати для її реалізації додатково кошти з обласного та державного бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Директор КП «ПМЦПМСД»	Тетяна ОБОЛЕНСЬКА

Директор  КНП «ПЦМБЛ»	Олег ЧЕКРИЖОВ

Директор філії «Районний

медичний центр» КНП «ПЦМБЛ»	Віктор ГОТКА