ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

92  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  26.02.2026  № 18

м. Первомайськ

# Про результати виконання цільової Програми

# Первомайської міської територіальної громади

«Протидія ВІЛ-інфекції /СНІДу»

на 2021-2025 роки, затвердженої

рішенням міської ради від 28.01.2021 № 10

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою контролю стану виконання за   2021-2025 роки цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Протидія ВІЛ-інфекції /СНІДу» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 10 міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про результати виконання цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Протидія ВІЛ-інфекції /СНІДу» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 10, що додається.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                              Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

26.02.2026 № 18

ЗВІТ

про результати виконання цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Протидія ВІЛ-інфекції /СНІДу » на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 10

- Цільова Програма Первомайської міської територіальної громади «Протидія ВІЛ-інфекції /СНІДу» на 2021-2025 роки (далі - Програма), затверджена рішенням міської ради від 28.01.2021 № 10.

Програма розроблена з метою забезпечення надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, в умовах реформування системи охорони здоров’я.

Виконавцями Програми є комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради (далі – КП «ПМЦПМСД»), комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради (КНП «ПЦМБЛ»), комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради (далі -КНП «ПЦРЛ»).

Строк виконання Програми розрахований на 2021-2025 роки.

- Виконання завдань і заходів протягом 2021-2025 років

| Завдання та заходи | Стан виконання заходів за 2021-2025 роки | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планове/ фактичне фінансу-вання, тис. грн | Досягнуті результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 1 Придбання тест-систем імуноферментного аналізу (далі - ІФА)для планової серологічної діагностики ВІЛ інфекції вагітних жінок. | Обстежено на ВІЛ-інфекцію двічі вагітних жінок (осіб). 2021 рік – 2600 2022 рік – 2432 2023 рік - 2151 2024 рік – 1337 2025 рік - 1426 | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 312/ 185,1 | Забезпечено обстежен-ням на ВІЛ 100% вагітних |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» |  | 159,3/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 2 Придбання медичних виробів одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів, для кесаревого розтину). | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 92,5/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| Завдання 3 Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. | Забезпечено адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (осіб): 2021 рік – 9 2022 рік – 8 2023 рік – 5 2024 рік – 7 2025 рік – 9 | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 450/ 308 | 100% дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфіковани-ми матерями |
| Завдання 4 Забезпечення засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, для медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання посадових обов’язків. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 274/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КП «ПМЦПМСД» |  | 208/ 0 |  |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 18,4/ 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 5 Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику, щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 301,4/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КП «ПМЦПМСД» |  | 205/ 0 |  |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 16/ 0 |  |
| Завдання 6 Забезпечення проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ. | Обстежено зразків донорської крові з метою виявлення ВІЛ (осіб): 2022 рік – 1122 2023 рік – 942 2024 рік – 583 2025 рік - 401 | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 130/ 62,6 | 100% зразків донорської крові обстежено на ВІЛ. |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» |  | 24,6/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| Завдання 7 Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірус-ними препаратами. | Проведено досліджень на маркери вірус-них гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ: 2023 рік – 300 осіб; 2025 рік - 470 осіб. | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 146,2/ 44,4 | 100% досліджень проведено на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» |  | 29/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 8 Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ. | Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 120/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 30/ 0 |  |
| Завдання 9 Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію. | Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 80/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 26,5/ 0 |  |
| Завдання 10 Забезпечення лікування та медикаментоз-ної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та захворювань, зумовлених ВІЛ. | Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 270/ 0 | Відсутнє фінансуван-ня |
|  |  | КНП «ПЦРЛ» |  | 148/ 0 |  |

Упродовж 2021-2025 років виконання заходів та завдань проводилось в межах виділених асигнувань місцевого бюджету. Заходи з виконання Програми реалізовані частково через неповне фінансування.

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання за 2021-2025 роки цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Протидія ВІЛ-інфекції /СНІДу » на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 10, свідчить про часткову її реалізацію в межах фінансової можливості.

4. Фінансування

У 2021-2025 роках цільова Програма Первомайської міської територіальної громади «Протидія ВІЛ-інфекції /СНІДу » на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.01.2021 № 10, фінансувалась:

| Джерела фінансу-вання | Назва заходу | ### Планове/ ### фактичне фінансування, тис. грн |  |  |  |  | Усього, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Місцевий бюджет | Завдання 1 # Придбання тест-систем імуноферментного аналізу для планової серологічної діагностики ВІЛ інфекції вагітних жінок. | 88/29,4 | 90,9/ 33 | 93,8/ 49 | 96,8/34,7 | 101,8/ 39 | 471,3/ 185,1 |
| Місцевий бюджет | Завдання 2 Придбання медичних виробів одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів, для кесаревого розтину). | 16,1/ 0 | 17,3/ 0 | 18,5/ 0 | 19,7/0 | 20,9/ 0 | 92,5/ 0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 3 Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. | 86/ 67 | 88/ 65 | 90/ 58 | 92/ 48 | 94/ 70 | 450/ 308 |
| Місцевий бюджет | Завдання 4 Забезпечення засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, для медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання посадових обов’язків. | 95,2/ 0 | 97,2/ 0 | 100/ 0 | 102/0 | 106/ 0 | 500,4/ 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Місцевий бюджет | Завдання 5 Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику, щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів. | 92,4/ 0 | 96,8/ 0 | 104,7/ 0 | 111,1/0 | 117,4/ 0 | 522,4/ 0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 6 Забезпечення проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ. | 26,2/ 0 | 28,2/ 15,4 | 31,4/ 21 | 33,4/15,2 | 35,4/ 11 | 154,6/62,6 |
| Місцевий бюджет | Завдання 7 Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами. | 33,4/ 0 | 34,8/ 0 | 35,2/ 16,2 | 35,6/0 | 36,2/ 28,2 | 175,2/ 44,4 |
| Місцевий бюджет | Завдання 8 Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ. | 24/ 0 | 27/ 0 | 30/ 0 | 33/ 0 | 36/ 0 | 150/ 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Місцевий бюджет | Завдання 9 Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію. | 17/ 0 | 19/ 0 | 21,5/ 0 | 23,5/0 | 25,5/ 0 | 106,5/ 0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 10 Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та захворювань, зумовлених ВІЛ. | 77/ 0 | 81/ 0 | 84/ 0 | 87/ 0 | 89/ 0 | 418/ 0 |

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Продовжити фінансування заходів Програми у 2026-2030 роках, залучати для її реалізації додатково кошти з обласного та державного бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Директор КП «ПМЦПМСД»                                                 Тетяна ОБОЛЕНСЬКА

Директор  КНП «ПЦМБЛ»	       Олег ЧЕКРИЖОВ

Директор філії

«Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ»	       Віктор ГОТКА