ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

92  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  26.02.2026  № 19

м. Первомайськ

# Про результати виконання цільової Програми

# Первомайської міської територіальної громади

# «Медичні кадри» на 2021-2025 роки, затвердженої

рішенням міської ради від 28.01.2021 № 8

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою контролю стану виконання за 2021-2025 роки цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Медичні кадри» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 8 міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Медичні кадри» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 8, що додається.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

26.02.2026 № 19

ЗВІТ

про результати виконання цільової Програми Первомайської міської територіальної громади «Медичні кадри» на 2021-2025 роки, затвердженої

рішенням міської ради від 28.01.2021 № 8

- Цільова Програма Первомайської міської територіальної громади «Медичні кадри» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.01.2021 № 8 (далі – Програма).

Програма розроблена з метою комплексного підходу щодо підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві, соціального захисту медичного працівника, що дозволить оптимально забезпечити заклади охорони здоров'я кваліфікованими медичними кадрами.

Протягом п’яти років функціонування Програми планується проводити заходи, спрямовані на збільшення кількості молодих спеціалістів та стимулювання їх мотивації до роботи на користь громади.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Виконавцями Програми є комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради (далі – КП «ПМЦПМСД»), комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради (КНП «ПЦМБЛ»), комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради (далі -КНП «ПЦРЛ»), Виконавчий комітет міської ради.

Строк виконання Програми: 2021-2025 роки.

- Виконання завдань і заходів протягом 2021-2025 років

| Завдання та заходи | Стан виконання заходів за 2021-2025 роки | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планове/ фактичне фінансу-вання, тис. грн | Досягнуті результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 1 Замовлення на навчання студентів контрактної форми навчання у вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації з числа мешканців та випускників шкіл поточного або минулих років Первомайської міської територіальної громади шляхом укладання контракту (договору, угоди) за рахунок коштів місцевого бюджету з умовою обов’язкового відпрацювання після закінчення інтернатури терміном 5-8 років. | 2021 рік – 4 особи; 2022 – 3 особи; 2023 – 2 особи; 2025 – 2 особи; | Виконав-чий комітет міської ради | Місце-вий бюджет | 650/ 201,4 | Очікува-ний результат не менше 2 студентів за рік виконано на 100% |
| Завдання 2 Фінансування освітньої (очної) частини та практичної (заочної) частини (у разі, якщо база стажування інтернів не є закладом охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади) підготовки в інтернатурі | Відсутнє фінансування | Виконав-чий комітет міської ради | Місце-вий бюджет | 1055,1/ 0 | Відсутнє фінансу-вання |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» |  | 1055,1/ 0 | Відсутнє фінансу-вання |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» |  | 1055,1/ 0 | Відсутнє фінансу-вання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| випускників контрактної форми вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, за умови обов’язкового відпрацювання у закладах охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади терміном 5-8 років (в залежності від фаху). | Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМ СД» | Місце-вий бюджет | 1055,1/ 0 | Відсутнє фінансу-вання |
| Завдання 3 Забезпечення щомісячної заохочувальної надбавки до заробітної плати молодим спеціалістам в розмірі до двох мінімальних заробітних плат за фактично відпрацьований час. | Кількість молодих лікарів (осіб): 2021 рік - 4 2022 рік – 4 2023 рік – 3 2024 рік – 2 2025 рік – 2 | КП «ПМЦПМ СД» | Місце-вий бюджет | 7559,9/ 600 | 100% лікарів молодих спеціаліс-тів отримува-ли надбавки |
|  | Кількість молодих лікарів (осіб): 2021 – 3 2022 – 3 2023 – 4 2024 – 5 2025 – 10 | КНП «ПЦМБЛ» | Місце-вий бюджет | 5212,9/ 2224 |  |
|  | Кількість молодих лікарів (осіб): 2022 – 3 2023 – 7 2024 – 5 | КНП «ПЦРЛ» |  | 5212,9/ 1181 |  |
| Завдання 4 Створення резерву житла для молодих спеціалістів | Відсутнє фінансування | Виконав-чий комітет міської ради | Місце-вий бюджет | 5000/ 0 | Відсутнє фінансу-вання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 5 Відшкодування витрат на оренду житла для молодих спеціалістів. | Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМ СД» | Місце-вий бюджет | 122,5/ 0 | Відсутнє фінансу-вання |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місце-вий бюджет | 87,5/ 0 | Відсутнє фінансу-вання |
|  | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» | Місце-вий бюджет | 87,5/ 0 | Відсутнє фінансу-вання |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково через неповне фінансування.

Упродовж 2021-2025 років виконання заходів та завдань проводилось в межах виділених асигнувань місцевого бюджету.

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання за 2021-2025 роки цільової Програми Первомайської міської територіальної Програми Первомайської міської територіальної громади «Медичні кадри» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 8, свідчить про часткову її реалізацію в межах фінансової можливості.

4. Фінансування

У 2021-2025 роках цільова Програма Первомайської міської територіальної громади «Медичні кадри» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.01.2021 № 8, фінансувалась:

| Джере-ла фінансу-вання | Назва заходу | Планове/фактичне фінансування, тис. грн |  |  |  |  | Усього,тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Місцевий бюджет | Завдання 1 # Замовлення на навчання студентів контрактної форми навчання у вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації з числа мешканців та випускників шкіл поточного або минулих років Первомайської міської територіальної громади шляхом укладання контракту (договору, угоди) за рахунок коштів місцевого бюджету з умовою обов’язкового відпрацювання після закінчення інтернатури терміном 5-8 років. | 110/ 81,9 | 120/ 37,8 | 130/ 55,3 | 140/ 0 | 150/ 26,4 | 650/ 201,4 |
| Місцевий бюджет | Завдання 2 Фінансування освітньої (очної) частини та практичної (заочної) частини (у разі, якщо база стажування інтернів не є закладом охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади) підготовки в інтернатурі випускників контрактної форми вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, за умови обов’язкового відпрацювання у закладах охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади терміном 5-8 років (в залежності від фаху). | 732/ 0 | 784,8/ 0 | 840,4/ 0 | 900/ 0 | 963,2/ 0 | 4220,4/ 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Місцевий бюджет | Завдання 3 Забезпечення щомісячної заохочувальної надбавки до заробітної плати молодим спеціалістам в розмірі до двох мінімальних заробітних плат за фактично відпрацьований час. | 3007,3 /424 | 3263,9/483 | 3599,5/1030 | 3896,4/1120 | 4218,6/948 | 17985,7/ 4005 |
| Місцевий бюджет | Завдання 4 Створення резерву житла для молодих спеціалістів | 900/ 0 | 950/ 0 | 1000/ 0 | 1050/ 0 | 1100/ 0 | 5000/ 0 |
| Місцевий бюджет | Завдання 5 Відшкодування витрат на оренду житла для молодих спеціалістів. | 59,5/ 0 | 59,5/ 0 | 59,5/ 0 | 59,5/ 0 | 59,5/ 0 | 297,5/ 0 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Продовжити фінансування заходів Програми у 2026-2030 роках, залучати для її реалізації додатково кошти з обласного та державного бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Директор КП «ПМЦПМСД»                                                 Тетяна ОБОЛЕНСЬКА

Директор  КНП «ПЦМБЛ»	       Олег ЧЕКРИЖОВ

Директор філії

«Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ»	       Віктор ГОТКА