ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

92  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  26.02.2026  № 23

м. Первомайськ

Про звіт про виконання в 2025 році Комплексної

програми захисту прав дітей Первомайської

міської територіальної громади «Дитинство»

на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням

міської ради від 21.12.2023  № 9

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, на підставі Законів України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402/ІІІ зі змінами та доповненнями, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  від 13.01.2005  №  2342-ІV зі змінами та доповненнями, Указів Президента України від 16.12.2011  № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», від 30.09.2019      № 721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання», постанов Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №  905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» та від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», рішення Первомайської міської ради від 28.09.2023  № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти   до   відома  звіт  про  виконання  в  2025  році    Комплексної програми захисту прав дітей Первомайської міської територіальної громади «Дитинство» на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2023 № 3, що додається.

2.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                        Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

26.02.2026  № 23

ЗВІТ

про виконання в 2025  році

Комплексної програми захисту прав дітей Первомайської

міської територіальної громади «Дитинство» на 2024-2027 роки,

затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2023 року № 9

- Основні дані

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування системи захисту прав дітей у Первомайській міській територіальній громаді відповідно до вимог Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указів Президента України від 16.12.2011   № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», від 30.09.2019  № 721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання», постанов Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» та від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

Для досягнення поставленої мети необхідно активізувати: групову та індивідуальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю щодо пропагування здорового способу життя; формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю; залучення людей, які страждають від залежностей, до корекційних та лікувальних заходів.

Відповідальні виконавці Програми: виконавчі органи міської ради, управління «Служба у справах дітей» міської ради, управління комунальної власності та земельних відносин міської ради, відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради, Первомайський центр соціальних служб, Первомайський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), управління соціального захисту населення міської ради, управління освіти міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Термін виконання Програми: 2024-2027 роки.

- Виконання завдань і заходів Програми

| № з/п | Наймену-вання завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн за 2025 р. | Факт до плану, % | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запобігання соціальному сирітству, по-долання без-доглядності та безпритуль-ності серед дітей | - Забезпечу-вати раннє виявлення, оцінку потреб та своєчасне надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, у разі потреби – взяття під соціальний супровід | Первомайський центр соціаль-них служб, управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управлін-ня Національ-ної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), управління соці-ального захисту населення місь-кої ради, управління ос-віти міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багато-профільна лікар-ня», КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітар-ної допомоги» | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Протягом звітного періоду до управління «Служба у справах дітей» міської ради від суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах надійшло 56 повідомлень стосовно дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю, та 126 звернень громадян. Відповідно до надісланих повідомлень і самовиявлень таких сімей, фахівцями Первомайського центру соціальних служб здійснюється оцінка потреб сімей/осіб з метою подолання сімейного неблагополуччя, захисту прав членів сім’ї, створення умов для нормального розвитку і виховання дітей в сім’ї та своєчасного надання соціальних послуг відповідно до потреб. Також, у разі потреби, з метою подолання чи мінімізації негативних наслідків складних життєвих обставин, у яких перебуває сім’я/особа, приймається рішення про взяття сім’ї/особи під соціальний супровід. Фахівцями центру соціальних служб згідно зі складеними індивідуаль-ними планами проводяться заходи виведення/ мінімізації таких сімей зі складних життєвих обставин та надання їм соціальних послуг. У результаті здійснення соціальної роботи підвищено батьківський потенціал, покращено мікроклімат в сім’ях, поліпшено психоемоційний стан членів родин, налагод-жено відносини між батьками та дітьми. Протягом 2025 року 548 сімей, в яких виховується 888 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали соціальні послуги за потребами. Під соціальним супроводом у звітному періоді перебувало 92 сім’ї, в яких виховується 224 дитини. За результатами проведеної соціальної роботи в 26 сім’ях, в яких виховується 67 дітей, складні життєві обставини мінімізовані. |  |
|  |  | 1.2. Забезпечувати у межах компе-тенції тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управ-ління Наці-ональної полі-ції України в Миколаївській області (за узгодженням) | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | За результатами прове-дених рейдів, з метою соціального захисту 89 дітей евакуйовані з місць, де їм загрожувала небезпека, 36 дітей влаштовані до закладів соціального захисту (КЗ «Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» - 31 дитина, КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Південноукраїнської міської ради - 5 дітей), 44 дитини - до педіатричних відділень КНП «ПЦМБЛ» та КНП «ПЦРЛ». У межах компетенції забезпечений розгляд 32 заяв про тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування. |  |
|  |  | 1.3. Продовжувати проведення спіль-них заходів-рейдів «Діти вулиці» щодо виявлення дітей, які займа-ються бро-дяжництвом та жебракуванням, профілактичних відпрацювань комп'ютерних клубів, відеотек та дискотек щодо відвідування їх дітьми під час уроків та у вечірній час, рейдів-перевірок торговельних закладів щодо реалізації ними спиртних напоїв та тютюнових ви-робів дітям, операції «Урок» з метою виявлення і залучення до навчання дітей, які тривалий час не навчаються або не навчалися взагалі | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управ-ління Націо- нальної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), управління освіти міської ради, Перво-майський центр соціальних служб, управ-ління соціаль-ного захисту населення місь-кої ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | З метою контролю за дотриманням право-порядку та етичних норм серед неповнолітніх в громадських місцях Первомайської міської територіальної громади було проведено 101 рейд «Діти вулиці». |  |
|  |  | 1.4. Забезпечувати негайне влаш-тування без-притульних дітей до центрів соці-ально-психоло-гічної реабілітації дітей та педіа-тричного від-ділення КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» за місцем виявлення такої дитини, вжиття заходів до захисту прав виявленої дитини | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управ-ління Наці-ональної полі-ції України в Миколаївській області (за узгодженням), КНП «Перво-майська цент-ральна міська багатопрофільна лікарня» | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | До закладів соціального захисту влаштовано 5 дітей, які залишилися без батьківського піклування. |  |
|  |  | 1.5. Забезпечити дотримання куль-турно-розважаль-ними закладами, комп’ютерними клубами норма-тивно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алко-гольних напоїв, тютюнових виро-бів, розпов-сюдження нар-котиків, пропа-ганди проституції, насилля та жорстокості | Виконавчі органи міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Забезпечене дотримання культурно-розважальними закладами, комп'ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження нар-котиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості. |  |
|  |  | 1.6. Забезпечити інформування про дітей, які потрапили до медичного зак-ладу у нарко-тичному, алко-гольному сп'янінні або ніде не навчаються. Забез-печити надання цим дітям медичної допо-моги | КНП «Перво-майська цент-ральна міська багатопрофільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітар-ної допомоги» | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Під час проведення медичних оглядів школярів проводилась робота по виявленню шкідливих звичок та бесіди по веденню здорового способу життя. Відділеннями КНП «ПЦМБЛ» забезпечува-лось інформування про 7 випадків госпіталізації дітей, які потрапили до закладу у наркотичному, алкогольному сп'янінні. |  |
|  |  | 1.7. Підтримувати роботу «телефону довіри» управ-ління «Служба у справах дітей» міської ради з метою прийому повідомлень від дітей та дорослих | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | Управлінням «Служба у справах дітей» міської ради постійно підтримувалась робота «Телефону довіри» (75596, 75215) з питань вчинення насильства відносно дітей, виявлення фактів бездоглядності та безпритульності, жебраку-вання дітей, зловживання батьками дітей алкогольними напоями та наркотичними речовинами, захисту житлових та майнових прав дітей. |  |
|  |  | 1.8. Проводити роботу щодо підбору канди-датів у патронатні вихователі та у наставники | Первомайський центр соціаль-них служб | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | У лютому 2025 року Первомайська міська територіальна громада запровадила послугу сімейного патронату над дитиною. Протягом звітного періоду було створено 2 патронатні родини, до яких було влаштовано 9 дітей. |  |
|  |  | 1.9. Проводити перевірки родин, які опинились у складних жит-тєвих обставинах | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за уз-годженням), Первомайський центр соціаль-них служб, виконавчі ор-гани міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Проведено обстеження 295 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. |  |
|  |  | 1.10. Здійснювати профілактику со-ціального сиріт-ства та взяти під соціальний суп-ровід, забезпечити виявлення сімей: - діти, з яких перебувають в закладах інсти-туційного догляду та виховання дітей; - є ризик вилу-чення дитини із сім’ї; - діти скоїли правопорушення; - виявлення жінок, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини | Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), управління соці-ального захисту населення місь-кої ради, управління «Служба у справах дітей» міської ради, управління ос-віти міської ради, Перво-майський центр соціальних служб, КНП «Первомайська центральна міська багато-профільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітар-ної допомоги» | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  |  | _____ | _____ | Протягом звітного періоду управлінням «Служба у справах дітей» міської ради виявлено 3 немовлят, які покинуті в акушерському відділенні КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня». З метою захисту основоположних прав новонароджених дітей, прийняті та реалізовані рішення щодо реєстрації факту народження, надано статуси позбавлених батьківського піклування, забезпечене влаштування до сімейних форм виховання. На підставі актів про покинуту дитину надано статус дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 дітям. Первомайський центр соціальних служб на постійній основі здійснює профілактику соціального сирітства. У разі потреби розглядається питання про взяття сім’ї/особи під соціальний супровід. З метою формування відповідального бать-ківства, профілактики соціального сирітства, пропаганди здорового способу життя протягом звітного періоду проведено (соціально-профілактичні заходи з пропаганди сімейних цінностей - відпо-відальне батьківство, підго-товка молоді до сімейного життя) 13 заходів, якими охоплено 153 особи. |  |
|  |  | 1.11. Здійснювати висвітлення у засобах масової інформації мате-ріалів з питань підвищення прес-тижу сім’ї та утвердження прі-оритетності сі-мейних цінностей | Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради, управ-ління «Служба у справах дітей» міської ради, управління ос-віти міської ради, Перво-майський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Управлінням «Служба у справах дітей» міської ради та центром соціальних служб на офіційних сторінках «Facebook» здійснено висвітлення інформації та матеріалів з питань підвищення престижу сімей та утвердження пріоритет-ності сімейних цінностей, сімейний патронат, наставництво, пошук кандидатів у прийомні-батьки та батьки-вихователі. У закладах освіти стали проводитись родинні свята, на яких спільними зусиллями педагогів, батьків та дітей було прославлено велич родини, засади, на яких виховуються діти: материнська любов, батьківська наука, бабусина молитва, дідусева мудрість. Колективи закладів загальної середньої та позашкільної освіти беруть активну участь в конкурсах, фестивалях: «Різдвяні канікули», «Слово Грай», «Український сувенір», «Новорічна композиція», «Наш пошук і творчість тобі, Україно», «Знай і люби свій рідний край», «Моя Україна», «Я-патріот України», «Як я захищатиму свою Україну» тощо. Окрім того, організовуються виставки дитячих творчих робіт, які присвячені своїй родині, Україні до Дня міста, Дня незалежності України. |
|  |  | 1.12. Укладати з патронатними ви-хователями, які успішно пройшли відповідне навча-ння та отримали позитивну реко-мендацію, дого-ворів про умови запровадження патронату, нара-хування протягом 5 (п’яти) робочих днів після укла-дення договору з місцевого бюд-жету поворотної фінансової допо-моги (резервних коштів), що виплачуються пат-ронатному вихо-вателю для своєчасного забез-печення догляду, виховання та реабілітації дити-ни, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, до моменту отри-мання державної соціальної допо-моги | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, фінансове управління міської ради, виконавчий комітет міської ради | Фінансування заходу надано та повернуто до місцевого бюджету | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Протягом звітного періоду укладено договори про запровадження патронату з 2 патронатними вихова-телями, нарахування поворотної фінансової допомоги (резервних коштів) для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя. Двом патронатним сім’ям була надана поворотна фінансова допомога (резервні кошти) в сумі 28 795 грн протягом звітного періоду та повернуто до місцевого бюджету. |
| Усього за розділом 1 |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбав-лених бать-ківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведення об-ліку дітей, які залишились без батьків-ського піклу-вання, дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківсь-кого пік-лування | 2.1.1. Після над-ходження по-відомлення про дитину, яка залишилася без батьківського пік-лування, забезпе-чувати протягом доби проведення обстеження умов її перебування, ста-ну здоров’я та з’ясування об-ставин, за яких дитина зали-шилась без бать-ківського піклу-вання. За результатами обстеження умов перебування ди-тини складати відповідний акт | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), управління ос-віти міської ради, Перво-майський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Адміністрації закладів освіти намагаються вчасно надавати до управління «Служба у справах дітей» міської ради повідомлення про дітей, які залишилися без батьківського піклу-вання. Первомайський центр соціальних служб невідкладно інформує про це управління «Служба у справах дітей» міської ради та відповідний підрозділ Національної поліції. Управління «Служба у справах дітей» міської ради забезпечує протягом доби проведення обстеження умов її проживання, стану здоров’я та з’ясування обставин, за яких дитина залишилась без батьківсь-кого піклування. Перво-майський центр соціальних служб складає акт оцінки потреб сім’ї/особи. За звітний період надійшло 30 повідомлень про дітей, які залишились без батьків-ського піклування. За результатами обстеження умов перебування дітей складено відповідні акти. |  |
|  |  | 2.1.2. Забезпечити надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої бать-ківського піклу-вання, виключно за наявності підстав, передбачених чин-ним законо-давством | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | За звітний період 30 дітям надано статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, виключно за наявності підстав, передбачених чинним законодавством. |  |
|  |  | 2.1.3. Забезпечити ведення Єдиного електронного бан-ку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та про сім’ї потенційних опікунів, піклу-вальників, при-йомних батьків, батьків-вихова-телів | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Протягом звітного періоду систематично вносилися дані до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та про сім’ї потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. |  |
|  |  | 2.1.4. Забезпе-чувати внесення відомостей про дитину, яка поставлена на первинний облік, до банку даних; збереження їхніх персональних даних в елект-ронній обліково-статистичній картці дитини та виготовлення і належне оформ-лення дубліката обліково-статис-тичної картки на паперовому носії інформації | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, виконавчі органи міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Належним чином внесені персональні дані в електронні обліково-статистичні картки дітей та виготовлені і належно оформлені дублікати обліково-статистичних карток на паперовому носії інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та про сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. |  |
|  |  | 2.1.5. Забезпечити своєчасне та якісне підготовлення анкети дитини-сироти або дитини позбавленої бать-ківського піклу-вання, та доставку двох примірників протягом одного дня до служби у справах дітей облвійськадміні-страції, у разі, коли протягом місяця після взяття дитини на місцевий облік ніхто не виявив бажання її усиновити або взяти під опіку чи піклування | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, виконавчі органи міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | За звітний період до служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації та Національної сервісної служби направлено 11 анкет дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню. |  |
|  | 2.2. Влаш-тування ді-тей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківсь-кого піклу-вання, до сімейних форм їх виховання | 2.2.1. Забезпе-чувати за місцем походження ди-тини-сироти або дитини, позбав-леної бать-ківського піклу-вання, вжиття дієвих заходів до її влаштування в сім’ю громадян України (усинов-лення, опіка, піклування, при-йомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Протягом звітного періоду 30 дітей отримали статус дитини-сироти, та дитини, позбавленої батьківського піклування, 19 дітей влаштовано під опіку/піклування, 6 дітей за первинним обліком усиновлено громадянами України, з них 4 дітей усиновлено територіально, 13 дітей влаштовані до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, 3 дітей – до КЗ «Березківський мистецький ліцей» МОР, 1 дитина – до Вознесенського професій-ного аграрного ліцею. |  |
|  |  | 2.2.2. Забез-печувати належну організацію зна-йомства кандидатів в усиновителі з дитиною за місцем її проживання (перебування) | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Управлінням «Служба у справах дітей» міської ради надано 1 направлення для знайомства кандидатів в усиновителі з дитиною за місцем її проживання. |  |
|  |  | 2.2.3. Забезпечити шляхом про-ведення відпо-відних перевірок нагляд за умовами проживання і виховання уси-новлених дітей за місцем прожи-вання усинов-лювачів до досягнення дітьми вісімнадцяти років, за умови обов’яз-кового збереження таємниці усинов-лення. За результатами перевірок умов проживання та виховання уси-новлених дітей складати акти, у яких зазначати відомості про стан здоров’я, фізичний та розумовий роз-виток дитини, стосунки в родині | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Згідно з графіком обстежено умови прожи-вання і виховання 23 усиновлених дітей за місцем проживання. За результатами перевірок умов проживання та виховання усиновлених дітей складено 23 акти, у яких зазначають відомості про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині. |  |
|  |  | 2.2.4. Забезпечу-вати відвідування кандидатів в опікуни, піклу-вальники за місцем їх проживання, за результатами від-відування оформ-ляти акт обсте-ження житлово-побутових умов проживання | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Перевірено умови прожи-вання і виховання 62 опікунських родин, в яких проживає 95 статусних дітей та за результатами відвідування оформлені від-повідні акти обстеження житлово-побутових умов проживання. |  |
|  |  | 2.2.5. Здійснювати контроль за умовами утри-мання, навчання, виховання дитини, над якою встановлено опі-ку, піклування, шляхом відві-дування родини періодичністю не рідше ніж раз на рік | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Згідно із затвердженим графіком забезпечений контроль за умовами утримання, навчання, виховання дитини, над якою встановлено опіку, піклування, шляхом відвідування родини періодичністю не рідше ніж раз на рік. |  |
|  |  | 2.2.6. Забезпе-чувати відві-дування кан-дидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі за місцем їх проживання, за результатами від-відування оформ-ляти акт обсте-ження житлово-побутових умов проживання | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Згідно з чинним зако-нодавством забезпечене відвідування кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі за місцем їх проживання, за резуль-татами відвідування оформляється акт обсте-ження житлово-побутових умов проживання. За звітний період відвідані 2 пари кандидатів у батьки-вихователі. |  |
|  |  | 2.2.7. З метою розвитку сімейних форм виховання проводити роботу щодо підбору кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі з метою створення в місті прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | Первомайський центр соціальних служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Систематично на офіційній сторінці управління «Служба у справах дітей» у «Facebook» здійснюється висвітлення інформації та матеріалів з питань підвищення престижу сім’ї та утвердження пріори-тетності сімейних цінностей, сімейний патронат, пошук кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні батьки. Протягом звітного періоду на базі прийомних сімей створено 2 дитячих будинки сімейного типу. |  |
|  |  | 2.2.8. З метою створення на-лежних умов для реалізації інди-відуальних потреб кожної прийомної дитини та дитини-вихованця, у розвитку та вихованні забез-печувати якісне соціальне супро-водження при-йомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | Первомайський центр соціаль-них служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Первомайський центр соціальних служб з метою створення належних умов для реалізації індивіду-альних потреб кожної прийомної дитини та дитини-вихованця, у розвитку та вихованні забезпечує якісне соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. На кожну дитину із зазначеної категорії складено акт оцінки потреб та план соціального супровод-ження. Протягом звітного періоду 6 дитячих будинків сімейного типу та 6 прийомних сімей, в яких виховується 40 дітей та 9 повнолітніх осіб, а також 39 опікунських сімей, в яких виховується 76 дітей перебувають під соціаль-ним супроводженням центру. В дитячому будинку сімейного типу усиновлено 2 дітей. Центр постійно працює з прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу, а також сім’ями опікунів/ піклувальників і забезпечує їх соціальним супровод-женням відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради. |  |
|  |  | 2.2.9. Забезпе-чувати контроль за умовами вихо-вання, утримання і розвитку дітей, які влаштовані у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, шляхом їх систематичного відвідування та вивчення ситуації за місцем про-живання | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб, управління освіти міської ради, КП "Первомайський міський центр первинної медико-санітар-ної допомоги", Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням) | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Обстежено умови прожи-вання дітей в 6-ти дитячих будинках сімейного типу та 6-ти прийомних сім’ях, в яких виховуються 49 статусних дітей та осіб з їх числа. Управління «Служба у справах дітей» міської ради забезпечує контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дітей, які влаштовані у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу за затвердженим графіком. Адміністраціями закладів освіти забезпечується контроль за навчанням дітей, які влаштовані у ПС та ДБСТ. Щороку класні керівники, вихователі надають до управління «Служба у справах дітей» міської ради опосередко-ваний звіт про стан утримання, розвитку та навчання дітей у цих сім’ях. |  |
|  |  | 2.2.10. Забезпе-чувати подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме: прийомних сімей та дитячих будин-ків сімейного типу, опіки та піклуван-ня | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціальних служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управління «Служба у справах дітей» міської ради та Первомайський центр соціальних служб забезпечують подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів та піклувальників. До м. Миколаєва направлено на навчання по підвищенню виховного потенціалу 8 прийомних батьків. За сприяння центру прийомні батьки та батьки-вихователі постійно беруть участь в онлайн тренінгах «Відповідальне батьків-ство», в групах взаємо-підтримки. На базі 2-х прийомних сімей створені 2 дитячих будинки сімейного типу. |  |
|  | 2.3. Збере-ження та відновлення родинних стосунків | 2.3.1. Забезпе-чувати обов’яз-кове спільне влаштування рід-них братів і сестер за винятком випад-ків, передбачених чинним законо-давством України | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | Управління «Служба у справах дітей» міської ради забезпечує обов’язкове спільне влаштування рідних братів і сестер за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. |  |
|  |  | 2.3.2. Забезпе-чувати постійні контакти між дітьми-сиротами та дітьми, позбав-леними бать-ківського піклу-вання, які є рідними братами і сестрами та проживають ок-ремо, у тому числі періодичні зуст-річі, листування, телефонні розмови, тощо. У разі, якщо за віком або станом здоров’я дитина не може самостійно писати, повідомлення від її імені та з її слів пишуть особи, які здійснюють дог-ляд за дитиною. Періодичність зустрічей вста-новлюється за-лежно від обста-вин перебування дітей, але не рідше двох разів на рік | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб, уп-равління освіти міської ради, управління соціального за-хисту населення міської ради, КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітар-ної допомоги» | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управління «Служба у справах дітей» міської ради забезпечує постійні контакти між дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківсь-кого піклування, які є рідними братами і сестрами та проживають окремо, у тому числі періодичні зустрічі, листування, телефонні розмови, тощо. Періодичність зустрічей встановлюється залежно від обставин перебування дітей, але не рідше двох разів на рік. |  |
|  |  | 2.3.3. Проводити постійну роботу щодо пошуку шляхів воз’єд-нання дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених бать-ківського пік-лування, які є рідними братами і сестрами, до однієї форми сімейного влаштування | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб, управління освіти міської ради, управ-ління соціаль-ного захисту населення місь-кої ради, КНП «Первомайська центральна міська багато-профільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітар-ної допомоги» | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  |  | _____ | _____ | Управління «Служба у справах дітей» міської ради проводить постійну роботу щодо пошуку шляхів возз’єднання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є рідними братами і сестрами, до однієї форми сімейного влаштування. |  |
|  |  | 2.3.4. Передбачати у договорах про влаштування дітей на виховання та спільне про-живання у прийомній сім'ї та про організацію діяльності дитя-чого будинку сімейного типу окремим пунктом вимоги до прийомних бать-ків та батьків-вихователів щодо забезпечення пос-тійних контактів між прийомними дітьми, дітьми-вихованцями та їх рідними братами і сестрами, які проживають ок-ремо, у тому числі періодичні зуст-річі, листування, телефонні розмови, тощо | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | Управління «Служба у справах дітей» міської ради прописує у договорах про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї та про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу окремим пунктом вимоги до прийомних батьків та батьків-вихователів щодо забезпечення постійних контактів між прийомними дітьми, дітьми-вихован-цями та їх рідними братами і сестрами, які проживають окремо, у тому числі періодичні зустрічі, листування, телефонні розмови. |  |
|  | 2.4. Захист майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2.4.1. Забезпе-чувати захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбав-лених бать-ківського піклу-вання | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, виконавчі органи міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Управління «Служба у справах дітей» міської ради забезпечує захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Фактів порушень прав таких дітей не допущено. |  |
|  |  | 2.4.2. Забезпечити ведення персо-ніфікованого об-ліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених бать-ківського пік-лування | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, виконавчі органи міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управління «Служба у справах дітей» міської ради забезпечує ведення персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На праві приватної власності мають житло – 10 дітей, на праві користування - 136 дітей. |  |
|  |  | 2.4.3. Забезпечити своєчасність, по-чинаючи із 16 років, взяття дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених бать-ківського пік-лування, на квартирний облік громадян, які потребують по-ліпшення жит-лових умов та соціальний квар-тирний облік | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, управління комунальної власності та земельних відносин міської ради, виконавчі органи міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Протягом звітного періоду по досягненню 16 років 20 дітей вказаної категорії поставлені на пільговий квартирний облік. |  |
|  |  | 2.4.4. Посилити контроль за своєчасністю за-безпечення (про-тягом місяця після досягнення 18 років) осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-лування, соціаль-ним житлом та надання їм у подальшому благоустроєного житлового при-міщення для постійного про-живання | Виконавчі органи міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Протягом звітного періоду особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не були забезпечені соціальним житлом. |  |
|  |  | 2.4.5. Забезпе-чувати за місцем знаходження майна (у тому числі нерухомого) дитини-сироти або дитини, позбав-леної бать-ківського пік-лування, своє-часне складання та належним чином оформлення опису такого майна | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | У разі наявності нерухомого або іншого майна у дитини-сироти або у дитини, позбавленої батьківського піклування, своєчасно складається та належним чином оформляється опис такого майна. |  |
|  |  | 2.4.6. Забезпе-чувати оформ-лення належним чином факту передачі майна дитини-сироти або дитини, позбав-леної бать-ківського пік-лування, особі, яка призначається опікуном над її майном | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, виконавчі органи міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Забезпечується оформ-лення належним чином факту передачі майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, особі, яка призначається опікуном над її майном. |  |
|  |  | 2.4.7. З метою недопущення виникнення та накопичення заборгованості за спожиті житлово-комунальні пос-луги невідкладно розглядати пи-тання про передачу житла, яке належить дитині-сироті або дитині, позбавленій бать-ківського пік-лування, на праві власності в оренду іншій особі за рішенням вико-навчого комітету міської ради за місцем знаход-ження її майна | Первомайський центр соціальних служб, управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  |  | _____ | _____ | У разі наявності у дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, житла на праві власності для недопущення виникнення та накопичення заборгованості за спожиті житлово-комунальні пос-луги Первомайський центр соціальних служб надає відповідну допомогу та скеровує до відповідних служб з метою передачі такого житла в оренду іншій особі за рішенням виконавчого комітету міської ради за місцем знаходження її майна. Протягом звітного періоду договори оренди зазначеної категорії дітей за сприяння центру не укладалися. |  |
|  |  | 2.4.8. Забезпе-чувати оформ-лення оренди житлового при-міщення, яке належить дитині-сироті або дитині, позбавленій бать-ківського пік-лування, вик-лючно за погод-женням з відпо-відними органами опіки та піклування | Первомайський центр соціаль-них служб, управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Оформлення оренди жит-лового приміщення, яке належить дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, забезпечується виключно за погодженням з відпо-відними органами опіки та піклування. |  |
|  |  | 2.4.9. Забезпе-чувати за місцем знаходження жит-ла, яке належить дитині-сироті або дитині, поз-бавленій бать-ківського пік-лування, на праві власності, не пізніше ніж за шість місяців до дати повернення такої дитини із закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського пік-лування, від опікуна, пік-лувальника, з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу повідомлення особи, яка орендує приміщення, про необхідність його звільнення та підготовку для проживання ди-тини | Виконавчі органи міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  |  | _____ | _____ | Забезпечено за місцем знаходження житла, яке належить дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності, не пізніше ніж за шість місяців до дати повернення такої дитини із закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від опікуна, піклувальника, з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу повідомлення особи, яка орендує приміщення, про необхідність його звіль-нення та підготовку для проживання дитини. |  |
|  |  | 2.4.10. За умови, якщо у дитини-сироти або дитини, позбавленої бать-ківського пік-лування, є тільки право корис-тування житлом, вживати заходів для передачі його в установленому порядку у влас-ність дитини | Виконавчі органи міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  |  | _____ | _____ | Вживаються заходи для передачі житла на праві користування в установ-леному порядку у власність дитини. |  |
|  |  | 2.4.11. У разі, коли дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, є спадкоємцем майна, забез-печувати приз-начення особи за місцем поход-ження дитини, яка буде представляти інтереси дитини на час здійснення права на спадкування | Виконавчі органи міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | У разі, коли дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, є спадкоємцем майна, забез-печується призначення особи за місцем походження дитини, яка буде представляти інтереси дитини на час здійснення права на спадкування. |  |
|  |  | 2.4.12. Забезпе-чувати за місцем походження або проживання ди-тини до набуття статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої бать-ківського пік-лування, у разі відсутності у неї житла та закін-чення (припи-нення) її пере-бування під опікою, піклу-ванням, у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклу-вання, надання їй житлового при-міщення у позачерговому порядку | Виконавчі органи міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | За місцем походження або проживання дитини до набуття статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі відсутності у неї житла та закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їй житлового приміщення відбувається у порядку відповідно до законодавства. |  |
|  |  | 2.4.13. Забезпе-чувати звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо опікуни, піклу-вальники не виконують рі-шення щодо збереження майна дитини-сироти або дитини, позбав-леної батьківсь-кого піклування | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | Управління «Служба у справах дітей» міської ради звертається до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо опікуни, піклуваль-ники не виконують рішення щодо збереження майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. |  |
|  |  | 2.4.14. З метою створення фонду соціального житла проводити інвен-таризацію безгос-подарного житла, яке після благо-устрою можливо використати для забезпечення житлових потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради, виконавчі органи міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | За звітний період фонд соціального житла у Первомайській міській територіальній громаді складається з 7 квартир. Проводиться інвента-ризація безгосподарного житла, яке після благоустрою можливо використати для забез-печення житлових потреб дітей-сиріт, дітей, позбав-лених батьківського піклування. |  |
|  |  | 2.4.15. Здійсню-вати рекон-струкцію житла, яке належить виключно дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, осо-бам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського пік-лування, на праві власності (корис-тування) і стало непридатним для проживання | Виконавчі органи міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Реконструкція житла, яке належить виключно дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на праві власності (користування) і стало непридатним для проживання за звітний період не здійснювалась. |  |
|  |  | 2.4.16. Створити та утримувати фонд соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які повертаються за місцем свого походження після закінчення нав-чальних закладів, вибуття з прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу | Виконавчі органи міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Створено фонд соці-ального житла для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які повертаються за місцем свого походження після закінчення навчальних закладів, вибуття з прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу. |  |
|  |  | 2.4.17. Забезпе-чувати контроль за додержанням вимог чинного законодавства в частині захисту майнових (жит-лових прав) неповнолітніх, виявляти факти незаконного від-чуження житла, що належить непов-нолітнім, сприяти поновленню їх прав на житло, а також вести облік таких дітей з метою їх соціально-право-вого захисту | Виконавчі органи міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Забезпечується контроль за додержанням вимог чинного законодавства в частині захисту майнових (житлових прав) неповнолітніх. Ведеться облік таких дітей з метою їх соціально-правового захисту. |  |
|  | 2.5. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які утриму-ються в закладах | 2.5.1. Здійснювати постійний конт-роль за належним утриманням та вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в КЗ «Первомайська спеціальна школа» МОР | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Управлінням «Служба у справах дітей» міської ради здійснюється перевірка утримання, виховання та дотримання прав дітей в КЗ «Первомайська спеціальна школа» Миколаївської обласної ради. Порушення прав дітей не виявлено. |  |
|  |  | 2.5.2. Забезпечити виділення коштів з місцевого бюд-жету на обсте-ження та лікування дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування | Виконавчий комітет Первомайської міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | З місцевого бюджету виділення коштів на обстеження та лікування дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування забезпечувалось через інші програми. |  |
|  |  | 2.5.3. Забезпечити виділення коштів з місцевого бюд-жету на прове-дення комплексної амбулаторної судової психоло-го-психіатричної експертизи бать-ків, дітей, поз-бавлених бать-ківського пік-лування | Виконавчий комітет Первомайської міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | З місцевого бюджету не забезпечувалось виділення коштів на проведення комплексної амбулаторної судової психолого-психіатричної експертизи батьків дітей, позбавлених батьківських прав. |  |
|  |  | 2.5.4. Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | Виконавчий комітет Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | 138 000 |  | 137 769 |  |  | 99,83 | Відповідно до потреб 6 дитячих будинків сімейного типу та 6 прийомних сімей до дня захисту дітей дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, подаровані планшети на суму 99 820 грн. До дня відкриття дитячого будинку сімейного типу, який був придбаний за рахунок субвенції з державного бюджету для ВПО, було придбано батут для дітей на суму 11 999 грн. Також в звітному періоді була придбана побутова техніка для новоствореного дитячого будинку сімейного типу на суму 25 950 грн. |  |
|  |  | 2.5.5. Забезпечен-ня житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей позбав-лених батьківсь-кого піклування: - за рахунок субвенції; - співфінансуван-ня | Виконавчий комітет Первомайської міської ради | Місцевий бюджет | 470 000 |  | 467 800 |  |  | 99,53 | В звітному періоді за рахунок субвенції з державного бюджету та з урахуванням співфінансу-вання 10% за рахунок місцевого бюджету придбалося житлове приміщення для ново-створеного дитячого будинку сімейного типу. |  |
| Усього за розділом 2 |  |  |  | Місцевий бюджет | 608 000 |  | 605 569 |  |  | 99,60 |  |  |
| 3. | Запобігання використан-ня дитячої праці | 3.1. Забезпечувати проведення інфор-маційно-просвіт-ницьких кампаній стосовно торгівлі дітьми, зосеред-жуючись на ризиках зама-нювання через обіцянки високо-оплачуваної ро-боти (зокрема за кордоном), участі у конкурсах краси тощо | Управління соціального захисту насе-лення міської ради, Перво-майський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Рішенням міської ради від 27.01.2022 року № 3 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» затверджено Соціальну комплексну програму. Метою програми є забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім'ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, зниження рівня торгівлі людьми в Первомайській міській територіальній громаді. З метою привернення уваги жителів Первомайської територіальної громади до актуальної для суспільства проблеми торгівлі людьми на офіційному сайті Первомайської міської ради створено розділ «Протидія торгівлі людьми», де розміщені інформативно – просвітницькі дані про явище торгівлі людьми, його форми та ознаки, порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, права та надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, відповідальність за вчинення злочину, нормативно – правова база та контакти допомоги. З метою підвищення поінформованості суспіль-ства щодо шляхів попередження потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, про нові тенденції торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми, також розміщуються статті на офіційному сайті управління соціального захисту населення міської ради на інтернет – платформі «Facebook». Протягом 12 місяців було розміщено 11 публікацій. Протягом звітного періоду спеціалістами управління соціального захисту населення міської ради спільно з фахівцями Первомайського центру соціальних служб було проведено 4 вуличні акції на тему «Торгівля людьми поруч» з розповсюдженням роз’яснювальних матеріалів та контактами допомоги. |  |
|  |  | 3.2. Забезпечувати надання мето-дичної, пси-хологічної та соціальної допо-моги усім дітям, які були чи могли бути завер-бованими або використовувались у воєнних діях | Первомайський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | Протягом звітного періоду щодо дітей, які були чи могли бути завербованими або використовувались у воєнних діях повідомлень і звернень не надходило. У разі виявлення дітей із зазначеної категорії Первомайський центр соціальних служб забезпечує обов’язкове надання їм методичної, психологічної та соціальної допомоги. |  |
|  |  | 3.3. Забезпечити контроль за дотриманням чинного законо-давства про використання праці непов-нолітніх | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням) | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | За даними Первомайської міськрайонної філії Миколаївського обласного центру зайнятості на обліку в міськрайонній філії неповнолітні особи не перебували. |  |
| Усього за розділом 3 |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4. | Захист прав дітей, які вчинили правопору-шення | 4.1. Забезпечувати належні побутові умови, праце-влаштування, навчання та професійне підго-товлення непов-нолітніх, які звільнилися з місць позбавлення волі, повернулися з закладів соці-альної реабілітації | Первомайський центр соціаль-них служб | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | Первомайським центром соціальних служб забез-печується допомога у працевлаштуванні, нав-чанні та професійній підготовці неповнолітніх, які звільнились з місць позбавлення волі, наданні юридичної та психологіч-ної допомоги, налагод-женні мікроклімату в родині та соціалізації в навколишньому сере-довищі. |  |
|  |  | 4.2. Забезпечувати надання соціаль-них послуг та соціальний суп-ровід сімей, де діти перебувають у конфлікті з зако-ном | Первомайський центр соціаль-них служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Первомайський центр соціальних служб забезпечує надання соціальних послуг та соціальний супровід сімей, де діти перебувають у конфлікті з законом. Протягом звітного періоду щодо неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом, повідомлень до центру не надходило. |  |
|  |  | 4.3. Створювати та поширювати со-ціально-рекламну продукцію з питань запобі-гання без-притульності, без-доглядності, профі-лактики право-порушень серед неповнолітніх | Первомайський центр соціаль-них служб, управління «Служба у справах дітей» міської ради, виконавчі орга-ни міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Протягом звітного періоду кошти для виготовлення соціально-рекламної продукції не виділялися. |  |
|  |  | 4.4. Забезпечувати якісне проведення профілактичних бесід з учнями освітніх нав-чальних закладів, їх батьками або законними предс-тавниками під час проведення про-філактичних ог-лядів з метою раннього вияв-лення осіб, які зловживають ал-когольними напоя-ми або епізодично без дозволу лікаря вживають нар-котичні, пси-хотропні та інші одурманюючі речовини | КНП «Перво-майська центральна місь-ка багато-профільна лікар-ня», управління освіти міської ради, Перво-майський рай-онний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), управління «Служба у справах дітей» міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | У ЗЗСО проводиться робота щодо формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, розроблено плани превентивної роботи, що передбачають заходи з профілактики негативних звичок та мають на меті формування стійкої життєвої позиції щодо здорового способу життя та відповідної системи цінностей у всіх учасників освітнього процесу: - лекторій «Скажи наркотикам «ні»; - відео-лекторій «Як безпечно гуляти з друзями (запобігання алкоголізму, наркоманії, курінню)»; - урок «Алкоголь та підлітки»; - заняття, спрямовані на піклування ментального здоров’я «Ти як?»; - класні години в 1-5 класах «Здорове харчування - запорука довголіття»; - рухливі перерви для учнів 1-4 класів; - участь учнів в спартакіадах, козацьких розвагах, змаганнях; - профілактичні рейди: «Курінню – ні», «Чистий подих»; - години спілкування: «Діти і злочин», «Незнання законів не звільняє від відповідальності», «Алкоголь і наркотики – проблема нашого часу», «Вейб та енергетики – це не наш вибір!»; - залучення батьків до формування здорового способу життя дітей через проведення консультацій, тематичних інформаційних заходів. |  |
|  |  | 4.5. Забезпечувати виявлення та обов’язкове нап-равлення право-охоронними ор-ганами до наркологічних кабінетів закладів охорони здоров'я неповнолітніх, які зловживають алкогольними напоями або наркотичними, психотропними засобами, з метою встановлення діаг-нозу та організації своєчасного надан-ня їм необхідної медичної допомоги | Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), КНП «Перво-майська цент-ральна міська багатопрофільна лікарня» | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | За звітний період було направлено право-охоронними органами до педіатричного відділення КНП «ПЦМБЛ» 7 неповнолітніх, які зловживають алкогольними напоями або наркотичними, психотропними засобами. Забезпечується своєчасне обстеження, встановлення діагнозу та своєчасне надання їм необхідної медичної допомоги. |  |
|  |  | 4.6. Забезпечувати проведення актив-ної антиалкоголь-ної та анти-наркоманійної пропаганди серед дітей, викорис-товуючи різнома-нітні її форми і методи | Управління освіти міської ради, Перво-майський центр соціальних служб, управ-ління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | У закладах освіти проводиться робота щодо формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, розроблено плани превентивної роботи, що передбачають заходи з профілактики негативних звичок та мають на меті формування стійкої життєвої позиції щодо здорового способу життя та відповідної системи цінностей у всіх учасників освітнього процесу. Учні закладів освіти ознайомлені з вимогами Закону України щодо заборони вживання та продажу алкогольних та тютюнових виробів особам, що не досягли 18 років. Класні керівники формують ці знання на годинах спілкування, класних годинах, уроках з «Основ здоров’я». |  |
|  |  | 4.7. Проводити відпрацювання місць торгівлі алкогольними ви-робами, з метою виявлення фактів їх продажу підліткам. За кожним таким фактом вирі-шувати питання щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності | Первомайський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Проводиться відпра-цювання торгівлі алкогольними виробами, з метою виявлення фактів їх продажу підліткам. За таким кожним фактом вирішується питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної відпо-відальності. За звітний період виявлено 21 факт продажу неповнолітнім алкогольних чи тютюнових виробів. |  |
|  |  | 4.8. Проводити відповідну роботу з виявлення підлітків, які скоїли адміні- стративні право-порушення. Вжи-вати заходи щодо виявлення дорос-лих осіб, які втягують непов-нолітніх в злочинну та іншу протиправну діяльність | Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням) | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Проводиться відповідна робота з виявлення підлітків, які скоїли адміністративні право-порушення. Вживаються заходи щодо виявлення дорослих осіб, які втягують неповнолітніх в злочинну діяльність чи іншу протиправну діяльність. |  |
|  |  | 4.9. Здійснювати перевірки місць концентрації мо-лоді, розважаль-них закладів, з метою виявлення дорослих осіб за доведення непов-нолітніх до стану алкогольного сп’яніння. Про-водити від-працювання ніч-них розважальних закладів із метою недопущення пе-ребування у них неповнолітніх без супроводження дорослих | Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), управління «Служба у справах дітей» міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | На постійній основі інспектори ЮП СП перевіряють у нічний час місця концентрації молоді, розважальних закладів, з метою виявлення дорослих осіб, з доведення непов-нолітніх до стану алкогольного сп’яніння, недопущення перебування неповнолітніх без супроводу дорослих осіб. |  |
|  |  | 4.10. Забезпечу-вати проведення перевірок стану роботи навчально-виховних і позашкільних закладів з питань правового вихо-вання дітей, профілактики правопорушень та за фактами вчинення учнями правопорушень і злочинів | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, управління освіти міської ради, Перво-майський рай-онний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням) | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Виявляються та беруться на облік діти “групи ризику”, схильні до правопорушень, сформований і постійно поновлюється банк даних на учнів, які виховуються у функціонально неспро-можних сім’ях. |  |
|  |  | 4.11. Проводити роботу щодо взаємного інфор-мування право-охоронних ор-ганів, управління «Служба у справах дітей», управління освіти, про дітей, які не навчаються, вчинили злочини, правопорушення, затримані за вжи-вання нарко-тичних речовин, алкогольних на-поїв, бродяж-ництво та жебракування | Управління ос-віти міської ради, управ-ління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням), Первомайський центр соціальних служб | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Щомісячно адміністраціями загальноосвітніх закладів проводиться аналіз охоплення дітей шкільного віку навчанням. На учнів, які не відвідують школу понад 10 днів, вчинили правопорушення готуються подання в управління «Служба у справах дітей», кримінальну поліцію. Класними керівниками, педагогами-організаторами проводяться профілактичні рейди в сім’ї учнів, схильних до пропусків уроків. Питання відвідування занять постійно виноситься на розгляд координаційних рад шкіл, батьківських зборів. |  |
|  |  | 4.12. Сприяти роботі в освітніх та позашкільних навчальних зак-ладах гуртків правознавчої спрямованості, створенню необ-хідних умов для їх функціонування | Управління ос-віти міської ради, Перво-майський рай-онний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням) | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | Діти з девіантною поведінкою залучаються до гурткової роботи у ЗПО. Вихованці відвідують гуртки художньої, науково-технічної творчості, спортивні секції, займаються туристсько-краєзнавчою, еколого-натуралістичною, дослід-ницько-експериментальною роботою, активно включаються до соціо-культурної та дозвіллєво-розважальної діяльності. У 2025/2026 н.р. гуртковою роботою у ЗПО охоплено понад 1900 вихованців. |  |
| Усього за розділом 4 |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5. | Підвищення ролі тери-торіальної громади у вирішенні питань за-хисту прав та розвитку дітей | 5.1. Забезпечувати проведення інфор-маційних заходів для територіальної громади, роз-міщення соціаль-но-рекламної продукції, вироб-леної на місцевих телерадіоканалах, інших рекламних носіях з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського пік-лування, до сімейних форм виховання | Первомайський центр соціаль-них служб, управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Управління «Служба у справах дітей» міської ради та центр соціальних служб забезпечують проведення інформаційних заходів для територіальної громади, розміщення соціальної реклами на офіційній сторінці в мережі Facebook та вебсайті Гард. Сіту про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. |  |
|  |  | 5.2. Забезпечувати висвітлення у друкованих засо-бах масової інформації під тематичними рубриками стану виконання соці-альних програм, акцій щодо профілактики правопорушень, рецидивної зло-чинності і злочинів, вчи-нених непов-нолітніми, та соціального за-хисту дітей | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб, відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Протягом звітного періоду на публікації у друкованих засобах масової інформації під тематичними рубри-ками стану виконання соці-альних програм, акцій щодо профілактики правопо-рушень, рецидивної злочинності і злочинів, вчинених неповнолітніми, та соціального захисту дітей кошти не виділялися. |  |
|  |  | 5.3. Проводити щорічну агі-таційну кампанію «Візьми дитину в родину» з метою залучення гро-мадян до лав кандидатів в усиновителі, опі-куни, прийомні батьки та батьки-вихователі. Вико- ристовувати під час її проведення усі види наочної агітації: плакати, буклети, біл-борди, сітілайти тощо | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Проводиться агітаційна кампанія «Візьми дитину в родину» з метою залучення громадян до лав кандидатів в усиновителі, опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі. Під час проведення агітації використовуються усі види наочної агітації: плакати, буклети, тощо. |  |
|  |  | 5.4. Забезпечувати висвітлення у друкованих засо-бах масової інформації питань профілактики со-ціального сиріт-ства, роботи із захисту прав дітей, дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених бать-ківського пік-лування | Первомайський центр соціаль-них служб, управління «Служба у справах дітей» міської ради, відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради, управ-ління освіти міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Управлінням «Служба у справах дітей» міської ради та Первомайським центром соціальних служб забез-печується висвітлення в мережі «Facebook» питань профілактики соціального сирітства, робота із захисту прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |  |
|  |  | 5.5. З метою заохочення гро-мадян до уси-новлення забез-печити роз-міщення пові-домлень про дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених бать-ківського пік-лування, в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах та сторінках в соціальних мере-жах | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | З метою заохочення громадян до усиновлення управління «Служба у справах дітей» міської ради забезпечує розміщення повідомлень про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на офіційній сторінці в мережі «Facebook». |  |
|  |  | 5.6. Організувати проведення захо-дів з відзначення: - 01 червня Міжнародного дня захисту дітей; - 17 вересня Дня усиновителя; -20 листопада Дня спільних дій в інтересах дітей; -06 грудня Дня Святого Миколая | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, виконавчі орга-ни міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управління «Служба у справах дітей» міської ради разом з КЗ «Первомайський центр соціально-психоло-гічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради організувало проведення заходів з певними обмеженнями з відзначення: Міжнародного дня захисту дітей - 01 червня; Дня усиновителя - 17 вересня; Дня спільних дій в інтересах дітей - 20 листопада; Дня Святого Миколая - 06 грудня. |  |
|  |  | 5.7. Сприяти роботі громадських орга-нізацій, діяльність яких спрямована на запобігання соціальному сиріт-ству, забезпечення інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського пік-лування | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управління «Служба у справах дітей» міської ради та Первомайський центр соціальних служб сприяли роботі громадських організацій, діяльність яких спрямована на запобігання соціальному сирітству, забезпечення інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |  |
|  |  | 5.8. Розробляти та виготовляти рек-ламну, акци-дентну (агітаційну) продукцію соці-ального, профі-лактичного змісту | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Протягом звітного періоду на розроблення та виготовлення рекламної, акцидентної (агітаційної) продукції соціального, профілактичного змісту кошти не виділялись. |  |
| Усього за розділом 5 |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6. | Методична робота та підвищення фахового рівня спів-робітників, які займа-ються захис-том прав дітей | 6.1. Налагодити систему прове-дення семінарів, конференцій та нарад з працівниками, які займаються вирі-шенням питань запобігання без-доглядності та безпритульності дітей, профі-лактики скоєння ними право-порушень, їх реабілітацією та соціальним захис-том | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соці-альних служб, управління освіти міської ради, Перво-майський рай-онний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням) | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Налагоджено систему проведення семінарів, конференцій та нарад з працівниками, які займа-ються вирішенням питань запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, профілактика скоєння ними правопорушень, їх реабілі-тацією та соціальним захистом. Методична робота заступників директорів з виховної роботи передбачає підвищення рівня знань і професійних умінь педагогів для здійснення ними навчально-виховної роботи з дітьми, що потребують особливої уваги. |  |
|  |  | 6.2. Підготувати і видати методичні та рекомендаційні матеріали з питань нормативно–право-вого забезпечення діяльності для спеціалістів, які опікуються проб-лемами безпри-тульності, бездог-лядності, профі-лактики соці-ального сирітства, правопорушень серед неповно-літніх, закладами соціального захис-ту дітей | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Протягом звітного періоду на підготовку та видачу методичних та рекомен-даційних матеріалів з питань нормативно-правового забезпечення діяльності для спеціалістів, які опікуються проблемами безпритульності, бездог-лядності, профілактики соціального сирітства, правопорушень серед неповнолітніх, закладами соціального захисту дітей, кошти не виділялись. |  |
|  |  | 6.3. Вивчати передовий досвід та впроваджувати ефективні техно-логії профі-лактики соці-ального сирітства, роботи із захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбав-лених бать-ківського пік-лування | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Вивчається передовий досвід, спеціалісти постійно беруть участь у тренінгах, семінарах з метою профілактики соціального сирітства, роботи із захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |
| Усього за розділом 6 |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7. | Запобігання та протидія домашньому насильству стосовно дітей, бу-лінгу | 7.1. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, спря-мовані на формування гро-мадянської не-байдужості до усіх форм домашнього насильства та жорстокого по-водження з дітьми | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соці-альних служб, управління соці-ального захисту населення місь-кої ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Щороку в період з 25 листопада по 10 грудня в Первомайській міській територіальній громаді проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» з метою привернення уваги жителів територіальної громади до актуальних для суспільства проблем подолання домашнього насильства. З метою формування у жителів Первомайської територіальної громади нульової толерантності до домашнього насильства, на офіційному сайті міста Первомайська створено розділ «Запобігання та протидія домашньому насильству», в якому розміщені контакти персонально-відповідаль-них осіб, нормативно-правова база з даного питання, інформація про роботу мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та інформація про роботу Координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті міської ради. Протягом звітного періоду Координаційною радою було проведено 4 засідання. |  |
|  |  | 7.2. Сприяти розвитку та доступності соці-альних, інфор-маційних, пра-вових послуг для дітей, які постраждали від домашнього на-сильства | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соці-альних служб, управління соці-ального захисту населення міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | На офіційному сайті управління соціального захисту населення на інтернет – платформі «Facebook» протягом 2025 року було розміщено 14 публікацій, присвячених темі домашнього насильства. Рішенням міської ради від 27.01.2022 № 3 затверджена Соціальна комплексна програма підтримки сімей та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022–2025 роки. Програмою передбачені напрямки роботи, які зазначені в обласній Соціальній комплексній програмі. Основні напрямки у сфері попередження та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі це: проведення семінарів, «круглих столів», конференцій та інших заходів з питань запобігання асоціальним проявам у сім’ї, передусім жорстокості та насильству; проведення через засоби масової інформації інформаційно-просвітни-цької роботи з питань запобігання домашньому насильству та жорстокого поводженню з дітьми; раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою подолання сімейного неблагополуччя; здійснення профілактичних заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству в сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Звіт про виконання програми був оприлюднений на офіційному сайті міста за рішенням сесії від 25.02.2025 №7 «Про хід виконання в 2024 році Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки». |  |
|  |  | 7.3. Забезпечити міжвідомчу взає-модію суб’єктів, які здійснюють заходи з питань протидії та захисту дітей від домашнього на-сильства та жорстокого по-водження з дітьми | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соці-альних служб, управління соці-ального захисту населення місь-кої ради, управління ос-віти міської ради, КНП «Первомайська центральна місь-ка багато-профільна лікар-ня», КП «Перво-майський місь-кий центр первинної меди-ко-санітарної допомоги» | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | Рішенням виконавчого комітету від 10.10.2025 № 557 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі» затверджено порядок взаємодії суб’єктів з соціальної роботи. Відповідно до Порядку, протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення фахівцем із соціальної роботи здійснюється оцінка потреб сімей\осіб та проводиться відповідна робота згідно виявлених потреб. Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 06.01.2021 №4 затверджено Положення та склад координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті міської ради. Протягом 2025 року проведено 4 засідання координаційної ради. На засіданні координаційної ради від 10.04.2025 року затверджено алгоритм взаємодії кожного з суб’єктів при зверненні повнолітньої особи, при вчиненні насильства відносно дитини. Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 12.11.2024 №670 затверджено Положення та склад міжвідомчої робочої групи з питань запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі при координаційній раді з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті міської ради. Протягом 2025 року проведено 5 засідань міжвідомчої робочої групи. |  |
|  |  | 7.4. Інформувати дитину, яка постраждала від домашнього на-сильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками ди-тини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних пред-ставників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скорис-татися, в тому числі і за допомогою ви-готовленої про-дукції соціального змісту | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соці-альних служб, управління соці-ального захисту населення місь-кої ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Відділом прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради постійно здійснюється моніторинг висвітлення у місцевих засобах масової інформації матеріалів з питань запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми. Спеціалісти, які здійснюють заходи з питань запобігання домашньому насильству інформують дітей, які постраждали від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представ-ників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися. В інформаційних куточках управління соціального захисту населення міської ради висвітлено інфор-мацію про насильство та його види, які наслідки вчинення насильства, як діяти та куди звертатися в разі загрозливої ситуації. Також розміщено інфор-мацію про права і соціальні послуги, якими постра-ждала особа може скористатися. У рамках партнерства в межах проєкту «Міста та громади, вільні від домашнього насильства» розроблено картки перенаправлення (реферальні картки) для постраждалих від домашнього насильства та/або гендерно зумовленого насильства у Первомайській територі-альній громаді. Спільно з представниками Перво-майського центру соціальних служб та управління соціального захисту населення картки розповсюджено серед мешканців міста. |  |
|  |  | 7.5. У разі немож-ливості про-живання дитини зі своїми батьками, іншими законними представниками, у зв’язку з вчинен-ням домашнього насильства сто-совно цієї дитини або за її участі, влаштовувати її до центру соціально-психологічної реабілітації дітей з метою реабілітації дитини відповідно до її потреб | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Дітей, які постраждали від вчинення домашнього насильства та потребували тимчасового влаштування до КЗ «Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради в звітному періоді не виявлено. |  |
|  |  | 7.6. Проводити профілактичну роботу з батьками, іншими законними представниками дитини із запобігання до-машньому на-сильству стосовно дітей та за участю дітей | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, управління освіти міської ради, Первомайський центр соціальних служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Із законними пред-ставниками дітей, відносно яких до управління «Служба у справах дітей» надійшли повідомлення про вчинення домашнього насильства, були проведені профілактичні, роз'ясню-вальні бесіди щодо неприпустимості вчинення домашнього насильства в будь-якій формі. В рамках профілактичної роботи, особи, отримують інформацію про роботу денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, де вони можуть отримати комплекс соціально-психологічних послуг за потребами. Протягом 2025 року в 21 сім’ї, де виховується 38 дітей, які є свідками або постраждали від домашнього насильства проведено профілактичну бесіду. |  |
|  |  | 7.7. Проводити заходи, спря-мовані на запобі-гання та протидію булінгу (цькуван-ню) в закладах освіти | Управління освіти міської ради, управ-ління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соціаль-них служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | На колегії управління «Служба у справах дітей» міської ради працівниками управління «Служба у справах дітей» міської ради проводиться профілактична робота, спрямована на запобігання булінґу, насилля, протиправних дій в учнівському середовищі. На засіданнях рад профі-лактики закладів освіти розглядалося питання щодо профілактики та подолання булінгу в дитячих колективах. |  |
| Усього за розділом 7 |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8. | Соціальний захист дітей, які постраж-дали внас-лідок воєн-них дій та збройних конфліктів, осіб з їх числа | 8.1. Забезпечувати виявлення сімей з дітьми, які постраждали внас-лідок воєнних дій та збройних конфліктів | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, Первомайський центр соці-альних служб, Первомайський районний відділ поліції Голов-ного управління Національної поліції України в Миколаївській області (за узгодженням) | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | Управління «Служба у справах дітей» міської ради та Первомайський центр соціальних служб забезпечують виявлення сімей з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Протягом періоду виявлені 53 дітей, які зазнали психологічного насильства внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. |  |
|  |  | 8.2. Забезпечувати надання статусу дитини, яка постраждала внас-лідок воєнних дій та збройних кон-фліктів, виключно за наявності підстав, перед-бачених чинним законодавством України | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, виконавчі органи міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  |  | _____ |  | _____ | Управлінням «Служба у справах дітей» міської ради забезпечена підготовка надання 53 дітям статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у зв'язку з вчиненням відносно них психоло-гічного насильства. |  |
|  |  | 8.3. Забезпечити надання дітям, яким встановлено статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, за згодою їхніх батьків/ законних представників комплексу соціаль-них послуг з ура-хуванням виз-начених за результатами оцінки потреб дитини | Виконавчі органи міської ради, Перво-майський центр соціальних служб | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Практичними психологами центру соціальних служб надається фахова соціально-психологічна підтримка дітям, з категорії внутрішньо переміщених осіб. Протягом звітного періоду 63 дитини з 56 сімей з внутрішньо переміщених сімей охоплені послугами центру. |  |
|  |  | 8.4. Забезпечувати внесення відомостей про дитину/особу, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів до Єдиного елект-ронного банку даних про дітей, які перебувають у складних жит-тєвих обставинах, збереження їхніх персональних да-них в електронній ОСК дитини та виготовлення і належне оформ-лення дубліката ОСК на паперовому носії інформації | Управління «Служба у справах дітей» міської ради | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | До Єдиного електронного банку даних про дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, внесені відомості про 53 внутрішньо переміщених малолітніх та непов-нолітніх, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. |  |
|  |  | 8.5. Забезпечити надання медичної допомоги (стаціо-нарної та амбула-торної), та пси-хіатричної допо-моги дітям, які які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікар-ня» | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Ефективна система вторинної медичної допомоги здійснюється такими структурними підрозділами КНП «ПЦМБЛ»: - акушерське відділення; - педіатричне відділення; - дитяче хірургічне від-ділення з ЛОР ліжками; - відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (дитяче); - консультативна полік-лініка. Діти, під час перебування на лікуванні у структурних підрозділах КНП «ПЦМБЛ», у повному обсязі забезпечуються за рахунок бюджетних коштів, гуманітарної та благодійної допомоги меди-каментами, дитячим харчуванням, памперсами, засобами особистої гігієни та предметами догляду за малюками, одягом та інше. |  |
|  |  | 8.6. Забезпечити відповідно до медичних пока-зань направлення до санаторно-курортних зак-ладів Міністерства охорони здоров'я України та до обласних дитячих санаторіїв дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | КНП «Перво-майська цент-ральна міська багатопрофільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної ме-дико-санітарної допомоги» | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | У зв’язку з військовим станом діти не забезпечуються санаторно-курортним лікуванням. |  |
|  |  | 8.7. Сприяти у разі необхідності влаштуванню ді-тей, які пост-раждали внаслідок воєнних дій та збройних конф-ліктів, до патронатних сімей або закладів інституційного догляду та виховання дітей | Управління «Служба у справах дітей» міської ради, управління освіти міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багато-профільна лікарня», КП «Первомайський міський центр первинної меди-ко-санітарної допомоги» | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  | 0 |  |  | 0 | У разі необхідності управління «Служба у справах дітей» міської ради сприяє влаштуванню дітей, які постраждали внаслідок військових дій, до закладів інституційного догляду та виховання дітей. |  |
|  |  | 8.8. Організувати інклюзивне нав-чання дітей з особливими освіт-німи потребами, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у закладах дош-кільної та загальної середньої освіти | Управління освіти міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | У ЗЗСО для 111 дітей з особливими освітніми потребами організоване інклюзивне навчання. До штатного розпису введено посади асистента вчителя для роботи в інклюзивних класах, 47 учнів здобу-вають освіту за формою педагогічного патронажу, 235 – за сімейною формою. У ЗДО інклюзивне навчання організоване для 61 дитини. Корекційну допомогу діти з особливими освітніми потребами отримують безпосередньо у закладах освіти та у комунальному закладі «Інклюзивно-ресурсний центр Первомайської міської ради». Для педагогічних та соціальних працівників, учнів закладів освіти працівниками поліції й ДСНС проведені навчання з питань особливостей безпеки життєдіяльності дітей та дорослих, у тому числі щодо поводження з вибухонебезпечними пред-метами. У частині ЗЗСО облаштовані «Класи безпеки» та реалізується проєкт «Офіцер безпеки». |  |
|  |  | 8.9. Забезпечити у закладах освіти за кошти місцевого бюджету гаряче харчування дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | Управління освіти міської ради, виконавчі органи міської ради | Фінансування заходу відсутнє | 0 |  |  | 0 |  | 0 | У ЗЗСО навчаються 363 учні з числа ВПО, у ЗДО – 127. У закладах освіти за кошти державної субвенції організоване безкоштовне харчування усіх учнів 1-5 класів (у гімназії № 5 учні 1-6 класів) та дітей пільгових категорій (6-11 класів). У Кінецьпільській та Підгороднянській гімназіях усі учні 1-9 класів харчуються безкоштовно. За звітний період безкоштовним харчуванням охоплено 3722 учні. |  |
|  |  | 8.10. Забезпечити соціальний суп-ровід внутрішньо переміщених сімей з дітьми, які опинились у складних жит-тєвих обставинах | Первомайський центр соціаль-них служб | Виконання заходу не потребує фінансування | _____ |  | _____ |  |  | _____ | Протягом звітного періоду 63 дитини з 50 сімей внутрішньо переміщених сімей охоплені соціальними послугами центру та є клієнтами. Під соціальним супроводом перебуває 1 сім’я з числа ВПО. в якій виховується 1 дитина. |  |
| Усього за розділом 8 |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Усього за Програмою |  |  |  | Місцевий бюджет | 608 000 |  |  | 605 569 |  | 99,60 |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання в 2025 році  Комплексної програми захисту прав дітей Первомайської міської територіальної громади «Дитинство» на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2023 року № 9, свідчить про часткову її реалізацію: виконувалися ті заходи, які не потребували фінансування.

4. Фінансування

У  2025 році Комплексна програма захисту прав дітей Первомайської міської територіальної громади «Дитинство» на 2024-2027 роки,  затверджена рішенням міської ради від 21.12.2023 року № 9, фінансувалась частково. У  2025 році  кошти з місцевого бюджету виділялись тільки на підтримку функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей у розмірі    605 569  грн.

| Джерела фінансування | На всю Програму (тис. гривень) | У тому числі за роками (тис. гривень) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |
| Місцевий бюджет | 705 469 | 99 900 | 605 569 |
| Інші джерела фінансування | - | _ | _ |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Необхідне подальше забезпечення оптимального функціонування системи захисту прав дітей у Первомайській міській територіальній громаді. Очікується, що всі зусилля органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів соціальної роботи та громадянського суспільства будуть спрямовані на успішну реалізацію пріоритетів та заходів Програми.

В.о. начальника управління «Служба

у справах дітей» міської ради 		                      Анатолій ЖИВОТОВСЬКИЙ