ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

92  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  26.02.2026  № 30

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2025 рік Програми

розвитку малого і середнього підприємництва

Первомайської міської територіальної громади

на 2024-2026 роки, затвердженої  рішенням

міської ради  від 23.12.2023  № 2

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.09.2023 № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм»,   розглянувши звіт про виконання в 2025 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт про виконання за 2025 рік Програми розвитку малого і середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2023 № 2  (Додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

26.02.2026  № 30

Звіт

про  виконання у 2025 році

Програми розвитку малого і середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

1.Основні дані

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні» від 27.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 № 4618-VІ, «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 № 2157-ІІІ та розпорядження міського голови від 29.11.2023 № 265-р «Про забезпечення розроблення проєкту Програми розвитку малого і середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки».

Метою Програми є формування сприятливого середовища для розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в умовах воєнного стану, а також забезпечення зайнятості населення шляхом стимулювання суб’єктів господарювання до розширення та активізації їх діяльності.

Програму затверджено рішенням міської ради від 23.12.2023 № 2.

Відповідальними виконавцями заходів Програми є:

- управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради;

- управління комунальної власності та земельних відносин міської ради;

- управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради;

- відділ муніципальної варти апарату виконавчого комітету міської ради;

- відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради;

- Первомайська філія Миколаївського обласного центру зайнятості;

- Первомайський районний відділ поліції Головного управління  Національної поліції України в Миколаївській області;

- Первомайське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Строк виконання Програми: 2024-2026 роки.

Сектор малого та середнього підприємництва залишається одним із ключових чинників економічного розвитку громади та вагомим джерелом наповнення її бюджету. Підприємницька діяльність сприяє формуванню конкурентного середовища, впровадженню інновацій, створенню нових робочих місць, забезпеченню зайнятості та самозайнятості населення, підтримці місцевих виробників і розвитку внутрішнього ринку товарів та послуг.

За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області, у громаді зареєстровано 5044 суб’єкти господарювання, з яких 1366 — юридичні особи та 3678 — фізичні особи – підприємці. У розрахунку на 10 тисяч наявного населення кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності становить 726, що свідчить про достатньо активний розвиток підприємництва на території громади.

За видами економічної діяльності найбільша кількість суб’єктів малого та середнього бізнесу зосереджена у сфері послуг, гуртової та роздрібної торгівлі, а також ресторанного господарства.

Станом на 01.01.2026 на території Первомайської міської територіальної громади функціонує 887 об’єктів торгівлі, з яких 470 — непродовольчих, 316 — продовольчих магазинів, 101 заклад ресторанного господарства. Крім того, працюють 56 аптек, 24 автозаправні станції, 39 об’єктів СТО та шиномонтажу, 11 автомийок. Побутові послуги надають 126 об’єктів побутового обслуговування.

Кількість діючих об’єктів торгівлі в громаді має позитивну динаміку. Первомайська міська територіальна громада достатньо забезпечена закладами торгівлі, громадського харчування, аптечними та сервісними установами. Торговельна сфера продовжує активно розвиватися: відкриваються нові магазини, кафе та ресторани, розширюється фірмова мережа місцевих виробників продовольчих товарів.

Так упродовж 2025 року було відкрито:

- 16 непродовольчих магазинів,

- 14 продовольчих магазинів;

- 11 об’єктів ресторанного господарства;

- 7 аптек;

- 3 об’єкти СТО та шиномонтажу;

- 5 об’єктів побутового обслуговування.

На території Первомайської міської територіальної громади здійснюють діяльність 16 підприємств переробної та харчової промисловості. 	Підприємства харчової галузі забезпечують населення широким асортиментом молочної продукції, хліба та хлібобулочних виробів, кондитерських, м’ясних і рибних виробів та іншої продовольчої продукції.

Структура виробництва за видами діяльності є такою: виробництво молочних продуктів — 1 підприємство, олії — 2, хліба та хлібобулочних виробів — 5, кондитерських виробів — 2, ковбасних виробів — 1, рибної продукції — 2, органічної консервації — 1, переробка сої — 2 підприємства.

Вагоме значення у забезпеченні населення продовольчими та непродовольчими товарами, а також сільськогосподарською продукцією мають ринки громади. Вони створюють можливість для мешканців придбавати якісну продукцію за цінами виробників, у тому числі безпосередньо від особистих селянських господарств. На території громади функціонують 3 ринки, 3 комплекси торговельних павільйонів та 4 об’єкти з торговими місцями. Загальна кількість облаштованих торгових місць на ринках становить 4735.

Упродовж 2025 року в рамках заходів щодо підтримки місцевих товаровиробників було здійснено комплекс організаційних заходів:

- видано 117 погоджень на здійснення ярмаркової діяльності, що дозволило підприємцям і виробникам реалізовувати свою продукцію на території громади;

- організовано святковий ярмарок «Дари осені», який став платформою для популяризації місцевих товарів, підтримки малого бізнесу та розвитку підприємницької активності в громаді;

- надходження до місцевого бюджету від розміщення засобів пересувної та дрібнороздрібної торгівлі за рік склали 338,8 тис. грн.

Реалізація зазначених заходів забезпечила сприятливі умови для діяльності місцевих товаровиробників та залучення додаткових коштів до бюджету громади.

У рамках реалізації платформи «Діалог влади та бізнесу» у 2025 році було забезпечено активну участь представників бізнесу та суб’єктів господарювання громади у навчальних заходах. Метою участі у платформі було сприяння ефективній взаємодії між владою та бізнесом, підвищення правової та фінансової обізнаності підприємців, а також інформування про державні та міжнародні можливості підтримки бізнесу. Зокрема:

- було проведено 43 онлайн-семінари/навчальні заходи, у яких забезпечено участь місцевих підприємців та представників бізнес-спільноти.

Основні напрями заходів включали:

- інформування про зміни у законодавстві, що стосуються діяльності бізнесу, регуляторних вимог та податкового законодавства;

- ознайомлення з можливостями державної та міжнародної підтримки бізнесу, включаючи грантові програми, пільгові кредити та консультаційні послуги;

- підвищення фінансової та правової обізнаності підприємців, зокрема щодо управління фінансами, бухгалтерського обліку, юридичних аспектів ведення бізнесу та захисту прав суб’єктів господарювання.

У результаті активної участі представників бізнесу у заходах було покращено комунікації між владою та підприємцями, підвищено рівень обізнаності та розвитку компетенцій суб’єктів господарювання громади.

Для залучення інвестицій сформовано та постійно оновлюється банк інвестиційних пропозицій і база донорських організацій. Налагоджено співпрацю з NEFCO, MOM, ПРООН, ЮНІСЕФ, GIZ. Загалом 47 національних і міжнародних організацій долучилися до підтримки громади. Інформація про грантові можливості регулярно висвітлюється на офіційному сайті Первомайської міської ради та в соціальних мережах.

За підтримки VNG International було розроблено Інвестиційний атлас Первомайської міської територіальної громади, який містить повну інформацію про інвестиційний потенціал громади, наявні ресурси, інфраструктуру та перспективні напрями розвитку бізнесу. Атлас розміщено у відкритому доступі на офіційному вебсайті Первомайської міської ради ради, що забезпечує потенційним інвесторам, партнерам та заінтересованим особам вільний доступ до актуальної інформації.

Упродовж 2025 року забезпечено залучення суб’єктів господарювання громади до участі в міжнародних та національних програмах грантової підтримки бізнесу.

Зокрема, у межах проєкту «Довіра», що реалізується громадською організацією «Людина в біді», 22 суб’єкти господарювання громади подали заявки на участь у програмі підтримки підприємництва.

У рамках грантової програми для бізнесів громад Миколаївської області, що впроваджується благодійним фондом «Посмішка ЮА» у партнерстві з JERU за підтримки Агентства розвитку і співробітництва Швейцарії, забезпечено участь підприємців громади в таких напрямах:

- програма мікрогрантів для започаткування бізнесу (до 54 000 грн) — подано 32 заявки;

- програма грантів для малого та середнього підприємництва (до 800 000 грн) — подано 9 заявок.

Результати конкурсного відбору оголошуються організаторами програм відповідно до встановлених процедур.

Крім того, у межах проєкту «Підтримка відновлення місцевого самоврядування та відбудови і реконструкції громад України» за підтримки VNG International (Королівство Нідерландів) реалізувався проєкт «Створення молодіжного простору для молоді та розвитку підприємницької діяльності». У межах діяльності простору передбачено проведення воркшопів із фінансової грамотності, бізнес-зустрічей із підприємцями, тренінгів з проєктного менеджменту та функціонування стартап-школи, що сприятиме формуванню підприємницьких компетенцій та розвитку молодіжного підприємництва.

На постійній основі організовуються зустрічі представників бізнесу з громадськими та благодійними організаціями з метою налагодження партнерства та реалізації соціально орієнтованих ініціатив на території громади.

За підтримки Первомайської філії Миколаївського обласного центру зайнятості, яка здійснює організацію сприяння працевлаштуванню, підтримку роботодавців та розвиток робочих місць у громаді, у 2025 році:

- 15 суб’єктів підприємницької діяльності отримали мікрогранти на започаткування та розвиток власного бізнесу;

- 2 суб’єкти господарювання (дружина ветерана) та 1 ветеран з інвалідністю внаслідок війни отримали гранти в рамках програм підтримки учасників бойових дій та членів їхніх сімей;

- 10 роботодавцям надано компенсацію (у розмірі не більше подвійного мінімального страхового внеску) за працевлаштування 10 осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

- 19 роботодавцям надано компенсацію за створення нових робочих місць, у результаті чого працевлаштовано 25 осіб.

Зазначені заходи сприяють залученню додаткових фінансових ресурсів у громаду, розвитку та розширенню підприємницької діяльності, підвищенню економічної активності та створенню умов для збереження і сталого розвитку малого і середнього підприємництва.

Реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами Первомайської міської ради у 2025 році здійснювалася відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та була спрямована на прийняття обґрунтованих і збалансованих рішень із урахуванням інтересів суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів влади.

У визначені законодавством строки, відповідно до статті 7 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV, були розроблені та затверджені плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів і графіки проведення відстежень їх результативності на 2025 рік. Зазначені документи оприлюднено на офіційному вебсайті Первомайської міської ради.

Станом на 01 січня 2026 року реєстр чинних регуляторних актів налічує 36 рішень, з яких 18 прийнято міською радою та 18 — виконавчим комітетом міської ради.

Одним із ключових механізмів оцінки ефективності регуляторних актів є проведення відстеження їх результативності. Щодо кожного регуляторного акта забезпечується здійснення базового, повторного та періодичного відстеження.

Відповідно до затвердженого плану-графіка у 2025 році проведено та оприлюднено на офіційному сайті міської ради 10 відстежень результативності регуляторних актів, у тому числі базових, повторних та періодичних.

У період дії правового режиму воєнного стану забезпечується надання консультаційної допомоги споживачам з питань захисту їх прав, а також проводиться роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання щодо здійснення діяльності в умовах воєнного стану, змін у законодавстві України та інших нормативно-правових актах. Звернення громадян щодо можливих порушень їх прав під час придбання товарів або замовлення послуг розглядаються в установленому порядку та не залишаються без реагування.

Упродовж 2025 року до інспектора з питань захисту прав споживачів звернулося 227 споживачів та 59 суб’єктів господарювання. За результатами розгляду 166 споживачам (73,1 %) надано допомогу з позитивним вирішенням порушених питань, усім 59 суб’єктам господарювання надано відповідні консультації.

Незважаючи на відсутність закріплених законодавством контрольних повноважень, переважну більшість питань (повернення коштів, заміна товарів, виконання робіт, надання послуг) вирішено на користь споживачів на загальну суму понад 92 тис. грн. В інших випадках заявникам надано ґрунтовні роз’яснення відповідно до вимог чинного законодавства України.

Однією з важливих складових забезпечення життєдіяльності Первомайської міської територіальної громади є функціонування пасажирського транспорту.

З метою забезпечення відкритості, прозорості та підвищення ефективності проведення конкурсів з перевезення пасажирів рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.12.2024 № 721 затверджено Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади.

Станом на 01.01.2026 року перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування громади здійснюють 5 юридичних осіб (ТОВ «ГолтаАвтотранс», ПП «Автореал», ПП «Граф», ПП «Євротранс Юг», ПП «Талісман») та фізична особа – підприємець Люхнич П.П.

За оперативними даними автотранспортних підприємств, у 2025 році загальний обсяг перевезень пасажирів порівняно з 2024 роком зріс на 478 тис. осіб (на 20,4 %) та становив 2820,1 тис. пасажирів. Із них 2365 тис. пасажирів перевезено на міських автобусних маршрутах загального користування, 455,1 тис. пасажирів – на приміських маршрутах у межах Первомайської міської територіальної громади.

Усі мікрорайони міста та населені пункти громади забезпечені регулярним пасажирським транспортним сполученням.

Управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради забезпечує надання адміністративних послуг, зокрема у сфері державної реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно, послуг Держгеокадастру, а також інших послуг, що належать до компетенції міської ради та її виконавчих органів.

Діяльність управління спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в громаді. Зокрема, забезпечується спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру, скорочення строків їх оформлення, мінімізація адміністративних бар’єрів для започаткування та ведення бізнесу, а також надання консультативної та практичної допомоги суб’єктам господарювання щодо відкриття нових об’єктів підприємницької діяльності.

Надання адміністративних послуг здійснюється із використанням сучасних державних електронних ресурсів, зокрема через Реєстр територіальних громад, Єдину державну електронну систему у сфері будівництва, Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Протягом 2025 року забезпечено належну організацію роботи у сфері державної реєстрації суб’єктів підприємництва. Адміністративні послуги надавалися в повному обсязі та у встановлені законодавством строки. За звітний період 780 осіб отримали адміністративні послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

З метою забезпечення дотримання юридичними особами та фізичними особами – підприємцями вимог чинного законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами, протягом 2025 року відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради здійснювалася системна роз’яснювальна робота.

Суб’єктам господарювання надавалися консультації щодо порядку, строків та переліку документів, необхідних для отримання, переоформлення або анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, у тому числі у випадках зміни власника рекламного засобу.

Крім того, на постійній основі проводилася робота з платниками у частині контролю за своєчасністю розрахунків за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, а також вживалися заходи щодо стягнення наявної заборгованості.

За результатами проведеної роботи протягом 2025 року до місцевого бюджету за розміщення зовнішньої реклами надійшло 897,8 тис. грн.

Відділом муніципальної варти апарату виконавчого комітету міської ради упродовж 2025 року систематично здійснювалися заходи щодо ліквідації місць стихійної торгівлі. За звітний період складено 68 протоколів за порушення Правил благоустрою території населених пунктів громади та 65 протоколів — за здійснення торгівлі у невстановлених місцях.

З метою протидії несанкціонованій торгівлі Первомайським районним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області проведено 105 рейдів, за результатами яких складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення.

Первомайським районним управлінням ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області у 2025 році проведено 22 позапланові інспектування суб’єктів господарювання. У межах моніторингу безпечності харчових продуктів відібрано та досліджено 25 зразків, з них 5 — тваринного та 20 — рослинного походження.

У 2025 році Програма підтримки малого та середнього бізнесу забезпечила активну роботу з розвитку підприємництва та створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради здійснювало комплекс заходів, спрямованих на підтримку новостворених та діючих бізнесів, консультації підприємців, організацію навчальних і інформаційних семінарів, а також просування можливостей державної та міжнародної підтримки. Завдяки реалізації заходів забезпечено підвищення компетенцій підприємців, розвиток економічного потенціалу громади та активізацію бізнес-середовища, що сприяє сталому розвитку місцевої економіки.

2.Виконання завдань і заходів

Програми розвитку малого і середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки  у 2025 році

Виконання завдань і заходів Програми

| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2025 році | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтов-ні обсяги фінансу-вання | Досягнуті результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів | Відповідно до статті 7 Закону України № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у встановлені строки було розроблено та затверджено плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету на 2025 рік, а також графіки відстеження їх результативності. Усі плани, проєкти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу та графіки відстежень оприлюднено на офіційному вебсайті Первомайської міської ради у відповідних розділах. Відстеження результативності регуляторних актів (базове, повторне та періодичне) здійснювалося згідно з планом-графіком із подальшим оприлюдненням результатів. Перелік чинних регуляторних актів також розміщено на офіційному сайті міської ради. | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, структурні підрозділи міської ради - розробники регуляторних актів | Місцевий бюджет | 5,0 | Станом на 01 січня 2026 року реєстр чинних рішень – регуляторних актів налічує 36, з яких 18 – рішення міської ради, 18 – рішення виконавчого комітету Проведено 10 відстежень результативності регуляторних актів, у тому числі базових, повторних та періодичних На офіційному сайті Первомайської міської ради постійно оновлюється реєстр чинних регуляторних актів. Станом на 01.01.2026 року розміщено 36 чинних регуляторних акти |
| 1.1.2 Оприлюднення проєктів регуляторних актів на офіційному сайті Первомайської міської ради та проведення їх громадського обговорення |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Проведення аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 Здійснення відстеження результативності чинних регуляторних актів |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 Забезпечення постійного оновлення електронного реєстру чинних регуляторних актів |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців до участі в розробці та публічному обговоренні проєктів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на підприємницьку діяльність | Для отримання зауважень та пропозицій кожен проєкт регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу регуляторного акта виносяться на обговорення громадськості шляхом оприлюднення на офіційному сайті Первомайської міської ради та направляються для отримання зауважень та пропозицій до Державної регуляторної служби | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, структурні підрозділи міської ради - розробники регуляторних актів | Не потребує фінансуван-ня | - | Протягом року нові регуляторні акти не приймалися. |
| 1.2.1 Забезпечення якісного надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень. Здійснення моніторингу надання адміністративних послуг в даних сферах | Управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради на постійній основі здійснює моніторинг якості та стану надання адміністративних послуг. Такий моніторинг спрямований на вирішення проблемних питань при отриманні документів дозвільного характеру, скорочення строків їх оформлення, мінімізацію адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва та зменшення витрат часу суб’єктів господарювання при започаткуванні власної справи. У звітному періоді забезпечено належну та ефективну роботу у сфері державної реєстрації суб’єктів підприємництва. Адміністративні послуги надавалися в повному обсязі відповідно до чинного законодавства. | Управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Адміністративні послуги в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отримали 780 осіб Послуги з державної реєстрації нерухомого майна отримали 6311 осіб |
| 1.2.2 Забезпечення надання адміністративних послуг в приміщенні відділу «Центр надання адміністративних послуг» за принципом «єдиного вікна» | Єдина технологія ґрунтується на засадах підвищення ефективності використання наявних ресурсів, передусім, людських. Оптимізація роботи спеціалістів забезпечує максимальну зручність для відвідувачів ЦНАП. Скоротився час, необхідний для оформлення громадянами заяв на отримання адміністративних послуг та на опрацювання наданих документів при прийнятті рішення | Управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Відсутність черг, швидке та якісне обслуговування, максимальна кількість послуг та сервісів в одному місці |
| 1.2.3 Висвітлювання у засобах масової інформації матеріалів щодо роз’яснень про надання адміністративних послуг | Актуальна інформація з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщується на інформаційних стендах в зоні прийому громадян та на офіційному сайті Первомайської міської ради. Інформаційні стенди оновлюються в разі надходження або зміни інформації, консультаційні послуги для суб’єктів підприємницької діяльності надаються постійно в разі необхідності. Інформаційні картки дозвільних органів Миколаївської області розміщені на інформаційних стендах, на Порталі адміністративних послуг Миколаївської області та на офіційному сайті міської ради. Інша інформація розміщується в разі її надання відповідними дозвільними органами | Управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Надання об’єктивної інформації суб’єктам господарювання та населенню з питань отримання адміністративних послуг |
| 1.2.4 Скорочення термінів та спрощення процедур надання адміністративних послуг, підвищенням якості надання послуг | З метою проведення оцінки рівня задоволеності суб’єктів звернення в Управлінні запроваджений «Модуль оцінки рівня задоволеності суб’єктів звернення», який є складовою Системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг. Також однією з важливих складових підвищення якості надання послуг та оптимізації процедурних дій є впровадження в Управлінні попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до спеціалістів. У ЦНАП використовується технологія Дія QR та можливість оплати адміністративного збору онлайн, використовуючи QR – код. | Управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Оперативність та своєчасність виконання; доступність інформації щодо надання адміністративних послуг; мінімізація кількості документів і процедурних дій, необхідних для отримання послуг; доступність та зручність для суб’єктів звернень |
| 1.3.1 Залучення на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб - підприємців для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади 1.3.2 Здійснення інформаційної підтримки, надання консультацій та роз’яснень суб’єктам підприємницької діяльності щодо дотримання вимог чинного законодавства при розміщенні об’єктів зовнішньої реклами на території громади | З метою забезпечення прозорості та створення умов для підвищення ефективності проведення конкурсів з перевезення пасажирів, рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.12.2024 року №721 затверджено Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади Станом на 01.01.2026 перевезення на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади здійснюють 5 юридичних осіб: ТОВ «ГолтаАвтотранс», ПП «Автореал», ПП «Граф», ПП «ЄвротрансЮг», ПП «Талісман» та фізична особа підприємець Люхнич П.Π. З метою дотримання юридичними особами та фізичними особами - підприємцями чинного законодавства у частині розміщення зовнішньої реклами/ анулювання дозволів на її розміщення відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради проводилась роз’яснювальна робота щодо порядку і термінів надання та переліку документів для отримання/ анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, переоформлення дозволів/ зміну власника тощо. Систематично проводилась робота в розрізі платників щодо розрахунків за тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу та стягнення заборгованості | Сектор з питань транспорту та енергоефективності управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради | За рахунок коштів юридичних та фізичних осіб підприємців – претендентів на участь в конкурсі Кошти СПД - власників ЗР | У межах кошторису конкурсу Згідно з коштори- сом | Загальний обсяг перевезень пасажирів за 2025 рік порівняно з 2024 роком збільшився на 478 тис. пас. або на 20,4 % та склав 2820,1 тис. пас., із них 2365 тис. пас. перевезено на міських автобусних маршрутах загального користування та 455,1 тис. пас. на приміських автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади. Усі мікрорайони міста та населенні пункти Первомайської міської територіальної громади забезпечені пасажирським транспортним сполученням Протягом 2025 року за розміщення зовнішньої реклами до місцевого бюджету надійшло 897,8 тис. грн |
| 1.3.3 Дотримання суб’єктами підприємницької діяльності Правил благоустрою території Первомайської міської територіальної громади | У 2025 році відділом муніципальної варти апарату виконавчого комітету міської ради здійснювалася системна робота з контролю за дотриманням Правил благоустрою на території громади. Вжиті заходи спрямовані на забезпечення належного санітарного стану території громади, дотримання встановлених норм та підвищення рівня відповідальності мешканців за утримання об’єктів благоустрою. | Відділ муніципаль ної варти апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансуван ня | - | За результатами проведених перевірок та рейдових заходів складено 68 адміністративних протоколів стосовно громадян, які допустили порушення вимог у сфері благоустрою. Загальна сума штрафів склала 21,8 тис. грн |
| 1.3.4 Проведення роботи по ліквідації місць стихійної торгівлі на території громади | З метою упорядкування торгівлі та ліквідації місць стихійної торгівлі на території Первомайської міської територіальної громади працівниками Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області спільно з відділом муніципальної варти апарату виконавчого комітету міської ради на постійній основі проводяться рейдові заходи та перевірки. | Первомайський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням) Відділ муніципальної - варти апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Протягом 2025 року проведено 105 рейдових заходів, спрямованих на виявлення фактів здійснення торгівлі у невстановлених місцях. За результатами перевірок на осіб, які порушували встановлений порядок торгівлі, складено 67 протоколів про адміністративні правопорушення. |
| 1.3.5 Проведення заходів щодо забезпечення безпечності та якості харчових продуктів (планові інспектування, аудит системи НАССР, відбір зразків) | За 2025 рік на території Первомайської міської територіальної громади Первомайським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області здійснено 22 позапланових інспектування щодо суб’єктів господарювання, видано 5 приписів щодо усунення порушень. Відібрано та досліджено зразків харчових продуктів з метою моніторингу їх безпечності 25 зразків харчових продуктів, з них 5 зразків тваринного походження та 20 зразків рослинного походження | Первомайське районне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (за узгодженням) | - | - | Забезпечення якості та безпечності харчових продуктів |
| 2.1.1 Надання суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Одним із дієвих інструментів задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах є надання суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття передбачено надання компенсації (у розмірі не більше подвійного мінімального страхового внеску) роботодавцям, які: - працевлаштовують строком не менше, ніж на два роки осіб із додатковими гарантіями у сприянні працевлаштуванню, що перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад один або понад шість місяців; - створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них зареєстрованих безробітних строком не менше, ніж на два роки. Такий механізм стимулює роботодавців до створення нових робочих місць і сприяє зменшенню рівня безробіття. | Первомайська філія Миколаївського обласного центру зайнятості | Фонд загально-обов’язково- го державного соціального страхування у випадку безробіття | В межах коштори-сів виконав-ців | Протягом 2025 року роботодавці громади скористалися механізмом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (у розмірі не більше подвійного мінімального страхового внеску). Зокрема: за працевлаштування строком не менше ніж на два роки осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та перебували у статусі зареєстрованого безробітного понад один або понад шість місяців, компенсацію надано 10 роботодавцям, працевлаштовані 10 осіб; за працевлаштування зареєстрованих безробітних на новостворені робочі місця строком не менше ніж на два роки компенсацію отримали 19 роботодавців, у результаті чого працевлаштовані 25 осіб. |
| 2.1.2 Інформування суб’єктів підприємництва про існуючі механізми фінансової підтримки бізнесу на загальнодержавному та місцевому рівнях, програма «Доступні кредити 5,7,9%» | Програма «Доступні кредити 5-7-9%» у 2025 році залишалася одним із ключових інструментів державної фінансової підтримки бізнесу та включала такі напрями, як «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний лізинг 5-7-9%» та «Доступний факторинг». Зазначені програми передбачають зниження відсоткового навантаження на суб’єктів господарювання шляхом поєднання державної підтримки з банківськими продуктами, а також удосконалення механізму надання гарантій через Фонд розвитку підприємництва. З метою інформування підприємців про можливості участі у зазначених програмах відповідну інформацію розміщено на офіційному вебсайті Первомайської міської ради. Крім того, протягом 2025 року організовувалися зустрічі представників бізнесу громади з банківськими установами на тему «Державні та місцеві програми підтримки малого та середнього бізнесу», що сприяло підвищенню обізнаності підприємців щодо доступних фінансових інструментів та механізмів підтримки. | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Бюджетні асигнування на утримання виконавців | У межах бюджет- них призна- чень на відповід- ний рік | Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, створення нових та підтримка діючих робочих місць, збільшення обсягів виробництва, надходжень до бюджетів всіх рівнів |
| 2.1.3 Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в закупівлі товарів, робіт, послуг, за кошти міського бюджету | З метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу суб’єкти підприємницької діяльності залучаються бюджетними установами Первомайської міської територіальної громади до участі у тендерах на закупівлю робіт, послуг за кошти місцевого бюджету, забезпечується рівний доступ суб’єктів підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти бюджету громади через використання системи електронних закупівель Prozorro | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, структурні підрозділи міської ради | - | - | З суб’єктами підприємництва було укладено 300 договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг на суму 3780,68 тис. грн |
| 2.2.1 Постійне оновлення на офіційному сайті громади інформації щодо інвестиційної привабливості Первомайської міської територіальної громади | З метою підвищення інвестиційної привабливості громади, ефективного пошуку та залучення донорів для реалізації проєктів на офіційному сайті Первомайської міської ради в розділі «Економіка. Інвестиційна діяльність. Гранти та конкурси» постійно оновлюється інформація щодо інвестиційної привабливості громади | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва |
| 2.2.2 Оновлення пакету інвестиційних пропозицій громади | Для підвищення рівня інформованості та обізнаності суб’єктів господарювання та мешканців громади щодо нових інвестиційних пропозицій на офіційному сайті Первомайської міської ради та на сторінці Виконавчого комітету міської ради у мережах: Telegram та Facebook управлінням економіки апарату виконавчого комітету міської ради постійно розміщується інформація щодо інвестиційних пропозицій (грантів) | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Підвищено рівень обізнаності суб’єктів господарювання та мешканців громади щодо актуальних грантових програм, умов участі в них та механізмів залучення фінансових ресурсів для реалізації власних проєктів і розвитку підприємницької діяльності. |
| 2.2.3 Участь у конкурсах та грантах | З метою розширення можливостей розвитку підприємництва у громаді забезпечено інформування та залучення представників малого та середнього бізнесу до участі в міжнародних програмах підтримки розвитку власної справи. Підприємці громади неодноразово запрошувалися до участі у відповідних програмах, конкурсах та грантових ініціативах. Крім того, організовано зустрічі представників бізнесу з представниками громадських організацій, зокрема громадської організації Первомайської міської територіальної громади, під час яких надавалися консультації щодо підготовки бізнес-планів, участі у конкурсних відборах та залучення грантових коштів. Реалізація зазначених заходів сприяє підвищенню спроможності підприємців якісно готувати проєктні заявки та активніше брати участь у грантових програмах. | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | - | - | Упродовж 2025 року забезпечено залучення суб’єктів господарювання громади до участі в міжнародних та національних програмах грантової підтримки бізнесу. Зокрема, у межах проєкту «Довіра», що реалізується громадською організацією «Людина в біді», 22 суб’єкти господарювання громади подали заявки на участь у програмі підтримки підприємництва. У рамках грантової програми для бізнесів громад Миколаївської області, що впроваджується благодійним фондом «Посмішка ЮА» у партнерстві з JERU за підтримки Агентства розвитку і співробітництва Швейцарії, забезпечено участь підприємців громади в таких напрямах: - програма мікрогрантів для започаткування бізнесу (до 54 000 грн) — подано 32 заявки; - програма грантів для малого та середнього підприємництва (до 800 000 грн) — подано 9 заявок. Результати конкурсного відбору оголошуються організаторами програм відповідно до встановлених процедур. |
| 2.2.4 Налагодження міжнародної співпраці | У 2025 році проведено активну роботу з налагодження міжнародної співпраці. Проведено заходи з інформування та залучення представників бізнесу громади до участі у міжнародних програмах підтримки підприємництва, конкурсах та грантових ініціативах. Організовано зустрічі з представниками міжнародних та громадських організацій, під час яких надавалися консультації щодо підготовки бізнес-планів, участі у грантових програмах та розвитку партнерських зв’язків за кордоном. Розроблено Інвестиційний атлас Первомайської міської територіальної громади, який розміщено на офіційному вебсайті ради, що забезпечує вільний доступ потенційних інвесторів і партнерів до інформації про інвестиційні можливості, ресурси, інфраструктуру та перспективні напрями розвитку громади. Для активного просування інвестиційного потенціалу також підготовлено друковані версії атласу, що використовуються під час ділових зустрічей, презентацій та переговорів. Атлас розроблено за підтримки VNG International. | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | - | - | Суб’єкти господарювання громади отримали грантову фінансову підтримку, спрямовану на розвиток і розширення власної підприємницької діяльності. Надання грантів сприяло активізації бізнесу, підвищенню економічної активності підприємців та створенню сприятливих умов для збереження та подальшого розвитку підприємництва в громаді. |
| 3.1.1 Інформування суб’єктів підприємницької діяльності шляхом розміщення інформації на офіційному сайті міста про виробничі площі, обладнання, об’єкти незавершеного будівництва та іншого майна комунальних підприємств та установ, що пропонується до здачі в оренду чи на продаж суб’єктам підприємницької діяльності | Створено реєстр нежитлових приміщень комунальної власності, які не використовуються та пропонуються до передачі в оренду, який оновлюється по мірі надходження відповідної інформації від комунальних підприємств та управлінь міської ради. Інформація про перелік вільних об’єктів нерухомого майна комунальної власності Первомайської міської територіальної громади (виробничі площі, обладнання, об’єкти незавершеного будівництва та іншого майна комунальних підприємств та установ), що пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого і середнього підприємництва оприлюднюється на офіційному сайті міської ради | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Збільшення надходжень до місцевого бюджету |
| 3.1.2 Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва через ЗМІ про проведення земельних конкурсів (аукціонів), про перелік земельних ділянок, які пропонуються для надання в оренду на конкурентних засадах | Інформація про проведення земельних конкурсів (аукціонів), земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок розміщується на сайті Держгеокадастру у Миколаївській області, на офіційному сайті міської ради та в мережі інтернет на сайті Zakupivli.pro | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Поліпшення бізнесклімату, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва |
| 3.1.3 Затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади на приватизацію. | Рішеннями міської ради : від 24.04.2025 № 19 та від 25.09.2025 № 41 затверджено перелік об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Збільшення надходжень до місцевого бюджету |
| 3.1.4 Передача суб’єктам підприємницької діяльності в оренду комунального майна строком не менше, ніж на 5 років, якщо підприємцям не встановлено інший (менший) термін | Було укладено 5 договорів оренди з суб’єктами підприємницької діяльності шляхом проведення аукціонів через ЕТС «Прозорро» | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Загальна площа переданих в оренду приміщень складає- 117,3 м2 |
| 3.1.5 Передача суб’єктам підприємницької діяльності в оренду земельних ділянок строком не менше, ніж на 5 років | В 2025 році суб’єктам підприємницької діяльності передано в оренду 69 земельних ділянок строком на 5 років і більше | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Збільшення надходжень до місцевого бюджету |
| 3.6 Висвітлення актуальної інформації з питань підприємництва на офіційному сайті Первомайської міської ради | Для інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності на офіційному сайті міської ради у розділі «Економіка» створені і функціонують сторінки: «Розвиток малого та середнього підприємництва» та «Куточок споживача», які постійно оновлюються. Актуальна інформація щодо податкового законодавства, регуляторної діяльності, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів постійно висвітлюється на офіційному міської ради | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансуван- ня | - | Підвищення рівня інформованості та обізнаності заінтересованих осіб та мешканців громади щодо підприємницької діяльності |
| 3.2.1 Проведення інформаційних та консультаційних семінарів з метою виявлення готовності безробітних до відкриття власної справи та рівня їх орієнтації на підприємницьку діяльність | Протягом 2025 року в приміщенні офісу «Зроблено в Україні» проведено 23 інформаційних семінари «Генеруй бізнес - ідею та розпочинай свій бізнес» | Первомайська філія Миколаївського обласного центру зайнятості | Не потребує фінансуван- ня | - | В заході прийняли участь 148 осіб, які проінформовані щодо умов та можливості відкриття власного бізнесу та 78 підприємців, які звернулися з метою розвитку власного бізнесу |
| 3.2.2 Проведення профдіагностичних обстежень з метою виявлення рівня розвитку індивідуальних психологічних якостей, яким повинен відповідати підприємець | На базі офісу «Зроблено в Україні» можна отримати консультацію підприємцям з питань створення або розвитку власної справи, інформацію для представників бізнесу про можливість їхньої підтримки від держави | Первомайська філія Миколаївського обласного центру зайнятості | Не потребує фінансуван- ня | - | Протягом 2025 року прийнято 15 позитивних рішень згідно порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Крім того, кошти гранту отримали 2 суб’єкти господарювання (дружина ветерана) та 1 ветеран з інвалідністю внаслідок війни |
| 3.2.3. Здійснення професійної підготовки, перепідготовки безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю | Професійне навчання організовується державною службою зайнятості на базі центрів професійно – технічної освіти за освітніми програмами: «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти», «ФОП. Від реєстрації до ведення бізнесу», «Організація власного бізнесу в сучасних умовах. Соціальні мережі» | Первомайська філія Миколаївського обласного центру зайнятості | Кошти фонду загальнообо-в’язкового державного соціального страхування у випадку безробіття | - | Підвищився фаховий рівень суб’єктів підприємницької діяльності та незайнятого населення |
| Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця, відзначення провідних суб’єктів господарювання | З метою формування позитивного іміджу підприємців з нагоди професійного свята - «Дня підприємця України» Почесними грамотами виконавчого комітету Первомайської міської ради та цінними подарунками було нагороджено кращих підприємців громади | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Місцевий бюджет | 20,0 | З нагоди професійного свята - Дня працівників торгівлі Почесною грамотою Миколаївської обласної військової адміністрації відзначено 1 фізичну особу – підприємця та з нагоди відзначення 349-ї річниці утворення міста Первомайська оголошено Подяку виконавчого комітету Первомайської міської ради та нагороджено цінним подарунком 2 фізичних особи – підприємця |

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання у 2024 році  Програми розвитку малого і середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади  на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2023 № 2 свідчить в основному про її виконання. Завдяки реалізації заходів Програми були створені сприятливі умови для розвитку підприємництва та залученню інвестицій.

Результати виконання Програми

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Створення сприятливого середовище для розвитку малого і середнього підприємництва | Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі: | од. | 5044 |
|  | - фізичних осіб-підприємців | од. | 3678 |
|  | - юридичних осіб-підприємців | од. | 1366 |
| Підвищення зайнятості населення, створення нових робочих міст | Кількість прийнятих рішень про надання компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування суб’єктам малого і середнього підприємництва, за працевлаштування безробітних | од. | 35 |
|  | Кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів із загальних питань підприємництва | од. | 23 |
|  | Кількість наданих адміністративних послуг в сфері реєстрації юридичних осіб та ФОП | од. | 780 |
| Збільшення надходжень до місцевого бюджету | Кількість договорів на оренду комунального майна | од. | 6 |
|  | Кількість договорів з суб’єктам малого і середнього підприємництва на закупівлю товарів, послуг, робіт | од. | 300 |

4.Фінансування.

У  2025 році Програма  розвитку малого і середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади  на 2024-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2023 № 2, з місцевого бюджету не фінансувалася.

Обсяги та джерела фінансування

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | Усього (тис. грн) | Обсяг фінансових ресурсів (тис.грн) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2025 рік | Використано |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | - | 25,0 | - |
| державний бюджет | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - |
| місцевий бюджет | - | 25,0 | - |
| кошти інших джерел | - | - | - |

5. Реалізація Програми розвитку малого та середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади у 2025 році підтвердила її ефективність як інструменту підтримки бізнесу, стимулювання економічної активності та розвитку підприємницького середовища в громаді. Доцільно продовжити виконання Програми на 2024–2026 роки з можливістю внесення змін у разі потреби, що дозволить оперативно реагувати на зміни соціально-економічної ситуації, результати моніторингу розвитку підприємництва та оновлення законодавчої бази.

Перший заступник міського голови                                                   Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ