ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

97  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  30.07.2026  № 12

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за І півріччя 2026 року

Плану розвитку туристичного напряму

Первомайської міської територіальної

громади на 2025–2027 роки, затвердженого

рішенням міської ради від 28.08.2025 № 6

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, статті 8 Закону України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР зі змінами та доповненнями, Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08 червня 2000 року зі змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 83 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку туризму до 2030 року», рішення Первомайської міської ради від 28.11.2024 № 41 «Про затвердження Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року»,  Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, враховуючи інформацію структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про виконання за І півріччя 2026 року Плану розвитку туристичного напряму Первомайської місько ї територіальної громади на               2025–2027 роки. (Додаток).

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                            Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

30.07.2026 № 12

ЗВІТ

про виконання за І півріччя 2026 року

Плану

розвитку туристичного напряму

Первомайської міської територіальної громади

на 2025–2027 роки,

затвердженої рішенням міської ради від 28.08.2025 № 6

м. Первомайськ

2026 рік

стр.

| ВСТУП 4 |  |
| --- | --- |
| ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 5 |  |
| ВИСНОВКИ 10 |  |
| Додаток до звіту. Виконання заходів Плану розвитку туристичного напряму Первомайської міської територіальної громади на 2025-2027 роки за І півріччя 2026 року. 11 |  |

ВСТУП

План розвитку туристичного напряму Первомайської міської територіальної громади на 2025–2027 роки розроблено з метою створення сприятливих умов для сталого розвитку туризму як важливої складової економіки громади. Реалізація Плану спрямована на збереження та популяризацію культурної, природної й історичної спадщини, формування позитивного туристичного іміджу громади, підвищення рівня зайнятості населення та залучення інвестицій шляхом розвитку туристичної інфраструктури і підтримки місцевих ініціатив.

Зазначений План визначено окремим розділом (напрямом) у Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади до 2027 року, затвердженій рішенням міської ради від 28.11.2024 № 41. Водночас, з огляду на особливості реалізації окремих програмних заходів та у межах виконання партнерського проєкту, виникла необхідність затвердження Плану як самостійного програмного документа рішенням міської ради.

План підготовлено та затверджено в рамках реалізації проєкту HREF у Миколаївській області, що здійснюється за координації Асоціації учасницького розвитку громад за участі виконавчого партнера — Міжнародної організації з міграції (МОМ). У межах цього проєкту в громаді впроваджено ініціативу з облаштування пляжної зони, зокрема із встановленням спортивного обладнання та дитячого майданчика, що є складовою розвитку туристичної та рекреаційної інфраструктури громади.

Затвердження Плану окремим рішенням міської ради забезпечило належну організацію реалізації заходів, узгодженість дій із партнерами та досягнення визначених стратегічних цілей розвитку туристичного напряму Первомайської міської територіальної громади у 2025–2027 роках.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

План розвитку туристичного напряму Первомайської міської територіальної громади на 2025–2027 роки безпосередньо пов’язаний зі Стратегією розвитку Первомайської міської територіальної громади до 2027 року та відповідає стратегічній цілі 3 «Розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження».

Первомайська міська територіальна громада має значний потенціал у сфері туризму завдяки поєднанню природних ресурсів, історичних об’єктів, культурної спадщини та наявної інфраструктури. Розвиток туристичної галузі визначений одним із пріоритетних напрямів Стратегії та розглядається як важливий інструмент зміцнення місцевої економіки, підвищення інвестиційної привабливості та якості життя мешканців громади.

План узгоджується зі стратегічним баченням громади:
«Первомайська міська територіальна громада – історична перлина у північно-західній частині Миколаївської області, комфортний, екологічний, безпечний простір, сприятливий для проживання, ведення бізнесу, розвитку економіки, спорту та туризму. Ми – міцна, згуртована громада із соціально захищеним населенням, яке відкрите до співпраці та реалізації нових ідей».

Стратегічна ціль 3 (зі Стратегії) спрямована на ефективне використання природного та культурного потенціалу громади, розвиток туристичної інфраструктури, популяризацію туристичних об’єктів, збереження довкілля та впровадження енергоефективних підходів. Реалізація заходів Плану у І півріччі 2026 року відповідає зазначеним завданням та сприяє досягненню визначених стратегічних орієнтирів.

Впровадження проєктів та заходів, передбачених Планом, здійснюється з використанням різних джерел фінансування, зокрема за підтримки міжнародних організацій, громадських і благодійних організацій, а також за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Звіт про виконання Плану за І півріччя 2026 року підтверджує системний характер реалізації заходів туристичного напряму та їх відповідність Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади до 2027 року.

Операційна ціль 3.1. «Використано місцеві ресурси та потенціал у сфері туризму та культури, а також розвинуто сучасну спортивну інфраструктуру для залучення молоді» включає в себе 4 цілі:

- 3.1.1. Розвинуто міжнародну співпрацю, укладено міжмуніципальні побратимські договори.

- 3.1.2. Збережено та модернізовано мережу закладів культури та інфраструктуру для формування сучасного культурного простору.

- 3.1.3. Проведено щорічні міські фестивалі, популяризовано досягнення народної та аматорської творчості.

- 3.1.4. Створено спортивні зони зі встановлення сучасних споруд для усіх верств населення.

В рамках виконання операційної цілі 3.1. у І півріччі 2026 року проведено наступну роботу:

Здійснювалися заходи, спрямовані на посилення міжнародної співпраці, розширення партнерських зв’язків громади та впровадження спільних ініціатив.

Розвиток міського пляжу «Райдуга» став одним із ключових напрямків створення сучасної рекреаційної інфраструктури Первомайської міської територіальної громади. Метою проєкту було формування безпечного, комфортного, інклюзивного та привабливого громадського простору для відпочинку мешканців і гостей громади.

Початком реалізації проєкту стала участь громади у проєкті HREF у Миколаївській області, який реалізовувався за координації Асоціації учасницького розвитку громад – виконавчого партнера Міжнародної організації з міграції (МОМ). У межах цієї ініціативи було закуплено та встановлено сучасне спортивне обладнання і дитячий ігровий майданчик на суму 799,4 тис. грн, що стало основою для створення нової зони активного відпочинку на території пляжу.

Паралельно з реалізацією міжнародного проєкту Первомайська міська рада за кошти місцевого бюджету розпочала комплексне благоустрій території пляжу. Роботи проводилися поетапно та охопили практично всю територію рекреаційної зони.

У ході реалізації проєкту виконано значний обсяг робіт, зокрема:

- проведено очищення та впорядкування території пляжу і берегової лінії;

- розширено територію зони відпочинку;

- облаштовано пішохідні доріжки та нову прогулянкову алею;

- виконано продовження набережної та встановлено бордюрний камінь;

- створено сучасний дитячий ігровий майданчик;

- встановлено спортивний майданчик із вуличними тренажерами;

- облаштовано зони відпочинку для різних категорій відвідувачів;

- встановлено дерев'яні альтанки з лавами та столом, надану благодійниками;

- проведено оновлення лежаків, навісів від сонця та інших елементів благоустрою;

- розпочато створення зони барбекю та додаткових місць для сімейного дозвілля.

Також, важливий внесок у розвиток рекреаційної інфраструктури міського пляжу «Райдуга» зробив Благодійний фонд «Вітри змін». Завдяки підтримці фонду пляж було забезпечено сучасними пляжними парасольками, лежаками, лавками та урнами для сміття на суму 63,0 тис.грн. Встановлення цих елементів благоустрою суттєво підвищило комфорт перебування відвідувачів, покращило санітарний стан території та сприяло формуванню сучасного й естетично привабливого громадського простору для відпочинку мешканців і гостей Первомайської міської територіальної громади.

Важливою складовою реалізації проєкту стало фінансування робіт за рахунок місцевого бюджету. Для облаштування території міського пляжу «Райдуга» було придбано тротуарну плитку на суму 232,9 тис. грн, що дало можливість виконати облаштування пішохідних зон та підвищити комфорт і безпеку пересування відвідувачів. Крім того, на виконання комплексу робіт із благоустрою території пляжу з місцевого бюджету спрямовано 197,9 тис. грн. Завдяки цьому проведено впорядкування території, покращено її естетичний вигляд та створено належні умови для комфортного відпочинку мешканців і гостей громади.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку пляжу стало забезпечення його безбар'єрності та інклюзивності. На території облаштовано пандус для безпечного спуску до річки, створюються спеціальні підходи та комфортні маршрути пересування для людей з інвалідністю, осіб похилого віку, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп населення. Під час подальшого розвитку території питання доступності залишається одним із головних пріоритетів.

Особлива увага приділялася якості виконання робіт, використанню сучасних матеріалів, довговічності конструкцій та створенню безпечного громадського простору. Усі етапи реалізації проєкту здійснювалися комплексно — від інженерної підготовки території до встановлення елементів благоустрою та озеленення.

У результаті реалізації проєкту міський пляж «Райдуга» поступово перетворюється на сучасний рекреаційний комплекс, який поєднує можливості для сімейного відпочинку, занять спортом, активного дозвілля та проведення культурно-масових заходів. Оновлена територія є одним із найбільш перспективних туристично-рекреаційних об'єктів громади та важливим елементом розвитку внутрішнього туризму, підвищення якості життя населення й формування позитивного іміджу Первомайської міської територіальної громади.

Проєкт є прикладом успішного поєднання міжнародної технічної допомоги, підтримки благодійних партнерів та інвестицій місцевого бюджету, що дозволило створити сучасний громадський простір європейського рівня навіть в умовах воєнного часу.

У рамках проєкту протягом року спеціалісти виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради брали участь у навчальних заходах, спрямованих на розвиток проєктного менеджменту, фандрейзингу, брендингу громади та міжнародної співпраці, що є важливими інструментами для залучення ресурсів у сферу туризму.

Реалізація зазначених заходів сприяє розвитку подієвого та культурного туризму, формуванню сучасного туристичного іміджу громади та розширенню спектра дозвіллєвих послуг для мешканців і гостей громади.

Систематично оновлюється інформація про інвестиційний потенціал громади на офіційному веб-сайті, що сприяє залученню інвесторів та партнерів і безпосередньо підтримує реалізацію заходів Плану розвитку туристичного напрямку Первомайської міської територіальної громади на 2025–2027 роки.

З метою підвищення туристичної та інвестиційної привабливості, посилення впізнаваності громади та формування її позитивного іміджу Первомайська міська територіальна громада долучилася до Програми менторської підтримки «Бренд громади, про який говорить країна: з чого почати?», що реалізовується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Первомайська громада стала однією з 13 громад України, відібраних для участі в програмі. Упродовж кількох місяців команда громади спільно з експертами та менторами ПРООН будуть працювати над формуванням унікальної територіальної ідентичності, визначенням конкурентних переваг громади та розробленням концепції сучасного бренду як важливого інструменту місцевого економічного розвитку.

У межах програми проведено комплексний аналіз сильних сторін громади, її історико-культурної спадщини, природних ресурсів, туристичного потенціалу, підприємницького середовища та міжнародного партнерства. Окрему увагу приділено визначенню цільових аудиторій, зокрема туристів, потенційних інвесторів, партнерських організацій і нових мешканців, для яких формуватиметься сучасний образ громади.

Під час менторської програми напрацьовується основа майбутнього бренду, визначаються ключові цінності, унікальні характеристики та напрямки позиціонування Первомайської міської територіальної громади.

Участь у програмі дозволить громаді отримати практичні знання та експертну підтримку щодо використання брендингу як інструменту стратегічного розвитку території. Напрацьовані матеріали стануть основою для подальшого створення брендбуку громади, розроблення туристичних інформаційних матеріалів, промоційної продукції, маркетингових кампаній та просування Первомайської міської територіальної громади на регіональному, національному й міжнародному рівнях.

Розвиток бренду громади є важливою складовою реалізації туристичної політики, адже сприятиме підвищенню впізнаваності території, залученню туристів, інвестицій, міжнародних партнерів та розвитку місцевої економіки.

Робота над формуванням бренду Первомайської міської територіальної громади триває.

Операційна ціль 3.2. «Громада чистого довкілля» включає в себе 1 ціль:

- 3.2.1. Сформовано свідоме ставлення мешканців до покращення стану довкілля.

У межах Операційної цілі 3.1.2. у 2025 році проводилися роботи зі збереження, оновлення та покращення матеріально-технічної бази закладів культури громади, створення умов для розвитку культурних, освітніх і туристичних заходів, а також формування сучасного і привабливого культурного середовища для мешканців та гостей громади.

ВИСНОВКИ

Упродовж І півріччя 2026 року реалізація заходів Плану розвитку туристичного напрямку Первомайської міської територіальної громади здійснювалася відповідно до визначених пріоритетів з урахуванням обмежень, пов'язаних із дією воєнного стану та наявним фінансовим ресурсом.

Основна увага була зосереджена на розвитку туристичної інфраструктури, популяризації туристичного потенціалу громади, проведенні культурно-мистецьких, спортивних, краєзнавчих та патріотичних заходів, підтримці внутрішнього туризму, а також благоустрої туристично привабливих територій.

Громадською організацією «Клуб туристів мандрівників «Романтик»» розроблено і підготовлено до друку туристичні буклети, маршрути вихідного дня, тематичні карти-схеми. Водночас через недостатнє фінансування їх друк і повноцінне маркування туристичних маршрутів не здійснювалися. Продовжувалося інформаційне просування туристичного потенціалу громади через офіційний вебсайт, соціальні мережі та міжнародні партнерські заходи.

Важливим напрямом роботи стало проведення численних культурних, освітніх, спортивних і туристичних заходів, спрямованих на популяризацію історико-культурної спадщини громади, розвиток дитячого та молодіжного туризму, залучення мешканців до вивчення історії рідного краю та формування позитивного туристичного іміджу громади.

Особлива увага приділялася розвитку рекреаційних територій. Продовжено благоустрій міського пляжу «Райдуга», який є одним із ключових туристично-рекреаційних об'єктів громади. За кошти місцевого бюджету придбано тротуарну плитку на суму 232,9 тис. грн та спрямовано 197,9 тис. грн на виконання робіт із благоустрою. За підтримки благодійників облаштовано нову пішохідну доріжку площею 412,2 м², встановлено 6 опор зовнішнього освітлення, 8 лавок, виконано мощення території біля місць відпочинку. Благодійним фондом «Вітри змін» передано лавку, 10 шезлонгів, 10 сонцезахисних парасольок та 5 урн. У межах реалізації проєкту HREF у Миколаївській області, що впроваджувався за координації Асоціації учасницького розвитку громад – виконавчого партнера Міжнародної організації з міграції (МОМ), за фінансової підтримки МОМ на території міського пляжу «Райдуга» встановлено сучасний спортивний та дитячий майданчики загальною вартістю 799,4 тис. грн. Реалізація зазначеного заходу суттєво покращила умови для активного відпочинку, підвищила комфорт, доступність та туристичну привабливість території міського пляжу.

Продовжувалися роботи з утримання та благоустрою міського парку культури та відпочинку «Дружба народів», озеленення території, догляду за зеленими насадженнями, ремонту та фарбування дитячих і спортивних майданчиків, технічного обслуговування системи зовнішнього освітлення, утримання фонтану та забезпечення належного санітарного стану території. За кошти місцевого бюджету комунальному підприємству Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів"» відшкодовано витрати на утримання дитячих майданчиків та профінансовано висадку багаторічних дерев і кущів, що сприяло підвищенню комфортності відпочинку мешканців і туристичній привабливості парку.

Разом із тим окремі заходи Плану виконати не вдалося або їх реалізацію перенесено через воєнний стан, безпекові обмеження, недостатній рівень фінансування та недостатню кількість учасників окремих туристичних заходів.

У цілому виконання Плану розвитку туристичного напрямку у І півріччі 2026 року свідчить про послідовну роботу громади щодо розвитку туристичної інфраструктури, покращення благоустрою туристичних локацій, розширення міжнародної співпраці, популяризації історико-культурної спадщини та формування позитивного туристичного іміджу Первомайської міської територіальної громади. Подальша реалізація запланованих заходів потребує продовження співпраці з міжнародними партнерами, залучення грантових коштів та забезпечення належного фінансування з місцевого бюджету.

Виконання заходів Плану розвитку туристичного напряму Первомайської міської територіальної громади на 2025–2027 роки за І півріччя 2026 року  детально викладено в Додатку до звіту.

У межах реалізації Плану на виконання запланованих заходів передбачено фінансування в обсязі 33,8 млн грн. Протягом І півріччя 2026 року освоєно                     1 588,5 тис. грн, що становить 4,7 % від запланованого обсягу.

Із загальної суми використаних коштів 756,2 тис. грн спрямовано з місцевого бюджету на проведення культурно-мистецьких заходів, дитячих конкурсів та благоустрій міського пляжу «Райдуга»; 799,5 тис. грн становили кошти міжнародної технічної допомоги, залучені на облаштування спортивного та дитячого майданчиків на території міського пляжу; 32,8 тис. грн – залучені позабюджетні кошти, використані на виготовлення сувенірної продукції в гуртках Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді та Первомайської міської станції юних натуралістів. Деякі заплановані заходи були виконані без фінансування, оскільки не потребували залучення коштів.

Додаток до звіту

Виконання заходів

Плану розвитку туристичного напряму Первомайської міської територіальної громади на 2025-2027 роки  за  І півріччя 2026 року

(в контексті стратегічної цілі 3)

| Найменування заходів | Відповідальні виконавці | Стан виконання заходів за І півріччя 2026 року (результативні показники виконання програми) | Джерела фінансування (державний, обласний, місцевий бюджет; кошти інших джерел) | Обсяг фінансування, тис.грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 рік план | І півріччя 2026 року звіт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль 3.1. Використано місцеві ресурси та потенціал у сфері туризму та культури, а також розвинуто сучасну спортивну інфраструктуру для залучення молоді |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Розвинуто міжнародну співпрацю, укладено міжмуніципальні побратимські договори |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Розміщення на сайті презентаційного матеріалу з довідковою інформацією про територіальну громаду. | Старости, управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради. | Упродовж звітного періоду забезпечувалося висвітлення інфраструктурних проєктів та заходів із розвитку громадського простору, що сприяло популяризації громади, підвищенню її туристичної й інвестиційної привабливості. Презентаційні матеріали про територіальну громаду систематично оновлюються та розміщені на офіційному вебсайті громади, де функціонує окремий розділ для інвесторів із профілем громади, інвестиційним паспортом, інвестиційним атласом і Стратегією розвитку українською та англійською мовами. Для зручного доступу до інформації створено QR-коди офіційного сайту Первомайської міської ради. Презентаційні матеріали про громаду також розміщено на офіційному вебсайті управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради. | Не потребує фінансування. | - | - |
| 3.1.1.2. Розробка презентаційних матеріалів, туристичних маршрутів з картами та схемами туристичних об’єктів, туристичних буклетів, тематичних карт (транспорт, торгівля тощо). Встановлення інформаційних щитів краєзнавчого характеру в межах міста і сіл громади. | Старости, управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик», суб’єкти підприємницької діяльності. | Розроблено та підготовлено до друку інформаційно-презентаційні матеріали, зокрема буклети походів вихідного дня по р. Південний Буг і маршруту Первомайськ–Івановка з картами-схемами та топонімікою, тематичні карти-схеми руху пасажирського транспорту по місту та району з розкладом руху і назвами зупинок, а також 30 щитів і табличок краєзнавчого характеру в межах міста та сіл громади. В процесі розроблення карти-схеми по торгівлі. Даний презентаційний матеріал розроблено в електронному вигляді. Друк матеріалу не здійснювався у зв'язку з відсутністю фінансування. | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання. | - |
| 3.1.1.3. Висвітлення в пресі, на радіо та телебаченні матеріалів про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської і студентської молоді. | Управління освіти міської ради, управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради. | Протягом І півріччя 2026 року на офіційних вебсайтах закладів освіти систематично розміщувалися інформаційні матеріали щодо організації відпочинку дітей, а також їхньої участі в конкурсах, змаганнях та інших заходах. | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання. | - |
| 3.1.1.4. Створення інформаційних друкованих та електронних матеріалів для представлення туристичного потенціалу Первомайської міської територіальної громади. | Виконавчий комітет Первомайської міської ради, суб’єкти підприємницької діяльності. | У І півріччі 2026 року здійснювалося інформаційне висвітлення туристичного потенціалу Первомайської міської територіальної громади шляхом розміщення відповідних матеріалів на офіційному вебсайті Первомайської міської ради та офіційних сторінках громади у соціальних мережах. Друковані інформаційні матеріали у звітному періоді не виготовлялися. Водночас з метою популяризації громади сувенірну продукцію (магніти та календарі), виготовлену місцевими підприємцями та жителями громади, було представлено й розповсюджено серед міжнародних партнерів під час офіційних візитів, міжнародних заходів і конференцій. | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання. | - |
| 3.1.1.5. Пошук міст – побратимів. | Структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради. | Первомайська міська територіальна громада уклала договори про співпрацю з міжнародними та українськими партнерами. Серед міжнародних — місто Добрич (Республіка Болгарія), місто Аугсбург та адміністративний округ Нойкельн у місті Берлін (Федеративна Республіка Німеччина), місто Бад Кройцнах (Федеративна Республіка Німеччина) та місто Вайле (Королівство Данія). Серед українських партнерів — місто Первомайськ (зараз Златопіль) Харківської області, Білозерська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області та Білозерська селищна територіальна громада Херсонського району Херсонської області. Співпраця з цими громадами сприяє розвитку міжнародного обміну досвідом, налагодженню економічних і культурних зв’язків, а також підтримці українських громад у воєнний час. | Не потребує фінансування. | - | - |
| 3.1.2. Збережено та модернізовано мережу закладів культури та інфраструктуру для формування сучасного культурного простору |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. Створення та функціонування дитячого літнього табору від комунального закладу «Центр культури імені Єфросинії Зарницької». | Комунальний заклад «Центр культури імені Єфросинії Зарницької» (Головатенко І.О. – директор центру. Бондар Д.В. – працівник центру). | Захід виконано у 2025 році. У 2026 році продовжено роботу дитячого літнього табору від комунального закладу «Центр культури імені Єфросинії Зарницької». З 12 по 26 червня 2026 року відбулася перша зміна, у якій взяли участь 50 дітей. Другу зміну сформовано з 55 дітей, її початок заплановано на 6 липня 2026 року. | Грант від громадської організації «Молодь України». | - | - |
| 3.1.2.2. Створення простору для молоді та розвитку підприємницької діяльності. | Первомайська міська рада Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради, Міністерство закордонних справ Нідерландів. | Захід виконано у 2025 році. У 2026 році щосуботи в «Молодіжному просторі» продовжують проводитися творчі зустрічі представників Молодіжної ради з молоддю громади. | Грант від Агенства міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Нідерландів (VNG International). | - | - |
| 3.1.2.3. Створення Музею народної архітектури та побуту під відкритим небом в селі Грушівка. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради. | Захід зі створення Музею народної архітектури та побуту під відкритим небом у селі Грушівка не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування та організаційних можливостей. | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | 1000,0 | - |
| 3.1.2.4. Створення молодіжного, культурно-спортивного вуличного простору в селах громади. | Старости, Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради. | Молодіжний, культурно-спортивний вуличний простір у селах громади не створено. Водночас потреба у створенні такого простору залишається актуальною для забезпечення змістовного дозвілля та соціальної активності молоді. | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | 1000,0 | - |
| 3.1.2.5. Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Січневій в місті Первомайськ Миколаївської області. | Первомайська міська рада, управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради. | Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. Січневій у місті Первомайськ Миколаївської області не збудовано. Водночас потреба у будівництві такого об’єкта залишається актуальною для розвитку фізичної культури та спорту серед населення. | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | 1000,0 | - |
| 3.1.2.6. Облаштування літнього кінотеатру під відкритим небом для мешканців громади на території Первомайського міського парку культури та відпочинку «Дружба народів». | Первомайська міська рада, управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, КП Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» | Облаштування капітального літнього кінотеатру під відкритим небом для мешканців громади на території Первомайського міського парку культури та відпочинку «Дружба народів» не здійснено. Проте донорська організація VNG International надала громаді обладнання для пересувного кінотеатру, яке передано у власність виконавчого комітету, що дозволяє організовувати кінопокази для мешканців громади як альтернативу капітальному об’єкту. | Донорська організація VNG International | 500,0 | - |
| 3.1.3. Проведено щорічні міські фестивалі, популяризовано досягнення народної та аматорської творчості |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. Створення сувенірної продукції з брендом громади. | Керівники гуртків Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді (ЦНТТУМ). | Захід проведено: - у рамках відзначення 349-ї річниці заснування міста Первомайська – у міському парку культури і відпочинку «Дружба народів» (вересень 2025 року); - у рамках проведення Днів відкритих дверей у Станції юних натуралістів (СЮН) – з 18 по 29 травня 2026 року. До участі в заходах було залучено здобувачів освіти СЮН та закладів загальної середньої освіти міста. Загальна кількість учасників становила 310 осіб. Інформацію про проведення заходів висвітлено у засобах масової інформації та соціальних мережах. | Залучені кошти | 5,0 | 16,5 |
| 3.1.3.2. Екомайстерня з виготовлення сувенірної продукції «Туристична Первомайщина»: розпис дерев’яних та гіпсових основ. | Педагоги Первомайської міської станції юних натуралістів (СЮН). | Захід проведено: у рамках відзначення 349-ї річниці заснування міста Первомайська на території міського парку культури і відпочинку «Дружба народів» (вересень 2025 року); у рамках проведення Днів відкритих дверей Станції юних натуралістів (СЮН) з 18 по 29 травня 2026 року. До участі в екомайстерні було залучено здобувачів освіти Станції юних натуралістів та закладів загальної середньої освіти Первомайської міської територіальної громади. Загальна кількість учасників становила 310 осіб. Під час проведення заходів учасники власноруч розписували дерев'яні та гіпсові сувенірні вироби із туристичною символікою громади, що сприяло популяризації туристичного потенціалу Первомайщини, розвитку творчих здібностей дітей та формуванню екологічної культури. Інформацію про проведення заходів висвітлено у засобах масової інформації та на офіційних сторінках у соціальних мережах. | Залучені кошти. | 3,0 | 16,3 |
| 3.1.3.3. Інтерактивна вікторина до Дня туриста «Подорож у часі: туристичними стежками Первомайщини». | Педагоги Первомайської міської станції юних натуралістів (СЮН). | Краєзнавчу вікторину «Подорож у часі: туристичними стежками Первомайщини» проведено 27 вересня 2025 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму. Також зазначений захід було включено до програми Днів відкритих дверей у Станції юних натуралістів, які проходили з 18 по 29 травня 2026 року. До участі в заході було залучено здобувачів освіти СЮН та закладів загальної середньої освіти міста. Загальна кількість учасників становила 310 осіб. Інформацію про проведення заходу висвітлено у засобах масової інформації та соціальних мережах. | Проведення заходу не потребує фінансових витрат. | - | - |
| 3.1.3.4. Квест «Подорожуємо рідним краєм». | Педагоги Первомайської міської станції юних натуралістів (СЮН). | Квест «Подорожуємо рідним краєм» проведено 27 вересня 2025 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму. Також захід було включено до програми Днів відкритих дверей у Станції юних натуралістів, які проходили з 18 по 29 травня 2026 року. До участі в заході було залучено здобувачів освіти СЮН та закладів загальної середньої освіти міста. Загальна кількість учасників становила 310 осіб. Інформацію про проведення заходу висвітлено у засобах масової інформації та соціальних мережах. | Проведення заходу не потребує фінансових витрат. | - | - |
| 3.1.3.5. Проведення конкурсу-виставки «Дивограй до Великодня» | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради | На конкурс-виставку приймалися роботи великодньої тематики, виконані в різних техніках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Прийом робіт тривав з 16 березня по 3 квітня 2026 року. 9 квітня 2026 року на площі Тараса Григоровича Шевченка відбулося нагородження переможців та учасників конкурсу-виставки. Загалом було подано 138 робіт від 125 учасників. | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | в межах наявно-го фінансу-вання | - |
| 3.1.3.6. Проведення відкритого конкурсу дитячої творчості «Первомайське джерельце». | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради. | У травні 2026 року проведено конкурс дитячої творчості «Первомайське джерельце». 16–17 травня відбулися відбіркові тури за номінаціями «Розмовний жанр», «Вокал» та «Хореографія». У конкурсі взяли участь 468 дітей із Первомайської міської територіальної громади, а також із Черкаської та Київської областей. | Місцевий бюджет | в межах наявно-го фінансу-вання | 150,0 |
| 3.1.3.7. Проведення Дня міста. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради | У вересні 2026 року планується відзначення 350-ї річниці утворення міста Первомайськ. Станом на звітний період тривають підготовчі заходи щодо організації та проведення святкових урочистостей. | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання | - |
| 3.1.3.8. Проведення Українського фестивалю тайського масажу та тілесної культури Лі Тай в селі Грушівка на базі відпочинку «Дубровка». | Директор бази відпочинку «Дубровка» Гирля А.І. Організатори фестивалю (Київська майстерня масажу Jivaka Massage Workshop). | Заплановано проведення восьмого фестивалю Лі-тай з 14 по 20 липня 2026 року (основна програма триватиме з 15 по 19 липня).Планується провести комплекс авторських та практичних заходів із тілесної, енергетичної та духовної практики. Заняття з йоги, розминки та медитації на свіжому повітрі. | Український фестиваль тайського масажу та тілесної культури «Лі Тай» фінансується за рахунок внесків учасників, які бажають взяти участь у програмі фестивалю. | - | Захід прово-диться без залуче-ння бюдже-тного фінан-сува-ння. |
| 3.1.3.9. Першість з веслування на байдарках у Грушівці. | Директор бази відпочинку «Дубровка» Гирля А.І. Спортивні організації, федерації веслування. | Упродовж І півріччя 2026 року забезпечувалося проведення тренувального процесу з веслування на байдарках і каное, організовувалися спортивні заходи, спрямовані на розвиток олімпійського виду спорту, підготовку спортсменів та популяризацію активного способу життя серед дітей і молоді. Тренування проводилися відповідно до сезонного періоду занять на воді. | Захід було проведено без залучення бюджетного фінансування. | - | Органі-зацію забезпе-чено за рахунок доброві-льних внесків учасників та інших ресурсів. |
| 3.1.3.10. Створення і ведення реєстру суб’єктів туристично-рекреаційного та екскурсійного комплексу. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, клуб туристів-мандрівників «Романтик». | У І півріччі 2026 року реалізація заходу не проводилася. | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання. | - |
| 3.1.3.11. Розробка екскурсійних та спеціалізованих маршрутів. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, клуб туристів-мандрівників «Романтик». | Розроблено та підготовлено до друку буклети екскурсійних маршрутів по центру міста, річці Південний Буг та с. Грушівка туристичним клубом мандрівників «Романтик». | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання. | - |
| 3.1.3.12. Сприяння розвитку торгівлі сувенірами, продукцією народних промислів та іншою продукцією з яскраво визначеним національним колоритом (організація проведення виставок-ярмарок продукції місцевих товаровиробників). | Суб’єкти підприємницької діяльності. | З метою сприяння розвитку торгівлі сувенірною продукцією, виробами народних художніх промислів та іншими товарами з вираженим національним колоритом проводиться підготовка до організації осіннього ярмарку-продажу за участю місцевих товаровиробників, який буде приурочений до відзначення 350-річчя міста Первомайська. У січні–червні 2026 року виставки-ярмарки продукції місцевих товаровиробників не проводилися. | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання. | - |
| 3.1.3.13. Реконструкція центральної площі міста Первомайська імені Тараса Григоровича Шевченка (ремонт дорожнього покриття площі та центральної алеї; облаштування зон відпочинку; облаштування сухого фонтану тощо). | Управління житлово-комунального господарства міської ради. | У І півріччі 2026 року реалізація заходу не здійснена через брак фінансування. Планується опрацювання можливостей для його реалізації у наступних періодах. | Місцевий бюджет, обласний бюджет, інші джерела фінансування. | В межах наявно- го фінансу-вання. | - |
| 3.1.3.14. Проведення особисто-командної першості району та міста по спортивному орієнтуванню. | Міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик». | Змагання зі спортивного орієнтування проведено 12 квітня в урочищі балка Бедрова (ця локація, розташована на околицях міста Первомайськ неподалік від стели «Грушівка» та дачного масиву, регулярно приймає відкриті першості району та міста). | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання. | - |
| 3.1.3.15. Змагання по сімейному туризму «Тато, мама, я – туристична сім’я», туріади «Зірковий похід», «Карпати». | Міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик». | 06 червня в урочищі «Чорне озеро» проведено змагання зі сімейного туризму. Туріаду «Зірковий похід» не проведено у зв'язку з тим, що учасники не підтвердили свою участь. Туріаду «Карпати» заплановано провести у серпні. | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання. | - |
| 3.1.3.16. Змагання по техніці пішохідного туризму зльоти туристів. | Міськрайонний клуб туристів-мандрівників «Романтик». | 10 травня в урочищі «Панський ліс» (с. Грушівка) відбувся традиційний зліт туристів. Змагання з техніки пішохідного туризму заплановано провести 26 вересня. | Захід не потребував фінансування. Організація та проведення здійснювалося силами туристичного клубу та учасників на громадських засадах. | - | - |
| 3.1.3.17. Змагання по техніці гірського, водного, лижного туризму. | Клуб туристів-мандрівників «Романтик». | Змагання з техніки лижного туризму не відбулися через відсутність снігового покриву. Змагання з техніки водного туризму не проведено у зв'язку з тим, що учасники не підтвердили свою участь. Змагання з техніки гірського туризму заплановано провести 05–06 вересня. | Захід не потребував фінансування. Організація та проведення здійснювалося силами туристичного клубу та учасників на громадських засадах. | - | - |
| 3.1.3.18. Проведення особисто-командної першості по спортивному скелелазінню. | Клуб туристів-мандрівників «Романтик». | Змагання зі спортивного скелелазіння не відбулися у зв'язку з непідтвердженням учасниками своєї участі. | Захід не потребує фінансування. Організація та проведення здійснюється силами туристичного клубу та учасників на громадських засадах. | - | - |
| 3.1.3.19. Проведення відкритих тренувань з сучасного мечового бою в Первомайському парку культури та відпочинку «Дружба народів», проведення майстер класів з фехтування та історії обладунку. | Спортивно-історичний клуб «Ранкова зірка». | Протягом І півріччя 2026 року заплановані заходи — відкриті тренування із сучасного мечового бою в парку культури та відпочинку «Дружба народів», а також майстер-класи з фехтування та історії обладунку — не проводилися. Основними причинами стали безпекова ситуація, пов'язана з воєнним станом, та недостатня кількість учасників Спортивно-історичного клубу «Ранкова зірка», який традиційно організовує рицарські бої та заняття з фехтування. Разом з тим, 16 травня 2026 року на базі Первомайського краєзнавчого музею Спортивно-історичний клуб «Ранкова зірка» організував та провів фестиваль середньовічної культури «Колесо історії». Захід надав відвідувачам можливість зануритися в атмосферу Середньовіччя, ознайомитися з історичною реконструкцією, послухати середньовічну музику, взяти участь в інтерактивних іграх та середньовічних танцях разом із учасниками клубу в історичних костюмах. З метою популяризації історико-культурної спадщини та розвитку подієвого туризму проведення фестивалю «Колесо історії» повторно заплановано на серпень 2026 року. | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання. | Не потребувало фінансу-вання. |
| 3.1.3.20. Залучення сільського населення до туристичної діяльності: - проведення конкурсів проєктів з розвитку сільських маршрутів та популяризації продуктів; - організація та проведення фестивалів, свят, конкурсів, заходів присвячених пам’ятним датам, проведення туристично-спортивних заходів в сільській місцевості. | Старости, управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради. | Протягом І півріччя 2026 року в селищах та селах Первомайської міської територіальної громади проводилися такі заходи: 24 лютого в с. Підгородна проведено пам’ятний захід із покладанням квітів до могил загиблих воїнів, які віддали своє життя під час повномасштабного вторгнення росії. Захід об’єднав жителів громади та сприяв збереженню історичної пам’яті й розвитку патріотичних маршрутів. 8 травня біля Алеї Слави в с. Підгородна проведено заходи до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також покладання квітів до портретів загиблих воїнів. Захід сприяв популяризації історико-патріотичної спадщини села. 22 травня проведено урочистості та концертну програму з нагоди 127-ї річниці заснування с. Підгородна. Святкування стало культурною подією, що об’єднало мешканців, популяризувало місцеві традиції та сприяло розвитку подієвого туризму. У Підгороднянській бібліотеці-філії на постійній основі до державних свят і пам’ятних дат організовуються тематичні виставки, інсталяції, патріотичні інформери та інші культурно-просвітницькі заходи, які сприяють популяризації історико-культурної спадщини села та залученню жителів до громадської і культурної діяльності. Також у селі Грушівка систематично проводяться культурно-мистецькі, спортивні та туристичні заходи, зокрема День села, футбольні турніри, літні дитячі табори на базі Храму Різдва Пресвятої Богородиці та кемпінгу «Брояка», які сприяють розвитку активного відпочинку, популяризації туристичного потенціалу території та залученню мешканців і гостей громади до туристичної діяльності. У селі Кінецьпіль протягом звітного періоду проводилися культурно-просвітницькі та благодійні заходи, зокрема благодійний ярмарок, Шевченківські дні, тематичні виставки, народознавчі та літературні експозиції, які сприяли збереженню місцевих традицій, популяризації культурної спадщини та активізації громадського життя. Упродовж звітного періоду в селі Грушівка проведено 4 туристично-спортивні заходи. На їх організацію та проведення з місцевого бюджету спрямовано 3,0 тис. грн. | Місцевий бюджет. | - | 3,0 |
| 3.1.3.21. Впровадження проєктів з виробництва крафтової продукції (сири, бринза, в’ялена та сушена плодоовочева продукція, маринади, джеми, вино, спеції тощо) | Старости. Управління економіки виконавчого комітету міської ради. Підприємці. | На території Первомайської міської територіальної громади здійснюють діяльність 6 виробників крафтової продукції. З метою популяризації місцевих крафтових виробників на регіональному та міжнародному рівнях, розвитку туристичного потенціалу громади та залучення інвестицій до Миколаївської обласної військової адміністрації подано інформацію про крафтові підприємства громади для включення до друкованого та електронного каталогів крафтових виробників Миколаївської області. Крім того, з метою підтримки розвитку крафтового виробництва здійснюється систематичне інформування виробників про актуальні міжнародні грантові програми, конкурси та інші можливості залучення фінансової підтримки. | Кошти виробників, які зацікавлені у реалізації відповідних ініціатив. | - | - |
| 3.1.4. Створено спортивні зони зі встановлення сучасних споруд для усіх верств населення |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. Облаштування міського пляжу «Райдуга» (придбання спортивного та дитячого майданчика для пляжної зони). | Первомайська міська рада Управління ЖКГ Міжнародна організація з міграції. Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького розвитку громад». | За фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) та координації Місцевої Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького розвитку громад» на території міського пляжу «Райдуга» встановлено сучасний спортивний та дитячий майданчики. У межах підготовки міського пляжу «Райдуга» до купального сезону тривають роботи з благоустрою території. Завдяки підтримці благодійників і меценатів, їх небайдужому ставленню до ініціатив міського голови та розвитку громади, облаштовано нову пішохідну доріжку з тротуарної плитки площею 412,2 м², встановлено 6 опор зовнішнього освітлення зі світильниками та 8 лавок для відпочинку. Крім того, біля лавок виконано мощення тротуарною плиткою на площі 24 м². Благодійний фонд «Вітри змін» ромської організації активних жінок м. Первомайська в межах проєкту «Посилення голосу жінок у громадах» безоплатно передав для облаштування пляжу одну лавку, 10 шезлонгів, 10 сонцезахисних парасольок та 5 металевих урн. Для благоустрою міського пляжу «Райдуга» придбано тротуарну плитку на суму 232,9 тис. грн та спрямовано 197,9 тис. грн коштів місцевого бюджету на виконання робіт та благоустрій. Також встановлено сучасний спортивний і дитячий майданчики вартістю 799,4 тис. грн. (кошти донора). | Міжнародна організація з міграції. Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького розвитку громад». Місцевий бюджет. | 330,0 | 799,5 (обладна-ння від МОМ); 430,8 (троту-арна плитка та благоу-стрій) |
| 3.1.4.2. Прогулянкова зона відпочинку для всіх верств та категорій населення громади. | Управління житлово-комунального господарства міської ради. | Проєкт розміщено на платформі DRIM для залучення потенційних партнерів та донорів. У І півріччі 2026 року реалізація заходу не здійснена, планується його впровадження після залучення необхідного фінансування. | Місцевий бюджет та інші джерела. | - | - |
| 3.1.4.3. «Створення скверу на території закритого кладовища по вул. Лейтенанта Шмідта». | Управління житлово-комунального господарства міської ради. | Протягом І півріччя 2026 року захід не реалізовано через відсутність фінансування. | Місцевий бюджет та інші джерела. | - | - |
| 3.1.4.4. «Капітальний ремонт доріг місцевого значення». | Управління житлово-комунального господарства міської ради. | У І півріччі 2026 року капітальний ремонт доріг місцевого значення не здійснювався. Натомість проведено поточний ремонт дорожнього покриття на суму 6 900,0 тис. грн, що сприяє покращенню транспортної доступності. | Місцевий бюджет та інші джерела. | 20 000,0 | - |
| 3.1.4.5. «Реконструкція об’єктів зеленого господарства». | Управління житлово-комунального господарства міської ради. | За даним заходом у І півріччі 2026 року видатки не здійснювалися. | Місцевий бюджет та інші джерела. | 10 000,0 | - |
| 3.1.4.6. Організація святкових заходів з нагоди відзначення загальноміських свят. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради. | Упродовж І півріччя 2026 року відзначення пам’ятних і знаменних дат громади та держави проводилося з урахуванням обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Заходи включали молебні в храмах громади, хвилини мовчання та покладання квітів на знак вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України, які віддали життя за свободу та незалежність держави. | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування. | - | - |
| 3.1.4.7. Створення веломаршруту «Місцями Вінграновського». | Первомайська міська рада. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради. | У І півріччі 2026 року заходи зі створення веломаршруту не реалізовувалися у зв’язку з відсутністю фінансування. | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування. | - | - |
| Операційна ціль 3.2. Громада чистого довкілля |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Сформовано свідоме ставлення мешканців до покращення стану довкілля |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. Забезпечення належного догляду та утримання територій об’єкту природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Дружба народів», встановлення інформаційних щитів та археологічних табличок. | Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів"». Управління житлово-комунального господарства міської ради. | З метою збереження та належного утримання зелених насаджень на території парку забезпечується виконання комплексу робіт з їх догляду. Упродовж І півріччя 2026 року висаджено нові дерева, туї «Смарагд», кущі форзиції та хости, а також однорічні квіти (чорнобривці, петунії, сальвії тощо). Працівниками підприємства на постійній основі проводяться проріджування та прополювання зелених насаджень, полив квіткових композицій, скошування травостою, видалення карантинних рослин і порослі. За потреби здійснюється видалення сухостійних та аварійних дерев, а також розчищення території. Крім того, виконуються роботи з технічного обслуговування системи зовнішнього освітлення, забезпечується нагляд за роботою фонтану та щоденне прибирання території, зокрема підмітання твердого покриття. Комунальному підприємству Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів"» відшкодовано за кошти місцевого бюджету 134,2 тис. грн на утримання дитячих майданчиків. На висадку багаторічних дерев і кущів спрямовано 38,2 тис. грн. Також виконувалися роботи з відновлення благоустрою, зокрема ремонт і фарбування дитячих та спортивних майданчиків. | Місцевий бюджет і власні кошти комунального підприємства. | В межах наявно-го фінансу-вання. | 172,4 |
| 3.2.1.2. Інформаційне облаштування, ознакування та маркування найбільш цінних туристичних об’єктів на території міста Первомайська. Маркування маршрутів походів вихідного дня. | Управління житлово – комунального господарства міської ради, управління культури, спорту та молодіжної політики міської ради Клуб туристів «Романтик». | Протягом І півріччя 2026 року підготовлено до друку інформаційні таблички та щити для маркування туристичних об'єктів і маршрутів. Маркування туристичних маршрутів у звітному періоді не здійснювалося через недостатнє фінансування, необхідне для закупівлі аерозольних фарб жовтого, синього та білого кольорів, які використовуються для нанесення туристичного маркування. Перед центральним входом до міського парку культури та відпочинку «Дружба народів» є інформаційно-охоронний знак, який засвідчує статус парку як парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дружба народів». Це сприяє інформуванню мешканців і гостей громади про природоохоронну та історико-культурну цінність об'єкта. | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування. | В межах наявно-го фінансу-вання | - |
| 3.2.1.3. Проведення спільно з населенням та громадськими організаціями сезонних заходів з благоустрою туристичних територій в місті та на околицях. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, суб’єкти підприємницької діяльності, комунальні підприємства. | У межах проведення спільно з мешканцями громади та громадськими організаціями сезонних заходів із благоустрою туристичних територій з 23 березня по травень 2026 року, відповідно до рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 13.03.2026 № 189, проведено весняну акцію з благоустрою. Під час суботників виконано роботи з прибирання території громади: очищено в'їзди до міста Первомайська, прибрано суху рослинність уздовж вулиць, видалено випадкове сміття, поросль дерев і кущів. Особливу увагу приділено благоустрою центральної частини міста, де проведено побілку бордюрів та прибирання твердого покриття. Значний обсяг робіт виконано на території міського пляжу «Райдуга»: пофарбовано елементи благоустрою, завезено пісок, проведено планування території та очищення від бур'янів. | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування. | - | - |

Перший заступник міського голови 	         Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ